## Cronograma AMPLIAÇÃO DO CRAS ÁG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO AMPLIAÇÃO DO CRAS ÁGUEDA
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.209,56 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 1.209,56 (100,00%)
2. INFRAESTRUTURA E DEMOLIÇÕES | 17.425,62 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 17.425,62 (100,00%)
3. SUPRAESTRUTURA | 1.498,26 (5,00%) | 14.982,56 (50,00%) | 13.484,30 (45,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 29.965,12 (100,00%)
4. ALVENARIAS | 1.460,14 (10,00%) | 13.141,22 (90,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 14.601,36 (100,00%)
5. COBERTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.079,71 (15,00%) | 11.785,02 (85,00%) | 0,00 (0,00%) | 13.864,73 (100,00%)
6. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | 0,00 (0,00%) | 1.814,44 (10,00%) | 5.443,32 (30,00%) | 10.886,64 (60,00%) | 0,00 (0,00%) | 18.144,40 (100,00%)
7. ABERTURAS E PISOS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 13.676,78 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 13.676,78 (100,00%)
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.132,72 (10,00%) | 1.132,72 (10,00%) | 4.530,88 (40,00%) | 2.831,80 (25,00%) | 1.699,08 (15,00%) | 11.327,20 (100,00%)
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 672,09 (10,00%) | 1.344,17 (20,00%) | 1.344,17 (20,00%) | 2.016,26 (30,00%) | 1.344,17 (20,00%) | 6.720,86 (100,00%)
10. PINTURA GERAL | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 12.836,05 (100,00%) | 12.836,05 (100,00%)
11. SERVIÇOS FINAIS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 992,59 (100,00%) | 992,59 (100,00%)
Total da Etapa | 23.398,39 (16,62%) | 32.415,11 (23,03%) | 26.882,38 (19,10%) | 41.196,50 (29,27%) | 16.871,89 (11,99%) | 140.764,27 (100,00%)
Total Acumulado | 23.398,39 (16,62%) | 55.813,50 (39,65%) | 82.695,88 (58,75%) | 123.892,38 (88,01%) | 140.764,27 (100,00%)
Engº Paulo Cesar ferrari Pires
CREA 139940 |  |  |  |  | Rio Grande, 30 de novembro de 2015