## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. C/ BDI (R$) | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209 | SINAPI | Placa de obra | m² | 2 | 302.44 | 383.25 | 766.5 | 0.5851%
[6 empty] | Subtotal Item 1 |  | 766.5
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 90778 | SINAPI | Engenheiro Civil de obra pleno | h | 44 | 94.27 | 119.46 | 5256.24 | 4.012%
[6 empty] | Subtotal Item 2 |  | 5256.24
3 | PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO
3.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 111.43 | 2.65 | 3.36 | 374.4 | 0.2858%
3.2 | 97650 | SINAPI | Remoção de trama de madeira do telhado | m² | 111.43 | 5.69 | 7.21 | 803.41 | 0.6133%
3.3 | 97640 | SINAPI | Remoção de forro com reaproveitamento | m² | 153.94 | 2.7 | 3.42 | 526.47 | 0.4019%
3.4 | 92561 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, vão de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso içamento | un | 11 | 1705.63 | 2161.37 | 23775.07 | 18.15%
3.5 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² | 111.43 | 14.98 | 18.98 | 2114.94 | 1.614%
3.6 | 102234 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² | 72.4295 | 19.53 | 24.75 | 1792.63 | 1.368%
3.7 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² | 111.43 | 49.2 | 62.35 | 6947.66 | 5.303%
3.8 | 94223 | SINAPI | Cumeeira para telha de fibrocimento | m | 14.21 | 84.74 | 107.38 | 1525.87 | 1.165%
3.9 | 96117 | SINAPI | Instalação de forro em madeira, para ambientes comerciais | m² | 87.81 | 41.64 | 52.77 | 4633.73 | 3.537%
3.10 | 96485 | SINAPI | Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, sem reaproveitamento | m² | 66.13 | 92.32 | 116.99 | 7736.55 | 5.906%
3.11 | 91831 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado DN 20 mm | m | 9 | 6.89 | 8.73 | 78.57 | 0.05998%
3.12 | 91924 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação | m | 18 | 2.56 | 3.24 | 58.32 | 0.04452%
3.13 | 97589 | SINAPI | Luminária tiplo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W - fornecimento e instalação | um | 2 | 37.28 | 47.24 | 94.48 | 0.07212%
[6 empty] | Subtotal Item 3 |  | 50462.1
4 | PAVILHÃO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A 03
4.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 172.19 | 2.65 | 3.36 | 578.56 | 0.4416%
4.2 | 97650 | SINAPI | Remoção de trama de madeira do telhado | m² | 172.19 | 5.69 | 7.21 | 1241.49 | 0.9477%
4.3 | 97640 | SINAPI | Remoção de forro de madeira com reaproveitamento | m² | 87.2 | 2.7 | 3.42 | 298.22 | 0.2276%
4.4 | 92558 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso içamento | un | 4 | 1033.64 | 1309.83 | 5239.32 | 3.999%
4.5 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² | 43.0475 | 14.98 | 18.98 | 817.04 | 0.6237%
4.6 | 102234 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² | 111.9235 | 19.53 | 24.75 | 2770.11 | 2.115%
4.7 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² | 172.19 | 49.2 | 62.35 | 10736.05 | 8.195%
4.8 | 94223 | SINAPI | Cumeeira para telha de fibrocimento | m | 24.1 | 84.74 | 107.38 | 2587.86 | 1.975%
4.9 | 96117 | SINAPI | Instalação de forro em madeira, para ambientes comerciais | m² | 54.77 | 41.64 | 52.77 | 2890.21 | 2.206%
4.10 | 96485 | SINAPI | Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, sem reaproveitamento | m² | 32.43 | 92.32 | 116.99 | 3793.99 | 2.896%
[6 empty] | Subtotal Item 4 |  | 30952.85
5 | PAVILHÃO LATERAL - DIREÇÃO, SUP. SANITÁRIOS E SALA DE AULA 07
5.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 184.45 | 2.65 | 3.36 | 619.75 | 0.4731%
5.2 | 97650 | SINAPI | Remoção de trama de madeira do telhado | m² | 184.45 | 5.69 | 7.21 | 1329.88 | 1.015%
5.3 | 97640 | SINAPI | Remoção de forro de madeira com reaproveitamento | m² | 91.02 | 2.7 | 3.42 | 311.29 | 0.2376%
5.4 | 92558 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso içamento | un | 5 | 1033.64 | 1309.83 | 6549.15 | 4.999%
5.5 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² | 46.1125 | 14.98 | 18.98 | 875.22 | 0.6681%
5.6 | 102234 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² | 119.8925 | 19.53 | 24.75 | 2967.34 | 2.265%
5.7 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² | 184.45 | 49.2 | 62.35 | 11500.46 | 8.779%
5.8 | 94223 | SINAPI | Cumeeira para telha de fibrocimento | m | 26.45 | 84.74 | 107.38 | 2840.2 | 2.168%
5.9 | 96117 | SINAPI | Instalação de forro em madeira, para ambientes comerciais | m² | 65.13 | 41.64 | 52.77 | 3436.91 | 2.624%
5.10 | 96485 | SINAPI | Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, sem reaproveitamento | m² | 25.89 | 92.32 | 116.99 | 3028.87 | 2.312%
[6 empty] | Subtotal Item 5 |  | 33459.07
6 | CALHAS
6.1 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado #24 desenvolvimento até 50 cm | m | 36.46 | 116.66 | 147.83 | 5389.88 | 4.114%
[6 empty] | Subtotal Item 6 |  | 5389.88
7 | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | C1628 | SEINFRA | Limpeza final de obra | m² | 468.07 | 5.83 | 7.39 | 3459.04 | 2.64%
7.2 | 72897 | SINAPI | Carga manual de entulho | m³ | 46.807 | 21.2 | 26.86 | 1257.24 | 0.9597%
[6 empty] | Subtotal Item 7 |  | 4716.28
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 131002.92 | 100%
Rio Grande/RS, 18 de janeiro de 2022.
Responsável Técnico
João Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
Nº TC/CR |  | OBRA
Reforma na cobertura da EMEF Navegantes
LOCAL DA OBRA: Rua Vasco da Gama, 301, Navegantes– Rio Grande/RS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 3%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
[6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.8% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 1.8% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.69% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.72% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Local: Data:
Rio Grande - RS 18 de janeiro de 2022.
| Responsável Técnico |  |  |  | Responsável Tomador
Nome: | João Pedro Melo de Almeida |  |  |  | Nome:
Título: | Engenheiro Civil |  |  |  | Título:
CREA: | RS235965
𝑩𝑫𝑰.𝑫𝑬𝑺=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)^∗ (𝟏+𝑫𝑭)^∗ (𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑪𝑷−𝑰𝑺𝑺−𝑪𝑹𝑷𝑩))−𝟏

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | PARCELA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 766.5 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5256.24 | Parcela (%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | Parcela (R$) | 657.03 | 657.03 | 657.03 | 657.03 | 657.03 | 657.03 | 657.03 | 657.03
|  |  | Acumulado (%) | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 657.03 | 1314.06 | 1971.09 | 2628.12 | 3285.15 | 3942.18 | 4599.21 | 5256.24
3 | PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO | 50462.1 | Parcela (%) | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 16820.7 | 16820.7 | 16820.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 16820.7 | 33641.4 | 50462.1 | 50462.1 | 50462.1 | 50462.1 | 50462.1 | 50462.1
4 | PAVILHÃO LATERAL - SALAS DE AULA 01 A 03 | 30952.85 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 12381.14 | 18571.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 12381.14 | 30952.85 | 30952.85 | 30952.85 | 30952.85
5 | PAVILHÃO LATERAL - DIREÇÃO, SUP. SANITÁRIOS E SALA DE AULA 07 | 33459.07 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16729.535 | 16729.535 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16729.535 | 33459.07 | 33459.07
6 | CALHAS | 5389.88 | Parcela (%) | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 3233.928 | 2155.952 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 3233.928 | 5389.88 | 5389.88 | 5389.88 | 5389.88 | 5389.88
7 | SERVIÇOS FINAIS | 4716.28 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.28
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.28
|  | 131002.92 | Parcela (%) | 13.93% | 13.34% | 15.81% | 11.6% | 14.68% | 13.27% | 13.27% | 4.102%
|  |  | Parcela (R$) | 18244.23 | 17477.73 | 20711.658 | 15194.122 | 19228.74 | 17386.565 | 17386.565 | 5373.31
|  |  | Acumulado (%) | 13.93% | 27.27% | 43.08% | 54.68% | 69.35% | 82.63% | 95.9% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 18244.23 | 35721.96 | 56433.618 | 71627.74 | 90856.48 | 108243.045 | 125629.61 | 131002.92
Rio Grande/RS, 18 de janeiro de 2022
Responsável Técnico
João Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965