## Plan1
Anexo II - CRONOGRAMA FÍSICO - TR RIO GRANDE
|  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | Desemb. | Desemb. | Total | Total
Etapa 1 | ATIVIDADE A Consolidação do Plano deTrabalho. Análises setoriais: atualizações de dados, sínteses, relatórios das apresentações. | [12 empty] | 5% | 129980.78 | 20%
| Grupos: definição atores, articulação com comunidade, agenda reuniões, assembléias, audiências. | [12 empty] | 5% | 129980.78 |  | 519923.14
| Formatação de relatórios, apresentações finais | [12 empty] | 5% | 129980.78
| Definição forma participação das instâncias consultivas e deliberativas da estrt. do Sistema Planej. Municipal. | [12 empty] | 5% | 129980.78
Etapa 2 | ATIVIDADE B Consolidação das informações - análises setoriais. Diagóstico prospectivo da situação econômica do municipío. Integr. Regional/economia. | [12 empty] | 6% | 155976.94 | 30%
| Caracterizar as condições de inserção da população - especial e socioeconômica. Qualidade de vida, demografia, serviços, desenv. social, educação e cultura. | [12 empty] | 6% | 155976.94 |  | 779884.71
| Descrição estrut. espacial urbana. Sistema urbano, atividades, espacialidade org. territorial, mobilidade e infraestrutura. | [12 empty] | 6% | 155976.94
| Mapear zonas problemáticas de interface entre desenv. urbano e segmentos vulneráveis do ambiente natural. Amb.natural, áreas de sensibilidade, interação com urbano, passivos, perspectivas | [12 empty] | 6% | 155976.94
| Atualização e consolidação dos dados do município e dos indicadores gerais para o conjunto da região. | [12 empty] | 6% | 155976.94
Etapa 3 | ATIVIDADE C Elaboração do PEM-RIG, PAI e PODIRG. Realização de workshops, atividades técnicas em gabinete. | [12 empty] | 20% | 519923.14 | 20% | 519923.14
| Preparação para Atividade D | [12 empty] | 0% |  | 0%
Etapa 4 | ATIVIDADE D Seminário do PEM-RIG Atores sociais, agentes institucionais e comunitários, equipe de coord. + METROPLAN + PMRG. | [12 empty] | 20% | 519923.14 | 20% | 519923.14
Etapa 5 | ATIVIDADE E Elaboração dos relatórios finais Produção de volume específico com documentos conclusivos aprovados. | [12 empty] | 5% | 129980.78 | 10% | 259961.57
| Revisão Relatórios finais | [12 empty] | 5% | 129980.78
TOTAL | [16 empty] | 2599615.7
[15 empty] | Aos 90 dias | 35 | 909865.5
[15 empty] | Aos 180 dias | 20 | 519923.14
[15 empty] | Aos 270 dias | 15 | 389942.35
[15 empty] | Aos 360 dias | 30 | 779884.71