## CRONOGRAMA_CEMITERIO
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL | TOTAL ORÇ
1. OBRAS PRELIMINARES | 1279.95 | 1279.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559.9 | 2559.89
2. INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 5164.49 | 5164.49 | 573.83 | 573.83 | 0 | 0 | 11476.64 | 11476.64
3. IMPERMEABILIZAÇÃO | 299.45 | 299.45 | 74.86 | 74.86 | 0 | 0 | 748.62 | 748.63
4. ATERRO | 520.5 | 520.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 1041
5. PAREDES | 2087.98 | 2087.98 | 3340.76 | 3340.76 | 2923.17 | 2923.17 | 16703.82 | 16703.82
6. SUPRAESTRUTURA | 4247.71 | 4247.71 | 10619.27 | 10619.27 | 6371.56 | 6371.56 | 42477.08 | 42477.08
7. REVESTIMENTO | 0 | 0 | 2150.51 | 2150.51 | 3225.77 | 3225.77 | 10752.56 | 10752.57
8. PINTURA | 0 | 0 | 274.68 | 274.68 | 1098.72 | 1098.72 | 2746.8 | 2746.8
9. CANALIZAÇÃO DO GÁS | 7.17 | 7.17 | 21.5 | 21.5 | 43.01 | 43.01 | 143.36 | 143.36
Total da Etapa | 13607.25 | 13607.25 | 17055.41 | 17055.41 | 13662.23 | 13662.23 | 88649.78 | 88649.79
Total Acumulado | 13607.25 | 27214.5 | 44269.91 | 61325.32 | 74987.55 | 88649.78