## EMEFSANTANAMODIFICADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: | EMEF SANTANA
ENDEREÇO: | RUA COLÕMBIA, 526
OBRA: | QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA
Item | Parcela_1 | Parcela_2 | Parcela_3 | Parcela_4 | Parcela_5 | Parcela_6 | Total
Serviços iniciais | 12.720,71 (50,00%) | 12.720,71 (50,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 25.441,42 (100,00%)
Fundações | 20.119,15 (50,00%) | 20.119,15 (50,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 40.238,30 (100,00%)
Supra-estrutura | 91.810,90 (25,00%) | 91.810,90 (25,00%) | 91.810,90 (25,00%) | 91.810,90 (25,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 367.243,60 (100,00%)
Cobertura | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 31.363,32 (50,00%) | 31.363,32 (50,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 62.726,64 (100,00%)
Quadra Poliesportiva | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 53.196,60 (50,00%) | 53.196,60 (50,00%) | 106.393,20 (100,00%)
Pintura | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 15.873,22 (50,00%) | 15.873,22 (50,00%) | 31.746,44 (100,00%)
Limpeza final da obra | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 13.949,76 (100,00%) | 13.949,76 (100,00%)
TOTAL PARCELA | 124.650,76 (19,24%) | 124.650,76 (19,24%) | 123.174,22 (19,02%) | 123.174,22 (19,02%) | 69.069,82 (10,66%) | 83.019,58 (12,82%) | 647.739,39 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO | 124.650,76 (19,24%) | 249.301,52 (38,49%) | 372.475,74 (57,50%) | 495.649,96 (76,52%) | 564.719,78 (87,18%) | 647.739,39 (100,00%)
OBS.: PARCELAS QUINZENAIS
Angelo Marcos Veiga Saabedra
Engº Civil CREA RS 101.921-D