## CRONOGRAMA DAISY GUMA PAGEL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
EMEI DAYSE GUMA PAGEL
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | TOTAL | TOTAL ORÇ
1. SERVIÇOS INICIAIS | 2034.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.38 | 2034.38
2. INFRA-ESTRUTURA | 8994.73 | 8994.73 | 5996.49 | 5996.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29982.44 | 29982.43
3. SUPRA-ESTRUTURA | 4667.49 | 9334.98 | 14002.48 | 14002.48 | 4667.49 | 0 | 0 | 0 | 46674.92 | 46674.92
4. COBERTURAS E PROTEÇÕES | 0 | 0 | 780.86 | 1561.72 | 1561.72 | 0 | 0 | 0 | 3904.3 | 3904.31
5. ABERTURAS | 0 | 0 | 3229.57 | 4844.35 | 6459.13 | 1614.78 | 0 | 0 | 16147.83 | 16147.83
6. REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 2474.24 | 3711.36 | 4948.48 | 1237.12 | 0 | 0 | 12371.2 | 12371.21
7. PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 233.63 | 467.26 | 700.9 | 934.53 | 0 | 0 | 2336.32 | 2336.32
8. PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.25 | 5840.62 | 3504.37 | 11681.24 | 11681.24
9. COMPLEMENTO | 0 | 0 | 3484.98 | 6969.95 | 10454.93 | 10454.93 | 3484.98 | 0 | 34849.77 | 34849.76
10. IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA | 0 | 0 | 175.21 | 175.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.42 | 350.41
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 331.41 | 994.23 | 994.23 | 662.82 | 331.41 | 0 | 3314.1 | 3314.11
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, | 0 | 0 | 948.19 | 1896.38 | 2844.56 | 2844.56 | 948.19 | 0 | 9481.88 | 9481.88
13. LIMPEZA FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561.5 | 3561.5 | 3561.5
Total da Etapa | 15696.6 | 18329.71 | 31657.06 | 40619.43 | 32631.44 | 20084.99 | 10605.2 | 7065.87 | 176690.3 | 176690.3
Total Acumulado | 15696.6 | 34026.31 | 65683.37 | 106302.8 | 138934.24 | 159019.23 | 169624.43 | 176690.3
JULCELIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
ENG CIVIL CREA 107535