## EMEF ZELLY ESMERALDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREÇO
OBRA: ZELLY ESMERALDO
Eng. Julcélia Almeida de Oliveira
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | TOTAL | TOTAL ORÇ
1. SERVIÇOS INICIAIS | 1068.86 | 356.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.15 | 1425.15
2. INFRA-ESTRUTURA | 9002.31 | 6001.54 | 6001.54 | 6001.54 | 3000.77 | 0 | 0 | 0 | 30007.7 | 30007.71
3. SUPRA-ESTRUTURA | 0 | 5199.32 | 7798.99 | 10398.65 | 10398.65 | 10398.65 | 7798.99 | 0 | 51993.25 | 51993.24
4. COBERTURAS E PROTEÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 9182.34 | 9182.34 | 7870.58 | 0 | 26235.26 | 26235.27
5. PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.46 | 8062.71 | 12404.17 | 12404.17
6. PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.36 | 5400.16 | 7714.52 | 7714.52
7. ABERTURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.71 | 0 | 0 | 3352.71 | 3352.71
8. COMPLEMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11136.58 | 13363.89 | 13363.89 | 6681.95 | 44546.31 | 44546.31
9. IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 1701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.8 | 1701.8
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.32 | 0 | 1570.32 | 1570.32
11. LIMPEZA FINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.4 | 1833.4 | 1833.4
Total da Etapa | 10071.17 | 11557.15 | 13800.53 | 18101.99 | 33718.34 | 36297.59 | 37259.6 | 21978.22 | 182784.59 | 182784.6
Total Acumulado | 10071.17 | 21628.32 | 35428.85 | 53530.84 | 87249.18 | 123546.77 | 160806.37 | 182784.59