## EMEF ZELLY ESMERALDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREÇO
OBRA: MURO EMEF WANDA ROCHA MARTINS
Eng. Julcélia Almeida de Oliveira
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS | 2.360,59 (60,00%) | 1.573,73 (40,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.934,32 (100,00%)
2. INFRA-ESTRUTURA | 13.034,27 (40,00%) | 13.034,27 (40,00%) | 6.517,14 (20,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 32.585,68 (100,00%)
3. SUPRA-ESTRUTURA | 3.733,20 (10,00%) | 14.932,82 (40,00%) | 11.199,61 (30,00%) | 7.466,41 (20,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 37.332,04 (100,00%)
4. ABERTURAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.711,50 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.711,50 (100,00%)
5. PINTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 5.158,17 (50,00%) | 5.158,17 (50,00%) | 10.316,34 (100,00%)
6. COMPLEMENTO | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 6.173,45 (20,00%) | 12.346,90 (40,00%) | 12.346,90 (40,00%) | 30.867,25 (100,00%)
7. LIMPEZA FINAL | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 1.236,00 (50,00%) | 1.236,00 (50,00%) | 2.472,00 (100,00%)
Total da Etapa | 19.128,06 (15,91%) | 29.540,82 (24,57%) | 17.716,75 (14,74%) | 13.639,86 (11,35%) | 21.452,57 (17,84%) | 18.741,07 (15,59%) | 120.219,13 (100,00%)
Total Acumulado | 19.128,06 (15,91%) | 48.668,88 (40,48%) | 66.385,63 (55,22%) | 80.025,49 (66,57%) | 101.478,06 (84,41%) | 120.219,13 (100,00%)