## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. C/ BDI (R$) | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 766.5
1.1 | 74209 | SINAPI | Placa de obra | m² | 2 | 302.44 | 383.25 | 766.5 | 0.4448%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 15013.24
2.1 | 90778 | SINAPI | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares | h | 44 | 99.09 | 125.57 | 5525.08 | 3.206%
2.2 | 90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | h | 176 | 42.54 | 53.91 | 9488.16 | 5.506%
3 | COBERTURA DA ESCOLA | [6 empty] | 97787.99
3.1 | COBERTURA/TELHADO | [6 empty] | 80242.31
3.1.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas cerâmicas, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 234.28 | 2.62 | 3.32 | 777.81 | 0.4514%
3.1.2 | 97650 | SINAPI | Remoção de trama de madeira do telhado (100% das ripas e 75% dos caibros) | m² | 234.28 | 5.63 | 7.13 | 1670.42 | 0.9693%
3.1.3 | 01 | Composição Própria | Remoção de calhas e rufos | m | 89.12 | 8.46 | 10.72 | 955.37 | 0.5544%
3.1.4 | 02 | Composição Própria | Trama de madeira composta por caibros 5x7 cm (considerando reaproveitamento de 25% conforme memorial descritivo) | m² | 175.71 | 44.42 | 56.29 | 9890.72 | 5.74%
3.1.5 | 03 | Composição Própria | Demolição das chaminés de tijolo maciço desativadas | un | 4 | 76.83 | 97.36 | 389.44 | 0.226%
3.1.6 | 04 | Composição Própria | Revisão da estrutura de madeira/substituição de peças danificadas | m² | 234.28 | 30.85 | 39.09 | 9158.01 | 5.314%
3.1.7 | 102234 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² | 234.28 | 20.35 | 25.79 | 6042.08 | 3.506%
3.1.8 | 05 | Composição Própria | Ripamento em madeira (abaixo da subcobertura com manta) | m² | 234.28 | 25.1 | 31.81 | 7452.45 | 4.325%
3.1.9 | 94226 | SINAPI | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical | m² | 234.28 | 20.26 | 25.67 | 6013.97 | 3.49%
3.1.10 | 05 | Composição Própria | Ripamento em madeira (acima da subcobertura com manta) | m² | 234.28 | 25.1 | 31.81 | 7452.45 | 4.325%
3.1.11 | 94441 | SINAPI | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa | m² | 234.28 | 43.42 | 55.02 | 12890.09 | 7.48%
3.1.12 | 94219 | SINAPI | Cumeeiras e espigões cerâmicos emboçados com argamassa | m | 77.97 | 30.37 | 38.48 | 3000.29 | 1.741%
3.1.13 | 94227 | SINAPI | Execução de calhas metálicas em chapa galvanizada | m | 80.81 | 79.3 | 100.49 | 8120.6 | 4.712%
3.1.14 | 94231 | SINAPI | Execução de rufos metálicas em chapa galvanizada | m | 8.31 | 62.24 | 78.87 | 655.41 | 0.3803%
3.1.15 | 06 | Composição Própria | Execução de beiral em madeira | m² | 31.4 | 132.26 | 167.6 | 5262.64 | 3.054%
3.1.16 | 102218 | SINAPI | Pintura tinta esmalte sintético em madeira, 2 demãos | m² | 31.4 | 12.83 | 16.26 | 510.56 | 0.2963%
3.2 | FORRO PAVIMENTO SUPERIOR | [6 empty] | 17545.68
3.2.1 | 97640 | SINAPI | Remoção de forro de madeira, sem reaproveitamento | m² | 150 | 1.35 | 1.71 | 256.5 | 0.1488%
3.2.2 | 96485 | SINAPI | Forro liso de PVC, inclusive estrutura de fixação | m² | 150 | 90 | 114.05 | 17107.5 | 9.927%
3.2.3 | 07 | Composição Própria | Instalação de luminárias com reaproveitamento | un | 12 | 11.95 | 15.14 | 181.68 | 0.1054%
4 | ANEXOS | [6 empty] | 19220.97
4.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 113.78 | 2.62 | 3.32 | 377.75 | 0.2192%
4.2 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas translúcidas sem reaproveitamento | m² | 20.3 | 2.62 | 3.32 | 67.4 | 0.03911%
4.3 | 01 | Composição Própria | Remoção de calhas e rufos | m | 57.5 | 8.46 | 10.72 | 616.4 | 0.3577%
4.4 | 102234 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² | 113.78 | 20.35 | 25.79 | 2934.39 | 1.703%
4.5 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² | 113.78 | 44.12 | 55.91 | 6361.44 | 3.691%
4.6 | 08 | Composição Própria | Execução de mão francesa em estrutura metálica | un | 6 | 113.84 | 144.26 | 865.56 | 0.5023%
4.7 | 09 | Composição Própria | Telhamento com telha ondulada de translúcida | m² | 20.3 | 109.66 | 138.96 | 2820.89 | 1.637%
4.8 | 94227 | SINAPI | Execução de calhas metálicas em chapa galvanizada | m | 29.7 | 79.3 | 100.49 | 2984.55 | 1.732%
4.9 | 94231 | SINAPI | Execução de rufos metálicas em chapa galvanizada | m | 27.8 | 62.24 | 78.87 | 2192.59 | 1.272%
5 | SALÃO DE ATIVIDADES | [6 empty] | 1623.66
5.1 | 01 | Composição Própria | Remoção de calhas e rufos | m | 14.6 | 8.46 | 10.72 | 156.51 | 0.09082%
5.2 | 94227 | SINAPI | Execução de calhas metálicas em chapa galvanizada | m | 14.6 | 79.3 | 100.49 | 1467.15 | 0.8514%
6 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [6 empty] | 36183.43
6.1 | CONDUTORES VERTICAIS | [6 empty] | 6937
6.1.1 | 91790 | SINAPI | Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, inclusive conexões, cortes e fixações | m | 70 | 78.2 | 99.1 | 6937 | 4.025%
6.2 | CAIXAS PLUVIAIS | [6 empty] | 10186.11
6.2.1 | 09 | Composição Própria | Caixa coletora de água pluvial em PVC, tampa com grelha | un | 2 | 135.1 | 171.2 | 342.4 | 0.1987%
6.2.2 | 10 | Composição Própria | Caixa hidráulica enterrada retangular em alvenaria de tijolo maciço, dim. Internas 0,60x0,60x0,60 m com tampa em grelha de ferro fundido, para rede de drenagem | un | 7 | 652.93 | 827.39 | 5791.73 | 3.361%
6.2.3 | 99253 | SINAPI | Caixa hidráulica enterrada retangular em alvenaria de tijolo maciço, dim. Internas 0,60x0,60x0,60 m com tampa em concreto armado, para rede de drenagem | un | 6 | 532.93 | 675.33 | 4051.98 | 2.351%
6.3 | CONDUTORES HORIZONTAIS | [6 empty] | 11758.25
6.3.1 | 91790 | SINAPI | Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, inclusive conexões, cortes e fixações | m | 60.75 | 78.2 | 99.1 | 6020.33 | 3.494%
6.3.2 | 91791 | SINAPI | Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, inclusive conexões, cortes e fixações | m | 41.2 | 109.9 | 139.27 | 5737.92 | 3.33%
6.4 | ESCAVAÇÕES/MOVIMENTAÇÕES DE TERRA/RECOMPOSIÇÃO DE PISO | [6 empty] | 7302.07
6.4.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 17.72 | 66.93 | 84.81 | 1502.83 | 0.8721%
6.4.2 | 90446 | SINAPI | Rasgo em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. | m | 39.4 | 27.2 | 34.47 | 1358.12 | 0.7881%
6.4.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 13.29 | 40.58 | 51.42 | 683.37 | 0.3966%
6.4.4 | 94990 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 0.5 | 659.47 | 835.68 | 417.84 | 0.2425%
6.4.5 | 87248 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 63.4 | 41.57 | 52.68 | 3339.91 | 1.938%
7 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 1731.33
7.1 | 11 | Composição Própria | Limpeza final de obra com remoção de entulho | m² | 234.28 | 5.83 | 7.39 | 1731.33 | 1.005%
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 172327.12 | 100%
Rio Grande/RS, 16 de maio de 2022.
Responsável Técnico
João Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965

## Composições Próprias
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Item | Código das composições | Descrição | Consumo | Unid. | Custos Unit. (R$) | Custos do item
[6 empty] | Material | Mão de obra | total
01 | Composição Própria | Remoção das calhas e rufos
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.5 | h | 16.92 |  | 8.46
|  | total da composição | 1 | m |  |  | 8.46 | 8.46
02 | Composição Própria | Trama de madeira composta por caibros
| Sinapi - I -3989 | Caibro não aparelhado 5x7 cm | 3 | m | 7.95 | 23.85
| Sinapi -C - 88273 | Marceneiro com encargos complementares | 0.5 | h | 14.07 |  | 7.035
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.8 | h | 16.92 |  | 13.536
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 23.85 | 20.571 | 44.421
03 | Composição Própria | Demolição de chaminé
| Sinapi - C -88309 | Pedreiro com encargos complementares | 0.45 | h | 20.34 |  | 9.153
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 4 | h | 16.92 |  | 67.68
|  | total da composição | 1 | un |  |  | 76.833 | 76.833
04 | Composição Própria | Revisão estrutura de madeira/substituição de peças danificadas
| Sinapi - I -3989 | Madeira nativa/regional serrada aplainada | 0.01 | m³ | 1957.78 | 19.5778
| Sinapi -C - 88273 | Marceneiro com encargos complementares | 0.2 | h | 14.07 |  | 2.814
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.5 | h | 16.92 |  | 8.46
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 19.5778 | 11.274 | 30.8518
05 | Composição Própria | Execução de ripamento em madeira
| Sinapi - I -3989 | Ripa não aparelhada, 2,5 x 2,5 cm | 3 | m | 1.51 | 4.53
| Sinapi -C - 88273 | Marceneiro com encargos complementares | 0.5 | h | 14.07 |  | 7.035
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.8 | h | 16.92 |  | 13.536
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 4.53 | 20.571 | 25.101
06 | Composição Própria | Execução de beiral em madeira
| Sinapi - I -3989 | Madeira nativa/regional serrada aplainada | 0.05 | m³ | 1957.78 | 97.889
| Sinapi -C - 88273 | Marceneiro com encargos complementares | 1 | h | 14.07 |  | 14.07
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 1.2 | h | 16.92 |  | 20.304
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 97.889 | 34.374 | 132.263
07 | Composição Própria | Instalação de luminária com reaproveitamento
| Sinapi -C - 88273 | Eletricista com encargos complementares | 0.4 | h | 20.73 |  | 8.292
| Sinapi - C -88316 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | 0.2 | h | 18.3 |  | 3.66
|  | Total da composição | 1 | m² |  |  | 11.952 | 11.952
08 | Composição Própria | Execução de mão francesa em estrutura metálica
| cotação de preço | Perfil metálico | 5 | kg | 12.7 | 63.5
| Sinapi -C - 88315 | Serralheiro com encargos complentares | 1 | h | 16.5 |  | 16.5
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 2 | h | 16.92 |  | 33.84
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 63.5 | 50.34 | 113.84
09 | Composição Própria | Telhamento com telha ondulada de translúcida com reaproveitamento
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.15 | h | 16.92 |  | 2.538
| Sinapi - C -88323 | Telhadista com encargos complementares | 0.12 | h | 19.92 |  | 2.3904
| Sinapi - C -93281 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, CHP diurno | 0.01 | h | 21.89 | 0.2189
| Sinapi - C -93282 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, CHI diurno | 0.01 | h | 20.8 | 0.208
| Sinapi - I -1607 | Conjunto arruelas de vedação | 1.27 | cj | 0.18 | 0.2286
| Sinapi - I -4302 | Parafuso zincado 5/16" para fixação em estrutura de madeira | 1.27 | un | 2.82 | 3.5814
| Cotação | Telha translúcida 2,44x1,10 m | 1.28 | m² | 78.51 | 100.4928
|  | total da composição | 1 | m |  | 104.7297 | 4.9284 | 109.6581
09 | Composição Própria | Caixa coletora de água pluvial em PVC, tampa com grelha
| cotação de preço | Caixa coletora | 1 | un | 89.9 | 89.9
| Sinapi -C - 88315 | Encanador com encargos complementares | 1 | h | 19.82 |  | 19.82
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 1.5 | h | 16.92 |  | 25.38
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 89.9 | 45.2 | 135.1
10 | Composição Própria | Caixa hidráulica enterrada retangular em alvenaria de tijolo maciço, dim. Internas 0,60x0,60x0,60 m com tampa em grelha de ferro fundido, para rede de drenagem
| Sinapi - C - 99253 | Caixa hidráulica enterrada retangular em alvenaria de tijolo maciço, dim. Internas 0,60x0,60x0,60 m, para rede de drenagem | 1 | un | 532.93 | 532.93
| cotação de preço | Tampa grelha de ferro fundido | 1 | un | 120 | 120
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 652.93 |  | 652.93
11 | Composição Própria | Limpeza final de obra com remoção de entulho
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.34456 | h | 16.92 |  | 5.83
|  | Total da composição | 1 | m² |  |  | 5.83 | 5.83

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI
Item | Descrição | Unidade | Quant. | Área | Comprim. | Altura | Largura | Fator correção (reapr.) | Total | OBS.
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra | m² |  | 2 |  |  |  |  | 2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares | h | 44 | [5 empty] | 44 | 1 h por dia - 22 dias úteis por mês
2.2 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 176 | [5 empty] | 176 | 4 h por dia - 22 dias úteis por mês
COBERTURA DA ESCOLA
COBERTURA/TELHADO
3.1.1 | Remoção de telhas cerâmicas, de forma manual, sem reaproveitamento | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção
3.1.2 | Remoção de trama de madeira do telhado (100% das ripas e 75% dos caibros) | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção
3.1.3 | Remoção de calhas e rufos | m |  |  | 80.81 |  |  |  | 80.81 | Calhas
[5 empty] | 8.31 |  |  |  | 8.31 | Rufos
[5 empty] | 89.12 |  |  |  | 89.12 | Total
3.1.4 | Trama de madeira composta por caibros 5x7 cm (considerando reaproveitamento de 25% conforme memorial descritivo) | m² |  | 234.28 |  |  |  | 0.75 | 175.71 | Área de projeção
3.1.5 | Demolição das chaminés de tijolo maciço desativadas | un | 4 | [5 empty] | 4
3.1.6 | Revisão da estrutura de madeira/substituição de peças danificadas | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção
3.1.7 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção
3.1.8 | Ripamento em madeira (abaixo da subcobertura com manta) | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção
3.1.9 | Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção
3.1.10 | Ripamento em madeira (acima da subcobertura com manta) | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção
3.1.11 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção
3.1.12 | Cumeeiras e espigões cerâmicos emboçados com argamassa | m |  |  | 5.25 |  |  |  | 5.25 | Cumeeiras
[5 empty] | 62.15 |  |  | 1.17 | 72.72 | Espigões
[9 empty] | 77.97 | Total
3.1.13 | Execução de calhas metálicas em chapa galvanizada | m |  |  | 80.81 |  |  |  | 80.81 | Igual a metragem removida
3.1.14 | Execução de rufos metálicas em chapa galvanizada | m |  |  | 8.31 |  |  |  | 8.31 | Igual a metragem removida
3.1.15 | Execução de beiral em madeira | m² |  | 31.4 |  |  |  |  | 31.4
3.1.16 | Pintura tinta esmalte sintético em madeira, 2 demãos | m² |  | 31.4 |  |  |  |  | 31.4
FORRO PAVIMENTO SUPERIOR
3.2.1 | Remoção de forro de madeira, sem reaproveitamento | m² |  | 150 |  |  |  |  | 150
3.2.2 | Forro liso de PVC, inclusive estrutura de fixação | m² |  | 150 |  |  |  |  | 150
3.2.3 | Instalação de luminárias com reaproveitamento | un | 12 | [5 empty] | 12
ANEXOS
4.1 | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² |  | 113.78 |  |  |  |  | 113.78 | Área de projeção
4.2 | Remoção de telhas translúcidas sem reaproveitamento | m² |  | 20.3 |  |  |  |  | 20.3 | Área de projeção
4.3 | Remoção de calhas e rufos | m |  |  | 29.7 |  |  |  | 29.7 | Calhas
[5 empty] | 27.8 |  |  |  | 27.8 | Rufos
[9 empty] | 57.5 | Total
4.4 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² |  | 113.78 |  |  |  |  | 113.78 | Área de projeção
4.5 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² |  | 113.78 |  |  |  |  | 113.78 | Área de projeção
4.6 | Execução de mão francesa em estrutura metálica | un | 6 | [5 empty] | 6
4.7 | Telhamento com telha ondulada de translúcida | m² |  | 20.3 |  |  |  |  | 20.3 | Área de projeção
4.8 | Execução de calhas metálicas em chapa galvanizada | m |  |  | 29.7 |  |  |  | 29.7
4.9 | Execução de rufos metálicas em chapa galvanizada | m |  |  | 27.8 |  |  |  | 27.8
SALÃO DE ATIVIDADES
5.1 | Remoção de calhas e rufos | m |  |  | 14.6 |  |  |  | 14.6
5.2 | Execução de calhas metálicas em chapa galvanizada | m |  |  | 14.6 |  |  |  | 14.6
CONDUTORES VERTICAIS
6.1.1 | Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, inclusive conexões, cortes e fixações | m | 7 |  | 7 |  |  |  | 49 | Escola
|  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 9 | Anexos
|  |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 12 | Salão de Atividades
[9 empty] | 70 | Total
CAIXAS PLUVIAIS
6.2.1 | Caixa coletora de água pluvial em PVC, tampa com grelha | un | 2 | [5 empty] | 2
6.2.2 | Caixa hidráulica enterrada retangular em alvenaria de tijolo maciço, dim. Internas 0,60x0,60x0,60 m com tampa em grelha de ferro fundido, para rede de drenagem | un | 7 | [5 empty] | 7
6.2.3 | Caixa hidráulica enterrada retangular em alvenaria de tijolo maciço, dim. Internas 0,60x0,60x0,60 m com tampa em concreto armado, para rede de drenagem | un | 6 | [5 empty] | 6
CONDUTORES HORIZONTAIS
6.3.1 | Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, inclusive conexões, cortes e fixações | m |  |  | 60.75 |  |  |  | 60.75
6.3.2 | Instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, inclusive conexões, cortes e fixações | m |  |  | 41.2 |  |  |  | 41.2
ESCAVAÇÕES/MOVIMENTAÇÕES DE TERRA/RECOMPOSIÇÃO DE PISO
6.4.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ |  |  | 44.3 | 0.8 | 0.5 |  | 17.72
6.4.2 | Rasgo em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. | m |  |  | 39.4 |  |  |  | 39.4
6.4.3 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ |  |  | 44.3 | 0.8 | 0.5 | 0.75 | 13.29
6.4.4 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
6.4.5 | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² |  | 63.4 |  |  |  |  | 63.4
SERVIÇOS FINAIS
7.1 | Limpeza final de obra com remoção de entulho | m² |  | 234.28 |  |  |  |  | 234.28 | Área de projeção

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | PARCELA | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 766.5 | Parcela (%) | 100% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 766.5 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 766.5 | 766.5
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15013.24 | Parcela (%) | 50% | 50%
|  |  | Parcela (R$) | 7506.62 | 7506.62
|  |  | Acumulado (%) | 50% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 7506.62 | 15013.24
3 | COBERTURA DA ESCOLA | 97787.99 | Parcela (%) | 75% | 25%
|  |  | Parcela (R$) | 73340.9925 | 24446.9975
|  |  | Acumulado (%) | 75% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 73340.9925 | 97787.99
4 | ANEXOS | 19220.97 | Parcela (%) | 0% | 100%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 19220.97
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 19220.97
5 | SALÃO DE ATIVIDADES | 1623.66 | Parcela (%) | 0% | 100%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 1623.66
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 19220.97
6 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 36183.43 | Parcela (%) | 20% | 80%
|  |  | Parcela (R$) | 7236.686 | 28946.744
|  |  | Acumulado (%) | 20% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 3844.194 | 19220.97
7 | SERVIÇOS FINAIS | 1731.33 | Parcela (%) | 0% | 100%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 1731.33
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 1731.33
|  | 172327.12 | Parcela (%) | 51.56% | 48.44%
|  |  | Parcela (R$) | 88850.7985 | 83476.3215
|  |  | Acumulado (%) | 51.56% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 88850.7985 | 172327.12
Rio Grande/RS, 16 de maio de 2022
Responsável Técnico
João Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
Nº TC/CR |  | OBRA
Reforma na cobertura da EMEE Maria Lucia Luzzardi
LOCAL DA OBRA: Rua Marechal Deodoro, 595, Cidade Nova - Rio Grande/RS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 3%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
[6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.8% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 1.8% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.69% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.72% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Local: Data:
Rio Grande - RS 16 de maio de 2022.
| Responsável Técnico |  |  |  | Responsável Tomador
Nome: | João Pedro Melo de Almeida |  |  |  | Nome:
Título: | Engenheiro Civil |  |  |  | Título:
CREA: | RS235965
𝑩𝑫𝑰.𝑫𝑬𝑺=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)^∗ (𝟏+𝑫𝑭)^∗ (𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑪𝑷−𝑰𝑺𝑺−𝑪𝑹𝑷𝑩))−𝟏