## PLANILHA GERAL
[15 empty] | Código Sinapi | composição | Valor unit. | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[15 empty] | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 13.33 | 88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | 12.35
[15 empty] | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 15.7 | 88245 | Armador com encargos complementares | 15.61
[15 empty] | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 15.61 | 88251 | Auxiliar de Serralheiro com encargos complementares | 12.08
[15 empty] | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 12.58 | 88261 | Carpinteiro de esquadrias c encargos complementares | 15.52
[15 empty] | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 15.61 | 88276 | Montador com Encargos Complementares | 21.29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF SÃO JOÃO BATISTA | [14 empty] | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 15.7 | 88285 | Motorista de Veiculo pesado com encargos complementares | 19.4
[15 empty] | 88323 | Telhadista | 14.03 | 88256 | Azulejista ou ladrilhista com enc.complementares | 14.58
[15 empty] | 88247 | Auxiliar eletricista com encargos | 13.65
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio | [6 empty] | Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 598, São João | [5 empty] | Área: 581,05m² |  | 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos | 12.64
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande | [6 empty] | Cidade: Rio Grande - RS |  |  |  | BDI = | 24.87% | Set/2015 |  | 88315 | Serralheiro com encargos | 14.94
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item | 88310 | Pintor com encargos complementares | 15.76
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | % |  |  | 88311 | Pintor de letreiros com encargos | 16.47
[15 empty] | 88317 | Soldador com encargos complementares | 17.77
[15 empty] | 88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 18.78
[15 empty] | 88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | 12.58
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [11 empty] | 8367.9469
Composição 01 | .1 | TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (TPCI) | 3 | UN | 66.67 | 200.01 | 0 | 0 | 66.67 | 200.01 | 49.7489 | 24.87% | 249.7589
Composição 02 | .2 | TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE ART | 1 | UN | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 186.5489 | 24.87% | 936.5489
Composição 03 | .3 | PLOTAGEM | 1.1 | M2 | 0 | 0 | 13.8 | 15.18 | 13.8 | 15.18 | 3.7757 | 24.87% | 18.9557
CREA/RS | .4 | LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS | 1 | UN | 178.34 | 178.34 | 0 | 0 | 178.34 | 178.34 | 44.3588 | 24.87% | 222.6988
Composição 04 | .5 | ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | MÊS | 2778.813 | 5557.626 | 0 | 0 | 2778.813 | 5557.626 | 1382.3586 | 24.87% | 6939.9846
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 3161.6017
Sinapi - C 73805/1 | .1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | 7 | M2 | 198.6811 | 1390.7677 | 99.0089 | 693.0623 | 297.69 | 2083.83 | 518.3149 | 24.87% | 2602.1449
Sinapi - C 74209/1 | .2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2 | M2 | 42.36 | 84.72 | 181.65 | 363.3 | 224.01 | 448.02 | 111.4368 | 24.87% | 559.4568
| 3 | MOVIMENTOS DE TERRA | [11 empty] | 3712.93
Sinapi C - 73481 | .1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | 32.17 | M3 | 33.9915 | 1093.5066 | 0 | 0 | 33.9915 | 1093.5066 | 271.9899 | 24.87% | 1365.4965
Sinapi C - 73904/1 | .2 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. | 16.085 | M3 | 39.99 | 643.2392 | 36.89 | 593.3756 | 76.88 | 1236.6148 | 307.5855 | 24.87% | 1544.2003
Sinapi C - 73964/6 | .3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (com aproveitamento) | 16.085 | M3 | 39.99 | 643.2392 | 0 | 0 | 39.99 | 643.2392 | 159.9941 | 24.87% | 803.2332
| 4 | INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 5327.541
Composição 05 | .1 | DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS | 48.9 | M2 | 44.6573 | 2183.7401 | 7.5829 | 370.8041 | 52.2402 | 2554.5442 | 635.3965 | 24.87% | 3189.9407
Sinapi C - 72142 | .2 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | 1 | UN | 7.76 | 7.76 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76 | 1.9302 | 24.87% | 9.6902
Sinapi C - 72143 | .3 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | 1 | UN | 37.4656 | 37.4656 | 0 | 0 | 37.4656 | 37.4656 | 9.3189 | 24.87% | 46.7844
Orse C - 3256 | .4 | ARESTAMENTO DE VÃOS | 10.2 | M | 8.709 | 88.8318 | 2.6 | 26.52 | 11.309 | 115.3518 | 28.6917 | 24.87% | 144.0435
Sinapi C - 85376 | .5 | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | 3 | M2 | 4.47 | 13.41 | 0 | 0 | 4.47 | 13.41 | 3.3355 | 24.87% | 16.7455
Sinapi C - 72185 | .6 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | 3 | M2 | 4.9351 | 14.8053 | 48.5749 | 145.7247 | 53.51 | 160.53 | 39.9289 | 24.87% | 200.4589
Orse C - 00018 | .7 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO | 12 | M2 | 10.43 | 125.16 | 0.98 | 11.76 | 11.41 | 136.92 | 34.0564 | 24.87% | 170.9764
Sinapi C - 87247 | .8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | 12 | M2 | 8.9354 | 107.2248 | 18.9146 | 226.9752 | 27.85 | 334.2 | 83.1262 | 24.87% | 417.3262
Pleo C - 31403 | .9 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM | 21.0838 | M3 | 16.58 | 349.5686 | 26.4 | 556.611 | 42.98 | 906.1796 | 225.3957 | 24.87% | 1131.5753
| 5 | ESQUADRIAS | [11 empty] | 190.6744
Sinapi C - 73486 | .1 | MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P | 1 | M | 10.03 | 10.03 | 19.42 | 19.42 | 29.45 | 29.45 | 7.3252 | 24.87% | 36.7752
Composição 06 | .2 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E TRÊS DOBRADIÇAS DE PINO FIXO NOVAS | 1 | UN | 63.4844 | 63.4844 | 59.76 | 59.76 | 123.2444 | 123.2444 | 30.6548 | 24.87% | 153.8992
| 6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | [11 empty] | 1927.801
| 6.1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [11 empty] | 843.18
Composição 07 | .1 | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM SETAS DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CÓDIGO 13) | 2 | UN | 8.709 | 17.418 | 13.25 | 26.5 | 21.959 | 43.918 | 10.9238 | 24.87% | 54.8418
Composição 07 | .2 | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS (CÓDIGO 14) | 5 | UN | 8.709 | 43.545 | 13.25 | 66.25 | 21.959 | 109.795 | 27.3095 | 24.87% | 137.1045
Composição 07 | .3 | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL (CÓDIGO 17) | 5 | UN | 8.709 | 43.545 | 13.25 | 66.25 | 21.959 | 109.795 | 27.3095 | 24.87% | 137.1045
Composição 08 | .4 | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO 01) | 12 | UN | 8.709 | 104.508 | 11.25 | 135 | 19.959 | 239.508 | 59.5733 | 24.87% | 299.0813
Composição 09 | .5 | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23) | 5 | UN | 8.709 | 43.545 | 13.25 | 66.25 | 21.959 | 109.795 | 27.3095 | 24.87% | 137.1045
Composição 10 | .6 | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (CÓDIGO 02) | 1 | UN | 8.709 | 8.709 | 24 | 24 | 32.709 | 32.709 | 8.1358 | 24.87% | 40.8448
Composição 11 | .7 | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO (CÓDIGO 06) | 1 | UN | 8.709 | 8.709 | 21 | 21 | 29.709 | 29.709 | 7.3896 | 24.87% | 37.0986
| 6.2 | EXTINTORES | [11 empty] | 1084.621
Sinapi C - 83635 | .1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1 | UN | 14.515 | 14.515 | 182.495 | 182.495 | 197.01 | 197.01 | 49.0027 | 24.87% | 246.0127
Composição 12 | .2 | EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UN | 8.682 | 34.728 | 159.21 | 636.84 | 167.892 | 671.568 | 167.0403 | 24.87% | 838.6083
| 7 | INSTALAÇÕES DE GÁS | [11 empty] | 4225.1775
Sinapi C - 73976/2 | .1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3.3 | M | 3.3281 | 10.9827 | 10.3519 | 34.1613 | 13.68 | 45.144 | 11.2288 | 24.87% | 56.3728
Composição 13 | .2 | CENTRAL DE GÁS 1,15X0,70M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA (INCL CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMÍNIO COM FECHADURA 0,80X1,60M, GRADE METÁLICA GALVANIZADA 1,00X1,60M COM FECHADURA, INCLUINDO 2 BOTIJÕES P-45, VÁLVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA | 1 | UN | 439.0379 | 439.0379 | 2899.3929 | 2899.3929 | 3338.4307 | 3338.4307 | 830.374 | 24.87% | 4168.8047
0 | 8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [11 empty] | 26543.7565
Sinapi C - 72253 | .1 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 247.42 | M | 6.1446 | 1520.2969 | 14.5554 | 3601.2971 | 20.7 | 5121.594 | 1273.9035 | 24.87% | 6395.4975
Sinapi C- 72254 | .2 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 227.97 | M | 9.0706 | 2067.8247 | 20.2794 | 4623.0948 | 29.35 | 6690.9195 | 1664.2448 | 24.87% | 8355.1643
Sinapi C - 72315 | .3 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | 59 | UN | 14.63 | 863.17 | 9.85 | 581.15 | 24.48 | 1444.32 | 359.2484 | 24.87% | 1803.5684
Orse C - 10090 | .4 | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=7MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA) | 248 | UN | 0.157 | 38.936 | 0.72 | 178.56 | 0.877 | 217.496 | 54.0982 | 24.87% | 271.5942
Cpos C - 420551 | .5 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE FITA DE ALUMÍNIO 7/8´ X 1/8´ E/OU CABO DE COBRE NÚ, COM BASE ONDULADA | 54 | UN | 7.315 | 395.01 | 2.98 | 160.92 | 10.295 | 555.93 | 138.2775 | 24.87% | 694.2075
Sinapi C - 72272 | .6 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 59 | UN | 5.852 | 345.268 | 3.928 | 231.752 | 9.78 | 577.02 | 143.5232 | 24.87% | 720.5432
Iopes C - 160327 | .7 | BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO 7/8"x1/8" (70mm²),COM FUROS DIÂM. 7MM REF. TEL-761, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | 35.15 | M | 17.556 | 617.0934 | 7.72 | 271.358 | 25.276 | 888.4514 | 220.9862 | 24.87% | 1109.4376
Sinapi C - 72262 | .8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 19 | UN | 8.778 | 166.782 | 4.512 | 85.728 | 13.29 | 252.51 | 62.8073 | 24.87% | 315.3173
Sinapi C - 72263 | .9 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 18 | UN | 11.704 | 210.672 | 5.866 | 105.588 | 17.57 | 316.26 | 78.6639 | 24.87% | 394.9239
Plao C - 170432 | .10 | CARTUCHO 65 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 50MM2 | 40 | UN | 9.94 | 397.6 | 5.7 | 228 | 15.64 | 625.6 | 155.6066 | 24.87% | 781.2066
Sinapi C - 74252/1 | .11 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 55.6 | M | 8.778 | 488.0568 | 3.662 | 203.6072 | 12.44 | 691.664 | 172.0389 | 24.87% | 863.7029
Pleo C - 172096 | .12 | CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA | 18 | UN | 9.94 | 178.92 | 9.16 | 164.88 | 19.1 | 343.8 | 85.514 | 24.87% | 429.314
Seinfra C - 0466 | .13 | BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" | 56 | UN | 4.095 | 229.32 | 0.92 | 51.52 | 5.015 | 280.84 | 69.8539 | 24.87% | 350.6939
Composição 14 | .14 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM FORNECINEMTO E INSTALAÇÃO | 18 | UN | 28.3612 | 510.5016 | 10 | 180 | 38.3612 | 690.5016 | 171.7497 | 24.87% | 862.2513
Orse C - 3766 | .15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR | 36 | UN | 28.94 | 1041.84 | 31.29 | 1126.44 | 60.23 | 2168.28 | 539.3203 | 24.87% | 2707.6003
Composição 15 | .16 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V, PADRÃO DIN | 2 | UN | 17.556 | 35.112 | 82.71 | 165.42 | 100.266 | 200.532 | 49.8787 | 24.87% | 250.4107
Orse C - 9051 | .17 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | 1 | UN | 8.682 | 8.682 | 182.17 | 182.17 | 190.852 | 190.852 | 47.471 | 24.87% | 238.323
| 9 | PINTURAS | [11 empty] | 594.3389
Sinapi C - 88489 | .1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 6.533 | M2 | 3.8669 | 25.2624 | 4.7631 | 31.1174 | 8.63 | 56.3798 | 14.0234 | 24.87% | 70.4032
Sinapi C - 88412 | .2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 6.533 | M2 | 0.47398 | 3.0965 | 0.74602 | 4.8737 | 1.22 | 7.9703 | 1.9825 | 24.87% | 9.9527
Sinapi C - 73924/2 | .3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 2.3909 | M2 | 14.545 | 34.7751 | 5.175 | 12.3727 | 19.72 | 47.1478 | 11.7271 | 24.87% | 58.8749
Sinapi C - 73739/1 | .4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 5.67 | M2 | 8.97 | 50.8599 | 3.53 | 20.0151 | 12.5 | 70.875 | 17.6289 | 24.87% | 88.5039
Orse C - 2337 | .5 | APLICAÇÃO DE FUNDO FOSFATIZANTE (P/AÇO GALVANIZADO) - 1 DEMÃO | 2.3909 | M2 | 4.485 | 10.723 | 3.05 | 7.2921 | 7.535 | 18.0151 | 4.4809 | 24.87% | 22.4961
Orse C - 4936 | .6 | PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR | 1.89 | M2 | 4.485 | 8.4767 | 1.66 | 3.1374 | 6.145 | 11.6141 | 2.8888 | 24.87% | 14.5028
Composição 16 | .7 | GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA DE GRADES DE FERRO | 73.32 | KG | 3.6 | 263.952 | 0 | 0 | 3.6 | 263.952 | 65.6533 | 24.87% | 329.6053
| 10 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [11 empty] | 1487.4301
Sinapi-C / 9537 | .1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 581.05 | M2 | 1.8662 | 1084.3555 | 0.1838 | 106.797 | 2.05 | 1191.1525 | 296.2776 | 24.87% | 1487.4301
[11 empty] | TOTAL |  |  | 55539.1979
[6 empty] | 23958.7482 |  | 19567.7226 |  | 43526.4708 | 10826.4194 | 24.87% | 54352.8902
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.
2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA da escola SÃO JOÃO BATISTA
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Memorial Descritivo, com o Cronograma Físico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:
SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: JULHO/ 2015
ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: JUNHO/ 2015
SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura - Governo do Estado do Ceará, Data Base: JUNHO/ 2015
IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), Data Base: JUNHO/ 2015
PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos - FRANARIN), Data Base: JULHO/ 2015
CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços), Data Base: JULHO/ 2015
5) As composições elaboradas pela empresa responsável pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composições SINAPI e MERCADO LOCAL estão identificadas com o código do tipo Composição - XX
6) Orçamento vinculado às ART's nº 8131804, 8118112.
RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

## Mão de Obra (hidden)
[15 empty] | Código Sinapi | composição | Valor unit. | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[15 empty] | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 13.33 | 88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | 12.35
[15 empty] | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 15.7 | 88245 | Armador com encargos complementares | 15.61
[15 empty] | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 15.61 | 88251 | Auxiliar de Serralheiro com encargos complementares | 12.08
[15 empty] | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 12.58 | 88261 | Carpinteiro de esquadrias c encargos complementares | 15.52
[15 empty] | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 15.61 | 88276 | Montador com Encargos Complementares | 21.29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMBRAPA PECUÁRIA SUL | [14 empty] | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 15.7
[15 empty] | 88323 | Telhadista | 14.03
[15 empty] | 88247 | Auxiliar eletricista com encargos | 13.65
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio | [6 empty] | Endereço: Rodovia BR - 153, km 603, s/nº, Vila Industrial | [5 empty] | Área Total: 9709,10m² |  | 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos | 12.64
Cliente: Embrapa Pecuária Sul - CPPSUL | [6 empty] | Cidade: Bagé - RS |  |  |  | BDI = | 24.87% | Maio/2015 |  | 88315 | Serralheiro com encargos | 14.94
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item | 88310 | Pintor com encargos complementares | 15.76
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | % |  |  | 88311 | Pintor de letreiros com encargos | 16.47
[15 empty] | 88317 | Soldador com encargos complementares | 17.77
[15 empty] | 88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 20.5
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [11 empty] | 21042.6527
CREA/RS | .1 | LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS | 1 | UN | 178.34 | 178.34 | 0 | 0 | 178.34 | 178.34 | 44.3588 | 24.87% | 222.6988
Composição 02 | .2 | ENCARREGADO DE OBRA OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | MÊS | 2778.813 | 16672.8781 | 0 | 0 | 2778.813 | 16672.8781 | 4147.0757 | 24.87% | 20819.9539
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 15146.3543
Sinapi - C 73805/1 | .1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | 30 | M2 | 0.8456 | 25.368 | 283.1644 | 8494.932 | 284.01 | 8520.3 | 2119.2699 | 24.87% | 10639.5699
Sinapi - C 74220/1 | .2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 80.3 | M2 | 29.9515 | 2405.1055 | 8.9385 | 717.7616 | 38.89 | 3122.867 | 776.7565 | 24.87% | 3899.6235
Sinapi - C 74209/1 | .3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.2 | M2 | 42.36 | 93.192 | 178.65 | 393.03 | 221.01 | 486.222 | 120.9389 | 24.87% | 607.1609
| 3 | IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [11 empty] | #REF!
| 3.1 | PRÉDIO CENTRAL - (PRÉDIO 01) | [11 empty] | 54352.8902
P.O. Prédio 01 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | 23958.7482 | 23958.7482 | 19567.7226 | 19567.7226 | 43526.4708 | 43526.4708 | 10826.4194 | 24.87% | 54352.8902
| 3.2 | NECROPSIA - (PRÉDIO 02) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 02 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.3 | NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL - (PRÉDIO 03) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 03 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.4 | LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO - (PRÉDIO 04) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 04 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.5 | OFICINA MECÂNICA - (PRÉDIO 05) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 05 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.6 | SETOR DE PATRIMÔNIO E SUPRIMETOS (SPM/SPS) - (PRÉDIO 06) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 06 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.7 | CAVALARIÇA - (PRÉDIO 07) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 07 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.8 | CARPINTARIA - (PRÉDIO 08) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 08 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.9 | LABECO (LABORATÓRIO DE CARNES) - (PRÉDIO 09) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 09 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.10 | PRÉDIO DOS PESQUISADORES E TÉCNICOS - (PRÉDIO 10) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 10 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.11 | BIBLIOTECA - (PRÉDIO 11) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 11 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.12 | SGP/SOF (SRH) - (PRÉDIO 12) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 12 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.13 | NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - (PRÉDIO 13) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 13 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.14 | LABORATÓRIO DE FORRAGEIRAS E NUTRIÇÃO - (PRÉDIO 14) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 14 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.15 | ESCRITÓRIO GADO DE LEITE (TÉCNICOS LEITARIA) - (PRÉDIO 15) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 15 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.16 | GALPÃO DE MÁQUINAS -(PRÉDIO 16) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 16 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.17 | LABORATÓRIO DE SANIDADE ANIMAL (PARASITOLOGIA)- (PRÉDIO 17) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 17 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.18 | CABANHA DOS OVINOS - (PRÉDIO 18) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 18 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.19 | LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO ANIMAL (LEITARIA) - (PRÉDIO 19) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 19 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.20 | ORDENHA - (PRÉDIO 20) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 20 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.21 | GARAGEM DE VEÍCULOS - (PRÉDIO 21) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 21 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.22 | RESTAURANTE - (PRÉDIO 22) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 22 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.23 | ABATEDOURO - (PRÉDIO 23) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 23 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
[11 empty] | TOTAL |  |  | #REF!
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.
2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMBRAPA PECUÁRIA SUL.
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Caderno de Encargos, com o Cronograma Físico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:
SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: ABRIL/ 2015
ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: FEVEREIRO/ 2015
IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), Data Base: MARÇO/ 2015
PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos - FRANARIN), Data Base: MAIO 2015
5) As composições elaboradas pela empresa responsável pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composições SINAPI e MERCADO LOCAL estão identificadas com o código do tipo Composição - XX
6) Orçamento vinculado às ART's nº 7858832, 7843184.
Rio Grande, 18 de Maio de 2015.
RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

## ORÇAMENTO PPCI GERAL (hidden)
[15 empty] | Código Sinapi | composição | Valor unit. | Código Sinapi | composição | Valor unit.
[15 empty] | 88316 | Servente c/ encargos complem. | 13.33 | 88242 | Ajudante de pedreiro com encargos complementares | 12.35
[15 empty] | 88309 | Pedreiro c/ encargos complem. | 15.7 | 88245 | Armador com encargos complementares | 15.61
[15 empty] | 88267 | Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 15.61 | 88251 | Auxiliar de Serralheiro com encargos complementares | 12.08
[15 empty] | 88248 | Auxilliar Encanador ou Bom Hidráulico c/ encargos compl | 12.58 | 88261 | Carpinteiro de esquadrias c encargos complementares | 15.52
[15 empty] | 88264 | Eletricista c encargos complementares | 15.61 | 88276 | Montador com Encargos Complementares | 21.29
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMBRAPA PECUÁRIA SUL | [14 empty] | 88262 | Carpinteiro de formas c encargos complementares | 15.7
[15 empty] | 88323 | Telhadista | 14.03
[15 empty] | 88247 | Auxiliar eletricista com encargos | 13.65
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio | [6 empty] | Endereço: Rodovia BR - 153, km 603, s/nº, Vila Industrial | [5 empty] | Área Total: 9709,10m² |  | 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos | 12.64
Cliente: Embrapa Pecuária Sul - CPPSUL | [6 empty] | Cidade: Bagé - RS |  |  |  | BDI = | 24.87% | Maio/2015 |  | 88315 | Serralheiro com encargos | 14.94
Código | Item | Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item | 88310 | Pintor com encargos complementares | 15.76
[5 empty] | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | % |  |  | 88311 | Pintor de letreiros com encargos | 16.47
[15 empty] | 88317 | Soldador com encargos complementares | 17.77
[15 empty] | 88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares | 20.5
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [11 empty] | 21042.6527
CREA/RS | .1 | LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS | 1 | UN | 178.34 | 178.34 | 0 | 0 | 178.34 | 178.34 | 44.3588 | 24.87% | 222.6988
Composição 02 | .2 | ENCARREGADO DE OBRA OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6 | MÊS | 2778.813 | 16672.8781 | 0 | 0 | 2778.813 | 16672.8781 | 4147.0757 | 24.87% | 20819.9539
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 15146.3543
Sinapi - C 73805/1 | .1 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | 30 | M2 | 0.8456 | 25.368 | 283.1644 | 8494.932 | 284.01 | 8520.3 | 2119.2699 | 24.87% | 10639.5699
Sinapi - C 74220/1 | .2 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 80.3 | M2 | 29.9515 | 2405.1055 | 8.9385 | 717.7616 | 38.89 | 3122.867 | 776.7565 | 24.87% | 3899.6235
Sinapi - C 74209/1 | .3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.2 | M2 | 42.36 | 93.192 | 178.65 | 393.03 | 221.01 | 486.222 | 120.9389 | 24.87% | 607.1609
| 3 | IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [11 empty] | #REF!
| 3.1 | PRÉDIO CENTRAL - (PRÉDIO 01) | [11 empty] | 54352.8902
P.O. Prédio 01 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | 23958.7482 | 23958.7482 | 19567.7226 | 19567.7226 | 43526.4708 | 43526.4708 | 10826.4194 | 24.87% | 54352.8902
| 3.2 | NECROPSIA - (PRÉDIO 02) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 02 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.3 | NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL - (PRÉDIO 03) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 03 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.4 | LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO - (PRÉDIO 04) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 04 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | M | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.5 | OFICINA MECÂNICA - (PRÉDIO 05) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 05 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.6 | SETOR DE PATRIMÔNIO E SUPRIMETOS (SPM/SPS) - (PRÉDIO 06) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 06 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.7 | CAVALARIÇA - (PRÉDIO 07) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 07 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.8 | CARPINTARIA - (PRÉDIO 08) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 08 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.9 | LABECO (LABORATÓRIO DE CARNES) - (PRÉDIO 09) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 09 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.10 | PRÉDIO DOS PESQUISADORES E TÉCNICOS - (PRÉDIO 10) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 10 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.11 | BIBLIOTECA - (PRÉDIO 11) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 11 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.12 | SGP/SOF (SRH) - (PRÉDIO 12) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 12 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.13 | NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - (PRÉDIO 13) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 13 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.14 | LABORATÓRIO DE FORRAGEIRAS E NUTRIÇÃO - (PRÉDIO 14) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 14 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.15 | ESCRITÓRIO GADO DE LEITE (TÉCNICOS LEITARIA) - (PRÉDIO 15) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 15 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.16 | GALPÃO DE MÁQUINAS -(PRÉDIO 16) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 16 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.17 | LABORATÓRIO DE SANIDADE ANIMAL (PARASITOLOGIA)- (PRÉDIO 17) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 17 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.18 | CABANHA DOS OVINOS - (PRÉDIO 18) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 18 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.19 | LABORATÓRIO DE REPRODUÇÃO ANIMAL (LEITARIA) - (PRÉDIO 19) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 19 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.20 | ORDENHA - (PRÉDIO 20) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 20 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.21 | GARAGEM DE VEÍCULOS - (PRÉDIO 21) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 21 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.22 | RESTAURANTE - (PRÉDIO 22) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 22 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
| 3.23 | ABATEDOURO - (PRÉDIO 23) | [11 empty] | #REF!
P.O. Prédio 23 | .1 | PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA | 1 | UN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24.87% | #REF!
[11 empty] | TOTAL |  |  | #REF!
1) As composições de custos apresentadas nesta planilha orçamentária englobam em seu valor toda a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários à sua perfeita e completa execução.
2) A presente planilha é parte integrante do PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMBRAPA PECUÁRIA SUL.
3) A presente planilha deve ser analisada em conjunto com o Caderno de Encargos, com o Cronograma Físico-Financeiro e com os respectivos projetos.
4) Fontes das bases de preços e composições analíticas utilizadas como referências na Planilha Orçamentária:
SINAPI (Sistema de Preços Custos e Índices - Caixa Economica Federal), Data Base: ABRIL/ 2015
ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - Cehop), Data Base: FEVEREIRO/ 2015
IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo), Data Base: MARÇO/ 2015
PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos - FRANARIN), Data Base: MAIO 2015
5) As composições elaboradas pela empresa responsável pelo Projeto Executivo tendo como base os insumos e composições SINAPI e MERCADO LOCAL estão identificadas com o código do tipo Composição - XX
6) Orçamento vinculado às ART's nº 7858832, 7843184.
Rio Grande, 18 de Maio de 2015.
RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÕES
PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA
01 | TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (TPCI)- UN (MERCADO LOCAL)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
MERCADO LOCAL | TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | UN | 1 | 0 | 66.67 | 0 | 66.67
TOTAIS | [5 empty] | 0 | 66.67 | 66.67
02 | TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE ART (MERCADO LOCAL)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
MERCADO LOCAL | TESTE DE ESTANQUEIDADE COM EMISSÃO DE ART | UN | 1 | 0 | 750 | 0 | 750
TOTAIS | [5 empty] | 0 | 750 | 750
03 | PLOTAGEM - M2 (MERCADO LOCAL)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
MERCADO LOCAL | PLOTAGEM | M2 | 1 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 13.8 | 0 | 13.8
04 | ENCARREGADO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MÊS
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINDUSCON RG | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 120 | 0 | 6.4227 | 0 | 770.7273
PLEO | ENCARGOS COMPLEMENTARES | % | 176.82 | 0 | 11.3567 | 0 | 2008.0857
TOTAIS | [5 empty] | 0 | 2778.813 | 2778.813
05 | DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS - M2 (Sinapi C: 73801/2, 73465; Pleo C: 591008, 31403)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 73801/2 | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | M2 | 1 | 0 | 19.9937 | 0 | 19.9937
PLEO C 591008 | LASTRO MANUAL COM BRITA | M3 | 0.03 | 73.6 | 23.97 | 2.208 | 0.7191
SINAPI C 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | M2 | 1 | 4.5829 | 23.4471 | 4.5829 | 23.4471
PLEO C 31403 | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHÃO 10KM | M3 | 0.03 | 26.4 | 16.58 | 0.792 | 0.4974
TOTAIS | [5 empty] | 7.5829 | 44.6573 | 52.2402
06 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL E TRÊS DOBRADIÇAS DE PINO FIXO NOVAS - UN (Sinapi C: 72144)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 1 | 0 | 63.4844 | 0 | 63.4844
SINAPI I 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 Â½" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, UN 19,06 TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 19.92 | 0 | 59.76 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 59.76 | 63.4844 | 123.2444
A | FECHADURA DE EMBUTIR SEM ESPELHOS E SEM MAÇANETA (Central de Gás) - UN (Sinapi C: 91304)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI I 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MACANETA E ESPELHO EM METAL CROMADO | UN | 1 | 38.45 | 0 | 38.45 | 0
SINAPI C 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 0 | 14.94 | 0 | 14.9699
SINAPI C 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 0 | 12.08 | 0 | 6.0521
TOTAIS | [5 empty] | 38.45 | 21.022 | 59.472
07 | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM SETAS DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CÓDIGO 13) / PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER AFIXADA ACIMA DAS PORTAS (CÓDIGO 14) / PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA EM ESCADAS (CÓDIGO 16) / PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL (CÓDIGO 17) - UN (Iopes C: 160612)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 4.71
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
MERCADO LOCAL | PLACA ACRÍLICA RETANGULAR COM FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CÓDIGO 13, 14, 16, 17) | UN | 1 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 13.25 | 8.709 | 21.959
08 | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO 01) - UN (Iopes C: 160612)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 4.71
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
MERCADO LOCAL | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR (CÓDIGO 01) | UN | 1 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 11.25 | 8.709 | 19.959
09 | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23) - UN (Iopes C: 160612)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 4.71
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
MERCADO LOCAL | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23) | UN | 1 | 13.25 | 0 | 13.25 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 13.25 | 8.709 | 21.959
10 | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (CÓDIGO 02) - UN (Iopes C: 160612)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 4.71
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
MERCADO LOCAL | PLACA ACRÍLICA SIMBOLO CIRCULAR, COM FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA (CÓDIGO 02) | UN | 1 | 24 | 0 | 24 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 24 | 8.709 | 32.709
11 | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO (CÓDIGO 06) - UN (Iopes C: 160612)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.7 | 0 | 4.71
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
MERCADO LOCAL | PLACA ACRÍLICA COM SIMBOLO QUADRADO, FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO (CÓDIGO 06) | UN | 1 | 21 | 0 | 21 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 21 | 8.709 | 29.709
12 | EXTINTOR DE PQS 4KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO - UN (Sinapi C: 72553)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI I 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 13.33 | 0 | 3.999
SINAPI C 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 0 | 15.61 | 0 | 4.683
MERCADO LOCAL | EXTINTOR DE PQS 4KG ABC | UN | 1 | 159 | 0 | 159 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 159.21 | 8.682 | 167.892
13 | CENTRAL DE GÁS 1,15X0,70M CONTENDO CONTRAPISO DE CONCRETO 15MPA, PAREDES DE ALVENARIA (INCL CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO), LAJE DE CONCRETO ARMADO 20MPA, PORTA DE ALUMÍNIO COM FECHADURA 0,80X1,60M, GRADE METÁLICA GALVANIZADA 1,00X1,60M COM FECHADURA, INCLUINDO 2 BOTIJÕES P-45, VÁLVULAS, REGISTROS E MANGUEIRA- UN | [7 empty] | são joão
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
PLEO C 591008 | LASTRO MANUAL COM BRITA | M3 | 0.04025 | 73.6 | 23.97 | 2.9624 | 0.96479
SINAPI C 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 0.04025 | 252.28 | 182.77 | 10.1543 | 7.3565
SINAPI C 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 1.44 | 57.819 | 47.781 | 83.2594 | 68.8046
PLEO C 51731 | LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM, LANC,CURA, DES | M3 | 0.045 | 796.42 | 666.22 | 35.8389 | 29.9799
SINAPI C 73397 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | M2 | 3.36 | 7.3156 | 16.6844 | 24.5803 | 56.0597
SINAPI C 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | 3.36 | 2.4845 | 11.9255 | 8.3479 | 40.0697
SINAPI C 74071/2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | M2 | 1.28 | 383.992 | 56.598 | 491.5098 | 72.4454
ORSE C 10525 | GRADE DE FERRO COM BARRA REDONDA DE 5/8" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 1" E BARRA CHATA 1 1/4" X 1/8", AMBAS NA HORIZONTAL | M2 | 1.6 | 215.1 | 43.545 | 344.16 | 69.672
CPOS C 280103 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS | UN | 1 | 322.05 | 56.32 | 322.05 | 56.32
COMPOS. A | FECHADURA DE EMBUTIR SEM ESPELHOS E SEM MAÇANETA | UN | 1 | 38.45 | 21.022 | 38.45 | 21.022
ORSE C 8738 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANIFOLD 1+1 P-45, EM TUBO DE AÇO CARBONO 1/2" SCH 80 | UN | 1 | 480 | 0 | 480 | 0
IOPES I 29028 | CILINDRO DE GAS DE COZINHA 45 KG | UN | 2 | 502.51 | 0 | 1005.02 | 0
ORSE C 10882 | REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 2 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS) | UN | 1 | 21 | 14.47 | 21 | 14.47
ORSE C 10883 | MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM | UN | 1 | 32.06 | 1.8732 | 32.06 | 1.8732
TOTAIS | [5 empty] | 2899.3929 | 439.0379 | 3338.4307
14 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM FORNECINEMTO E INSTALAÇÃO - UN (Orse C: 4718)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
SINAPI C 88267 | BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 0 | 15.61 | 0 | 15.2978
SINAPI C 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 0 | 13.33 | 0 | 13.0634
SINAPI I 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UNID | 1 | 10 | 0 | 10 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 10 | 28.3612 | 38.3612
15 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V, PADRÃO DIN (Base Composisção 07992 ORSE )
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
c-88264, Sinapi | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 0 | 15.61 | 0 | 9.366
C-88316, Sinapi | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 0 | 13.65 | 0 | 8.19
ORSE I - 09162 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175v (para-raio) | UN | 1 | 82.71 | 0 | 82.71 | 0
TOTAIS | [5 empty] | 82.71 | 17.556 | 100.266
16 | GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA DE GRADES DE FERRO - KG (MERCADO LOCAL)
FONTE | Serviço | Índice |  | Custo Unitário (R$) |  | Subtotais (R$) |  | TOTAL
|  | Unidade | Coeficiente | Material | M.O. | Material | M.O.
MERCADO LOCAL | GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA DE GRADES DE FERRO | KG | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6
TOTAIS | [5 empty] | 0 | 3.6 | 3.6
Note on F27: SINDUSCON RG Dissídio Coletivo 2015
Note on D35: CALÇADA 1,00X1,00X0,03

## BDI
DETALHAMENTO BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - EXECUÇÃO DA OBRA
GRUPO | AC | Adm Central | 4%
| S | Taxa representativa de seguros | 0.5%
| R | Taxa representativa de riscos | 1.27%
| G | Taxa Representativa de Garantias | 0.3%
| DF | Taxa representativa das despesas financeiras | 1.23%
| L | Taxa representativa do lucro/remuneração | 7.4%
| I | Taxa representativa da incidência de tributos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISS * | 4%
|  | IRPJ | 0%
|  | CSLL | 0%
|  | Tributos | 7.65%
|  | BDI PROPOSTO | 24.87%
FÓRMULA BDI
(1 +AC+S+R+G) x (1+ DF) x (1 + L)
(1 -T)
Composição utilizando com referenciais o Acórdão Nº 2622/2013
ISS *: Adotou-se o percentual de ISS, compatível com a lesgilação tributária do município de implantação da obra em questão. Entretanto podendo ser alterado obedecendo limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
{
-1


BDI =
{
x 100

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF SÃO JOÃO BATISTA
Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio | [6 empty] | Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 598, São João |  |  |  | Área: 581,05m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande | [6 empty] | Cidade: Rio Grande - RS |  |  |  | Set/2015
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | 3º ETAPA |  | 4º ETAPA |  | TOTAL
|  |  | 15 dias |  | 30 dias |  | 45 dias |  | 60 dias
|  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 15.07% | 2091.9867 | 25% | 2091.9867 | 25% | 2091.9867 | 25% | 2091.9867 | 25% | 8367.9469 | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.693% | 3161.6017 | 100% | [6 empty] | 3161.6017 | 100%
3 | MOVIMENTOS DE TERRA | 6.685% |  |  | 1856.465 | 50% | 1856.465 | 50% |  |  | 3712.93 | 100%
4 | INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES | 9.592% |  |  | 2663.7705 | 50% | 2663.7705 | 50% |  |  | 5327.541 | 100%
5 | ESQUADRIAS | 0.3433% |  |  |  |  | 190.6744 | 100% |  |  | 190.6744 | 100%
6 | INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 3.471% | 289.1701 | 15% | 1638.6308 | 85% |  |  |  |  | 1927.801 | 100%
7 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 7.608% |  |  |  |  | 2323.8476 | 55% | 1901.3299 | 45% | 4225.1775 | 100%
8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 47.79% |  |  | 13271.8783 | 50% | 13271.8783 | 50% |  |  | 26543.7565 | 100%
9 | PINTURAS | 1.07% | [6 empty] | 594.3389 | 100% | 594.3389 | 100%
10 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 2.678% | [6 empty] | 1487.4301 | 100% | 1487.4301 | 100%
TOTAL |  | 55539.1979
Total da Etapa |  |  | 5542.7586 | 9.98% | 21522.7313 | 38.75% | 22398.6225 | 40.33% | 6075.0856 | 10.94% | 55539.1979 | 100%
Total Acumulado |  |  | 5542.7586 | 9.98% | 27065.4899 | 48.73% | 49464.1123 | 89.06% | 55539.1979 | 100% | 55539.1979
Prazo de execução: 60 dias.
RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335