## Licitação
OBJETO: UNIDADE PROINFANCIA ASSIS BRASIL
DATABASE - 03/19
LOCAL: RIO GRANDE/RS
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | NOVA LICITAÇÃO
| Descriçao do item | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor S/BDI | Valor C/BDI
1 | 1 SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 480 | 611.47
1.1 | 1.1 Barracão para escritório de obra |  | m² | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | 1.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | 160 | m² | 3 | 480 | 611.47
1.3 | 1.3 Locação da obra |  | m² | 0 | 0 | 0
2 | 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 6724.71 | 8566.61
2.1 | 2.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS
2.1.1 | 2.1.1 Concreto |  | m³ | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 2.1.2 Aço |  | Kg | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 2.1.3 Escavação |  | m | 0 | 0 | 0
2.2 | 2.2 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS
2.2.1 | 2.2.1 Concreto | 343.05 | m² | 6.16 | 2113.19 | 2691.99
2.2.2 | 2.2.2 Aço | 12.44 | Kg | 296 | 3682.24 | 4690.81
2.2.3 | 2.2.3 Escavação | 10.56 | m³ | 88 | 929.28 | 1183.81
3 | 3 SUPERESTRUTURA |  |  |  | 75241.8 | 151188.05
3.1 | 3.1 PILARES
3.1.1 | 3.1.1 Formas | 83.91 | m² | 14.3835 | 1206.92 | 1537.5
3.1.2 | 3.1.2 Armadura | 7.24 | Kg | 81.423 | 747.46 | 952.19
3.1.3 | 3.1.3 Concreto 25 mpa | 343.05 | m³ | 1.176 | 403.43 | 513.93
3.2 | 3.2 VIGAS
3.2.1 | 3.2.1 Formas | 71.14 | m² | 309.07 | 21987.24 | 28009.55
3.2.2 | 3.2.2 Armadura | 9.18 | Kg | 1503.018 | 13797.71 | 17576.9
3.2.3 | 3.2.3 Concreto 25 mpa | 343.05 | m³ | 15.44 | 5296.69 | 6747.45
3.3 | 3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA
3.3.1 | 3.3.1 Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, contagem e escoramento |  | m² | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 3.3.2 Armadura Complementar |  | Kg | 0.001 | 0 | 0
3.3.3 | 3.3.3 Concreto 25 mpa |  | m³ | 0 | 0 | 0
3.4 | 3.4 CAIXA D'ÁGUA
3.4.1 | 3.4.1 Formas | 15.92 | m² | 370.9 | 5904.73 | 7522.04
3.4.2 | 3.4.2 Armadura | 8.48 | Kg | 6724.2 | 57021.22 | 72639.33
3.4.3 | 3.4.3 Concreto 25 mpa | 343.06 | m³ | 35.9 | 12315.85 | 15689.16
4 | 4 PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 49078.67 | 64988.85
4.1 | 4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS
4.1.1 | 4.1.1 Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico |  | m | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 4.1.2 Levante de alvenaria de bloco cerâmico | 57.94 | m² | 33.431 | 1936.99 | 2467.53
4.1.3 | 4.1.3 Aperto de alvenaria de bloco cerâmico |  | m | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 4.1.4 Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | 114.77 | m² | 27.15 | 3116.01 | 3969.49
4.1.5 | 4.1.5 Divisórias em Madeira com laminado com portas de 80x210cm | 197.48 | m² | 45.99 | 9082.11 | 11569.7
4.1.6 | 4.1.6 Divisórias em granito | 699.29 | m² | 52.74 | 36880.55 | 46982.13
4.1.7 | 4.1.7 Vergas contínuas no perímetro das edificações |  | m | 0.0005 | 0 | 0
4.1.8 | 4.1.8 Vergas e contravergas embutidas nas paredes |  | m | 0 | 0 | 0
5 | 5 ESQUADRIAS |  |  |  | 144698.58 | 184331.54
5.1 | 5.1 PORTAS DE MADEIRA
5.1.1 | 5.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | 821.51 | Un. | 14 | 11501.14 | 14651.3
5.1.2 | 5.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | 905.51 | Un. | 4 | 3622.04 | 4614.12
5.1.3 | 5.1.3 PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | 642.7714 | Un. | 14 | 8998.8 | 11463.57
5.1.4 | 5.1.4 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês - em alumínio | 214.2571 | Un. | 6 | 1285.54 | 1637.65
5.1.5 | 5.1.5 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | 749.9 | Un. | 4 | 2999.6 | 3821.19
5.1.6 | 5.1.6 PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | 864.69 | Un. | 18 | 15564.42 | 19827.51
5.1.7 | 5.1.7 PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | 1.060,97 | Un. | 6 | 6365.82 | 8109.42
5.2 | 5.2 PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  | 0
5.2.1 | 5.2.1 Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | 302.65 | Un. | 2 | 605.3 | 771.09
5.3 | 5.3 JANELAS DE ALUMÍNIO
5.3.1 | 5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm | 268.344 | Un. | 6 | 1610.06 | 2051.06
5.3.2 | 5.3.2 EF-11 pivotante 180 x 30 cm | 402.516 | Un. | 15 | 6037.74 | 7691.48
5.3.3 | 5.3.3 EF-12 pivotante 90 x 30 cm | 201.258 | Un. | 2 | 402.52 | 512.77
5.3.4 | 5.3.4 EF-13 pivotante 210 x 30 cm | 939.204 | Un. | 10 | 9392.04 | 11964.52
5.3.5 | 5.3.5 EF-14 pivotante 210 x 60 cm | 939.204 | Un. | 8 | 7513.63 | 9571.61
5.3.6 | 5.3.6 EF-15 pivotante 240 x 30 cm | 536.688 | Un. | 2 | 1073.38 | 1367.38
5.3.7 | 5.3.7 EF-16 pivotante 300 x 30 cm | 670.86 | Un. | 2 | 1341.72 | 1709.22
5.3.8 | 5.3.8 EF-17 basculante 50 x 50 cm | 298.1124 | Un. | 14 | 4173.57 | 5316.71
5.3.9 | 5.3.9 EF-18 corrediça 120 x 60 cm | 384.7968 | Un. | 1 | 384.8 | 490.2
5.3.10 | 5.3.10 EF-19 corrediça 150 x 120 cm | 841.212 | Un. | 1 | 841.21 | 1071.62
5.3.11 | 5.3.11 EF-20 corrediça 120 x 90 cm | 757.0908 | Un. | 2 | 1514.18 | 1928.91
5.3.12 | 5.3.12 EF-21 corrediça 180 x 90 cm | 1147.0086 | Un. | 1 | 1147.01 | 1461.18
5.3.13 | 5.3.13 EF-22 corrediça 240 x 90 cm | 1154.3904 | Un. | 1 | 1154.39 | 1470.58
5.3.14 | 5.3.14 EF-23 corrediça 240 x 120 cm | 1539.1872 | Un. | 2 | 3078.37 | 3921.54
5.3.15 | 5.3.15 EF-24 corrediça 300 x 120 cm | 1923.984 | Un. | 2 | 3847.97 | 4901.93
5.3.16 | 5.3.16 EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio) | 3687.636 | Un. | 2 | 7375.27 | 9395.36
5.3.17 | 5.3.17 EF-26 corrediça 270 x 160 cm | 2308.7808 | Un. | 5 | 11543.9 | 14705.77
5.3.18 | 5.3.18 EF-27 corrediça 360 x 160 cm | 4586.976 | Un. | 4 | 18347.9 | 23373.39
5.3.19 | 5.3.19 EF-28 corrediça 200 x 105 cm | 1122.324 | Un. | 1 | 1122.32 | 1429.72
5.3.20 | 5.3.20 Telas em nylon | 28.44 | m² | 10.26 | 291.79 | 371.71
5.3.21 | 5.3.21 Veneziana metálica circular 0 = 120cm (Castelo D'água) | 628.7398 | Un. | 9 | 5658.66 | 7208.57
5.4 | 5.4 GRADES E PORTÕES
5.4.1 | 5.4.1 Portões 90X110cm (cobogós) | 355.113 | Un. | 5 | 1775.57 | 2261.9
5.4.2 | 5.4.2 Portões 90X200cm (cobogós) | 645.66 | Un. | 1 | 645.66 | 822.51
5.4.3 | 5.4.3 Grades e portões h=210cm | 276.37 | m² | 12.6 | 3482.26 | 4436.05
6 | 6 VIDROS |  |  |  | 16349.85 | 20828.07
6.1 | 6.1 PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | 1082.6138 | m² | 6.9 | 7470.03 | 9516.07
6.2 | 6.2 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | 442.91 | m² | 13.8 | 6112.16 | 7786.28
6.3 | 6.3 Espelhos 4mm | 395,38 | m² | 7 | 2767.66 | 3525.72
7 | 7 COBERTURA |  |  |  | 43445.05 | 55344.65
7.1 | 7.1 Estrutura em Madeira para cobertura | 52.3 | m² | 377.47 | 19741.68 | 25148.93
7.2 | 7.2 Telhas cerâmicas | 49.01 | m² | 394.8308 | 19350.66 | 24650.81
7.3 | 7.3 Telhas de vidro | 480.17 | m² | 7 | 3361.19 | 4281.82
7.4 | 7.4 Cumeeiras/Espigões | 26.73 | m | 19.999 | 534.57 | 680.99
7.5 | 7.5 Calha metálica | 43.38 | m | 2.5 | 108.45 | 138.15
7.6 | 7.6 Rufos de concreto | 32.57 | m | 10.7 | 348.5 | 443.95
8 | 8 IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 15952.84 | 20322.33
8.1 | 8.1 Impermeabilização das vigas baldrame |  | m² | -0.002 | 0 | 0
8.2 | 8.2 Impermeabilização de calhas (piso) | 28.68 | m² | 77 | 2208.36 | 2813.23
8.3 | 8.3 Impermeabilização do castelo d'água | 60.31 | m² | 105 | 6332.55 | 8067.04
8.4 | 8.4 Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | 33.47 | m² | 221.45 | 7411.93 | 9442.06
9 | 9 REVESTIMENTOS | 0 |  |  | 119857.61 | 152686.62
9.1 | 9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS
9.1.1 | 9.1.1 Paredes
9.1.1.1 | 9.1.1.1 Emboço | 26.86 | m² | 496.1695 | 13327.11 | 16977.41
9.1.1.2 | 9.1.1.2 Reboco | 26.86 | m² | 319.03 | 8569.15 | 10916.24
9.1.1.3 | 9.1.1.3 Cerâmica 20x20cm | 34.75 | m² | 409.21 | 14220.05 | 18114.92
9.1.1.4 | 9.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20x20cm |  | m² | 659.21 | 0 | 0
9.1.2 | 9.1.2 Tetos
9.1.2.1 | 9.1.2.1 Reboco | 37.15 | m² | 419.12 | 15570.31 | 19835.02
9.2 | 9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS
9.2.1 | 9.2.1 Paredes e fachadas
9.2.1.1 | 9.2.1.1 Chapisco externo | 6.15 | m² | 138.081 | 849.2 | 1081.8
9.2.1.2 | 9.2.1.2 Emboço | 40.98 | m² | 350.2638 | 14353.81 | 18285.32
9.2.1.3 | 9.2.1.3 Reboco | 49.44 | m² | 576.55 | 28504.63 | 36312.05
9.2.1.4 | 9.2.1.4 Cerâmica 10x10 | 53.15 | m² | 460.27 | 24463.35 | 31163.86
9.2.1.5 | 9.2.1.5 Rejuntamento de cerâmica 10x10 |  | m² | 460.27 | 0 | 0
10 | 10 PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 206952.43 | 263636.7
10.1 | 10.1 Camada impermeabilizadora de concreto | 44.08 | m² | 1107 | 48796.56 | 62161.94
10.2 | 10.2 Regularização de piso | 9.04 | m² | 978.075 | 8841.8 | 11263.57
10.3 | 10.3 Bloco de concreto intertravado | 42.61 | m² | 224 | 9544.64 | 12158.92
10.4 | 10.4 Cerâmica | 28.86 | m² | 36 | 1038.96 | 1323.53
10.5 | 10.5 Rejuntamento de cerâmica |  | m² | 36 | 0 | 0
10.6 | 10.6 Cimento desempenado | 46.25 | m² | 470 | 21737.5 | 27691.4
10.7 | 10.7 Granitina | 107.15 | m² | 885 | 94827.75 | 120801.07
10.8 | 10.8 Calha de concreto com grelhas | 287.86 | m | 77 | 22165.22 | 28236.27
11 | 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  | 19496.4 | 24836.46
11.1 | 11.1 Soleiras em granito e=15cm | 87.71 | m | 32.8 | 2876.89 | 3664.87
11.2 | 11.2 Rodapé em cerâmica | 9.06 | m | 648 | 5870.88 | 7478.91
11.3 | 11.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica |  | m | 100 | 0 | 0
11.4 | 11.4 Rodameio de Madeira L=10cm | 19.6143 | m | 548 | 10748.63 | 13692.68
12 | 12 PINTURA |  |  |  | 48003.5 | 61151.67
12.1 | 12.1 Paredes internas
12.1.1 | 12.1.1 Pintura acrílica c/ massa corrida | 23.75 | m² | 638.78 | 15171.03 | 19326.38
12.1.2 | 12.1.2 Pintura PVA | 9.45 | m² | 77.3 | 730.49 | 930.57
12.2 | 12.2 Paredes externas
12.2.1 | 12.2.1 Pintura acrílica s/ massa corrida | 11.81 | m² | 606.18 | 7158.99 | 9119.84
12.3 | 12.3 Tetos
12.3.1 | 12.3.1 Pintura PVA c/ massa corrida | 21.39 | m² | 732.68 | 15672.03 | 19964.6
12.4 | 12.4 Outros
12.4.1 | 12.4.1 Pintura esmalte em portas em Madeira | 15.52 | m² | 257.6 | 3997.95 | 5092.99
12.4.2 | 12.4.2 Tratamento em verniz em rodameio de Madeira | 19.84 | m² | 54.8 | 1087.23 | 1385.02
12.4.3 | 12.4.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | 24.55 | m² | 170.5 | 4185.78 | 5332.27
13 | 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA |  |  |  | 148809.53 | 189568.46
13.1 | 13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1.1 | 13.1.1 Haste para aterramento
13.1.1.1 | 13.1.1.1 Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | 47.84 | Un. | 3 | 143.52 | 182.83
13.1.1.2 | 13.1.1.2 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com Tampa de ferro de 30cm. | 60.78 | Un. | 1 | 60.78 | 77.43
13.1.1.3 | 13.1.1.3 Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | 12.6 | Un. | 3 | 37.8 | 48.15
13.1.2 | 13.1.2 Cordoalha de cobre nu |  |  | 0 | 0 | 0
13.1.2.1 | 13.1.2.1 Cordoalha de cobre nu 50mm². | 47.55 | m | 15 | 713.25 | 908.61
13.1.2.2 | 13.1.2.2 Cordoalha de cobre nu 35mm². | 37.55 | m | 8 | 300.4 | 382.68
13.1.3 | 13.1.3 Quadros de Força
13.1.3.1 | 13.1.3.1 Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local. | 841.76 | Un. | 1 | 841.76 | 1072.32
13.1.3.2 | 13.1.3.2 Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | 666.39 | Un. | 1 | 666.39 | 848.91
13.1.3.3 | 13.1.3.3 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 596 | Un. | 2 | 1192 | 1518.49
13.1.3.4 | 13.1.3.4 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 484 | Un. | 1 | 484 | 616.57
13.1.3.5 | 13.1.3.5 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | 500 | Un. | 1 | 500 | 636.95
13.1.3.6 | 13.1.3.6 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | 386 | Un. | 1 | 386 | 491.73
13.1.4 | 13.1.4 Centro de distribuição de iluminação e tomadas
13.1.4.1 | 13.1.4.1 Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 493.86 | Un. | 2 | 987.72 | 1258.26
13.1.4.2 | 13.1.4.2 Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 1187.94 | Un. | 1 | 1187.94 | 1513.32
13.1.4.3 | 13.1.4.23 Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | 1187.94 | Un. | 1 | 1187.94 | 1513.32
13.1.5 | 13.1.5 Eletrodutos e Acessórios
13.1.5.1 | 13.1.5.1 Eletroduto metálico flexível, 03/4" | 23.588 | m | 160 | 3774.08 | 4807.8
13.1.5.2 | 13.1.5.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 03/4" | 6.01 | m | 450 | 2704.5 | 3445.26
13.1.5.3 | 13.1.5.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 01" | 8.61 | m | 70 | 602.7 | 767.78
13.1.5.4 | 13.1.5.4 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, 0 3/4"x 3,00 m | 22.42 | Un. | 25 | 560.5 | 714.02
13.1.5.5 | 13.1.5.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 01 1/2" | 5.95 | m | 30 | 178.5 | 227.39
13.1.5.6 | 13.1.5.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 02" | 9.14 | m | 55 | 502.7 | 640.39
13.1.5.7 | 13.1.5.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 03" | 14.61 | m | 60 | 876.6 | 1116.7
13.1.5.8 | 13.1.5.8 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 04" | 18.78 | m | 60 | 1126.8 | 1435.43
13.1.5.9 | 13.1.5.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 05" | 18.78 | m | 200 | 3756 | 4784.77
13.1.5.10 | 13.1.5.10 Curva 90º de PVC, série reforçada, 0 3/4" | 7.67 | Un. | 180 | 1380.6 | 1758.75
13.1.5.11 | 13.1.5.11 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 3/4", tipo "copo" | 4.91 | Un. | 800 | 3928 | 5003.88
13.1.5.12 | 13.1.5.12 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 1", tipo "copo" | 4.91 | Un. | 120 | 589.2 | 750.58
13.1.6 | 13.1.6 Cabos e Fios (condutores)
13.1.6.1 | 13.1.6.1 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.1.6.2 | 13.1.6.1.1 #2,5mm² | 2.6 | m | 7200 | 18720 | 23847.41
13.1.6.3 | 13.1.6.1.2 #4mm² | 4.15 | m | 750 | 3112.5 | 3965.01
13.1.6.4 | 13.1.6.1.3 #6mm² | 5.66 | m | 300 | 1698 | 2163.08
13.1.6.2 | 13.1.6.2 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.1.6.1 | 13.1.6.2.1 #6mm² | 5.66 | m | 400 | 2264 | 2884.11
13.1.6.2 | 13.1.6.2.2 #10mm² | 5.841 | m | 100 | 584.1 | 744.08
13.1.6.3 | 13.1.6.2.3 #16mm² | 14.09 | m | 500 | 7045 | 8974.63
13.1.6.4 | 13.1.6.2.4 #25mm² | 15.82 | m | 25 | 395.5 | 503.83
13.1.6.5 | 13.1.6.2.5 #35mm² | 21.21 | m | 125 | 2651.25 | 3377.43
13.1.6.6 | 13.1.6.2.6 #50mm² | 30.39 | m | 130 | 3950.7 | 5032.8
13.1.6.3 | 13.1.6.3 Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
13.1.6.3.1 | 13.1.6.3.1 3x1,5mm² | 3.42 | m | 50 | 171 | 217.84
13.1.6.3.2 | 13.1.6.3.2 3x2,5mm² | 5.08 | m | 60 | 304.8 | 388.28
13.1.7 | 13.1.7 Caixas de Passagem
13.1.7.1 | 13.1.7.1 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, 03/4". | 24.93 | Un. | 8 | 199.44 | 254.07
13.1.7.2 | 13.1.7.2 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, 03/4". | 21.78 | Un. | 12 | 261.36 | 332.95
13.1.7.3 | 13.1.7.3 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, 03/4". | 20.13 | Un. | 14 | 281.82 | 359.01
13.1.7.4 | 13.1.7.4 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, 03/4". | 29.83 | Un. | 3 | 89.49 | 114
13.1.7.5 | 13.1.7.5 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, 03/4". | 21.61 | Un. | 5 | 108.05 | 137.64
13.1.7.6 | 13.1.7.6 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | 2.09 | Un. | 8 | 16.72 | 21.3
13.1.7.7 | 13.1.7.7 Tampa cega para condulete metálico. | 2.2 | Un. | 14 | 30.8 | 39.24
13.1.7.8 | 13.1.7.8 Tampa para condulete metálico com furo | 2.09 | Un. | 20 | 41.8 | 53.25
13.1.7.9 | 13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | 1.53 | Un. | 300 | 459 | 584.72
13.1.7.10 | 13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | 2.85 | Un. | 150 | 427.5 | 544.59
13.1.7.11 | 13.1.7.11 Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com Tampa | 72.39 | Un. | 3 | 217.17 | 276.65
13.1.7.12 | 13.1.7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com Tampa | 95.575 | Un. | 8 | 764.6 | 974.02
13.1.7.13 | 13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com Tampa | 191.15 | Un. | 8 | 1529.2 | 1948.05
13.1.8 | 13.1.8 Chaves com Fusíveis
13.1.8.1 | 13.1.8.1 Base-fusível completa (com Tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | 6.63 | Un. | 4 | 26.52 | 33.78
13.1.8.2 | 13.1.8.2 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | 6.63 | Un. | 1 | 6.63 | 8.45
13.1.8.3 | 13.1.8.3 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | 135.18 | Un. | 1 | 135.18 | 172.21
13.1.8.4 | 13.1.8.4 Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | 256.27 | Un. | 3 | 768.81 | 979.39
13.1.8.5 | 13.1.8.5 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | 28.49 | Un. | 1 | 28.49 | 36.29
13.1.8.6 | 13.1.8.6 Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 76.37 | Un. | 1 | 76.37 | 97.29
13.1.8.7 | 13.1.8.7 Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 69.42 | Un. | 1 | 69.42 | 88.43
13.1.8.8 | 13.1.8.8 Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 65.39 | Un. | 1 | 65.39 | 83.3
13.1.8.9 | 13.1.8.9 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | 27 | Un. | 1 | 27 | 34.4
13.1.8.10 | 13.1.8.10 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | 27 | Un. | 1 | 27 | 34.4
13.1.8.11 | 13.1.8.11 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | 170.19 | Un. | 3 | 510.57 | 650.42
13.1.8.12 | 13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | 170.19 | Un. | 2 | 340.38 | 433.61
13.1.9 | 13.1.9 Disjuntores
13.1.9.1 | 13.1.9.1 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 9.63 | Un. | 51 | 491.13 | 625.65
13.1.9.2 | 13.1.9.2 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 9.63 | Un. | 2 | 19.26 | 24.54
13.1.9.3 | 13.1.9.3 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 43.11 | Un. | 1 | 43.11 | 54.92
13.1.9.4 | 13.1.9.4 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 43.11 | Un. | 27 | 1163.97 | 1482.78
13.1.9.5 | 13.1.9.5 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | 91.98 | Un. | 1 | 91.98 | 117.17
13.1.9.6 | 13.1.9.6 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | 69.74 | Un. | 1 | 69.74 | 88.84
13.1.9.7 | 13.1.9.7 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 32A | 57.83 | Un. | 2 | 115.66 | 147.34
13.1.9.8 | 13.1.9.8 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 50A | 69.59 | Un. | 1 | 69.59 | 88.65
13.1.9.9 | 13.1.9.9 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | 144.45 | Un. | 2 | 288.9 | 368.03
13.1.9.10 | 13.1.9.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | 179.06 | Un. | 1 | 179.06 | 228.1
13.1.9.11 | 13.1.9.11 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | 299.81 | Un. | 2 | 599.62 | 763.86
13.1.9.12 | 13.1.9.12 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | 299.81 | Un. | 2 | 599.62 | 763.86
13.1.9.13 | 13.1.9.13 Disjuntor tripolar tipo LFC35450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | 909.52 | Un. | 1 | 909.52 | 1158.64
13.1.9.14 | 13.1.9.14 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 118.09 | Un. | 70 | 8266.3 | 10530.44
13.1.9.15 | 13.1.9.15 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 135.98 | Un. | 1 | 135.98 | 173.22
13.1.9.16 | 13.1.9.16 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | 73.42 | Un. | 4 | 293.68 | 374.12
13.1.10 | 13.1.10 Iluminação e Tomadas
13.1.10.1 | 13.1.10.1 Luminárias
13.1.10.1.1 | 13.1.10.1.1 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | 174.58 | Un. | 116 | 20251.28 | 25798.11
13.1.10.1.2 | 13.1.10.1.2 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | 132.4 | Un. | 19 | 2515.6 | 3204.62
13.1.10.1.3 | 13.1.10.1.3 Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | 71.61 | Un. | 12 | 859.32 | 1094.69
13.1.10.1.4 | 13.1.10.1.4 Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | 71.61 | Un. | 18 | 1288.98 | 1642.03
13.1.10.1.5 | 13.1.10.1.5 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 223.5 | Un. | 2 | 447 | 569.43
13.1.10.1.6 | 13.1.10.1.6 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 230.54 | Un. | 4 | 922.16 | 1174.74
13.1.10.1.7 | 13.1.10.1.7 Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 70 | Un. | 5 | 350 | 445.87
13.1.10.2 | 13.1.10.2 Interruptores
13.1.10.2.1 | 13.1.10.2.1 Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | 21.12 | Un. | 1 | 21.12 | 26.9
13.1.10.2.2 | 13.1.10.2.2 Interruptor simples, 10A, 250V | 21.12 | Un. | 49 | 1034.88 | 1318.33
13.1.10.2.3 | 13.1.10.2.3 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | 37.15 | Un. | 2 | 74.3 | 94.65
13.1.10.2.4 | 13.1.10.2.4 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | 45.79 | Un. | 5 | 228.95 | 291.66
13.1.10.2.5 | 13.1.10.2.5 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | 26.07 | Un. | 2 | 52.14 | 66.42
13.1.10.2.6 | 13.1.10.2.6 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | 59.54 | Un. | 18 | 1071.72 | 1365.26
13.1.10.2.7 | 13.1.10.2.7 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | 60.57 | Un. | 2 | 121.14 | 154.32
13.1.10.2.8 | 13.1.10.2.8 Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | 21.12 | Un. | 1 | 21.12 | 26.9
13.1.10.2.9 | 13.1.10.2.9 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | 84.38 | Un. | 6 | 506.28 | 644.95
13.1.10.2.10 | 13.1.10.2.10 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. |  | Un. | 49 | 0 | 0
13.1.10.2.11 | 13.1.10.2.11 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. |  | Un. | 20 | 0 | 0
13.1.10.2.12 | 13.1.10.2.12 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. |  | Un. | 5 | 0 | 0
13.1.10.2.13 | 13.1.10.2.13 Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. |  | Un. | 1 | 0 | 0
13.1.10.3 | 13.1.10.3 Tomadas
13.1.10.1 | 13.1.10.3.1 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 18.42 | Un. | 14 | 257.88 | 328.51
13.1.10.2 | 13.1.10.3.2 Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | 25 | Un. | 7 | 175 | 222.93
13.1.10.3 | 13.1.10.3.3 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 18.42 | Un. | 191 | 3518.22 | 4481.86
13.1.10.4 | 13.1.10.3.4 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | 55.35 | Un. | 8 | 442.8 | 564.08
13.1.10.5 | 13.1.10.3.5 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | 2.09 | Un. | 191 | 399.19 | 508.53
13.1.10.6 | 13.1.10.3.6 Espelho com furo. | 2.09 | Un. | 28 | 58.52 | 74.55
13.1.10.4 | 13.1.10.4 Fixadores |  |  | 0 | 0 | 0
13.1.10.4.1 | 13.1.10.4.1 Chumbadores 3/8"CBA | 0.97 | Un. | 64 | 62.08 | 79.08
13.1.10.4.2 | 13.1.10.4.2 Parafuso e bucha S6 | 0.22 | Un. | 1200 | 264 | 336.31
13.1.10.4.3 | 13.1.10.4.3 Suspensão simples para tirante 1/4" | 49.39 | Un. | 32 | 1580.48 | 2013.37
13.1.10.4.4 | 13.1.10.4.4 Suspensão para luminária | 49.39 | Un. | 32 | 1580.48 | 2013.37
13.1.10.4.5 | 13.1.10.4.5 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | 0.12 | Un. | 300 | 36 | 45.86
13.1.10.4.6 | 13.1.10.4.6 Vergalhão rosca total 1/4" | 2.37 | m | 120 | 284.4 | 362.3
13.2 | 13.2 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
13.2.1 | 13.2.1 Equipamentos Passivos
13.2.1.1 | 13.2.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 641.53 | Un. | 4 | 2566.12 | 3268.98
13.2.1.2 | 13.2.1.2 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | 200 | Un. | 1 | 200 | 254.78
13.2.1.3 | 13.2.1.3 Guia de Cabos Frontal, fechado | 27 | Un. | 6 | 162 | 206.37
13.2.1.4 | 13.2.1.4 Guia de Cabos Traseiro | 27 | Un. | 6 | 162 | 206.37
13.2.1.5 | 13.2.1.5 Trava Path Panel | 149.45 | Un. | 6 | 896.7 | 1142.31
13.2.1.6 | 13.2.1.6 Guia de Cabos Vertical, fechado | 44.23 | Un. | 2 | 88.46 | 112.69
13.2.1.7 | 13.2.1.7 Guia de Cabos Superior, fechado | 44.23 | Un. | 1 | 44.23 | 56.34
13.2.2 | 13.2.2 Cabos em par trançados
13.3.2.1 | 13.2.2.1 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | 2.21 | m | 890 | 1966.9 | 2505.63
13.3.2.2 | 13.2.2.2 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | 11.04 | m | 8 | 88.32 | 112.51
13.2.3 | 13.2.3 Cabos de Conexão
13.2.3.1 | 13.2.3.1 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m | 14.9 | Un. | 41 | 610.9 | 778.23
13.2.3.2 | 13.2.3.2 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m | 13.25 | Un. | 48 | 636 | 810.2
13.2.3.3 | 13.2.3.3 Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | 27.9 | Un. | 35 | 976.5 | 1243.96
13.2.3.4 | 13.2.3.4 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | 13.25 | Un. | 15 | 198.75 | 253.19
13.2.4 | 13.2.4 Tomadas |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.4.1 | 13.2.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | 40.09 | Un. | 41 | 1643.69 | 2093.9
13.2.4.2 | 13.2.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) | 8.93 | Un. | 2 | 17.86 | 22.75
13.2.5 | 13.2.5 Caixas e acessórios
13.2.5.1 | 13.2.5.1 Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, 0 3/4" | 7.2 | Un. | 2 | 14.4 | 18.34
13.2.5.2 | 13.2.5.2 Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tempão em ferro fundido | 814.14 | Un. | 1 | 814.14 | 1037.13
13.2.5.3 | 13.2.5.3 Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epóxi, na cor cinza, com fundo de Madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | 445.1 | Un. | 2 | 890.2 | 1134.03
13.2.5.4 | 13.2.5.4 Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | 3.44 | Un. | 1 | 3.44 | 4.38
13.2.5.5 | 13.2.5.5 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | 2.65 | Un. | 13 | 34.45 | 43.89
13.2.5.6 | 13.2.5.6 Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | 3.44 | Un. | 1 | 3.44 | 4.38
13.2.5.7 | 13.2.5.7 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | 2.65 | Un. | 1 | 2.65 | 3.38
13.2.5.8 | 13.2.5.8 Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | 1.36 | Un. | 14 | 19.04 | 24.26
13.2.6 | 13.2.6 Eletrodutos e Acessórios
13.2.6.1 | 13.2.6.1 Eletrodutos metálicos ultra flexíveis aspirado:
13.2.6.1.1 | 13.2.6.1.1 0 1" | 26.67 | m | 1 | 26.67 | 33.97
13.2.6.1.2 | 13.2.6.1.2 0 3/4" | 22.42 | m | 70 | 1569.4 | 1999.26
13.2.6.2 | 13.2.6.2 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado 0 3/4" | 5.6 | m | 10 | 56 | 71.34
13.2.6.3 | 13.2.6.3 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável 0 3/4" | 5.6 | m | 45 | 252 | 321.02
13.2.6.4 | 13.2.6.4 Eletroduto de PEAD flexível corrugado 0 4" | 18.78 | m | 10 | 187.8 | 239.24
13.2.6.5 | 13.2.6.5 Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos 0 3/4" | 2.93 | Un. | 75 | 219.75 | 279.94
13.2.6.6 | 13.2.6.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, 01/4"X2" | 0.48 | Un. | 75 | 36 | 45.86
13.2.6.7 | 13.2.6.7 Bucha S/8 | 0.21 | Un. | 75 | 15.75 | 20.06
13.2.6.8 | 13.2.6.8 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | 0.13 | Un. | 75 | 9.75 | 12.42
13.2.6.9 | 13.2.6.9 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.12 | Un. | 75 | 9 | 11.47
13.2.6.10 | 13.2.6.10 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, 01/4" | 1.07 | Un. | 100 | 107 | 136.31
13.2.7 | 13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios
13.2.7.1 | 13.2.7.1 Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | 80.85 | Un. | 12 | 970.2 | 1235.94
13.2.7.2 | 13.2.7.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | 26.29 | Un. | 6 | 157.74 | 200.94
13.2.7.3 | 13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | 42 | Un. | 1 | 42 | 53.5
13.2.7.4 | 13.2.7.4 Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | 54 | Un. | 2 | 108 | 137.58
13.2.7.5 | 13.2.7.5 Saída Vertical p/ eletrodutos, 03/4" | 5.82 | Un. | 15 | 87.3 | 111.21
13.2.7.6 | 13.2.7.6 Terminal de fechamento, 100x50mm | 55.09 | Un. | 4 | 220.36 | 280.72
13.2.7.7 | 13.2.7.7 Junção Simples, 50mm | 3 | Un. | 40 | 120 | 152.87
13.2.7.8 | 13.2.7.8 mão Francesa, 38x38x210 mm | 28.36 | Un. | 20 | 567.2 | 722.56
13.2.7.9 | 13.2.7.9 Parafuso cabeça lentilha, com fenda, 01/4" | 0.09 | Un. | 25 | 2.25 | 2.87
13.2.7.10 | 13.2.7.10 Parafuso cabeça lentilha, autotravante, 01/4" | 0.09 | Un. | 160 | 14.4 | 18.34
13.2.7.11 | 13.2.7.11 Suspensão ômega, 100x50mm | 2.23 | Un. | 3 | 6.69 | 8.52
13.2.7.12 | 13.2.7.12 Porca losangular com mola, 01/4" | 2.25 | Un. | 25 | 56.25 | 71.66
13.2.7.13 | 13.2.7.13 Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, 01/4"x3000mm | 17.06 | Un. | 3 | 51.18 | 65.2
13.2.7.14 | 13.2.7.14 Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.2 | Un. | 300 | 60 | 76.43
13.2.7.15 | 13.2.7.15 Box reto 03/4" em alumínio | 4.1 | Un. | 15 | 61.5 | 78.34
13.2.8 | 13.2.8 Dutos de passagem e Acessórios |  |  | 0 | 0 | 0
13.2.8.1 | 13.2.8.1 Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | 265.59 | Un. | 10 | 2655.9 | 3383.35
13.2.8.2 | 13.2.8.2 Divisor "L" 2000mm. (*) | 8.43 | Un. | 10 | 84.3 | 107.39
13.2.8.3 | 13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | 5 | Un. | 20 | 100 | 127.39
13.2.8.4 | 13.2.8.4 Derivação "L" (*) | 7.84 | Un. | 2 | 15.68 | 19.97
13.2.8.5 | 13.2.8.5 Fixa cabo(*) | 0.12 | Un. | 40 | 4.8 | 6.11
13.2.8.6 | 13.2.8.6 Terminal (*) | 0.3 | Un. | 4 | 1.2 | 1.53
13.2.8.7 | 13.2.8.7 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | 4.41 | Un. | 7 | 30.87 | 39.33
13.2.9 | 13.2.9 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)
13.2.9.1 | 13.2.9.1 Pontos lógicos, categoria 6 | 25 | Un. | 41 | 1025 | 1305.75
14 | 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  | 51443.27 | 65533.59
14.1 | 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
14.1.1 | 14.1.1 Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | 15.22 | m | 172 | 2617.84 | 3334.87
14.1.2 | 14.1.2 Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | 20.94 | m | 169 | 3538.86 | 4508.15
14.1.3 | 14.1.3 Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | 26.96 | m | 66 | 1779.36 | 2266.73
14.1.4 | 14.1.4 Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | 17.89 | m | 39 | 697.71 | 888.81
14.1.5 | 14.1.5 Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | 36.66 | m | 87 | 3189.42 | 4063
14.1.6 | 14.1.6 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | 4.43 | Un. | 125 | 553.75 | 705.42
14.1.7 | 14.1.7 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | 6.31 | Un. | 30 | 189.3 | 241.15
14.1.8 | 14.1.8 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | 8.87 | Un. | 30 | 266.1 | 338.98
14.1.9 | 14.1.9 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | 28.7 | Un. | 11 | 315.7 | 402.17
14.1.10 | 14.1.10 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | 17.59 | Un. | 1 | 17.59 | 22.41
14.1.11 | 14.1.11 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | 21.98 | Un. | 1 | 21.98 | 28
14.1.12 | 14.1.12 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | 40.31 | Un. | 5 | 201.55 | 256.75
14.1.13 | 14.1.13 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | 180.33 | Un. | 1 | 180.33 | 229.72
14.1.14 | 14.1.14 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 0.6 | Un. | 13 | 7.8 | 9.94
14.1.15 | 14.1.15 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 2.8 | Un. | 4 | 11.2 | 14.27
14.1.16 | 14.1.16 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | 3.56 | Un. | 2 | 7.12 | 9.07
14.1.17 | 14.1.17 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 6.06 | Un. | 5 | 30.3 | 38.6
14.1.18 | 14.1.18 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | 7.32 | Un. | 11 | 80.52 | 102.57
14.1.19 | 14.1.19 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | 9.64 | Un. | 12 | 115.68 | 147.36
14.1.20 | 14.1.20 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 13.4 | Un. | 6 | 80.4 | 102.42
14.1.21 | 14.1.21 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.27 | Un. | 91 | 297.57 | 379.07
14.1.22 | 14.1.22 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 4.94 | Un. | 28 | 138.32 | 176.21
14.1.23 | 14.1.23 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 9.46 | Un. | 20 | 189.2 | 241.02
14.1.24 | 14.1.24 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 23.46 | Un. | 10 | 234.6 | 298.86
14.1.25 | 14.1.25 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 84.26 | Un. | 4 | 337.04 | 429.36
14.1.26 | 14.1.26 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.78 | Un. | 5 | 18.9 | 24.08
14.1.27 | 14.1.27 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | 6.38 | Un. | 3 | 19.14 | 24.38
14.1.28 | 14.1.28 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | 10.65 | Un. | 2 | 21.3 | 27.13
14.1.29 | 14.1.29 Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | 10.75 | Un. | 12 | 129 | 164.33
14.1.30 | 14.1.30 Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | 9.98 | Un. | 64 | 638.72 | 813.67
14.1.31 | 14.1.31 Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 2.64 | Un. | 13 | 34.32 | 43.72
14.1.32 | 14.1.32 Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | 2.61 | Un. | 12 | 31.32 | 39.9
14.1.33 | 14.1.33 Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | 3.93 | Un. | 12 | 47.16 | 60.08
14.1.34 | 14.1.34 Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | 7.55 | Un. | 7 | 52.85 | 67.33
14.1.35 | 14.1.35 Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | 13.69 | Un. | 3 | 41.07 | 52.32
14.1.36 | 14.1.36 Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | 41.52 | Un. | 7 | 290.64 | 370.25
14.1.37 | 14.1.37 Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | 5.28 | Un. | 8 | 42.24 | 53.81
14.1.38 | 14.1.38 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.7 | Un. | 17 | 79.9 | 101.78
14.1.39 | 14.1.39 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 7.68 | Un. | 13 | 99.84 | 127.19
14.1.40 | 14.1.40 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 14.67 | Un. | 17 | 249.39 | 317.7
14.1.41 | 14.1.41 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 30.09 | Un. | 8 | 240.72 | 306.65
14.1.42 | 14.1.42 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 82.65 | Un. | 6 | 495.9 | 631.73
14.1.43 | 14.1.43 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | 6.42 | Un. | 13 | 83.46 | 106.32
14.1.44 | 14.1.44 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | 7.704 | Un. | 4 | 30.82 | 39.26
14.1.45 | 14.1.45 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 9.03 | Un. | 26 | 234.78 | 299.09
14.1.46 | 14.1.46 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 13.88 | Un. | 3 | 41.64 | 53.05
14.1.47 | 14.1.47 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 16.656 | Un. | 2 | 33.31 | 42.43
14.1.48 | 14.1.48 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 68.06 | Un. | 14 | 952.84 | 1213.82
14.1.49 | 14.1.49 União de PVC soldável diâmetro 25mm | 8.1 | Un. | 2 | 16.2 | 20.64
14.1.50 | 14.1.50 União de PVC soldável diâmetro 32mm | 12.49 | Un. | 2 | 24.98 | 31.82
14.1.51 | 14.1.51 União de PVC soldável diâmetro 50mm | 25.22 | Un. | 4 | 100.88 | 128.51
14.1.52 | 14.1.52 União de PVC soldável diâmetro 85mm | 171.48 | Un. | 2 | 342.96 | 436.9
14.1.53 | 14.1.53 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | 1.01 | Un. | 74 | 74.74 | 95.21
14.1.54 | 14.1.54 Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | 1.5 | Un. | 17 | 25.5 | 32.48
14.1.55 | 14.1.55 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | 8.69 | Un. | 23 | 199.87 | 254.61
14.2 | 14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
14.2.1 | 14.2.1 Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | 24.81 | m | 18 | 446.58 | 568.9
14.2.2 | 14.2.2 Tubo FG roscável, diâmetro 1" | 27.52 | m | 24 | 660.48 | 841.39
14.2.3 | 14.2.3 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 38.82 | m | 36 | 1397.52 | 1780.3
14.2.4 | 14.2.4 Tubo FG roscável, diâmetro 3" | 87.1 | m | 12 | 1045.2 | 1331.48
14.2.5 | 14.2.5 Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | 5.27 | Un. | 2 | 10.54 | 13.43
14.2.6 | 14.2.6 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | 20.56 | Un. | 4 | 82.24 | 104.77
14.2.7 | 14.2.7 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 46.68 | Un. | 4 | 186.72 | 237.86
14.2.8 | 14.2.8 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | 33.05 | Un. | 15 | 495.75 | 631.54
14.2.9 | 14.2.9 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | 109.7 | Un. | 8 | 877.6 | 1117.97
14.2.10 | 14.2.10 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | 23.7 | Un. | 1 | 23.7 | 30.19
14.2.11 | 14.2.11 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | 31.92 | Un. | 1 | 31.92 | 40.66
14.2.12 | 14.2.12 Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 61.59 | Un. | 1 | 61.59 | 78.46
14.2.13 | 14.2.13 Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | 44.57 | Un. | 2 | 89.14 | 113.56
14.2.14 | 14.2.14 Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | 22.89 | Un. | 1 | 22.89 | 29.16
14.2.15 | 14.2.15 União FG roscável MF, diâmetro 1" | 34.16 | Un. | 4 | 136.64 | 174.07
14.2.16 | 14.2.16 União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | 56.32 | Un. | 2 | 112.64 | 143.49
14.2.17 | 14.2.17 Niple FG roscável diâmetro 1" | 22.72 | Un. | 2 | 45.44 | 57.89
14.3 | 14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0
14.3.1 | 14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0100mm | 45.2 | m | 15.5 | 700.6 | 892.49
14.3.2 | 14.3.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0150mm | 58.43 | m | 127.6 | 7455.67 | 9497.78
14.3.3 | 14.3.3 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0150mm | 49.71 | m | 18 | 894.78 | 1139.86
14.3.4 | 14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0200mm | 67.49 | m | 28.7 | 1936.96 | 2467.49
14.3.5 | 14.3.5 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0250mm | 113.12 | m | 34.9 | 3947.89 | 5029.22
14.3.6 | 14.3.6 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0300mm | 180.77 | m | 13 | 2350.01 | 2993.68
14.3.7 | 14.3.7 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0150mm |  | Un. | 11 | 0 | 0
14.3.8 | 14.3.8 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0100mm |  | Un. | 1 | 0 | 0
14.3.9 | 14.3.9 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm |  | Un. | 2 | 0 | 0
14.3.10 | 14.3.10 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm |  | Un. | 2 | 0 | 0
14.3.11 | 14.3.11 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100mm |  | Un. | 2 | 0 | 0
14.3.12 | 14.3.12 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150mm |  | Un. | 5 | 0 | 0
14.3.13 | 14.3.13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0100mm |  | Un. | 1 | 0 | 0
14.3.14 | 14.3.14 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0150mm |  | Un. | 1 | 0 | 0
14.3.15 | 14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0200mm |  | Un. | 3 | 0 | 0
14.3.16 | 14.3.16 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0250mm |  | Un. | 2 | 0 | 0
14.3.17 | 14.3.17 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0300mm |  | Un. | 1 | 0 | 0
14.3.18 | 14.3.18 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150x100mm |  | Un. | 11 | 0 | 0
14.3.19 | 14.3.19 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100x75mm |  | Un. | 1 | 0 | 0
14.4 | 14.4 ACESSÓRIOS
14.4.1 | 14.4.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0150mm | 31.49 | Un. | 11 | 346.39 | 441.27
14.4.2 | 14.4.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm | 13.4 | Un. | 1 | 13.4 | 17.07
14.4.3 | 14.4.3 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | 422.35 | Un. | 9 | 3801.15 | 4842.28
14.4.4 | 14.4.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | 21.16 | Un. | 9 | 190.44 | 242.6
14.4.5 | 14.4.5 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | 213.86 | Un. | 5 | 1069.3 | 1362.18
14.4.6 | 14.4.6 Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | 304.75 | Un. | 5 | 1523.75 | 1941.11
14.4.7 | 14.4.7 Caixa de brita 40x40cm | 150.81 | Un. | 2 | 301.62 | 384.23
14.4.8 | 14.4.8 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | 661.2045 | Un. | 1 | 661.2 | 842.3
14.4.9 | 14.4.9 Tampa de concreto 60cm para poço de visita | 21.16 | Un. | 1 | 21.16 | 26.96
14.4.10 | 14.4.10 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | 0.90653 | Un. | 5 | 4.53 | 5.77
14.4.11 | 14.4.11 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | 70.42 | m | 8 | 563.36 | 717.66
14.4.12 | 14.4.12 Calha de cobertura em PVC DN 130 | 70.42 | m | 2 | 140.84 | 179.42
15 | 15 EQUIPAMENTOS |  |  |  | 5217.7 | 6646.83
15.1 | 15.3.1 Conjunto Moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 220 Volts, trifásica | 2504.72 | Un. | 2 | 5009.44 | 6381.53
15.2 | 15.3.2 Automático de bóia nível máximo | 69.42 | Un. | 1 | 69.42 | 88.43
15.3 | 15.3.3 Automático de bóia nível mínimo | 69.42 | Un. | 2 | 138.84 | 176.87
16 | 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 54044.22 | 68846.93
16.1 | 16.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC
16.1.1 | 16.1.1 Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | 54.9 | m | 204 | 11199.6 | 14267.17
16.1.2 | 16.1.2 Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | 44.44 | m | 108 | 4799.52 | 6114.11
16.1.3 | 16.1.3 Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | 28.32 | m | 120 | 3398.4 | 4329.22
16.1.4 | 16.1.4 Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | 20.23 | m | 210 | 4248.3 | 5411.91
16.1.5 | 16.1.5 Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | 13.83 | m | 102 | 1410.66 | 1797.04
16.1.6 | 16.1.6 Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | 9.72 | Un. | 2 | 19.44 | 24.76
16.1.7 | 16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm | 16.68 | Un. | 11 | 183.48 | 233.74
16.1.8 | 16.1.8 Joelho 45 graus série R 75mm | 13.37 | Un. | 18 | 240.66 | 306.58
16.1.9 | 16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm | 7.95 | Un. | 13 | 103.35 | 131.66
16.1.10 | 16.1.10 Joelho 45 graus série R 40mm | 5.29 | Un. | 33 | 174.57 | 222.38
16.1.11 | 16.1.11 Joelho 90 graus série R 100mm | 16.72 | Un. | 23 | 384.56 | 489.89
16.1.12 | 16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm | 12.82 | Un. | 7 | 89.74 | 114.32
16.1.13 | 16.1.13 Joelho 90 graus série R 50mm | 7.56 | Un. | 80 | 604.8 | 770.45
16.1.14 | 16.1.14 Joelho 90 graus série R 40mm | 6.93 | Un. | 69 | 478.17 | 609.14
16.1.15 | 16.1.15 Junção simples série R 50mm | 13.71 | Un. | 6 | 82.26 | 104.79
16.1.16 | 16.1.16 Junção simples série R 40mm | 8.67 | Un. | 3 | 26.01 | 33.13
16.1.17 | 16.1.17 Luva de PVC série R 150mm | 34.59 | Un. | 13 | 449.67 | 572.83
16.1.18 | 16.1.18 Luva de PVC série R 100mm | 12.44 | Un. | 7 | 87.08 | 110.93
16.1.19 | 16.1.19 Luva de PVC série R 75mm | 10.13 | Un. | 8 | 81.04 | 103.24
16.1.20 | 16.1.20 Luva de PVC série R 50mm | 6.11 | Un. | 14 | 85.54 | 108.97
16.1.21 | 16.1.21 Luva de PVC série R 40mm | 4.43 | Un. | 7 | 31.01 | 39.5
16.1.22 | 16.1.22 Redução excêntrica série R 75x50mm | 9.69 | Un. | 9 | 87.21 | 111.1
16.1.23 | 16.1.23 Bucha de redução longa série R 50x40mm | 7.22 | Un. | 2 | 14.44 | 18.4
16.1.24 | 16.1.24 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | 37.92 | Un. | 23 | 872.16 | 1111.04
16.1.25 | 16.1.25 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | 1.97 | Un. | 23 | 45.31 | 57.72
16.1.26 | 16.1.26 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | 0.33 | Un. | 17 | 5.61 | 7.15
16.1.27 | 16.1.27 Tê série R 100x50mm | 27.33 | Un. | 23 | 628.59 | 800.76
16.1.28 | 16.1.28 Tê série R 75x50mm | 21.97 | Un. | 21 | 461.37 | 587.74
16.1.29 | 16.1.29 Tê série R 100mm | 39.41 | Un. | 2 | 78.82 | 100.41
16.1.30 | 16.1.30 Tê série R 75mm | 23.84 | Un. | 4 | 95.36 | 121.48
16.1.31 | 16.1.31 Tê série N 50mm | 13.41 | Un. | 50 | 670.5 | 854.15
16.2 | 16.2 ACESSÓRIOS
16.2.1 | 16.2.1 Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | 60.9 | Un. | 4 | 243.6 | 310.32
16.2.2 | 16.2.2 Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | 29.9 | Un. | 18 | 538.2 | 685.61
16.2.3 | 16.2.3 Corpo caixa seca 100x100x40mm | 10.46 | Un. | 6 | 62.76 | 79.95
16.2.4 | 16.2.4 Grelha redonda de alumínio 150mm | 35.73 | Un. | 13 | 464.49 | 591.71
16.2.5 | 16.2.5 Grelha redonda de alumínio 100mm | 14.9 | Un. | 2 | 29.8 | 37.96
16.2.6 | 16.2.6 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | 41.99 | Un. | 5 | 209.95 | 267.46
16.2.7 | 16.2.7 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | 25.99 | Un. | 4 | 103.96 | 132.43
16.2.8 | 16.2.8 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | 43.89 | Un. | 8 | 351.12 | 447.29
16.2.9 | 16.2.9 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm | 59.76 | Un. | 40 | 2390.4 | 3045.13
16.2.10 | 16.2.10 Antiespuma 150mm | 25.7 | Un. | 1 | 25.7 | 32.74
16.2.11 | 16.2.11 Tampa cega redonda de aluminio 250mm | 104.56 | Un. | 4 | 418.24 | 532.8
16.2.12 | 16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm | 65 | Un. | 4 | 260 | 331.21
16.2.13 | 16.2.13 Porta grelha redondo cromado 150mm | 39 | Un. | 18 | 702 | 894.28
16.2.14 | 16.2.14 Porta grelha redondo cromado 100mm | 11.44 | Un. | 6 | 68.64 | 87.44
16.2.15 | 16.2.15 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | 491.59 | Un. | 1 | 491.59 | 626.24
16.2.16 | 16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | 813.11 | Un. | 1 | 813.11 | 1035.82
16.2.17 | 16.2.17 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | 513.7325 | Un. | 2 | 1027.46 | 1308.88
16.2.18 | 16.2.18 Terminal de ventilação 75mm | 39.96 | Un. | 9 | 359.64 | 458.15
16.2.19 | 16.2.19 Terminal de ventilação 50mm | 29.01 | Un. | 6 | 174.06 | 221.74
16.2.20 | 16.2.20 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | 411.94 | Un. | 11 | 4531.34 | 5772.47
16.2.21 | 16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | 513.7325 | Un. | 13 | 6678.52 | 8507.77
16.2.22 | 16.2.22 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | 1006.0892 | Un. | 2 | 2012.18 | 2563.32
16.2.23 | 16.2.23 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | 546.95 | Un. | 1 | 546.95 | 696.76
16.2.24 | 16.2.24 Tampa de ferro fundido tipo pesado 060cm para poço de visita | 403.28 | Un. | 1 | 403.28 | 513.74
17 | 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  | 4589.3 | 5846.3
17.1 | 17.1 EQUIPA5ENTOS E ACESSÓRIOS
17.1.1 | 17.1.1 Extintor PQS tipo ABC - 6kg | 189.58 | Un. | 8 | 1516.64 | 1932.05
17.1.2 | 17.1.2 Suporte tipo L para extintor | 0 | Un. | 8 | 0 | 0
17.1.3 | 17.1.3 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | 98 | Un. | 2 | 196 | 249.68
17.1.4 | 17.1.4 Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | 35.26 | Un. | 5 | 176.3 | 224.59
17.1.5 | 17.1.5 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | 35.26 | Un. | 38 | 1339.88 | 1706.87
17.1.6 | 17.1.6 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | 299 | Un. | 2 | 598 | 761.79
17.1.7 | 17.1.7 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | 21.18 | Un. | 9 | 190.62 | 242.83
17.1.8 | 17.1.8 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
17.1.9 | 17.1.9 Sinalizador fotoluminescente para extintor | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
17.1.10 | 17.1.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
17.1.11 | 17.1.11 Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
17.1.12 | 17.1.12 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
17.1.13 | 17.1.13 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
18 | 18 LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 52367.21 | 66710.6
18.1 | 18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
18.1.1 | 18.1.1 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | 78.24 | Un. | 7 | 547.68 | 697.69
18.1.2 | 18.1.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca | 336.49 | Un. | 2 | 672.98 | 857.31
18.1.3 | 18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | 160.54 | Un. | 2 | 321.08 | 409.02
18.1.4 | 18.1.4 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | 650.34 | Un. | 2 | 1300.68 | 1656.94
18.1.5 | 18.1.5 Bacia sifonada infantil, cor branca | 270.06 | Un. | 12 | 3240.72 | 4128.35
18.1.6 | 18.1.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | 119.9 | Un. | 9 | 1079.1 | 1374.67
18.1.7 | 18.1.7 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca |  | Un. | 2 | 0 | 0
18.1.8 | 18.1.8 Assento para bacia infantil, cor branca |  | Un. | 12 | 0 | 0
18.1.9 | 18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca |  | Un. | 9 | 0 | 0
18.1.10 | 18.1.10 Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | 611.7255 | Un. | 2 | 1223.45 | 1558.55
18.1.11 | 18.1.11 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | 211.2035 | Un. | 8 | 1689.63 | 2152.42
18.1.12 | 18.1.12 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | 150.8597 | Un. | 4 | 603.44 | 768.72
18.1.13 | 18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | 355.01 | Un. | 1 | 355.01 | 452.25
18.1.14 | 18.1.14 Torneira de mesa, bica alta | 110.1 | Un. | 7 | 770.7 | 981.79
18.1.15 | 18.1.15 Torneira de parede | 53 | Un. | 14 | 742 | 945.23
18.1.16 | 18.1.16 Torneira de mesa, bica baixa | 64 | Un. | 5 | 320 | 407.65
18.1.17 | 18.1.17 Torneira elétrica, 5500W | 96.92 | Un. | 3 | 290.76 | 370.4
18.1.18 | 18.1.18 Torneira de parede, bica móvel | 123.2 | Un. | 4 | 492.8 | 627.78
18.1.19 | 18.1.19 Torneira de mesa, bica móvel | 129.04 | Un. | 7 | 903.28 | 1150.69
18.1.20 | 18.1.20 Torneira para uso geral | 53.14 | Un. | 6 | 318.84 | 406.17
18.1.21 | 18.1.21 Torneira para jardim/mangueira | 76.04 | Un. | 11 | 836.44 | 1065.54
18.1.22 | 18.1.22 Torneira de bóia, diâmetro 25mm | 66.09 | Un. | 1 | 66.09 | 84.19
18.1.23 | 18.1.23 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | 98.76 | Un. | 19 | 1876.44 | 2390.4
18.1.24 | 18.1.24 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | 45.78 | Un. | 5 | 228.9 | 291.6
18.1.25 | 18.1.25 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | 87.54 | Un. | 8 | 700.32 | 892.14
18.1.26 | 18.1.26 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | 132.42 | Un. | 6 | 794.52 | 1012.14
18.1.27 | 18.1.27 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | 398.9 | Un. | 5 | 1994.5 | 2540.79
18.1.28 | 18.1.28 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | 104.16 | Un. | 39 | 4062.24 | 5174.89
18.1.29 | 18.1.29 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | 142.36 | Un. | 10 | 1423.6 | 1813.52
18.1.30 | 18.1.30 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | 195.77 | Un. | 12 | 2349.24 | 2992.7
18.1.31 | 18.1.31 Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | 41.25 | Un. | 11 | 453.75 | 578.03
18.1.32 | 18.1.32 Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | 45.15 | Un. | 7 | 316.05 | 402.62
18.1.33 | 18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | 58.86 | Un. | 12 | 706.32 | 899.78
18.1.34 | 18.1.34 Ducha higiênica | 60.87 | Un. | 4 | 243.48 | 310.17
18.1.35 | 18.1.35 Ducha elétrica 4000W com desviador | 558.54 | Un. | 4 | 2234.16 | 2846.1
18.1.36 | 18.1.36 Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | 144.59 | Un. | 5 | 722.95 | 920.97
18.1.37 | 18.1.37 Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | 228.59 | Un. | 23 | 5257.57 | 6697.62
18.1.38 | 18.1.38 Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | 2520.88 | Un. | 1 | 2520.88 | 3211.35
18.1.39 | 18.1.39 Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | 15.86 | Un. | 23 | 364.78 | 464.69
18.1.40 | 18.1.40 Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | 74.57 | Un. | 1 | 74.57 | 94.99
18.1.41 | 18.1.41 Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | 70.63 | Un. | 1 | 70.63 | 89.98
18.1.42 | 18.1.42 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | 134.74 | Un. | 9 | 1212.66 | 1544.81
18.1.43 | 18.1.43 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | 2395.3778 | Un. | 1 | 2395.38 | 3051.47
18.1.44 | 18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | 128.4331 | Un. | 9 | 1155.9 | 1472.5
18.1.45 | 18.1.45 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | 513.7325 | Un. | 2 | 1027.46 | 1308.88
18.1.46 | 18.1.46 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | 0.37 | Un. | 6 | 2.22 | 2.83
18.1.47 | 18.1.47 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | 0.49 | Un. | 13 | 6.37 | 8.11
18.1.48 | 18.1.48 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | 0.73 | Un. | 13 | 9.49 | 12.09
18.1.49 | 18.1.49 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | 0.73 | Un. | 20 | 14.6 | 18.6
18.1.50 | 18.1.50 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | 1.96 | Un. | 8 | 15.68 | 19.97
18.1.51 | 18.1.51 Porta-sabonete líquido de parede | 36.87 | Un. | 32 | 1179.84 | 1503
18.1.52 | 18.1.52 Porta papel-toalha de parede | 47.59 | Un. | 30 | 1427.7 | 1818.75
18.1.53 | 18.1.53 Porta papel higiênico em louça de embutir | 44.23 | Un. | 23 | 1017.29 | 1295.93
18.1.54 | 18.1.54 Saboneteira em louça de embutir | 43.12 | Un. | 17 | 733.04 | 933.82
19 | 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 8540.65 | 10879.9
19.1 | 19.1 AR CONDICIONADO CENTRAL
19.1.1 | 19.1.1 Acessórios
19.1.1.1 | 19.1.1.1 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | 637 | Un. | 1 | 637 | 811.47
19.1.1.2 | 19.1.1.2 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | 420 | Un. | 1 | 420 | 535.04
19.1.1.3 | 19.1.1.3 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | 360 | Un. | 1 | 360 | 458.6
19.2 | 19.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA
19.2.1 | 19.2.1 Rede de dutos
19.2.1.1 | 19.2.1.1 Duto para exaustão de ar 0 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 24.5 | Kg | 8 | 196 | 249.68
19.2.1.2 | 19.2.1.2 Duto para exaustão de ar 0 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 165.8 | Kg | 16 | 2652.8 | 3379.4
19.2.1.3 | 19.2.1.3 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela 0 40 cm | 175 | Un. | 1 | 175 | 222.93
19.2.1.4 | 19.2.1.4 Conexão tipo curva 0 19,5 cm | 79.61 | Un. | 2 | 159.22 | 202.83
19.2.1.5 | 19.2.1.5 Conexão tipo curva 0 40 cm | 163.3026 | Un. | 2 | 326.61 | 416.07
19.2.1.6 | 19.2.1.6 Conexão alargadora de seção (expansão 0 19,5 / 0 40 cm) | 100 | Un. | 1 | 100 | 127.39
19.2.2 | 19.2.2 Equipamentos auxiliares
19.2.2.1 | 19.2.2.1 Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular 0 19,5 cm | 1311.9 | Un. | 1 | 1311.9 | 1671.23
19.2.3 | 19.2.3 Acessórios |  |  | 0 | 0 | 0
19.2.3.1 | 19.2.3.1 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 40 cm | 36.9 | Un. | 3 | 110.7 | 141.02
19.2.3.2 | 19.2.3.2 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 19,5 cm | 36.9 | Un. | 3 | 110.7 | 141.02
19.2.3.3 | 19.2.3.3 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão 0 40 cm | 36.9 | Un. | 2 | 73.8 | 94.01
19.2.3.4 | 19.2.3.4 Abraçadeira simples para duto de exaustão 0 40 cm | 15 | m | 3 | 45 | 57.33
19.3 | 19.3 GÁS COMBUSTÍVEL
19.3.1 | 19.3.1 Tubulações de aço carbono e conexões de ferro 5aleável
19.3.1.1 | 19.3.1.1 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | 13.272 | m | 18 | 238.9 | 304.33
19.3.1.2 | 19.3.1.2 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | 9.875 | m | 18 | 177.75 | 226.44
19.3.1.3 | 19.3.1.3 Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 21.91 | Un. | 2 | 43.82 | 55.82
19.3.1.4 | 19.3.1.4 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 12.15 | Un. | 3 | 36.45 | 46.43
19.3.1.5 | 19.3.1.5 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | 24 | Un. | 3 | 72 | 91.72
19.3.1.6 | 19.3.1.6 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 14 | Un. | 8 | 112 | 142.68
19.3.1.7 | 19.3.1.7 Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 5.85 | Un. | 2 | 11.7 | 14.9
19.3.1.8 | 19.3.1.8 Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 30.34 | Un. | 2 | 60.68 | 77.3
19.3.1.9 | 19.3.1.9 União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 67.3 | Un. | 3 | 201.9 | 257.2
19.3.1.10 | 19.3.1.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 27.2 | Un. | 3 | 81.6 | 103.95
19.3.1.11 | 19.3.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 24 | Un. | 5 | 120 | 152.87
19.3.1.12 | 19.3.1.12 Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 60.58 | Un. | 4 | 242.32 | 308.69
19.3.1.13 | 19.3.1.13 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 3.68 | Un. | 1 | 3.68 | 4.69
19.3.1.14 | 19.3.1.14 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | 2.76 | Un. | 2 | 5.52 | 7.03
19.3.2 | 19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
19.3.2.1 | 19.3.2.1 Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | 27 | Un. | 2 | 54 | 68.79
19.3.2.2 | 19.3.2.2 Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | 122.9 | Un. | 1 | 122.9 | 156.56
19.3.2.3 | 19.3.2.3 Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | 66.14 | Un. | 2 | 132.28 | 168.51
19.3.2.4 | 19.3.2.4 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | 46.9 | Un. | 2 | 93.8 | 119.49
19.3.2.5 | 19.3.2.5 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | 49 | Un. | 1 | 49 | 62.42
19.3.2.6 | 19.3.2.6 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | 0.27 | Un. | 6 | 1.62 | 2.06
20 | 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 31398.39 | 39998.41
20.1 | 20.1 Captores
20.1.1 | 20.1.1 Pára-raios, tipo Franklin | 82.14 | Un. | 1 | 82.14 | 104.64
20.1.2 | 20.1.2 Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 3555² | 37.55 | m | 600 | 22530 | 28700.97
20.1.3 | 20.1.3 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 77 | Un. | 12 | 924 | 1177.08
20.2 | 20.2 Conectores e Terminais
20.2.1 | 20.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | 20.88 | Un. | 2 | 41.76 | 53.2
20.2.2 | 20.2.2 Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² | 13.91 | Un. | 40 | 556.4 | 708.8
20.2.3 | 20.2.3 Conector de furo vertical, 010mm/cabo de 35 mm² | 6.53 | Un. | 76 | 496.28 | 632.21
20.2.4 | 20.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, 010mm | 25 | Un. | 130 | 3250 | 4140.18
20.3 | 20.3 Cabos de Descida |  |  | 0 | 0 | 0
20.3.1 | 20.3.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 16.49 | Un. | 34 | 560.66 | 714.22
20.4 | 20.4 Eletrodos de Terra
20.4.1 | 20.4.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 16.49 | Un. | 38 | 626.62 | 798.25
20.4.2 | 20.4.2 Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, 05/8"x3,00m | 38.5 | Un. | 2 | 77 | 98.09
20.4.3 | 20.4.3 Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | 28,55 | m | 75 | 2141.25 | 2727.74
20.5 | 20.5 Caixa de inspeção
20.5.1 | 20.5.1 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | 56.14 | Un. | 2 | 112.28 | 143.03
21 | 21 SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 97363.67 | 124031.56
21.1 | 21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | 498.11 | m² | 43.5 | 21667.79 | 27602.6
21.2 | 21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha | 498.11 | m² | 10.5 | 5230.16 | 6662.7
21.3 | 21.3 Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | 498.11 | m² | 53 | 26399.83 | 33630.74
21.4 | 21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha | 498.11 | m² | 35.7 | 17782.53 | 22653.16
21.5 | 21.5 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | 49.11 | m | 65.8 | 3231.44 | 4116.53
21.6 | 21.6 Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | 23.84 | m | 99.5 | 2372.08 | 3021.79
21.7 | 21.7 Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | 23.84 | m | 130.8 | 3118.27 | 3972.36
21.8 | 21.8 Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | 23.84 | m | 90.4 | 2155.14 | 2745.43
21.9 | 21.9 Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | 23.84 | m | 19.2 | 457.73 | 583.1
21.10 | 21.10 Barras de proteção c=300cm h=45cm | 283 | Un. | 2 | 566 | 721.03
21.11 | 21.11 Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | 212.47 | m | 10.9 | 2315.92 | 2950.25
21.12 | 21.12 Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | 244.29 | m | 11.79 | 2880.18 | 3669.06
21.13 | 21.13 Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água | 1149.96 | Un. | 1 | 1149.96 | 1464.93
21.14 | 21.14 Bancos retráteis para PNE | 915.45 | Cj | 2 | 1830.9 | 2332.38
21.15 | 21.15 Barras 90 cm para PNE | 110.89 | Un. | 8 | 887.12 | 1130.1
21.16 | 21.16 Barras 45 cm para PNE | 105.9 | Cj | 2 | 211.8 | 269.81
21.17 | 21.17 Bancos de concreto da administração | 187.96 | m | 2.85 | 535.69 | 682.42
21.18 | 21.18 Bancos de concreto do pátio | 187.96 | m | 9.2 | 1729.23 | 2202.87
21.19 | 21.19 Mastros para bandeiras | 141.54 | Un. | 3 | 424.62 | 540.92
21.20 | 21.20 Quadro negro | 1042.7083 | Un. | 2 | 2085.42 | 2656.62
21.21 | 21.21 Alçapão de acesso à caixa d'água | 331.86 | Un. | 1 | 331.86 | 422.76
22 | 22 SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1951.19 | 2485.62
22.1 | 22.1 Limpeza final da obra | 1.61 | m² | 1211.92 | 1951.19 | 2485.62
TOTAL GERAL DA OBRA:
| SERVIÇOS NÃO PACTUADOS |  |  |  | 181761.0386 | 241025.4044
23 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 98176.3083 | 125066.7991
| Limpeza Inicial da obra (terreno) | 0.48 | M2 | 4270 | 2049.6 | 2610.9854
23.3 | Instalação provisória de água e esgoto | 2071.134 | Un. | 1 | 2071.134 | 2638.4176
23.4 | Instalação provisória de luz | 1413.63 | Un. | 1 | 1413.63 | 1800.8233
23.6 | Aterro com adensamento hidraúlico | 61.15 | m³ | 1514.995 | 92641.9443 | 118016.5728
25 | PORTÕES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 6689.8078 | 18002.1635
| Portão de correr, conforme projeto | 2037.7841 | Un. | 2 | 4075.5682 | 5191.8663
| Viga Baldrame para portão | 1124.4996 | Un. | 1 | 1124.4996 | 1432.5001
| Pintura esmalte duas demãos inclusive proteção com zarcão (1 demão) | 35.47 | M2 | 42 | 1489.74 | 1897.7798
| Gradil Pré-Moldado | 442.96 | m³ | 16.8 | 7441.728 | 9480.0173
25 | PINTURA E REVESTIMENTOS |  |  |  | 10715.2598 | 13650.1694
| CHAPISCO INTERNO | 6.15 | M2 | 728.24 | 4478.676 | 5705.3854
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | 1.75 | M2 | 1244.96 | 2178.68 | 2775.4205
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | 2.05 | M2 | 732.68 | 1501.994 | 1913.3902
| Pintura para esquadrias de alumínio | 18.3 | M2 | 139.6672 | 2555.9098 | 3255.9734
26 | ESGOTO |  |  |  | 44811.2868 | 57085.0983
| SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO - CONFORME PROJETO | 5371.0318 | Un. | 3 | 16113.0954 | 20526.4722
| FOSSA SÉPTICA- CONFORME PROJETO | 4478.4742 | Un. | 3 | 13435.4226 | 17115.3849
| CLORADOR POR PASTILHA | 588.81 | Un. | 6 | 3532.86 | 4500.5104
| FILTRO ANAEROBIO, CONFORME PROJETO | 3909.9696 | Un. | 3 | 11729.9088 | 14942.7308
27 | LAJE EPS |  |  |  | 21368.376 | 27221.1742
| RETIRADA DO REVESTIMENTO DAS LAJES DE EPS | 2.35 | Un. | 370.4 | 870.44 | 1108.8535
| REVESTIMENTO LAJES EPES | 55.34 | Un. | 370.4 | 20497.936 | 26112.3207
TOTAL: |  |  |  |  | 1383767.6086 | 1830066.6244
| Catia Cilene Borges do Pinho |  |  | Paulo Cesar Ferrari Pires
| CREA/RS 195518 |  |  | CREA/RS 139940

## Cronograma
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE - UNIDADE PROINFÂNCIA ASSIS BRASIL
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | % REFERENTE A OBRA
ETAPA |  | 1830066.6244 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | 100%
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 611.47 | [18 empty] | 0.03341%
| 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 8566.61 | [18 empty] | 0.4681%
| 3 SUPERESTRUTURA | 151188.05 | [18 empty] | 8.261%
| 4 PAREDES E PAINÉIS | 64988.85 | [18 empty] | 3.551%
| 5 ESQUADRIAS | 184331.54 | [18 empty] | 10.07%
| 6 VIDROS | 20828.07 | [18 empty] | 1.138%
| 7 COBERTURA | 55344.65 | [18 empty] | 3.024%
| 8 IMPERMEABILIZAÇÃO | 20322.33 | [18 empty] | 1.11%
| 9 REVESTIMENTOS | 152686.62 | [18 empty] | 8.343%
| 10 PAVIMENTAÇÃO | 263636.7 | [18 empty] | 14.41%
| 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 24836.46 | [18 empty] | 1.357%
| 12 PINTURA | 61151.67 | [18 empty] | 3.341%
| 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | 189568.46 | [18 empty] | 10.36%
| 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 65533.59 | [18 empty] | 3.581%
| 15 EQUIPAMENTOS | 6646.83 | [18 empty] | 0.3632%
| 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 68846.93 | [18 empty] | 3.762%
| 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 5846.3 | [18 empty] | 0.3195%
| 18 LOUÇAS E METAIS | 66710.6 | [18 empty] | 3.645%
| 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 10879.9 | [18 empty] | 0.5945%
| 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) | 39998.41 | [18 empty] | 2.186%
| 21 SERVIÇOS DIVERSOS | 124031.56 | [18 empty] | 6.777%
| 22 SERVIÇOS FINAIS | 2485.62 | [18 empty] | 0.1358%
| SERVIÇOS NÃO PACTUADOS | 241025.4044 | [18 empty] | 13.17%
| Catia Cilene Borges do Pinho |  |  | Paulo Cesar Ferrari Pires
| CREA/RS 195518 |  |  | CREA/RS 139940