## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
MERCADO MUNICIPAL DO RIO GRANDE - L. Eng. João F. Moreira, Centro - Rio Grande do Sul |  | SINAPI - 02/2017 - RS | 27% |  | 0,0% - Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO OBRA | 100% | 100%
|  | 573.2272 | 573.2272
2 | INFRAESTRUTURA INTERNA | 100% | 20% | 40% | 30% | 10%
|  | 430389.2078 | 86077.8416 | 172155.6831 | 129116.7623 | 43038.9208
3 | INFRAESTRUTURA EXTERNA | 100% | 10% | 10% | 20% | 50% | 10%
|  | 1387.8179 | 138.7818 | 138.7818 | 277.5636 | 693.909 | 138.7818
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA BAIXA TENSÃO INTERNA | 100% |  | 10% | 40% | 40% | 10%
|  | 137914.126 |  | 13791.4126 | 55165.6504 | 55165.6504 | 13791.4126
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA MEDIÇÃO AGRUPADA | 100% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | 48233.0252 |  |  | 9646.605 | 19293.2101 | 19293.2101
6 | DESMOBILIZAÇÃO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 8746.871 |  |  |  |  | 8746.871
Porcentagem |  |  | 13.84% | 29.67% | 30.96% | 18.84% | 6.691%
Custo |  |  | 86789.8506 | 186085.8775 | 194206.5814 | 118191.6902 | 41970.2755
Porcentagem Acumulada |  |  | 13.84% | 43.5% | 74.47% | 93.31% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 86789.8506 | 272875.7281 | 467082.3094 | 585273.9996 | 627244.2751
|  |  | Total Geral |  | 627244.2751
_______________________________________________________________ Raniere Steckert Marcello Engenheiro Eletricista