## Preços
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
TABELA DE PREÇOS - REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAPI | UN | Preço Atualizado Utilizado
Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 x 2,50 | 74209/001 | m² | 310.02
Instalações provisórias (aluguel de container para escritório com sanitário) | INS 10775 | mês | 400
Entrada provisória de energia elétrica | 41598 | unid | 1344.21
Ligação provisória de água | COMP 001 | unid | 581.18
Aluguel de banheiro químico | Pregão 005/2017 | mês | 951
Mobilização e Desmobilização | COMP 002 | unid | 17174.42
Administração Local | COMP 003 | mês | 3802.7
Serviços Preliminares
Sinalização de Segurança | 74221/001 | m | 2.2
Serviços topográficos para pavimentação | 78472 | m² | 0.35
Pavimentação
Regularização e compactação do subleito | 72961 | m² | 1.21
Escavação mecânica de material (corte) | 74205/001 | m³ | 1.39
Remoção e recomposição de rampa em concreto simples | COMP 010 | m² | 45.98
Remoção do material escavado - carga, descarga e transporte | 95302 | m³xkm | 1.4
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | 96396 | m³ | 84.24
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 72887 | m³xkm | 1.05
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia com revestimento primário | 72886 | m³xkm | 1.26
Preparo de superfície (varredura) | COMP 009 | m² | 2.37
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com argamassa - cimento e areia) | COMP 004 | m² | 46.79
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com areia média) | COMP 005 | m² | 41.08
Remoção de pavimentação asfáltica | 92970 | m² | 10.02
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 95302 | m³xkm | 1.4
Execução de imprimação ligante com emulsão RR-2C | 96402 | m² | 2.5
Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | 96401 | m² | 4.05
Pavimentação de concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação | 95996 | m³ | 849.66
Transporte de pavimentação de concreto betuminoso com caminhão basculante 10m³ em rodovia pavimentada | 93590 | m³xkm | 0.76
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo escavação (com fornecimento) | 94273 | m | 32.3
Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) | COMP 007 | m | 19.67
Escoramento de meio-fio com material local, compactado manualmente | COMP 008 | m | 3.79
Sinalização
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - branca | 72947 | m² | 22.97
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - amarela | 72947 | m² | 22.97
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha | 72947 | m² | 22.97
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha (cruzamentos) | 72947 | m² | 22.97
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - MCC (branca) | 72947 | m² | 22.97
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - FTP-1 (branca) | 72947 | m² | 22.97
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - LRE (branca) | 72947 | m² | 22.97
Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - PARE | 5214000 | m² | 91.94
Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC | 5214000 | m² | 91.94
Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC com seta direcional | 5214000 | m² | 91.94
Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - Setas direcionais (PEM) | 5214000 | m² | 91.94
Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | 5213362 | unid | 36.6
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-1 (Parada obrigatória - L = 25cm) | 5213414 | m² | 574.78
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-34 (Circulação exclusiva de bicicletas - D = 50 cm) | 5213414 | m² | 574.78
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação (Setas direcionais - 2,0 m x 1,0 m) | 5213414 | m² | 574.78
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-30b (Passagem sinalizada de ciclistas - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 574.78
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-26b (Sentido duplo - 0,5 m x 0,25 m) | 5213414 | m² | 574.78
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-32b com informação complementar (Passagem sinalizada de pedestres com faixa elevada - 1,0 m x 0,5 m) | 5213414 | m² | 574.78
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-14 (Semáforo à frente - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 574.78
Fornecimento e implantação de suporte de madeira tratada 8 x 8 cm para placas de sinalização | 5216111 | unid | 92.78
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas 2,00 m x 1,00 m | 5213868 | unid | 761.97
Limpeza da obra
Limpeza geral da obra | COMP 011 | m² | 0.59
Rio Grande, 18 de maio de 2018.
Eng.ª Ana Paula Mesquita Cichowski
Eng.ª Mariana Barbosa da Costa
Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
Chefe de Gabinete Darlene Torrada - GPPE
OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2018 e SICRO de Novembro de 2017.

## Trecho 1 - Vice-Almirante Abreu
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS | [7 empty] | Trecho 1
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV - TRECHO 1: Rua Dom Bosco e Rua Vice-Almirante Abreu até a Rua General Canabarro
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo unit. s/ BDI | Custo unit. c/ BDI | Custo total c/BDI
1. | Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra
1.1 | Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 x 2,50 | 74209/001 | m² | 0 | 310.02 | 393.26 | 0
1.2 | Instalações provisórias (aluguel de container para escritório com sanitário) | INS 10775 | mês | 0 | 400 | 507.4 | 0
1.3 | Entrada provisória de energia elétrica | 41598 | unid | 0 | 1344.21 | 1705.13 | 0
1.4 | Ligação provisória de água | COMP 001 | unid | 0 | 581.18 | 737.23 | 0
1.5 | Aluguel de banheiro químico | Pregão 005/2017 | mês | 0 | 951 | 1206.34 | 0
1.6 | Mobilização e Desmobilização | COMP 002 | unid | 0 | 17174.42 | 21785.75 | 0
1.7 | Administração Local | COMP 003 | mês | 0 | 3802.7 | 4823.72 | 0
Total de Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra | [6 empty] | 0
2. | Serviços Preliminares
2.1 | Sinalização de Segurança | 74221/001 | m | 354 | 2.2 | 2.79 | 987.66
2.2 | Serviços topográficos para pavimentação | 78472 | m² | 283 | 0.35 | 0.44 | 124.52
Total de Serviços Preliminares | [6 empty] | 1112.18
3. | Pavimentação
3.1 | Regularização e compactação do subleito | 72961 | m² | 6 | 1.21 | 1.53 | 9.18
3.2 | Escavação mecânica de material (corte) | 74205/001 | m³ | 2.6 | 1.39 | 1.76 | 4.58
3.3 | Remoção e recomposição de rampa em concreto simples | COMP 010 | m² | 3.2 | 45.98 | 58.33 | 186.66
3.4 | Remoção do material escavado - carga, descarga e transporte | 95302 | m³xkm | 32.5 | 1.4 | 1.78 | 57.85
3.5 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | 96396 | m³ | 1.5 | 84.24 | 106.86 | 160.29
3.6 | Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 72887 | m³xkm | 85 | 1.05 | 1.33 | 113.05
3.7 | Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia com revestimento primário | 72886 | m³xkm | 3 | 1.26 | 1.6 | 4.8
3.8 | Preparo de superfície (varredura) | COMP 009 | m² | 0 | 2.37 | 3.01 | 0
3.9 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com argamassa - cimento e areia) | COMP 004 | m² | 0 | 46.79 | 59.35 | 0
3.10 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com areia média) | COMP 005 | m² | 0 | 41.08 | 52.11 | 0
3.11 | Remoção de pavimentação asfáltica | 92970 | m² | 96 | 10.02 | 12.71 | 1220.16
3.12 | Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 95302 | m³xkm | 88.5 | 1.4 | 1.78 | 157.53
3.13 | Execução de imprimação ligante com emulsão RR-2C | 96402 | m² | 187 | 2.5 | 3.17 | 592.79
3.14 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | 96401 | m² | 96 | 4.05 | 5.14 | 493.44
3.15 | Pavimentação de concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação | 95996 | m³ | 31 | 849.66 | 1077.79 | 33411.49
3.16 | Transporte de pavimentação de concreto betuminoso com caminhão basculante 10m³ em rodovia pavimentada | 93590 | m³xkm | 2565 | 0.76 | 0.96 | 2462.4
3.17 | Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo escavação (com fornecimento) | 94273 | m | 10 | 32.3 | 40.97 | 409.7
3.18 | Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) | COMP 007 | m | 37 | 19.67 | 24.95 | 923.15
3.19 | Escoramento de meio-fio com material local, compactado manualmente | COMP 008 | m | 47 | 3.79 | 4.81 | 226.07
Total de Pavimentação | [6 empty] | 40433.14
4. | Sinalização
4.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - branca | 72947 | m² | 97 | 22.97 | 29.14 | 2826.58
4.2 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - amarela | 72947 | m² | 48.5 | 22.97 | 29.14 | 1413.29
4.3 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha | 72947 | m² | 32 | 22.97 | 29.14 | 932.48
4.4 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha (cruzamentos) | 72947 | m² | 173 | 22.97 | 29.14 | 5041.22
4.5 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - MCC (branca) | 72947 | m² | 19 | 22.97 | 29.14 | 553.66
4.6 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - FTP-1 (branca) | 72947 | m² | 56 | 22.97 | 29.14 | 1631.84
4.7 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - LRE (branca) | 72947 | m² | 11.5 | 22.97 | 29.14 | 335.11
4.8 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - PARE | 5214000 | m² | 3.5 | 91.94 | 116.63 | 408.21
4.9 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC | 5214000 | m² | 3.5 | 91.94 | 116.63 | 408.21
4.10 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC com seta direcional | 5214000 | m² | 5 | 91.94 | 116.63 | 583.15
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV - TRECHO 1: Rua Dom Bosco e Rua Vice-Almirante Abreu até a Rua General Canabarro
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo unit. s/ BDI | Custo unit. c/ BDI | Custo total c/BDI
4.11 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - Setas direcionais (PEM) | 5214000 | m² | 0 | 91.94 | 116.63 | 0
4.12 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | 5213362 | unid | 223 | 36.6 | 46.43 | 10353.89
4.13 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-1 (Parada obrigatória - L = 25cm) | 5213414 | m² | 0 | 574.78 | 729.11 | 0
4.14 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-34 (Circulação exclusiva de bicicletas - D = 50 cm) | 5213414 | m² | 0.8 | 574.78 | 729.11 | 583.29
4.15 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação (Setas direcionais - 2,0 m x 1,0 m) | 5213414 | m² | 0 | 574.78 | 729.11 | 0
4.16 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-30b (Passagem sinalizada de ciclistas - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 0.8 | 574.78 | 729.11 | 583.29
4.17 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-26b (Sentido duplo - 0,5 m x 0,25 m) | 5213414 | m² | 0.5 | 574.78 | 729.11 | 364.56
4.18 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-32b com informação complementar (Passagem sinalizada de pedestres com faixa elevada - 1,0 m x 0,5 m) | 5213414 | m² | 1 | 574.78 | 729.11 | 729.11
4.19 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-14 (Semáforo à frente - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 0 | 574.78 | 729.11 | 0
4.20 | Fornecimento e implantação de suporte de madeira tratada 8 x 8 cm para placas de sinalização | 5216111 | unid | 10 | 92.78 | 117.69 | 1176.9
4.21 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas 2,00 m x 1,00 m | 5213868 | unid | 0 | 761.97 | 966.56 | 0
Total da Sinalização | [6 empty] | 27924.79
5. | LIMPEZA DA OBRA
5.1 | Limpeza geral da obra | COMP 011 | m² | 283 | 0.59 | 0.75 | 212.25
Total da Limpeza Geral | [6 empty] | 212.25
TOTAL | [6 empty] | 69682.36
Rio Grande, 18 de maio de 2018.
| BDI com desoneração | 26.85%
Eng.ª Ana Paula Mesquita Cichowski
Eng.ª Mariana Barbosa da Costa
Coord. de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
Chefe de Gabinete Darlene Torrada - GPPE
OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2018 e SICRO de Novembro de 2017.

## Trecho 2 - Vice-Almirante Abreu
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS | [7 empty] | Trecho 2
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV - TRECHO 2: Rua Vice-Almirante Abreu após a esquina com a Rua General Canabarro até a Av. Salgado Filho
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo unit. s/ BDI | Custo unit. c/ BDI | Custo total c/BDI
1. | Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra
1.1 | Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 x 2,50 | 74209/001 | m² | 0 | 310.02 | 393.26 | 0
1.2 | Instalações provisórias (aluguel de container para escritório com sanitário) | INS 10775 | mês | 0 | 400 | 507.4 | 0
1.3 | Entrada provisória de energia elétrica | 41598 | unid | 0 | 1344.21 | 1705.13 | 0
1.4 | Ligação provisória de água | COMP 001 | unid | 0 | 581.18 | 737.23 | 0
1.5 | Aluguel de banheiro químico | Pregão 005/2017 | mês | 0 | 951 | 1206.34 | 0
1.6 | Mobilização e Desmobilização | COMP 002 | unid | 0 | 17174.42 | 21785.75 | 0
1.7 | Administração Local | COMP 003 | mês | 0 | 3802.7 | 4823.72 | 0
Total de Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra | [6 empty] | 0
2. | Serviços Preliminares
2.1 | Sinalização de Segurança | 74221/001 | m | 965 | 2.2 | 2.79 | 2692.35
2.2 | Serviços topográficos para pavimentação | 78472 | m² | 776 | 0.35 | 0.44 | 341.44
Total de Serviços Preliminares | [6 empty] | 3033.79
3. | Pavimentação
3.1 | Regularização e compactação do subleito | 72961 | m² | 0 | 1.21 | 1.53 | 0
3.2 | Escavação mecânica de material (corte) | 74205/001 | m³ | 0 | 1.39 | 1.76 | 0
3.3 | Remoção e recomposição de rampa em concreto simples | COMP 010 | m² | 0 | 45.98 | 58.33 | 0
3.4 | Remoção do material escavado - carga, descarga e transporte | 95302 | m³xkm | 0 | 1.4 | 1.78 | 0
3.5 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | 96396 | m³ | 0 | 84.24 | 106.86 | 0
3.6 | Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 72887 | m³xkm | 0 | 1.05 | 1.33 | 0
3.7 | Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia com revestimento primário | 72886 | m³xkm | 0 | 1.26 | 1.6 | 0
3.8 | Preparo de superfície (varredura) | COMP 009 | m² | 251 | 2.37 | 3.01 | 755.51
3.9 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com argamassa - cimento e areia) | COMP 004 | m² | 47 | 46.79 | 59.35 | 2789.45
3.10 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com areia média) | COMP 005 | m² | 329 | 41.08 | 52.11 | 17144.19
3.11 | Remoção de pavimentação asfáltica | 92970 | m² | 150 | 10.02 | 12.71 | 1906.5
3.12 | Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 95302 | m³xkm | 138 | 1.4 | 1.78 | 245.64
3.13 | Execução de imprimação ligante com emulsão RR-2C | 96402 | m² | 776 | 2.5 | 3.17 | 2459.92
3.14 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | 96401 | m² | 0 | 4.05 | 5.14 | 0
3.15 | Pavimentação de concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação | 95996 | m³ | 39 | 849.66 | 1077.79 | 42033.81
3.16 | Transporte de pavimentação de concreto betuminoso com caminhão basculante 10m³ em rodovia pavimentada | 93590 | m³xkm | 3260 | 0.76 | 0.96 | 3129.6
3.17 | Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo escavação (com fornecimento) | 94273 | m | 0 | 32.3 | 40.97 | 0
3.18 | Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) | COMP 007 | m | 385 | 19.67 | 24.95 | 9605.75
3.19 | Escoramento de meio-fio com material local, compactado manualmente | COMP 008 | m | 385 | 3.79 | 4.81 | 1851.85
Total de Pavimentação | [6 empty] | 81922.22
4. | Sinalização
4.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - branca | 72947 | m² | 291 | 22.97 | 29.14 | 8479.74
4.2 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - amarela | 72947 | m² | 61.5 | 22.97 | 29.14 | 1792.11
4.3 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha | 72947 | m² | 82 | 22.97 | 29.14 | 2389.48
4.4 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha (cruzamentos) | 72947 | m² | 344 | 22.97 | 29.14 | 10024.16
4.5 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - MCC (branca) | 72947 | m² | 46.5 | 22.97 | 29.14 | 1355.01
4.6 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - FTP-1 (branca) | 72947 | m² | 128 | 22.97 | 29.14 | 3729.92
4.7 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - LRE (branca) | 72947 | m² | 21.5 | 22.97 | 29.14 | 626.51
4.8 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - PARE | 5214000 | m² | 7 | 91.94 | 116.63 | 816.41
4.9 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC | 5214000 | m² | 10 | 91.94 | 116.63 | 1166.3
4.10 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC com seta direcional | 5214000 | m² | 9 | 91.94 | 116.63 | 1049.67
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV - TRECHO 2: Rua Vice-Almirante Abreu após a esquina com a Rua General Canabarro até a Av. Salgado Filho
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo unit. s/ BDI | Custo unit. c/ BDI | Custo total c/BDI
4.11 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - Setas direcionais (PEM) | 5214000 | m² | 24 | 91.94 | 116.63 | 2799.12
4.12 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | 5213362 | unid | 547 | 36.6 | 46.43 | 25397.21
4.13 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-1 (Parada obrigatória - L = 25cm) | 5213414 | m² | 0 | 574.78 | 729.11 | 0
4.14 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-34 (Circulação exclusiva de bicicletas - D = 50 cm) | 5213414 | m² | 1.77 | 574.78 | 729.11 | 1290.52
4.15 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação (Setas direcionais - 2,0 m x 1,0 m) | 5213414 | m² | 2 | 574.78 | 729.11 | 1458.22
4.16 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-30b (Passagem sinalizada de ciclistas - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 2.63 | 574.78 | 729.11 | 1917.56
4.17 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-26b (Sentido duplo - 0,5 m x 0,25 m) | 5213414 | m² | 1.63 | 574.78 | 729.11 | 1188.45
4.18 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-32b com informação complementar (Passagem sinalizada de pedestres com faixa elevada - 1,0 m x 0,5 m) | 5213414 | m² | 0 | 574.78 | 729.11 | 0
4.19 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-14 (Semáforo à frente - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 0.2 | 574.78 | 729.11 | 145.82
4.20 | Fornecimento e implantação de suporte de madeira tratada 8 x 8 cm para placas de sinalização | 5216111 | unid | 23 | 92.78 | 117.69 | 2706.87
4.21 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas 2,00 m x 1,00 m | 5213868 | unid | 1 | 761.97 | 966.56 | 966.56
Total da Sinalização | [6 empty] | 69299.64
5. | LIMPEZA DA OBRA
5.1 | Limpeza geral da obra | COMP 011 | m² | 776 | 0.59 | 0.75 | 582
Total da Limpeza Geral | [6 empty] | 582
TOTAL | [6 empty] | 154837.65
Rio Grande, 18 de maio de 2018.
| BDI com desoneração | 26.85%
Eng.ª Ana Paula Mesquita Cichowski
Eng.ª Mariana Barbosa da Costa
Coord. de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
Chefe de Gabinete Darlene Torrada - GPPE
OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2018 e SICRO de Novembro de 2017.

## Trecho 3 - Av. Salgado Filho
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS | [7 empty] | Trecho 3
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova BGV - TRECHO 3 : Av. Salgado Filho
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo unit. s/ BDI | Custo unit. c/ BDI | Custo total c/BDI
1. | Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra
1.1 | Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 x 2,50 | 74209/001 | m² | 10 | 310.02 | 393.26 | 3932.6
1.2 | Instalações provisórias (aluguel de container para escritório com sanitário) | INS 10775 | mês | 8 | 400 | 507.4 | 4059.2
1.3 | Entrada provisória de energia elétrica | 41598 | unid | 1 | 1344.21 | 1705.13 | 1705.13
1.4 | Ligação provisória de água | COMP 001 | unid | 1 | 581.18 | 737.23 | 737.23
1.5 | Aluguel de banheiro químico | Pregão 005/2017 | mês | 8 | 951 | 1206.34 | 9650.72
1.6 | Mobilização e Desmobilização | COMP 002 | unid | 1 | 17174.42 | 21785.75 | 21785.75
1.7 | Administração Local | COMP 003 | mês | 8 | 3802.7 | 4823.72 | 38589.76
Total de Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra | [6 empty] | 80460.39
2. | Serviços Preliminares
2.1 | Sinalização de Segurança | 74221/001 | m | 450 | 2.2 | 2.79 | 1255.5
2.2 | Serviços topográficos para pavimentação | 78472 | m² | 932 | 0.35 | 0.44 | 410.08
Total de Serviços Preliminares | [6 empty] | 1665.58
3. | Pavimentação
3.1 | Regularização e compactação do subleito | 72961 | m² | 76 | 1.21 | 1.53 | 116.28
3.2 | Escavação mecânica de material (corte) | 74205/001 | m³ | 26.5 | 1.39 | 1.76 | 46.64
3.3 | Remoção e recomposição de rampa em concreto simples | COMP 010 | m² | 0 | 45.98 | 58.33 | 0
3.4 | Remoção do material escavado - carga, descarga e transporte | 95302 | m³xkm | 301.5 | 1.4 | 1.78 | 536.67
3.5 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | 96396 | m³ | 10.5 | 84.24 | 106.86 | 1122.03
3.6 | Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 72887 | m³xkm | 720 | 1.05 | 1.33 | 957.6
3.7 | Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia com revestimento primário | 72886 | m³xkm | 26 | 1.26 | 1.6 | 41.6
3.8 | Preparo de superfície (varredura) | COMP 009 | m² | 589 | 2.37 | 3.01 | 1772.89
3.9 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com argamassa - cimento e areia) | COMP 004 | m² | 32 | 46.79 | 59.35 | 1899.2
3.10 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com areia média) | COMP 005 | m² | 221 | 41.08 | 52.11 | 11516.31
3.11 | Remoção de pavimentação asfáltica | 92970 | m² | 15 | 10.02 | 12.71 | 190.65
3.12 | Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 95302 | m³xkm | 9 | 1.4 | 1.78 | 16.02
3.13 | Execução de imprimação ligante com emulsão RR-2C | 96402 | m² | 856 | 2.5 | 3.17 | 2713.52
3.14 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | 96401 | m² | 76 | 4.05 | 5.14 | 390.64
3.15 | Pavimentação de concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação | 95996 | m³ | 48 | 849.66 | 1077.79 | 51733.92
3.16 | Transporte de pavimentação de concreto betuminoso com caminhão basculante 10m³ em rodovia pavimentada | 93590 | m³xkm | 3979 | 0.76 | 0.96 | 3819.84
3.17 | Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo escavação (com fornecimento) | 94273 | m | 32 | 32.3 | 40.97 | 1311.04
3.18 | Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) | COMP 007 | m | 40 | 19.67 | 24.95 | 998
3.19 | Escoramento de meio-fio com material local, compactado manualmente | COMP 008 | m | 72 | 3.79 | 4.81 | 346.32
Total de Pavimentação | [6 empty] | 79529.17
4. | Sinalização
4.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - branca | 72947 | m² | 93 | 22.97 | 29.14 | 2710.02
4.2 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - amarela | 72947 | m² | 32 | 22.97 | 29.14 | 932.48
4.3 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha | 72947 | m² | 38 | 22.97 | 29.14 | 1107.32
4.4 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha (cruzamentos) | 72947 | m² | 242 | 22.97 | 29.14 | 7051.88
4.5 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - MCC (branca) | 72947 | m² | 35 | 22.97 | 29.14 | 1019.9
4.6 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - FTP-1 (branca) | 72947 | m² | 24 | 22.97 | 29.14 | 699.36
4.7 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - LRE (branca) | 72947 | m² | 7.7 | 22.97 | 29.14 | 224.38
4.8 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - PARE | 5214000 | m² | 3.5 | 91.94 | 116.63 | 408.21
4.9 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC | 5214000 | m² | 6.3 | 91.94 | 116.63 | 734.77
4.10 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC com seta direcional | 5214000 | m² | 5 | 91.94 | 116.63 | 583.15
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV - TRECHO 3 : Av. Salgado Filho
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo unit. s/ BDI | Custo unit. c/ BDI | Custo total c/BDI
4.11 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - Setas direcionais (PEM) | 5214000 | m² | 0 | 91.94 | 116.63 | 0
4.12 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | 5213362 | unid | 229 | 36.6 | 46.43 | 10632.47
4.13 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-1 (Parada obrigatória - L = 25cm) | 5213414 | m² | 0.28 | 574.78 | 729.11 | 204.15
4.14 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-34 (Circulação exclusiva de bicicletas - D = 50 cm) | 5213414 | m² | 1 | 574.78 | 729.11 | 729.11
4.15 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação (Setas direcionais - 2,0 m x 1,0 m) | 5213414 | m² | 0 | 574.78 | 729.11 | 0
4.16 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-30b (Passagem sinalizada de ciclistas - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 2.05 | 574.78 | 729.11 | 1494.68
4.17 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-26b (Sentido duplo - 0,5 m x 0,25 m) | 5213414 | m² | 1.25 | 574.78 | 729.11 | 911.39
4.18 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-32b com informação complementar (Passagem sinalizada de pedestres com faixa elevada - 1,0 m x 0,5 m) | 5213414 | m² | 0 | 574.78 | 729.11 | 0
4.19 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-14 (Semáforo à frente - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 0 | 574.78 | 729.11 | 0
4.20 | Fornecimento e implantação de suporte de madeira tratada 8 x 8 cm para placas de sinalização | 5216111 | unid | 16 | 92.78 | 117.69 | 1883.04
4.21 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas 2,00 m x 1,00 m | 5213868 | unid | 0 | 761.97 | 966.56 | 0
Total da Sinalização | [6 empty] | 31326.31
5. | LIMPEZA DA OBRA
5.1 | Limpeza geral da obra | COMP 011 | m² | 932 | 0.59 | 0.75 | 699
Total da Limpeza Geral | [6 empty] | 699
TOTAL | [6 empty] | 193680.45
Rio Grande, 18 de maio de 2018.
| BDI com desoneração | 26.85%
Eng.ª Ana Paula Mesquita Cichowski
Eng.ª Mariana Barbosa da Costa
Coord. de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
Chefe de Gabinete Darlene Torrada - GPPE
OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2018 e SICRO de Novembro de 2017.

## TOTAL
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS | [7 empty] | Trecho 2
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV - TOTAL
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo unit. s/ BDI | Custo unit. c/ BDI | Custo total c/BDI
1. | Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra
1.1 | Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 x 2,50 | 74209/001 | m² | 10 | 310.02 | 393.26 | 3932.6
1.2 | Instalações provisórias (aluguel de container para escritório com sanitário) | INS 10775 | mês | 8 | 400 | 507.4 | 4059.2
1.3 | Entrada provisória de energia elétrica | 41598 | unid | 1 | 1344.21 | 1705.13 | 1705.13
1.4 | Ligação provisória de água | COMP 001 | unid | 1 | 581.18 | 737.23 | 737.23
1.5 | Aluguel de banheiro químico | Pregão 005/2017 | mês | 8 | 951 | 1206.34 | 9650.72
1.6 | Mobilização e Desmobilização | COMP 002 | unid | 1 | 17174.42 | 21785.75 | 21785.75
1.7 | Administração Local | COMP 003 | mês | 8 | 3802.7 | 4823.72 | 38589.76
Total de Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra | [6 empty] | 80460.39
2. | Serviços Preliminares
2.1 | Sinalização de Segurança | 74221/001 | m | 1769 | 2.2 | 2.79 | 4935.51
2.2 | Serviços topográficos para pavimentação | 78472 | m² | 1991 | 0.35 | 0.44 | 876.04
Total de Serviços Preliminares | [6 empty] | 5811.55
3. | Pavimentação
3.1 | Regularização e compactação do subleito | 72961 | m² | 82 | 1.21 | 1.53 | 125.46
3.2 | Escavação mecânica de material (corte) | 74205/001 | m³ | 29.1 | 1.39 | 1.76 | 51.22
3.3 | Remoção e recomposição de rampa em concreto simples | COMP 010 | m² | 3.2 | 45.98 | 58.33 | 186.66
3.4 | Remoção do material escavado - carga, descarga e transporte | 95302 | m³xkm | 334 | 1.4 | 1.78 | 594.52
3.5 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação | 96396 | m³ | 12 | 84.24 | 106.86 | 1282.32
3.6 | Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 72887 | m³xkm | 805 | 1.05 | 1.33 | 1070.65
3.7 | Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia com revestimento primário | 72886 | m³xkm | 29 | 1.26 | 1.6 | 46.4
3.8 | Preparo de superfície (varredura) | COMP 009 | m² | 840 | 2.37 | 3.01 | 2528.4
3.9 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com argamassa - cimento e areia) | COMP 004 | m² | 79 | 46.79 | 59.35 | 4688.65
3.10 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com areia média) | COMP 005 | m² | 550 | 41.08 | 52.11 | 28660.5
3.11 | Remoção de pavimentação asfáltica | 92970 | m² | 261 | 10.02 | 12.71 | 3317.31
3.12 | Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada | 95302 | m³xkm | 235.5 | 1.4 | 1.78 | 419.19
3.13 | Execução de imprimação ligante com emulsão RR-2C | 96402 | m² | 1819 | 2.5 | 3.17 | 5766.23
3.14 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 | 96401 | m² | 172 | 4.05 | 5.14 | 884.08
3.15 | Pavimentação de concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação | 95996 | m³ | 118 | 849.66 | 1077.79 | 127179.22
3.16 | Transporte de pavimentação de concreto betuminoso com caminhão basculante 10m³ em rodovia pavimentada | 93590 | m³xkm | 9804 | 0.76 | 0.96 | 9411.84
3.17 | Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo escavação (com fornecimento) | 94273 | m | 42 | 32.3 | 40.97 | 1720.74
3.18 | Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) | COMP 007 | m | 462 | 19.67 | 24.95 | 11526.9
3.19 | Escoramento de meio-fio com material local, compactado manualmente | COMP 008 | m | 504 | 3.79 | 4.81 | 2424.24
Total de Pavimentação | [6 empty] | 201884.53
4. | Sinalização
4.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - branca | 72947 | m² | 481 | 22.97 | 29.14 | 14016.34
4.2 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - amarela | 72947 | m² | 142 | 22.97 | 29.14 | 4137.88
4.3 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha | 72947 | m² | 152 | 22.97 | 29.14 | 4429.28
4.4 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - vermelha (cruzamentos) | 72947 | m² | 759 | 22.97 | 29.14 | 22117.26
4.5 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - MCC (branca) | 72947 | m² | 100.5 | 22.97 | 29.14 | 2928.57
4.6 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - FTP-1 (branca) | 72947 | m² | 208 | 22.97 | 29.14 | 6061.12
4.7 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro - LRE (branca) | 72947 | m² | 40.7 | 22.97 | 29.14 | 1186
4.8 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - PARE | 5214000 | m² | 14 | 91.94 | 116.63 | 1632.82
4.9 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC | 5214000 | m² | 19.8 | 91.94 | 116.63 | 2309.27
4.10 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - SIC com seta direcional | 5214000 | m² | 19 | 91.94 | 116.63 | 2215.97
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV - TOTAL
Item | Descrição dos Serviços | Código Sinapi | Unid. | Quant. | Custo unit. s/ BDI | Custo unit. c/ BDI | Custo total c/BDI
4.11 | Sinalização horizontal com termoplástico pré-formado com espessura de 2 mm - Setas direcionais (PEM) | 5214000 | m² | 24 | 91.94 | 116.63 | 2799.12
4.12 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | 5213362 | unid | 999 | 36.6 | 46.43 | 46383.57
4.13 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-1 (Parada obrigatória - L = 25cm) | 5213414 | m² | 0.28 | 574.78 | 729.11 | 204.15
4.14 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação R-34 (Circulação exclusiva de bicicletas - D = 50 cm) | 5213414 | m² | 3.57 | 574.78 | 729.11 | 2602.92
4.15 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação (Setas direcionais - 2,0 m x 1,0 m) | 5213414 | m² | 2 | 574.78 | 729.11 | 1458.22
4.16 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-30b (Passagem sinalizada de ciclistas - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 5.48 | 574.78 | 729.11 | 3995.52
4.17 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-26b (Sentido duplo - 0,5 m x 0,25 m) | 5213414 | m² | 3.38 | 574.78 | 729.11 | 2464.39
4.18 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-32b com informação complementar (Passagem sinalizada de pedestres com faixa elevada - 1,0 m x 0,5 m) | 5213414 | m² | 1 | 574.78 | 729.11 | 729.11
4.19 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência A-14 (Semáforo à frente - L = 45 cm) | 5213414 | m² | 0.2 | 574.78 | 729.11 | 145.82
4.20 | Fornecimento e implantação de suporte de madeira tratada 8 x 8 cm para placas de sinalização | 5216111 | unid | 49 | 92.78 | 117.69 | 5766.81
4.21 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas 2,00 m x 1,00 m | 5213868 | unid | 1 | 761.97 | 966.56 | 966.56
Total da Sinalização | [6 empty] | 128550.74
5. | LIMPEZA DA OBRA
5.1 | Limpeza geral da obra | COMP 011 | m² | 1991 | 0.59 | 0.75 | 1493.25
Total da Limpeza Geral | [6 empty] | 1493.25
TOTAL | [6 empty] | 418200.46
Rio Grande, 18 de maio de 2018.
| BDI com desoneração | 26.85%
Eng.ª Ana Paula Mesquita Cichowski
Eng.ª Mariana Barbosa da Costa
Coord. de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
Chefe de Gabinete Darlene Torrada - GPPE
OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2018 e SICRO de Novembro de 2017.

## Resumo
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS - GPPE
ORÇAMENTO REDE CICLOVIÁRIA - Eixo Cidade Nova - BGV
Ruas |  | Serviços Comuns | Pavimentação | Sinalização | Total
Trecho 1 |  | 1324.43 | 40433.14 | 27924.79 | 69682.36
Trecho 2 |  | 3615.79 | 81922.22 | 69299.64 | 154837.65
Trecho 3 |  | 82824.97 | 79529.17 | 31326.31 | 193680.45
Total do Empreendimento |  | 87765.19 | 201884.53 | 128550.74 | 418200.46
Rio Grande, 18 de maio de 2018.
BDI com desoneração | 26.85%
Eng.ª Ana Paula Mesquita Cichowski
Eng.ª Mariana Barbosa da Costa
Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
Chefe de Gabinete Darlene Torrada - GPPE
OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Março de 2018 e SICRO de Novembro de 2017.
,

## Cronograma
Rede Cicloviária - Eixo Cidade Nova - BGV - Cronograma Fisico e Financeiro
Discriminação |  | Administração local | Serviços Preliminares | Pavimentação | Sinalização | Limpeza da obra | TOTAL | PORCENTAGEM TOTAL
1 | Trecho 3
| Mês 1 | 70% | 85% | 40% | 25% | 10% | 97451.1615 | 23.3%
| Mês 2 | 15% | 10% | 40% | 25% | 10% | 51948.762 | 12.42%
| Mês 3 | 15% | 5% | 20% | 50% | 80% | 44280.5265 | 10.59%
| Total | 80460.39 | 1665.58 | 79529.17 | 31326.31 | 699 | 193680.45 | 46.31%
2 | Trecho 1
| Mês 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69682.36 | 16.66%
| Total | 0 | 1112.18 | 40433.14 | 27924.79 | 212.25 | 69682.36 | 16.66%
3 | Trecho 2
| Mês 5 | 70% | 85% | 30% | 10% | 5% | 34114.4515 | 8.157%
| Mês 6 | 10% | 5% | 30% | 10% | 5% | 31687.4195 | 7.577%
| Mês 7 | 10% | 5% | 30% | 40% | 5% | 52477.3115 | 12.55%
| Mês 8 | 10% | 5% | 10% | 40% | 85% | 36558.4675 | 8.742%
| Total | 0 | 3033.79 | 81922.22 | 69299.64 | 582 | 154837.65 | 37.02%
TOTAL | [6 empty] | 418200.46 | 100%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REDE CICLOVIÁRIA
|  | Período | Porcentagem | Parcela
|  | Mês 1 | 23.3% | 97451.1615
|  | Mês 2 | 12.42% | 51948.762
|  | Mês 3 | 10.59% | 44280.5265
|  | Mês 4 | 16.66% | 69682.36
|  | Mês 5 | 8.157% | 34114.4515
|  | Mês 6 | 7.577% | 31687.4195
|  | Mês 7 | 12.55% | 52477.3115
|  | Mês 8 | 8.742% | 36558.4675
|  | Total | 100% | 418200.46
Rio Grande, 18 de maio de 2018.
Eng. Ana Paula Mesquita Cichowski
Eng. Mariana Barbosa da Costa
Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
Chefe de Gabinete Darlene Torrada - GPPE