## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | SINAPI - 07/2019 - Rio Grande do Sul SBC - 08/2019 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2019 - Sergipe |  |  | 27,68% |  |  | Desonerado: Horista: 83,74% Mensalista: 47,06%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 9400.28 | 4.685%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 312.68 | 44.01 | 355.21 | 399.22 | 88.02 | 710.42 | 798.44 | 0.3979%
1.2 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 28.6 | 49.24 | 31.17 | 31.69 | 62.86 | 891.46 | 906.33 | 1797.79 | 0.8959%
1.3 | 0001D | Próprio | LIGAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA | UN | 1 | 1134.62 | 90.82 | 1357.86 | 1448.68 | 90.82 | 1357.86 | 1448.68 | 0.7219%
1.4 | 73805/001 | SINAPI | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 12 | 343.42 | 221.74 | 216.73 | 438.47 | 2660.88 | 2600.76 | 5261.64 | 2.622%
1.5 | 014025 | SBC | COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA | UN | 5.65 | 13 | 0 | 16.59 | 16.59 | 0 | 93.73 | 93.73 | 0.04671%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 25051.16 | 12.48%
2.1 | 0002D | Próprio | LICENÇAS, TAXAS E SERVIÇOS | UN | 1 | 226.5 | 0 | 289.19 | 289.19 | 0 | 289.19 | 289.19 | 0.1441%
2.2 | 0003D | Próprio | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS | MÊS | 3 | 3977.6 | 2730.2 | 2348.39 | 5078.59 | 8190.6 | 7045.17 | 15235.77 | 7.593%
2.3 | Composição 4 | Próprio | ENGENHEIRO/CIVIL/ELÉTRICO/ARQUITETO MENSAL | MÊS | 3 | 1200 | 1532.16 | 0 | 1532.16 | 4596.48 | 0 | 4596.48 | 2.291%
2.4 | Composição 05 | Próprio | ALARME MONITORADO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MENSALIDADE DE MONITORAMENTO | MES | 3 | 1287 | 896.31 | 746.93 | 1643.24 | 2688.93 | 2240.79 | 4929.72 | 2.457%
3 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [8 empty] | 1276.83 | 0.6363%
3.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 509.98 | 1.73 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 662.97 | 458.98 | 1121.95 | 0.5591%
3.2 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 5.1 | 23.79 | 16.5 | 13.87 | 30.37 | 84.15 | 70.73 | 154.88 | 0.07718%
4 |  |  | MOVIMENTOS EM TERRA | [8 empty] | 2635.93 | 1.314%
4.1 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 22.33 | 31.32 | 26.58 | 13.4 | 39.98 | 593.53 | 299.22 | 892.75 | 0.4449%
4.2 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 11.17 | 23.79 | 16.5 | 13.87 | 30.37 | 184.3 | 154.93 | 339.23 | 0.1691%
4.3 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 11.17 | 46.98 | 39.87 | 20.11 | 59.98 | 445.34 | 224.63 | 669.97 | 0.3339%
4.4 | Composição 6 | Próprio | ATERRO COM AREIA PARA ATERRO | m³ | 11.17 | 51.47 | 4.24 | 61.47 | 65.71 | 47.36 | 686.62 | 733.98 | 0.3658%
5 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 3174.61 | 1.582%
5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | [8 empty] | 143.15 | 0.07134%
5.1.1 | 72215 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m³ | 0.87 | 39.15 | 33.22 | 16.76 | 49.98 | 28.9 | 14.58 | 43.48 | 0.02167%
5.1.2 | 9246 | ORSE | Remoção e reassentamento de tela galvanizada | m² | 3.8 | 14.85 | 14.52 | 4.44 | 18.96 | 55.17 | 16.87 | 72.04 | 0.0359%
5.1.3 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 0.91 | 23.79 | 16.5 | 13.87 | 30.37 | 15.01 | 12.62 | 27.63 | 0.01377%
5.2 |  |  | RETIRADA DE PISOS | [8 empty] | 374 | 0.1864%
5.2.1 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 12.26 | 10.3 | 10.31 | 2.84 | 13.15 | 126.4 | 34.81 | 161.21 | 0.08034%
5.2.2 | 73801/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM | m² | 4.94 | 23.49 | 19.93 | 10.06 | 29.99 | 98.45 | 49.7 | 148.15 | 0.07383%
5.2.3 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 0.26 | 31.32 | 26.58 | 13.4 | 39.98 | 6.91 | 3.48 | 10.39 | 0.00518%
5.2.4 | 73964/006 | SINAPI | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 0.26 | 46.98 | 39.87 | 20.11 | 59.98 | 10.36 | 5.23 | 15.59 | 0.00777%
5.2.5 | 4496 | ORSE | Remoção de piso em assoalho de madeira | m² | 9.25 | 3.28 | 3.26 | 0.92 | 4.18 | 30.15 | 8.51 | 38.66 | 0.01927%
5.3 |  |  | RETIRADA DE MATERIAIS E PONTOS ELÉTRICOS | [8 empty] | 2657.46 | 1.324%
5.3.1 | 010240 | IOPES | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 87 | 7.06 | 9.01 | 0 | 9.01 | 783.87 | 0 | 783.87 | 0.3906%
5.3.2 | 3250 | ORSE | Remoção de ventilador de teto | un | 11 | 3.35 | 3.48 | 0.79 | 4.27 | 38.28 | 8.69 | 46.97 | 0.02341%
5.3.3 | 010271 | IOPES | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 5 | 9.53 | 12.16 | 0 | 12.16 | 60.8 | 0 | 60.8 | 0.0303%
5.3.4 | 010329 | IOPES | Retirada de disjuntor | und | 34 | 13.2 | 16.84 | 0.01 | 16.85 | 572.56 | 0.34 | 572.9 | 0.2855%
5.3.5 | 85407 | SINAPI | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 36.45 | 9.21 | 7.99 | 3.76 | 11.75 | 291.23 | 137.05 | 428.28 | 0.2134%
5.3.6 | Composição 7 | Próprio | RETIRADA DE ELETRODUTO E FIO | m | 48 | 12.48 | 10.82 | 5.11 | 15.93 | 519.36 | 245.28 | 764.64 | 0.381%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (BAIXA TENSÃO) | [8 empty] | 141728.98 | 70.63%
6.1 |  |  | TUBULAÇÕES E BANDEJAS | [8 empty] | 30051.24 | 14.98%
6.1.1 |  |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | [8 empty] | 18365.47 | 9.152%
6.1.1.1 |  |  | ELETRODUTOS ENCAIXE - CONDULETE | [8 empty] | 12883.81 | 6.42%
6.1.1.1.1 | Composição 8 | Próprio | ELETRODUTO TIPO CONDULETE PVC ENCAIXE DN (3/4") CINZA, INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 928.1 | 10.71 | 4.9 | 8.77 | 13.67 | 4547.69 | 8139.43 | 12687.12 | 6.322%
6.1.1.1.2 | Composição 9 | Próprio | ELETRODUTO TIPO CONDULETE PVC ENCAIXE DN (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 9.3 | 16.57 | 6.53 | 14.62 | 21.15 | 60.72 | 135.97 | 196.69 | 0.09802%
6.1.1.2 |  |  | ELETRODUTOS PVC ROSQUEÁVEL | [8 empty] | 3331.85 | 1.66%
6.1.1.2.1 | Composição 10 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 1", INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 29.8 | 7.99 | 7.18 | 3.02 | 10.2 | 213.96 | 90 | 303.96 | 0.1515%
6.1.1.2.2 | Composição 11 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 2", INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 21.88 | 26.29 | 11.12 | 22.44 | 33.56 | 243.3 | 490.99 | 734.29 | 0.3659%
6.1.1.2.3 | Composição 12 | Próprio | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 2 1/2", INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 40 | 44.91 | 26.35 | 30.99 | 57.34 | 1054 | 1239.6 | 2293.6 | 1.143%
6.1.1.3 |  |  | CONEXÕES E CAIXAS CONDULETE | [8 empty] | 2149.81 | 1.071%
6.1.1.3.1 | Composição 13-1 | Próprio | CAIXA CONDULETE 25 MM COM TAMPA CEGA | UN | 6 | 13.94 | 6.09 | 11.7 | 17.79 | 36.54 | 70.2 | 106.74 | 0.05319%
6.1.1.3.2 | Composição 13 | Próprio | CAIXA CONDULETE 1" COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 62 | 24.69 | 11.77 | 19.75 | 31.52 | 729.74 | 1224.5 | 1954.24 | 0.9739%
6.1.1.3.3 | 72335 | SINAPI | ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 | 3.32 | 1.34 | 2.89 | 4.23 | 28.14 | 60.69 | 88.83 | 0.04427%
6.1.2 |  |  | ELETROCALHAS | [8 empty] | 10982.85 | 5.473%
6.1.2.1.1 | Composição 14 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 100X100 mm COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 73 | 117.84 | 46.52 | 103.93 | 150.45 | 3395.96 | 7586.89 | 10982.85 | 5.473%
6.1.3 |  |  | ABERTURAS E FECHAMENTO DE RASGOS | [8 empty] | 142.66 | 0.07109%
6.1.3.1 | 151601 | IOPES | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 13.6 | 8.22 | 10.43 | 0.06 | 10.49 | 141.84 | 0.82 | 142.66 | 0.07109%
6.1.4 |  |  | ENVELOPAMENTO TUBULAÇÃO PVC ROSCÁVEL 1 1/4" - ENTRADA DE ENERGIA | [8 empty] | 560.26 | 0.2792%
6.1.4.1 | PLEO-C-51321 | Próprio | CONCRETO fck15MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA | m³ | 1.09 | 402.57 | 124.92 | 389.08 | 514 | 136.16 | 424.1 | 560.26 | 0.2792%
6.2 |  |  | FIOS E CABOS | [8 empty] | 49792.74 | 24.81%
6.2.1 |  |  | FIOS | [8 empty] | 29454.76 | 14.68%
6.2.1.1 | 3796 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 988.8 | 4.76 | 4.11 | 1.96 | 6.07 | 4063.96 | 1938.05 | 6002.01 | 2.991%
6.2.1.2 | 3797 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2178.1 | 5.23 | 4.11 | 2.56 | 6.67 | 8951.99 | 5575.93 | 14527.92 | 7.24%
6.2.1.4 | 3798 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1033.6 | 6.24 | 4.11 | 3.85 | 7.96 | 4248.09 | 3979.36 | 8227.45 | 4.1%
6.2.1.5 | 3799 | ORSE | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 76.3 | 7.16 | 4.11 | 5.03 | 9.14 | 313.59 | 383.79 | 697.38 | 0.3475%
6.2.2 |  |  | CABOS UNIPOLAR | [8 empty] | 9413.82 | 4.691%
6.2.2.1 | 83420 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 38.9 | 8.76 | 2.6 | 8.58 | 11.18 | 101.14 | 333.76 | 434.9 | 0.2167%
6.2.2.2 | 83421 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 38.8 | 12.26 | 2.93 | 12.72 | 15.65 | 113.68 | 493.54 | 607.22 | 0.3026%
6.2.2.3 | 83422 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90.9 | 17.32 | 3.25 | 18.86 | 22.11 | 295.42 | 1714.37 | 2009.79 | 1.002%
6.2.2.4 | 83424 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 39.9 | 34.18 | 6.53 | 37.11 | 43.64 | 260.54 | 1480.69 | 1741.23 | 0.8677%
6.2.2.5 | 83431 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 59.9 | 60.42 | 9.81 | 67.33 | 77.14 | 587.61 | 4033.07 | 4620.68 | 2.303%
6.2.3 |  |  | CABOS MULTIPOLARES TRIFÁSICOS | [8 empty] | 10924.16 | 5.444%
6.2.3.1 | PLEO-C-176021 | Próprio | CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 3x2,5mm2 | m | 10.43 | 11.84 | 1.34 | 13.77 | 15.11 | 13.97 | 143.62 | 157.59 | 0.07853%
6.2.3.2 | PLEO-C-176022 | Próprio | CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 3x4mm2 | m | 61.93 | 13.1 | 1.59 | 15.13 | 16.72 | 98.46 | 937 | 1035.46 | 0.516%
6.2.3.3 | PLEO-C- 176023 | Próprio | CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 3x6mm2 | m | 138.1 | 15.38 | 2.19 | 17.44 | 19.63 | 302.43 | 2408.47 | 2710.9 | 1.351%
6.2.3.4 | PLEO-C- 176025 | Próprio | CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 3x16mm2 | m | 42.9 | 28.41 | 4.74 | 31.53 | 36.27 | 203.34 | 1352.64 | 1555.98 | 0.7754%
6.2.3.5 | PLEO-C- 176026 | Próprio | CABO MULTIPOLAR, CL2, PVC 1KV 3x25mm2 | m | 44.07 | 97.11 | 5.41 | 118.58 | 123.99 | 238.41 | 5225.82 | 5464.23 | 2.723%
6.3 |  |  | CAIXA DE MEDIÇÃO E QUADROS DE COMANDO | [8 empty] | 11057.17 | 5.51%
6.3.1 |  |  | CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA | [8 empty] | 5390.53 | 2.686%
6.3.1.1 | Composição 15 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIÇÃO INSTALADA EM MURETA DE ALVENARIA, CE TAMANHO 7, ALIMENTAÇÃO INDIRETA BT - PADRÃO CEEE | UN | 1 | 4221.91 | 1161.65 | 4228.88 | 5390.53 | 1161.65 | 4228.88 | 5390.53 | 2.686%
6.3.2 |  |  | QGBT | [8 empty] | 1482.41 | 0.7387%
6.3.2.1 | Composição 16 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA, SOBREPOR PARA 40 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO 225A, EXCLUSIVO DISJUNTORES | UNIDADE | 1 | 1161.04 | 79 | 1403.41 | 1482.41 | 79 | 1403.41 | 1482.41 | 0.7387%
6.3.3 |  |  | QGFL | [8 empty] | 2162.51 | 1.078%
6.3.3.1 | Composição 17 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA, SOBREPOR PARA 20 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO BIFÁSICO 100A, EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 2 | 569.07 | 98.25 | 628.33 | 726.58 | 196.5 | 1256.66 | 1453.16 | 0.7242%
6.3.3.2 | Composição 18 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 20 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 555.57 | 81 | 628.35 | 709.35 | 81 | 628.35 | 709.35 | 0.3535%
6.3.4 |  |  | QDL | [8 empty] | 32.52 | 0.01621%
6.3.4.1 | Composição 19 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PLÁSTICO, SOBREPOR PARA 3 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UNIDADE | 1 | 25.47 | 22.91 | 9.61 | 32.52 | 22.91 | 9.61 | 32.52 | 0.01621%
6.3.5 |  |  | QD | [8 empty] | 1989.2 | 0.9913%
6.3.5.1 | Composição 20 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PLÁSTICO, SOBREPOR PARA 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO 100A, EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 1 | 200.82 | 97.62 | 158.78 | 256.4 | 97.62 | 158.78 | 256.4 | 0.1278%
6.3.5.2 | Composição 21 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PLÁSTICO, SOBREPOR PARA 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO 100A, EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 4 | 113.52 | 65.5 | 79.44 | 144.94 | 262 | 317.76 | 579.76 | 0.2889%
6.3.5.3 | Composição 22 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PLÁSTICO, SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO 100A EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 8 | 112.89 | 65.5 | 78.63 | 144.13 | 524 | 629.04 | 1153.04 | 0.5746%
6.4 |  |  | LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 18724.69 | 9.331%
6.4.1 |  |  | LUMINÁRIAS INTERNAS | [8 empty] | 14928.82 | 7.44%
6.4.1.1 | Composição nova | Próprio | LUMINÁRIA COMERCIAL T8/T10 COM ALETAS E RELFETOR | UN | 65 | 165.43 | 34.93 | 176.29 | 211.22 | 2270.45 | 11458.85 | 13729.3 | 6.842%
6.4.1.2 | Composição 23 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR) COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO ref: DP-2073-01, LUSTRE PROJETO OU SIMILAR, INCLUSO LÂMPADA LED 15W | UN | 21 | 44.74 | 19.63 | 37.49 | 57.12 | 412.23 | 787.29 | 1199.52 | 0.5978%
6.4.2 |  |  | LUMINÁRIAS EXTERNAS | [8 empty] | 3795.87 | 1.892%
6.4.2.1 |  |  | REFLETORES EXTERNOS | [8 empty] | 2881.03 | 1.436%
6.4.2.1.1 | Composição 24 | Próprio | REFLETOR LED 100 WATTS IP 65 | UN | 9 | 170.91 | 9.81 | 208.4 | 218.21 | 88.29 | 1875.6 | 1963.89 | 0.9787%
6.4.2.1.2 | Composição NOVA 1 | Próprio | REFLETOR LED 200 WATTS IP 65 - USO EXTERNO | UN | 2 | 359.16 | 9.51 | 449.06 | 458.57 | 19.02 | 898.12 | 917.14 | 0.457%
6.4.2.2 |  |  | RELÉ FOTOELÉTRICO | [8 empty] | 200.56 | 0.09995%
6.4.2.2.1 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 29.86 | 11.37 | 26.75 | 38.12 | 45.48 | 107 | 152.48 | 0.07599%
6.4.2.2.2 | Composição 25 | Próprio | RELÉ FOTOELÉTRICO 220/2000W COM BASE FIXADORA | UN | 1 | 37.66 | 11.45 | 36.63 | 48.08 | 11.45 | 36.63 | 48.08 | 0.02396%
6.4.2.3 |  |  | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA | [8 empty] | 714.28 | 0.3559%
6.4.2.3.1 | Composição 26 | Próprio | SENSOR DE PRESENÇA INSTALADO EM PAREDE (110V - 1200W RESISTIVO) | UN | 4 | 139.86 | 87.99 | 90.58 | 178.57 | 351.96 | 362.32 | 714.28 | 0.3559%
6.5 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [8 empty] | 5073.44 | 2.528%
6.5.1 |  |  | TOMADAS | [8 empty] | 4246.06 | 2.116%
6.5.1.1.1 | Composição 27 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR (NBR 14136) 2P + T 10A | UN | 85 | 25.93 | 9.75 | 23.35 | 33.1 | 828.75 | 1984.75 | 2813.5 | 1.402%
6.5.1.1.2 | Composição 28 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR (NBR 14136) 2P + T 20A | UN | 12 | 42.97 | 22.91 | 31.95 | 54.86 | 274.92 | 383.4 | 658.32 | 0.3281%
6.5.1.1.3 | Composição 29 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL SOBREPOR NBR 14136 2P + T 10A DUPLA | UN | 24 | 25.27 | 22.76 | 9.5 | 32.26 | 546.24 | 228 | 774.24 | 0.3858%
6.5.2 |  |  | INTERRUPTORES | [8 empty] | 827.38 | 0.4123%
6.5.2.1 | 180206 | IOPES | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 | 25.1 | 12.26 | 19.78 | 32.04 | 24.52 | 39.56 | 64.08 | 0.03193%
6.5.2.2 | PLEO-C-172101 | Próprio | CAIXA CONDULETE PVC 20mm C/INTERRUPTOR SIMPLES | UN | 5 | 24.29 | 12.19 | 18.82 | 31.01 | 60.95 | 94.1 | 155.05 | 0.07727%
6.5.2.3 | PLEO-C-172102 | Próprio | CAIXA CONDULETE PVC COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES | UN | 9 | 34.47 | 14.23 | 29.78 | 44.01 | 128.07 | 268.02 | 396.09 | 0.1974%
6.5.2.4 | 785 | ORSE | Interruptor 03 seções com caixa pvc 4" x 2", aparente | un | 4 | 10.99 | 6.66 | 7.37 | 14.03 | 26.64 | 29.48 | 56.12 | 0.02797%
6.5.2.5 | Composição 30 | Próprio | CAIXA CONDULETE PVC COM INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 10A | UN | 4 | 30.56 | 27.49 | 11.52 | 39.01 | 109.96 | 46.08 | 156.04 | 0.07776%
6.6 |  |  | VENTILADORES E CHUVEIRO | [8 empty] | 5729.11 | 2.855%
6.6.1 | 809 | ORSE | Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 04 palhetas | un | 31 | 144.75 | 18.69 | 166.12 | 184.81 | 579.39 | 5149.72 | 5729.11 | 2.855%
6.7 |  |  | DISJUNTORES | [8 empty] | 7674.83 | 3.825%
6.7.1 |  |  | DISJUNTORES MONOPOLARES | [8 empty] | 1076.22 | 0.5363%
6.7.1.1 | 8633 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 48 | 15.46 | 9.51 | 10.22 | 19.73 | 456.48 | 490.56 | 947.04 | 0.4719%
6.7.1.2 | 8634 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 5 | 17.15 | 9.51 | 12.38 | 21.89 | 47.55 | 61.9 | 109.45 | 0.05454%
6.7.1.3 | 8635 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 15.46 | 9.51 | 10.22 | 19.73 | 9.51 | 10.22 | 19.73 | 0.00983%
6.7.2 |  |  | DISJUNTORES BIPOLARES | [8 empty] | 3252.22 | 1.621%
6.7.2.1 | 8484 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 17 | 48.24 | 19.05 | 42.54 | 61.59 | 323.85 | 723.18 | 1047.03 | 0.5218%
6.7.2.2 | Composição 31 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 13A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | UN | 1 | 66.71 | 19.51 | 65.66 | 85.17 | 19.51 | 65.66 | 85.17 | 0.04244%
6.7.2.3 | 7992 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 8 | 67.74 | 19.05 | 67.44 | 86.49 | 152.4 | 539.52 | 691.92 | 0.3448%
6.7.2.4 | 7743 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 14 | 48.24 | 19.05 | 42.54 | 61.59 | 266.7 | 595.56 | 862.26 | 0.4297%
6.7.2.5 | 7994 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 4 | 48.24 | 19.05 | 42.54 | 61.59 | 76.2 | 170.16 | 246.36 | 0.1228%
6.7.2.6 | 10316 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 2 | 50.56 | 9.51 | 55.04 | 64.55 | 19.02 | 110.08 | 129.1 | 0.06434%
6.7.2.7 | Composição 32 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA | UN | 2 | 74.56 | 19.51 | 75.68 | 95.19 | 39.02 | 151.36 | 190.38 | 0.09487%
6.7.3 |  |  | DISJUNTORES TRIPOLARES | [8 empty] | 2853.67 | 1.422%
6.7.3.1 | Composição 33 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UN | 1 | 36.11 | 32.54 | 13.56 | 46.1 | 32.54 | 13.56 | 46.1 | 0.02297%
6.7.3.2 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 1 | 97.19 | 31.77 | 92.32 | 124.09 | 31.77 | 92.32 | 124.09 | 0.06184%
6.7.3.3 | Composição 34 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A, PADRÃO DIM (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UN | 1 | 36.11 | 32.54 | 13.56 | 46.1 | 32.54 | 13.56 | 46.1 | 0.02297%
6.7.3.4 | 74130/008 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 1032.81 | 13.09 | 1305.6 | 1318.69 | 26.18 | 2611.2 | 2637.38 | 1.314%
6.7.4 |  |  | DISJUNTORES TIPO DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL | [8 empty] | 111.96 | 0.05579%
6.7.4.1 | 8001 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 87.69 | 31.77 | 80.19 | 111.96 | 31.77 | 80.19 | 111.96 | 0.05579%
6.7.5 |  |  | DISJUNTORES DPS | [8 empty] | 380.76 | 0.1898%
6.7.5.1 | Composição 35 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V, PADRÃO DIN | UN | 4 | 74.56 | 19.51 | 75.68 | 95.19 | 78.04 | 302.72 | 380.76 | 0.1898%
6.8 |  |  | CAIXAS EXTERNAS | [8 empty] | 6803.23 | 3.39%
6.8.1 |  |  | CAIXAS PASSAGENS EM ALVENARIA | [8 empty] | 6230.65 | 3.105%
6.8.1.1 | Composição 36 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=0,12 M, DIM. INT=0,80X0,80X0,70 M REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5 CM E LASTRO DE BRITA | UN | 1 | 696.28 | 350.4 | 538.61 | 889.01 | 350.4 | 538.61 | 889.01 | 0.443%
6.8.1.2 | Composição 37 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP= 0,12M, DIM. INT.=0,50X0,50X0,60 M REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5 CM DE LASTRO DE BRITA | UN | 9 | 372.95 | 187.72 | 288.46 | 476.18 | 1689.48 | 2596.14 | 4285.62 | 2.136%
6.8.1.3 | Composição 38 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM COM DIVISÓRIAS INTERNAS EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP= 0,12 M, DIN INTERNO 1,00X1,00X0,70 m. REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5 CM E LASTRO DE BRITA | UN | 1 | 827.09 | 420.51 | 635.51 | 1056.02 | 420.51 | 635.51 | 1056.02 | 0.5262%
6.8.2 |  |  | CAIXAS PASSAGEM METÁLICA | [8 empty] | 302.67 | 0.1508%
6.8.2.1 | Composição 39 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 30X30X12 CM | UN | 1 | 237.06 | 10.72 | 291.95 | 302.67 | 10.72 | 291.95 | 302.67 | 0.1508%
6.8.3 |  |  | CAIXAS DE ATERRAMENTO | [8 empty] | 269.91 | 0.1345%
6.8.3.1 | Composição 40 | Próprio | CAIXA COM TAMPA COM HASTE DE ATERRAMENTO COBRE 5/8 | UN | 3 | 70.47 | 14.5 | 75.47 | 89.97 | 43.5 | 226.41 | 269.91 | 0.1345%
6.9 |  |  | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS | [8 empty] | 6822.53 | 3.4%
6.9.1 |  |  | SUPORTE PERFILADO PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS | [8 empty] | 6822.53 | 3.4%
6.9.1.1 | 9669 | ORSE | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 132.05 | 38.47 | 15.87 | 33.24 | 49.11 | 2095.63 | 4389.34 | 6484.97 | 3.232%
6.9.1.2 | 9668 | ORSE | Sapata externa 4 furos para perfilado, 38 x 38 mm, ref. CKP 131 ou similar | un | 29 | 9.12 | 6.34 | 5.3 | 11.64 | 183.86 | 153.7 | 337.56 | 0.1682%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 1505.93 | 0.7505%
7.1 |  |  | PAVIMENTAÇÕES PISO CIMENTADO ÁREAS EXTERNAS | [8 empty] | 1505.93 | 0.7505%
7.1.1 | 73907/003 | SINAPI | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 3.63 | 30.54 | 19.22 | 19.77 | 38.99 | 69.76 | 71.77 | 141.53 | 0.07053%
7.1.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 12.26 | 18.9 | 13.21 | 10.92 | 24.13 | 161.95 | 133.88 | 295.83 | 0.1474%
7.1.3 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 12.26 | 27.76 | 6.04 | 29.4 | 35.44 | 74.05 | 360.44 | 434.49 | 0.2165%
7.1.4 | 72192 | SINAPI | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO | m² | 7.4 | 18.79 | 13.9 | 10.09 | 23.99 | 102.86 | 74.66 | 177.52 | 0.08846%
7.1.5 | 73655 | SINAPI | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | m² | 1.85 | 193.29 | 56.69 | 190.1 | 246.79 | 104.87 | 351.69 | 456.56 | 0.2275%
8 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 1591.13 | 0.7929%
8.1 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA FINAL DE OBRA | [8 empty] | 1591.13 | 0.7929%
8.1.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 509.98 | 2.45 | 1.85 | 1.27 | 3.12 | 943.46 | 647.67 | 1591.13 | 0.7929%
9 |  |  | RECEBIMENTO E DOCUMENTAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 14302.6 | 7.128%
9.1 |  |  | LIGAÇÃO A REDE PÚBLICA | [8 empty] | 12550.01 | 6.254%
9.1.1 | CEEE | Próprio | LIGAÇÃO DEFINITIVA REDE EXTERNA MAIS LIGAÇÃO PREDIAL | UN | 1 | 9829.27 | 0 | 12550.01 | 12550.01 | 0 | 12550.01 | 12550.01 | 6.254%
9.2 |  |  | DOCUMENTAÇÃO AS BUILT | [8 empty] | 1752.59 | 0.8734%
9.2.1 | Composição 41 | Próprio | PROJETO AS BUILT ( INCLUSO IMPRESSÕES) | UN | 1 | 1372.65 | 1606.43 | 146.16 | 1752.59 | 1606.43 | 146.16 | 1752.59 | 0.8734%
[9 empty] | Totais -> | 71.946,53 | 128.720,92 | 200.667,45
[9 empty] | Total sem BDI |  | 157207.02
[9 empty] | Total do BDI |  | 43460.43
[9 empty] | Total Geral |  | 200667.45
_______________________________________________________________ Denison Farias Leite Setor de Engenharia