## EMEF ZELLY ESMERALDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREÇO
OBRA: MURO EMEF WANDA ROCHA MARTINS
Eng. Julcélia Almeida de Oliveira
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS | 5.575,71 (60,00%) | 3.717,14 (40,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 9.292,85 (100,00%)
2. INFRA-ESTRUTURA | 18.053,20 (40,00%) | 18.053,20 (40,00%) | 9.026,60 (20,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 45.133,00 (100,00%)
3. SUPRA-ESTRUTURA | 5.219,66 (10,00%) | 20.878,63 (40,00%) | 15.658,97 (30,00%) | 10.439,31 (20,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 52.196,57 (100,00%)
4. ABERTURAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.860,21 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.860,21 (100,00%)
5. PINTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 9.746,50 (50,00%) | 9.746,50 (50,00%) | 19.493,00 (100,00%)
6. COMPLEMENTO | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 7.111,79 (20,00%) | 14.223,57 (40,00%) | 14.223,57 (40,00%) | 35.558,93 (100,00%)
7. LIMPEZA FINAL | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.112,00 (50,00%) | 2.112,00 (50,00%) | 4.224,00 (100,00%)
Total da Etapa | 28.848,57 (17,09%) | 42.648,97 (25,27%) | 24.685,57 (14,63%) | 17.551,10 (10,40%) | 28.942,28 (17,15%) | 26.082,07 (15,46%) | 168.758,57 (100,00%)
Total Acumulado | 28.848,57 (17,09%) | 71.497,54 (42,37%) | 96.183,11 (56,99%) | 113.734,21 (67,39%) | 142.676,49 (84,54%) | 168.758,57 (100,00%)