## EMEF ZELLY ESMERALDO orig
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREÇO
OBRA: ZELLY ESMERALDO
Eng. Julcélia Almeida de Oliveira
ITEM | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Etapa 7 | Etapa 8 | TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS | 1.762,75 (75,00%) | 587,58 (25,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.350,33 (100,00%)
2. INFRA-ESTRUTURA | 12.392,87 (30,00%) | 8.261,91 (20,00%) | 8.261,91 (20,00%) | 8.261,91 (20,00%) | 4.130,96 (10,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 41.309,56 (100,00%)
3. SUPRA-ESTRUTURA | 0,00 (0,00%) | 7.474,36 (10,00%) | 11.211,54 (15,00%) | 14.948,72 (20,00%) | 14.948,72 (20,00%) | 14.948,72 (20,00%) | 11.211,54 (15,00%) | 0,00 (0,00%) | 74.743,60 (100,00%)
4. COBERTURAS E PROTEÇÕES | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 11.658,17 (35,00%) | 11.658,17 (35,00%) | 9.992,72 (30,00%) | 0,00 (0,00%) | 33.309,06 (100,00%)
5. PINTURA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 8.231,97 (35,00%) | 15.287,94 (65,00%) | 23.519,91 (100,00%)
6. PAVIMENTAÇÃO | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.260,33 (30,00%) | 7.607,45 (70,00%) | 10.867,78 (100,00%)
7. ABERTURAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.570,17 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.570,17 (100,00%)
8. COMPLEMENTO | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 13.430,00 (25,00%) | 16.116,00 (30,00%) | 16.116,00 (30,00%) | 8.058,00 (15,00%) | 53.720,00 (100,00%)
9. IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.482,35 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.482,35 (100,00%)
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.505,60 (100,00%) | 0,00 (0,00%) | 2.505,60 (100,00%)
11. LIMPEZA FINAL | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 0,00 (0,00%) | 3.132,80 (100,00%) | 3.132,80 (100,00%)
Total da Etapa | 14.155,62 (5,63%) | 16.323,85 (6,49%) | 19.473,45 (7,74%) | 25.692,98 (10,22%) | 44.167,85 (17,56%) | 46.293,06 (18,41%) | 51.318,16 (20,40%) | 34.086,19 (13,55%) | 251.511,17 (100,00%)
Total Acumulado | 14.155,62 (5,63%) | 30.479,47 (12,12%) | 49.952,92 (19,86%) | 75.645,90 (30,08%) | 119.813,75 (47,64%) | 166.106,81 (66,04%) | 217.424,97 (86,45%) | 251.511,17(100,00%)