## Preços Atuais
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Licitação PROCON | Licitação Pedrão | Preço Atualizado Utilizado
Instalações Provisórias | [5 empty] | 1.2536
Ligação Provisória água | * | PT | 387.71 | 383.83 | 678.72
Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 682.34 | 675.52 | 1162.13
Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 500 | 495 | 578.52
Sinalização de Segurança Noturna | 74221/1 | m | 5.15 | 5.1 | 1.7 |  |  |  | 1.0417
Total Parcial (R$) | [8 empty] | 0.96
Execução da Obra
Movimentação de Terra
Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 6.51 | 6.44 | 5.69
Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m | 27.2 | 22.94 | 31.94 | 3684
Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 4.72 | 10.54 | 13.95
Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 9.71 | 9.61 | 91.35
Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 11.13 | 8.44 | 8.7
Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ | 135.75 | 134.39 | 49.38
Bases e Estaqueamento
Esgotamento de valas com ponteiras - 8 h/m | 73891/1 | m | 15 | 14.85 | 43.12
Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ | 97 | 108.9 | 166.85
Pó de pedra reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ | 129.98 | 93.8 | 112.88
Tubos c/ Junta Elástica
Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 16.25 | 18.02 | 29.31
Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m | 22.94 | 34.65 | 57.52
Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m | 44.4 | 80.69 | 145.44 |  |  | #REF!
Aduela de concreto armado dimensões 1,5mx1,0mx1,25 | coleta | m |  |  | 1224
Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto com Base de concreto 15cm e fornecimento das aduelas | * | m | 1584.26 | 1568.42 | 202.53
Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m | - | 748.09 | 1065.97
Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un | - | 3056.6 | 3048.75
Escoramento mureta do Canalete, com pranchões madeira | 83867 | m² |  |  | 33.85
Ala p/ tubulação de 600mm | * | un |  |  | 1894.73
Ala p/ tubulação de 600mm com duas linhas | * | un |  |  | 2764.04
Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ |  |  | 152.28
Boca de Lobo
Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 823.46 | 1068.4 | 1579.04
Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 1122.99 | 1322.51 | 1974.17
Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 1137.04 | 2188.09 | 2675.82 |  | 0.5652
Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN | 1409.25 | 2197.86 | 3242.79
Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN | 1634.4 | 3362.35 | 4093.23
Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN | 3150.2 | 4120.68 | 5691.48
Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN | 2122.82 | 2972.22 | 4347.24
Caixa Tipo Boca de Lobo (6,00x2,00) - B.14 | * | UN | 5070.35 | 5019.65 | 7499.57
Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN |  |  | 473.71
Pavimentação | [6 empty] | 20.71
Pavimentação asfaltica sobre Pedra | * | m² | 37.12 | 32.52 | 36.54
Pintura de ligação com emulsão RR-2C | 72943 | m² |  |  | 1.35
Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ |  |  | 19.19
Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 5.15 | 5.1 | 93.48 |  |  |  | 0.045
Assentamento de Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 7.3 | 7.23 | 36.21 |  | 18.24 |  | 170
Assentamento de Pavimentação Bloco de Concreto 8cm | 73764/5 | m² | 13.44 | 12.89 | 73.34 | 8.25 |  |  | 7.65
Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m³ | 4.44 | 4.4 | 20.78 |  | 52.74
Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² | 4.99 | 4.94 | 14.58
Reassentamento de Paralelepípedo | * | m² | 11.46 | 11.35 | 42.95
Total Parcial (R$)
Limpeza da obra
Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 1.48 | 1.47 | 1.72
Total Parcial (R$)
* Composições em Anexo.
SINAPE referência março/2015
Blocos de concreto 8cm;
Blocos de concreto 6cm;
Meio Fio de concreto 1,00x0,15x0,50m; |  | m²
Tubo de concreto com Junta Elástica com diâmetro de 400mm;
Tubo de concreto com Junta Elástica com diâmetro de 600mm;
Tubo de concreto com Junta Elástica com diâmetro de 1000mm;
** tubos tipo ponta e bolsa com Junta elástica

## Administração de Obra (9 RUAS)
Serviços Complementares
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Quantidade | Valor Unitário | Valor Unit. c/ BDI | Custo total | Custo total acumulado
1. | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de Obra | 74209/01 | m² | 9 | 216.93 | 271.9434 | 2447.491 | 2447.491 | 1.2536
1.2 | Locação de Container | 73847/1 | MS | 8 | 351.56 | 440.7156 | 3525.7249 | 5973.216
| Total Parcial (R$) | [6 empty] | 5973.216
2. | Administração Local
2.1 | Engenheiro pleno | 2707 | MS | 8 | 12825.3 | 16077.7961 | 128622.3686 | 128622.3686
2.2 | Mestre de Obras | 4069 | MS | 8 | 4019.35 | 5038.6572 | 40309.2573 | 168931.6259
2.4 | Topógrafo | 7592 | MS | 8 | 3751.86 | 4703.3317 | 37626.6536 | 206558.2795
| Total Parcial (R$) | [6 empty] | 206558.2795
2.1 | Caminhão Munck 6T | 3356 | MS | 10 | 11520 |  | #REF! | #REF!
3. | Serviços Complementares
3.1 | Calçada de concreto espessura 7cm | 73892/001 | m² | 400.52 | 28.54 | 35.7777 | 14329.702 | 14329.702
3.2 | Ladrilho hidráulico | 3731 | m² | 120.15 | 56.88 | 71.3048 | 8567.2679 | 22896.9699
3.3 | Locação de Container | 73847/1 | MS | 8 | 351.56 | 440.7156 | 3525.7249 | 26422.6948
| Total Parcial (R$) | [6 empty] | 26422.6948
| Total Geral (R$) | [6 empty] | 238954.1903

## Rio Branco
Rio Branco
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Executado Pedrão | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 3 | 1 | 578.52 | 725.23 | 725.23 | 3032.92
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 500 | 600 | 1.7 | 2.13 | 1278 | 4310.92
| Total Parcial (R$) | [5 empty] | 4310.92
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 8837.35
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 375.68 | 235.29 | 5.69 | 7.13 | 1677.62 | 1677.62
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m |  | 0 | 31.94 | 40.04 | 0 | 1677.62
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 283.43 | 193.3121 | 13.95 | 17.49 | 3381.03 | 5058.65
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 30 | 28.9968 | 91.35 | 114.52 | 3320.72 | 8379.37
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 88.22 | 41.9779 | 8.7 | 10.91 | 457.98 | 8837.35
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ |  | 0 | 49.38 | 61.9 | 0 | 8837.35
2.2 | Bases e Estaqueamento | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 11563.43
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 532.1 | 213.9 | 43.12 | 54.06 | 11563.43 | 11563.43
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ |  | 0 | 166.85 | 209.16 | 0 | 11563.43
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ |  | 0 | 112.88 | 141.51 | 0 | 11563.43
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 7858.69
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 532.1 | 213.9 | 29.31 | 36.74 | 7858.69 | 7858.69
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m |  | 0 | 57.52 | 72.11 | 0 | 7858.69
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m |  | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 7858.69
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m |  | 0 | 202.53 | 253.89 | 0 | 7858.69
2.3.5 | Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m |  | 0 | 1065.97 | 1336.3 | 0 | 7858.69
2.3.6 | Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un |  | 0 | 3048.75 | 3821.91 | 0 | 7858.69
2.3.7 | Ala p/ tubulação de 600mm | * | un |  | 0 | 1894.73 | 2375.23 | 0 | 7858.69
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ |  | 0 | 152.28 | 190.9 | 0 | 7858.69
2.4 | Boca de Lobo | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 55425.44
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 36 | 28 | 1579.04 | 1979.48 | 55425.44 | 55425.44
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 1 | 0 | 1974.17 | 2474.82 | 0 | 55425.44
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN |  | 0 | 2675.82 | 3354.41 | 0 | 55425.44
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN |  | 0 | 3242.79 | 4065.16 | 0 | 55425.44
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN |  | 0 | 4093.23 | 5131.27 | 0 | 55425.44
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN |  | 0 | 5691.48 | 7134.84 | 0 | 55425.44
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN |  | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 55425.44
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN |  | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 55425.44
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN |  | 0 | 473.71 | 593.84 | 0 | 55425.44
2.5 | Pavimentação | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 480978.38
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² |  |  | 36.54 | 45.81 | 0 | 0
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ |  |  | 19.19 | 24.06 | 0 | 0
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 1449.6 | 972.4 | 93.48 | 117.19 | 113955.56 | 113955.56
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 974 | 742 | 17 | 21.31 | 15812.02 | 129767.58
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 6184 | 3820 | 73.34 | 91.94 | 351210.8 | 480978.38
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² |  |  | 20.78 | 26.05 | 0 | 480978.38
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² |  |  | 14.58 | 18.28 | 0 | 480978.38
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² |  |  | 42.95 | 53.84 | 0 | 480978.38
| Total Parcial (R$) | [5 empty] | 564663.29
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 2038.4 | 3820 | 1.72 | 2.16 | 8251.2 | 8251.2
| Total Parcial (R$) | [5 empty] | 8251.2
| Total da Obra (R$) | [5 empty] | 577225.41

## Teixeira de Freitas
Teixeira de Freitas
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Executado Pedrão | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 2 | 1 | 578.52 | 725.23 | 725.23 | 3032.92
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 200 | 600 | 1.7 | 2.13 | 1278 | 4310.92
| Total Parcial (R$) | [5 empty] | 4310.92
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 337640.56
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 199.4 | 1806 | 5.69 | 7.13 | 12876.78 | 12876.78
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m |  | 0 | 31.94 | 40.04 | 0 | 12876.78
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 183.5 | 1466.89 | 13.95 | 17.49 | 25655.91 | 38532.69
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ |  | 2579.5335 | 91.35 | 114.52 | 295408.18 | 333940.87
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 6.9 | 339.11 | 8.7 | 10.91 | 3699.69 | 337640.56
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ |  | 0 | 49.38 | 61.9 | 0 | 337640.56
2.2 | Bases e Estaqueamento | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 62218.73
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 218.1 | 970 | 43.12 | 54.06 | 52438.2 | 52438.2
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ |  | 35.3 | 166.85 | 209.16 | 7383.35 | 59821.55
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ |  | 16.94 | 112.88 | 141.51 | 2397.18 | 62218.73
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 60609.02
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 218.1 | 264 | 29.31 | 36.74 | 9699.36 | 9699.36
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m |  | 706 | 57.52 | 72.11 | 50909.66 | 60609.02
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m |  | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 60609.02
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m |  | 0 | 202.53 | 253.89 | 0 | 60609.02
2.3.5 | Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m |  | 0 | 1065.97 | 1336.3 | 0 | 60609.02
2.3.6 | Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un |  | 0 | 3048.75 | 3821.91 | 0 | 60609.02
2.3.7 | Ala p/ tubulação de 600mm | * | un |  | 0 | 1894.73 | 2375.23 | 0 | 60609.02
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ |  | 0 | 152.28 | 190.9 | 0 | 60609.02
2.4 | Boca de Lobo | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 124954.18
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 5 | 36 | 1579.04 | 1979.48 | 71261.28 | 71261.28
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN |  | 2 | 1974.17 | 2474.82 | 4949.64 | 76210.92
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 1 | 14 | 2675.82 | 3354.41 | 46961.74 | 123172.66
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN |  | 0 | 3242.79 | 4065.16 | 0 | 123172.66
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN |  | 0 | 4093.23 | 5131.27 | 0 | 123172.66
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN |  | 0 | 5691.48 | 7134.84 | 0 | 123172.66
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN |  | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 123172.66
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN |  | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 123172.66
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN |  | 3 | 473.71 | 593.84 | 1781.52 | 124954.18
2.5 | Pavimentação | [5 empty] | Valor do Subitem |  | 978286.79
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² |  | 0 | 36.54 | 45.81 | 0 | 0
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ |  | 0 | 19.19 | 24.06 | 0 | 0
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 204 | 2007.2 | 93.48 | 117.19 | 235223.77 | 235223.77
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 170 | 1562 | 17 | 21.31 | 33286.22 | 268509.99
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 680 | 7720 | 73.34 | 91.94 | 709776.8 | 978286.79
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² |  | 0 | 20.78 | 26.05 | 0 | 978286.79
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² |  | 0 | 14.58 | 18.28 | 0 | 978286.79
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² |  | 0 | 42.95 | 53.84 | 0 | 978286.79
| Total Parcial (R$) | [5 empty] | 1563709.28
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² |  | 7720 | 1.72 | 2.16 | 16675.2 | 16675.2
| Total Parcial (R$) | [5 empty] | 16675.2
| Total da Obra (R$) | [5 empty] | 1584695.4

## Padre Feijó
Padre Feijó
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 1 | 578.52 | 725.23 | 725.23 | 3032.92
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 600 | 1.7 | 2.13 | 1278 | 4310.92
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 4310.92
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 24746.21
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 664.98 | 5.69 | 7.13 | 4741.31 | 4741.31
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m | 0 | 31.94 | 40.04 | 0 | 4741.31
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 536.66 | 13.95 | 17.49 | 9386.18 | 14127.49
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 80.499 | 91.35 | 114.52 | 9218.75 | 23346.24
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 128.32 | 8.7 | 10.91 | 1399.97 | 24746.21
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ | 0 | 49.38 | 61.9 | 0 | 24746.21
2.2 | Bases e Estaqueamento |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 23662.08
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 331.8 | 43.12 | 54.06 | 17937.11 | 17937.11
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ | 22.5 | 166.85 | 209.16 | 4706.1 | 22643.21
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ | 7.2 | 112.88 | 141.51 | 1018.87 | 23662.08
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 26608.31
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 31.8 | 29.31 | 36.74 | 1168.33 | 1168.33
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m | 300 | 57.52 | 72.11 | 21633 | 22801.33
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 22801.33
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m | 0 | 202.53 | 253.89 | 0 | 22801.33
2.3.5 | Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m | 0 | 1065.97 | 1336.3 | 0 | 22801.33
2.3.6 | Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un | 0 | 3048.75 | 3821.91 | 0 | 22801.33
2.3.7 | Ala p/ tubulação de 600mm | * | un | 1 | 1894.73 | 2375.23 | 2375.23 | 25176.56
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ | 7.5 | 152.28 | 190.9 | 1431.75 | 26608.31
2.4 | Boca de Lobo |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 29563.88
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 6 | 1579.04 | 1979.48 | 11876.88 | 11876.88
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 3 | 1974.17 | 2474.82 | 7424.46 | 19301.34
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 0 | 2675.82 | 3354.41 | 0 | 19301.34
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN | 0 | 3242.79 | 4065.16 | 0 | 19301.34
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN | 2 | 4093.23 | 5131.27 | 10262.54 | 29563.88
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN | 0 | 5691.48 | 7134.84 | 0 | 29563.88
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 29563.88
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 29563.88
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN | 0 | 473.71 | 593.84 | 0 | 29563.88
2.5 | Pavimentação |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 113982.72
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² | 947.7 | 36.54 | 45.81 | 43414.14 | 43414.14
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ | 56.86 | 19.19 | 24.06 | 1368.05 | 44782.19
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 0 | 93.48 | 117.19 | 0 | 44782.19
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 40 | 17 | 21.31 | 852.4 | 45634.59
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 0 | 73.34 | 91.94 | 0 | 45634.59
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² | 0 | 20.78 | 26.05 | 0 | 45634.59
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² | 947.7 | 14.58 | 18.28 | 17323.96 | 62958.55
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² | 947.7 | 42.95 | 53.84 | 51024.17 | 113982.72
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 218563.2
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 947.7 | 1.72 | 2.16 | 2047.032 | 2047.032
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 2047.032
| Total da Obra (R$) |  |  |  |  | 224921.152

## Portinho
Gen. Portinho
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 1 | 578.52 | 725.23 | 725.23 | 3032.92
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 600 | 1.7 | 2.13 | 1278 | 4310.92
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 4310.92
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra | 0 |  |  |  | Valor do Subitem |  | 33084.37
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 887.8 | 5.69 | 7.13 | 6330.01 | 6330.01
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m | 0 | 31.94 | 40.04 | 0 | 6330.01
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 718.43 | 13.95 | 17.49 | 12565.34 | 18895.35
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 107.7645 | 91.35 | 114.52 | 12341.19 | 31236.54
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 169.37 | 8.7 | 10.91 | 1847.83 | 33084.37
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ | 0 | 49.38 | 61.9 | 0 | 33084.37
2.2 | Bases e Estaqueamento |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 45855.2
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 498 | 43.12 | 54.06 | 26921.88 | 26921.88
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ | 85 | 166.85 | 209.16 | 17778.6 | 44700.48
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ | 8.16 | 112.88 | 141.51 | 1154.72 | 45855.2
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 30322.32
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 158 | 29.31 | 36.74 | 5804.92 | 5804.92
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m | 340 | 57.52 | 72.11 | 24517.4 | 30322.32
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 30322.32
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m | 0 | 202.53 | 253.89 | 0 | 30322.32
2.3.5 | Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m | 0 | 1065.97 | 1336.3 | 0 | 30322.32
2.3.6 | Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un | 0 | 3048.75 | 3821.91 | 0 | 30322.32
2.3.7 | Ala p/ tubulação de 600mm | * | un | 0 | 1894.73 | 2375.23 | 0 | 30322.32
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ | 0 | 152.28 | 190.9 | 0 | 30322.32
2.4 | Boca de Lobo |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 64795.42
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 9 | 1579.04 | 1979.48 | 17815.32 | 17815.32
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 3 | 1974.17 | 2474.82 | 7424.46 | 25239.78
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 0 | 2675.82 | 3354.41 | 0 | 25239.78
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN | 9 | 3242.79 | 4065.16 | 36586.44 | 61826.22
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN | 0 | 4093.23 | 5131.27 | 0 | 61826.22
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN | 0 | 5691.48 | 7134.84 | 0 | 61826.22
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 61826.22
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 61826.22
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN | 5 | 473.71 | 593.84 | 2969.2 | 64795.42
2.5 | Pavimentação |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 368463.59
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² | 0 | 36.54 | 45.81 | 0 | 0
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ | 0 | 19.19 | 24.06 | 0 | 0
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 1216.8 | 93.48 | 117.19 | 142596.79 | 142596.79
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 40 | 17 | 21.31 | 852.4 | 143449.19
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 0 | 73.34 | 91.94 | 0 | 143449.19
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² | 0 | 20.78 | 26.05 | 0 | 143449.19
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² | 3120 | 14.58 | 18.28 | 57033.6 | 200482.79
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² | 3120 | 42.95 | 53.84 | 167980.8 | 368463.59
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 542520.9
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 3120 | 1.72 | 2.16 | 6739.2 | 6739.2
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 6739.2
| Total da Obra (R$) |  |  |  |  | 553571.02

## Bertoldo Klinger
Bertoldo Klinger
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 1 | 578.52 | 725.23 | 725.23 | 3032.92
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 600 | 1.7 | 2.13 | 1278 | 4310.92
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 4310.92
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 53558.15
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 1369.8 | 5.69 | 7.13 | 9766.67 | 9766.67
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m | 60 | 31.94 | 40.04 | 2402.4 | 12169.07
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 1113.08 | 13.95 | 17.49 | 19467.77 | 31636.84
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 166.962 | 91.35 | 114.52 | 19120.49 | 50757.33
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 256.72 | 8.7 | 10.91 | 2800.82 | 53558.15
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ | 0 | 49.38 | 61.9 | 0 | 53558.15
2.2 | Bases e Estaqueamento |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 69818.31
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 898 | 43.12 | 54.06 | 48545.88 | 48545.88
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ | 95.5 | 166.85 | 209.16 | 19974.78 | 68520.66
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ | 9.17 | 112.88 | 141.51 | 1297.65 | 69818.31
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 51400.61
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 516 | 29.31 | 36.74 | 18957.84 | 18957.84
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m | 382 | 57.52 | 72.11 | 27546.02 | 46503.86
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 46503.86
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m | 0 | 202.53 | 253.89 | 0 | 46503.86
2.3.5 | Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m | 0 | 1065.97 | 1336.3 | 0 | 46503.86
2.3.6 | Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un | 0 | 3048.75 | 3821.91 | 0 | 46503.86
2.3.7 | Ala para tubulação de 600mm com duas linhas | * | un | 1 | 2764.04 | 3465 | 3465 | 49968.86
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ | 7.5 | 152.28 | 190.9 | 1431.75 | 51400.61
2.4 | Boca de Lobo |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 103339.34
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 39 | 1579.04 | 1979.48 | 77199.72 | 77199.72
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 7 | 1974.17 | 2474.82 | 17323.74 | 94523.46
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 0 | 2675.82 | 3354.41 | 0 | 94523.46
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN | 1 | 3242.79 | 4065.16 | 4065.16 | 98588.62
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN | 0 | 4093.23 | 5131.27 | 0 | 98588.62
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN | 0 | 5691.48 | 7134.84 | 0 | 98588.62
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 98588.62
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 98588.62
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN | 8 | 473.71 | 593.84 | 4750.72 | 103339.34
2.5 | Pavimentação |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 584059.21
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² | 0 | 36.54 | 45.81 | 0 | 0
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ | 0 | 19.19 | 24.06 | 0 | 0
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 1719.25 | 93.48 | 117.19 | 201478.91 | 201478.91
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 50 | 17 | 21.31 | 1065.5 | 202544.41
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 0 | 73.34 | 91.94 | 0 | 202544.41
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² | 0 | 20.78 | 26.05 | 0 | 202544.41
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² | 5290 | 14.58 | 18.28 | 96701.2 | 299245.61
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² | 5290 | 42.95 | 53.84 | 284813.6 | 584059.21
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 862175.62
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 5290 | 1.72 | 2.16 | 11426.4 | 11426.4
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 11426.4
| Total da Obra (R$) |  |  |  |  | 877912.94

## Vice Almirante Abreu
Andradas/Vice Almirante Abreu/João Alfredo
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 2 | 578.52 | 725.23 | 1450.46 | 3758.15
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 600 | 1.7 | 2.13 | 1278 | 5036.15
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 5036.15
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 131780.73
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 2691.2 | 5.69 | 7.13 | 19188.26 | 19188.26
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m | 60 | 31.94 | 40.04 | 2402.4 | 21590.66
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 1891.03 | 13.95 | 17.49 | 33074.11 | 54664.77
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 283.6545 | 91.35 | 114.52 | 32484.11 | 87148.88
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 800.17 | 8.7 | 10.91 | 8729.85 | 95878.73
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ | 580 | 49.38 | 61.9 | 35902 | 131780.73
2.2 | Bases e Estaqueamento |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 133018.1044
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 1270 | 43.12 | 54.06 | 68656.2 | 68656.2
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ | 292.75 | 166.85 | 209.16 | 61231.59 | 129887.79
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ | 22.1208 | 112.88 | 141.51 | 3130.3144 | 133018.1044
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 560850.37
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 253 | 29.31 | 36.74 | 9295.22 | 9295.22
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m | 709 | 57.52 | 72.11 | 51125.99 | 60421.21
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 60421.21
2.3.4 | Aduela de concreto dimensões 1,50x1,00x1,25 m | coleta | m | 308 | 1224 | 1370.88 | 422231.04 | 482652.25
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m | 308 | 202.53 | 253.89 | 78198.12 | 560850.37
2.3.5 | Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m | 0 | 1065.97 | 1336.3 | 0 | 560850.37
2.3.6 | Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un | 0 | 3048.75 | 3821.91 | 0 | 560850.37
2.3.7 | Ala p/ tubulação de 600mm | * | un | 0 | 1894.73 | 2375.23 | 0 | 560850.37
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ | 0 | 152.28 | 190.9 | 0 | 560850.37
2.4 | Boca de Lobo |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 184733.05
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 58 | 1579.04 | 1979.48 | 114809.84 | 114809.84
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 13 | 1974.17 | 2474.82 | 32172.66 | 146982.5
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 7 | 2675.82 | 3354.41 | 23480.87 | 170463.37
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN | 0 | 3242.79 | 4065.16 | 0 | 170463.37
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN | 0 | 4093.23 | 5131.27 | 0 | 170463.37
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN | 2 | 5691.48 | 7134.84 | 14269.68 | 184733.05
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 184733.05
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 184733.05
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN | 0 | 473.71 | 593.84 | 0 | 184733.05
2.5 | Pavimentação |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 729186.2
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² | 3380 | 36.54 | 45.81 | 154837.8 | 154837.8
2.5.1.2 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | 72943 | m² | 3380 | 1.35 | 1.69 | 5712.2 | 160550
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ | 100 | 19.19 | 24.06 | 2406 | 162956
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 1177.41 | 93.48 | 117.19 | 137980.68 | 300936.68
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 40 | 17 | 21.31 | 852.4 | 301789.08
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 2250 | 73.34 | 91.94 | 206865 | 508654.08
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² | 578.76 | 20.78 | 26.05 | 15076.7 | 523730.78
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² | 4528.5 | 14.58 | 18.28 | 82780.98 | 606511.76
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² | 2278.5 | 42.95 | 53.84 | 122674.44 | 729186.2
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 1739568.4544
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 7908.5 | 1.72 | 2.16 | 17082.36 | 17082.36
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 17082.36
| Total da Obra (R$) |  |  |  |  | 1761686.9644

## Buarque de Macedo
Buarque de Macedo
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 1 | 578.52 | 725.23 | 725.23 | 3032.92
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 600 | 1.7 | 2.13 | 1278 | 4310.92
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 4310.92
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 49501.96
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 1254 | 5.69 | 7.13 | 8941.02 | 8941.02
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m | 60 | 31.94 | 40.04 | 2402.4 | 11343.42
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 1030.28 | 13.95 | 17.49 | 18019.6 | 29363.02
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 154.542 | 91.35 | 114.52 | 17698.15 | 47061.17
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 223.72 | 8.7 | 10.91 | 2440.79 | 49501.96
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ | 0 | 49.38 | 61.9 | 0 | 49501.96
2.2 | Bases e Estaqueamento |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 61628.4
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 1140 | 43.12 | 54.06 | 61628.4 | 61628.4
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ | 0 | 166.85 | 209.16 | 0 | 61628.4
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ | 0 | 112.88 | 141.51 | 0 | 61628.4
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 41883.6
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 1140 | 29.31 | 36.74 | 41883.6 | 41883.6
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m | 0 | 57.52 | 72.11 | 0 | 41883.6
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 41883.6
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m | 0 | 202.53 | 253.89 | 0 | 41883.6
2.3.5 | Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m | 0 | 1065.97 | 1336.3 | 0 | 41883.6
2.3.6 | Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un | 0 | 3048.75 | 3821.91 | 0 | 41883.6
2.3.7 | Ala p/ tubulação de 600mm | * | un | 0 | 1894.73 | 2375.23 | 0 | 41883.6
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ | 0 | 152.28 | 190.9 | 0 | 41883.6
2.4 | Boca de Lobo |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 55965.73
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 18 | 1579.04 | 1979.48 | 35630.64 | 35630.64
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 0 | 1974.17 | 2474.82 | 0 | 35630.64
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 5 | 2675.82 | 3354.41 | 16772.05 | 52402.69
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN | 0 | 3242.79 | 4065.16 | 0 | 52402.69
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN | 0 | 4093.23 | 5131.27 | 0 | 52402.69
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN | 0 | 5691.48 | 7134.84 | 0 | 52402.69
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 52402.69
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 52402.69
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN | 6 | 473.71 | 593.84 | 3563.04 | 55965.73
2.5 | Pavimentação |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 81071.8
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² | 870 | 36.54 | 45.81 | 39854.7 | 39854.7
2.5.1.2 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | 72943 | m² | 870 | 1.35 | 1.69 | 1470.3 | 41325
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ | 870 | 19.19 | 24.06 | 20932.2 | 62257.2
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 0 | 93.48 | 117.19 | 0 | 62257.2
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 30 | 17 | 21.31 | 639.3 | 62896.5
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 0 | 73.34 | 91.94 | 0 | 62896.5
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² | 410 | 20.78 | 26.05 | 10680.5 | 73577
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² | 410 | 14.58 | 18.28 | 7494.8 | 81071.8
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² | 0 | 42.95 | 53.84 | 0 | 81071.8
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 290051.49
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 870 | 1.72 | 2.16 | 1879.2 | 1879.2
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 1879.2
| Total da Obra (R$) |  |  |  |  | 296241.61

## Giacomo CB
Rua Francisco Giacomo Castelo Branco
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 1 | 578.52 | 725.23 | 725.23 | 3032.92
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 330 | 1.7 | 2.13 | 702.9 | 3735.82
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 3735.82
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 2065.82
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 55 | 5.69 | 7.13 | 392.15 | 392.15
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m | 0 | 31.94 | 40.04 | 0 | 392.15
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 45.19 | 13.95 | 17.49 | 790.37 | 1182.52
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 6.7785 | 91.35 | 114.52 | 776.27 | 1958.79
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 9.81 | 8.7 | 10.91 | 107.03 | 2065.82
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ | 0 | 49.38 | 61.9 | 0 | 2065.82
2.2 | Bases e Estaqueamento |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 2703
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 50 | 43.12 | 54.06 | 2703 | 2703
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ | 0 | 166.85 | 209.16 | 0 | 2703
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ | 0 | 112.88 | 141.51 | 0 | 2703
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 1837
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 50 | 29.31 | 36.74 | 1837 | 1837
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m | 0 | 57.52 | 72.11 | 0 | 1837
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 1837
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m | 0 | 202.53 | 253.89 | 0 | 1837
2.3.5 | Calha de Concreto armada espessura 15 cm L=7,5m | * | m | 0 | 1065.97 | 1336.3 | 0 | 1837
2.3.6 | Mureta vazada L=8,0m(concreto armado c/ alvenaria h=1,2m) | * | un | 0 | 3048.75 | 3821.91 | 0 | 1837
2.3.7 | Ala p/ tubulação de 600mm | * | un | 0 | 1894.73 | 2375.23 | 0 | 1837
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ | 0 | 152.28 | 190.9 | 0 | 1837
2.4 | Boca de Lobo |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 17815.32
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 9 | 1579.04 | 1979.48 | 17815.32 | 17815.32
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 0 | 1974.17 | 2474.82 | 0 | 17815.32
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 0 | 2675.82 | 3354.41 | 0 | 17815.32
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN | 0 | 3242.79 | 4065.16 | 0 | 17815.32
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN | 0 | 4093.23 | 5131.27 | 0 | 17815.32
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN | 0 | 5691.48 | 7134.84 | 0 | 17815.32
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 17815.32
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 17815.32
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN | 0 | 473.71 | 593.84 | 0 | 17815.32
2.5 | Pavimentação |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 325395.91
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² | 0 | 36.54 | 45.81 | 0 | 0
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ | 0 | 19.19 | 24.06 | 0 | 0
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 819 | 93.48 | 117.19 | 95978.61 | 95978.61
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 670 | 17 | 21.31 | 14277.7 | 110256.31
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 2340 | 73.34 | 91.94 | 215139.6 | 325395.91
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² | 0 | 20.78 | 26.05 | 0 | 325395.91
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² | 0 | 14.58 | 18.28 | 0 | 325395.91
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² | 0 | 42.95 | 53.84 | 0 | 325395.91
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 349817.05
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 2340 | 1.72 | 2.16 | 5054.4 | 5054.4
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 5054.4
| Total da Obra (R$) |  |  |  |  | 358607.27

## Dr. Nascimento
Dr. Nascimento
MUNICÍPIO DO RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Cod. SINAP | UN | Quant. Atualizado | Custo Unit. | Custo Unit. c/ BDI 25,36% | Custo total | Custo total acumulado | 1.2536
1. | Instalações Provisórias
1.1 | Ligação Provisória água | * | PT | 1 | 678.72 | 850.84 | 850.84 | 850.84
1.2 | Entrada Provisória de Energia | 73960/1 | PT | 1 | 1162.13 | 1456.85 | 1456.85 | 2307.69
1.3 | Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico | * | PT | 1 | 578.52 | 725.23 | 725.23 | 3032.92
1.4 | Sinalização de Segurança | 74221/1 | m | 600 | 1.7 | 2.13 | 1278 | 4310.92
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 4310.92
2. | Execução da Obra
2.1 | Movimentação de Terra |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 79555.27
2.1.1 | Escavação mecânica de Valas | 73962/4 | m³ | 2034.44 | 5.69 | 7.13 | 14505.56 | 14505.56
2.1.2 | Escoramento Metálico de Valas | 73877/2 | m | 69.5 | 31.94 | 40.04 | 2782.78 | 17288.34
2.1.3 | Reaterro compactado com material local | 72920 | m³ | 1686.64 | 13.95 | 17.49 | 29499.33 | 46787.67
2.1.4 | Aterro Mecânico com adensamento hidráulico | * | m³ | 252.996 | 91.35 | 114.52 | 28973.1 | 75760.77
2.1.5 | Remoção de material escavado – Distância média = 6km | 83358 | m³ | 347.8 | 8.7 | 10.91 | 3794.5 | 79555.27
2.1.6 | Demolição e Retirada de Galeria existente | 73899/1 | m³ | 0 | 49.38 | 61.9 | 0 | 79555.27
2.2 | Bases e Estaqueamento |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 81399.17
2.2.1 | Rebaixamento do lençol freático | 73891/1 | m | 1199 | 43.12 | 54.06 | 64817.94 | 64817.94
2.2.2 | Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão c/ transporte | * | m³ | 68.2 | 166.85 | 209.16 | 14264.71 | 79082.65
2.2.3 | Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo c/ transporte | * | m³ | 16.37 | 112.88 | 141.51 | 2316.52 | 81399.17
2.3 | Tubos c/ Junta Elástica |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 68941.82
2.3.1 | Assentamento de Tubo f 40 PA-2 | 73879/002 | m | 517 | 29.31 | 36.74 | 18994.58 | 18994.58
2.3.2 | Assentamento de Tubo f 60 PA-2 | 73879/004 | m | 682 | 57.52 | 72.11 | 49179.02 | 68173.6
2.3.3 | Assentamento de Tubo f 100 PA-2 | 73879/008 | m | 0 | 145.44 | 182.32 | 0 | 68173.6
2.3.4 | Galeria 1,5x1,0x1,25 de Concreto c/ Base de concreto 15cm | * | m | 0 | 202.53 | 253.89 | 0 | 68173.6
2.3.5 | Reconstituição da parede de concreto no Canalete 2,60x1,00x0,15 m | * | m³ | 0.39 | 1345.67 | 1686.93 | 657.9 | 68831.5
2.3.6 | Escoramento mureta do Canalete, com pranchões madeira de lei | 83867 | m² | 2.6 | 33.85 | 42.43 | 110.32 | 68941.82
2.3.7 | Ala p/ tubulação de 600mm | * | un | 0 | 1894.73 | 2375.23 | 0 | 68941.82
2.3.8 | Enrocamento de pedra de mão, arrumação manual | 73698 | m³ | 0 | 152.28 | 190.9 | 0 | 68941.82
2.4 | Boca de Lobo |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 131326.16
2.4.1 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 | * | UN | 36 | 1579.04 | 1979.48 | 71261.28 | 71261.28
2.4.2 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 | * | UN | 0 | 1974.17 | 2474.82 | 0 | 71261.28
2.4.3 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 2,00) - B.4 | * | UN | 0 | 2675.82 | 3354.41 | 0 | 71261.28
2.4.4 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,60 x 1,50) - B.5 | * | UN | 12 | 3242.79 | 4065.16 | 48781.92 | 120043.2
2.4.5 | Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 3,50) - B.6 | * | UN | 0 | 4093.23 | 5131.27 | 0 | 120043.2
2.4.6 | Caixa Tipo Boca de Lobo (3,50 x 2,60) - B.10 | * | UN | 0 | 5691.48 | 7134.84 | 0 | 120043.2
2.4.7 | Caixa Tipo Boca de Lobo (2,50 x 2,50) - B.11 | * | UN | 0 | 4347.24 | 5449.7 | 0 | 120043.2
2.4.8 | Caixa Tipo Boca de Lobo - B.14 | * | UN | 0 | 7499.57 | 9401.46 | 0 | 120043.2
2.4.9 | Recuperação de Poços de Visita/Caixa Tipo Boca de Lobo | * | UN | 19 | 473.71 | 593.84 | 11282.96 | 131326.16
2.5 | Pavimentação |  |  |  |  | Valor do Subitem |  | 968787.6
2.5.1 | Pav. Asfaltica incl. pintura+preparo+lançamento+transporte | * | m² | 4800 | 36.54 | 45.81 | 219888 | 219888
2.5.1.2 | Pintura de ligação RCC-2C | 72943 | m² | 4800 | 1.35 | 1.69 | 8112 | 228000
2.5.2 | Remoção de Pavimentação Asfáltica | 72949 | m³ | 0 | 19.19 | 24.06 | 0 | 228000
2.5.3 | Aterro, Espalhamento e Compactação c/ transporte | * | m³ | 1550 | 93.48 | 117.19 | 181644.5 | 409644.5
2.5.4 | Meio Fio de Concreto | 74223/001 | m | 10 | 17 | 21.31 | 213.1 | 409857.6
2.5.5 | Pavimentação Bloco de Concreto 8cm Unistein | 73764/5 | m² | 0 | 73.34 | 91.94 | 0 | 409857.6
2.5.6 | Pavimentação Saibro Rosado-Compac.Mecânica | IN 6081 + 74005/1 | m² | 0 | 20.78 | 26.05 | 0 | 409857.6
2.5.7 | Remoção de Paralelepípedo | 73790/3-73790/4 | m² | 7750 | 14.58 | 18.28 | 141670 | 551527.6
2.5.8 | Recolocação de Paralelepípedo | * | m² | 7750 | 42.95 | 53.84 | 417260 | 968787.6
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 1330010.02
3 | Limpeza da obra
3.1 | Limpeza geral da Obra | 9537 | m² | 7750 | 1.72 | 2.16 | 16740 | 16740
| Total Parcial (R$) |  |  |  |  | 16740
| Total da Obra (R$) |  |  |  |  | 1351060.94

## Cronograma Por Ruas (2)
Pavimentação e Drenagem - Cronograma Fisico e Financeiro
Discriminação |  | Instalações Provisórias | Movimentação de Terra |  |  |  |  | Limpeza da obra | TOTAL
|  |  | Movimentação de Terra | Bases | Tubos c/ Junta Elástica | Boca de Lobo | Pavimentação
1 | Francisco Giácomo
| Mês 1 | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 145684.4
| Mês 2 |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 212922.87
| Total | 3735.82 | 2065.82 | 2703 | 1837 | 17815.32 | 325395.91 | 5054.4 | 358607.27
2 | Gen. Portinho
| Mês 3 | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 224014.96
| Mês 4 |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 329556.06
| Total | 4310.92 | 33084.37 | 45855.2 | 30322.32 | 64795.42 | 368463.59 | 6739.2 | 553571.02
3 | Buarque de Macedo
| Mês 1 | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 121083.2
| Mês 2 |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 175158.41
| Total | 4310.92 | 49501.96 | 61628.4 | 41883.6 | 55965.73 | 81071.8 | 1879.2 | 296241.61
4 | Teixeira de freitas
| Mês 3 | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 25% | 145207.43
| Mês 4 |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 25% | 551467.05
| Mês 5 |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 25% | 600381.39
| Mês 6 |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% | 287639.53
| Total | 4310.92 | 337640.56 | 62218.73 | 60609.02 | 124954.18 | 978286.79 | 16675.2 | 1584695.4
5 | Padre Feijó
| Mês 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 224921.15
| Total | 4310.92 | 24746.21 | 23662.08 | 26608.31 | 29563.88 | 113982.72 | 2047.032 | 224921.152
6 | Vice Almirante Abreu
| Mês 3 | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 20% | 145950.16
| Mês 4 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% | 278411.54
| Mês 5 |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 20% | 561746.32
| Mês 6 |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 20% | 598205.63
| Mês 7 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 177373.32
| Total | 5036.15 | 131780.73 | 133018.1044 | 560850.37 | 184733.05 | 729186.2 | 17082.36 | 1761686.9644
7 | Doutor Nascimento
| Mês 1 | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 30% | 347579.41
| Mês 2 |  | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 537026.01
| Mês 3 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 466455.52
| Total | 4310.92 | 79555.27 | 81399.17 | 68941.82 | 131326.16 | 968787.6 | 16740 | 1351060.94
8 | Rio Branco
| Mês 6 | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 233476.72
| Mês 7 |  | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 343748.69
| Total | 4310.92 | 8837.35 | 11563.43 | 7858.69 | 55425.44 | 480978.38 | 8251.2 | 577225.41
9 | Bertoldo Klinger
| Mês 5 | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 25% | 78087.94
| Mês 6 |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 25% | 304618.07
| Mês 7 |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 25% | 333821.03
| Mês 8 |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% | 161385.9
| Total | 4310.92 | 53558.15 | 69818.31 | 51400.61 | 103339.34 | 584059.21 | 11426.4 | 877912.94

## Cronograma Geral (2) (hidden)
Cronograma PAC 1
RUAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL | Porcentagem
Mês 1 | 145207.43 |  |  |  | 233476.72 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Mês 2 | 551467.05 |  |  |  | 343748.69 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Mês 3 | 600381.39 |  | #REF! | 121083.2 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Mês 4 | 287639.53 |  | #REF! | 175158.41 |  |  |  | 224921.15 | [6 empty] | #REF! | #REF!
Mês 5 |  |  | #REF! | [5 empty] | 145950.16 |  |  | 145684.4 | 224014.96 |  | #REF! | #REF!
Mês 6 |  |  | #REF! | [5 empty] | 278411.54 |  |  | 212922.87 | 329556.06 |  | #REF! | #REF!
Mês 7 |  |  | #REF! |  |  |  | 347579.41 |  | 561746.32 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Mês 8 |  | #REF! |  |  |  |  | 537026.01 |  | 598205.63 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Mês 9 |  | #REF! |  |  |  | 78087.94 | 466455.52 |  | 177373.32 |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Mês 10 |  | #REF! |  |  |  | 304618.07 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Mês 11 |  | #REF! |  |  |  | 333821.03 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
Mês 12 |  | #REF! |  |  |  | 161385.9 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | 1584695.4 | #REF! | #REF! | 296241.61 | 577225.41 | 877912.94 | 1351060.94 | 224921.15 | 1761686.97 | #REF! | #REF! | 358607.27 | 553571.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RUAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL
Tubo de 40 | 1140 | #REF! | 50 | 158 | #REF! | 517 | 253 | 264 | 31.8 | #REF! | #REF! | 516 | #REF! | #REF! | #REF!
Tubo de 60 | 0 | #REF! | 0 | 340 | #REF! | 682 | 709 | 706 | 300 | #REF! | #REF! | 382 | #REF! | #REF! | #REF!
Tubo de 100 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Meio Fio | 30 | #REF! | 670 | 40 | #REF! | 10 | 40 | 1562 | 40 | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | #REF! | #REF!
Bloco | 0 | #REF! | 2340 | 0 | #REF! | 0 | 2250 | 7720 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Asfalto | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 4800 | 3380 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bloco de Concreto PAC 1 | [17 empty] | BLOCO CONCRETO | ESTOQUE
RUAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL | Porcentagem |  | CRONOGRAMA DE ENTREGA
Mes 1 | [14 empty] | 0 | #REF! |  | 10000 | 10000
Mes 2 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 10000 | #REF!
Mes 3 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 7000 | #REF!
Mes 4 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 7000 | #REF!
Mes 5 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 7000 | #REF!
Mes 6 | [14 empty] | 0 | #REF! |  | 14210 | #REF!
Mes 7 | [14 empty] | 0 | #REF! |  |  | #REF!
Mes 8 | [14 empty] | 0 | #REF! |  |  | #REF!
Mes 9 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 10 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 11 | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 12 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 13 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 14 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 15 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 55210 | #REF!
Mão de Obra Blocos PAC 1 | [17 empty] | Mão de Obra Blocos PAC 1 | ESTOQUE
RUAS | Buarque de Macedo | #REF! | #REF! | Gen. Portinho | Mauá e Rio Branco | Dr. Nascimento | Vice Almirante Abreu | Texeira de Freitas | Padre Feijó | Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte | João Paulo / BR 392 / Rua F | Bertoldo Klinger | Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália | Pedro Carneiro Pereira | TOTAL | Homens | Porcentagem | CRONOGRAMA DE ENTREGA
Mes 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 12000 | 12000
Mes 2 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 12000 | #REF!
Mes 3 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 8000 | #REF!
Mes 4 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 8000 | #REF!
Mes 5 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 8000 | #REF!
Mes 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | -48000 | #REF!
Mes 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
Mes 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
Mes 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 11 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 13 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Meio Fio PAC 1 | [17 empty] | Meio Fio PAC 1 | ESTOQUE
RUAS | Buarque de Macedo | MAJOR CARLOS PINTO |  | Gen. Portinho | Mauá e Rio Branco | Dr. Nascimento | Vice Almirante Abreu | Texeira de Freitas | Padre Feijó | Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte | João Paulo / BR 392 / Rua F | Bertoldo Klinger | Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália | Pedro Carneiro Pereira | TOTAL | Homens | Porcentagem | CRONOGRAMA DE ENTREGA
Mes 1 | [14 empty] | 0 | 0 | #REF! | 4000 | 4000
Mes 2 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | #REF!
Mes 3 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | #REF!
Mes 4 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | #REF!
Mes 5 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 4000 | #REF!
Mes 6 | [14 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Mes 7 | [14 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
Mes 8 | [14 empty] | 0 | 0 | #REF! |  | #REF!
Mes 9 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 10 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 11 | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 12 |  |  | 268 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 13 |  |  | 402 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 14 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Mes 15 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
TOTAL | 0 | 0 | 670 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Tubo 40 PAC 1 | [17 empty] | Tubo 40 PAC 1 | ESTOQUE
RUAS | Buarque de Macedo | MAJOR CARLOS PINTO |  | Gen. Portinho | Mauá e Rio Branco | Dr. Nascimento | Vice Almirante Abreu | Texeira de Freitas | Padre Feijó | Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte | João Paulo / BR 392 / Rua F | Bertoldo Klinger | Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália | Pedro Carneiro Pereira | TOTAL | Porcentagem |  | CRONOGRAMA DE ENTREGA
Mes 1 | [14 empty] | 0 | #REF! |  | 1000 | 1000
Mes 2 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 750 | #REF!
Mes 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 750 | #REF!
Mes 4 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 750 | #REF!
Mes 5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | 723 | #REF!
Mes 6 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | 2 | #REF!
Mes 7 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 8 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 9 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 10 | [11 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 11 | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 12 |  |  | 20 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 13 |  |  | 30 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 14 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 15 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3975 | #REF!
Tubo 60 PAC 1 | [17 empty] | Tubo 60 PAC 1 | ESTOQUE
RUAS | Buarque de Macedo | MAJOR CARLOS PINTO |  | Gen. Portinho | Mauá e Rio Branco | Dr. Nascimento | Vice Almirante Abreu | Texeira de Freitas | Padre Feijó | Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte | João Paulo / BR 392 / Rua F | Bertoldo Klinger | Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália | Pedro Carneiro Pereira | TOTAL | Porcentagem |  | CRONOGRAMA DE ENTREGA
Mes 1 | [14 empty] | 0 | #REF! |  | 750 | 750
Mes 2 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 750 | #REF!
Mes 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 750 | #REF!
Mes 4 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 750 | #REF!
Mes 5 |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | 750 | #REF!
Mes 6 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | 425 | #REF!
Mes 7 | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 8 | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 9 | [9 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 10 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 11 | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 14 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 15 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4175 | #REF!
Tubo 100 PAC 1 | [17 empty] | Tubo 100 PAC 1 | ESTOQUE
RUAS | Buarque de Macedo | MAJOR CARLOS PINTO |  | Gen. Portinho | Mauá e Rio Branco | Dr. Nascimento | Vice Almirante Abreu | Texeira de Freitas | Padre Feijó | Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte | João Paulo / BR 392 / Rua F | Bertoldo Klinger | Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália | Pedro Carneiro Pereira | TOTAL | Porcentagem |  | CRONOGRAMA DE ENTREGA
Mes 1 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 550 | #REF!
Mes 2 |  |  |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 550 | #REF!
Mes 3 |  |  |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 550 | #REF!
Mes 4 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! |  | 550 | #REF!
Mes 5 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! |  | 550 | #REF!
Mes 6 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! |  | 550 | #REF!
Mes 7 | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 550 | #REF!
Mes 8 | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 550 | #REF!
Mes 9 | [9 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | -4350 | #REF!
Mes 10 | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 11 | [7 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 13 |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 14 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mes 15 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
TOTAL | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 50 | #REF!

## Materiais RUAS (hidden)
Orçamento de Bens
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS
Item | DESCRIÇÃO DOS BENS | UN | QUANT | MATERIAL |  | CUSTO ACUMULADO R$
|  |  |  | Unitário | Total
1.1 | Tubo f 40 PA-2 - c/2 metros | un | 3975 | 144 | 572400 | 572400
1.2 | Tubo f 60 PA-2 - c/2 metros | un | 4175 | 248 | 1035400 | 1607800
1. | Tubo f 1000 PBJE PA-2 - c/2 metros | un | 50 | 640 | 32000 | 1639800
1. | Meio Fio de Concreto | m | #REF! | 16 | #REF! | #REF!
1.5 | Bloco de Concreto de 8cm | m² | 55210 | 33.06 | 1825242.6 | #REF!
[5 empty] | TOTAL | #REF! |  | #REF!
Material Pago até julho | Material MEDIDO até maio PROCON |  |  | Material Pedrao | Quantitativo FINAL | Diferença ao Contratado
3975 | 4069.5 | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3755 | 1954.6 | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4097 | 2663.85 | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13495 | 9672.31 | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Nova Licitação
27519 | 28887.35 | m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Porecentagem % | #REF!
414 |  |  |  |  | 1.03
4511 |  |  |  | 27691
TECMOLD
3171 |  |  | 2911 | 27996
#REF!
cronograma de entrega |  |  |  | cronograma de entrega |  |  | cronograma de entrega
MÊS | BLOCO DE CONCRETO m² |  |  | MÊS | MEIO FIO unid |  | MÊS | Tubo 400mm c/ 2 metros | MÊS | Tubo 600mm c/ 2 metros | MÊS | Tubo 1000mm c/ 2 metros
Mes 1 | De 10000 a 15000 |  |  | Mes 1 | De 3000 a 4000 |  | Mes 1 | De 700 a 1000 | Mes 1 | De 800 a 1000 | Mes 1 | De 500 a 800
Mes 2 | De 10000 a 15000 |  |  | Mes 2 | De 3000 a 4000 |  | Mes 2 | De 500 a 700 | Mes 2 | De 600 a 800 | Mes 2 | De 500 a 800
Mes 3 | De 7000 a 8000 |  |  | Mes 3 | De 3000 a 4000 |  | Mes 3 | De 500 a 700 | Mes 3 | De 600 a 800 | Mes 3 | De 500 a 800
Mes 4 | De 7000 a 8000 |  |  | Mes 4 | De 3000 a 4000 |  | Mes 4 | De 500 a 700 | Mes 4 | De 600 a 800 | Mes 4 | De 500 a 800
Mes 5 | De 7000 a 8000 |  |  | Mes 5 | De 3000 a 4000 |  | Mes 5 | De 500 a 700 | Mes 5 | De 600 a 800 | Mes 5 | De 500 a 800
Mes 6 | Restante para completar o quantidade adquirida |  |  | Mes 6 | Restante para completar o quantidade adquirida |  | Mes 6 | Restante para completar o quantidade adquirida | Mes 6 | Restante para completar o quantidade adquirida | Mes 6 | De 500 a 800
Quantidade Total = 55.210 m² |  |  |  | Quantidade Total = 20430 um |  |  | Quantidade Total = 3975 um |  | Quantidade Total = 4175 um |  | Mes 7 | Restante para completar o quantidade adquirida
Quantidade Total = 4900 um
MÊS | BLOCO DE CONCRETO m²
Março | 7000
Abril | 12000
Maio | 11000
Junho | 10000
Julho | 10000
Agosto | 5210
Quantidade Total = 55.210 m²
Obs: a quantidade exigida na tabela acima refere-se ao contrato do financiamento com dinheiro da CEF;
as quantidades necessárias para o contrato com financiamento do Banco Mundial ficará a combinar;

## TOTAL (9Ruas)
TOTAL DO PROJETO DE DRENAGEM RIO GRANDE
LOCAL | VALOR DA INTERVENÇÃO
Administração da Obra | 238954.1903
Rio Branco | 577225.41
Gen. Portinho | 553571.02
Texeira de Freitas | 1584695.4
Padre Feijó | 224921.15
Vice Almirante Abreu | 1761686.96
Bertoldo Klinger | 877912.94
Buarque de Macedo | 296241.61
Dr. Nascimento | 1351060.94
Francisco Giacomo | 358607.27
TOTAL DO PROJETO DE DRENAGEM DE RIO GRANDE - Ruas | 7824876.8903