## Planilha acumulada - Licitação
OBJETO: UNIDADE PROINFANCIA NOVA QUINTA
DATABASE - 03/19
LOCAL: RIO GRANDE/RS
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | 1 medição | [8 empty] | 2 medição |  |  |  |  | 3 medição |  |  | 3 medição |  |  |  |  | 4 medição |  |  |  | 5 medição |  |  |  |  | 6 medição |  |  |  |  | 7 medição |  |  |  | 8 medição |  |  |  |  | 9 medição |  |  |  |  | 10 medição | [6 empty] | ACUMULADO |  |  |  | NOVA LICITAÇÃO
CÓDIGO | FONTE |  | Descriçao do item | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor | Valor c/BDI | Valor | %pago | valor pago | SALDO | % | % | data final | % do todo | % do item | valor | FNDE | TESTE | PREF |  | data inicio | data final | % do todo | % do item | valor | data inicio | data final | % do todo | % do item | valor | FNDE | TESTE | PREF | Qtd da medição | % do item | valor |  | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor |  |  | %pago | valor pago | %a pagar | valor a pagar | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor S/BDI | Valor C/BDI
|  | 1 | 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 480 | 611.47
|  | 1.1 | 1.1 Barracão para escritório de obra | 164.1 | m² | 0 | 0 |  | 2096.0709 | 100 | 2096.07 | 0.0009 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
SINAPI | 4813 | 1.2 | 1.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | 235.85 | m² | 0 | 0 |  | 614.34 | 100 | 614.34 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 160 | m² | 3 | 480 | 611.47
|  | 1.3 | 1.3 Locação da obra | 4.52 | m² | 0 | 0 |  | 2726.82 | 100 | 2726.82 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 4837.0016 | 6046.252 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | [5 empty] | 6724.71 | 8566.61
|  | 2.1 | 2.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 2.1 | [15 empty] | 0 | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.1.1 | 2.1.1 Concreto | 423.76 | m³ | 0 | 0 | 0 | 16508.88 | 100 | 16508.88 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.1 | 2.1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m³ | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.2 | 2.1.2 Aço | 5.59 | Kg | 0 | 0 | 0 | 5920.4 | 100 | 5920.4 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.2 | 2.1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.3 | 2.1.3 Escavação | 6.5 | m | 0 | 0 | 0 | 21673.3 | 100 | 21673.3 | 0 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.3 | 2.1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | 2.2 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 2.2 | [15 empty] | 0 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 94965 | 2.2.1 | 2.2.1 Concreto | 423.76 | m² | 6.16 | 2610.3616 | 3262.952 | 1883.2352 | 0 | 0 | 1883.2352 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.1 | 2.2.1 | 0 | 0 | 100 | 3262.952 | 343.05 | m² | 6.16 | 2113.19 | 2691.99
COMPOSIÇÃO | 1 | 2.2.2 | 2.2.2 Aço | 5.59 | Kg | 296 | 1654.64 | 2068.3 | 2305.84 | 0 | 0 | 2305.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.2 | 2.2.2 | 0 | 0 | 100 | 2068.3 | 12.44 | Kg | 296 | 3682.24 | 4690.81
SINAPI | 72917 | 2.2.3 | 2.2.3 Escavação | 6.5 | m³ | 88 | 572 | 715 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.3 | 2.2.3 | 0 | 0 | 100 | 715 | 10.56 | m³ | 88 | 929.28 | 1183.81
|  | 3 | 3 SUPERESTRUTURA |  |  |  | 252832.365 | 316040.4493 |  |  |  |  | 28.36 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 21.0228 | 66440.4 |  |  |  |  | 44.2427 | 139824.96 | 3 |  |  |  | 3.1001 | 9797.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 68.37% | 216062.78 | [5 empty] | 99595.75 | 126875.02
|  | 3.1 | 3.1 PILARES | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 3.1 | [15 empty] | 0 | 3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 92269 | 3.1.1 | 3.1.1 Formas | 31.58 | m² | 167.44 | 5287.7552 | 6609.7 | 16518.955 | 85.9 | 14189.77 | 2329.185 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.1 | 3.1.1 | 0 | 0 | 100 | 6609.7 | 83.91 | m² | 26.73 | 2242.91 | 2857.24
COMP | 25 | 3.1.2 | 3.1.2 Armadura | 5.59 | Kg | 260.56 | 1456.5304 | 1820.663 | 30514.209 | 85.9 | 26211.7 | 4302.509 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.2 | 3.1.2 | 0 | 0 | 100 | 1820.663 | 7.24 | Kg | 298.3 | 2159.69 | 2751.23
SINAPI | 94965 | 3.1.3 | 3.1.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 2.09 | 885.6584 | 1107.08 | 11005.92 | 85.9 | 9454.09 | 1551.83 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.3 | 3.1.3 | 0 | 0 | 100 | 1107.08 | 343.05 | m³ | 2.45 | 840.47 | 1070.67
|  | 3.2 | 3.2 VIGAS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 3.2 | [15 empty] | 0 | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0
SINAPI | 92265 | 3.2.1 | 3.2.1 Formas | 31.58 | m² | 1214.28 | 38346.9624 | 47933.703 | 47153.68 | 45 | 21219.15 | 25934.53 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 10 | 4793.37 | 2593.453 | 0 | 2199.917 | 887.232 | 73.0665 | 35023.48 | 3.2.1 |  |  | 102.81 | 8.4667 | 4058.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.1 | 3.2.1 | 91.5333 | 43875.27 | 8.4667 | 4058.433 | 71.14 | m² | 157.86 | 11230.16 | 14306.1
COMP | 24 | 3.2.2 | 3.2.2 Armadura | 5.59 | Kg | 3880.66 | 21692.8894 | 27116.1118 | 47508.3277 | 45 | 21378.75 | 26129.5777 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 10 | 2711.61 | 2612.9578 | 0 | 98.6522 | 2835.444 | 73.066 | 19812.66 | 3.2.2 |  |  | 328.58 | 8.4671 | 2295.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.2 | 3.2.2 | 91.5331 | 24820.22 | 8.4669 | 2295.8917 | 9.18 | Kg | 477.3 | 4381.61 | 5581.73
SINAPI | 94965 | 3.2.3 | 3.2.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 68.12 | 28866.5312 | 36083.164 | 34445.4724 | 45 | 15500.46 | 18945.0124 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.12 | 80.916 | 29197.06 | 3.2.3 |  |  | 6.5 | 9.542 | 3443.05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.3 | 3.2.3 | 90.458 | 32640.11 | 9.542 | 3443.054 | 343.05 | m³ | 10.2 | 3499.11 | 4457.52
|  | 3.3 | 3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 3.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3
|  | 3.3.1 | 3.3.1 Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, contagem e escoramento | 50.53 | m² | 1036 | 52349.08 | 65436.35 | 68417.44 | 0 | 0 | 68417.44 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 75 | 49077.26 | 51313.08 | 2235.82 | -2235.82 | 259 | 25 | 16359.09 | 3.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.1 | 3.3.1 | 100 | 65436.35 | 0 | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.2 | 3.3.2 Armadura Complementar | 5.59 | Kg | 3423 | 19134.57 | 23918.2125 | 26014.8 | 0 | 0 | 26014.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 20 | 4783.64 | 5202.96 | 419.32 | -419.32 | 2738.4 | 80 | 19134.57 | 3.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.2 | 3.3.2 | 100 | 23918.21 | 0 | 0.0025 |  | Kg | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.3 | 3.3.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 47.9 | 20298.104 | 25372.63 | 15603.904 | 0 | 0 | 15603.904 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 20 | 5074.52 | 3120.7808 | 0 | 1953.7392 | 38.32 | 80 | 20298.1 | 3.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.3 | 3.3.3 | 100 | 25372.62 | 0 | 0.01 |  | m³ | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | 3.4 CAIXA D'ÁGUA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 3.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.4
SINAPI | 90997 | 3.4.1 | 3.4.1 Formas | 31.58 | m² | 370.9 | 11713.022 | 14641.2775 | 11030.566 | 0 | 0 | 11030.566 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.1 | 3.4.1 | 0 | 0 | 100 | 14641.2775 | 15.92 | m² | 370.9 | 5904.73 | 7522.04
COMPOSIÇÃO | 2 | 3.4.2 | 3.4.2 Armadura | 5.59 | Kg | 6724.2 | 37588.278 | 46985.3475 | 52381.518 | 0 | 0 | 52381.518 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.2 | 3.4.2 | 0 | 0 | 100 | 46985.3475 | 8.48 | Kg | 6724.2 | 57021.22 | 72639.33
SINAPI | 94965 | 3.4.3 | 3.4.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 35.9 | 15212.984 | 19016.23 | 10975.348 | 0 | 0 | 10975.348 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.3 | 3.4.3 | 0 | 0 | 100 | 19016.23 | 343.06 | m³ | 35.9 | 12315.85 | 15689.16
|  | 4 | 4 PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 47573.7612 | 59467.2015 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 6.7632 | 4021.88 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 6.763% | 4021.88 | [5 empty] | 51015.6 | 64988.78
|  | 4.1 | 4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 4.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4.1.1 | 4.1.1 Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | 8.71 | m | 0 | 0 | 0 | 9426.325 | 100 | 9426.33 | -0.005 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.1 | 4.1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
SINAPI | 87521 | 4.1.2 | 4.1.2 Levante de alvenaria de bloco cerâmico | 29.31 | m² | 0 | 0 | 0 | 41098.1948 | 100 | 41098.2 | -0.0052 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.2 | 4.1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 57.94 | m² | 33.43 | 1936.93 | 2467.46
|  | 4.1.3 | 4.1.3 Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | 4.95 | m | 650 | 3217.5 | 4021.875 | 8125 | 28 | 2275 | 5850 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 100 | 4021.88 | 4.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.3 | 4.1.3 | 100 | 4021.88 | 0 | -0.005 |  | m | 0 | 0 | 0
SINAPI | 73937/3 | 4.1.4 | 4.1.4 Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | 81.94 | m² | 27.15 | 2224.671 | 2780.8387 | 1513.6125 | 0 | 0 | 1513.6125 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.4 | 4.1.4 | 0 | 0 | 100 | 2780.8387 | 114.77 | m² | 27.15 | 3116.01 | 3969.49
SINAPI | 73909/1 | 4.1.5 | 4.1.5 Divisórias em Madeira com laminado com portas de 80x210cm | 235.38 | m² | 45.99 | 10825.1262 | 13531.4078 | 6790.8834 | 0 | 0 | 6790.8834 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.5 | 4.1.5 | 0 | 0 | 100 | 13531.4078 | 197.48 | m² | 45.99 | 9082.11 | 11569.7
SINAPI | 79627 | 4.1.6 | 4.1.6 Divisórias em granito | 593.6 | m² | 52.74 | 31306.464 | 39133.08 | 7259.1336 | 0 | 0 | 7259.1336 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.6 | 4.1.6 | 0 | 0 | 100 | 39133.08 | 699.29 | m² | 52.74 | 36880.55 | 46982.13
|  | 4.1.7 | 4.1.7 Vergas contínuas no perímetro das edificações | 10.73 | m | 0 | 0 | 0 | 11377.2 | 91.46 | 10405.59 | 971.61 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.7 | 4.1.7 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.8 | 4.1.8 Vergas e contravergas embutidas nas paredes | 10.73 | m | 0 | 0 | 0 | 9991.562 | 91.46 | 9138.28 | 853.282 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.8 | 4.1.8 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 ESQUADRIAS |  |  |  | 64653.0162 | 80816.2802 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0% | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.1 | 5.1 PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 5.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 90843 | 5.1.1 | 5.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | 370.13 | Un. | 14 | 5181.82 | 6477.275 | 5896.52 | 0 | 0 | 5896.52 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.1 | 5.1.1 | 0 | 0 | 100 | 6477.275 | 821.51 | Un. | 14 | 11501.14 | 14651.3
SINAPI | 90843+ cot01 | 5.1.2 | 5.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | 433.35 | Un. | 4 | 1733.4 | 2166.75 | 1441.16 | 0 | 0 | 1441.16 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.2 | 5.1.2 | 0 | 0 | 100 | 2166.75 | 905.51 | Un. | 4 | 3622.04 | 4614.12
SINAPI | 90841 | 5.1.3 | 5.1.3 PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | 348.72 | Un. | 14 | 4882.08 | 6102.6 | 4528.16 | 0 | 0 | 4528.16 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.3 | 5.1.3 | 0 | 0 | 100 | 6102.6 | 642.7714 | Un. | 14 | 8998.8 | 11463.57
SINAPI | 90841 | 5.1.4 | 5.1.4 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês | 319.84 | Un. | 6 | 1919.04 | 2398.8 | 2042.46 | 0 | 0 | 2042.46 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.4 | 5.1.4 | 0 | 0 | 100 | 2398.8 | 214.2571 | Un. | 6 | 1285.54 | 1637.65
SINAPI | 90841 | 5.1.5 | 5.1.5 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | 358.55 | Un. | 4 | 1434.2 | 1792.75 | 1403.76 | 0 | 0 | 1403.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.5 | 5.1.5 | 0 | 0 | 100 | 1792.75 | 749.9 | Un. | 4 | 2999.6 | 3821.19
SINAPI | 90843+ 34389 | 5.1.6 | 5.1.6 PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | 306.85 | Un. | 18 | 5523.3 | 6904.125 | 5674.68 | 0 | 0 | 5674.68 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.6 | 5.1.6 | 0 | 0 | 100 | 6904.125 | 864.69 | Un. | 18 | 15564.42 | 19827.51
SINAPI | 91334 | 5.1.7 | 5.1.7 PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | 746.46 | Un. | 6 | 4478.76 | 5598.45 | 904.08 | 0 | 0 | 904.08 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.7 | 5.1.7 | 0 | 0 | 100 | 5598.45 | 1.060,97 | Un. | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2 | 5.2 PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 5.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SINAPI | 91341 | 5.2.1 | 5.2.1 Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | 282.18 | Un. | 2 | 564.36 | 705.45 | 446.86 | 0 | 0 | 446.86 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2.1 | 5.2.1 | 0 | 0 | 100 | 705.45 | 302.65 | Un. | 2 | 605.3 | 771.09
|  | 5.3 | 5.3 JANELAS ALUMÍNIO | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 5.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SINAPI | 94575 | 5.3.1 | 5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm | 101.97 | Un. | 6 | 611.82 | 764.775 | 854.94 | 0 | 0 | 854.94 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.1 | 5.3.1 | 0 | 0 | 100 | 764.775 | 268.344 | Un. | 6 | 1610.06 | 2051.06
SINAPI | 94576 | 5.3.2 | 5.3.2 EF-11 pivotante 180 x 30 cm | 161.78 | Un. | 15 | 2426.7 | 3033.375 | 2275.95 | 0 | 0 | 2275.95 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.2 | 5.3.2 | 0 | 0 | 100 | 3033.375 | 402.516 | Un. | 15 | 6037.74 | 7691.48
SINAPI | 94577 | 5.3.3 | 5.3.3 EF-12 pivotante 90 x 30 cm | 84.13 | Un. | 2 | 168.26 | 210.325 | 260.62 | 0 | 0 | 260.62 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.3 | 5.3.3 | 0 | 0 | 100 | 210.325 | 201.258 | Un. | 2 | 402.52 | 512.77
SINAPI | 94578 | 5.3.4 | 5.3.4 EF-13 pivotante 210 x 30 cm | 181.18 | Un. | 10 | 1811.8 | 2264.75 | 1706.8 | 0 | 0 | 1706.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.4 | 5.3.4 | 0 | 0 | 100 | 2264.75 | 939.204 | Un. | 10 | 9392.04 | 11964.52
SINAPI | 94579 | 5.3.5 | 5.3.5 EF-14 pivotante 210 x 60 cm | 336.57 | Un. | 8 | 2692.56 | 3365.7 | 1545.6 | 0 | 0 | 1545.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.5 | 5.3.5 | 0 | 0 | 100 | 3365.7 | 939.204 | Un. | 8 | 7513.63 | 9571.61
SINAPI | 94580 | 5.3.6 | 5.3.6 EF-15 pivotante 240 x 30 cm | 203.18 | Un. | 2 | 406.36 | 507.95 | 306.16 | 0 | 0 | 306.16 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.6 | 5.3.6 | 0 | 0 | 100 | 507.95 | 536.688 | Un. | 2 | 1073.38 | 1367.38
SINAPI | 94581 | 5.3.7 | 5.3.7 EF-16 pivotante 300 x 30 cm | 282.19 | Un. | 2 | 564.38 | 705.475 | 340.8 | 0 | 0 | 340.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.7 | 5.3.7 | 0 | 0 | 100 | 705.475 | 670.86 | Un. | 2 | 1341.72 | 1709.22
| COMPOSIÇÃO | 5.3.8 | 5.3.8 EF-17 basculante 50 x 50 cm | 59.22 | Un. | 14 | 829.08 | 1036.35 | 1823.36 | 0 | 0 | 1823.36 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.8 | 5.3.8 | 0 | 0 | 100 | 1036.35 | 298.1124 | Un. | 14 | 4173.57 | 5316.71
SINAPI | 94585 | 5.3.9 | 5.3.9 EF-18 corrediça 120 x 60 cm | 197.87 | Un. | 1 | 197.87 | 247.3375 | 180.93 | 0 | 0 | 180.93 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.9 | 5.3.9 | 0 | 0 | 100 | 247.3375 | 384.7968 | Un. | 1 | 384.8 | 490.2
SINAPI | 94582 | 5.3.10 | 5.3.10 EF-19 corrediça 150 x 120 cm | 432.87 | Un. | 1 | 432.87 | 541.0875 | 293.4 | 0 | 0 | 293.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.10 | 5.3.10 | 0 | 0 | 100 | 541.0875 | 841.212 | Un. | 1 | 841.21 | 1071.62
SINAPI | 94582 | 5.3.11 | 5.3.11 EF-20 corrediça 120 x 90 cm | 294.41 | Un. | 2 | 588.82 | 736.025 | 391.76 | 0 | 0 | 391.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.11 | 5.3.11 | 0 | 0 | 100 | 736.025 | 757.0908 | Un. | 2 | 1514.18 | 1928.91
SINAPI | 94584 | 5.3.12 | 5.3.12 EF-21 corrediça 180 x 90 cm | 442.6 | Un. | 1 | 442.6 | 553.25 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.12 | 5.3.12 | 0 | 0 | 100 | 553.25 | 1147.0086 | Un. | 1 | 1147.01 | 1461.18
SINAPI | 94585 | 5.3.13 | 5.3.13 EF-22 corrediça 240 x 90 cm | 540.12 | Un. | 1 | 540.12 | 675.15 | 350.46 | 0 | 0 | 350.46 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.13 | 5.3.13 | 0 | 0 | 100 | 675.15 | 1154.3904 | Un. | 1 | 1154.39 | 1470.58
SINAPI | 94585 | 5.3.14 | 5.3.14 EF-23 corrediça 240 x 120 cm | 719.95 | Un. | 2 | 1439.9 | 1799.875 | 877.72 | 0 | 0 | 877.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.14 | 5.3.14 | 0 | 0 | 100 | 1799.875 | 1539.1872 | Un. | 2 | 3078.37 | 3921.54
SINAPI | 94585 | 5.3.15 | 5.3.15 EF-24 corrediça 300 x 120 cm | 893.85 | Un. | 2 | 1787.7 | 2234.625 | 1141.08 | 0 | 0 | 1141.08 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.15 | 5.3.15 | 0 | 0 | 100 | 2234.625 | 1923.984 | Un. | 2 | 3847.97 | 4901.93
SINAPI | 94585 | 5.3.16 | 5.3.16 EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio) | 1776.6 | Un. | 2 | 3553.2 | 4441.5 | 2007.66 | 0 | 0 | 2007.66 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.16 | 5.3.16 | 0 | 0 | 100 | 4441.5 | 3687.636 | Un. | 2 | 7375.27 | 9395.36
SINAPI | 94585 | 5.3.17 | 5.3.17 EF-26 corrediça 270 x 160 cm | 1176.88 | Un. | 5 | 5884.4 | 7355.5 | 3250.65 | 0 | 0 | 3250.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.17 | 5.3.17 | 0 | 0 | 100 | 7355.5 | 2308.7808 | Un. | 5 | 11543.9 | 14705.77
SINAPI | 94586 | 5.3.18 | 5.3.18 EF-27 corrediça 360 x 160 cm | 1443.46 | Un. | 4 | 5773.84 | 7217.3 | 3722.84 | 0 | 0 | 3722.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.18 | 5.3.18 | 0 | 0 | 100 | 7217.3 | 4586.976 | Un. | 4 | 18347.9 | 23373.39
SINAPI | 94585 | 5.3.19 | 5.3.19 EF-28 corrediça 200 x 105 cm | 545.89 | Un. | 1 | 545.89 | 682.3625 | 355.08 | 0 | 0 | 355.08 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.19 | 5.3.19 | 0 | 0 | 100 | 682.3625 | 1122.324 | Un. | 1 | 1122.32 | 1429.72
orse | 1897 | 5.3.20 | 5.3.20 Telas em nylon | 16.07 | m² | 10.26 | 164.8782 | 206.0977 | 725.2794 | 0 | 0 | 725.2794 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.20 | 5.3.20 | 0 | 0 | 100 | 206.0977 | 28.44 | m² | 10.26 | 291.79 | 371.71
SINAPI-I | 11194 | 5.3.21 | 5.3.21 Veneziana metálica circular 0 = 120cm (Castelo D'água) | 509.48 | Un. | 9 | 4585.32 | 5731.65 | 1155.96 | 0 | 0 | 1155.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.21 | 5.3.21 | 0 | 0 | 100 | 5731.65 | 628.7398 | Un. | 9 | 5658.66 | 7208.57
|  | 5.4 | 5.4 GRADES E PORTÕES | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 5.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 73933/3 | 5.4.1 | 5.4.1 Portões 90X110cm (cobogós) | 191.48 | U5 | 5 | 957.4 | 1196.75 | 918.4 | 0 | 0 | 918.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.1 | 5.4.1 | 0 | 0 | 100 | 1196.75 | 355.113 | Un. | 5 | 1775.57 | 2261.9
SINAPI | 73933/3 | 5.4.2 | 5.4.2 Portões 90X200cm (cobogós) | 365.86 | U5 | 1 | 365.86 | 457.325 | 310.67 | 0 | 0 | 310.67 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.2 | 5.4.2 | 0 | 0 | 100 | 457.325 | 645.66 | Un. | 1 | 645.66 | 822.51
SINAPI | 73932/1 | 5.4.3 | 5.4.3 Grades e portões h=210cm | 171.78 | m² | 12.6 | 2164.428 | 2705.535 | 1892.394 | 0 | 0 | 1892.394 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.3 | 5.4.3 | 0 | 0 | 100 | 2705.535 | 276.37 | m² | 12.6 | 3482.26 | 4436.05
|  | 6 | 6 VIDROS |  |  |  | 6414.87 | 8018.5875 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0% | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 73838/1 | 6.1 | 6.1 PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | 174.29 | m² | 13.8 | 2405.202 | 3006.5025 | 4001.586 | 0 | 0 | 4001.586 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 6.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 100 | 3006.5025 | 1082.6138 | m² | 6.9 | 7470.03 | 9516.07
SINAPI-I | 34391 | 6.2 | 6.2 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | 199.51 | m² | 13.8 | 2753.238 | 3441.5475 | 4001.586 | 0 | 0 | 4001.586 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 6.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 100 | 3441.5475 | 442.91 | m² | 13.8 | 6112.16 | 7786.28
SINAPI | 74125/2 | 6.3 | 6.3 Espelhos 4mm | 179.49 | m² | 7 | 1256.43 | 1570.5375 | 1189.86 | 0 | 0 | 1189.86 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 6.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 100 | 1570.5375 | 395,38 | m² | 7 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 7 | 7 COBERTURA |  |  |  | 159390.7615 | 199238.4475 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 78.874 | 157147.38 | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 78.87% | 157147.37 | [5 empty] | 23933.6 | 30489.01
SINAPI | 92539 | 7.1 | 7.1 Estrutura em Madeira para cobertura | 73.55 | m² | 1271.78 | 93539.419 | 116924.2737 | 150298.9604 | 0 | 0 | 150298.9604 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.9801 | 79.9651 | 93498.6 | 7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.1 | 79.9651 | 93498.6 | 20.0349 | 23425.6738 | 52.3 | m² | 127.178 | 6651.41 | 8473.23
SINAPI | 94201 | 7.2 | 7.2 Telhas cerâmicas | 46.35 | m² | 1264.78 | 58622.553 | 73278.1913 | 64364.6542 | 0 | 0 | 64364.6542 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.9801 | 80.4077 | 58921.28 | 7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 80.4077 | 58921.28 | 19.5923 | 14356.9112 | 49.01 | m² | 278.59 | 13653.7 | 17393.45
SINAPI | 94444 | 7.3 | 7.3 Telhas de vidro | 477.97 | m² | 7 | 3345.79 | 4182.2375 | 142.8 | 0 | 0 | 142.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 100 | 4182.2375 | 480.17 | m² | 7 | 3361.19 | 4281.82
SINAPI | 94219 | 7.4 | 7.4 Cumeeiras/Espigões | 5.05 | m | 154.99 | 782.6995 | 978.38 | 1587.0976 | 0 | 0 | 1587.0976 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.99 | 87.0959 | 852.12 | 7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 87.0959 | 852.12 | 12.9041 | 126.26 | 26.73 | m | 10 | 267.3 | 340.51
SINAPI | 94227 | 7.5 | 7.5 Calha metálica | 33.16 | m | 2.5 | 82.9 | 103.625 | 69.65 | 0 | 0 | 69.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100 | 103.63 | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 100 | 103.63 | 0 | -0.005 | 43.38 | m | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94231 | 7.6 | 7.6 Rufos de concreto | 28.2 | m | 107 | 3017.4 | 3771.75 | 4942.33 | 0 | 0 | 4942.33 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | 3771.75 | 7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 100 | 3771.75 | 0 | 0 | 32.57 | m | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8 IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 8181.037 | 10226.2862 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0.94198 | 96.33 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0.9419% | 96.32 | [5 empty] | 24080.75 | 30676.47
SINAPI | 98557 | 8.1 | 8.1 Impermeabilização das vigas baldrame | 4.94 | m² | 15.6 | 77.064 | 96.33 | 4311.05 | 75 | 3233.29 | 1077.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 100 | 96.33 | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 100 | 96.33 | 0 | 0 | 28.68 | m² | 283.4 | 8127.91 | 10354.14
SINAPI | 98557 | 8.2 | 8.2 Impermeabilização de calhas (piso) | 23.43 | m² | 77 | 1804.11 | 2255.1375 | 1682.45 | 0 | 0 | 1682.45 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 100 | 2255.1375 | 28.68 | m² | 77 | 2208.36 | 2813.23
SINAPI | 98546 | 8.3 | 8.3 Impermeabilização do castelo d'água | 49.58 | m² | 105 | 5205.9 | 6507.375 | 2294.25 | 0 | 0 | 2294.25 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 100 | 6507.375 | 60.31 | m² | 105 | 6332.55 | 8067.04
SINAPI | 73968/1 | 8.4 | 8.4 Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | 4.94 | m² | 221.45 | 1093.963 | 1367.4537 | 11942.7985 | 0 | 0 | 11942.7985 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 100 | 1367.4537 | 33.47 | m² | 221.45 | 7411.93 | 9442.06
|  | 9 | 9 REVESTIMENTOS | 0 |  |  | 91554.5536 | 114443.1889 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 21.0089 | 24043.31 | 9 |  |  |  | 53.9491 | 61741.07 |  |  |  | 4.9516 | 5666.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9 | 9 | 79.91% | 91451.12 |  |  | 0 |  |  | 80974.54 | 103153.47
|  | 9.1 | 9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9.1.1 | 9.1.1 Paredes |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.1.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1 | 9.1.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 89048 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 Emboço | 17.92 | m² | 959.21 | 17189.0432 | 21486.304 | 14579.992 | 0 | 0 | 14579.992 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.472 | 74.4855 | 16004.17 | 9.1.1.1 |  |  | 144.738 | 15.0893 | 3242.13 |  |  | 31.36 | 3.2694 | 702.46 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 | 92.8441 | 19948.76 | 7.1559 | 1537.544 | 26.86 | m² | 161.84 | 4347.02 | 5537.67
SINAPI | 89048 | 9.1.1.2 | 9.1.1.2 Reboco | 17 | m² | 809.07 | 13754.19 | 17192.7375 | 12945.12 | 0 | 0 | 12945.12 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.2 |  |  | 709.0702 | 87.6402 | 15067.74 |  |  | 31.36 | 3.8761 | 666.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.2 | 9.1.1.2 | 91.5162 | 15734.14 | 8.4838 | 1458.5975 | 26.86 | m² | 161.84 | 4347.02 | 5537.67
SINAPI | 93393 | 9.1.1.3 | 9.1.1.3 Cerâmica 20x20cm | 18.08 | m² | 959.21 | 17342.5168 | 21678.146 | 20920.3701 | 0 | 0 | 20920.3701 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.3 |  |  | 678.2102 | 70.7051 | 15327.55 |  |  | 108.38 | 11.2989 | 2449.39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.3 | 9.1.1.3 | 82.004 | 17776.94 | 17.996 | 3901.206 | 34.75 | m² | 249.4 | 8666.65 | 11040.45
|  | 9.1.1.4 | 9.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20x20cm | 1.88 | m² | 959.21 | 1803.3148 | 2254.1435 | 2014.341 | 0 | 0 | 2014.341 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 786.59 | 82.0039 | 1848.49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.4 | 9.1.1.4 | 82.0039 | 1848.49 | 17.9961 | 405.6535 |  | m² | 172.62 | 0 | 0
|  | 9.1.2 | 9.1.2 Tetos |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.2 | 9.1.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 90407 | 9.1.2.1 | 9.1.2.1 Reboco | 21.4 | m² | 724.74 | 15509.436 | 19386.795 | 7464.822 | 0 | 0 | 7464.822 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.31 | 15.0827 | 2924.04 | 9.1.2.1 |  |  | 615.43 | 84.9173 | 16462.75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.2.1 | 9.1.2.1 | 100 | 19386.79 | 0 | 0.005 | 37.15 | m² | 135.18 | 5021.94 | 6397.45
|  | 9.2 | 9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9.2.1 | 9.2.1 Paredes e fachadas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.2.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1 | 9.2.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 87900 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 Chapisco externo | 5.39 | m² | 8.02 | 43.2278 | 54.04 | 5152.9954 | 91.46 | 4712.93 | 440.0654 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 100 | 54.04 | 9.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 100 | 54.04 | 0 | 0 | 6.15 | m² | 294.27 | 1809.76 | 2305.45
SINAPI | 87775 | 9.2.1.2 | 9.2.1.2 Emboço | 17.92 | m² | 460.27 | 8248.0384 | 10310.048 | 5992.7154 | 0 | 0 | 5992.7154 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9405 | 49.0887 | 5061.06 | 9.2.1.2 |  |  | 224.33 | 48.7388 | 5024.99 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.2 | 9.2.1.2 | 97.8275 | 10086.05 | 2.1725 | 223.998 | 40.98 | m² | 330.2 | 13531.6 | 17237.91
SINAPI | 87778 | 9.2.1.3 | 9.2.1.3 Reboco | 9.18 | m² | 576.55 | 5292.729 | 6615.9113 | 7437.495 | 0 | 0 | 7437.495 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.3 |  |  | 576.55 | 100 | 6615.91 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.3 | 9.2.1.3 | 100 | 6615.91 | 0 | 0.00125 | 49.44 | m² | 380 | 18787.2 | 23933.01
SINAPI | 87264 | 9.2.1.4 | 9.2.1.4 Cerâmica 10x10 | 19.27 | m² | 460.27 | 8869.4029 | 11086.7536 | 11598.804 | 0 | 0 | 11598.804 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.4 | 9.2.1.4 | 0 | 0 | 100 | 11086.7536 | 53.15 | m² | 460.27 | 24463.35 | 31163.86
|  | 9.2.1.5 | 9.2.1.5 Rejuntamento de cerâmica 10x10 | 7.61 | m² | 460.27 | 3502.6547 | 4378.31 | 966.567 | 0 | 0 | 966.567 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.5 | 9.2.1.5 | 0 | 0 | 100 | 4378.31 |  | m² | 460.27 | 0 | 0
|  | 10 | 10 PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 133523.361 | 166904.2013 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.259 | 22129.8 |  |  | 12.4851 | 20838.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 25.74% | 42967.92 |  |  | 0 |  |  | 145183.26 | 184948.95
SINAPI | 87702 | 10.1 | 10.1 Camada impermeabilizadora de concreto | 12.98 | m² | 1707 | 22156.86 | 27696.075 | 19630.5 | 0 | 0 | 19630.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 750 | 0.43937 | 12168.75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.1 | 0.43937 | 12168.75 | 99.5606 | 15527.325 | 44.08 | m² | 256.05 | 11286.68 | 14378.1
SINAPI | 40780 | 10.2 | 10.2 Regularização de piso | 12.61 | m² | 1304.1 | 16444.701 | 20555.8763 | 13562.64 | 0 | 0 | 13562.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 550 | 0.42175 | 8669.37 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.2 | 0.42175 | 8669.37 | 99.5783 | 11886.5063 | 9.04 | m² | 256.05 | 2314.69 | 2948.68
SINAPI | 92394 | 10.3 | 10.3 Bloco de concreto intertravado | 40.85 | m² | 224 | 9150.4 | 11438 | 14286.72 | 0 | 0 | 14286.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 100 | 11438 | 42.61 | m² | 224 | 9544.64 | 12158.92
SINAPI | 93390 | 10.4 | 10.4 Cerâmica | 16.98 | m² | 36 | 611.28 | 764.1 | 784.8 | 0 | 0 | 784.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 100 | 764.1 | 28.86 | m² | 36 | 1038.96 | 1323.53
INCLUSO NO ITEM 10.4 |  | 10.5 | 10.5 Rejuntamento de cerâmica | 2.82 | m² | 36 | 101.52 | 126.9 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 100 | 126.9 |  | m² | 36 | 0 | 0
SINAPI | 68333 | 10.6 | 10.6 Cimento desempenado | 36.88 | m² | 470 | 17333.6 | 21667 | 11839.3 | 0 | 0 | 11839.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 100 | 21667 | 46.25 | m² | 470 | 21737.5 | 27691.4
SINAPI | 84191 | 10.7 | 10.7 Granitina | 51.52 | m² | 885 | 45595.2 | 56994 | 13186.5 | 0 | 0 | 13186.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 100 | 56994 | 107.15 | m² | 885 | 94827.75 | 120801.07
composição |  | 10.8 | 10.8 Calha de concreto com grelhas (Grelhas) | 287.4 | m | 77 | 22129.8 | 27662.25 | 7314.23 | 0 | 0 | 7314.23 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 61.6 | 80 | 22129.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 10.8 | 80 | 22129.8 | 20 | 5532.45 | 287.86 | m | 15.4 | 4433.04 | 5647.25
|  | 11 | 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  | 13694.552 | 17118.19 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 0% | 0 | [5 empty] | 19496.4 | 24836.46
SINAPI | 98689 | 11.1 | 11.1 Soleiras em granito e=15cm | 55.74 | m | 32.8 | 1828.272 | 2285.34 | 1982.432 | 0 | 0 | 1982.432 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 100 | 2285.34 | 87.71 | m | 32.8 | 2876.89 | 3664.87
SINAPI | 88650 | 11.2 | 11.2 Rodapé em cerâmica | 5.64 | m | 648 | 3654.72 | 4568.4 | 6492.96 | 0 | 0 | 6492.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 100 | 4568.4 | 9.06 | m | 648 | 5870.88 | 7478.91
JÁ INCLUSO ITEM 11.2 |  | 11.3 | 11.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica | 1.45 | m | 100 | 145 | 181.25 | 290 | 0 | 0 | 290 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 100 | 181.25 |  | m | 100 | 0 | 0
SINAPI | 84162 | 11.4 | 11.4 Rodameio de Madeira L=10cm | 14.72 | m | 548 | 8066.56 | 10083.2 | 8494 | 0 | 0 | 8494 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 100 | 10083.2 | 19.6143 | m | 548 | 10748.63 | 13692.68
|  | 12 | 12 PINTURA |  |  |  | 28209.52 | 35261.895 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0% | 0 | [5 empty] | 48003.5 | 61151.67
|  | 12.1 | 12.1 Paredes internas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 12.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0
COMPOSIÇÃO |  | 12.1.1 | 12.1.1 Pintura acrílica c/ massa corrida | 14.1 | m² | 638.78 | 9006.798 | 11258.4975 | 9517.822 | 0 | 0 | 9517.822 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1.1 | 12.1.1 | 0 | 0 | 100 | 11258.4975 | 23.75 | m² | 638.78 | 15171.03 | 19326.38
SINAPI | 88487 | 12.1.2 | 12.1.2 Pintura PVA | 6.25 | m² | 77.3 | 483.125 | 603.9062 | 997.17 | 0 | 0 | 997.17 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1.2 | 12.1.2 | 0 | 0 | 100 | 603.9062 | 9.45 | m² | 77.3 | 730.49 | 930.57
|  | 12.2 | 12.2 Paredes externas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 12.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 88489 | 12.2.1 | 12.2.1 Pintura acrílica s/ massa corrida | 6.73 | m² | 606.18 | 4079.5914 | 5099.4892 | 7213.542 | 0 | 0 | 7213.542 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2.1 | 12.2.1 | 0 | 0 | 100 | 5099.4892 | 11.81 | m² | 606.18 | 7158.99 | 9119.84
|  | 12.3 | 12.3 Tetos | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 12.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 |  | 0
composição |  | 12.3.1 | 12.3.1 Pintura PVA c/ massa corrida | 13.62 | m² | 732.68 | 9979.1016 | 12473.877 | 8718.892 | 0 | 0 | 8718.892 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.3.1 | 12.3.1 | 0 | 0 | 100 | 12473.877 | 21.39 | m² | 732.68 | 15672.03 | 19964.6
|  | 12.4 | 12.4 Outros | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 12.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 73739/1 | 12.4.1 | 12.4.1 Pintura esmalte em portas em Madeira | 8.3 | m² | 257.6 | 2138.08 | 2672.6 | 3827.936 | 0 | 0 | 3827.936 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.1 | 12.4.1 | 0 | 0 | 100 | 2672.6 | 15.52 | m² | 257.6 | 3997.95 | 5092.99
SINAPI | 40905 | 12.4.2 | 12.4.2 Tratamento em verniz em rodameio de Madeira | 7.83 | m² | 54.8 | 429.084 | 536.35 | 385.244 | 0 | 0 | 385.244 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.2 | 12.4.2 | 0 | 0 | 100 | 536.35 | 19.84 | m² | 54.8 | 1087.23 | 1385.02
SINAPI | 73924/3 | 12.4.3 | 12.4.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | 12.28 | m² | 170.5 | 2093.74 | 2617.175 | 3021.26 | 0 | 0 | 3021.26 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.3 | 12.4.3 | 0 | 0 | 100 | 2617.175 | 24.55 | m² | 170.5 | 4185.78 | 5332.27
|  | 13 | 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA |  |  |  | 128329.19 | 160411.4875 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 18.9668 | 30424.88 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13 | 13 | 18.97% | 30424.88 | [5 empty] | 136929.66 | 174434.69
|  | 13.1 | 13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.1.1 | 13.1.1 Haste para aterramento | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1 | 13.1.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 96985 | 13.1.1.1 | 13.1.1.1 Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | 28.78 | Un. | 3 | 86.34 | 107.925 | 292.26 | 0 | 0 | 292.26 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.1 | 13.1.1.1 | 0 | 0 | 100 | 107.925 | 47.84 | Un. | 3 | 143.52 | 182.83
composição |  | 13.1.1.2 | 13.1.1.2 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com Tampa de ferro de 30cm. | 113.55 | Un. | 1 | 113.55 | 141.9375 | 114.31 | 0 | 0 | 114.31 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.2 | 13.1.1.2 | 0 | 0 | 100 | 141.9375 | 60.78 | Un. | 1 | 60.78 | 77.43
SINAPI | 93081 | 13.1.1.3 | 13.1.1.3 Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | 4.7 | Un. | 3 | 14.1 | 17.625 | 100.02 | 0 | 0 | 100.02 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.3 | 13.1.1.3 | 0 | 0 | 100 | 17.625 | 12.6 | Un. | 3 | 37.8 | 48.15
|  | 13.1.2 | 13.1.2 Cordoalha de cobre nu | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2 | 13.1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96974 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1 Cordoalha de cobre nu 50mm². | 33.08 | m | 15 | 496.2 | 620.25 | 757.5 | 0 | 0 | 757.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1 | 0 | 0 | 100 | 620.25 | 47.55 | m | 15 | 713.25 | 908.61
SINAPI | 96973 | 13.1.2.2 | 13.1.2.2 Cordoalha de cobre nu 35mm². | 27.31 | m | 8 | 218.48 | 273.1 | 310.8 | 0 | 0 | 310.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2.2 | 13.1.2.2 | 0 | 0 | 100 | 273.1 | 37.55 | m | 8 | 300.4 | 382.68
|  | 13.1.3 | 13.1.3 Quadros de Força | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3 | 13.1.3 | 0 | 0 |  | 0
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.3.1 | 13.1.3.1 Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local. | 921.34 | Un. | 1 | 921.34 | 1151.675 | 656.93 | 0 | 0 | 656.93 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.1 | 13.1.3.1 | 0 | 0 | 100 | 1151.675 | 841.76 | Un. | 1 | 841.76 | 1072.32
| cotação | 13.1.3.2 | 13.1.3.2 Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | 557.42 | Un. | 1 | 557.42 | 696.775 | 234.1 | 0 | 0 | 234.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.2 | 13.1.3.2 | 0 | 0 | 100 | 696.775 | 666.39 | Un. | 1 | 666.39 | 848.91
| cotação | 13.1.3.3 | 13.1.3.3 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 552.46 | Un. | 2 | 1104.92 | 1381.15 | 327.72 | 0 | 0 | 327.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.3 | 13.1.3.3 | 0 | 0 | 100 | 1381.15 | 596 | Un. | 2 | 1192 | 1518.49
| cotação | 13.1.3.4 | 13.1.3.4 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 300.8 | Un. | 1 | 300.8 | 376 | 196.64 | 0 | 0 | 196.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.4 | 13.1.3.4 | 0 | 0 | 100 | 376 | 484 | Un. | 1 | 484 | 616.57
| cotação | 13.1.3.5 | 13.1.3.5 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | 298.73 | Un. | 1 | 298.73 | 373.4125 | 176.97 | 0 | 0 | 176.97 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.5 | 13.1.3.5 | 0 | 0 | 100 | 373.4125 | 500 | Un. | 1 | 500 | 636.95
|  | 13.1.3.6 | 13.1.3.6 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | 736.72 | Un. | 1 | 736.72 | 920.9 | 449.96 | 0 | 0 | 449.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.6 | 13.1.3.6 | 0 | 0 | 100 | 920.9 | 386 | Un. | 1 | 386 | 491.73
| cotação | 13.1.4 | 13.1.4 Centro de distribuição de iluminação e tomadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4 | 13.1.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SINAPI | 74131/5 | 13.1.4.1 | 13.1.4.1 Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 274.41 | Un. | 2 | 548.82 | 686.025 | 950.58 | 0 | 0 | 950.58 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.1 | 13.1.4.1 | 0 | 0 | 100 | 686.025 | 493.86 | Un. | 2 | 987.72 | 1258.26
SINAPI | 74131/8 | 13.1.4.2 | 13.1.4.2 Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 813.95 | Un. | 1 | 813.95 | 1017.4375 | 788.92 | 0 | 0 | 788.92 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.2 | 13.1.4.2 | 0 | 0 | 100 | 1017.4375 | 1187.94 | Un. | 1 | 1187.94 | 1513.32
SINAPI | 74131/8 | 13.1.4.3 | 13.1.4.23 Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | 547.41 | Un. | 1 | 547.41 | 684.2625 | 557.83 | 0 | 0 | 557.83 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.3 | 13.1.4.3 | 0 | 0 | 100 | 684.2625 | 1187.94 | Un. | 1 | 1187.94 | 1513.32
|  | 13.1.5 | 13.1.5 Eletrodutos e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5 | 13.1.5 | 0 | 0 |  | 0
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.5.1 | 13.1.5.1 Eletroduto metálico flexível, 03/4" | 11.61 | m | 160 | 1857.6 | 2322 | 745.6 | 0 | 0 | 745.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.1 | 13.1.5.1 | 0 | 0 | 100 | 2322 | 23.588 | m | 160 | 3774.08 | 4807.8
SINAPI | 91855 | 13.1.5.2 | 13.1.5.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 03/4" | 3.22 | m | 1250 | 4025 | 5031.25 | 1912.5 | 0 | 0 | 1912.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.2 |  |  | 1250 | 100 | 5031.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.2 | 13.1.5.2 | 100 | 5031.25 | 0 | 0 | 6.01 | m | 187.5 | 1126.88 | 1435.53
SINAPI | 91856 | 13.1.5.3 | 13.1.5.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 01" | 4.11 | m | 200 | 822 | 1027.5 | 356 | 0 | 0 | 356 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.3 |  |  | 200 | 100 | 1027.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.3 | 13.1.5.3 | 100 | 1027.5 | 0 | 0 | 8.61 | m | 30 | 258.3 | 329.05
SINAPI | 95749 | 13.1.5.4 | 13.1.5.4 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, 0 3/4"x 3,00 m | 20.98 | Un. | 25 | 524.5 | 655.625 | 834.5 | 0 | 0 | 834.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.4 | 13.1.5.4 | 0 | 0 | 100 | 655.625 | 22.42 | Un. | 25 | 560.5 | 714.02
SINAPI | 97667 | 13.1.5.5 | 13.1.5.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 01 1/2" | 13.4 | m | 30 | 402 | 502.5 | 250.5 | 0 | 0 | 250.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.5 |  |  | 30 | 100 | 502.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.5 | 13.1.5.5 | 100 | 502.5 | 0 | 0 | 5.95 | m | 13.4 | 79.73 | 101.57
SINAPI | 97668 | 13.1.5.6 | 13.1.5.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 02" | 15.52 | m | 55 | 853.6 | 1067 | 545.6 | 0 | 0 | 545.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.6 |  |  | 55 | 100 | 1067 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.6 | 13.1.5.6 | 100 | 1067 | 0 | 0 | 9.14 | m | 15.52 | 141.85 | 180.7
SINAPI | 97669 | 13.1.5.7 | 13.1.5.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 03" | 24.94 | m | 60 | 1496.4 | 1870.5 | 742.2 | 0 | 0 | 742.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.7 |  |  | 60 | 100 | 1870.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.7 | 13.1.5.7 | 100 | 1870.5 | 0 | 0 | 14.61 | m | 24.94 | 364.37 | 464.17
SINAPI | 97670 | 13.1.5.8 | 13.1.5.8 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 04" | 35.49 | m | 60 | 2129.4 | 2661.75 | 946.8 | 0 | 0 | 946.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.8 |  |  | 60 | 100 | 2661.75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.8 | 13.1.5.8 | 100 | 2661.75 | 0 | 0 | 18.78 | m | 35.49 | 666.5 | 849.05
SINAPI | 97670 | 13.1.5.9 | 13.1.5.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 05" | 53.01 | m | 200 | 10602 | 13252.5 | 3578 | 0 | 0 | 3578 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.9 |  |  | 200 | 100 | 13252.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.9 | 13.1.5.9 | 100 | 13252.5 | 0 | 0 | 18.78 | m | 53.01 | 995.53 | 1268.21
SINAPI | 91890 | 13.1.5.10 | 13.1.5.10 Curva 90º de PVC, série reforçada, 0 3/4" | 2.68 | Un. | 180 | 482.4 | 603 | 239.4 | 0 | 0 | 239.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.10 | 13.1.5.10 | 0 | 0 | 100 | 603 | 7.67 | Un. | 27 | 207.09 | 263.81
SINAPI | 91185 | 13.1.5.11 | 13.1.5.11 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 3/4", tipo "copo" | 0.75 | Un. | 800 | 600 | 750 | 376 | 0 | 0 | 376 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.11 | 13.1.5.11 | 0 | 0 | 100 | 750 | 4.91 | Un. | 120 | 589.2 | 750.58
SINAPI | 91185 | 13.1.5.12 | 13.1.5.12 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 1", tipo "copo" | 0.94 | Un. | 120 | 112.8 | 141 | 81.6 | 0 | 0 | 81.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.12 | 13.1.5.12 | 0 | 0 | 100 | 141 | 4.91 | Un. | 18 | 88.38 | 112.59
|  | 13.1.6 | 13.1.6 Cabos e Fios (condutores) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6 | 13.1.6 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.1.6.1 | 13.1.6.1 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.6.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.1 | 13.1.6.1
SINAPI | 91926 | 13.1.6.2 | 13.1.6.1.1 #2,5mm² | 1.98 | m | 7200 | 14256 | 17820 | 6984 | 0 | 0 | 6984 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 | 0 | 0 | 100 | 17820 | 2.6 | m | 7200 | 18720 | 23847.41
SINAPI | 91928 | 13.1.6.3 | 13.1.6.1.2 #4mm² | 2.99 | m | 750 | 2242.5 | 2803.125 | 997.5 | 0 | 0 | 997.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 | 0 | 0 | 100 | 2803.125 | 4.15 | m | 750 | 3112.5 | 3965.01
SINAPI | 91930 | 13.1.6.4 | 13.1.6.1.3 #6mm² | 4.12 | m | 300 | 1236 | 1545 | 696 | 0 | 0 | 696 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.4 | 13.1.6.4 | 0 | 0 | 100 | 1545 | 5.66 | m | 300 | 1698 | 2163.08
|  | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.6.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 91930 | 13.1.6.1 | 13.1.6.2.1 #6mm² | 4.27 | m | 400 | 1708 | 2135 | 2128 | 0 | 0 | 2128 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.1 | 13.1.6.1 | 0 | 0 | 100 | 2135 | 5.66 | m | 400 | 2264 | 2884.11
SINAPI | 92979 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2.2 #10mm² | 6.07 | m | 100 | 607 | 758.75 | 697 | 0 | 0 | 697 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 | 0 | 0 | 100 | 758.75 | 5.841 | m | 100 | 584.1 | 744.08
SINAPI | 91934 | 13.1.6.3 | 13.1.6.2.3 #16mm² | 8.6 | m | 500 | 4300 | 5375 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 | 0 | 0 | 100 | 5375 | 14.09 | m | 500 | 7045 | 8974.63
SINAPI | 92983 | 13.1.6.4 | 13.1.6.2.4 #25mm² | 12.6 | m | 25 | 315 | 393.75 | 227.5 | 0 | 0 | 227.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.4 | 13.1.6.4 | 0 | 0 | 100 | 393.75 | 15.82 | m | 25 | 395.5 | 503.83
SINAPI | 92985 | 13.1.6.5 | 13.1.6.2.5 #35mm² | 16.9 | m | 125 | 2112.5 | 2640.625 | 1137.5 | 0 | 0 | 1137.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.5 | 13.1.6.5 | 0 | 0 | 100 | 2640.625 | 21.21 | m | 125 | 2651.25 | 3377.43
SINAPI | 92987 | 13.1.6.6 | 13.1.6.2.6 #50mm² | 22.84 | m | 130 | 2969.2 | 3711.5 | 1604.2 | 0 | 0 | 1604.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.6 | 13.1.6.6 | 0 | 0 | 100 | 3711.5 | 30.39 | m | 130 | 3950.7 | 5032.8
|  | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.6.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 39257 | 13.1.6.3.1 | 13.1.6.3.1 3x1,5mm² | 5.02 | m | 50 | 251 | 313.75 | 90 | 0 | 0 | 90 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3.1 | 13.1.6.3.1 | 0 | 0 | 100 | 313.75 | 3.42 | m | 50 | 171 | 217.84
SINAPI-I | 39258 | 13.1.6.3.2 | 13.1.6.3.2 3x2,5mm² | 9.51 | m | 60 | 570.6 | 713.25 | 174.6 | 0 | 0 | 174.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3.2 | 13.1.6.3.2 | 0 | 0 | 100 | 713.25 | 5.08 | m | 60 | 304.8 | 388.28
|  | 13.1.7 | 13.1.7 Caixas de Passagem | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7 | 13.1.7 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 95795 | 13.1.7.1 | 13.1.7.1 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, 03/4". | 10.56 | Un. | 8 | 84.48 | 105.6 | 37.84 | 0 | 0 | 37.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.1 | 13.1.7.1 | 0 | 0 | 100 | 105.6 | 24.93 | Un. | 8 | 199.44 | 254.07
SINAPI | 95778 | 13.1.7.2 | 13.1.7.2 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, 03/4". | 9.64 | Un. | 12 | 115.68 | 144.6 | 53.04 | 0 | 0 | 53.04 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.2 | 13.1.7.2 | 0 | 0 | 100 | 144.6 | 21.78 | Un. | 12 | 261.36 | 332.95
SINAPI | 95779 | 13.1.7.3 | 13.1.7.3 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, 03/4". | 8.79 | Un. | 14 | 123.06 | 153.825 | 100.1 | 0 | 0 | 100.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.3 | 13.1.7.3 | 0 | 0 | 100 | 153.825 | 20.13 | Un. | 14 | 281.82 | 359.01
SINAPI | 95801 | 13.1.7.4 | 13.1.7.4 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, 03/4". | 11.38 | Un. | 3 | 34.14 | 42.675 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.4 | 13.1.7.4 | 0 | 0 | 100 | 42.675 | 29.83 | Un. | 3 | 89.49 | 114
SINAPI | 95787 | 13.1.7.5 | 13.1.7.5 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, 03/4". | 9.13 | Un. | 5 | 45.65 | 57.0625 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.5 | 13.1.7.5 | 0 | 0 | 100 | 57.0625 | 21.61 | Un. | 5 | 108.05 | 137.64
SINAPI-I | 38092 | 13.1.7.6 | 13.1.7.6 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | 4.6 | Un. | 8 | 36.8 | 46 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.6 | 13.1.7.6 | 0 | 0 | 100 | 46 | 2.09 | Un. | 8 | 16.72 | 21.3
SINAPI-I | 38091 | 13.1.7.7 | 13.1.7.7 Tampa cega para condulete metálico. | 3.63 | Un. | 14 | 50.82 | 63.525 | 24.36 | 0 | 0 | 24.36 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.7 | 13.1.7.7 | 0 | 0 | 100 | 63.525 | 2.2 | Un. | 14 | 30.8 | 39.24
SINAPI-I | 38092 | 13.1.7.8 | 13.1.7.8 Tampa para condulete metálico com furo | 3.24 | Un. | 20 | 64.8 | 81 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.8 | 13.1.7.8 | 0 | 0 | 100 | 81 | 2.09 | Un. | 20 | 41.8 | 53.25
SINAPI-I | 1872 | 13.1.7.9 | 13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | 7.18 | Un. | 300 | 2154 | 2692.5 | 150 | 0 | 0 | 150 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.9 |  |  | 300 | 100 | 2692.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.9 | 13.1.7.9 | 100 | 2692.5 | 0 | 0 | 1.53 | Un. | 45 | 68.85 | 87.71
SINAPI-I | 10569 | 13.1.7.10 | 13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | 12.37 | Un. | 150 | 1855.5 | 2319.375 | 169.5 | 0 | 0 | 169.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.10 |  |  | 150 | 100 | 2319.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.10 | 13.1.7.10 | 100 | 2319.38 | 0 | -0.005 | 2.85 | Un. | 23 | 65.55 | 83.5
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.7.11 | 13.1.7.11 Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com Tampa | 89.7 | Un. | 3 | 269.1 | 336.375 | 65.46 | 0 | 0 | 65.46 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.11 | 13.1.7.11 | 0 | 0 | 100 | 336.375 | 72.39 | Un. | 3 | 217.17 | 276.65
SINAPI | 97887 | 13.1.7.12 | 13.1.7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com Tampa | 105.67 | Un. | 8 | 845.36 | 1056.7 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.12 | 13.1.7.12 | 0 | 0 | 100 | 1056.7 | 95.575 | Un. | 8 | 764.6 | 974.02
SINAPI | 97887 | 13.1.7.13 | 13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com Tampa | 189.52 | Un. | 8 | 1516.16 | 1895.2 | 539.28 | 0 | 0 | 539.28 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.13 | 13.1.7.13 | 0 | 0 | 100 | 1895.2 | 191.15 | Un. | 8 | 1529.2 | 1948.05
|  | 13.1.8 | 13.1.8 Chaves com Fusíveis |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8 | 13.1.8 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 72327 | 13.1.8.1 | 13.1.8.1 Base-fusível completa (com Tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | 22.16 | Un. | 4 | 88.64 | 110.8 | 94.2 | 0 | 0 | 94.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.1 | 13.1.8.1 | 0 | 0 | 100 | 110.8 | 6.63 | Un. | 4 | 26.52 | 33.78
SINAPI | 72327 | 13.1.8.2 | 13.1.8.2 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | 22.16 | Un. | 1 | 22.16 | 27.7 | 27.65 | 0 | 0 | 27.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.2 | 13.1.8.2 | 0 | 0 | 100 | 27.7 | 6.63 | Un. | 1 | 6.63 | 8.45
SINAPI-I | 12359 | 13.1.8.3 | 13.1.8.3 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | 90.57 | Un. | 1 | 90.57 | 113.2125 | 132.42 | 0 | 0 | 132.42 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.3 | 13.1.8.3 | 0 | 0 | 100 | 113.2125 | 135.18 | Un. | 1 | 135.18 | 172.21
SINAPI | 72341 | 13.1.8.4 | 13.1.8.4 Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | 70.61 | Un. | 3 | 211.83 | 264.7875 | 243.33 | 0 | 0 | 243.33 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.4 | 13.1.8.4 | 0 | 0 | 100 | 264.7875 | 256.27 | Un. | 3 | 768.81 | 979.39
| cotação | 13.1.8.5 | 13.1.8.5 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | 30.8 | Un. | 1 | 30.8 | 38.5 | 37.65 | 0 | 0 | 37.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.5 | 13.1.8.5 | 0 | 0 | 100 | 38.5 | 28.49 | Un. | 1 | 28.49 | 36.29
SINAPI | 88547 | 13.1.8.6 | 13.1.8.6 Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 61.15 | Un. | 1 | 61.15 | 76.4375 | 127.97 | 0 | 0 | 127.97 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.6 | 13.1.8.6 | 0 | 0 | 100 | 76.4375 | 76.37 | Un. | 1 | 76.37 | 97.29
SINAPI | 85195 | 13.1.8.7 | 13.1.8.7 Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 61.15 | Un. | 1 | 61.15 | 76.4375 | 35.65 | 0 | 0 | 35.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.7 | 13.1.8.7 | 0 | 0 | 100 | 76.4375 | 69.42 | Un. | 1 | 69.42 | 88.43
| cotação | 13.1.8.8 | 13.1.8.8 Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 100.34 | Un. | 1 | 100.34 | 125.425 | 41.21 | 0 | 0 | 41.21 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.8 | 13.1.8.8 | 0 | 0 | 100 | 125.425 | 65.39 | Un. | 1 | 65.39 | 83.3
| cotação | 13.1.8.9 | 13.1.8.9 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | 19.37 | Un. | 1 | 19.37 | 24.2125 | 27.62 | 0 | 0 | 27.62 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.9 | 13.1.8.9 | 0 | 0 | 100 | 24.2125 | 27 | Un. | 1 | 27 | 34.4
| cotação | 13.1.8.10 | 13.1.8.10 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | 20.37 | Un. | 1 | 20.37 | 25.4625 | 27.67 | 0 | 0 | 27.67 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.10 | 13.1.8.10 | 0 | 0 | 100 | 25.4625 | 27 | Un. | 1 | 27 | 34.4
SINAPI | 72941 | 13.1.8.11 | 13.1.8.11 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | 76.8 | Un. | 3 | 230.4 | 288 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.11 | 13.1.8.11 | 0 | 0 | 100 | 288 | 170.19 | Un. | 3 | 510.57 | 650.42
SINAPI | 72941 | 13.1.8.12 | 13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | 88.17 | Un. | 2 | 176.34 | 220.425 | 27.56 | 0 | 0 | 27.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.12 | 13.1.8.12 | 0 | 0 | 100 | 220.425 | 170.19 | Un. | 2 | 340.38 | 433.61
|  | 13.1.9 | 13.1.9 Disjuntores | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9 | 13.1.9 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 93655 | 13.1.9.1 | 13.1.9.1 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 9.79 | Un. | 51 | 499.29 | 624.1125 | 429.42 | 0 | 0 | 429.42 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.1 | 13.1.9.1 | 0 | 0 | 100 | 624.1125 | 9.63 | Un. | 51 | 491.13 | 625.65
SINAPI | 93656 | 13.1.9.2 | 13.1.9.2 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 9.79 | Un. | 2 | 19.58 | 24.475 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.2 | 13.1.9.2 | 0 | 0 | 100 | 24.475 | 9.63 | Un. | 2 | 19.26 | 24.54
SINAPI | 93662 | 13.1.9.3 | 13.1.9.3 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 36.94 | Un. | 1 | 36.94 | 46.175 | 17.78 | 0 | 0 | 17.78 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.3 | 13.1.9.3 | 0 | 0 | 100 | 46.175 | 43.11 | Un. | 1 | 43.11 | 54.92
SINAPI | 93663 | 13.1.9.4 | 13.1.9.4 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 38.27 | Un. | 27 | 1033.29 | 1291.6125 | 423.09 | 0 | 0 | 423.09 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.4 | 13.1.9.4 | 0 | 0 | 100 | 1291.6125 | 43.11 | Un. | 27 | 1163.97 | 1482.78
SINAPI | 93668 | 13.1.9.5 | 13.1.9.5 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | 50.3 | Un. | 1 | 50.3 | 62.875 | 232.83 | 0 | 0 | 232.83 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.5 | 13.1.9.5 | 0 | 0 | 100 | 62.875 | 91.98 | Un. | 1 | 91.98 | 117.17
| cotação | 13.1.9.6 | 13.1.9.6 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | 288.28 | Un. | 1 | 288.28 | 360.35 | 315.27 | 0 | 0 | 315.27 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.6 | 13.1.9.6 | 0 | 0 | 100 | 360.35 | 69.74 | Un. | 1 | 69.74 | 88.84
SINAPI | 93671 | 13.1.9.7 | 13.1.9.7 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 32A | 241.37 | Un. | 2 | 482.74 | 603.425 | 421.68 | 0 | 0 | 421.68 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.7 | 13.1.9.7 | 0 | 0 | 100 | 603.425 | 57.83 | Un. | 2 | 115.66 | 147.34
SINAPI | 93673 | 13.1.9.8 | 13.1.9.8 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 50A | 274.18 | Un. | 1 | 274.18 | 342.725 | 214.12 | 0 | 0 | 214.12 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.8 | 13.1.9.8 | 0 | 0 | 100 | 342.725 | 69.59 | Un. | 1 | 69.59 | 88.65
| cotação | 13.1.9.9 | 13.1.9.9 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 2 | 1186.46 | 1483.075 | 490.74 | 0 | 0 | 490.74 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.9 | 13.1.9.9 | 0 | 0 | 100 | 1483.075 | 144.45 | Un. | 2 | 288.9 | 368.03
| cotação | 13.1.9.10 | 13.1.9.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 1 | 593.23 | 741.5375 | 245.37 | 0 | 0 | 245.37 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.10 | 13.1.9.10 | 0 | 0 | 100 | 741.5375 | 179.06 | Un. | 1 | 179.06 | 228.1
| cotação | 13.1.9.11 | 13.1.9.11 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 2 | 1186.46 | 1483.075 | 510.82 | 0 | 0 | 510.82 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.11 | 13.1.9.11 | 0 | 0 | 100 | 1483.075 | 299.81 | Un. | 2 | 599.62 | 763.86
| cotação | 13.1.9.12 | 13.1.9.12 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | 630.99 | Un. | 2 | 1261.98 | 1577.475 | 1707.82 | 0 | 0 | 1707.82 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.12 | 13.1.9.12 | 0 | 0 | 100 | 1577.475 | 299.81 | Un. | 2 | 599.62 | 763.86
SINAPI | 74130/8 | 13.1.9.13 | 13.1.9.13 Disjuntor tripolar tipo LFC35450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | 1644.27 | Un. | 1 | 1644.27 | 2055.3375 | 456.65 | 0 | 0 | 456.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.13 | 13.1.9.13 | 0 | 0 | 100 | 2055.3375 | 909.52 | Un. | 1 | 909.52 | 1158.64
| cotação | 13.1.9.14 | 13.1.9.14 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 144.84 | Un. | 70 | 10138.8 | 12673.5 | 8843.1 | 0 | 0 | 8843.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.14 | 13.1.9.14 | 0 | 0 | 100 | 12673.5 | 118.09 | Un. | 70 | 8266.3 | 10530.44
| cotação | 13.1.9.15 | 13.1.9.15 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 253.09 | Un. | 1 | 253.09 | 316.3625 | 499.95 | 0 | 0 | 499.95 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.15 | 13.1.9.15 | 0 | 0 | 100 | 316.3625 | 135.98 | Un. | 1 | 135.98 | 173.22
SINAPI-I | 39471 | 13.1.9.16 | 13.1.9.16 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | 593.44 | Un. | 4 | 2373.76 | 2967.2 | 1999.8 | 0 | 0 | 1999.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.16 | 13.1.9.16 | 0 | 0 | 100 | 2967.2 | 73.42 | Un. | 4 | 293.68 | 374.12
|  | 13.1.10 | 13.1.10 Iluminação e Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10 | 13.1.10 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.1.10.1 | 13.1.10.1 Luminárias | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1 | 13.1.10.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 73953/8 | 13.1.10.1.1 | 13.1.10.1.1 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | 61.33 | Un. | 116 | 7114.28 | 8892.85 | 11250.84 | 0 | 0 | 11250.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.1 | 13.1.10.1.1 | 0 | 0 | 100 | 8892.85 | 174.58 | Un. | 116 | 20251.28 | 25798.11
SINAPI | 73953/4 | 13.1.10.1.2 | 13.1.10.1.2 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | 56.62 | Un. | 19 | 1075.78 | 1344.725 | 1677.89 | 0 | 0 | 1677.89 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.2 | 13.1.10.1.2 | 0 | 0 | 100 | 1344.725 | 132.4 | Un. | 19 | 2515.6 | 3204.62
SINAPI | 97608 | 13.1.10.1.3 | 13.1.10.1.3 Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | 30.36 | Un. | 12 | 364.32 | 455.4 | 479.4 | 0 | 0 | 479.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.3 | 13.1.10.1.3 | 0 | 0 | 100 | 455.4 | 71.61 | Un. | 12 | 859.32 | 1094.69
SINAPI | 97608 | 13.1.10.1.4 | 13.1.10.1.4 Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | 38.98 | Un. | 18 | 701.64 | 877.05 | 122.04 | 0 | 0 | 122.04 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.4 | 13.1.10.1.4 | 0 | 0 | 100 | 877.05 | 71.61 | Un. | 18 | 1288.98 | 1642.03
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.10.1.5 | 13.1.10.1.5 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 247.05 | Un. | 2 | 494.1 | 617.625 | 459.96 | 0 | 0 | 459.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.5 | 13.1.10.1.5 | 0 | 0 | 100 | 617.625 | 223.5 | Un. | 2 | 447 | 569.43
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.10.1.6 | 13.1.10.1.6 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 223.84 | Un. | 4 | 895.36 | 1119.2 | 765.72 | 0 | 0 | 765.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.6 | 13.1.10.1.6 | 0 | 0 | 100 | 1119.2 | 230.54 | Un. | 4 | 922.16 | 1174.74
| não tem no sinapi | 13.1.10.1.7 | 13.1.10.1.7 Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 762 | Un. | 5 | 3810 | 4762.5 | 1130.15 | 0 | 0 | 1130.15 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.7 | 13.1.10.1.7 | 0 | 0 | 100 | 4762.5 | 70 | Un. | 5 | 350 | 445.87
|  | 13.1.10.2 | 13.1.10.2 Interruptores | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2 | 13.1.10.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.1 | 13.1.10.2.1 Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | 6.34 | Un. | 1 | 6.34 | 7.925 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.1 | 13.1.10.2.1 | 0 | 0 | 100 | 7.925 | 21.12 | Un. | 1 | 21.12 | 26.9
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.2 | 13.1.10.2.2 Interruptor simples, 10A, 250V | 6.34 | Un. | 49 | 310.66 | 388.325 | 271.95 | 0 | 0 | 271.95 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.2 | 13.1.10.2.2 | 0 | 0 | 100 | 388.325 | 21.12 | Un. | 49 | 1034.88 | 1318.33
SINAPI | 91981 | 13.1.10.2.3 | 13.1.10.2.3 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | 11.35 | Un. | 2 | 22.7 | 28.375 | 18.64 | 0 | 0 | 18.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.3 | 13.1.10.2.3 | 0 | 0 | 100 | 28.375 | 37.15 | Un. | 2 | 74.3 | 94.65
SINAPI | 91967 | 13.1.10.2.4 | 13.1.10.2.4 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | 20.21 | Un. | 5 | 101.05 | 126.3125 | 45.45 | 0 | 0 | 45.45 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.4 | 13.1.10.2.4 | 0 | 0 | 100 | 126.3125 | 45.79 | Un. | 5 | 228.95 | 291.66
SINAPI | 91955 | 13.1.10.2.5 | 13.1.10.2.5 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | 7.61 | Un. | 2 | 15.22 | 19.025 | 9.86 | 0 | 0 | 9.86 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.5 | 13.1.10.2.5 | 0 | 0 | 100 | 19.025 | 26.07 | Un. | 2 | 52.14 | 66.42
SINAPI | 92033 | 13.1.10.2.6 | 13.1.10.2.6 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | 10.21 | Un. | 18 | 183.78 | 229.725 | 101.7 | 0 | 0 | 101.7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.6 | 13.1.10.2.6 | 0 | 0 | 100 | 229.725 | 59.54 | Un. | 18 | 1071.72 | 1365.26
SINAPI | 91969 | 13.1.10.2.7 | 13.1.10.2.7 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | 14.39 | Un. | 2 | 28.78 | 35.975 | 31.86 | 0 | 0 | 31.86 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.7 | 13.1.10.2.7 | 0 | 0 | 100 | 35.975 | 60.57 | Un. | 2 | 121.14 | 154.32
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.8 | 13.1.10.2.8 Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | 15.64 | Un. | 1 | 15.64 | 19.55 | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.8 | 13.1.10.2.8 | 0 | 0 | 100 | 19.55 | 21.12 | Un. | 1 | 21.12 | 26.9
SINAPI | 91983 | 13.1.10.2.9 | 13.1.10.2.9 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | 89.91 | Un. | 6 | 539.46 | 674.325 | 140.64 | 0 | 0 | 140.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.9 | 13.1.10.2.9 | 0 | 0 | 100 | 674.325 | 84.38 | Un. | 6 | 506.28 | 644.95
JÁ INCLUSO NOS ITENS DE INTERRUPTORES |  | 13.1.10.2.10 | 13.1.10.2.10 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | 2 | Un. | 49 | 98 | 122.5 | 84.28 | 0 | 0 | 84.28 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.10 | 13.1.10.2.10 | 0 | 0 | 100 | 122.5 |  | Un. | 49 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.11 | 13.1.10.2.11 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | 2.16 | Un. | 20 | 43.2 | 54 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.11 | 13.1.10.2.11 | 0 | 0 | 100 | 54 |  | Un. | 20 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.12 | 13.1.10.2.12 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | 2.27 | Un. | 5 | 11.35 | 14.1875 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.12 | 13.1.10.2.12 | 0 | 0 | 100 | 14.1875 |  | Un. | 5 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.13 | 13.1.10.2.13 Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | 3.52 | Un. | 1 | 3.52 | 4.4 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.13 | 13.1.10.2.13 | 0 | 0 | 100 | 4.4 |  | Un. | 1 | 0 | 0
|  | 13.1.10.3 | 13.1.10.3 Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.3 | 13.1.10.3 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 91994 | 13.1.10.1 | 13.1.10.3.1 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 13.41 | Un. | 14 | 187.74 | 234.675 | 72.1 | 0 | 0 | 72.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1 | 13.1.10.1 | 0 | 0 | 100 | 234.675 | 18.42 | Un. | 14 | 257.88 | 328.51
| cotação | 13.1.10.2 | 13.1.10.3.2 Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | 15.64 | Un. | 7 | 109.48 | 136.85 | 62.65 | 0 | 0 | 62.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2 | 13.1.10.2 | 0 | 0 | 100 | 136.85 | 25 | Un. | 7 | 175 | 222.93
SINAPI | 91994 | 13.1.10.3 | 13.1.10.3.3 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 13.41 | Un. | 191 | 2561.31 | 3201.6375 | 742.99 | 0 | 0 | 742.99 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.3 | 13.1.10.3 | 0 | 0 | 100 | 3201.6375 | 18.42 | Un. | 191 | 3518.22 | 4481.86
SINAPI | 72339 | 13.1.10.4 | 13.1.10.3.4 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | 20.54 | Un. | 8 | 164.32 | 205.4 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4 | 13.1.10.4 | 0 | 0 | 100 | 205.4 | 55.35 | Un. | 8 | 442.8 | 564.08
SINAPI-I | 38092 | 13.1.10.5 | 13.1.10.3.5 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | 2.45 | Un. | 191 | 467.95 | 584.9375 | 330.43 | 0 | 0 | 330.43 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.5 | 13.1.10.5 | 0 | 0 | 100 | 584.9375 | 2.09 | Un. | 191 | 399.19 | 508.53
SINAPI-I | 38092 | 13.1.10.6 | 13.1.10.3.6 Espelho com furo. | 2 | Un. | 28 | 56 | 70 | 49.84 | 0 | 0 | 49.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.6 | 13.1.10.6 | 0 | 0 | 100 | 70 | 2.09 | Un. | 28 | 58.52 | 74.55
|  | 13.1.10.4 | 13.1.10.4 Fixadores | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4 | 13.1.10.4 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 11964 | 13.1.10.4.1 | 13.1.10.4.1 Chumbadores 3/8"CBA | 2.72 | Un. | 64 | 174.08 | 217.6 | 115.84 | 0 | 0 | 115.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.1 | 13.1.10.4.1 | 0 | 0 | 100 | 217.6 | 0.97 | Un. | 64 | 62.08 | 79.08
SINAPI-I | 11950 | 13.1.10.4.2 | 13.1.10.4.2 Parafuso e bucha S6 | 0.25 | Un. | 1200 | 300 | 375 | 180 | 0 | 0 | 180 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.2 | 13.1.10.4.2 | 0 | 0 | 100 | 375 | 0.22 | Un. | 1200 | 264 | 336.31
| cotação | 13.1.10.4.3 | 13.1.10.4.3 Suspensão simples para tirante 1/4" | 7.99 | Un. | 32 | 255.68 | 319.6 | 87.04 | 0 | 0 | 87.04 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.3 | 13.1.10.4.3 | 0 | 0 | 100 | 319.6 | 49.39 | Un. | 32 | 1580.48 | 2013.37
| cotação | 13.1.10.4.4 | 13.1.10.4.4 Suspensão para luminária | 4.23 | Un. | 32 | 135.36 | 169.2 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.4 | 13.1.10.4.4 | 0 | 0 | 100 | 169.2 | 49.39 | Un. | 32 | 1580.48 | 2013.37
SINAPI-I | 39997 | 13.1.10.4.5 | 13.1.10.4.5 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | 0.09 | Un. | 300 | 27 | 33.75 | 30 | 0 | 0 | 30 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.5 | 13.1.10.4.5 | 0 | 0 | 100 | 33.75 | 0.12 | Un. | 300 | 36 | 45.86
SINAPI-I | 39996 | 13.1.10.4.6 | 13.1.10.4.6 Vergalhão rosca total 1/4" | 6.71 | m | 120 | 805.2 | 1006.5 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.6 | 13.1.10.4.6 | 0 | 0 | 100 | 1006.5 | 2.37 | m | 120 | 284.4 | 362.3
|  | 13.2 | 13.2 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.2.1 | 13.2.1 Equipamentos Passivos | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1 | 13.2.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 98302 | 13.2.1.1 | 13.2.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 552.72 | Un. | 4 | 2210.88 | 2763.6 | 1251.88 | 0 | 0 | 1251.88 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.1 | 13.2.1.1 | 0 | 0 | 100 | 2763.6 | 641.53 | Un. | 4 | 2566.12 | 3268.98
| cotação | 13.2.1.2 | 13.2.1.2 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | 343.1 | Un. | 1 | 343.1 | 428.875 | 300.97 | 0 | 0 | 300.97 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.2 | 13.2.1.2 | 0 | 0 | 100 | 428.875 | 200 | Un. | 1 | 200 | 254.78
| cotação | 13.2.1.3 | 13.2.1.3 Guia de Cabos Frontal, fechado | 51.7 | Un. | 6 | 310.2 | 387.75 | 300.42 | 0 | 0 | 300.42 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.3 | 13.2.1.3 | 0 | 0 | 100 | 387.75 | 27 | Un. | 6 | 162 | 206.37
| cotação | 13.2.1.4 | 13.2.1.4 Guia de Cabos Traseiro | 46.06 | Un. | 6 | 276.36 | 345.45 | 314.52 | 0 | 0 | 314.52 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.4 | 13.2.1.4 | 0 | 0 | 100 | 345.45 | 27 | Un. | 6 | 162 | 206.37
| cotação | 13.2.1.5 | 13.2.1.5 Trava Path Panel | 9.4 | Un. | 6 | 56.4 | 70.5 | 66 | 0 | 0 | 66 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.5 | 13.2.1.5 | 0 | 0 | 100 | 70.5 | 149.45 | Un. | 6 | 896.7 | 1142.31
| cotação | 13.2.1.6 | 13.2.1.6 Guia de Cabos Vertical, fechado | 77.08 | Un. | 2 | 154.16 | 192.7 | 203.06 | 0 | 0 | 203.06 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.6 | 13.2.1.6 | 0 | 0 | 100 | 192.7 | 44.23 | Un. | 2 | 88.46 | 112.69
| cotação | 13.2.1.7 | 13.2.1.7 Guia de Cabos Superior, fechado | 84.74 | Un. | 1 | 84.74 | 105.925 | 101.53 | 0 | 0 | 101.53 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.7 | 13.2.1.7 | 0 | 0 | 100 | 105.925 | 44.23 | Un. | 1 | 44.23 | 56.34
|  | 13.2.2 | 13.2.2 Cabos em par trançados | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.2 | 13.2.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 39599 | 13.3.2.1 | 13.2.2.1 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | 4.46 | m | 890 | 3969.4 | 4961.75 | 890 | 0 | 0 | 890 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.3.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.3.2.1 | 13.3.2.1 | 0 | 0 | 100 | 4961.75 | 2.21 | m | 890 | 1966.9 | 2505.63
SINAPI | 98268 | 13.3.2.2 | 13.2.2.2 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | 5.09 | m | 8 | 40.72 | 50.9 | 8 | 0 | 0 | 8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.3.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.3.2.2 | 13.3.2.2 | 0 | 0 | 100 | 50.9 | 11.04 | m | 8 | 88.32 | 112.51
|  | 13.2.3 | 13.2.3 Cabos de Conexão | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3 | 13.2.3 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 13.2.3.1 | 13.2.3.1 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m | 10.34 | Un. | 41 | 423.94 | 529.925 | 205 | 0 | 0 | 205 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.1 | 13.2.3.1 | 0 | 0 | 100 | 529.925 | 14.9 | Un. | 41 | 610.9 | 778.23
| cotação | 13.2.3.2 | 13.2.3.2 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m | 8.93 | Un. | 48 | 428.64 | 535.8 | 192 | 0 | 0 | 192 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.2 | 13.2.3.2 | 0 | 0 | 100 | 535.8 | 13.25 | Un. | 48 | 636 | 810.2
| cotação | 13.2.3.3 | 13.2.3.3 Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | 14.1 | Un. | 35 | 493.5 | 616.875 | 350 | 0 | 0 | 350 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.3 | 13.2.3.3 | 0 | 0 | 100 | 616.875 | 27.9 | Un. | 35 | 976.5 | 1243.96
| cotação | 13.2.3.4 | 13.2.3.4 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | 22.09 | Un. | 15 | 331.35 | 414.1875 | 90 | 0 | 0 | 90 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.4 | 13.2.3.4 | 0 | 0 | 100 | 414.1875 | 13.25 | Un. | 15 | 198.75 | 253.19
|  | 13.2.4 | 13.2.4 Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4 | 13.2.4 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 98307 | 13.2.4.1 | 13.2.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | 24.01 | Un. | 41 | 984.41 | 1230.5125 | 537.1 | 0 | 0 | 537.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4.1 | 13.2.4.1 | 0 | 0 | 100 | 1230.5125 | 40.09 | Un. | 41 | 1643.69 | 2093.9
| cotação | 13.2.4.2 | 13.2.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) | 16.42 | Un. | 2 | 32.84 | 41.05 | 11.38 | 0 | 0 | 11.38 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4.2 | 13.2.4.2 | 0 | 0 | 100 | 41.05 | 8.93 | Un. | 2 | 17.86 | 22.75
|  | 13.2.5 | 13.2.5 Caixas e acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5 | 13.2.5 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 13.2.5.1 | 13.2.5.1 Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, 0 3/4" | 24.91 | Un. | 2 | 49.82 | 62.275 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.1 | 13.2.5.1 | 0 | 0 | 100 | 62.275 | 7.2 | Un. | 2 | 14.4 | 18.34
COMPOSIÇÃO |  | 13.2.5.2 | 13.2.5.2 Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tempão em ferro fundido | 437.08 | Un. | 1 | 437.08 | 546.35 | 333.92 | 0 | 0 | 333.92 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.2 | 13.2.5.2 | 0 | 0 | 100 | 546.35 | 814.14 | Un. | 1 | 814.14 | 1037.13
SINAPI | 83367 | 13.2.5.3 | 13.2.5.3 Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epóxi, na cor cinza, com fundo de Madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | 294.23 | Un. | 2 | 588.46 | 735.575 | 27.98 | 0 | 0 | 27.98 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.3 | 13.2.5.3 | 0 | 0 | 100 | 735.575 | 445.1 | Un. | 2 | 890.2 | 1134.03
SINAPI-I | 7543 | 13.2.5.4 | 13.2.5.4 Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | 8.23 | Un. | 1 | 8.23 | 10.2875 | 16.11 | 0 | 0 | 16.11 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.4 | 13.2.5.4 | 0 | 0 | 100 | 10.2875 | 3.44 | Un. | 1 | 3.44 | 4.38
SINAPI-I | 39351 | 13.2.5.5 | 13.2.5.5 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | 14.35 | Un. | 13 | 186.55 | 233.1875 | 130 | 0 | 0 | 130 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.5 | 13.2.5.5 | 0 | 0 | 100 | 233.1875 | 2.65 | Un. | 13 | 34.45 | 43.89
SINAPI-I | 7543 | 13.2.5.6 | 13.2.5.6 Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | 8.23 | Un. | 1 | 8.23 | 10.2875 | 7 | 0 | 0 | 7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.6 | 13.2.5.6 | 0 | 0 | 100 | 10.2875 | 3.44 | Un. | 1 | 3.44 | 4.38
SINAPI-I | 39351 | 13.2.5.7 | 13.2.5.7 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | 3.32 | Un. | 1 | 3.32 | 4.15 | 8 | 0 | 0 | 8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.7 | 13.2.5.7 | 0 | 0 | 100 | 4.15 | 2.65 | Un. | 1 | 2.65 | 3.38
SINAPI-I | 2556 | 13.2.5.8 | 13.2.5.8 Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | 3.48 | Un. | 14 | 48.72 | 60.9 | 70 | 0 | 0 | 70 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.8 | 13.2.5.8 | 0 | 0 | 100 | 60.9 | 1.36 | Un. | 14 | 19.04 | 24.26
|  | 13.2.6 | 13.2.6 Eletrodutos e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6 | 13.2.6 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.2.6.1 | 13.2.6.1 Eletrodutos metálicos ultra flexíveis aspirado: | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.6.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1 | 13.2.6.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 95750 | 13.2.6.1.1 | 13.2.6.1.1 0 1" | 6.96 | m | 1 | 6.96 | 8.7 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1.1 | 13.2.6.1.1 | 0 | 0 | 100 | 8.7 | 26.67 | m | 1 | 26.67 | 33.97
SINAPI | 95749 | 13.2.6.1.2 | 13.2.6.1.2 0 3/4" | 5.55 | m | 70 | 388.5 | 485.625 | 279.3 | 0 | 0 | 279.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1.2 | 13.2.6.1.2 | 0 | 0 | 100 | 485.625 | 22.42 | m | 70 | 1569.4 | 1999.26
| cotação | 13.2.6.2 | 13.2.6.2 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado 0 3/4" | 8.15 | m | 10 | 81.5 | 101.875 | 169.9 | 0 | 0 | 169.9 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.2 | 13.2.6.2 | 0 | 0 | 100 | 101.875 | 5.6 | m | 10 | 56 | 71.34
| cotação | 13.2.6.3 | 13.2.6.3 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável 0 3/4" | 6.99 | m | 45 | 314.55 | 393.1875 | 904.05 | 0 | 0 | 904.05 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.3 | 13.2.6.3 | 0 | 0 | 100 | 393.1875 | 5.6 | m | 45 | 252 | 321.02
SINAPI | 97670 | 13.2.6.4 | 13.2.6.4 Eletroduto de PEAD flexível corrugado 0 4" | 40.38 | m | 10 | 403.8 | 504.75 | 58.8 | 0 | 0 | 58.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.4 | 13.2.6.4 | 0 | 0 | 100 | 504.75 | 18.78 | m | 10 | 187.8 | 239.24
SINAPI | 91175 | 13.2.6.5 | 13.2.6.5 Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos 0 3/4" | 3.3 | Un. | 75 | 247.5 | 309.375 | 182.25 | 0 | 0 | 182.25 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.5 | 13.2.6.5 | 0 | 0 | 100 | 309.375 | 2.93 | Un. | 75 | 219.75 | 279.94
SINAPI-I | 11976 | 13.2.6.6 | 13.2.6.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, 01/4"X2" | 5.55 | Un. | 75 | 416.25 | 520.3125 | 406.5 | 0 | 0 | 406.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.6 | 13.2.6.6 | 0 | 0 | 100 | 520.3125 | 0.48 | Un. | 75 | 36 | 45.86
SINAPI-I | 4376 | 13.2.6.7 | 13.2.6.7 Bucha S/8 | 0.17 | Un. | 75 | 12.75 | 15.9375 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.7 | 13.2.6.7 | 0 | 0 | 100 | 15.9375 | 0.21 | Un. | 75 | 15.75 | 20.06
SINAPI-I | 11059 | 13.2.6.8 | 13.2.6.8 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | 0.27 | Un. | 75 | 20.25 | 25.3125 | 17.25 | 0 | 0 | 17.25 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.8 | 13.2.6.8 | 0 | 0 | 100 | 25.3125 | 0.13 | Un. | 75 | 9.75 | 12.42
SINAPI-I | 39997 | 13.2.6.9 | 13.2.6.9 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.06 | Un. | 75 | 4.5 | 5.625 | 39.75 | 0 | 0 | 39.75 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.9 | 13.2.6.9 | 0 | 0 | 100 | 5.625 | 0.12 | Un. | 75 | 9 | 11.47
SINAPI-I | 39211 | 13.2.6.10 | 13.2.6.10 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.05 | Un. | 100 | 5 | 6.25 | 33 | 0 | 0 | 33 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.10 | 13.2.6.10 | 0 | 0 | 100 | 6.25 | 1.07 | Un. | 100 | 107 | 136.31
|  | 13.2.7 | 13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7 | 13.2.7 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 13.2.7.1 | 13.2.7.1 Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | 77.3 | Un. | 12 | 927.6 | 1159.5 | 1583.88 | 0 | 0 | 1583.88 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.1 | 13.2.7.1 | 0 | 0 | 100 | 1159.5 | 80.85 | Un. | 12 | 970.2 | 1235.94
| cotação | 13.2.7.2 | 13.2.7.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | 26.32 | Un. | 6 | 157.92 | 197.4 | 47.94 | 0 | 0 | 47.94 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.2 | 13.2.7.2 | 0 | 0 | 100 | 197.4 | 26.29 | Un. | 6 | 157.74 | 200.94
| cotação | 13.2.7.3 | 13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | 25.38 | Un. | 1 | 25.38 | 31.725 | 8.15 | 0 | 0 | 8.15 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.3 | 13.2.7.3 | 0 | 0 | 100 | 31.725 | 42 | Un. | 1 | 42 | 53.5
| cotação | 13.2.7.4 | 13.2.7.4 Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | 19.46 | Un. | 2 | 38.92 | 48.65 | 21.32 | 0 | 0 | 21.32 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.4 | 13.2.7.4 | 0 | 0 | 100 | 48.65 | 54 | Un. | 2 | 108 | 137.58
| cotação | 13.2.7.5 | 13.2.7.5 Saída Vertical p/ eletrodutos, 03/4" | 2.91 | Un. | 15 | 43.65 | 54.5625 | 149.85 | 0 | 0 | 149.85 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.5 | 13.2.7.5 | 0 | 0 | 100 | 54.5625 | 5.82 | Un. | 15 | 87.3 | 111.21
| cotação | 13.2.7.6 | 13.2.7.6 Terminal de fechamento, 100x50mm | 4.31 | Un. | 4 | 17.24 | 21.55 | 48.88 | 0 | 0 | 48.88 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.6 | 13.2.7.6 | 0 | 0 | 100 | 21.55 | 55.09 | Un. | 4 | 220.36 | 280.72
| cotação | 13.2.7.7 | 13.2.7.7 Junção Simples, 50mm | 2.4 | Un. | 40 | 96 | 120 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.7 | 13.2.7.7 | 0 | 0 | 100 | 120 | 3 | Un. | 40 | 120 | 152.87
SINAPI | 95574 | 13.2.7.8 | 13.2.7.8 mão Francesa, 38x38x210 mm | 15.89 | Un. | 20 | 317.8 | 397.25 | 1113.4 | 0 | 0 | 1113.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.8 | 13.2.7.8 | 0 | 0 | 100 | 397.25 | 28.36 | Un. | 20 | 567.2 | 722.56
SINAPI-I | 39443 | 13.2.7.9 | 13.2.7.9 Parafuso cabeça lentilha, com fenda, 01/4" | 0.19 | Un. | 25 | 4.75 | 5.9375 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.9 | 13.2.7.9 | 0 | 0 | 100 | 5.9375 | 0.09 | Un. | 25 | 2.25 | 2.87
SINAPI-I | 39443 | 13.2.7.10 | 13.2.7.10 Parafuso cabeça lentilha, autotravante, 01/4" | 0.29 | Un. | 160 | 46.4 | 58 | 102.4 | 0 | 0 | 102.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.10 | 13.2.7.10 | 0 | 0 | 100 | 58 | 0.09 | Un. | 160 | 14.4 | 18.34
| cotação | 13.2.7.11 | 13.2.7.11 Suspensão ômega, 100x50mm | 4.01 | Un. | 3 | 12.03 | 15.0375 | 33.99 | 0 | 0 | 33.99 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.11 | 13.2.7.11 | 0 | 0 | 100 | 15.0375 | 2.23 | Un. | 3 | 6.69 | 8.52
| cotação | 13.2.7.12 | 13.2.7.12 Porca losangular com mola, 01/4" | 0.61 | Un. | 25 | 15.25 | 19.0625 | 39 | 0 | 0 | 39 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.12 | 13.2.7.12 | 0 | 0 | 100 | 19.0625 | 2.25 | Un. | 25 | 56.25 | 71.66
SINAPI-I | 11060 | 13.2.7.13 | 13.2.7.13 Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, 01/4"x3000mm | 20.13 | Un. | 3 | 60.39 | 75.4875 | 196.65 | 0 | 0 | 196.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.13 | 13.2.7.13 | 0 | 0 | 100 | 75.4875 | 17.06 | Un. | 3 | 51.18 | 65.2
| cotação | 13.2.7.14 | 13.2.7.14 Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.09 | Un. | 300 | 27 | 33.75 | 180 | 0 | 0 | 180 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.14 | 13.2.7.14 | 0 | 0 | 100 | 33.75 | 0.2 | Un. | 300 | 60 | 76.43
| cotação | 13.2.7.15 | 13.2.7.15 Box reto 03/4" em alumínio | 1.86 | Un. | 15 | 27.9 | 34.875 | 4289.55 | 0 | 0 | 4289.55 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.15 | 13.2.7.15 | 0 | 0 | 100 | 34.875 | 4.1 | Un. | 15 | 61.5 | 78.34
| cotação | 13.2.8 | 13.2.8 Dutos de passagem e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8 | 13.2.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| cotação | 13.2.8.1 | 13.2.8.1 Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | 10.14 | Un. | 10 | 101.4 | 126.75 | 337.6 | 0 | 0 | 337.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.1 | 13.2.8.1 | 0 | 0 | 100 | 126.75 | 265.59 | Un. | 10 | 2655.9 | 3383.35
| cotação | 13.2.8.2 | 13.2.8.2 Divisor "L" 2000mm. (*) | 17.39 | Un. | 10 | 173.9 | 217.375 | 165.5 | 0 | 0 | 165.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.2 | 13.2.8.2 | 0 | 0 | 100 | 217.375 | 8.43 | Un. | 10 | 84.3 | 107.39
| cotação | 13.2.8.3 | 13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | 20.68 | Un. | 20 | 413.6 | 517 | 135.4 | 0 | 0 | 135.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.3 | 13.2.8.3 | 0 | 0 | 100 | 517 | 5 | Un. | 20 | 100 | 127.39
| cotação | 13.2.8.4 | 13.2.8.4 Derivação "L" (*) | 8.08 | Un. | 2 | 16.16 | 20.2 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.4 | 13.2.8.4 | 0 | 0 | 100 | 20.2 | 7.84 | Un. | 2 | 15.68 | 19.97
| cotação | 13.2.8.5 | 13.2.8.5 Fixa cabo(*) | 2.26 | Un. | 40 | 90.4 | 113 | 93.2 | 0 | 0 | 93.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.5 | 13.2.8.5 | 0 | 0 | 100 | 113 | 0.12 | Un. | 40 | 4.8 | 6.11
| cotação | 13.2.8.6 | 13.2.8.6 Terminal (*) | 2.59 | Un. | 4 | 10.36 | 12.95 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.6 | 13.2.8.6 | 0 | 0 | 100 | 12.95 | 0.3 | Un. | 4 | 1.2 | 1.53
| cotação | 13.2.8.7 | 13.2.8.7 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | 13.38 | Un. | 7 | 93.66 | 117.075 | 47.46 | 0 | 0 | 47.46 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.7 | 13.2.8.7 | 0 | 0 | 100 | 117.075 | 4.41 | Un. | 7 | 30.87 | 39.33
|  | 13.2.9 | 13.2.9 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.9 | 13.2.9 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 13.2.9.1 | 13.2.9.1 Pontos lógicos, categoria 6 | 7.17 | Un. | 41 | 293.97 | 367.4625 | 3279.59 | 0 | 0 | 3279.59 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.9.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.9.1 | 13.2.9.1 | 0 | 0 | 100 | 367.4625 | 25 | Un. | 41 | 1025 | 1305.75
|  | 14 | 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  | 40344.348 | 50430.435 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 4.9501 | 2496.38 |  |  |  | 70.5297 | 35568.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 75.48% | 38064.79 |  |  | 0 |  |  | 32935.21 | 41956.19
|  | 14.1 | 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 14.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 89356 | 14.1.1 | 14.1.1 Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.08 | m | 172 | 701.76 | 877.2 | 2119.04 | 0 | 0 | 2119.04 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.1 |  |  | 34 | 19.7674 | 173.4 |  |  | 138 | 80.2326 | 703.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.1 | 14.1.1 | 100 | 877.2 | 0 | 0 | 15.22 | m | 25.8 | 392.68 | 500.24
SINAPI | 89357 | 14.1.2 | 14.1.2 Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | 6.95 | m | 169 | 1174.55 | 1468.1875 | 2315.3 | 0 | 0 | 2315.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.2 |  |  | 33 | 19.5266 | 286.69 |  |  | 136 | 80.4734 | 1181.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.2 | 14.1.2 | 100 | 1468.19 | 0 | -0.0025 | 20.94 | m | 25.35 | 530.83 | 676.22
SINAPI | 91788 | 14.1.3 | 14.1.3 Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | 11.64 | m | 66 | 768.24 | 960.3 | 1107.48 | 0 | 0 | 1107.48 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.3 |  |  | 13 | 19.697 | 189.15 |  |  | 53 | 80.303 | 771.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.3 | 14.1.3 | 100 | 960.3 | 0 | 0 | 26.96 | m | 9.9 | 266.9 | 340
SINAPI | 89450 | 14.1.4 | 14.1.4 Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | 19.22 | m | 39 | 749.58 | 936.975 | 698.88 | 0 | 0 | 698.88 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.4 |  |  | 7 | 17.9487 | 168.18 |  |  | 32 | 82.0513 | 768.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.4 | 14.1.4 | 100 | 936.98 | 0 | -0.005 | 17.89 | m | 5.85 | 104.66 | 133.33
SINAPI | 89452 | 14.1.5 | 14.1.5 Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | 37.37 | m | 87 | 3251.19 | 4063.9875 | 1872.24 | 0 | 0 | 1872.24 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.5 |  |  | 17 | 19.5402 | 794.11 |  |  | 45 | 51.7241 | 2102.06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.5 | 14.1.5 | 71.2644 | 2896.17 | 28.7356 | 1167.8175 | 36.66 | m | 25 | 916.5 | 1167.53
SINAPI | 94656 | 14.1.6 | 14.1.6 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | 2.6 | Un. | 125 | 325 | 406.25 | 91.25 | 0 | 0 | 91.25 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125 | 100 | 406.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.6 | 14.1.6 | 100 | 406.25 | 0 | 0 | 4.43 | Un. | 12 | 53.16 | 67.72
SINAPI | 89391 | 14.1.7 | 14.1.7 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | 2.96 | Un. | 30 | 88.8 | 111 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 100 | 111 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.7 | 14.1.7 | 100 | 111 | 0 | 0 | 6.31 | Un. | 3 | 18.93 | 24.11
SINAPI | 94662 | 14.1.8 | 14.1.8 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | 6.45 | Un. | 30 | 193.5 | 241.875 | 59.1 | 0 | 0 | 59.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 100 | 241.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.8 | 14.1.8 | 100 | 241.88 | 0 | -0.005 | 8.87 | Un. | 6 | 53.22 | 67.8
SINAPI | 89616 | 14.1.9 | 14.1.9 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | 17.07 | Un. | 11 | 187.77 | 234.7125 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100 | 234.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.9 | 14.1.9 | 100 | 234.71 | 0 | 0.0025 | 28.7 | Un. | 11 | 315.7 | 402.17
SINAPI | 94708 | 14.1.10 | 14.1.10 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | 10.11 | Un. | 1 | 10.11 | 12.6375 | 6.57 | 0 | 0 | 6.57 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 12.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.10 | 14.1.10 | 100 | 12.64 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94709 | 14.1.11 | 14.1.11 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | 12.21 | Un. | 1 | 12.21 | 15.2625 | 6.89 | 0 | 0 | 6.89 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 15.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.11 | 14.1.11 | 100 | 15.26 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94711 | 14.1.12 | 14.1.12 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | 27.38 | Un. | 5 | 136.9 | 171.125 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 171.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.12 | 14.1.12 | 100 | 171.13 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94714 | 14.1.13 | 14.1.13 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | 156.59 | Un. | 1 | 156.59 | 195.7375 | 7.98 | 0 | 0 | 7.98 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 195.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.13 | 14.1.13 | 100 | 195.74 | 0 | -0.0025 | 180.33 | Un. | 1 | 180.33 | 229.72
SINAPI | 829 | 14.1.14 | 14.1.14 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 2.67 | Un. | 13 | 34.71 | 43.3875 | 7.02 | 0 | 0 | 7.02 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.14 |  |  | 2 | 15.3846 | 6.68 |  |  | 11 | 84.6154 | 36.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.14 | 14.1.14 | 100 | 43.39 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 813 | 14.1.15 | 14.1.15 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 4.78 | Un. | 4 | 19.12 | 23.9 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 23.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.15 | 14.1.15 | 100 | 23.9 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 820 | 14.1.16 | 14.1.16 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | 5.67 | Un. | 2 | 11.34 | 14.175 | 4.64 | 0 | 0 | 4.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 14.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.16 | 14.1.16 | 100 | 14.18 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 816 | 14.1.17 | 14.1.17 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 8.07 | Un. | 5 | 40.35 | 50.4375 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.17 |  |  | 1 | 20 | 10.09 |  |  | 4 | 80 | 40.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.17 | 14.1.17 | 100 | 50.44 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 814 | 14.1.18 | 14.1.18 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | 9.61 | Un. | 11 | 105.71 | 132.1375 | 29.81 | 0 | 0 | 29.81 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.18 |  |  | 2 | 18.1818 | 24.03 |  |  | 9 | 81.8182 | 108.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.18 | 14.1.18 | 100 | 132.14 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 822 | 14.1.19 | 14.1.19 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | 13.35 | Un. | 12 | 160.2 | 200.25 | 33.96 | 0 | 0 | 33.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.19 |  |  | 2 | 16.6667 | 33.38 |  |  | 10 | 83.3333 | 166.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.19 | 14.1.19 | 100 | 200.26 | 0 | -0.01 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 817 | 14.1.20 | 14.1.20 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 16.66 | Un. | 6 | 99.96 | 124.95 | 24.06 | 0 | 0 | 24.06 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.20 |  |  | 1 | 16.6667 | 20.83 |  |  | 5 | 83.3333 | 104.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.20 | 14.1.20 | 100 | 124.96 | 0 | -0.01 | 13.4 | Un. | 6 | 80.4 | 102.42
SINAPI | 89481 | 14.1.21 | 14.1.21 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.64 | Un. | 91 | 331.24 | 414.05 | 91 | 0 | 0 | 91 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.21 |  |  | 18 | 19.7802 | 81.9 |  |  | 73 | 80.2198 | 332.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.21 | 14.1.21 | 100 | 414.05 | 0 | 0 | 3.27 | Un. | 9 | 29.43 | 37.49
SINAPI | 89492 | 14.1.22 | 14.1.22 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 4.39 | Un. | 28 | 122.92 | 153.65 | 82.04 | 0 | 0 | 82.04 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.22 |  |  | 5 | 17.8571 | 27.44 |  |  | 23 | 82.1429 | 126.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.22 | 14.1.22 | 100 | 153.65 | 0 | 0 | 4.94 | Un. | 2 | 9.88 | 12.59
SINAPI | 89501 | 14.1.23 | 14.1.23 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 7.47 | Un. | 20 | 149.4 | 186.75 | 184.2 | 0 | 0 | 184.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.23 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.23 |  |  | 4 | 20 | 37.35 |  |  | 16 | 80 | 149.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.23 | 14.1.23 | 100 | 186.75 | 0 | 0 | 9.46 | Un. | 4 | 37.84 | 48.2
SINAPI | 89505 | 14.1.24 | 14.1.24 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 19.7 | Un. | 10 | 197 | 246.25 | 113.2 | 0 | 0 | 113.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.24 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.24 |  |  | 2 | 20 | 49.25 |  |  | 8 | 80 | 197 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.24 | 14.1.24 | 100 | 246.25 | 0 | 0 | 23.46 | Un. | 2 | 46.92 | 59.77
SINAPI | 89521 | 14.1.25 | 14.1.25 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 58.99 | Un. | 4 | 235.96 | 294.95 | 78.76 | 0 | 0 | 78.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.25 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 50 | 147.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.25 | 14.1.25 | 50 | 147.48 | 50 | 147.47 | 84.26 | Un. | 4 | 337.04 | 429.36
SINAPI | 89485 | 14.1.26 | 14.1.26 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.1 | Un. | 5 | 20.5 | 25.625 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.26 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.26 |  |  | 1 | 20 | 5.13 |  |  | 4 | 80 | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.26 | 14.1.26 | 100 | 25.63 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89493 | 14.1.27 | 14.1.27 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | 5.43 | Un. | 3 | 16.29 | 20.3625 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.27 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 20.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.27 | 14.1.27 | 100 | 20.36 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89502 | 14.1.28 | 14.1.28 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | 8.52 | Un. | 2 | 17.04 | 21.3 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.28 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.28 | 14.1.28 | 100 | 21.3 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89366 | 14.1.29 | 14.1.29 Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | 8.36 | Un. | 12 | 100.32 | 125.4 | 40.56 | 0 | 0 | 40.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.29 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.29 |  |  | 2 | 16.6667 | 20.9 |  |  | 10 | 83.3333 | 104.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.29 | 14.1.29 | 100 | 125.4 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 90373 | 14.1.30 | 14.1.30 Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | 7.44 | Un. | 64 | 476.16 | 595.2 | 333.44 | 0 | 0 | 333.44 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.30 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.30 |  |  | 12 | 18.75 | 111.6 |  |  | 52 | 81.25 | 483.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.30 | 14.1.30 | 100 | 595.2 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 3538 | 14.1.31 | 14.1.31 Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 5.18 | Un. | 13 | 67.34 | 84.175 | 92.69 | 0 | 0 | 92.69 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.31 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.31 |  |  | 2 | 15.3846 | 12.95 |  |  | 11 | 84.6154 | 71.23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.31 | 14.1.31 | 100 | 84.18 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89528 | 14.1.32 | 14.1.32 Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | 5.1 | Un. | 12 | 61.2 | 76.5 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.32 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.32 |  |  | 2 | 16.6667 | 12.75 |  |  | 10 | 83.3333 | 63.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.32 | 14.1.32 | 100 | 76.5 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89541 | 14.1.33 | 14.1.33 Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | 4.42 | Un. | 12 | 53.04 | 66.3 | 17.64 | 0 | 0 | 17.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.33 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.33 |  |  | 2 | 16.6667 | 11.05 |  |  | 10 | 83.3333 | 55.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.33 | 14.1.33 | 100 | 66.3 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89575 | 14.1.34 | 14.1.34 Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | 10.56 | Un. | 7 | 73.92 | 92.4 | 17.71 | 0 | 0 | 17.71 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.34 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.34 |  |  | 1 | 14.2857 | 13.2 |  |  | 6 | 85.7143 | 79.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.34 | 14.1.34 | 100 | 92.4 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89597 | 14.1.35 | 14.1.35 Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | 4.86 | Un. | 3 | 14.58 | 18.225 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.35 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 18.23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.35 | 14.1.35 | 100 | 18.23 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89614 | 14.1.36 | 14.1.36 Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | 3.25 | Un. | 7 | 22.75 | 28.4375 | 59.08 | 0 | 0 | 59.08 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.36 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.36 |  |  | 1 | 14.2857 | 4.06 |  |  | 6 | 85.7143 | 24.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.36 | 14.1.36 | 100 | 28.44 | 0 | -0.0025 | 41.52 | Un. | 7 | 290.64 | 370.25
SINAPI | 89385 | 14.1.37 | 14.1.37 Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | 3.7 | Un. | 8 | 29.6 | 37 | 16 | 0 | 0 | 16 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.37 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.37 |  |  | 1 | 12.5 | 4.63 |  |  | 7 | 87.5 | 32.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.37 | 14.1.37 | 100 | 37.01 | 0 | -0.01 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89617 | 14.1.38 | 14.1.38 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.93 | Un. | 17 | 66.81 | 83.5125 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.38 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.38 |  |  | 3 | 17.6471 | 14.74 |  |  | 14 | 82.3529 | 68.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.38 | 14.1.38 | 100 | 83.52 | 0 | -0.0075 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89620 | 14.1.39 | 14.1.39 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 5.31 | Un. | 13 | 69.03 | 86.2875 | 35.88 | 0 | 0 | 35.88 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.39 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.39 |  |  | 2 | 15.3846 | 13.28 |  |  | 11 | 84.6154 | 73.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.39 | 14.1.39 | 100 | 86.29 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89625 | 14.1.40 | 14.1.40 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 9.89 | Un. | 17 | 168.13 | 210.1625 | 62.22 | 0 | 0 | 62.22 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.40 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.40 |  |  | 3 | 17.6471 | 37.09 |  |  | 14 | 82.3529 | 173.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.40 | 14.1.40 | 100 | 210.17 | 0 | -0.0075 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89628 | 14.1.41 | 14.1.41 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 23.85 | Un. | 8 | 190.8 | 238.5 | 110.8 | 0 | 0 | 110.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.41 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.41 |  |  | 1 | 12.5 | 29.81 |  |  | 7 | 87.5 | 208.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.41 | 14.1.41 | 100 | 238.5 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89631 | 14.1.42 | 14.1.42 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 49.53 | Un. | 6 | 297.18 | 371.475 | 119.94 | 0 | 0 | 119.94 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.42 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.42 |  |  | 1 | 16.6667 | 61.91 |  |  | 5 | 83.3333 | 309.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.42 | 14.1.42 | 100 | 371.47 | 0 | 0.005 | 82.65 | Un. | 6 | 495.9 | 631.73
SINAPI | 89439 | 14.1.43 | 14.1.43 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | 4.31 | Un. | 13 | 56.03 | 70.0375 | 100.62 | 0 | 0 | 100.62 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.43 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.43 |  |  | 2 | 15.3846 | 10.78 |  |  | 11 | 84.6154 | 59.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.43 | 14.1.43 | 100 | 70.04 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89439 | 14.1.44 | 14.1.44 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | 7.71 | Un. | 4 | 30.84 | 38.55 | 19.68 | 0 | 0 | 19.68 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.44 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 38.55 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.44 | 14.1.44 | 100 | 38.55 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89622 | 14.1.45 | 14.1.45 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 6.73 | Un. | 26 | 174.98 | 218.725 | 109.72 | 0 | 0 | 109.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.45 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.45 |  |  | 5 | 19.2308 | 42.06 |  |  | 21 | 80.7692 | 176.66 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.45 | 14.1.45 | 100 | 218.72 | 0 | 0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89627 | 14.1.46 | 14.1.46 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 10.2 | Un. | 3 | 30.6 | 38.25 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.46 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.46 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 38.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.46 | 14.1.46 | 100 | 38.25 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89627 | 14.1.47 | 14.1.47 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 27.16 | Un. | 2 | 54.32 | 67.9 | 14.26 | 0 | 0 | 14.26 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.47 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 67.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.47 | 14.1.47 | 100 | 67.9 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89632 | 14.1.48 | 14.1.48 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 52.38 | Un. | 14 | 733.32 | 916.65 | 104.3 | 0 | 0 | 104.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.48 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.48 |  |  | 2 | 14.2857 | 130.95 |  |  | 12 | 85.7143 | 785.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.48 | 14.1.48 | 100 | 916.65 | 0 | 0 | 68.06 | Un. | 14 | 952.84 | 1213.82
SINAPI | 89536 | 14.1.49 | 14.1.49 União de PVC soldável diâmetro 25mm | 6.05 | Un. | 2 | 12.1 | 15.125 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.49 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 15.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.49 | 14.1.49 | 100 | 15.13 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89552 | 14.1.50 | 14.1.50 União de PVC soldável diâmetro 32mm | 10.04 | Un. | 2 | 20.08 | 25.1 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.50 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.50 | 14.1.50 | 100 | 25.1 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89594 | 14.1.51 | 14.1.51 União de PVC soldável diâmetro 50mm | 19.93 | Un. | 4 | 79.72 | 99.65 | 50.28 | 0 | 0 | 50.28 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.51 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 99.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.51 | 14.1.51 | 100 | 99.65 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89615 | 14.1.52 | 14.1.52 União de PVC soldável diâmetro 85mm | 174.64 | Un. | 2 | 349.28 | 436.6 | 68.52 | 0 | 0 | 68.52 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.52 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 436.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.52 | 14.1.52 | 100 | 436.6 | 0 | 0 | 171.48 | Un. | 2 | 342.96 | 436.9
| cotação | 14.1.53 | 14.1.53 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | 1.84 | Un. | 74 | 136.16 | 170.2 | 20.72 | 0 | 0 | 20.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.53 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.53 |  |  | 14 | 18.9189 | 32.2 |  |  | 60 | 81.0811 | 138 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.53 | 14.1.53 | 100 | 170.2 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
| cotação | 14.1.54 | 14.1.54 Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | 2.11 | Un. | 17 | 35.87 | 44.8375 | 5.44 | 0 | 0 | 5.44 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.54 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.54 |  |  | 3 | 17.6471 | 7.91 |  |  | 14 | 82.3529 | 36.93 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.54 | 14.1.54 | 100 | 44.84 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
| cotação | 14.1.55 | 14.1.55 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | 3.38 | Un. | 23 | 77.74 | 97.175 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.55 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.55 |  |  | 4 | 17.3913 | 16.9 |  |  | 19 | 82.6087 | 80.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.55 | 14.1.55 | 100 | 97.18 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.2 | 14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 14.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 92688 | 14.2.1 | 14.2.1 Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | 15.15 | m | 18 | 272.7 | 340.875 | 240.3 | 0 | 0 | 240.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.1 | 14.2.1 | 0 | 0 | 100 | 340.875 | 24.81 | m | 18 | 446.58 | 568.9
SINAPI | 97498 | 14.2.2 | 14.2.2 Tubo FG roscável, diâmetro 1" | 41.38 | m | 24 | 993.12 | 1241.4 | 411.6 | 0 | 0 | 411.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.2 | 14.2.2 | 0 | 0 | 100 | 1241.4 | 27.52 | m | 24 | 660.48 | 841.39
SINAPI | 92365 | 14.2.3 | 14.2.3 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 56.39 | m | 36 | 2030.04 | 2537.55 | 707.4 | 0 | 0 | 707.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.3 | 14.2.3 | 0 | 0 | 100 | 2537.55 | 38.82 | m | 36 | 1397.52 | 1780.3
SINAPI | 92368 | 14.2.4 | 14.2.4 Tubo FG roscável, diâmetro 3" | 97.21 | m | 12 | 1166.52 | 1458.15 | 492.48 | 0 | 0 | 492.48 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.4 | 14.2.4 | 0 | 0 | 100 | 1458.15 | 87.1 | m | 12 | 1045.2 | 1331.48
SINAPI-I | 765 | 14.2.5 | 14.2.5 Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | 6.99 | Un. | 2 | 13.98 | 17.475 | 9.06 | 0 | 0 | 9.06 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.5 | 14.2.5 | 0 | 0 | 100 | 17.475 | 5.27 | Un. | 2 | 10.54 | 13.43
SINAPI | 92701 | 14.2.6 | 14.2.6 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | 10.31 | Un. | 4 | 41.24 | 51.55 | 18.12 | 0 | 0 | 18.12 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.6 | 14.2.6 | 0 | 0 | 100 | 51.55 | 20.56 | Un. | 4 | 82.24 | 104.77
SINAPI | 92386 | 14.2.7 | 14.2.7 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 23.76 | Un. | 4 | 95.04 | 118.8 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.7 | 14.2.7 | 0 | 0 | 100 | 118.8 | 46.68 | Un. | 4 | 186.72 | 237.86
SINAPI | 92382 | 14.2.8 | 14.2.8 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | 12.22 | Un. | 15 | 183.3 | 229.125 | 91.95 | 0 | 0 | 91.95 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.8 | 14.2.8 | 0 | 0 | 100 | 229.125 | 33.05 | Un. | 15 | 495.75 | 631.54
SINAPI | 92636 | 14.2.9 | 14.2.9 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | 65.47 | Un. | 8 | 523.76 | 654.7 | 132.48 | 0 | 0 | 132.48 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.9 | 14.2.9 | 0 | 0 | 100 | 654.7 | 109.7 | Un. | 8 | 877.6 | 1117.97
SINAPI | 92370 | 14.2.10 | 14.2.10 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | 9.51 | Un. | 1 | 9.51 | 11.8875 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.10 | 14.2.10 | 0 | 0 | 100 | 11.8875 | 23.7 | Un. | 1 | 23.7 | 30.19
SINAPI | 92374 | 14.2.11 | 14.2.11 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | 14.62 | Un. | 1 | 14.62 | 18.275 | 8.99 | 0 | 0 | 8.99 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.11 | 14.2.11 | 0 | 0 | 100 | 18.275 | 31.92 | Un. | 1 | 31.92 | 40.66
SINAPI | 92639 | 14.2.12 | 14.2.12 Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 26.09 | Un. | 1 | 26.09 | 32.6125 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.12 | 14.2.12 | 0 | 0 | 100 | 32.6125 | 61.59 | Un. | 1 | 61.59 | 78.46
SINAPI | 92637 | 14.2.13 | 14.2.13 Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | 15.19 | Un. | 2 | 30.38 | 37.975 | 12.64 | 0 | 0 | 12.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.13 | 14.2.13 | 0 | 0 | 100 | 37.975 | 44.57 | Un. | 2 | 89.14 | 113.56
SINAPI-I | 3587 | 14.2.14 | 14.2.14 Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | 17.01 | Un. | 1 | 17.01 | 21.2625 | 6.32 | 0 | 0 | 6.32 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.14 | 14.2.14 | 0 | 0 | 100 | 21.2625 | 22.89 | Un. | 1 | 22.89 | 29.16
SINAPI | 92892 | 14.2.15 | 14.2.15 União FG roscável MF, diâmetro 1" | 22.65 | Un. | 4 | 90.6 | 113.25 | 76.52 | 0 | 0 | 76.52 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.15 | 14.2.15 | 0 | 0 | 100 | 113.25 | 34.16 | Un. | 4 | 136.64 | 174.07
SINAPI | 92894 | 14.2.16 | 14.2.16 União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | 36.24 | Un. | 2 | 72.48 | 90.6 | 44.3 | 0 | 0 | 44.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.16 | 14.2.16 | 0 | 0 | 100 | 90.6 | 56.32 | Un. | 2 | 112.64 | 143.49
SINAPI | 92369 | 14.2.17 | 14.2.17 Niple FG roscável diâmetro 1" | 8.93 | Un. | 2 | 17.86 | 22.325 | 8.94 | 0 | 0 | 8.94 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.17 | 14.2.17 | 0 | 0 | 100 | 22.325 | 22.72 | Un. | 2 | 45.44 | 57.89
|  | 14.3 | 14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 14.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3 | 14.3
SINAPI | 91790 | 14.3.1 | 14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0100mm | 27.64 | m | 15.5 | 428.42 | 535.525 | 220.41 | 0 | 0 | 220.41 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.5 | 100 | 535.53 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.1 | 14.3.1 | 100 | 535.53 | 0 | -0.005 | 45.2 | m | 15.5 | 700.6 | 892.49
SINAPI | 91791 | 14.3.2 | 14.3.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0150mm | 51.93 | m | 127.6 | 6626.268 | 8282.835 | 3613.632 | 0 | 0 | 3613.632 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 127.6 | 100 | 8282.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.2 | 14.3.2 | 100 | 8282.84 | 0 | -0.005 | 58.43 | m | 127.6 | 7455.67 | 9497.78
SINAPI | 91796 | 14.3.3 | 14.3.3 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0150mm | 24.85 | m | 18 | 447.3 | 559.125 | 578.7 | 0 | 0 | 578.7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 100 | 559.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.3 | 14.3.3 | 100 | 559.13 | 0 | -0.005 | 49.71 | m | 18 | 894.78 | 1139.86
SINAPI | 90696 | 14.3.4 | 14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0200mm | 37.84 | m | 28.7 | 1086.008 | 1357.51 | 1358.371 | 0 | 0 | 1358.371 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28.7 | 100 | 1357.51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.4 | 14.3.4 | 100 | 1357.51 | 0 | 0 | 67.49 | m | 28.7 | 1936.96 | 2467.49
SINAPI | 90697 | 14.3.5 | 14.3.5 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0250mm | 63.58 | m | 34.9 | 2218.942 | 2773.6775 | 1833.646 | 0 | 0 | 1833.646 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.9 | 100 | 2773.68 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.5 | 14.3.5 | 100 | 2773.68 | 0 | -0.0025 | 113.12 | m | 34.9 | 3947.89 | 5029.22
SINAPI | 90698 | 14.3.6 | 14.3.6 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0300mm | 99.08 | m | 13 | 1288.04 | 1610.05 | 824.72 | 0 | 0 | 824.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100 | 1610.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.6 | 14.3.6 | 100 | 1610.05 | 0 | 0 | 180.77 | m | 13 | 2350.01 | 2993.68
|  | 14.3.7 | 14.3.7 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0150mm | 212.97 | Un. | 11 | 2342.67 | 2928.3375 | 262.13 | 0 | 0 | 262.13 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100 | 2928.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.7 | 14.3.7 | 100 | 2928.34 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.8 | 14.3.8 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0100mm | 32.82 | Un. | 1 | 32.82 | 41.025 | 16.78 | 0 | 0 | 16.78 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 41.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.8 | 14.3.8 | 100 | 41.03 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.9 | 14.3.9 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | 45.28 | Un. | 2 | 90.56 | 113.2 | 51.84 | 0 | 0 | 51.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 113.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.9 | 14.3.9 | 100 | 113.2 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.10 | 14.3.10 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | 66.35 | Un. | 2 | 132.7 | 165.875 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 165.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.10 | 14.3.10 | 100 | 165.88 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.11 | 14.3.11 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100mm | 8.42 | Un. | 2 | 16.84 | 21.05 | 13.54 | 0 | 0 | 13.54 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 21.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.11 | 14.3.11 | 100 | 21.05 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.12 | 14.3.12 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150mm | 40.85 | Un. | 5 | 204.25 | 255.3125 | 113.8 | 0 | 0 | 113.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 255.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.12 | 14.3.12 | 100 | 255.31 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.13 | 14.3.13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0100mm | 6.98 | Un. | 1 | 6.98 | 8.725 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 8.73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.13 | 14.3.13 | 100 | 8.73 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.14 | 14.3.14 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0150mm | 17.71 | Un. | 1 | 17.71 | 22.1375 | 25.65 | 0 | 0 | 25.65 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 22.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.14 | 14.3.14 | 100 | 22.14 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.15 | 14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0200mm | 35.31 | Un. | 3 | 105.93 | 132.4125 | 90.39 | 0 | 0 | 90.39 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 132.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.15 | 14.3.15 | 100 | 132.41 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.16 | 14.3.16 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0250mm | 66.35 | Un. | 2 | 132.7 | 165.875 | 66.9 | 0 | 0 | 66.9 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 165.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.16 | 14.3.16 | 100 | 165.88 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.17 | 14.3.17 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0300mm | 122.67 | Un. | 1 | 122.67 | 153.3375 | 37.89 | 0 | 0 | 37.89 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 153.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.17 | 14.3.17 | 100 | 153.34 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.18 | 14.3.18 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150x100mm | 27.17 | Un. | 11 | 298.87 | 373.5875 | 429.22 | 0 | 0 | 429.22 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100 | 373.59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.18 | 14.3.18 | 100 | 373.59 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.19 | 14.3.19 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100x75mm | 19.8 | Un. | 1 | 19.8 | 24.75 | 29.56 | 0 | 0 | 29.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 24.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.19 | 14.3.19 | 100 | 24.75 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.4 | 14.4 ACESSÓRIOS | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 14.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 0
SINAPI-I | 11709 | 14.4.1 | 14.4.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0150mm | 15.1 | Un. | 11 | 166.1 | 207.625 | 175.67 | 0 | 0 | 175.67 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.1 | 14.4.1 | 0 | 0 | 100 | 207.625 | 31.49 | Un. | 11 | 346.39 | 441.27
SINAPI-I | 11708 | 14.4.2 | 14.4.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm | 8.8 | Un. | 1 | 8.8 | 11 | 14.64 | 0 | 0 | 14.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.2 | 14.4.2 | 0 | 0 | 100 | 11 | 13.4 | Un. | 1 | 13.4 | 17.07
SINAPI | 97902 | 14.4.3 | 14.4.3 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | 84.32 | Un. | 9 | 758.88 | 948.6 | 1691.82 | 0 | 0 | 1691.82 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 100 | 948.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.3 | 14.4.3 | 100 | 948.6 | 0 | 0 | 422.35 | Un. | 1 | 422.35 | 538.03
SINAPI | 6171 | 14.4.4 | 14.4.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | 14.64 | Un. | 9 | 131.76 | 164.7 | 786.96 | 0 | 0 | 786.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.4 | 14.4.4 | 0 | 0 | 100 | 164.7 | 21.16 | Un. | 9 | 190.44 | 242.6
SINAPI | 97901 | 14.4.5 | 14.4.5 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | 189.52 | Un. | 5 | 947.6 | 1184.5 | 618.2 | 0 | 0 | 618.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 1184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.5 | 14.4.5 | 100 | 1184.5 | 0 | 0 | 213.86 | Un. | 2 | 427.72 | 544.87
SINAPI | 83716 | 14.4.6 | 14.4.6 Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | 371.44 | Un. | 5 | 1857.2 | 2321.5 | 374.95 | 0 | 0 | 374.95 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.6 | 14.4.6 | 0 | 0 | 100 | 2321.5 | 304.75 | Un. | 5 | 1523.75 | 1941.11
SINAPI | 83446 | 14.4.7 | 14.4.7 Caixa de brita 40x40cm | 48.05 | Un. | 2 | 96.1 | 120.125 | 95.76 | 0 | 0 | 95.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 120.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.7 | 14.4.7 | 100 | 120.13 | 0 | -0.005 | 150.81 | Un. | 1 | 150.81 | 192.12
SINAPI | 97908 | 14.4.8 | 14.4.8 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | 1282.05 | Un. | 1 | 1282.05 | 1602.5625 | 654.93 | 0 | 0 | 654.93 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 1602.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.8 | 14.4.8 | 100 | 1602.56 | 0 | 0.0025 | 661.2045 | Un. | 1 | 661.2 | 842.3
SINAPI | 6171 | 14.4.9 | 14.4.9 Tampa de concreto 60cm para poço de visita | 14.64 | Un. | 1 | 14.64 | 18.3 | 90.99 | 0 | 0 | 90.99 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.9 | 14.4.9 | 0 | 0 | 100 | 18.3 | 21.16 | Un. | 1 | 21.16 | 26.96
SINAPI-I | 39632 | 14.4.10 | 14.4.10 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | 16.23 | Un. | 5 | 81.15 | 101.4375 | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.10 | 14.4.10 | 0 | 0 | 100 | 101.4375 | 0.90653 | Un. | 5 | 4.53 | 5.77
SINAPI | 94230 | 14.4.11 | 14.4.11 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | 110.87 | m | 8 | 886.96 | 1108.7 | 293.76 | 0 | 0 | 293.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.11 | 14.4.11 | 0 | 0 | 100 | 1108.7 | 70.42 | m | 8 | 563.36 | 717.66
SINAPI | 94230 | 14.4.12 | 14.4.12 Calha de cobertura em PVC DN 130 | 47.77 | m | 2 | 95.54 | 119.425 | 87 | 0 | 0 | 87 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.12 | 14.4.12 | 0 | 0 | 100 | 119.425 | 70.42 | m | 2 | 140.84 | 179.42
|  | 15 | 15 EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1966.66 | 2458.335 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0% | 0 | [5 empty] | 5217.7 | 6646.83
SINAPI-I | 723 | 15.1 | 15.3.1 Conjunto Moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 220 Volts, trifásica | 926.15 | Un. | 2 | 1852.3 | 2315.375 | 5619.44 | 0 | 0 | 5619.44 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 15.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 100 | 2315.375 | 2504.72 | Un. | 2 | 5009.44 | 6381.53
SINAPI | 85195 | 15.2 | 15.3.2 Automático de bóia nível máximo | 40.66 | Un. | 1 | 40.66 | 50.825 | 164.98 | 0 | 0 | 164.98 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 15.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 100 | 50.825 | 69.42 | Un. | 1 | 69.42 | 88.43
SINAPI | 85195 | 15.3 | 15.3.3 Automático de bóia nível mínimo | 36.85 | Un. | 2 | 73.7 | 92.125 | 329.96 | 0 | 0 | 329.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 15.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 100 | 92.125 | 69.42 | Un. | 2 | 138.84 | 176.87
|  | 16 | 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 29956.92 | 37446.15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 13.1353 | 4918.66 |  |  |  | 69.5577 | 26046.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 82.69% | 30965.35 | [5 empty] | 24592.27 | 31328.09
|  | 16.1 | 16.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 16.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.1
SINAPI | 89580 | 16.1.1 | 16.1.1 Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | 51.93 | m | 204 | 10593.72 | 13242.15 | 2576.52 | 0 | 0 | 2576.52 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.1 |  |  | 40 | 19.6078 | 2596.5 |  |  | 164 | 80.3922 | 10645.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.1 | 16.1.1 | 100 | 13242.15 | 0 | 0 | 54.9 | m | 30.6 | 1679.94 | 2140.08
SINAPI | 89512 | 16.1.2 | 16.1.2 Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | 27.64 | m | 108 | 2985.12 | 3731.4 | 1081.08 | 0 | 0 | 1081.08 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.2 |  |  | 21 | 19.4444 | 725.55 |  |  | 87 | 80.5556 | 3005.85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.2 | 16.1.2 | 100 | 3731.4 | 0 | 0 | 44.44 | m | 16.2 | 719.93 | 917.12
SINAPI | 89511 | 16.1.3 | 16.1.3 Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | 7.1 | m | 120 | 852 | 1065 | 963.6 | 0 | 0 | 963.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.3 |  |  | 24 | 20 | 213 |  |  | 96 | 80 | 852 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.3 | 16.1.3 | 100 | 1065 | 0 | 0 | 28.32 | m | 18 | 509.76 | 649.38
SINAPI | 89712 | 16.1.4 | 16.1.4 Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | 5.93 | m | 210 | 1245.3 | 1556.625 | 1390.2 | 0 | 0 | 1390.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.4 |  |  | 42 | 20 | 311.33 |  |  | 168 | 80 | 1245.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.4 | 16.1.4 | 100 | 1556.63 | 0 | -0.005 | 20.23 | m | 31.5 | 637.25 | 811.79
SINAPI | 89508 | 16.1.5 | 16.1.5 Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | 3.81 | m | 102 | 388.62 | 485.775 | 595.68 | 0 | 0 | 595.68 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.5 |  |  | 20 | 19.6078 | 95.25 |  |  | 82 | 80.3922 | 390.53 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.5 | 16.1.5 | 100 | 485.78 | 0 | -0.005 | 13.83 | m | 15.3 | 211.6 | 269.56
SINAPI-I | 20088 | 16.1.6 | 16.1.6 Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | 9.61 | Un. | 2 | 19.22 | 24.025 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 24.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.6 | 16.1.6 | 100 | 24.03 | 0 | -0.005 | 9.72 | Un. | 2 | 19.44 | 24.76
SINAPI | 89746 | 16.1.7 | 16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm | 13.34 | Un. | 11 | 146.74 | 183.425 | 74.36 | 0 | 0 | 74.36 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.7 |  |  | 2 | 18.1818 | 33.35 |  |  | 9 | 81.8182 | 150.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.7 | 16.1.7 | 100 | 183.43 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89739 | 16.1.8 | 16.1.8 Joelho 45 graus série R 75mm | 11.06 | Un. | 18 | 199.08 | 248.85 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.8 |  |  | 3 | 16.6667 | 41.48 |  |  | 15 | 83.3333 | 207.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.8 | 16.1.8 | 100 | 248.85 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89732 | 16.1.9 | 16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm | 6.99 | Un. | 13 | 90.87 | 113.5875 | 66.56 | 0 | 0 | 66.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.9 |  |  | 2 | 15.3846 | 17.48 |  |  | 11 | 84.6154 | 96.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.9 | 16.1.9 | 100 | 113.59 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89726 | 16.1.10 | 16.1.10 Joelho 45 graus série R 40mm | 5.71 | Un. | 33 | 188.43 | 235.5375 | 175.89 | 0 | 0 | 175.89 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.10 |  |  | 6 | 18.1818 | 42.83 |  |  | 27 | 81.8182 | 192.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.10 | 16.1.10 | 100 | 235.54 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89744 | 16.1.11 | 16.1.11 Joelho 90 graus série R 100mm | 13.71 | Un. | 23 | 315.33 | 394.1625 | 155.94 | 0 | 0 | 155.94 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.11 |  |  | 4 | 17.3913 | 68.55 |  |  | 19 | 82.6087 | 325.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.11 | 16.1.11 | 100 | 394.16 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89737 | 16.1.12 | 16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm | 10.52 | Un. | 7 | 73.64 | 92.05 | 39.69 | 0 | 0 | 39.69 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.12 |  |  | 1 | 14.2857 | 13.15 |  |  | 6 | 85.7143 | 78.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.12 | 16.1.12 | 100 | 92.05 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89731 | 16.1.13 | 16.1.13 Joelho 90 graus série R 50mm | 6.58 | Un. | 80 | 526.4 | 658 | 425.6 | 0 | 0 | 425.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.13 |  |  | 16 | 20 | 131.6 |  |  | 64 | 80 | 526.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.13 | 16.1.13 | 100 | 658 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89724 | 16.1.14 | 16.1.14 Joelho 90 graus série R 40mm | 5.54 | Un. | 69 | 382.26 | 477.825 | 341.55 | 0 | 0 | 341.55 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.14 |  |  | 13 | 18.8406 | 90.03 |  |  | 56 | 81.1594 | 387.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.14 | 16.1.14 | 100 | 477.83 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89563 | 16.1.15 | 16.1.15 Junção simples série R 50mm | 9.06 | Un. | 6 | 54.36 | 67.95 | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.15 |  |  | 1 | 16.6667 | 11.33 |  |  | 5 | 83.3333 | 56.62 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.15 | 16.1.15 | 100 | 67.95 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89561 | 16.1.16 | 16.1.16 Junção simples série R 40mm | 6.35 | Un. | 3 | 19.05 | 23.8125 | 25.59 | 0 | 0 | 25.59 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 23.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.16 | 16.1.16 | 100 | 23.81 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95693 | 16.1.17 | 16.1.17 Luva de PVC série R 150mm | 13.28 | Un. | 13 | 172.64 | 215.8 | 162.76 | 0 | 0 | 162.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.17 |  |  | 2 | 15.3846 | 33.2 |  |  | 11 | 84.6154 | 182.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.17 | 16.1.17 | 100 | 215.8 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89856 | 16.1.18 | 16.1.18 Luva de PVC série R 100mm | 8.42 | Un. | 7 | 58.94 | 73.675 | 55.51 | 0 | 0 | 55.51 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.18 |  |  | 1 | 14.2857 | 10.53 |  |  | 6 | 85.7143 | 63.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.18 | 16.1.18 | 100 | 73.68 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89774 | 16.1.19 | 16.1.19 Luva de PVC série R 75mm | 6.42 | Un. | 8 | 51.36 | 64.2 | 56.96 | 0 | 0 | 56.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.19 |  |  | 1 | 12.5 | 8.03 |  |  | 7 | 87.5 | 56.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.19 | 16.1.19 | 100 | 64.2 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89753 | 16.1.20 | 16.1.20 Luva de PVC série R 50mm | 4.43 | Un. | 14 | 62.02 | 77.525 | 94.92 | 0 | 0 | 94.92 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.20 |  |  | 2 | 14.2857 | 11.08 |  |  | 12 | 85.7143 | 66.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.20 | 16.1.20 | 100 | 77.53 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89752 | 16.1.21 | 16.1.21 Luva de PVC série R 40mm | 3.12 | Un. | 7 | 21.84 | 27.3 | 35 | 0 | 0 | 35 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.21 |  |  | 1 | 14.2857 | 3.9 |  |  | 6 | 85.7143 | 23.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.21 | 16.1.21 | 100 | 27.3 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89549 | 16.1.22 | 16.1.22 Redução excêntrica série R 75x50mm | 15.09 | Un. | 9 | 135.81 | 169.7625 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.22 |  |  | 1 | 11.1111 | 18.86 |  |  | 8 | 88.8889 | 150.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.22 | 16.1.22 | 100 | 169.76 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89546 | 16.1.23 | 16.1.23 Bucha de redução longa série R 50x40mm | 0.96 | Un. | 2 | 1.92 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.23 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.23 | 16.1.23 | 100 | 2.4 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
| cotação | 16.1.24 | 16.1.24 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | 25.1 | Un. | 23 | 577.3 | 721.625 | 104.19 | 0 | 0 | 104.19 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.24 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.24 |  |  | 4 | 17.3913 | 125.5 |  |  | 19 | 82.6087 | 596.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.24 | 16.1.24 | 100 | 721.63 | 0 | -0.005 | 37.92 | Un. | 4 | 151.68 | 193.23
SINAPI-I | 6138 | 16.1.25 | 16.1.25 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | 3.01 | Un. | 23 | 69.23 | 86.5375 | 51.06 | 0 | 0 | 51.06 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.25 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 100 | 86.54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.25 | 16.1.25 | 100 | 86.54 | 0 | -0.0025 | 1.97 | Un. | 4 | 7.88 | 10.04
SINAPI-I | 84 | 16.1.26 | 16.1.26 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | 2.69 | Un. | 17 | 45.73 | 57.1625 | 26.69 | 0 | 0 | 26.69 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.26 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 100 | 57.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.26 | 16.1.26 | 100 | 57.16 | 0 | 0.0025 | 0.33 | Un. | 3 | 0.99 | 1.26
SINAPI | 89796 | 16.1.27 | 16.1.27 Tê série R 100x50mm | 19.4 | Un. | 23 | 446.2 | 557.75 | 134.32 | 0 | 0 | 134.32 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.27 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.27 |  |  | 4 | 17.3913 | 97 |  |  | 19 | 82.6087 | 460.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.27 | 16.1.27 | 100 | 557.75 | 0 | 0 |  | Un. | 3.45 | 0 | 0
SINAPI | 89786 | 16.1.28 | 16.1.28 Tê série R 75x50mm | 15.55 | Un. | 21 | 326.55 | 408.1875 | 116.13 | 0 | 0 | 116.13 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.28 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.28 |  |  | 4 | 19.0476 | 77.75 |  |  | 17 | 80.9524 | 330.44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.28 | 16.1.28 | 100 | 408.19 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 3.15 | 0 | 0
SINAPI | 89559 | 16.1.29 | 16.1.29 Tê série R 100mm | 22.02 | Un. | 2 | 44.04 | 55.05 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.29 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 55.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.29 | 16.1.29 | 100 | 55.05 | 0 | 0 |  | Un. | 0.3 | 0 | 0
SINAPI | 89550 | 16.1.30 | 16.1.30 Tê série R 75mm | 20.13 | Un. | 4 | 80.52 | 100.65 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.30 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 100.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.30 | 16.1.30 | 100 | 100.65 | 0 | 0 |  | Un. | 0.6 | 0 | 0
SINAPI | 89784 | 16.1.31 | 16.1.31 Tê série N 50mm | 11.31 | Un. | 50 | 565.5 | 706.875 | 225 | 0 | 0 | 225 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.31 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.31 |  |  | 10 | 20 | 141.38 |  |  | 40 | 80 | 565.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.31 | 16.1.31 | 100 | 706.88 | 0 | -0.005 |  | Un. | 7.5 | 0 | 0
|  | 16.2 | 16.2 ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 16.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| cotação | 16.2.1 | 16.2.1 Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | 54.18 | Un. | 4 | 216.72 | 270.9 | 115.04 | 0 | 0 | 115.04 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 270.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.1 | 16.2.1 | 100 | 270.9 | 0 | 0 | 60.9 | Un. | 1 | 60.9 | 77.58
| cotação | 16.2.2 | 16.2.2 Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | 34.73 | Un. | 18 | 625.14 | 781.425 | 362.7 | 0 | 0 | 362.7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 100 | 781.43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.2 | 16.2.2 | 100 | 781.43 | 0 | -0.005 | 29.9 | Un. | 2 | 59.8 | 76.18
| cotação | 16.2.3 | 16.2.3 Corpo caixa seca 100x100x40mm | 16.97 | Un. | 6 | 101.82 | 127.275 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100 | 127.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.3 | 16.2.3 | 100 | 127.28 | 0 | -0.005 | 10.46 | Un. | 1 | 10.46 | 13.32
| cotação | 16.2.4 | 16.2.4 Grelha redonda de alumínio 150mm | 12.84 | Un. | 13 | 166.92 | 208.65 | 158.6 | 0 | 0 | 158.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.4 | 16.2.4 | 0 | 0 | 100 | 208.65 | 35.73 | Un. | 13 | 464.49 | 591.71
| cotação | 16.2.5 | 16.2.5 Grelha redonda de alumínio 100mm | 5.92 | Un. | 2 | 11.84 | 14.8 | 33.94 | 0 | 0 | 33.94 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.5 | 16.2.5 | 0 | 0 | 100 | 14.8 | 14.9 | Un. | 2 | 29.8 | 37.96
| cotação | 16.2.6 | 16.2.6 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | 46.91 | Un. | 5 | 234.55 | 293.1875 | 115.4 | 0 | 0 | 115.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.6 | 16.2.6 | 0 | 0 | 100 | 293.1875 | 41.99 | Un. | 5 | 209.95 | 267.46
| cotação | 16.2.7 | 16.2.7 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | 33.46 | Un. | 4 | 133.84 | 167.3 | 78.28 | 0 | 0 | 78.28 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.7 | 16.2.7 | 0 | 0 | 100 | 167.3 | 25.99 | Un. | 4 | 103.96 | 132.43
SINAPI-I | 12618 | 16.2.8 | 16.2.8 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | 47.69 | Un. | 8 | 381.52 | 476.9 | 159.12 | 0 | 0 | 159.12 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.8 | 16.2.8 | 0 | 0 | 100 | 476.9 | 43.89 | Un. | 8 | 351.12 | 447.29
SINAPI | 83626 | 16.2.9 | 16.2.9 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm | 78.17 | Un. | 40 | 3126.8 | 3908.5 | 938 | 0 | 0 | 938 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.9 | 16.2.9 | 0 | 0 | 100 | 3908.5 | 59.76 | Un. | 40 | 2390.4 | 3045.13
| cotação | 16.2.10 | 16.2.10 Antiespuma 150mm | 12.03 | Un. | 1 | 12.03 | 15.0375 | 24.56 | 0 | 0 | 24.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.10 | 16.2.10 | 0 | 0 | 100 | 15.0375 | 25.7 | Un. | 1 | 25.7 | 32.74
| cotação | 16.2.11 | 16.2.11 Tampa cega redonda de aluminio 250mm | 25.29 | Un. | 4 | 101.16 | 126.45 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.11 | 16.2.11 | 0 | 0 | 100 | 126.45 | 104.56 | Un. | 4 | 418.24 | 532.8
| cotação | 16.2.12 | 16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm | 9.87 | Un. | 4 | 39.48 | 49.35 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.12 | 16.2.12 | 0 | 0 | 100 | 49.35 | 65 | Un. | 4 | 260 | 331.21
| cotação | 16.2.13 | 16.2.13 Porta grelha redondo cromado 150mm | 5.22 | Un. | 18 | 93.96 | 117.45 | 276.12 | 0 | 0 | 276.12 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.13 | 16.2.13 | 0 | 0 | 100 | 117.45 | 39 | Un. | 18 | 702 | 894.28
| cotação | 16.2.14 | 16.2.14 Porta grelha redondo cromado 100mm | 3.15 | Un. | 6 | 18.9 | 23.625 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.14 | 16.2.14 | 0 | 0 | 100 | 23.625 | 11.44 | Un. | 6 | 68.64 | 87.44
SINAPI | 98105 | 16.2.15 | 16.2.15 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | 181.88 | Un. | 1 | 181.88 | 227.35 | 164.98 | 0 | 0 | 164.98 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 227.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.15 | 16.2.15 | 100 | 227.35 | 0 | 0 | 491.59 | Un. | 1 | 491.59 | 626.24
SINAPI | 98106 | 16.2.16 | 16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | 356.08 | Un. | 1 | 356.08 | 445.1 | 215.43 | 0 | 0 | 215.43 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 445.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.16 | 16.2.16 | 100 | 445.1 | 0 | 0 | 813.11 | Un. | 1 | 813.11 | 1035.82
SINAPI | 98114 | 16.2.17 | 16.2.17 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | 37.27 | Un. | 2 | 74.54 | 93.175 | 161.78 | 0 | 0 | 161.78 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.17 | 16.2.17 | 0 | 0 | 100 | 93.175 | 513.7325 | Un. | 2 | 1027.46 | 1308.88
SINAPI | 89799 | 16.2.18 | 16.2.18 Terminal de ventilação 75mm | 7.99 | Un. | 9 | 71.91 | 89.8875 | 71.28 | 0 | 0 | 71.28 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.18 | 16.2.18 | 0 | 0 | 100 | 89.8875 |  | Un. | 9 | 0 | 0
SINAPI | 89806 | 16.2.19 | 16.2.19 Terminal de ventilação 50mm | 6.01 | Un. | 6 | 36.06 | 45.075 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.19 | 16.2.19 | 0 | 0 | 100 | 45.075 |  | Un. | 6 | 0 | 0
SINAPI | 99253 | 16.2.20 | 16.2.20 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | 82.82 | Un. | 11 | 911.02 | 1138.775 | 1726.78 | 0 | 0 | 1726.78 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100 | 1138.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.20 | 16.2.20 | 100 | 1138.78 | 0 | -0.005 | 411.94 | Un. | 11 | 4531.34 | 5772.47
SINAPI | 98114 circ | 16.2.21 | 16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | 47.38 | Un. | 13 | 615.94 | 769.925 | 1019.07 | 0 | 0 | 1019.07 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.21 | 16.2.21 | 0 | 0 | 100 | 769.925 | 513.7325 | Un. | 13 | 6678.52 | 8507.77
SINAPI | 99272 | 16.2.22 | 16.2.22 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | 178.89 | Un. | 2 | 357.78 | 447.225 | 356.96 | 0 | 0 | 356.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 447.23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.22 | 16.2.22 | 100 | 447.23 | 0 | -0.005 | 1006.0892 | Un. | 1 | 1006.09 | 1281.66
SINAPI | 97908 | 16.2.23 | 16.2.23 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | 1282.05 | Un. | 1 | 1282.05 | 1602.5625 | 210.13 | 0 | 0 | 210.13 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.23 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 1602.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.23 | 16.2.23 | 100 | 1602.56 | 0 | 0.0025 | 546.95 | Un. | 1 | 546.95 | 696.76
SINAPI | 98114 | 16.2.24 | 16.2.24 Tampa de ferro fundido tipo pesado 060cm para poço de visita | 65.24 | Un. | 1 | 65.24 | 81.55 | 65.53 | 0 | 0 | 65.53 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.24 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.24 | 16.2.24 | 0 | 0 | 100 | 81.55 | 403.28 | Un. | 1 | 403.28 | 513.74
|  | 17 | 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  | 6627.29 | 8284.1125 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 0% | 0 | [5 empty] | 4589.3 | 5846.3
|  | 17.1 | 17.1 EQUIPA5ENTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 17.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0
COMPOSIÇÃO |  | 17.1.1 | 17.1.1 Extintor PQS tipo ABC - 6kg | 150.47 | Un. | 8 | 1203.76 | 1504.7 | 1127.92 | 0 | 0 | 1127.92 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.1 | 17.1.1 | 0 | 0 | 100 | 1504.7 | 189.58 | Un. | 8 | 1516.64 | 1932.05
COMPOSIÇÃO ACIMA |  | 17.1.2 | 17.1.2 Suporte tipo L para extintor | 8.84 | Un. | 8 | 70.72 | 88.4 | 41.68 | 0 | 0 | 41.68 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.2 | 17.1.2 | 0 | 0 | 100 | 88.4 | 0 | Un. | 8 | 0 | 0
Cotação |  | 17.1.3 | 17.1.3 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | 30.08 | Un. | 2 | 60.16 | 75.2 | 62 | 0 | 0 | 62 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.3 | 17.1.3 | 0 | 0 | 100 | 75.2 | 98 | Un. | 2 | 196 | 249.68
SINAPI | 97599 | 17.1.4 | 17.1.4 Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | 63.73 | Un. | 5 | 318.65 | 398.3125 | 278.3 | 0 | 0 | 278.3 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.4 | 17.1.4 | 0 | 0 | 100 | 398.3125 | 35.26 | Un. | 5 | 176.3 | 224.59
SINAPI | 97599 | 17.1.5 | 17.1.5 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | 81.5 | Un. | 38 | 3097 | 3871.25 | 1516.2 | 0 | 0 | 1516.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.5 | 17.1.5 | 0 | 0 | 100 | 3871.25 | 35.26 | Un. | 38 | 1339.88 | 1706.87
cotação |  | 17.1.6 | 17.1.6 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | 490.12 | Un. | 2 | 980.24 | 1225.3 | 869.74 | 0 | 0 | 869.74 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.6 | 17.1.6 | 0 | 0 | 100 | 1225.3 | 299 | Un. | 2 | 598 | 761.79
SINAPI-I | 37539 | 17.1.7 | 17.1.7 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | 24.91 | Un. | 9 | 224.19 | 280.2375 | 90 | 0 | 0 | 90 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.7 | 17.1.7 | 0 | 0 | 100 | 280.2375 | 21.18 | Un. | 9 | 190.62 | 242.83
SINAPI-I | 37539 | 17.1.8 | 17.1.8 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 249.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.8 | 17.1.8 | 0 | 0 | 100 | 249.1 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
SINAPI-I | 37539 | 17.1.9 | 17.1.9 Sinalizador fotoluminescente para extintor | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 249.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.9 | 17.1.9 | 0 | 0 | 100 | 249.1 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
SINAPI-I | 37539 | 17.1.10 | 17.1.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 31.1375 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.10 | 17.1.10 | 0 | 0 | 100 | 31.1375 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.11 | 17.1.11 Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 31.1375 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.11 | 17.1.11 | 0 | 0 | 100 | 31.1375 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.12 | 17.1.12 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 31.1375 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.12 | 17.1.12 | 0 | 0 | 100 | 31.1375 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.13 | 17.1.13 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 249.1 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.13 | 17.1.13 | 0 | 0 | 100 | 249.1 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
|  | 18 | 18 LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 46574.37 | 58217.9625 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 27.3637 | 15930.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 27.36% | 15930.58 | [5 empty] | 45061.77 | 57404.2
|  | 18.1 | 18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 18.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 10425 | 18.1.1 | 18.1.1 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | 82.48 | Un. | 7 | 577.36 | 721.7 | 1077.86 | 0 | 0 | 1077.86 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.1 | 18.1.1 | 0 | 0 | 100 | 721.7 | 78.24 | Un. | 7 | 547.68 | 697.69
SINAPI | 86938 | 18.1.2 | 18.1.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca | 356.26 | Un. | 2 | 712.52 | 890.65 | 84.36 | 0 | 0 | 84.36 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.2 | 18.1.2 | 0 | 0 | 100 | 890.65 | 336.49 | Un. | 2 | 672.98 | 857.31
SINAPI | 86937 | 18.1.3 | 18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | 212.74 | Un. | 2 | 425.48 | 531.85 | 357.82 | 0 | 0 | 357.82 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.3 | 18.1.3 | 0 | 0 | 100 | 531.85 | 160.54 | Un. | 2 | 321.08 | 409.02
SINAPI | 95472 | 18.1.4 | 18.1.4 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | 451.2 | Un. | 2 | 902.4 | 1128 | 295.58 | 0 | 0 | 295.58 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.4 | 18.1.4 | 0 | 0 | 100 | 1128 | 650.34 | Un. | 2 | 1300.68 | 1656.94
SINAPI-I | 11786 | 18.1.5 | 18.1.5 Bacia sifonada infantil, cor branca | 174.5 | Un. | 12 | 2094 | 2617.5 | 2183.76 | 0 | 0 | 2183.76 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.5 | 18.1.5 | 0 | 0 | 100 | 2617.5 | 270.06 | Un. | 12 | 3240.72 | 4128.35
SINAPI-I | 10420 | 18.1.6 | 18.1.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | 126.38 | Un. | 9 | 1137.42 | 1421.775 | 651.96 | 0 | 0 | 651.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.6 | 18.1.6 | 0 | 0 | 100 | 1421.775 | 119.9 | Un. | 9 | 1079.1 | 1374.67
|  | 18.1.7 | 18.1.7 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | 169.2 | Un. | 2 | 338.4 | 423 | 85.2 | 0 | 0 | 85.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.7 | 18.1.7 | 0 | 0 | 100 | 423 |  | Un. | 2 | 0 | 0
|  | 18.1.8 | 18.1.8 Assento para bacia infantil, cor branca | 17.61 | Un. | 12 | 211.32 | 264.15 | 824.28 | 0 | 0 | 824.28 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.8 | 18.1.8 | 0 | 0 | 100 | 264.15 |  | Un. | 12 | 0 | 0
|  | 18.1.9 | 18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | 16.08 | Un. | 9 | 144.72 | 180.9 | 618.21 | 0 | 0 | 618.21 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.9 | 18.1.9 | 0 | 0 | 100 | 180.9 |  | Un. | 9 | 0 | 0
SINAPI-I | 1747 | 18.1.10 | 18.1.10 Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | 679.03 | Un. | 2 | 1358.06 | 1697.575 | 584.54 | 0 | 0 | 584.54 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.10 | 18.1.10 | 0 | 0 | 100 | 1697.575 | 611.7255 | Un. | 2 | 1223.45 | 1558.55
SINAPI-I | 1747 | 18.1.11 | 18.1.11 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | 360.4 | Un. | 8 | 2883.2 | 3604 | 2142.96 | 0 | 0 | 2142.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.11 | 18.1.11 | 0 | 0 | 100 | 3604 | 211.2035 | Un. | 8 | 1689.63 | 2152.42
SINAPI-I | 1747 | 18.1.12 | 18.1.12 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | 179.94 | Un. | 4 | 719.76 | 899.7 | 960.72 | 0 | 0 | 960.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.12 | 18.1.12 | 0 | 0 | 100 | 899.7 | 150.8597 | Un. | 4 | 603.44 | 768.72
cotação |  | 18.1.13 | 18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | 785.45 | Un. | 1 | 785.45 | 981.8125 | 478.95 | 0 | 0 | 478.95 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.13 | 18.1.13 | 0 | 0 | 100 | 981.8125 | 355.01 | Un. | 1 | 355.01 | 452.25
SINAPI-I | 36791 | 18.1.14 | 18.1.14 Torneira de mesa, bica alta | 56.9 | Un. | 7 | 398.3 | 497.875 | 1449.56 | 0 | 0 | 1449.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.14 | 18.1.14 | 0 | 0 | 100 | 497.875 | 110.1 | Un. | 7 | 770.7 | 981.79
SINAPI-I | 13416 | 18.1.15 | 18.1.15 Torneira de parede | 47.69 | Un. | 14 | 667.66 | 834.575 | 1161.86 | 0 | 0 | 1161.86 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.15 | 18.1.15 | 0 | 0 | 100 | 834.575 | 53 | Un. | 14 | 742 | 945.23
SINAPI-I | 13415 | 18.1.16 | 18.1.16 Torneira de mesa, bica baixa | 52.45 | Un. | 5 | 262.25 | 327.8125 | 412.45 | 0 | 0 | 412.45 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.16 | 18.1.16 | 0 | 0 | 100 | 327.8125 | 64 | Un. | 5 | 320 | 407.65
SINAPI-I | 11777 | 18.1.17 | 18.1.17 Torneira elétrica, 5500W | 116.4 | Un. | 3 | 349.2 | 436.5 | 272.67 | 0 | 0 | 272.67 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.17 | 18.1.17 | 0 | 0 | 100 | 436.5 | 96.92 | Un. | 3 | 290.76 | 370.4
SINAPI-I | 11773 | 18.1.18 | 18.1.18 Torneira de parede, bica móvel | 147.29 | Un. | 4 | 589.16 | 736.45 | 373.56 | 0 | 0 | 373.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.18 | 18.1.18 | 0 | 0 | 100 | 736.45 | 123.2 | Un. | 4 | 492.8 | 627.78
SINAPI-I | 11772 | 18.1.19 | 18.1.19 Torneira de mesa, bica móvel | 247.47 | Un. | 7 | 1732.29 | 2165.3625 | 682.43 | 0 | 0 | 682.43 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.19 | 18.1.19 | 0 | 0 | 100 | 2165.3625 | 129.04 | Un. | 7 | 903.28 | 1150.69
SINAPI-I | 13984 | 18.1.20 | 18.1.20 Torneira para uso geral | 28.23 | Un. | 6 | 169.38 | 211.725 | 513.54 | 0 | 0 | 513.54 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.20 | 18.1.20 | 0 | 0 | 100 | 211.725 | 53.14 | Un. | 6 | 318.84 | 406.17
SINAPI-I | 11762 | 18.1.21 | 18.1.21 Torneira para jardim/mangueira | 75.89 | Un. | 11 | 834.79 | 1043.4875 | 941.49 | 0 | 0 | 941.49 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.21 | 18.1.21 | 0 | 0 | 100 | 1043.4875 | 76.04 | Un. | 11 | 836.44 | 1065.54
SINAPI-I | 11765 | 18.1.22 | 18.1.22 Torneira de bóia, diâmetro 25mm | 62.44 | Un. | 1 | 62.44 | 78.05 | 51.19 | 0 | 0 | 51.19 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.22 | 18.1.22 | 0 | 0 | 100 | 78.05 | 66.09 | Un. | 1 | 66.09 | 84.19
SINAPI | 89985 | 18.1.23 | 18.1.23 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | 69.06 | Un. | 19 | 1312.14 | 1640.175 | 1810.51 | 0 | 0 | 1810.51 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.23 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 100 | 1640.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.23 | 18.1.23 | 100 | 1640.18 | 0 | -0.005 | 98.76 | Un. | 10 | 987.6 | 1258.1
SINAPI | 89353 | 18.1.24 | 18.1.24 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | 90.9 | Un. | 5 | 454.5 | 568.125 | 183.5 | 0 | 0 | 183.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.24 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 568.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.24 | 18.1.24 | 100 | 568.13 | 0 | -0.005 | 45.78 | Un. | 3 | 137.34 | 174.96
SINAPI | 94495 | 18.1.25 | 18.1.25 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | 44.86 | Un. | 8 | 358.88 | 448.6 | 350.96 | 0 | 0 | 350.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.25 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 100 | 448.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.25 | 18.1.25 | 100 | 448.6 | 0 | 0 | 87.54 | Un. | 4 | 350.16 | 446.07
SINAPI | 94497 | 18.1.26 | 18.1.26 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | 75.54 | Un. | 6 | 453.24 | 566.55 | 359.16 | 0 | 0 | 359.16 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.26 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100 | 566.55 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.26 | 18.1.26 | 100 | 566.55 | 0 | 0 | 132.42 | Un. | 3 | 397.26 | 506.07
SINAPI | 94500 | 18.1.27 | 18.1.27 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | 366.96 | Un. | 5 | 1834.8 | 2293.5 | 321.45 | 0 | 0 | 321.45 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.27 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 2293.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.27 | 18.1.27 | 100 | 2293.5 | 0 | 0 | 398.9 | Un. | 3 | 1196.7 | 1524.48
SINAPI | 89987 | 18.1.28 | 18.1.28 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | 68.95 | Un. | 39 | 2689.05 | 3361.3125 | 994.5 | 0 | 0 | 994.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.28 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 100 | 3361.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.28 | 18.1.28 | 100 | 3361.31 | 0 | 0.0025 | 104.16 | Un. | 20 | 2083.2 | 2653.79
SINAPI | 94792 | 18.1.29 | 18.1.29 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | 80.43 | Un. | 10 | 804.3 | 1005.375 | 259.5 | 0 | 0 | 259.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.29 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 100 | 1005.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.29 | 18.1.29 | 100 | 1005.38 | 0 | -0.005 | 142.36 | Un. | 5 | 711.8 | 906.76
SINAPI | 94794 | 18.1.30 | 18.1.30 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | 130.54 | Un. | 12 | 1566.48 | 1958.1 | 531.84 | 0 | 0 | 531.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.30 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100 | 1958.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.30 | 18.1.30 | 100 | 1958.1 | 0 | 0 | 195.77 | Un. | 6 | 1174.62 | 1496.35
SINAPI-I | 11683 | 18.1.31 | 18.1.31 Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | 19.71 | Un. | 11 | 216.81 | 271.0125 | 411.51 | 0 | 0 | 411.51 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.31 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.31 | 18.1.31 | 0 | 0 | 100 | 271.0125 | 41.25 | Un. | 11 | 453.75 | 578.03
SINAPI-I | 11684 | 18.1.32 | 18.1.32 Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | 22 | Un. | 7 | 154 | 192.5 | 290.57 | 0 | 0 | 290.57 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.32 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.32 | 18.1.32 | 0 | 0 | 100 | 192.5 | 45.15 | Un. | 7 | 316.05 | 402.62
SINAPI | 9535 | 18.1.33 | 18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | 215.87 | Un. | 12 | 2590.44 | 3238.05 | 4218.72 | 0 | 0 | 4218.72 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.33 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.33 | 18.1.33 | 0 | 0 | 100 | 3238.05 | 58.86 | Un. | 12 | 706.32 | 899.78
SINAPI-I | 1370 | 18.1.34 | 18.1.34 Ducha higiênica | 48.79 | Un. | 4 | 195.16 | 243.95 | 695.64 | 0 | 0 | 695.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.34 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.34 | 18.1.34 | 0 | 0 | 100 | 243.95 | 60.87 | Un. | 4 | 243.48 | 310.17
SINAPI-I | 38190 | 18.1.35 | 18.1.35 Ducha elétrica 4000W com desviador | 195.52 | Un. | 4 | 782.08 | 977.6 | 443.96 | 0 | 0 | 443.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.35 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.35 | 18.1.35 | 0 | 0 | 100 | 977.6 | 558.54 | Un. | 4 | 2234.16 | 2846.1
SINAPI-I | 1367 | 18.1.36 | 18.1.36 Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | 102.05 | Un. | 5 | 510.25 | 637.8125 | 572.75 | 0 | 0 | 572.75 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.36 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.36 | 18.1.36 | 0 | 0 | 100 | 637.8125 | 144.59 | Un. | 5 | 722.95 | 920.97
SINAPI | 99635 | 18.1.37 | 18.1.37 Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | 142.22 | Un. | 23 | 3271.06 | 4088.825 | 2416.15 | 0 | 0 | 2416.15 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.37 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 100 | 4088.83 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.37 | 18.1.37 | 100 | 4088.83 | 0 | -0.005 | 228.59 | Un. | 19 | 4343.21 | 5532.82
SINAPI-I | 37106 | 18.1.38 | 18.1.38 Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | 4963.67 | Un. | 1 | 4963.67 | 6204.5875 | 4274.57 | 0 | 0 | 4274.57 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.38 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.38 | 18.1.38 | 0 | 0 | 100 | 6204.5875 | 2520.88 | Un. | 1 | 2520.88 | 3211.35
SINAPI-I | 12613 | 18.1.39 | 18.1.39 Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | 65.85 | Un. | 23 | 1514.55 | 1893.1875 | 175.95 | 0 | 0 | 175.95 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.39 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.39 | 18.1.39 | 0 | 0 | 100 | 1893.1875 | 15.86 | Un. | 23 | 364.78 | 464.69
SINAPI-I | 10236 | 18.1.40 | 18.1.40 Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | 63.78 | Un. | 1 | 63.78 | 79.725 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.40 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.40 | 18.1.40 | 0 | 0 | 100 | 79.725 | 74.57 | Un. | 1 | 74.57 | 94.99
SINAPI | 99629 | 18.1.41 | 18.1.41 Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | 120.19 | Un. | 1 | 120.19 | 150.2375 | 58.89 | 0 | 0 | 58.89 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.41 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.41 | 18.1.41 | 0 | 0 | 100 | 150.2375 | 70.63 | Un. | 1 | 70.63 | 89.98
SINAPI | 97900 | 18.1.42 | 18.1.42 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | 81.89 | Un. | 9 | 737.01 | 921.2625 | 742.68 | 0 | 0 | 742.68 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.42 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.42 | 18.1.42 | 0 | 0 | 100 | 921.2625 | 134.74 | Un. | 9 | 1212.66 | 1544.81
SINAPI | 97900 | 18.1.43 | 18.1.43 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | 905.6 | Un. | 1 | 905.6 | 1132 | 332.97 | 0 | 0 | 332.97 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.43 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.43 | 18.1.43 | 0 | 0 | 100 | 1132 | 2395.3778 | Un. | 1 | 2395.38 | 3051.47
SINAPI | 98114 | 18.1.44 | 18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | 64.09 | Un. | 9 | 576.81 | 721.0125 | 1324.8 | 0 | 0 | 1324.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.44 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.44 | 18.1.44 | 0 | 0 | 100 | 721.0125 | 128.4331 | Un. | 9 | 1155.9 | 1472.5
SINAPI | 98114 | 18.1.45 | 18.1.45 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | 149.09 | Un. | 2 | 298.18 | 372.725 | 498.36 | 0 | 0 | 498.36 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.45 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.45 | 18.1.45 | 0 | 0 | 100 | 372.725 | 513.7325 | Un. | 2 | 1027.46 | 1308.88
SINAPI-I | 39139 | 18.1.46 | 18.1.46 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | 0.37 | Un. | 6 | 2.22 | 2.775 | 14.58 | 0 | 0 | 14.58 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.46 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.46 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.46 | 18.1.46 | 0 | 0 | 100 | 2.775 | 0.37 | Un. | 6 | 2.22 | 2.83
SINAPI-I | 39141 | 18.1.47 | 18.1.47 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | 0.52 | Un. | 13 | 6.76 | 8.45 | 39 | 0 | 0 | 39 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.47 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.47 | 18.1.47 | 0 | 0 | 100 | 8.45 | 0.49 | Un. | 13 | 6.37 | 8.11
SINAPI-I | 39142 | 18.1.48 | 18.1.48 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | 0.82 | Un. | 13 | 10.66 | 13.325 | 51.74 | 0 | 0 | 51.74 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.48 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.48 | 18.1.48 | 0 | 0 | 100 | 13.325 | 0.73 | Un. | 13 | 9.49 | 12.09
SINAPI-I | 39142 | 18.1.49 | 18.1.49 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | 0.94 | Un. | 20 | 18.8 | 23.5 | 91 | 0 | 0 | 91 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.49 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.49 | 18.1.49 | 0 | 0 | 100 | 23.5 | 0.73 | Un. | 20 | 14.6 | 18.6
SINAPI-I | 39145 | 18.1.50 | 18.1.50 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | 1.5 | Un. | 8 | 12 | 15 | 108 | 0 | 0 | 108 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.50 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.50 | 18.1.50 | 0 | 0 | 100 | 15 | 1.96 | Un. | 8 | 15.68 | 19.97
SINAPI | 95547 | 18.1.51 | 18.1.51 Porta-sabonete líquido de parede | 24.5 | Un. | 32 | 784 | 980 | 2043.84 | 0 | 0 | 2043.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.51 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.51 | 18.1.51 | 0 | 0 | 100 | 980 | 36.87 | Un. | 32 | 1179.84 | 1503
SINAPI | 95544 | 18.1.52 | 18.1.52 Porta papel-toalha de parede | 24.09 | Un. | 30 | 722.7 | 903.375 | 2157.6 | 0 | 0 | 2157.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.52 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.52 | 18.1.52 | 0 | 0 | 100 | 903.375 | 47.59 | Un. | 30 | 1427.7 | 1818.75
SINAPI-I | 11703 | 18.1.53 | 18.1.53 Porta papel higiênico em louça de embutir | 34.78 | Un. | 23 | 799.94 | 999.925 | 828 | 0 | 0 | 828 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.53 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.53 | 18.1.53 | 0 | 0 | 100 | 999.925 | 44.23 | Un. | 23 | 1017.29 | 1295.93
SINAPI-I | 11757 | 18.1.54 | 18.1.54 Saboneteira em louça de embutir | 28.75 | Un. | 17 | 488.75 | 610.9375 | 612 | 0 | 0 | 612 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.54 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.54 | 18.1.54 | 0 | 0 | 100 | 610.9375 | 43.12 | Un. | 17 | 733.04 | 933.82
|  | 19 | 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 6666.03 | 8332.5375 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 0% | 0 | [5 empty] | 8540.65 | 10879.9
|  | 19.1 | 19.1 AR CONDICIONADO CENTRAL | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 19.1.1 | 19.1.1 Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.1.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1 | 19.1.1 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.1.1.1 | 19.1.1.1 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 431.85 | 154.98 | 0 | 0 | 154.98 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.1 | 19.1.1.1 | 0 | 0 | 100 | 431.85 | 637 | Un. | 1 | 637 | 811.47
| cotação | 19.1.1.2 | 19.1.1.2 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 431.85 | 143.99 | 0 | 0 | 143.99 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.2 | 19.1.1.2 | 0 | 0 | 100 | 431.85 | 420 | Un. | 1 | 420 | 535.04
| cotação | 19.1.1.3 | 19.1.1.3 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 431.85 | 119.99 | 0 | 0 | 119.99 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.3 | 19.1.1.3 | 0 | 0 | 100 | 431.85 | 360 | Un. | 1 | 360 | 458.6
|  | 19.2 | 19.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 19.2.1 | 19.2.1 Rede de dutos | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.2.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1 | 19.2.1 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.2.1.1 | 19.2.1.1 Duto para exaustão de ar 0 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 16.92 | Kg | 8 | 135.36 | 169.2 | 152 | 0 | 0 | 152 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.1 | 19.2.1.1 | 0 | 0 | 100 | 169.2 | 24.5 | Kg | 8 | 196 | 249.68
| cotação | 19.2.1.2 | 19.2.1.2 Duto para exaustão de ar 0 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 22.56 | Kg | 16 | 360.96 | 451.2 | 406.4 | 0 | 0 | 406.4 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.2 | 19.2.1.2 | 0 | 0 | 100 | 451.2 | 165.8 | Kg | 16 | 2652.8 | 3379.4
| cotação | 19.2.1.3 | 19.2.1.3 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela 0 40 cm | 592.48 | Un. | 1 | 592.48 | 740.6 | 76.81 | 0 | 0 | 76.81 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.3 | 19.2.1.3 | 0 | 0 | 100 | 740.6 | 175 | Un. | 1 | 175 | 222.93
SINAPI | 97438 | 19.2.1.4 | 19.2.1.4 Conexão tipo curva 0 19,5 cm | 30.03 | Un. | 2 | 60.06 | 75.075 | 110.88 | 0 | 0 | 110.88 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.4 | 19.2.1.4 | 0 | 0 | 100 | 75.075 | 79.61 | Un. | 2 | 159.22 | 202.83
| cotação | 19.2.1.5 | 19.2.1.5 Conexão tipo curva 0 40 cm | 46.06 | Un. | 2 | 92.12 | 115.15 | 198.78 | 0 | 0 | 198.78 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.5 | 19.2.1.5 | 0 | 0 | 100 | 115.15 | 163.3026 | Un. | 2 | 326.61 | 416.07
| cotação | 19.2.1.6 | 19.2.1.6 Conexão alargadora de seção (expansão 0 19,5 / 0 40 cm) | 35.25 | Un. | 1 | 35.25 | 44.0625 | 133.49 | 0 | 0 | 133.49 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.6 | 19.2.1.6 | 0 | 0 | 100 | 44.0625 | 100 | Un. | 1 | 100 | 127.39
|  | 19.2.2 | 19.2.2 Equipamentos auxiliares | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.2.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.2 | 19.2.2 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.2.2.1 | 19.2.2.1 Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular 0 19,5 cm | 1326 | Un. | 1 | 1326 | 1657.5 | 765.13 | 0 | 0 | 765.13 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.2.1 | 19.2.2.1 | 0 | 0 | 100 | 1657.5 | 1311.9 | Un. | 1 | 1311.9 | 1671.23
|  | 19.2.3 | 19.2.3 Acessórios | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.2.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3 | 19.2.3 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.2.3.1 | 19.2.3.1 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 40 cm | 10.99 | Un. | 3 | 32.97 | 41.2125 | 120.63 | 0 | 0 | 120.63 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.1 | 19.2.3.1 | 0 | 0 | 100 | 41.2125 | 36.9 | Un. | 3 | 110.7 | 141.02
| cotação | 19.2.3.2 | 19.2.3.2 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 19,5 cm | 10.99 | Un. | 3 | 32.97 | 41.2125 | 81 | 0 | 0 | 81 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.2 | 19.2.3.2 | 0 | 0 | 100 | 41.2125 | 36.9 | Un. | 3 | 110.7 | 141.02
| cotação | 19.2.3.3 | 19.2.3.3 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão 0 40 cm | 10.99 | Un. | 2 | 21.98 | 27.475 | 79.54 | 0 | 0 | 79.54 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.3 | 19.2.3.3 | 0 | 0 | 100 | 27.475 | 36.9 | Un. | 2 | 73.8 | 94.01
| cotação | 19.2.3.4 | 19.2.3.4 Abraçadeira simples para duto de exaustão 0 40 cm | 9.64 | m | 3 | 28.92 | 36.15 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.4 | 19.2.3.4 | 0 | 0 | 100 | 36.15 | 15 | m | 3 | 45 | 57.33
|  | 19.3 | 19.3 GÁS COMBUSTÍVEL | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 |  | 0
|  | 19.3.1 | 19.3.1 Tubulações de aço carbono e conexões de ferro 5aleável | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.3.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1 | 19.3.1 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.3.1.1 | 19.3.1.1 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | 39.17 | m | 18 | 705.06 | 881.325 | 4949.46 | 0 | 0 | 4949.46 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.1 | 19.3.1.1 | 0 | 0 | 100 | 881.325 | 13.272 | m | 18 | 238.9 | 304.33
| cotação | 19.3.1.2 | 19.3.1.2 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | 33.84 | m | 18 | 609.12 | 761.4 | 3905.64 | 0 | 0 | 3905.64 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.2 | 19.3.1.2 | 0 | 0 | 100 | 761.4 | 9.875 | m | 18 | 177.75 | 226.44
| cotação | 19.3.1.3 | 19.3.1.3 Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 7.33 | Un. | 2 | 14.66 | 18.325 | 20.56 | 0 | 0 | 20.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.3 | 19.3.1.3 | 0 | 0 | 100 | 18.325 | 21.91 | Un. | 2 | 43.82 | 55.82
| cotação | 19.3.1.4 | 19.3.1.4 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 3.66 | Un. | 3 | 10.98 | 13.725 | 17.67 | 0 | 0 | 17.67 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.4 | 19.3.1.4 | 0 | 0 | 100 | 13.725 | 12.15 | Un. | 3 | 36.45 | 46.43
| cotação | 19.3.1.5 | 19.3.1.5 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | 3.15 | Un. | 3 | 9.45 | 11.8125 | 37.17 | 0 | 0 | 37.17 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.5 | 19.3.1.5 | 0 | 0 | 100 | 11.8125 | 24 | Un. | 3 | 72 | 91.72
| cotação | 19.3.1.6 | 19.3.1.6 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 2.43 | Un. | 8 | 19.44 | 24.3 | 33.84 | 0 | 0 | 33.84 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.6 | 19.3.1.6 | 0 | 0 | 100 | 24.3 | 14 | Un. | 8 | 112 | 142.68
| cotação | 19.3.1.7 | 19.3.1.7 Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 1.88 | Un. | 2 | 3.76 | 4.7 | 7.94 | 0 | 0 | 7.94 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.7 | 19.3.1.7 | 0 | 0 | 100 | 4.7 | 5.85 | Un. | 2 | 11.7 | 14.9
| cotação | 19.3.1.8 | 19.3.1.8 Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 8.85 | Un. | 2 | 17.7 | 22.125 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.8 | 19.3.1.8 | 0 | 0 | 100 | 22.125 | 30.34 | Un. | 2 | 60.68 | 77.3
| cotação | 19.3.1.9 | 19.3.1.9 União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 7.87 | Un. | 3 | 23.61 | 29.5125 | 100.5 | 0 | 0 | 100.5 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.9 | 19.3.1.9 | 0 | 0 | 100 | 29.5125 | 67.3 | Un. | 3 | 201.9 | 257.2
| cotação | 19.3.1.10 | 19.3.1.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 5.64 | Un. | 3 | 16.92 | 21.15 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.10 | 19.3.1.10 | 0 | 0 | 100 | 21.15 | 27.2 | Un. | 3 | 81.6 | 103.95
| cotação | 19.3.1.11 | 19.3.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 4.65 | Un. | 5 | 23.25 | 29.0625 | 20 | 0 | 0 | 20 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.11 | 19.3.1.11 | 0 | 0 | 100 | 29.0625 | 24 | Un. | 5 | 120 | 152.87
| cotação | 19.3.1.12 | 19.3.1.12 Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 94.23 | Un. | 4 | 376.92 | 471.15 | 160.04 | 0 | 0 | 160.04 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.12 | 19.3.1.12 | 0 | 0 | 100 | 471.15 | 60.58 | Un. | 4 | 242.32 | 308.69
SINAPI-I | 1163 | 19.3.1.13 | 19.3.1.13 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 1.96 | Un. | 1 | 1.96 | 2.45 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.13 | 19.3.1.13 | 0 | 0 | 100 | 2.45 | 3.68 | Un. | 1 | 3.68 | 4.69
SINAPI-I | 12395 | 19.3.1.14 | 19.3.1.14 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | 1.51 | Un. | 2 | 3.02 | 3.775 | 8.42 | 0 | 0 | 8.42 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.14 | 19.3.1.14 | 0 | 0 | 100 | 3.775 | 2.76 | Un. | 2 | 5.52 | 7.03
|  | 19.3.2 | 19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.3.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2 | 19.3.2 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.3.2.1 | 19.3.2.1 Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | 35.44 | Un. | 2 | 70.88 | 88.6 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.1 | 19.3.2.1 | 0 | 0 | 100 | 88.6 | 27 | Un. | 2 | 54 | 68.79
| cotação | 19.3.2.2 | 19.3.2.2 Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | 83.07 | Un. | 1 | 83.07 | 103.8375 | 54.99 | 0 | 0 | 54.99 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.2 | 19.3.2.2 | 0 | 0 | 100 | 103.8375 | 122.9 | Un. | 1 | 122.9 | 156.56
| cotação | 19.3.2.3 | 19.3.2.3 Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | 83.07 | Un. | 2 | 166.14 | 207.675 | 119.98 | 0 | 0 | 119.98 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.3 | 19.3.2.3 | 0 | 0 | 100 | 207.675 | 66.14 | Un. | 2 | 132.28 | 168.51
| cotação | 19.3.2.4 | 19.3.2.4 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | 92.83 | Un. | 2 | 185.66 | 232.075 | 31.96 | 0 | 0 | 31.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.4 | 19.3.2.4 | 0 | 0 | 100 | 232.075 | 46.9 | Un. | 2 | 93.8 | 119.49
| cotação | 19.3.2.5 | 19.3.2.5 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | 532.98 | Un. | 1 | 532.98 | 666.225 | 55.99 | 0 | 0 | 55.99 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.5 | 19.3.2.5 | 0 | 0 | 100 | 666.225 | 49 | Un. | 1 | 49 | 62.42
SINAPI-I | 39138 | 19.3.2.6 | 19.3.2.6 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | 5.99 | Un. | 6 | 35.94 | 44.925 | 12.78 | 0 | 0 | 12.78 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.6 | 19.3.2.6 | 0 | 0 | 100 | 44.925 | 0.27 | Un. | 6 | 1.62 | 2.06
|  | 20 | 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 24230.52 | 30288.15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0% | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20.1 | 20.1 Captores | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 4274 | 20.1.1 | 20.1.1 Pára-raios, tipo Franklin | 111.03 | null | 1 | 111.03 | 138.7875 | 22 | 0 | 0 | 22 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.1 | 20.1.1 | 0 | 0 | 100 | 138.7875 | 82.14 | Un. | 1 | 82.14 | 104.64
SINAPI | 96973 | 20.1.2 | 20.1.2 Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 3555² | 27.31 | m | 600 | 16386 | 20482.5 | 6492 | 0 | 0 | 6492 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.2 | 20.1.2 | 0 | 0 | 100 | 20482.5 | 37.55 | m | 600 | 22530 | 28700.97
| cotação | 20.1.3 | 20.1.3 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 12 | 466.92 | 583.65 | 54.6 | 0 | 0 | 54.6 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.3 | 20.1.3 | 0 | 0 | 100 | 583.65 | 77 | Un. | 12 | 924 | 1177.08
|  | 20.2 | 20.2 Conectores e Terminais | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 72263 | 20.2.1 | 20.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | 29.42 | null | 2 | 58.84 | 73.55 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.1 | 20.2.1 | 0 | 0 | 100 | 73.55 | 20.88 | Un. | 2 | 41.76 | 53.2
SINAPI | 72272 | 20.2.2 | 20.2.2 Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² | 13.57 | null | 40 | 542.8 | 678.5 | 146.8 | 0 | 0 | 146.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.2 | 20.2.2 | 0 | 0 | 100 | 678.5 | 13.91 | Un. | 40 | 556.4 | 708.8
SINAPI-I | 11854 | 20.2.3 | 20.2.3 Conector de furo vertical, 010mm/cabo de 35 mm² | 6.58 | null | 76 | 500.08 | 625.1 | 226.48 | 0 | 0 | 226.48 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.3 | 20.2.3 | 0 | 0 | 100 | 625.1 | 6.53 | Un. | 76 | 496.28 | 632.21
| cotação | 20.2.4 | 20.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, 010mm | 4.23 | null | 130 | 549.9 | 687.375 | 520 | 0 | 0 | 520 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.4 | 20.2.4 | 0 | 0 | 100 | 687.375 | 25 | Un. | 130 | 3250 | 4140.18
|  | 20.3 | 20.3 Cabos de Descida | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 20.3.1 | 20.3.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 34 | 1322.94 | 1653.675 | 156.4 | 100 | 156.39 | 0.01 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3.1 | 20.3.1 | 0 | 0 | 100 | 1653.675 | 16.49 | Un. | 34 | 560.66 | 714.22
|  | 20.4 | 20.4 Eletrodos de Terra | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 20.4.1 | 20.4.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 43 | 1673.13 | 2091.4125 | 197.8 | 0 | 0 | 197.8 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.1 | 20.4.1 | 0 | 0 | 100 | 2091.4125 | 16.49 | Un. | 43 | 709.07 | 903.28
SINAPI-I | 3379 | 20.4.2 | 20.4.2 Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, 05/8"x3,00m | 33.48 | null | 2 | 66.96 | 83.7 | 67 | 0 | 0 | 67 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.2 | 20.4.2 | 0 | 0 | 100 | 83.7 | 38.5 | Un. | 2 | 77 | 98.09
SINAPI | 96977 | 20.4.3 | 20.4.3 Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | 33.08 | m | 75 | 2481 | 3101.25 | 822.75 | 0 | 0 | 822.75 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.3 | 20.4.3 | 0 | 0 | 100 | 3101.25 | 28,55 | m | 75 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20.5 | 20.5 Caixa de inspeção | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 34641 + | 20.5.1 | 20.5.1 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | 35.46 | null | 2 | 70.92 | 88.65 | 30 | 0 | 0 | 30 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.5.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.5.1 | 20.5.1 | 0 | 0 | 100 | 88.65 | 56.14 | Un. | 2 | 112.28 | 143.03
|  | 21 | 21 SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 62006.31 | 77507.8875 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.9804 | 1534.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21 | 21 | 1.98% | 1534.97 | [5 empty] | 97363.67 | 124031.56
SINAPI-I | 11795 | 21.1 | 21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 43.5 | 8546.88 | 10683.6 | 12845.115 | 0 | 0 | 12845.115 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.21 | 9.6782 | 1033.98 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1 | 21.1 | 9.6782 | 1033.98 | 90.3218 | 9649.62 | 498.11 | m² | 43.5 | 21667.79 | 27602.6
SINAPI-I | 11795 | 21.2 | 21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 10.5 | 2063.04 | 2578.8 | 3290.91 | 0 | 0 | 3290.91 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 100 | 2578.8 | 498.11 | m² | 10.5 | 5230.16 | 6662.7
SINAPI-I | 11795 | 21.3 | 21.3 Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | 196.48 | m² | 53 | 10413.44 | 13016.8 | 15670.51 | 0 | 0 | 15670.51 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 100 | 13016.8 | 498.11 | m² | 53 | 26399.83 | 33630.74
SINAPI-I | 11795 | 21.4 | 21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 35.7 | 7014.336 | 8767.93 | 10473.309 | 0 | 0 | 10473.309 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 100 | 8767.93 | 498.11 | m² | 35.7 | 17782.53 | 22653.16
SINAPI-I | 20231 | 21.5 | 21.5 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | 64.73 | m | 65.8 | 4259.234 | 5324.0425 | 1993.74 | 0 | 0 | 1993.74 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 100 | 5324.0425 | 49.11 | m | 65.8 | 3231.44 | 4116.53
SINAPI | 96123 | 21.6 | 21.6 Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 99.5 | 4141.19 | 5176.4875 | 2235.765 | 0 | 0 | 2235.765 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.6298 | 9.6782 | 500.99 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.6 | 21.6 | 9.6782 | 500.99 | 90.3218 | 4675.4975 | 23.84 | m | 99.5 | 2372.08 | 3021.79
SINAPI | 96123 | 21.7 | 21.7 Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 130.8 | 5443.896 | 6804.88 | 2939.076 | 0 | 0 | 2939.076 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 100 | 6804.88 | 23.84 | m | 130.8 | 3118.27 | 3972.36
SINAPI | 96123 | 21.8 | 21.8 Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 90.4 | 3762.448 | 4703.06 | 2031.288 | 0 | 0 | 2031.288 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 100 | 4703.06 | 23.84 | m | 90.4 | 2155.14 | 2745.43
SINAPI | 96123 | 21.9 | 21.9 Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | 41.62 | m | 19.2 | 799.104 | 998.88 | 431.424 | 0 | 0 | 431.424 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 100 | 998.88 | 23.84 | m | 19.2 | 457.73 | 583.1
| cotação | 21.10 | 21.10 Barras de proteção c=300cm h=45cm | 191.03 | Un. | 2 | 382.06 | 477.575 | 242.38 | 0 | 0 | 242.38 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.10 | 21.10 | 0 | 0 | 100 | 477.575 | 283 | Un. | 2 | 566 | 721.03
SINAPI | 84862 | 21.11 | 21.11 Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | 143.82 | m | 10.9 | 1567.638 | 1959.5475 | 2570.002 | 0 | 0 | 2570.002 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.11 | 21.11 | 0 | 0 | 100 | 1959.5475 | 212.47 | m | 10.9 | 2315.92 | 2950.25
SINAPI | 74194/1 | 21.12 | 21.12 Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | 393.2 | m | 11.79 | 4635.828 | 5794.785 | 1190.6721 | 0 | 0 | 1190.6721 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.12 | 21.12 | 0 | 0 | 100 | 5794.785 | 244.29 | m | 11.79 | 2880.18 | 3669.06
| cotação | 21.13 | 21.13 Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água | 1710.77 | Un. | 1 | 1710.77 | 2138.4625 | 185.88 | 0 | 0 | 185.88 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.13 | 21.13 | 0 | 0 | 100 | 2138.4625 | 1149.96 | Un. | 1 | 1149.96 | 1464.93
SINAPI-I | 36215 | 21.14 | 21.14 Bancos retráteis para PNE | 727.07 | Cj | 2 | 1454.14 | 1817.675 | 457.96 | 0 | 0 | 457.96 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.14 | 21.14 | 0 | 0 | 100 | 1817.675 | 915.45 | Cj | 2 | 1830.9 | 2332.38
SINAPI-I | 36223 | 21.15 | 21.15 Barras 90 cm para PNE | 188.39 | Un. | 8 | 1507.12 | 1883.9 | 2322.24 | 0 | 0 | 2322.24 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.15 | 21.15 | 0 | 0 | 100 | 1883.9 | 110.89 | Un. | 8 | 887.12 | 1130.1
SINAPI-I | 36080 | 21.16 | 21.16 Barras 45 cm para PNE | 159.5 | Cj | 2 | 319 | 398.75 | 580.56 | 0 | 0 | 580.56 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.16 | 21.16 | 0 | 0 | 100 | 398.75 | 105.9 | Cj | 2 | 211.8 | 269.81
SIURB | 181201 | 21.17 | 21.17 Bancos de concreto da administração | 114.52 | m | 2.85 | 326.382 | 407.9775 | 413.934 | 0 | 0 | 413.934 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 100 | 407.9775 | 187.96 | m | 2.85 | 535.69 | 682.42
SIURB | 181201 | 21.18 | 21.18 Bancos de concreto do pátio | 114.52 | m | 9.2 | 1053.584 | 1316.98 | 1336.208 | 0 | 0 | 1336.208 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 100 | 1316.98 | 187.96 | m | 9.2 | 1729.23 | 2202.87
SINAPI-I | 12358 | 21.19 | 21.19 Mastros para bandeiras | 451.2 | Un. | 3 | 1353.6 | 1692 | 355.47 | 0 | 0 | 355.47 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.19 | 21.19 | 0 | 0 | 100 | 1692 | 141.54 | Un. | 3 | 424.62 | 540.92
| cotação | 21.20 | 21.20 Quadro negro | 460.38 | Un. | 2 | 920.76 | 1150.95 | 285.98 | 0 | 0 | 285.98 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.20 | 21.20 | 0 | 0 | 100 | 1150.95 | 1042.7083 | Un. | 2 | 2085.42 | 2656.62
SINAPI | 84874 | 21.21 | 21.21 Alçapão de acesso à caixa d'água | 331.86 | Un. | 1 | 331.86 | 414.825 | 83.43 | 0 | 0 | 83.43 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.21 | 21.21 | 0 | 0 | 100 | 414.825 | 331.86 | Un. | 1 | 331.86 | 422.76
|  | 22 | 22 SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1260.3968 | 1575.496 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22 | 22 | 0% | 0 | [5 empty] | 1951.19 | 2485.62
SINAPI | 73806/1 | 22.1 | 22.1 Limpeza final da obra | 1.04 | m² | 1211.92 | 1260.3968 | 1575.496 | 4690.1304 | 0 | 0 | 4690.1304 | #DIV/0! | #REF! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 22.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 100 | 1575.496 | 1.61 | m² | 1211.92 | 1951.19 | 2485.62
819865.5929
|  |  | SERVIÇOS NÃO PACTUADOS | [74 empty] | 84301.5453 | 107391.7386
|  | 23 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [74 empty] | 23907.4417 | 30455.69
SINAPI | 73822/2 |  | Limpeza Inicial da obra (terreno) | [71 empty] | 0.48 | M2 | 2800 | 1344 | 1712.1216
COMP |  | 23.3 | Instalação provisória de água e esgoto | [71 empty] | 2071.134 | Un. | 1 | 2071.134 | 2638.4176
SINAPI | 41598 | 23.4 | Instalação provisória de luz | [71 empty] | 1413.63 | Un. | 1 | 1413.63 | 1800.8233
SINAPI | 79482 | 23.6 | Aterro com adensamento hidraúlico | [71 empty] | 61.15 | m³ | 311.998 | 19078.6777 | 24304.3275
|  | 25 | PORTÕES E ACESSÓRIOS | [74 empty] | 6689.8078 | 8522.1462
| COMP |  | Portão de correr, conforme projeto | [71 empty] | 2037.7841 | Un. | 2 | 4075.5682 | 5191.8663
|  |  | Viga Baldrame para portão | [71 empty] | 1124.4996 | Un. | 1 | 1124.4996 | 1432.5001
SINAPI | 95468 |  | Pintura esmalte duas demãos inclusive proteção com zarcão (1 demão) | [71 empty] | 35.47 | M2 | 42 | 1489.74 | 1897.7798
|  | 25 | PINTURA E REVESTIMENTOS | [74 empty] | 8765.761 | 11166.7029
SINAPI | 87900 |  | CHAPISCO INTERNO | [71 empty] | 6.15 | M2 | 411.24 | 2529.126 | 3221.8536
SINAPI | 88485 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | [71 empty] | 1.75 | M2 | 1244.96 | 2178.68 | 2775.4205
SINAPI | 88484 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | [71 empty] | 2.05 | M2 | 732.68 | 1501.994 | 1913.3902
SINAPI | 75889 |  | Pintura para esquadrias de alumínio | [71 empty] | 18.3 | M2 | 139.67 | 2555.961 | 3256.0387
|  | 26 | ESGOTO | [74 empty] | 44811.2868 | 57085.0983
| COMP |  | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO - CONFORME PROJETO | [71 empty] | 5371.0318 | Un. | 3 | 16113.0954 | 20526.4722
| COMP |  | FOSSA SÉPTICA- CONFORME PROJETO | [71 empty] | 4478.4742 | Un. | 3 | 13435.4226 | 17115.3849
| COMP |  | CLORADOR POR PASTILHA | [71 empty] | 588.81 | Un. | 6 | 3532.86 | 4500.5104
| COMP |  | FILTRO ANAEROBIO, CONFORME PROJETO | [71 empty] | 3909.9696 | Un. | 3 | 11729.9088 | 14942.7308
|  | 27 | SERVIÇOS DIVERSOS | [74 empty] | 127.248 | 162.1012
|  |  | Limpeza e manutenção das calhas de piso | [71 empty] | 2.41 | M2 | 52.8 | 127.248 | 162.1012
|  | TOTAL: | [75 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Catia Cilene Borges do Pinho | [74 empty] | Paulo Cesar Ferrari Pires
|  |  | CREA/RS 195518 | [74 empty] | CREA/RS 139940

## Cronograma
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE - UNIDADE NOVA QUINTA
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | % REFERENTE A OBRA
ETAPA |  | #VALUE! | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | #VALUE!
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 611.47 | [18 empty] | #VALUE!
| 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 8566.61 | [18 empty] | #VALUE!
| 3 SUPERESTRUTURA | 126875.02 | [18 empty] | #VALUE!
| 4 PAREDES E PAINÉIS | 64988.78 | [18 empty] | #VALUE!
| 5 ESQUADRIAS | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
| 6 VIDROS | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
| 7 COBERTURA | 30489.01 | [18 empty] | #VALUE!
| 8 IMPERMEABILIZAÇÃO | 30676.47 | [18 empty] | #VALUE!
| 9 REVESTIMENTOS | 103153.47 | [18 empty] | #VALUE!
| 10 PAVIMENTAÇÃO | 184948.95 | [18 empty] | #VALUE!
| 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 24836.46 | [18 empty] | #VALUE!
| 12 PINTURA | 61151.67 | [18 empty] | #VALUE!
| 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | 174434.69 | [18 empty] | #VALUE!
| 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 41956.19 | [18 empty] | #VALUE!
| 15 EQUIPAMENTOS | 6646.83 | [18 empty] | #VALUE!
| 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 31328.09 | [18 empty] | #VALUE!
| 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 5846.3 | [18 empty] | #VALUE!
| 18 LOUÇAS E METAIS | 57404.2 | [18 empty] | #VALUE!
| 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 10879.9 | [18 empty] | #VALUE!
| 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
| 21 SERVIÇOS DIVERSOS | 124031.56 | [18 empty] | #VALUE!
| 22 SERVIÇOS FINAIS | 2485.62 | [18 empty] | #VALUE!
| SERVIÇOS NÃO PACTUADOS | 107391.7386 | [18 empty] | #VALUE!
| Catia Cilene Borges do Pinho |  |  | Paulo Cesar Ferrari Pires
| CREA/RS 195518 |  |  | CREA/RS 139940

## Plan1 (2)
OBJETO: CRECHE PRÓ-INFÂNCIA -Nova Quinta
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 004/2013
|  |  | LOCAL: RIO GRANDE/RS | [9 empty] | FNDE | pref
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | 1 medição | [8 empty] | 2 medição |  |  |  |  | 3 medição |  |  | 3 medição |  |  |  |  | 4 medição |  |  |  | 5 medição |  |  |  |  | 6 medição |  |  |  |  | 7 medição |  |  |  | 8 medição |  |  |  |  | 9 medição |  |  |  |  | 10 medição | [6 empty] | ACUMULADO |  |  |  | NOVA LICITAÇÃO
CÓDIGO | FONTE |  | Descriçao do item | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor | Valor c/BDI | Valor | %pago | valor pago | SALDO | % | % | data final | % do todo | % do item | valor | FNDE | TESTE | PREF |  | data inicio | data final | % do todo | % do item | valor | data inicio | data final | % do todo | % do item | valor | FNDE | TESTE | PREF | Qtd da medição | % do item | valor |  | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor |  |  | %pago | valor pago | %a pagar | valor a pagar | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor S/BDI | Valor C/BDI
|  | 1 | 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | 1.1 | 1.1 Barracão para escritório de obra | 164.1 | m² | 0 | 0 |  | 2096.0709 | 100 | 2096.07 | 0.0009 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
SINAPI | 4813 | 1.2 | 1.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | 235.85 | m² | 0 | 0 |  | 614.34 | 100 | 614.34 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 160 | m² | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | 1.3 Locação da obra | 4.52 | m² | 0 | 0 |  | 2726.82 | 100 | 2726.82 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 4837.0016 | 6046.252 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | [5 empty] | 6724.71 | 8566.61
|  | 2.1 | 2.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 2.1 | [15 empty] | 0 | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2.1.1 | 2.1.1 Concreto | 423.76 | m³ | 0 | 0 | 0 | 16508.88 | 100 | 16508.88 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.1 | 2.1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m³ | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.2 | 2.1.2 Aço | 5.59 | Kg | 0 | 0 | 0 | 5920.4 | 100 | 5920.4 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.2 | 2.1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.3 | 2.1.3 Escavação | 6.5 | m | 0 | 0 | 0 | 21673.3 | 100 | 21673.3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.3 | 2.1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | 2.2 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 2.2 | [15 empty] | 0 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 94965 | 2.2.1 | 2.2.1 Concreto | 423.76 | m² | 6.16 | 2610.3616 | 3262.952 | 1883.2352 | 0 | 0 | 1883.2352 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.1 | 2.2.1 | 0 | 0 | 100 | 3262.952 | 343.05 | m² | 6.16 | 2113.19 | 2691.99
COMPOSIÇÃO | 1 | 2.2.2 | 2.2.2 Aço | 5.59 | Kg | 296 | 1654.64 | 2068.3 | 2305.84 | 0 | 0 | 2305.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.2 | 2.2.2 | 0 | 0 | 100 | 2068.3 | 12.44 | Kg | 296 | 3682.24 | 4690.81
SINAPI | 72917 | 2.2.3 | 2.2.3 Escavação | 6.5 | m³ | 88 | 572 | 715 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 2.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.3 | 2.2.3 | 0 | 0 | 100 | 715 | 10.56 | m³ | 88 | 929.28 | 1183.81
|  | 3 | 3 SUPERESTRUTURA |  |  |  | 252832.365 | 316040.4493 |  |  |  |  | 28.36 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 21.0228 | 66440.4 |  |  |  |  | 44.2427 | 139824.96 | 3 |  |  |  | 3.1001 | 9797.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 68.37% | 216062.78 | [5 empty] | 75241.8 | 95850.53
|  | 3.1 | 3.1 PILARES | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 3.1 | [15 empty] | 0 | 3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 92269 | 3.1.1 | 3.1.1 Formas | 31.58 | m² | 167.44 | 5287.7552 | 6609.7 | 16518.955 | 85.9 | 14189.77 | 2329.185 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.1 | 3.1.1 | 0 | 0 | 100 | 6609.7 | 83.91 | m² | 16.744 | 1404.99 | 1789.82
COMP | 25 | 3.1.2 | 3.1.2 Armadura | 5.59 | Kg | 260.56 | 1456.5304 | 1820.663 | 30514.209 | 85.9 | 26211.7 | 4302.509 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.2 | 3.1.2 | 0 | 0 | 100 | 1820.663 | 7.24 | Kg | 26.056 | 239.19 | 304.7
SINAPI | 94965 | 3.1.3 | 3.1.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 2.09 | 885.6584 | 1107.08 | 11005.92 | 85.9 | 9454.09 | 1551.83 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | [5 empty] | 0 | 3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.3 | 3.1.3 | 0 | 0 | 100 | 1107.08 | 343.05 | m³ | 2.09 | 716.97 | 913.35
|  | 3.2 | 3.2 VIGAS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 3.2 | [15 empty] | 0 | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 3.2 |  |  |  | 0
SINAPI | 92265 | 3.2.1 | 3.2.1 Formas | 31.58 | m² | 1214.28 | 38346.9624 | 47933.703 | 47153.68 | 45 | 21219.15 | 25934.53 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 10 | 4793.37 | 2593.453 | 0 | 2199.917 | 887.232 | 73.0665 | 35023.48 | 3.2.1 |  |  | 102.81 | 8.4667 | 4058.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.1 | 3.2.1 | 91.5333 | 43875.27 | 8.4667 | 4058.433 | 71.14 | m² | 102.81 | 7313.9 | 9317.18
COMP | 24 | 3.2.2 | 3.2.2 Armadura | 5.59 | Kg | 3880.66 | 21692.8894 | 27116.1118 | 47508.3277 | 45 | 21378.75 | 26129.5777 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 10 | 2711.61 | 2612.9578 | 0 | 98.6522 | 2835.444 | 73.066 | 19812.66 | 3.2.2 |  |  | 328.58 | 8.4671 | 2295.95 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.2 | 3.2.2 | 91.5331 | 24820.22 | 8.4669 | 2295.8917 | 9.18 | Kg | 328.57 | 3016.27 | 3842.43
SINAPI | 94965 | 3.2.3 | 3.2.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 68.12 | 28866.5312 | 36083.164 | 34445.4724 | 45 | 15500.46 | 18945.0124 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.12 | 80.916 | 29197.06 | 3.2.3 |  |  | 6.5 | 9.542 | 3443.05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.3 | 3.2.3 | 90.458 | 32640.11 | 9.542 | 3443.054 | 343.05 | m³ | 6.5 | 2229.83 | 2840.58
|  | 3.3 | 3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 3.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 3.3
|  | 3.3.1 | 3.3.1 Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, contagem e escoramento | 50.53 | m² | 1036 | 52349.08 | 65436.35 | 68417.44 | 0 | 0 | 68417.44 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 75 | 49077.26 | 51313.08 | 2235.82 | -2235.82 | 259 | 25 | 16359.09 | 3.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.1 | 3.3.1 | 100 | 65436.35 | 0 | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.2 | 3.3.2 Armadura Complementar | 5.59 | Kg | 3423 | 19134.57 | 23918.2125 | 26014.8 | 0 | 0 | 26014.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 20 | 4783.64 | 5202.96 | 419.32 | -419.32 | 2738.4 | 80 | 19134.57 | 3.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.2 | 3.3.2 | 100 | 23918.21 | 0 | 0.0025 |  | Kg | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.3 | 3.3.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 47.9 | 20298.104 | 25372.63 | 15603.904 | 0 | 0 | 15603.904 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | 20 | 5074.52 | 3120.7808 | 0 | 1953.7392 | 38.32 | 80 | 20298.1 | 3.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.3 | 3.3.3 | 100 | 25372.62 | 0 | 0.01 |  | m³ | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | 3.4 CAIXA D'ÁGUA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 3.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.4
SINAPI | 90997 | 3.4.1 | 3.4.1 Formas | 31.58 | m² | 370.9 | 11713.022 | 14641.2775 | 11030.566 | 0 | 0 | 11030.566 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.1 | 3.4.1 | 0 | 0 | 100 | 14641.2775 | 15.92 | m² | 370.9 | 5904.73 | 7522.04
COMPOSIÇÃO | 2 | 3.4.2 | 3.4.2 Armadura | 5.59 | Kg | 6724.2 | 37588.278 | 46985.3475 | 52381.518 | 0 | 0 | 52381.518 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.2 | 3.4.2 | 0 | 0 | 100 | 46985.3475 | 8.48 | Kg | 6724.2 | 57021.22 | 72639.33
SINAPI | 94965 | 3.4.3 | 3.4.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 35.9 | 15212.984 | 19016.23 | 10975.348 | 0 | 0 | 10975.348 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 3.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.3 | 3.4.3 | 0 | 0 | 100 | 19016.23 | 343.06 | m³ | 35.9 | 12315.85 | 15689.16
|  | 4 | 4 PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 47573.7612 | 59467.2015 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 6.7632 | 4021.88 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 6.763% | 4021.88 | [5 empty] | 49078.67 | 62521.32
|  | 4.1 | 4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 4.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4.1.1 | 4.1.1 Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | 8.71 | m | 0 | 0 | 0 | 9426.325 | 100 | 9426.33 | -0.005 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.1 | 4.1.1 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
SINAPI | 87521 | 4.1.2 | 4.1.2 Levante de alvenaria de bloco cerâmico | 29.31 | m² | 0 | 0 | 0 | 41098.1948 | 100 | 41098.2 | -0.0052 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.2 | 4.1.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 57.94 | m² | 33.43 | 1936.93 | 2467.46
|  | 4.1.3 | 4.1.3 Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | 4.95 | m | 650 | 3217.5 | 4021.875 | 8125 | 28 | 2275 | 5850 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 100 | 4021.88 | 4.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.3 | 4.1.3 | 100 | 4021.88 | 0 | -0.005 |  | m | 0 | 0 | 0
SINAPI | 73937/3 | 4.1.4 | 4.1.4 Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | 81.94 | m² | 27.15 | 2224.671 | 2780.8387 | 1513.6125 | 0 | 0 | 1513.6125 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.4 | 4.1.4 | 0 | 0 | 100 | 2780.8387 | 114.77 | m² | 27.15 | 3116.01 | 3969.49
SINAPI | 73909/1 | 4.1.5 | 4.1.5 Divisórias em Madeira com laminado com portas de 80x210cm | 235.38 | m² | 45.99 | 10825.1262 | 13531.4078 | 6790.8834 | 0 | 0 | 6790.8834 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.5 | 4.1.5 | 0 | 0 | 100 | 13531.4078 | 197.48 | m² | 45.99 | 9082.11 | 11569.7
SINAPI | 79627 | 4.1.6 | 4.1.6 Divisórias em granito | 593.6 | m² | 52.74 | 31306.464 | 39133.08 | 7259.1336 | 0 | 0 | 7259.1336 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.6 | 4.1.6 | 0 | 0 | 100 | 39133.08 | 699.29 | m² | 52.74 | 36880.55 | 46982.13
|  | 4.1.7 | 4.1.7 Vergas contínuas no perímetro das edificações | 10.73 | m | 0 | 0 | 0 | 11377.2 | 91.46 | 10405.59 | 971.61 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.7 | 4.1.7 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
|  | 4.1.8 | 4.1.8 Vergas e contravergas embutidas nas paredes | 10.73 | m | 0 | 0 | 0 | 9991.562 | 91.46 | 9138.28 | 853.282 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 4.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.8 | 4.1.8 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 ESQUADRIAS |  |  |  | 64653.0162 | 80816.2802 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0% | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.1 | 5.1 PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 5.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 90843 | 5.1.1 | 5.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | 370.13 | Un. | 14 | 5181.82 | 6477.275 | 5896.52 | 0 | 0 | 5896.52 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.1 | 5.1.1 | 0 | 0 | 100 | 6477.275 | 821.51 | Un. | 14 | 11501.14 | 14651.3
SINAPI | 90843+ cot01 | 5.1.2 | 5.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | 433.35 | Un. | 4 | 1733.4 | 2166.75 | 1441.16 | 0 | 0 | 1441.16 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.2 | 5.1.2 | 0 | 0 | 100 | 2166.75 | 905.51 | Un. | 4 | 3622.04 | 4614.12
SINAPI | 90841 | 5.1.3 | 5.1.3 PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | 348.72 | Un. | 14 | 4882.08 | 6102.6 | 4528.16 | 0 | 0 | 4528.16 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.3 | 5.1.3 | 0 | 0 | 100 | 6102.6 | 642.7714 | Un. | 14 | 8998.8 | 11463.57
SINAPI | 90841 | 5.1.4 | 5.1.4 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês | 319.84 | Un. | 6 | 1919.04 | 2398.8 | 2042.46 | 0 | 0 | 2042.46 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.4 | 5.1.4 | 0 | 0 | 100 | 2398.8 | 214.2571 | Un. | 6 | 1285.54 | 1637.65
SINAPI | 90841 | 5.1.5 | 5.1.5 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | 358.55 | Un. | 4 | 1434.2 | 1792.75 | 1403.76 | 0 | 0 | 1403.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.5 | 5.1.5 | 0 | 0 | 100 | 1792.75 | 749.9 | Un. | 4 | 2999.6 | 3821.19
SINAPI | 90843+ 34389 | 5.1.6 | 5.1.6 PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | 306.85 | Un. | 18 | 5523.3 | 6904.125 | 5674.68 | 0 | 0 | 5674.68 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.6 | 5.1.6 | 0 | 0 | 100 | 6904.125 | 864.69 | Un. | 18 | 15564.42 | 19827.51
SINAPI | 91334 | 5.1.7 | 5.1.7 PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | 746.46 | Un. | 6 | 4478.76 | 5598.45 | 904.08 | 0 | 0 | 904.08 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.7 | 5.1.7 | 0 | 0 | 100 | 5598.45 | 1.060,97 | Un. | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2 | 5.2 PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 5.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SINAPI | 91341 | 5.2.1 | 5.2.1 Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | 282.18 | Un. | 2 | 564.36 | 705.45 | 446.86 | 0 | 0 | 446.86 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2.1 | 5.2.1 | 0 | 0 | 100 | 705.45 | 302.65 | Un. | 2 | 605.3 | 771.09
|  | 5.3 | 5.3 JANELAS ALUMÍNIO | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 5.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SINAPI | 94575 | 5.3.1 | 5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm | 101.97 | Un. | 6 | 611.82 | 764.775 | 854.94 | 0 | 0 | 854.94 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.1 | 5.3.1 | 0 | 0 | 100 | 764.775 | 268.344 | Un. | 6 | 1610.06 | 2051.06
SINAPI | 94576 | 5.3.2 | 5.3.2 EF-11 pivotante 180 x 30 cm | 161.78 | Un. | 15 | 2426.7 | 3033.375 | 2275.95 | 0 | 0 | 2275.95 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.2 | 5.3.2 | 0 | 0 | 100 | 3033.375 | 402.516 | Un. | 15 | 6037.74 | 7691.48
SINAPI | 94577 | 5.3.3 | 5.3.3 EF-12 pivotante 90 x 30 cm | 84.13 | Un. | 2 | 168.26 | 210.325 | 260.62 | 0 | 0 | 260.62 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.3 | 5.3.3 | 0 | 0 | 100 | 210.325 | 201.258 | Un. | 2 | 402.52 | 512.77
SINAPI | 94578 | 5.3.4 | 5.3.4 EF-13 pivotante 210 x 30 cm | 181.18 | Un. | 10 | 1811.8 | 2264.75 | 1706.8 | 0 | 0 | 1706.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.4 | 5.3.4 | 0 | 0 | 100 | 2264.75 | 939.204 | Un. | 10 | 9392.04 | 11964.52
SINAPI | 94579 | 5.3.5 | 5.3.5 EF-14 pivotante 210 x 60 cm | 336.57 | Un. | 8 | 2692.56 | 3365.7 | 1545.6 | 0 | 0 | 1545.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.5 | 5.3.5 | 0 | 0 | 100 | 3365.7 | 939.204 | Un. | 8 | 7513.63 | 9571.61
SINAPI | 94580 | 5.3.6 | 5.3.6 EF-15 pivotante 240 x 30 cm | 203.18 | Un. | 2 | 406.36 | 507.95 | 306.16 | 0 | 0 | 306.16 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.6 | 5.3.6 | 0 | 0 | 100 | 507.95 | 536.688 | Un. | 2 | 1073.38 | 1367.38
SINAPI | 94581 | 5.3.7 | 5.3.7 EF-16 pivotante 300 x 30 cm | 282.19 | Un. | 2 | 564.38 | 705.475 | 340.8 | 0 | 0 | 340.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.7 | 5.3.7 | 0 | 0 | 100 | 705.475 | 670.86 | Un. | 2 | 1341.72 | 1709.22
| COMPOSIÇÃO | 5.3.8 | 5.3.8 EF-17 basculante 50 x 50 cm | 59.22 | Un. | 14 | 829.08 | 1036.35 | 1823.36 | 0 | 0 | 1823.36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.8 | 5.3.8 | 0 | 0 | 100 | 1036.35 | 298.1124 | Un. | 14 | 4173.57 | 5316.71
SINAPI | 94585 | 5.3.9 | 5.3.9 EF-18 corrediça 120 x 60 cm | 197.87 | Un. | 1 | 197.87 | 247.3375 | 180.93 | 0 | 0 | 180.93 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.9 | 5.3.9 | 0 | 0 | 100 | 247.3375 | 384.7968 | Un. | 1 | 384.8 | 490.2
SINAPI | 94582 | 5.3.10 | 5.3.10 EF-19 corrediça 150 x 120 cm | 432.87 | Un. | 1 | 432.87 | 541.0875 | 293.4 | 0 | 0 | 293.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.10 | 5.3.10 | 0 | 0 | 100 | 541.0875 | 841.212 | Un. | 1 | 841.21 | 1071.62
SINAPI | 94582 | 5.3.11 | 5.3.11 EF-20 corrediça 120 x 90 cm | 294.41 | Un. | 2 | 588.82 | 736.025 | 391.76 | 0 | 0 | 391.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.11 | 5.3.11 | 0 | 0 | 100 | 736.025 | 757.0908 | Un. | 2 | 1514.18 | 1928.91
SINAPI | 94584 | 5.3.12 | 5.3.12 EF-21 corrediça 180 x 90 cm | 442.6 | Un. | 1 | 442.6 | 553.25 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.12 | 5.3.12 | 0 | 0 | 100 | 553.25 | 1147.0086 | Un. | 1 | 1147.01 | 1461.18
SINAPI | 94585 | 5.3.13 | 5.3.13 EF-22 corrediça 240 x 90 cm | 540.12 | Un. | 1 | 540.12 | 675.15 | 350.46 | 0 | 0 | 350.46 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.13 | 5.3.13 | 0 | 0 | 100 | 675.15 | 1154.3904 | Un. | 1 | 1154.39 | 1470.58
SINAPI | 94585 | 5.3.14 | 5.3.14 EF-23 corrediça 240 x 120 cm | 719.95 | Un. | 2 | 1439.9 | 1799.875 | 877.72 | 0 | 0 | 877.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.14 | 5.3.14 | 0 | 0 | 100 | 1799.875 | 1539.1872 | Un. | 2 | 3078.37 | 3921.54
SINAPI | 94585 | 5.3.15 | 5.3.15 EF-24 corrediça 300 x 120 cm | 893.85 | Un. | 2 | 1787.7 | 2234.625 | 1141.08 | 0 | 0 | 1141.08 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.15 | 5.3.15 | 0 | 0 | 100 | 2234.625 | 1923.984 | Un. | 2 | 3847.97 | 4901.93
SINAPI | 94585 | 5.3.16 | 5.3.16 EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio) | 1776.6 | Un. | 2 | 3553.2 | 4441.5 | 2007.66 | 0 | 0 | 2007.66 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.16 | 5.3.16 | 0 | 0 | 100 | 4441.5 | 3687.636 | Un. | 2 | 7375.27 | 9395.36
SINAPI | 94585 | 5.3.17 | 5.3.17 EF-26 corrediça 270 x 160 cm | 1176.88 | Un. | 5 | 5884.4 | 7355.5 | 3250.65 | 0 | 0 | 3250.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.17 | 5.3.17 | 0 | 0 | 100 | 7355.5 | 2308.7808 | Un. | 5 | 11543.9 | 14705.77
SINAPI | 94586 | 5.3.18 | 5.3.18 EF-27 corrediça 360 x 160 cm | 1443.46 | Un. | 4 | 5773.84 | 7217.3 | 3722.84 | 0 | 0 | 3722.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.18 | 5.3.18 | 0 | 0 | 100 | 7217.3 | 4586.976 | Un. | 4 | 18347.9 | 23373.39
SINAPI | 94585 | 5.3.19 | 5.3.19 EF-28 corrediça 200 x 105 cm | 545.89 | Un. | 1 | 545.89 | 682.3625 | 355.08 | 0 | 0 | 355.08 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.19 | 5.3.19 | 0 | 0 | 100 | 682.3625 | 1122.324 | Un. | 1 | 1122.32 | 1429.72
orse | 1897 | 5.3.20 | 5.3.20 Telas em nylon | 16.07 | m² | 10.26 | 164.8782 | 206.0977 | 725.2794 | 0 | 0 | 725.2794 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.20 | 5.3.20 | 0 | 0 | 100 | 206.0977 | 28.44 | m² | 10.26 | 291.79 | 371.71
SINAPI-I | 11194 | 5.3.21 | 5.3.21 Veneziana metálica circular 0 = 120cm (Castelo D'água) | 509.48 | Un. | 9 | 4585.32 | 5731.65 | 1155.96 | 0 | 0 | 1155.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.3.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.21 | 5.3.21 | 0 | 0 | 100 | 5731.65 | 628.7398 | Un. | 9 | 5658.66 | 7208.57
|  | 5.4 | 5.4 GRADES E PORTÕES | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 5.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 73933/3 | 5.4.1 | 5.4.1 Portões 90X110cm (cobogós) | 191.48 | U5 | 5 | 957.4 | 1196.75 | 918.4 | 0 | 0 | 918.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.1 | 5.4.1 | 0 | 0 | 100 | 1196.75 | 355.113 | Un. | 5 | 1775.57 | 2261.9
SINAPI | 73933/3 | 5.4.2 | 5.4.2 Portões 90X200cm (cobogós) | 365.86 | U5 | 1 | 365.86 | 457.325 | 310.67 | 0 | 0 | 310.67 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.2 | 5.4.2 | 0 | 0 | 100 | 457.325 | 645.66 | Un. | 1 | 645.66 | 822.51
SINAPI | 73932/1 | 5.4.3 | 5.4.3 Grades e portões h=210cm | 171.78 | m² | 12.6 | 2164.428 | 2705.535 | 1892.394 | 0 | 0 | 1892.394 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 5.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.3 | 5.4.3 | 0 | 0 | 100 | 2705.535 | 276.37 | m² | 12.6 | 3482.26 | 4436.05
|  | 6 | 6 VIDROS |  |  |  | 6414.87 | 8018.5875 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0% | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 73838/1 | 6.1 | 6.1 PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | 174.29 | m² | 13.8 | 2405.202 | 3006.5025 | 4001.586 | 0 | 0 | 4001.586 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 6.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 100 | 3006.5025 | 1082.6138 | m² | 13.8 | 14940.07 | 19032.16
SINAPI-I | 34391 | 6.2 | 6.2 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | 199.51 | m² | 13.8 | 2753.238 | 3441.5475 | 4001.586 | 0 | 0 | 4001.586 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 6.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 100 | 3441.5475 | 442.91 | m² | 13.8 | 6112.16 | 7786.28
SINAPI | 74125/2 | 6.3 | 6.3 Espelhos 4mm | 179.49 | m² | 7 | 1256.43 | 1570.5375 | 1189.86 | 0 | 0 | 1189.86 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 6.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 100 | 1570.5375 | 395,38 | m² | 7 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 7 | 7 COBERTURA |  |  |  | 159390.7615 | 199238.4475 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 78.874 | 157147.38 | 7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 7 | 78.87% | 157147.37 | [5 empty] | 22424.57 | 28566.66
SINAPI | 92539 | 7.1 | 7.1 Estrutura em Madeira para cobertura | 73.55 | m² | 1271.78 | 93539.419 | 116924.2737 | 150298.9604 | 0 | 0 | 150298.9604 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.9801 | 79.9651 | 93498.6 | 7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.1 | 7.1 | 79.9651 | 93498.6 | 20.0349 | 23425.6738 | 52.3 | m² | 127.178 | 6651.41 | 8473.23
SINAPI | 94201 | 7.2 | 7.2 Telhas cerâmicas | 46.35 | m² | 1264.78 | 58622.553 | 73278.1913 | 64364.6542 | 0 | 0 | 64364.6542 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.9801 | 80.4077 | 58921.28 | 7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 7.2 | 80.4077 | 58921.28 | 19.5923 | 14356.9112 | 49.01 | m² | 247.7999 | 12144.67 | 15471.1
SINAPI | 94444 | 7.3 | 7.3 Telhas de vidro | 477.97 | m² | 7 | 3345.79 | 4182.2375 | 142.8 | 0 | 0 | 142.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 100 | 4182.2375 | 480.17 | m² | 7 | 3361.19 | 4281.82
SINAPI | 94219 | 7.4 | 7.4 Cumeeiras/Espigões | 5.05 | m | 154.99 | 782.6995 | 978.38 | 1587.0976 | 0 | 0 | 1587.0976 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.99 | 87.0959 | 852.12 | 7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.4 | 7.4 | 87.0959 | 852.12 | 12.9041 | 126.26 | 26.73 | m | 10 | 267.3 | 340.51
SINAPI | 94227 | 7.5 | 7.5 Calha metálica | 33.16 | m | 2.5 | 82.9 | 103.625 | 69.65 | 0 | 0 | 69.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 100 | 103.63 | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 100 | 103.63 | 0 | -0.005 | 43.38 | m | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94231 | 7.6 | 7.6 Rufos de concreto | 28.2 | m | 107 | 3017.4 | 3771.75 | 4942.33 | 0 | 0 | 4942.33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 7.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100 | 3771.75 | 7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 100 | 3771.75 | 0 | 0 | 32.57 | m | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8 IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 8181.037 | 10226.2862 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0.94198 | 96.33 | 8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 0.9419% | 96.32 | [5 empty] | 15952.84 | 20322.33
|  | 8.1 | 8.1 Impermeabilização das vigas baldrame | 4.94 | m² | 15.6 | 77.064 | 96.33 | 4311.05 | 75 | 3233.29 | 1077.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 100 | 96.33 | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 100 | 96.33 | 0 | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
SINAPI | 98557 | 8.2 | 8.2 Impermeabilização de calhas (piso) | 23.43 | m² | 77 | 1804.11 | 2255.1375 | 1682.45 | 0 | 0 | 1682.45 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 100 | 2255.1375 | 28.68 | m² | 77 | 2208.36 | 2813.23
SINAPI | 98546 | 8.3 | 8.3 Impermeabilização do castelo d'água | 49.58 | m² | 105 | 5205.9 | 6507.375 | 2294.25 | 0 | 0 | 2294.25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 100 | 6507.375 | 60.31 | m² | 105 | 6332.55 | 8067.04
SINAPI | 73968/1 | 8.4 | 8.4 Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | 4.94 | m² | 221.45 | 1093.963 | 1367.4537 | 11942.7985 | 0 | 0 | 11942.7985 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 8.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 100 | 1367.4537 | 33.47 | m² | 221.45 | 7411.93 | 9442.06
|  | 9 | 9 REVESTIMENTOS | 0 |  |  | 91554.5536 | 114443.1889 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 21.0089 | 24043.31 | 9 |  |  |  | 53.9491 | 61741.07 |  |  |  | 4.9516 | 5666.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9 | 9 | 79.91% | 91451.12 |  |  | 0 |  |  | 34559.01 | 44024.72
|  | 9.1 | 9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9.1.1 | 9.1.1 Paredes |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.1.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1 | 9.1.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 89048 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 Emboço | 17.92 | m² | 959.21 | 17189.0432 | 21486.304 | 14579.992 | 0 | 0 | 14579.992 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.472 | 74.4855 | 16004.17 | 9.1.1.1 |  |  | 144.738 | 15.0893 | 3242.13 |  |  | 31.36 | 3.2694 | 702.46 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 | 92.8441 | 19948.76 | 7.1559 | 1537.544 | 26.86 | m² | 68.64 | 1843.67 | 2348.65
SINAPI | 89048 | 9.1.1.2 | 9.1.1.2 Reboco | 17 | m² | 809.07 | 13754.19 | 17192.7375 | 12945.12 | 0 | 0 | 12945.12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.2 |  |  | 709.0702 | 87.6402 | 15067.74 |  |  | 31.36 | 3.8761 | 666.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.2 | 9.1.1.2 | 91.5162 | 15734.14 | 8.4838 | 1458.5975 | 26.86 | m² | 68.6398 | 1843.67 | 2348.65
SINAPI | 93393 | 9.1.1.3 | 9.1.1.3 Cerâmica 20x20cm | 18.08 | m² | 959.21 | 17342.5168 | 21678.146 | 20920.3701 | 0 | 0 | 20920.3701 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.3 |  |  | 678.2102 | 70.7051 | 15327.55 |  |  | 108.38 | 11.2989 | 2449.39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.3 | 9.1.1.3 | 82.004 | 17776.94 | 17.996 | 3901.206 | 34.75 | m² | 172.6198 | 5998.54 | 7641.54
|  | 9.1.1.4 | 9.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20x20cm | 1.88 | m² | 959.21 | 1803.3148 | 2254.1435 | 2014.341 | 0 | 0 | 2014.341 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 786.59 | 82.0039 | 1848.49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.4 | 9.1.1.4 | 82.0039 | 1848.49 | 17.9961 | 405.6535 |  | m² | 172.62 | 0 | 0
|  | 9.1.2 | 9.1.2 Tetos |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.2 | 9.1.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 90407 | 9.1.2.1 | 9.1.2.1 Reboco | 21.4 | m² | 724.74 | 15509.436 | 19386.795 | 7464.822 | 0 | 0 | 7464.822 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.1.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.31 | 15.0827 | 2924.04 | 9.1.2.1 |  |  | 615.43 | 84.9173 | 16462.75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.2.1 | 9.1.2.1 | 100 | 19386.79 | 0 | 0.005 | 37.15 | m² | 0 | 0 | 0
|  | 9.2 | 9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9.2.1 | 9.2.1 Paredes e fachadas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.2.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1 | 9.2.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 87900 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 Chapisco externo | 5.39 | m² | 8.02 | 43.2278 | 54.04 | 5152.9954 | 91.46 | 4712.93 | 440.0654 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 100 | 54.04 | 9.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 | 100 | 54.04 | 0 | 0 | 6.15 | m² | 0 | 0 | 0
SINAPI | 87775 | 9.2.1.2 | 9.2.1.2 Emboço | 17.92 | m² | 460.27 | 8248.0384 | 10310.048 | 5992.7154 | 0 | 0 | 5992.7154 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9405 | 49.0887 | 5061.06 | 9.2.1.2 |  |  | 224.33 | 48.7388 | 5024.99 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.2 | 9.2.1.2 | 97.8275 | 10086.05 | 2.1725 | 223.998 | 40.98 | m² | 9.9995 | 409.78 | 522.02
SINAPI | 87778 | 9.2.1.3 | 9.2.1.3 Reboco | 9.18 | m² | 576.55 | 5292.729 | 6615.9113 | 7437.495 | 0 | 0 | 7437.495 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.3 |  |  | 576.55 | 100 | 6615.91 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.3 | 9.2.1.3 | 100 | 6615.91 | 0 | 0.00125 | 49.44 | m² | 0 | 0 | 0
SINAPI | 87264 | 9.2.1.4 | 9.2.1.4 Cerâmica 10x10 | 19.27 | m² | 460.27 | 8869.4029 | 11086.7536 | 11598.804 | 0 | 0 | 11598.804 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.4 | 9.2.1.4 | 0 | 0 | 100 | 11086.7536 | 53.15 | m² | 460.27 | 24463.35 | 31163.86
|  | 9.2.1.5 | 9.2.1.5 Rejuntamento de cerâmica 10x10 | 7.61 | m² | 460.27 | 3502.6547 | 4378.31 | 966.567 | 0 | 0 | 966.567 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.5 | 9.2.1.5 | 0 | 0 | 100 | 4378.31 |  | m² | 460.27 | 0 | 0
|  | 10 | 10 PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 133523.361 | 166904.2013 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.259 | 22129.8 |  |  | 12.4851 | 20838.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 25.74% | 42967.92 |  |  | 0 |  |  | 149639.35 | 190625.57
SINAPI | 87702 | 10.1 | 10.1 Camada impermeabilizadora de concreto | 12.98 | m² | 1707 | 22156.86 | 27696.075 | 19630.5 | 0 | 0 | 19630.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 750 | 0.43937 | 12168.75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | 10.1 | 0.43937 | 12168.75 | 99.5606 | 15527.325 | 44.08 | m² | 255 | 11240.4 | 14319.15
SINAPI | 40780 | 10.2 | 10.2 Regularização de piso | 12.61 | m² | 1304.1 | 16444.701 | 20555.8763 | 13562.64 | 0 | 0 | 13562.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 550 | 0.42175 | 8669.37 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.2 | 10.2 | 0.42175 | 8669.37 | 99.5783 | 11886.5063 | 9.04 | m² | 754.1 | 6817.06 | 8684.25
SINAPI | 92394 | 10.3 | 10.3 Bloco de concreto intertravado | 40.85 | m² | 224 | 9150.4 | 11438 | 14286.72 | 0 | 0 | 14286.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 100 | 11438 | 42.61 | m² | 224 | 9544.64 | 12158.92
SINAPI | 93390 | 10.4 | 10.4 Cerâmica | 16.98 | m² | 36 | 611.28 | 764.1 | 784.8 | 0 | 0 | 784.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 100 | 764.1 | 28.86 | m² | 36 | 1038.96 | 1323.53
INCLUSO NO ITEM 10.4 |  | 10.5 | 10.5 Rejuntamento de cerâmica | 2.82 | m² | 36 | 101.52 | 126.9 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 100 | 126.9 |  | m² | 36 | 0 | 0
SINAPI | 68333 | 10.6 | 10.6 Cimento desempenado | 36.88 | m² | 470 | 17333.6 | 21667 | 11839.3 | 0 | 0 | 11839.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 100 | 21667 | 46.25 | m² | 470 | 21737.5 | 27691.4
SINAPI | 84191 | 10.7 | 10.7 Granitina | 51.52 | m² | 885 | 45595.2 | 56994 | 13186.5 | 0 | 0 | 13186.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 100 | 56994 | 107.15 | m² | 885 | 94827.75 | 120801.07
composição |  | 10.8 | 10.8 Calha de concreto com grelhas (Grelhas) | 287.4 | m | 77 | 22129.8 | 27662.25 | 7314.23 | 0 | 0 | 7314.23 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 10.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 61.6 | 80 | 22129.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 10.8 | 80 | 22129.8 | 20 | 5532.45 | 287.86 | m | 15.4 | 4433.04 | 5647.25
|  | 11 | 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  | 13694.552 | 17118.19 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 0% | 0 | [5 empty] | 19496.4 | 24836.46
SINAPI | 98689 | 11.1 | 11.1 Soleiras em granito e=15cm | 55.74 | m | 32.8 | 1828.272 | 2285.34 | 1982.432 | 0 | 0 | 1982.432 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 100 | 2285.34 | 87.71 | m | 32.8 | 2876.89 | 3664.87
SINAPI | 88650 | 11.2 | 11.2 Rodapé em cerâmica | 5.64 | m | 648 | 3654.72 | 4568.4 | 6492.96 | 0 | 0 | 6492.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 100 | 4568.4 | 9.06 | m | 648 | 5870.88 | 7478.91
JÁ INCLUSO ITEM 11.2 |  | 11.3 | 11.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica | 1.45 | m | 100 | 145 | 181.25 | 290 | 0 | 0 | 290 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 100 | 181.25 |  | m | 100 | 0 | 0
SINAPI | 84162 | 11.4 | 11.4 Rodameio de Madeira L=10cm | 14.72 | m | 548 | 8066.56 | 10083.2 | 8494 | 0 | 0 | 8494 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 11.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 100 | 10083.2 | 19.6143 | m | 548 | 10748.63 | 13692.68
|  | 12 | 12 PINTURA |  |  |  | 28209.52 | 35261.895 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 12 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0% | 0 | [5 empty] | 48003.5 | 61151.67
|  | 12.1 | 12.1 Paredes internas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0
COMPOSIÇÃO |  | 12.1.1 | 12.1.1 Pintura acrílica c/ massa corrida | 14.1 | m² | 638.78 | 9006.798 | 11258.4975 | 9517.822 | 0 | 0 | 9517.822 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1.1 | 12.1.1 | 0 | 0 | 100 | 11258.4975 | 23.75 | m² | 638.78 | 15171.03 | 19326.38
SINAPI | 88487 | 12.1.2 | 12.1.2 Pintura PVA | 6.25 | m² | 77.3 | 483.125 | 603.9062 | 997.17 | 0 | 0 | 997.17 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1.2 | 12.1.2 | 0 | 0 | 100 | 603.9062 | 9.45 | m² | 77.3 | 730.49 | 930.57
|  | 12.2 | 12.2 Paredes externas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 88489 | 12.2.1 | 12.2.1 Pintura acrílica s/ massa corrida | 6.73 | m² | 606.18 | 4079.5914 | 5099.4892 | 7213.542 | 0 | 0 | 7213.542 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2.1 | 12.2.1 | 0 | 0 | 100 | 5099.4892 | 11.81 | m² | 606.18 | 7158.99 | 9119.84
|  | 12.3 | 12.3 Tetos | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 |  | 0
composição |  | 12.3.1 | 12.3.1 Pintura PVA c/ massa corrida | 13.62 | m² | 732.68 | 9979.1016 | 12473.877 | 8718.892 | 0 | 0 | 8718.892 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.3.1 | 12.3.1 | 0 | 0 | 100 | 12473.877 | 21.39 | m² | 732.68 | 15672.03 | 19964.6
|  | 12.4 | 12.4 Outros | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 73739/1 | 12.4.1 | 12.4.1 Pintura esmalte em portas em Madeira | 8.3 | m² | 257.6 | 2138.08 | 2672.6 | 3827.936 | 0 | 0 | 3827.936 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.1 | 12.4.1 | 0 | 0 | 100 | 2672.6 | 15.52 | m² | 257.6 | 3997.95 | 5092.99
SINAPI | 40905 | 12.4.2 | 12.4.2 Tratamento em verniz em rodameio de Madeira | 7.83 | m² | 54.8 | 429.084 | 536.35 | 385.244 | 0 | 0 | 385.244 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.2 | 12.4.2 | 0 | 0 | 100 | 536.35 | 19.84 | m² | 54.8 | 1087.23 | 1385.02
SINAPI | 73924/3 | 12.4.3 | 12.4.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | 12.28 | m² | 170.5 | 2093.74 | 2617.175 | 3021.26 | 0 | 0 | 3021.26 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 12.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.3 | 12.4.3 | 0 | 0 | 100 | 2617.175 | 24.55 | m² | 170.5 | 4185.78 | 5332.27
|  | 13 | 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA |  |  |  | 128329.19 | 160411.4875 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 18.9668 | 30424.88 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13 | 13 | 18.97% | 30424.88 | [5 empty] | 136795.26 | 174263.48
|  | 13.1 | 13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.1.1 | 13.1.1 Haste para aterramento | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1 | 13.1.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 96985 | 13.1.1.1 | 13.1.1.1 Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | 28.78 | Un. | 3 | 86.34 | 107.925 | 292.26 | 0 | 0 | 292.26 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.1 | 13.1.1.1 | 0 | 0 | 100 | 107.925 | 47.84 | Un. | 3 | 143.52 | 182.83
composição |  | 13.1.1.2 | 13.1.1.2 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com Tampa de ferro de 30cm. | 113.55 | Un. | 1 | 113.55 | 141.9375 | 114.31 | 0 | 0 | 114.31 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.2 | 13.1.1.2 | 0 | 0 | 100 | 141.9375 | 60.78 | Un. | 1 | 60.78 | 77.43
SINAPI | 93081 | 13.1.1.3 | 13.1.1.3 Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | 4.7 | Un. | 3 | 14.1 | 17.625 | 100.02 | 0 | 0 | 100.02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.3 | 13.1.1.3 | 0 | 0 | 100 | 17.625 | 12.6 | Un. | 3 | 37.8 | 48.15
|  | 13.1.2 | 13.1.2 Cordoalha de cobre nu | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2 | 13.1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96974 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1 Cordoalha de cobre nu 50mm². | 33.08 | m | 15 | 496.2 | 620.25 | 757.5 | 0 | 0 | 757.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1 | 0 | 0 | 100 | 620.25 | 47.55 | m | 15 | 713.25 | 908.61
SINAPI | 96973 | 13.1.2.2 | 13.1.2.2 Cordoalha de cobre nu 35mm². | 27.31 | m | 8 | 218.48 | 273.1 | 310.8 | 0 | 0 | 310.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2.2 | 13.1.2.2 | 0 | 0 | 100 | 273.1 | 37.55 | m | 8 | 300.4 | 382.68
|  | 13.1.3 | 13.1.3 Quadros de Força | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3 | 13.1.3 | 0 | 0 |  | 0
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.3.1 | 13.1.3.1 Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local. | 921.34 | Un. | 1 | 921.34 | 1151.675 | 656.93 | 0 | 0 | 656.93 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.1 | 13.1.3.1 | 0 | 0 | 100 | 1151.675 | 841.76 | Un. | 1 | 841.76 | 1072.32
| cotação | 13.1.3.2 | 13.1.3.2 Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | 557.42 | Un. | 1 | 557.42 | 696.775 | 234.1 | 0 | 0 | 234.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.2 | 13.1.3.2 | 0 | 0 | 100 | 696.775 | 666.39 | Un. | 1 | 666.39 | 848.91
| cotação | 13.1.3.3 | 13.1.3.3 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 552.46 | Un. | 2 | 1104.92 | 1381.15 | 327.72 | 0 | 0 | 327.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.3 | 13.1.3.3 | 0 | 0 | 100 | 1381.15 | 596 | Un. | 2 | 1192 | 1518.49
| cotação | 13.1.3.4 | 13.1.3.4 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 300.8 | Un. | 1 | 300.8 | 376 | 196.64 | 0 | 0 | 196.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.4 | 13.1.3.4 | 0 | 0 | 100 | 376 | 484 | Un. | 1 | 484 | 616.57
| cotação | 13.1.3.5 | 13.1.3.5 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | 298.73 | Un. | 1 | 298.73 | 373.4125 | 176.97 | 0 | 0 | 176.97 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.5 | 13.1.3.5 | 0 | 0 | 100 | 373.4125 | 500 | Un. | 1 | 500 | 636.95
|  | 13.1.3.6 | 13.1.3.6 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | 736.72 | Un. | 1 | 736.72 | 920.9 | 449.96 | 0 | 0 | 449.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.6 | 13.1.3.6 | 0 | 0 | 100 | 920.9 | 386 | Un. | 1 | 386 | 491.73
| cotação | 13.1.4 | 13.1.4 Centro de distribuição de iluminação e tomadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4 | 13.1.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
SINAPI | 74131/5 | 13.1.4.1 | 13.1.4.1 Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 274.41 | Un. | 2 | 548.82 | 686.025 | 950.58 | 0 | 0 | 950.58 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.1 | 13.1.4.1 | 0 | 0 | 100 | 686.025 | 493.86 | Un. | 2 | 987.72 | 1258.26
SINAPI | 74131/8 | 13.1.4.2 | 13.1.4.2 Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 813.95 | Un. | 1 | 813.95 | 1017.4375 | 788.92 | 0 | 0 | 788.92 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.2 | 13.1.4.2 | 0 | 0 | 100 | 1017.4375 | 1187.94 | Un. | 1 | 1187.94 | 1513.32
SINAPI | 74131/8 | 13.1.4.3 | 13.1.4.23 Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | 547.41 | Un. | 1 | 547.41 | 684.2625 | 557.83 | 0 | 0 | 557.83 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.3 | 13.1.4.3 | 0 | 0 | 100 | 684.2625 | 1187.94 | Un. | 1 | 1187.94 | 1513.32
|  | 13.1.5 | 13.1.5 Eletrodutos e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5 | 13.1.5 | 0 | 0 |  | 0
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.5.1 | 13.1.5.1 Eletroduto metálico flexível, 03/4" | 11.61 | m | 160 | 1857.6 | 2322 | 745.6 | 0 | 0 | 745.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.1 | 13.1.5.1 | 0 | 0 | 100 | 2322 | 23.588 | m | 160 | 3774.08 | 4807.8
SINAPI | 91855 | 13.1.5.2 | 13.1.5.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 03/4" | 3.22 | m | 1250 | 4025 | 5031.25 | 1912.5 | 0 | 0 | 1912.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.2 |  |  | 1250 | 100 | 5031.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.2 | 13.1.5.2 | 100 | 5031.25 | 0 | 0 | 6.01 | m | 187.5 | 1126.88 | 1435.53
SINAPI | 91856 | 13.1.5.3 | 13.1.5.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 01" | 4.11 | m | 200 | 822 | 1027.5 | 356 | 0 | 0 | 356 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.3 |  |  | 200 | 100 | 1027.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.3 | 13.1.5.3 | 100 | 1027.5 | 0 | 0 | 8.61 | m | 30 | 258.3 | 329.05
SINAPI | 95749 | 13.1.5.4 | 13.1.5.4 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, 0 3/4"x 3,00 m | 20.98 | Un. | 25 | 524.5 | 655.625 | 834.5 | 0 | 0 | 834.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.4 | 13.1.5.4 | 0 | 0 | 100 | 655.625 | 22.42 | Un. | 25 | 560.5 | 714.02
SINAPI | 97667 | 13.1.5.5 | 13.1.5.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 01 1/2" | 13.4 | m | 30 | 402 | 502.5 | 250.5 | 0 | 0 | 250.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.5 |  |  | 30 | 100 | 502.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.5 | 13.1.5.5 | 100 | 502.5 | 0 | 0 | 5.95 | m | 13.4 | 79.73 | 101.57
SINAPI | 97668 | 13.1.5.6 | 13.1.5.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 02" | 15.52 | m | 55 | 853.6 | 1067 | 545.6 | 0 | 0 | 545.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.6 |  |  | 55 | 100 | 1067 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.6 | 13.1.5.6 | 100 | 1067 | 0 | 0 | 9.14 | m | 15.52 | 141.85 | 180.7
SINAPI | 97669 | 13.1.5.7 | 13.1.5.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 03" | 24.94 | m | 60 | 1496.4 | 1870.5 | 742.2 | 0 | 0 | 742.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.7 |  |  | 60 | 100 | 1870.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.7 | 13.1.5.7 | 100 | 1870.5 | 0 | 0 | 14.61 | m | 24.94 | 364.37 | 464.17
SINAPI | 97670 | 13.1.5.8 | 13.1.5.8 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 04" | 35.49 | m | 60 | 2129.4 | 2661.75 | 946.8 | 0 | 0 | 946.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.8 |  |  | 60 | 100 | 2661.75 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.8 | 13.1.5.8 | 100 | 2661.75 | 0 | 0 | 18.78 | m | 35.49 | 666.5 | 849.05
SINAPI | 97670 | 13.1.5.9 | 13.1.5.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 05" | 53.01 | m | 200 | 10602 | 13252.5 | 3578 | 0 | 0 | 3578 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.9 |  |  | 200 | 100 | 13252.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.9 | 13.1.5.9 | 100 | 13252.5 | 0 | 0 | 18.78 | m | 53.01 | 995.53 | 1268.21
SINAPI | 91890 | 13.1.5.10 | 13.1.5.10 Curva 90º de PVC, série reforçada, 0 3/4" | 2.68 | Un. | 180 | 482.4 | 603 | 239.4 | 0 | 0 | 239.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.10 | 13.1.5.10 | 0 | 0 | 100 | 603 | 7.67 | Un. | 27 | 207.09 | 263.81
SINAPI | 91185 | 13.1.5.11 | 13.1.5.11 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 3/4", tipo "copo" | 0.75 | Un. | 800 | 600 | 750 | 376 | 0 | 0 | 376 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.11 | 13.1.5.11 | 0 | 0 | 100 | 750 | 4.91 | Un. | 120 | 589.2 | 750.58
SINAPI | 91185 | 13.1.5.12 | 13.1.5.12 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 1", tipo "copo" | 0.94 | Un. | 120 | 112.8 | 141 | 81.6 | 0 | 0 | 81.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.12 | 13.1.5.12 | 0 | 0 | 100 | 141 | 4.91 | Un. | 18 | 88.38 | 112.59
|  | 13.1.6 | 13.1.6 Cabos e Fios (condutores) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6 | 13.1.6 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.1.6.1 | 13.1.6.1 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.6.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.1 | 13.1.6.1
SINAPI | 91926 | 13.1.6.2 | 13.1.6.1.1 #2,5mm² | 1.98 | m | 7200 | 14256 | 17820 | 6984 | 0 | 0 | 6984 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 | 0 | 0 | 100 | 17820 | 2.6 | m | 7200 | 18720 | 23847.41
SINAPI | 91928 | 13.1.6.3 | 13.1.6.1.2 #4mm² | 2.99 | m | 750 | 2242.5 | 2803.125 | 997.5 | 0 | 0 | 997.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 | 0 | 0 | 100 | 2803.125 | 4.15 | m | 750 | 3112.5 | 3965.01
SINAPI | 91930 | 13.1.6.4 | 13.1.6.1.3 #6mm² | 4.12 | m | 300 | 1236 | 1545 | 696 | 0 | 0 | 696 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.4 | 13.1.6.4 | 0 | 0 | 100 | 1545 | 5.66 | m | 300 | 1698 | 2163.08
|  | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.6.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 91930 | 13.1.6.1 | 13.1.6.2.1 #6mm² | 4.27 | m | 400 | 1708 | 2135 | 2128 | 0 | 0 | 2128 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.1 | 13.1.6.1 | 0 | 0 | 100 | 2135 | 5.66 | m | 400 | 2264 | 2884.11
SINAPI | 92979 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2.2 #10mm² | 6.07 | m | 100 | 607 | 758.75 | 697 | 0 | 0 | 697 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 | 0 | 0 | 100 | 758.75 | 5.841 | m | 100 | 584.1 | 744.08
SINAPI | 91934 | 13.1.6.3 | 13.1.6.2.3 #16mm² | 8.6 | m | 500 | 4300 | 5375 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 | 0 | 0 | 100 | 5375 | 14.09 | m | 500 | 7045 | 8974.63
SINAPI | 92983 | 13.1.6.4 | 13.1.6.2.4 #25mm² | 12.6 | m | 25 | 315 | 393.75 | 227.5 | 0 | 0 | 227.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.4 | 13.1.6.4 | 0 | 0 | 100 | 393.75 | 15.82 | m | 25 | 395.5 | 503.83
SINAPI | 92985 | 13.1.6.5 | 13.1.6.2.5 #35mm² | 16.9 | m | 125 | 2112.5 | 2640.625 | 1137.5 | 0 | 0 | 1137.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.5 | 13.1.6.5 | 0 | 0 | 100 | 2640.625 | 21.21 | m | 125 | 2651.25 | 3377.43
SINAPI | 92987 | 13.1.6.6 | 13.1.6.2.6 #50mm² | 22.84 | m | 130 | 2969.2 | 3711.5 | 1604.2 | 0 | 0 | 1604.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.6 | 13.1.6.6 | 0 | 0 | 100 | 3711.5 | 30.39 | m | 130 | 3950.7 | 5032.8
|  | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.6.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 39257 | 13.1.6.3.1 | 13.1.6.3.1 3x1,5mm² | 5.02 | m | 50 | 251 | 313.75 | 90 | 0 | 0 | 90 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3.1 | 13.1.6.3.1 | 0 | 0 | 100 | 313.75 | 3.42 | m | 50 | 171 | 217.84
SINAPI-I | 39258 | 13.1.6.3.2 | 13.1.6.3.2 3x2,5mm² | 9.51 | m | 60 | 570.6 | 713.25 | 174.6 | 0 | 0 | 174.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3.2 | 13.1.6.3.2 | 0 | 0 | 100 | 713.25 | 5.08 | m | 60 | 304.8 | 388.28
|  | 13.1.7 | 13.1.7 Caixas de Passagem | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7 | 13.1.7 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 95795 | 13.1.7.1 | 13.1.7.1 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, 03/4". | 10.56 | Un. | 8 | 84.48 | 105.6 | 37.84 | 0 | 0 | 37.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.1 | 13.1.7.1 | 0 | 0 | 100 | 105.6 | 24.93 | Un. | 8 | 199.44 | 254.07
SINAPI | 95778 | 13.1.7.2 | 13.1.7.2 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, 03/4". | 9.64 | Un. | 12 | 115.68 | 144.6 | 53.04 | 0 | 0 | 53.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.2 | 13.1.7.2 | 0 | 0 | 100 | 144.6 | 21.78 | Un. | 12 | 261.36 | 332.95
SINAPI | 95779 | 13.1.7.3 | 13.1.7.3 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, 03/4". | 8.79 | Un. | 14 | 123.06 | 153.825 | 100.1 | 0 | 0 | 100.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.3 | 13.1.7.3 | 0 | 0 | 100 | 153.825 | 20.13 | Un. | 14 | 281.82 | 359.01
SINAPI | 95801 | 13.1.7.4 | 13.1.7.4 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, 03/4". | 11.38 | Un. | 3 | 34.14 | 42.675 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.4 | 13.1.7.4 | 0 | 0 | 100 | 42.675 | 29.83 | Un. | 3 | 89.49 | 114
SINAPI | 95787 | 13.1.7.5 | 13.1.7.5 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, 03/4". | 9.13 | Un. | 5 | 45.65 | 57.0625 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.5 | 13.1.7.5 | 0 | 0 | 100 | 57.0625 | 21.61 | Un. | 5 | 108.05 | 137.64
SINAPI-I | 38092 | 13.1.7.6 | 13.1.7.6 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | 4.6 | Un. | 8 | 36.8 | 46 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.6 | 13.1.7.6 | 0 | 0 | 100 | 46 | 2.09 | Un. | 8 | 16.72 | 21.3
SINAPI-I | 38091 | 13.1.7.7 | 13.1.7.7 Tampa cega para condulete metálico. | 3.63 | Un. | 14 | 50.82 | 63.525 | 24.36 | 0 | 0 | 24.36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.7 | 13.1.7.7 | 0 | 0 | 100 | 63.525 | 2.2 | Un. | 14 | 30.8 | 39.24
SINAPI-I | 38092 | 13.1.7.8 | 13.1.7.8 Tampa para condulete metálico com furo | 3.24 | Un. | 20 | 64.8 | 81 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.8 | 13.1.7.8 | 0 | 0 | 100 | 81 | 2.09 | Un. | 20 | 41.8 | 53.25
SINAPI-I | 1872 | 13.1.7.9 | 13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | 7.18 | Un. | 300 | 2154 | 2692.5 | 150 | 0 | 0 | 150 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.9 |  |  | 300 | 100 | 2692.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.9 | 13.1.7.9 | 100 | 2692.5 | 0 | 0 | 1.53 | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 10569 | 13.1.7.10 | 13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | 12.37 | Un. | 150 | 1855.5 | 2319.375 | 169.5 | 0 | 0 | 169.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.10 |  |  | 150 | 100 | 2319.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.10 | 13.1.7.10 | 100 | 2319.38 | 0 | -0.005 | 2.85 | Un. | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.7.11 | 13.1.7.11 Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com Tampa | 89.7 | Un. | 3 | 269.1 | 336.375 | 65.46 | 0 | 0 | 65.46 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.11 | 13.1.7.11 | 0 | 0 | 100 | 336.375 | 72.39 | Un. | 3 | 217.17 | 276.65
SINAPI | 97887 | 13.1.7.12 | 13.1.7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com Tampa | 105.67 | Un. | 8 | 845.36 | 1056.7 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.12 | 13.1.7.12 | 0 | 0 | 100 | 1056.7 | 95.575 | Un. | 8 | 764.6 | 974.02
SINAPI | 97887 | 13.1.7.13 | 13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com Tampa | 189.52 | Un. | 8 | 1516.16 | 1895.2 | 539.28 | 0 | 0 | 539.28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.13 | 13.1.7.13 | 0 | 0 | 100 | 1895.2 | 191.15 | Un. | 8 | 1529.2 | 1948.05
|  | 13.1.8 | 13.1.8 Chaves com Fusíveis |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8 | 13.1.8 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 72327 | 13.1.8.1 | 13.1.8.1 Base-fusível completa (com Tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | 22.16 | Un. | 4 | 88.64 | 110.8 | 94.2 | 0 | 0 | 94.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.1 | 13.1.8.1 | 0 | 0 | 100 | 110.8 | 6.63 | Un. | 4 | 26.52 | 33.78
SINAPI | 72327 | 13.1.8.2 | 13.1.8.2 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | 22.16 | Un. | 1 | 22.16 | 27.7 | 27.65 | 0 | 0 | 27.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.2 | 13.1.8.2 | 0 | 0 | 100 | 27.7 | 6.63 | Un. | 1 | 6.63 | 8.45
SINAPI-I | 12359 | 13.1.8.3 | 13.1.8.3 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | 90.57 | Un. | 1 | 90.57 | 113.2125 | 132.42 | 0 | 0 | 132.42 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.3 | 13.1.8.3 | 0 | 0 | 100 | 113.2125 | 135.18 | Un. | 1 | 135.18 | 172.21
SINAPI | 72341 | 13.1.8.4 | 13.1.8.4 Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | 70.61 | Un. | 3 | 211.83 | 264.7875 | 243.33 | 0 | 0 | 243.33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.4 | 13.1.8.4 | 0 | 0 | 100 | 264.7875 | 256.27 | Un. | 3 | 768.81 | 979.39
| cotação | 13.1.8.5 | 13.1.8.5 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | 30.8 | Un. | 1 | 30.8 | 38.5 | 37.65 | 0 | 0 | 37.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.5 | 13.1.8.5 | 0 | 0 | 100 | 38.5 | 28.49 | Un. | 1 | 28.49 | 36.29
SINAPI | 88547 | 13.1.8.6 | 13.1.8.6 Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 61.15 | Un. | 1 | 61.15 | 76.4375 | 127.97 | 0 | 0 | 127.97 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.6 | 13.1.8.6 | 0 | 0 | 100 | 76.4375 | 76.37 | Un. | 1 | 76.37 | 97.29
SINAPI | 85195 | 13.1.8.7 | 13.1.8.7 Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 61.15 | Un. | 1 | 61.15 | 76.4375 | 35.65 | 0 | 0 | 35.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.7 | 13.1.8.7 | 0 | 0 | 100 | 76.4375 | 69.42 | Un. | 1 | 69.42 | 88.43
| cotação | 13.1.8.8 | 13.1.8.8 Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 100.34 | Un. | 1 | 100.34 | 125.425 | 41.21 | 0 | 0 | 41.21 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.8 | 13.1.8.8 | 0 | 0 | 100 | 125.425 | 65.39 | Un. | 1 | 65.39 | 83.3
| cotação | 13.1.8.9 | 13.1.8.9 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | 19.37 | Un. | 1 | 19.37 | 24.2125 | 27.62 | 0 | 0 | 27.62 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.9 | 13.1.8.9 | 0 | 0 | 100 | 24.2125 | 27 | Un. | 1 | 27 | 34.4
| cotação | 13.1.8.10 | 13.1.8.10 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | 20.37 | Un. | 1 | 20.37 | 25.4625 | 27.67 | 0 | 0 | 27.67 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.10 | 13.1.8.10 | 0 | 0 | 100 | 25.4625 | 27 | Un. | 1 | 27 | 34.4
SINAPI | 72941 | 13.1.8.11 | 13.1.8.11 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | 76.8 | Un. | 3 | 230.4 | 288 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.11 | 13.1.8.11 | 0 | 0 | 100 | 288 | 170.19 | Un. | 3 | 510.57 | 650.42
SINAPI | 72941 | 13.1.8.12 | 13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | 88.17 | Un. | 2 | 176.34 | 220.425 | 27.56 | 0 | 0 | 27.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.12 | 13.1.8.12 | 0 | 0 | 100 | 220.425 | 170.19 | Un. | 2 | 340.38 | 433.61
|  | 13.1.9 | 13.1.9 Disjuntores | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9 | 13.1.9 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 93655 | 13.1.9.1 | 13.1.9.1 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 9.79 | Un. | 51 | 499.29 | 624.1125 | 429.42 | 0 | 0 | 429.42 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.1 | 13.1.9.1 | 0 | 0 | 100 | 624.1125 | 9.63 | Un. | 51 | 491.13 | 625.65
SINAPI | 93656 | 13.1.9.2 | 13.1.9.2 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 9.79 | Un. | 2 | 19.58 | 24.475 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.2 | 13.1.9.2 | 0 | 0 | 100 | 24.475 | 9.63 | Un. | 2 | 19.26 | 24.54
SINAPI | 93662 | 13.1.9.3 | 13.1.9.3 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 36.94 | Un. | 1 | 36.94 | 46.175 | 17.78 | 0 | 0 | 17.78 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.3 | 13.1.9.3 | 0 | 0 | 100 | 46.175 | 43.11 | Un. | 1 | 43.11 | 54.92
SINAPI | 93663 | 13.1.9.4 | 13.1.9.4 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 38.27 | Un. | 27 | 1033.29 | 1291.6125 | 423.09 | 0 | 0 | 423.09 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.4 | 13.1.9.4 | 0 | 0 | 100 | 1291.6125 | 43.11 | Un. | 27 | 1163.97 | 1482.78
SINAPI | 93668 | 13.1.9.5 | 13.1.9.5 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | 50.3 | Un. | 1 | 50.3 | 62.875 | 232.83 | 0 | 0 | 232.83 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.5 | 13.1.9.5 | 0 | 0 | 100 | 62.875 | 91.98 | Un. | 1 | 91.98 | 117.17
| cotação | 13.1.9.6 | 13.1.9.6 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | 288.28 | Un. | 1 | 288.28 | 360.35 | 315.27 | 0 | 0 | 315.27 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.6 | 13.1.9.6 | 0 | 0 | 100 | 360.35 | 69.74 | Un. | 1 | 69.74 | 88.84
SINAPI | 93671 | 13.1.9.7 | 13.1.9.7 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 32A | 241.37 | Un. | 2 | 482.74 | 603.425 | 421.68 | 0 | 0 | 421.68 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.7 | 13.1.9.7 | 0 | 0 | 100 | 603.425 | 57.83 | Un. | 2 | 115.66 | 147.34
SINAPI | 93673 | 13.1.9.8 | 13.1.9.8 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 50A | 274.18 | Un. | 1 | 274.18 | 342.725 | 214.12 | 0 | 0 | 214.12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.8 | 13.1.9.8 | 0 | 0 | 100 | 342.725 | 69.59 | Un. | 1 | 69.59 | 88.65
| cotação | 13.1.9.9 | 13.1.9.9 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 2 | 1186.46 | 1483.075 | 490.74 | 0 | 0 | 490.74 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.9 | 13.1.9.9 | 0 | 0 | 100 | 1483.075 | 144.45 | Un. | 2 | 288.9 | 368.03
| cotação | 13.1.9.10 | 13.1.9.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 1 | 593.23 | 741.5375 | 245.37 | 0 | 0 | 245.37 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.10 | 13.1.9.10 | 0 | 0 | 100 | 741.5375 | 179.06 | Un. | 1 | 179.06 | 228.1
| cotação | 13.1.9.11 | 13.1.9.11 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 2 | 1186.46 | 1483.075 | 510.82 | 0 | 0 | 510.82 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.11 | 13.1.9.11 | 0 | 0 | 100 | 1483.075 | 299.81 | Un. | 2 | 599.62 | 763.86
| cotação | 13.1.9.12 | 13.1.9.12 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | 630.99 | Un. | 2 | 1261.98 | 1577.475 | 1707.82 | 0 | 0 | 1707.82 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.12 | 13.1.9.12 | 0 | 0 | 100 | 1577.475 | 299.81 | Un. | 2 | 599.62 | 763.86
SINAPI | 74130/8 | 13.1.9.13 | 13.1.9.13 Disjuntor tripolar tipo LFC35450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | 1644.27 | Un. | 1 | 1644.27 | 2055.3375 | 456.65 | 0 | 0 | 456.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.13 | 13.1.9.13 | 0 | 0 | 100 | 2055.3375 | 909.52 | Un. | 1 | 909.52 | 1158.64
| cotação | 13.1.9.14 | 13.1.9.14 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 144.84 | Un. | 70 | 10138.8 | 12673.5 | 8843.1 | 0 | 0 | 8843.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.14 | 13.1.9.14 | 0 | 0 | 100 | 12673.5 | 118.09 | Un. | 70 | 8266.3 | 10530.44
| cotação | 13.1.9.15 | 13.1.9.15 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 253.09 | Un. | 1 | 253.09 | 316.3625 | 499.95 | 0 | 0 | 499.95 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.15 | 13.1.9.15 | 0 | 0 | 100 | 316.3625 | 135.98 | Un. | 1 | 135.98 | 173.22
SINAPI-I | 39471 | 13.1.9.16 | 13.1.9.16 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | 593.44 | Un. | 4 | 2373.76 | 2967.2 | 1999.8 | 0 | 0 | 1999.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.16 | 13.1.9.16 | 0 | 0 | 100 | 2967.2 | 73.42 | Un. | 4 | 293.68 | 374.12
|  | 13.1.10 | 13.1.10 Iluminação e Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10 | 13.1.10 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.1.10.1 | 13.1.10.1 Luminárias | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1 | 13.1.10.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 73953/8 | 13.1.10.1.1 | 13.1.10.1.1 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | 61.33 | Un. | 116 | 7114.28 | 8892.85 | 11250.84 | 0 | 0 | 11250.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.1 | 13.1.10.1.1 | 0 | 0 | 100 | 8892.85 | 174.58 | Un. | 116 | 20251.28 | 25798.11
SINAPI | 73953/4 | 13.1.10.1.2 | 13.1.10.1.2 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | 56.62 | Un. | 19 | 1075.78 | 1344.725 | 1677.89 | 0 | 0 | 1677.89 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.2 | 13.1.10.1.2 | 0 | 0 | 100 | 1344.725 | 132.4 | Un. | 19 | 2515.6 | 3204.62
SINAPI | 97608 | 13.1.10.1.3 | 13.1.10.1.3 Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | 30.36 | Un. | 12 | 364.32 | 455.4 | 479.4 | 0 | 0 | 479.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.3 | 13.1.10.1.3 | 0 | 0 | 100 | 455.4 | 71.61 | Un. | 12 | 859.32 | 1094.69
SINAPI | 97608 | 13.1.10.1.4 | 13.1.10.1.4 Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | 38.98 | Un. | 18 | 701.64 | 877.05 | 122.04 | 0 | 0 | 122.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.4 | 13.1.10.1.4 | 0 | 0 | 100 | 877.05 | 71.61 | Un. | 18 | 1288.98 | 1642.03
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.10.1.5 | 13.1.10.1.5 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 247.05 | Un. | 2 | 494.1 | 617.625 | 459.96 | 0 | 0 | 459.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.5 | 13.1.10.1.5 | 0 | 0 | 100 | 617.625 | 223.5 | Un. | 2 | 447 | 569.43
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.10.1.6 | 13.1.10.1.6 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 223.84 | Un. | 4 | 895.36 | 1119.2 | 765.72 | 0 | 0 | 765.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.6 | 13.1.10.1.6 | 0 | 0 | 100 | 1119.2 | 230.54 | Un. | 4 | 922.16 | 1174.74
| não tem no sinapi | 13.1.10.1.7 | 13.1.10.1.7 Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 762 | Un. | 5 | 3810 | 4762.5 | 1130.15 | 0 | 0 | 1130.15 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.7 | 13.1.10.1.7 | 0 | 0 | 100 | 4762.5 | 70 | Un. | 5 | 350 | 445.87
|  | 13.1.10.2 | 13.1.10.2 Interruptores | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2 | 13.1.10.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.1 | 13.1.10.2.1 Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | 6.34 | Un. | 1 | 6.34 | 7.925 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.1 | 13.1.10.2.1 | 0 | 0 | 100 | 7.925 | 21.12 | Un. | 1 | 21.12 | 26.9
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.2 | 13.1.10.2.2 Interruptor simples, 10A, 250V | 6.34 | Un. | 49 | 310.66 | 388.325 | 271.95 | 0 | 0 | 271.95 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.2 | 13.1.10.2.2 | 0 | 0 | 100 | 388.325 | 21.12 | Un. | 49 | 1034.88 | 1318.33
SINAPI | 91981 | 13.1.10.2.3 | 13.1.10.2.3 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | 11.35 | Un. | 2 | 22.7 | 28.375 | 18.64 | 0 | 0 | 18.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.3 | 13.1.10.2.3 | 0 | 0 | 100 | 28.375 | 37.15 | Un. | 2 | 74.3 | 94.65
SINAPI | 91967 | 13.1.10.2.4 | 13.1.10.2.4 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | 20.21 | Un. | 5 | 101.05 | 126.3125 | 45.45 | 0 | 0 | 45.45 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.4 | 13.1.10.2.4 | 0 | 0 | 100 | 126.3125 | 45.79 | Un. | 5 | 228.95 | 291.66
SINAPI | 91955 | 13.1.10.2.5 | 13.1.10.2.5 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | 7.61 | Un. | 2 | 15.22 | 19.025 | 9.86 | 0 | 0 | 9.86 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.5 | 13.1.10.2.5 | 0 | 0 | 100 | 19.025 | 26.07 | Un. | 2 | 52.14 | 66.42
SINAPI | 92033 | 13.1.10.2.6 | 13.1.10.2.6 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | 10.21 | Un. | 18 | 183.78 | 229.725 | 101.7 | 0 | 0 | 101.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.6 | 13.1.10.2.6 | 0 | 0 | 100 | 229.725 | 59.54 | Un. | 18 | 1071.72 | 1365.26
SINAPI | 91969 | 13.1.10.2.7 | 13.1.10.2.7 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | 14.39 | Un. | 2 | 28.78 | 35.975 | 31.86 | 0 | 0 | 31.86 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.7 | 13.1.10.2.7 | 0 | 0 | 100 | 35.975 | 60.57 | Un. | 2 | 121.14 | 154.32
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.8 | 13.1.10.2.8 Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | 15.64 | Un. | 1 | 15.64 | 19.55 | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.8 | 13.1.10.2.8 | 0 | 0 | 100 | 19.55 | 21.12 | Un. | 1 | 21.12 | 26.9
SINAPI | 91983 | 13.1.10.2.9 | 13.1.10.2.9 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | 89.91 | Un. | 6 | 539.46 | 674.325 | 140.64 | 0 | 0 | 140.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.9 | 13.1.10.2.9 | 0 | 0 | 100 | 674.325 | 84.38 | Un. | 6 | 506.28 | 644.95
JÁ INCLUSO NOS ITENS DE INTERRUPTORES |  | 13.1.10.2.10 | 13.1.10.2.10 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | 2 | Un. | 49 | 98 | 122.5 | 84.28 | 0 | 0 | 84.28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.10 | 13.1.10.2.10 | 0 | 0 | 100 | 122.5 |  | Un. | 49 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.11 | 13.1.10.2.11 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | 2.16 | Un. | 20 | 43.2 | 54 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.11 | 13.1.10.2.11 | 0 | 0 | 100 | 54 |  | Un. | 20 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.12 | 13.1.10.2.12 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | 2.27 | Un. | 5 | 11.35 | 14.1875 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.12 | 13.1.10.2.12 | 0 | 0 | 100 | 14.1875 |  | Un. | 5 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.13 | 13.1.10.2.13 Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | 3.52 | Un. | 1 | 3.52 | 4.4 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.13 | 13.1.10.2.13 | 0 | 0 | 100 | 4.4 |  | Un. | 1 | 0 | 0
|  | 13.1.10.3 | 13.1.10.3 Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.3 | 13.1.10.3 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 91994 | 13.1.10.1 | 13.1.10.3.1 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 13.41 | Un. | 14 | 187.74 | 234.675 | 72.1 | 0 | 0 | 72.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1 | 13.1.10.1 | 0 | 0 | 100 | 234.675 | 18.42 | Un. | 14 | 257.88 | 328.51
| cotação | 13.1.10.2 | 13.1.10.3.2 Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | 15.64 | Un. | 7 | 109.48 | 136.85 | 62.65 | 0 | 0 | 62.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2 | 13.1.10.2 | 0 | 0 | 100 | 136.85 | 25 | Un. | 7 | 175 | 222.93
SINAPI | 91994 | 13.1.10.3 | 13.1.10.3.3 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 13.41 | Un. | 191 | 2561.31 | 3201.6375 | 742.99 | 0 | 0 | 742.99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.3 | 13.1.10.3 | 0 | 0 | 100 | 3201.6375 | 18.42 | Un. | 191 | 3518.22 | 4481.86
SINAPI | 72339 | 13.1.10.4 | 13.1.10.3.4 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | 20.54 | Un. | 8 | 164.32 | 205.4 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4 | 13.1.10.4 | 0 | 0 | 100 | 205.4 | 55.35 | Un. | 8 | 442.8 | 564.08
SINAPI-I | 38092 | 13.1.10.5 | 13.1.10.3.5 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | 2.45 | Un. | 191 | 467.95 | 584.9375 | 330.43 | 0 | 0 | 330.43 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.5 | 13.1.10.5 | 0 | 0 | 100 | 584.9375 | 2.09 | Un. | 191 | 399.19 | 508.53
SINAPI-I | 38092 | 13.1.10.6 | 13.1.10.3.6 Espelho com furo. | 2 | Un. | 28 | 56 | 70 | 49.84 | 0 | 0 | 49.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.6 | 13.1.10.6 | 0 | 0 | 100 | 70 | 2.09 | Un. | 28 | 58.52 | 74.55
|  | 13.1.10.4 | 13.1.10.4 Fixadores | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4 | 13.1.10.4 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 11964 | 13.1.10.4.1 | 13.1.10.4.1 Chumbadores 3/8"CBA | 2.72 | Un. | 64 | 174.08 | 217.6 | 115.84 | 0 | 0 | 115.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.1 | 13.1.10.4.1 | 0 | 0 | 100 | 217.6 | 0.97 | Un. | 64 | 62.08 | 79.08
SINAPI-I | 11950 | 13.1.10.4.2 | 13.1.10.4.2 Parafuso e bucha S6 | 0.25 | Un. | 1200 | 300 | 375 | 180 | 0 | 0 | 180 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.2 | 13.1.10.4.2 | 0 | 0 | 100 | 375 | 0.22 | Un. | 1200 | 264 | 336.31
| cotação | 13.1.10.4.3 | 13.1.10.4.3 Suspensão simples para tirante 1/4" | 7.99 | Un. | 32 | 255.68 | 319.6 | 87.04 | 0 | 0 | 87.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.3 | 13.1.10.4.3 | 0 | 0 | 100 | 319.6 | 49.39 | Un. | 32 | 1580.48 | 2013.37
| cotação | 13.1.10.4.4 | 13.1.10.4.4 Suspensão para luminária | 4.23 | Un. | 32 | 135.36 | 169.2 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.4 | 13.1.10.4.4 | 0 | 0 | 100 | 169.2 | 49.39 | Un. | 32 | 1580.48 | 2013.37
SINAPI-I | 39997 | 13.1.10.4.5 | 13.1.10.4.5 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | 0.09 | Un. | 300 | 27 | 33.75 | 30 | 0 | 0 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.5 | 13.1.10.4.5 | 0 | 0 | 100 | 33.75 | 0.12 | Un. | 300 | 36 | 45.86
SINAPI-I | 39996 | 13.1.10.4.6 | 13.1.10.4.6 Vergalhão rosca total 1/4" | 6.71 | m | 120 | 805.2 | 1006.5 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.6 | 13.1.10.4.6 | 0 | 0 | 100 | 1006.5 | 2.37 | m | 120 | 284.4 | 362.3
|  | 13.2 | 13.2 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.2.1 | 13.2.1 Equipamentos Passivos | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1 | 13.2.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 98302 | 13.2.1.1 | 13.2.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 552.72 | Un. | 4 | 2210.88 | 2763.6 | 1251.88 | 0 | 0 | 1251.88 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.1 | 13.2.1.1 | 0 | 0 | 100 | 2763.6 | 641.53 | Un. | 4 | 2566.12 | 3268.98
| cotação | 13.2.1.2 | 13.2.1.2 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | 343.1 | Un. | 1 | 343.1 | 428.875 | 300.97 | 0 | 0 | 300.97 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.2 | 13.2.1.2 | 0 | 0 | 100 | 428.875 | 200 | Un. | 1 | 200 | 254.78
| cotação | 13.2.1.3 | 13.2.1.3 Guia de Cabos Frontal, fechado | 51.7 | Un. | 6 | 310.2 | 387.75 | 300.42 | 0 | 0 | 300.42 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.3 | 13.2.1.3 | 0 | 0 | 100 | 387.75 | 27 | Un. | 6 | 162 | 206.37
| cotação | 13.2.1.4 | 13.2.1.4 Guia de Cabos Traseiro | 46.06 | Un. | 6 | 276.36 | 345.45 | 314.52 | 0 | 0 | 314.52 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.4 | 13.2.1.4 | 0 | 0 | 100 | 345.45 | 27 | Un. | 6 | 162 | 206.37
| cotação | 13.2.1.5 | 13.2.1.5 Trava Path Panel | 9.4 | Un. | 6 | 56.4 | 70.5 | 66 | 0 | 0 | 66 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.5 | 13.2.1.5 | 0 | 0 | 100 | 70.5 | 149.45 | Un. | 6 | 896.7 | 1142.31
| cotação | 13.2.1.6 | 13.2.1.6 Guia de Cabos Vertical, fechado | 77.08 | Un. | 2 | 154.16 | 192.7 | 203.06 | 0 | 0 | 203.06 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.6 | 13.2.1.6 | 0 | 0 | 100 | 192.7 | 44.23 | Un. | 2 | 88.46 | 112.69
| cotação | 13.2.1.7 | 13.2.1.7 Guia de Cabos Superior, fechado | 84.74 | Un. | 1 | 84.74 | 105.925 | 101.53 | 0 | 0 | 101.53 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.7 | 13.2.1.7 | 0 | 0 | 100 | 105.925 | 44.23 | Un. | 1 | 44.23 | 56.34
|  | 13.2.2 | 13.2.2 Cabos em par trançados | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.2 | 13.2.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 39599 | 13.3.2.1 | 13.2.2.1 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | 4.46 | m | 890 | 3969.4 | 4961.75 | 890 | 0 | 0 | 890 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.3.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.3.2.1 | 13.3.2.1 | 0 | 0 | 100 | 4961.75 | 2.21 | m | 890 | 1966.9 | 2505.63
SINAPI | 98268 | 13.3.2.2 | 13.2.2.2 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | 5.09 | m | 8 | 40.72 | 50.9 | 8 | 0 | 0 | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.3.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.3.2.2 | 13.3.2.2 | 0 | 0 | 100 | 50.9 | 11.04 | m | 8 | 88.32 | 112.51
|  | 13.2.3 | 13.2.3 Cabos de Conexão | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3 | 13.2.3 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 13.2.3.1 | 13.2.3.1 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m | 10.34 | Un. | 41 | 423.94 | 529.925 | 205 | 0 | 0 | 205 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.1 | 13.2.3.1 | 0 | 0 | 100 | 529.925 | 14.9 | Un. | 41 | 610.9 | 778.23
| cotação | 13.2.3.2 | 13.2.3.2 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m | 8.93 | Un. | 48 | 428.64 | 535.8 | 192 | 0 | 0 | 192 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.2 | 13.2.3.2 | 0 | 0 | 100 | 535.8 | 13.25 | Un. | 48 | 636 | 810.2
| cotação | 13.2.3.3 | 13.2.3.3 Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | 14.1 | Un. | 35 | 493.5 | 616.875 | 350 | 0 | 0 | 350 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.3 | 13.2.3.3 | 0 | 0 | 100 | 616.875 | 27.9 | Un. | 35 | 976.5 | 1243.96
| cotação | 13.2.3.4 | 13.2.3.4 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | 22.09 | Un. | 15 | 331.35 | 414.1875 | 90 | 0 | 0 | 90 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.4 | 13.2.3.4 | 0 | 0 | 100 | 414.1875 | 13.25 | Un. | 15 | 198.75 | 253.19
|  | 13.2.4 | 13.2.4 Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4 | 13.2.4 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 98307 | 13.2.4.1 | 13.2.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | 24.01 | Un. | 41 | 984.41 | 1230.5125 | 537.1 | 0 | 0 | 537.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4.1 | 13.2.4.1 | 0 | 0 | 100 | 1230.5125 | 40.09 | Un. | 41 | 1643.69 | 2093.9
| cotação | 13.2.4.2 | 13.2.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) | 16.42 | Un. | 2 | 32.84 | 41.05 | 11.38 | 0 | 0 | 11.38 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4.2 | 13.2.4.2 | 0 | 0 | 100 | 41.05 | 8.93 | Un. | 2 | 17.86 | 22.75
|  | 13.2.5 | 13.2.5 Caixas e acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5 | 13.2.5 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 13.2.5.1 | 13.2.5.1 Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, 0 3/4" | 24.91 | Un. | 2 | 49.82 | 62.275 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.1 | 13.2.5.1 | 0 | 0 | 100 | 62.275 | 7.2 | Un. | 2 | 14.4 | 18.34
COMPOSIÇÃO |  | 13.2.5.2 | 13.2.5.2 Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tempão em ferro fundido | 437.08 | Un. | 1 | 437.08 | 546.35 | 333.92 | 0 | 0 | 333.92 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.2 | 13.2.5.2 | 0 | 0 | 100 | 546.35 | 814.14 | Un. | 1 | 814.14 | 1037.13
SINAPI | 83367 | 13.2.5.3 | 13.2.5.3 Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epóxi, na cor cinza, com fundo de Madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | 294.23 | Un. | 2 | 588.46 | 735.575 | 27.98 | 0 | 0 | 27.98 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.3 | 13.2.5.3 | 0 | 0 | 100 | 735.575 | 445.1 | Un. | 2 | 890.2 | 1134.03
SINAPI-I | 7543 | 13.2.5.4 | 13.2.5.4 Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | 8.23 | Un. | 1 | 8.23 | 10.2875 | 16.11 | 0 | 0 | 16.11 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.4 | 13.2.5.4 | 0 | 0 | 100 | 10.2875 | 3.44 | Un. | 1 | 3.44 | 4.38
SINAPI-I | 39351 | 13.2.5.5 | 13.2.5.5 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | 14.35 | Un. | 13 | 186.55 | 233.1875 | 130 | 0 | 0 | 130 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.5 | 13.2.5.5 | 0 | 0 | 100 | 233.1875 | 2.65 | Un. | 13 | 34.45 | 43.89
SINAPI-I | 7543 | 13.2.5.6 | 13.2.5.6 Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | 8.23 | Un. | 1 | 8.23 | 10.2875 | 7 | 0 | 0 | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.6 | 13.2.5.6 | 0 | 0 | 100 | 10.2875 | 3.44 | Un. | 1 | 3.44 | 4.38
SINAPI-I | 39351 | 13.2.5.7 | 13.2.5.7 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | 3.32 | Un. | 1 | 3.32 | 4.15 | 8 | 0 | 0 | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.7 | 13.2.5.7 | 0 | 0 | 100 | 4.15 | 2.65 | Un. | 1 | 2.65 | 3.38
SINAPI-I | 2556 | 13.2.5.8 | 13.2.5.8 Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | 3.48 | Un. | 14 | 48.72 | 60.9 | 70 | 0 | 0 | 70 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.8 | 13.2.5.8 | 0 | 0 | 100 | 60.9 | 1.36 | Un. | 14 | 19.04 | 24.26
|  | 13.2.6 | 13.2.6 Eletrodutos e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6 | 13.2.6 | 0 | 0 |  | 0
|  | 13.2.6.1 | 13.2.6.1 Eletrodutos metálicos ultra flexíveis aspirado: | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.6.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1 | 13.2.6.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 95750 | 13.2.6.1.1 | 13.2.6.1.1 0 1" | 6.96 | m | 1 | 6.96 | 8.7 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1.1 | 13.2.6.1.1 | 0 | 0 | 100 | 8.7 | 26.67 | m | 1 | 26.67 | 33.97
SINAPI | 95749 | 13.2.6.1.2 | 13.2.6.1.2 0 3/4" | 5.55 | m | 70 | 388.5 | 485.625 | 279.3 | 0 | 0 | 279.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1.2 | 13.2.6.1.2 | 0 | 0 | 100 | 485.625 | 22.42 | m | 70 | 1569.4 | 1999.26
| cotação | 13.2.6.2 | 13.2.6.2 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado 0 3/4" | 8.15 | m | 10 | 81.5 | 101.875 | 169.9 | 0 | 0 | 169.9 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.2 | 13.2.6.2 | 0 | 0 | 100 | 101.875 | 5.6 | m | 10 | 56 | 71.34
| cotação | 13.2.6.3 | 13.2.6.3 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável 0 3/4" | 6.99 | m | 45 | 314.55 | 393.1875 | 904.05 | 0 | 0 | 904.05 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.3 | 13.2.6.3 | 0 | 0 | 100 | 393.1875 | 5.6 | m | 45 | 252 | 321.02
SINAPI | 97670 | 13.2.6.4 | 13.2.6.4 Eletroduto de PEAD flexível corrugado 0 4" | 40.38 | m | 10 | 403.8 | 504.75 | 58.8 | 0 | 0 | 58.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.4 | 13.2.6.4 | 0 | 0 | 100 | 504.75 | 18.78 | m | 10 | 187.8 | 239.24
SINAPI | 91175 | 13.2.6.5 | 13.2.6.5 Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos 0 3/4" | 3.3 | Un. | 75 | 247.5 | 309.375 | 182.25 | 0 | 0 | 182.25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.5 | 13.2.6.5 | 0 | 0 | 100 | 309.375 | 2.93 | Un. | 75 | 219.75 | 279.94
SINAPI-I | 11976 | 13.2.6.6 | 13.2.6.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, 01/4"X2" | 5.55 | Un. | 75 | 416.25 | 520.3125 | 406.5 | 0 | 0 | 406.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.6 | 13.2.6.6 | 0 | 0 | 100 | 520.3125 | 0.48 | Un. | 75 | 36 | 45.86
SINAPI-I | 4376 | 13.2.6.7 | 13.2.6.7 Bucha S/8 | 0.17 | Un. | 75 | 12.75 | 15.9375 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.7 | 13.2.6.7 | 0 | 0 | 100 | 15.9375 | 0.21 | Un. | 75 | 15.75 | 20.06
SINAPI-I | 11059 | 13.2.6.8 | 13.2.6.8 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | 0.27 | Un. | 75 | 20.25 | 25.3125 | 17.25 | 0 | 0 | 17.25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.8 | 13.2.6.8 | 0 | 0 | 100 | 25.3125 | 0.13 | Un. | 75 | 9.75 | 12.42
SINAPI-I | 39997 | 13.2.6.9 | 13.2.6.9 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.06 | Un. | 75 | 4.5 | 5.625 | 39.75 | 0 | 0 | 39.75 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.9 | 13.2.6.9 | 0 | 0 | 100 | 5.625 | 0.12 | Un. | 75 | 9 | 11.47
SINAPI-I | 39211 | 13.2.6.10 | 13.2.6.10 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.05 | Un. | 100 | 5 | 6.25 | 33 | 0 | 0 | 33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.10 | 13.2.6.10 | 0 | 0 | 100 | 6.25 | 1.07 | Un. | 100 | 107 | 136.31
|  | 13.2.7 | 13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7 | 13.2.7 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 13.2.7.1 | 13.2.7.1 Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | 77.3 | Un. | 12 | 927.6 | 1159.5 | 1583.88 | 0 | 0 | 1583.88 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.1 | 13.2.7.1 | 0 | 0 | 100 | 1159.5 | 80.85 | Un. | 12 | 970.2 | 1235.94
| cotação | 13.2.7.2 | 13.2.7.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | 26.32 | Un. | 6 | 157.92 | 197.4 | 47.94 | 0 | 0 | 47.94 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.2 | 13.2.7.2 | 0 | 0 | 100 | 197.4 | 26.29 | Un. | 6 | 157.74 | 200.94
| cotação | 13.2.7.3 | 13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | 25.38 | Un. | 1 | 25.38 | 31.725 | 8.15 | 0 | 0 | 8.15 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.3 | 13.2.7.3 | 0 | 0 | 100 | 31.725 | 42 | Un. | 1 | 42 | 53.5
| cotação | 13.2.7.4 | 13.2.7.4 Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | 19.46 | Un. | 2 | 38.92 | 48.65 | 21.32 | 0 | 0 | 21.32 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.4 | 13.2.7.4 | 0 | 0 | 100 | 48.65 | 54 | Un. | 2 | 108 | 137.58
| cotação | 13.2.7.5 | 13.2.7.5 Saída Vertical p/ eletrodutos, 03/4" | 2.91 | Un. | 15 | 43.65 | 54.5625 | 149.85 | 0 | 0 | 149.85 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.5 | 13.2.7.5 | 0 | 0 | 100 | 54.5625 | 5.82 | Un. | 15 | 87.3 | 111.21
| cotação | 13.2.7.6 | 13.2.7.6 Terminal de fechamento, 100x50mm | 4.31 | Un. | 4 | 17.24 | 21.55 | 48.88 | 0 | 0 | 48.88 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.6 | 13.2.7.6 | 0 | 0 | 100 | 21.55 | 55.09 | Un. | 4 | 220.36 | 280.72
| cotação | 13.2.7.7 | 13.2.7.7 Junção Simples, 50mm | 2.4 | Un. | 40 | 96 | 120 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.7 | 13.2.7.7 | 0 | 0 | 100 | 120 | 3 | Un. | 40 | 120 | 152.87
SINAPI | 95574 | 13.2.7.8 | 13.2.7.8 mão Francesa, 38x38x210 mm | 15.89 | Un. | 20 | 317.8 | 397.25 | 1113.4 | 0 | 0 | 1113.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.8 | 13.2.7.8 | 0 | 0 | 100 | 397.25 | 28.36 | Un. | 20 | 567.2 | 722.56
SINAPI-I | 39443 | 13.2.7.9 | 13.2.7.9 Parafuso cabeça lentilha, com fenda, 01/4" | 0.19 | Un. | 25 | 4.75 | 5.9375 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.9 | 13.2.7.9 | 0 | 0 | 100 | 5.9375 | 0.09 | Un. | 25 | 2.25 | 2.87
SINAPI-I | 39443 | 13.2.7.10 | 13.2.7.10 Parafuso cabeça lentilha, autotravante, 01/4" | 0.29 | Un. | 160 | 46.4 | 58 | 102.4 | 0 | 0 | 102.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.10 | 13.2.7.10 | 0 | 0 | 100 | 58 | 0.09 | Un. | 160 | 14.4 | 18.34
| cotação | 13.2.7.11 | 13.2.7.11 Suspensão ômega, 100x50mm | 4.01 | Un. | 3 | 12.03 | 15.0375 | 33.99 | 0 | 0 | 33.99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.11 | 13.2.7.11 | 0 | 0 | 100 | 15.0375 | 2.23 | Un. | 3 | 6.69 | 8.52
| cotação | 13.2.7.12 | 13.2.7.12 Porca losangular com mola, 01/4" | 0.61 | Un. | 25 | 15.25 | 19.0625 | 39 | 0 | 0 | 39 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.12 | 13.2.7.12 | 0 | 0 | 100 | 19.0625 | 2.25 | Un. | 25 | 56.25 | 71.66
SINAPI-I | 11060 | 13.2.7.13 | 13.2.7.13 Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, 01/4"x3000mm | 20.13 | Un. | 3 | 60.39 | 75.4875 | 196.65 | 0 | 0 | 196.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.13 | 13.2.7.13 | 0 | 0 | 100 | 75.4875 | 17.06 | Un. | 3 | 51.18 | 65.2
| cotação | 13.2.7.14 | 13.2.7.14 Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.09 | Un. | 300 | 27 | 33.75 | 180 | 0 | 0 | 180 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.14 | 13.2.7.14 | 0 | 0 | 100 | 33.75 | 0.2 | Un. | 300 | 60 | 76.43
| cotação | 13.2.7.15 | 13.2.7.15 Box reto 03/4" em alumínio | 1.86 | Un. | 15 | 27.9 | 34.875 | 4289.55 | 0 | 0 | 4289.55 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.15 | 13.2.7.15 | 0 | 0 | 100 | 34.875 | 4.1 | Un. | 15 | 61.5 | 78.34
| cotação | 13.2.8 | 13.2.8 Dutos de passagem e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8 | 13.2.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| cotação | 13.2.8.1 | 13.2.8.1 Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | 10.14 | Un. | 10 | 101.4 | 126.75 | 337.6 | 0 | 0 | 337.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.1 | 13.2.8.1 | 0 | 0 | 100 | 126.75 | 265.59 | Un. | 10 | 2655.9 | 3383.35
| cotação | 13.2.8.2 | 13.2.8.2 Divisor "L" 2000mm. (*) | 17.39 | Un. | 10 | 173.9 | 217.375 | 165.5 | 0 | 0 | 165.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.2 | 13.2.8.2 | 0 | 0 | 100 | 217.375 | 8.43 | Un. | 10 | 84.3 | 107.39
| cotação | 13.2.8.3 | 13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | 20.68 | Un. | 20 | 413.6 | 517 | 135.4 | 0 | 0 | 135.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.3 | 13.2.8.3 | 0 | 0 | 100 | 517 | 5 | Un. | 20 | 100 | 127.39
| cotação | 13.2.8.4 | 13.2.8.4 Derivação "L" (*) | 8.08 | Un. | 2 | 16.16 | 20.2 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.4 | 13.2.8.4 | 0 | 0 | 100 | 20.2 | 7.84 | Un. | 2 | 15.68 | 19.97
| cotação | 13.2.8.5 | 13.2.8.5 Fixa cabo(*) | 2.26 | Un. | 40 | 90.4 | 113 | 93.2 | 0 | 0 | 93.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.5 | 13.2.8.5 | 0 | 0 | 100 | 113 | 0.12 | Un. | 40 | 4.8 | 6.11
| cotação | 13.2.8.6 | 13.2.8.6 Terminal (*) | 2.59 | Un. | 4 | 10.36 | 12.95 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.6 | 13.2.8.6 | 0 | 0 | 100 | 12.95 | 0.3 | Un. | 4 | 1.2 | 1.53
| cotação | 13.2.8.7 | 13.2.8.7 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | 13.38 | Un. | 7 | 93.66 | 117.075 | 47.46 | 0 | 0 | 47.46 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.7 | 13.2.8.7 | 0 | 0 | 100 | 117.075 | 4.41 | Un. | 7 | 30.87 | 39.33
|  | 13.2.9 | 13.2.9 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.9 | 13.2.9 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 13.2.9.1 | 13.2.9.1 Pontos lógicos, categoria 6 | 7.17 | Un. | 41 | 293.97 | 367.4625 | 3279.59 | 0 | 0 | 3279.59 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 13.2.9.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2.9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.9.1 | 13.2.9.1 | 0 | 0 | 100 | 367.4625 | 25 | Un. | 41 | 1025 | 1305.75
|  | 14 | 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  | 40344.348 | 50430.435 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 4.9501 | 2496.38 |  |  |  | 70.5297 | 35568.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 75.48% | 38064.79 |  |  | 0 |  |  | 32935.21 | 41956.19
|  | 14.1 | 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 14.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 89356 | 14.1.1 | 14.1.1 Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.08 | m | 172 | 701.76 | 877.2 | 2119.04 | 0 | 0 | 2119.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.1 |  |  | 34 | 19.7674 | 173.4 |  |  | 138 | 80.2326 | 703.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.1 | 14.1.1 | 100 | 877.2 | 0 | 0 | 15.22 | m | 25.8 | 392.68 | 500.24
SINAPI | 89357 | 14.1.2 | 14.1.2 Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | 6.95 | m | 169 | 1174.55 | 1468.1875 | 2315.3 | 0 | 0 | 2315.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.2 |  |  | 33 | 19.5266 | 286.69 |  |  | 136 | 80.4734 | 1181.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.2 | 14.1.2 | 100 | 1468.19 | 0 | -0.0025 | 20.94 | m | 25.35 | 530.83 | 676.22
SINAPI | 91788 | 14.1.3 | 14.1.3 Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | 11.64 | m | 66 | 768.24 | 960.3 | 1107.48 | 0 | 0 | 1107.48 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.3 |  |  | 13 | 19.697 | 189.15 |  |  | 53 | 80.303 | 771.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.3 | 14.1.3 | 100 | 960.3 | 0 | 0 | 26.96 | m | 9.9 | 266.9 | 340
SINAPI | 89450 | 14.1.4 | 14.1.4 Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | 19.22 | m | 39 | 749.58 | 936.975 | 698.88 | 0 | 0 | 698.88 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.4 |  |  | 7 | 17.9487 | 168.18 |  |  | 32 | 82.0513 | 768.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.4 | 14.1.4 | 100 | 936.98 | 0 | -0.005 | 17.89 | m | 5.85 | 104.66 | 133.33
SINAPI | 89452 | 14.1.5 | 14.1.5 Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | 37.37 | m | 87 | 3251.19 | 4063.9875 | 1872.24 | 0 | 0 | 1872.24 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.5 |  |  | 17 | 19.5402 | 794.11 |  |  | 45 | 51.7241 | 2102.06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.5 | 14.1.5 | 71.2644 | 2896.17 | 28.7356 | 1167.8175 | 36.66 | m | 25 | 916.5 | 1167.53
SINAPI | 94656 | 14.1.6 | 14.1.6 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | 2.6 | Un. | 125 | 325 | 406.25 | 91.25 | 0 | 0 | 91.25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125 | 100 | 406.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.6 | 14.1.6 | 100 | 406.25 | 0 | 0 | 4.43 | Un. | 12 | 53.16 | 67.72
SINAPI | 89391 | 14.1.7 | 14.1.7 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | 2.96 | Un. | 30 | 88.8 | 111 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 100 | 111 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.7 | 14.1.7 | 100 | 111 | 0 | 0 | 6.31 | Un. | 3 | 18.93 | 24.11
SINAPI | 94662 | 14.1.8 | 14.1.8 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | 6.45 | Un. | 30 | 193.5 | 241.875 | 59.1 | 0 | 0 | 59.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 100 | 241.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.8 | 14.1.8 | 100 | 241.88 | 0 | -0.005 | 8.87 | Un. | 6 | 53.22 | 67.8
SINAPI | 89616 | 14.1.9 | 14.1.9 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | 17.07 | Un. | 11 | 187.77 | 234.7125 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100 | 234.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.9 | 14.1.9 | 100 | 234.71 | 0 | 0.0025 | 28.7 | Un. | 11 | 315.7 | 402.17
SINAPI | 94708 | 14.1.10 | 14.1.10 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | 10.11 | Un. | 1 | 10.11 | 12.6375 | 6.57 | 0 | 0 | 6.57 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 12.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.10 | 14.1.10 | 100 | 12.64 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94709 | 14.1.11 | 14.1.11 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | 12.21 | Un. | 1 | 12.21 | 15.2625 | 6.89 | 0 | 0 | 6.89 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 15.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.11 | 14.1.11 | 100 | 15.26 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94711 | 14.1.12 | 14.1.12 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | 27.38 | Un. | 5 | 136.9 | 171.125 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 171.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.12 | 14.1.12 | 100 | 171.13 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 94714 | 14.1.13 | 14.1.13 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | 156.59 | Un. | 1 | 156.59 | 195.7375 | 7.98 | 0 | 0 | 7.98 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 195.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.13 | 14.1.13 | 100 | 195.74 | 0 | -0.0025 | 180.33 | Un. | 1 | 180.33 | 229.72
SINAPI | 829 | 14.1.14 | 14.1.14 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 2.67 | Un. | 13 | 34.71 | 43.3875 | 7.02 | 0 | 0 | 7.02 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.14 |  |  | 2 | 15.3846 | 6.68 |  |  | 11 | 84.6154 | 36.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.14 | 14.1.14 | 100 | 43.39 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 813 | 14.1.15 | 14.1.15 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 4.78 | Un. | 4 | 19.12 | 23.9 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 23.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.15 | 14.1.15 | 100 | 23.9 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 820 | 14.1.16 | 14.1.16 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | 5.67 | Un. | 2 | 11.34 | 14.175 | 4.64 | 0 | 0 | 4.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 14.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.16 | 14.1.16 | 100 | 14.18 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 816 | 14.1.17 | 14.1.17 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 8.07 | Un. | 5 | 40.35 | 50.4375 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.17 |  |  | 1 | 20 | 10.09 |  |  | 4 | 80 | 40.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.17 | 14.1.17 | 100 | 50.44 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 814 | 14.1.18 | 14.1.18 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | 9.61 | Un. | 11 | 105.71 | 132.1375 | 29.81 | 0 | 0 | 29.81 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.18 |  |  | 2 | 18.1818 | 24.03 |  |  | 9 | 81.8182 | 108.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.18 | 14.1.18 | 100 | 132.14 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 822 | 14.1.19 | 14.1.19 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | 13.35 | Un. | 12 | 160.2 | 200.25 | 33.96 | 0 | 0 | 33.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.19 |  |  | 2 | 16.6667 | 33.38 |  |  | 10 | 83.3333 | 166.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.19 | 14.1.19 | 100 | 200.26 | 0 | -0.01 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 817 | 14.1.20 | 14.1.20 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 16.66 | Un. | 6 | 99.96 | 124.95 | 24.06 | 0 | 0 | 24.06 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.20 |  |  | 1 | 16.6667 | 20.83 |  |  | 5 | 83.3333 | 104.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.20 | 14.1.20 | 100 | 124.96 | 0 | -0.01 | 13.4 | Un. | 6 | 80.4 | 102.42
SINAPI | 89481 | 14.1.21 | 14.1.21 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.64 | Un. | 91 | 331.24 | 414.05 | 91 | 0 | 0 | 91 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.21 |  |  | 18 | 19.7802 | 81.9 |  |  | 73 | 80.2198 | 332.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.21 | 14.1.21 | 100 | 414.05 | 0 | 0 | 3.27 | Un. | 9 | 29.43 | 37.49
SINAPI | 89492 | 14.1.22 | 14.1.22 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 4.39 | Un. | 28 | 122.92 | 153.65 | 82.04 | 0 | 0 | 82.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.22 |  |  | 5 | 17.8571 | 27.44 |  |  | 23 | 82.1429 | 126.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.22 | 14.1.22 | 100 | 153.65 | 0 | 0 | 4.94 | Un. | 2 | 9.88 | 12.59
SINAPI | 89501 | 14.1.23 | 14.1.23 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 7.47 | Un. | 20 | 149.4 | 186.75 | 184.2 | 0 | 0 | 184.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.23 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.23 |  |  | 4 | 20 | 37.35 |  |  | 16 | 80 | 149.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.23 | 14.1.23 | 100 | 186.75 | 0 | 0 | 9.46 | Un. | 4 | 37.84 | 48.2
SINAPI | 89505 | 14.1.24 | 14.1.24 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 19.7 | Un. | 10 | 197 | 246.25 | 113.2 | 0 | 0 | 113.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.24 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.24 |  |  | 2 | 20 | 49.25 |  |  | 8 | 80 | 197 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.24 | 14.1.24 | 100 | 246.25 | 0 | 0 | 23.46 | Un. | 2 | 46.92 | 59.77
SINAPI | 89521 | 14.1.25 | 14.1.25 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 58.99 | Un. | 4 | 235.96 | 294.95 | 78.76 | 0 | 0 | 78.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.25 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 50 | 147.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.25 | 14.1.25 | 50 | 147.48 | 50 | 147.47 | 84.26 | Un. | 4 | 337.04 | 429.36
SINAPI | 89485 | 14.1.26 | 14.1.26 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.1 | Un. | 5 | 20.5 | 25.625 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.26 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.26 |  |  | 1 | 20 | 5.13 |  |  | 4 | 80 | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.26 | 14.1.26 | 100 | 25.63 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89493 | 14.1.27 | 14.1.27 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | 5.43 | Un. | 3 | 16.29 | 20.3625 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.27 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 20.36 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.27 | 14.1.27 | 100 | 20.36 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89502 | 14.1.28 | 14.1.28 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | 8.52 | Un. | 2 | 17.04 | 21.3 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.28 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.28 | 14.1.28 | 100 | 21.3 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89366 | 14.1.29 | 14.1.29 Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | 8.36 | Un. | 12 | 100.32 | 125.4 | 40.56 | 0 | 0 | 40.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.29 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.29 |  |  | 2 | 16.6667 | 20.9 |  |  | 10 | 83.3333 | 104.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.29 | 14.1.29 | 100 | 125.4 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 90373 | 14.1.30 | 14.1.30 Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | 7.44 | Un. | 64 | 476.16 | 595.2 | 333.44 | 0 | 0 | 333.44 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.30 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.30 |  |  | 12 | 18.75 | 111.6 |  |  | 52 | 81.25 | 483.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.30 | 14.1.30 | 100 | 595.2 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 3538 | 14.1.31 | 14.1.31 Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 5.18 | Un. | 13 | 67.34 | 84.175 | 92.69 | 0 | 0 | 92.69 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.31 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.31 |  |  | 2 | 15.3846 | 12.95 |  |  | 11 | 84.6154 | 71.23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.31 | 14.1.31 | 100 | 84.18 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89528 | 14.1.32 | 14.1.32 Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | 5.1 | Un. | 12 | 61.2 | 76.5 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.32 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.32 |  |  | 2 | 16.6667 | 12.75 |  |  | 10 | 83.3333 | 63.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.32 | 14.1.32 | 100 | 76.5 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89541 | 14.1.33 | 14.1.33 Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | 4.42 | Un. | 12 | 53.04 | 66.3 | 17.64 | 0 | 0 | 17.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.33 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.33 |  |  | 2 | 16.6667 | 11.05 |  |  | 10 | 83.3333 | 55.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.33 | 14.1.33 | 100 | 66.3 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89575 | 14.1.34 | 14.1.34 Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | 10.56 | Un. | 7 | 73.92 | 92.4 | 17.71 | 0 | 0 | 17.71 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.34 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.34 |  |  | 1 | 14.2857 | 13.2 |  |  | 6 | 85.7143 | 79.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.34 | 14.1.34 | 100 | 92.4 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89597 | 14.1.35 | 14.1.35 Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | 4.86 | Un. | 3 | 14.58 | 18.225 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.35 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 18.23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.35 | 14.1.35 | 100 | 18.23 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89614 | 14.1.36 | 14.1.36 Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | 3.25 | Un. | 7 | 22.75 | 28.4375 | 59.08 | 0 | 0 | 59.08 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.36 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.36 |  |  | 1 | 14.2857 | 4.06 |  |  | 6 | 85.7143 | 24.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.36 | 14.1.36 | 100 | 28.44 | 0 | -0.0025 | 41.52 | Un. | 7 | 290.64 | 370.25
SINAPI | 89385 | 14.1.37 | 14.1.37 Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | 3.7 | Un. | 8 | 29.6 | 37 | 16 | 0 | 0 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.37 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.37 |  |  | 1 | 12.5 | 4.63 |  |  | 7 | 87.5 | 32.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.37 | 14.1.37 | 100 | 37.01 | 0 | -0.01 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89617 | 14.1.38 | 14.1.38 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.93 | Un. | 17 | 66.81 | 83.5125 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.38 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.38 |  |  | 3 | 17.6471 | 14.74 |  |  | 14 | 82.3529 | 68.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.38 | 14.1.38 | 100 | 83.52 | 0 | -0.0075 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89620 | 14.1.39 | 14.1.39 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 5.31 | Un. | 13 | 69.03 | 86.2875 | 35.88 | 0 | 0 | 35.88 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.39 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.39 |  |  | 2 | 15.3846 | 13.28 |  |  | 11 | 84.6154 | 73.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.39 | 14.1.39 | 100 | 86.29 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89625 | 14.1.40 | 14.1.40 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 9.89 | Un. | 17 | 168.13 | 210.1625 | 62.22 | 0 | 0 | 62.22 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.40 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.40 |  |  | 3 | 17.6471 | 37.09 |  |  | 14 | 82.3529 | 173.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.40 | 14.1.40 | 100 | 210.17 | 0 | -0.0075 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89628 | 14.1.41 | 14.1.41 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 23.85 | Un. | 8 | 190.8 | 238.5 | 110.8 | 0 | 0 | 110.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.41 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.41 |  |  | 1 | 12.5 | 29.81 |  |  | 7 | 87.5 | 208.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.41 | 14.1.41 | 100 | 238.5 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89631 | 14.1.42 | 14.1.42 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 49.53 | Un. | 6 | 297.18 | 371.475 | 119.94 | 0 | 0 | 119.94 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.42 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.42 |  |  | 1 | 16.6667 | 61.91 |  |  | 5 | 83.3333 | 309.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.42 | 14.1.42 | 100 | 371.47 | 0 | 0.005 | 82.65 | Un. | 6 | 495.9 | 631.73
SINAPI | 89439 | 14.1.43 | 14.1.43 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | 4.31 | Un. | 13 | 56.03 | 70.0375 | 100.62 | 0 | 0 | 100.62 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.43 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.43 |  |  | 2 | 15.3846 | 10.78 |  |  | 11 | 84.6154 | 59.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.43 | 14.1.43 | 100 | 70.04 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89439 | 14.1.44 | 14.1.44 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | 7.71 | Un. | 4 | 30.84 | 38.55 | 19.68 | 0 | 0 | 19.68 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.44 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 38.55 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.44 | 14.1.44 | 100 | 38.55 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89622 | 14.1.45 | 14.1.45 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 6.73 | Un. | 26 | 174.98 | 218.725 | 109.72 | 0 | 0 | 109.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.45 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.45 |  |  | 5 | 19.2308 | 42.06 |  |  | 21 | 80.7692 | 176.66 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.45 | 14.1.45 | 100 | 218.72 | 0 | 0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89627 | 14.1.46 | 14.1.46 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 10.2 | Un. | 3 | 30.6 | 38.25 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.46 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.46 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 38.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.46 | 14.1.46 | 100 | 38.25 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89627 | 14.1.47 | 14.1.47 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 27.16 | Un. | 2 | 54.32 | 67.9 | 14.26 | 0 | 0 | 14.26 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.47 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 67.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.47 | 14.1.47 | 100 | 67.9 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89632 | 14.1.48 | 14.1.48 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 52.38 | Un. | 14 | 733.32 | 916.65 | 104.3 | 0 | 0 | 104.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.48 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.48 |  |  | 2 | 14.2857 | 130.95 |  |  | 12 | 85.7143 | 785.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.48 | 14.1.48 | 100 | 916.65 | 0 | 0 | 68.06 | Un. | 14 | 952.84 | 1213.82
SINAPI | 89536 | 14.1.49 | 14.1.49 União de PVC soldável diâmetro 25mm | 6.05 | Un. | 2 | 12.1 | 15.125 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.49 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 15.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.49 | 14.1.49 | 100 | 15.13 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89552 | 14.1.50 | 14.1.50 União de PVC soldável diâmetro 32mm | 10.04 | Un. | 2 | 20.08 | 25.1 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.50 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.50 | 14.1.50 | 100 | 25.1 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89594 | 14.1.51 | 14.1.51 União de PVC soldável diâmetro 50mm | 19.93 | Un. | 4 | 79.72 | 99.65 | 50.28 | 0 | 0 | 50.28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.51 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 99.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.51 | 14.1.51 | 100 | 99.65 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89615 | 14.1.52 | 14.1.52 União de PVC soldável diâmetro 85mm | 174.64 | Un. | 2 | 349.28 | 436.6 | 68.52 | 0 | 0 | 68.52 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.52 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 436.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.52 | 14.1.52 | 100 | 436.6 | 0 | 0 | 171.48 | Un. | 2 | 342.96 | 436.9
| cotação | 14.1.53 | 14.1.53 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | 1.84 | Un. | 74 | 136.16 | 170.2 | 20.72 | 0 | 0 | 20.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.53 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.53 |  |  | 14 | 18.9189 | 32.2 |  |  | 60 | 81.0811 | 138 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.53 | 14.1.53 | 100 | 170.2 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
| cotação | 14.1.54 | 14.1.54 Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | 2.11 | Un. | 17 | 35.87 | 44.8375 | 5.44 | 0 | 0 | 5.44 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.54 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.54 |  |  | 3 | 17.6471 | 7.91 |  |  | 14 | 82.3529 | 36.93 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.54 | 14.1.54 | 100 | 44.84 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
| cotação | 14.1.55 | 14.1.55 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | 3.38 | Un. | 23 | 77.74 | 97.175 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.1.55 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1.55 |  |  | 4 | 17.3913 | 16.9 |  |  | 19 | 82.6087 | 80.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.55 | 14.1.55 | 100 | 97.18 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.2 | 14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 14.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 92688 | 14.2.1 | 14.2.1 Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | 15.15 | m | 18 | 272.7 | 340.875 | 240.3 | 0 | 0 | 240.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.1 | 14.2.1 | 0 | 0 | 100 | 340.875 | 24.81 | m | 18 | 446.58 | 568.9
SINAPI | 97498 | 14.2.2 | 14.2.2 Tubo FG roscável, diâmetro 1" | 41.38 | m | 24 | 993.12 | 1241.4 | 411.6 | 0 | 0 | 411.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.2 | 14.2.2 | 0 | 0 | 100 | 1241.4 | 27.52 | m | 24 | 660.48 | 841.39
SINAPI | 92365 | 14.2.3 | 14.2.3 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 56.39 | m | 36 | 2030.04 | 2537.55 | 707.4 | 0 | 0 | 707.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.3 | 14.2.3 | 0 | 0 | 100 | 2537.55 | 38.82 | m | 36 | 1397.52 | 1780.3
SINAPI | 92368 | 14.2.4 | 14.2.4 Tubo FG roscável, diâmetro 3" | 97.21 | m | 12 | 1166.52 | 1458.15 | 492.48 | 0 | 0 | 492.48 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.4 | 14.2.4 | 0 | 0 | 100 | 1458.15 | 87.1 | m | 12 | 1045.2 | 1331.48
SINAPI-I | 765 | 14.2.5 | 14.2.5 Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | 6.99 | Un. | 2 | 13.98 | 17.475 | 9.06 | 0 | 0 | 9.06 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.5 | 14.2.5 | 0 | 0 | 100 | 17.475 | 5.27 | Un. | 2 | 10.54 | 13.43
SINAPI | 92701 | 14.2.6 | 14.2.6 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | 10.31 | Un. | 4 | 41.24 | 51.55 | 18.12 | 0 | 0 | 18.12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.6 | 14.2.6 | 0 | 0 | 100 | 51.55 | 20.56 | Un. | 4 | 82.24 | 104.77
SINAPI | 92386 | 14.2.7 | 14.2.7 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 23.76 | Un. | 4 | 95.04 | 118.8 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.7 | 14.2.7 | 0 | 0 | 100 | 118.8 | 46.68 | Un. | 4 | 186.72 | 237.86
SINAPI | 92382 | 14.2.8 | 14.2.8 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | 12.22 | Un. | 15 | 183.3 | 229.125 | 91.95 | 0 | 0 | 91.95 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.8 | 14.2.8 | 0 | 0 | 100 | 229.125 | 33.05 | Un. | 15 | 495.75 | 631.54
SINAPI | 92636 | 14.2.9 | 14.2.9 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | 65.47 | Un. | 8 | 523.76 | 654.7 | 132.48 | 0 | 0 | 132.48 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.9 | 14.2.9 | 0 | 0 | 100 | 654.7 | 109.7 | Un. | 8 | 877.6 | 1117.97
SINAPI | 92370 | 14.2.10 | 14.2.10 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | 9.51 | Un. | 1 | 9.51 | 11.8875 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.10 | 14.2.10 | 0 | 0 | 100 | 11.8875 | 23.7 | Un. | 1 | 23.7 | 30.19
SINAPI | 92374 | 14.2.11 | 14.2.11 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | 14.62 | Un. | 1 | 14.62 | 18.275 | 8.99 | 0 | 0 | 8.99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.11 | 14.2.11 | 0 | 0 | 100 | 18.275 | 31.92 | Un. | 1 | 31.92 | 40.66
SINAPI | 92639 | 14.2.12 | 14.2.12 Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 26.09 | Un. | 1 | 26.09 | 32.6125 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.12 | 14.2.12 | 0 | 0 | 100 | 32.6125 | 61.59 | Un. | 1 | 61.59 | 78.46
SINAPI | 92637 | 14.2.13 | 14.2.13 Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | 15.19 | Un. | 2 | 30.38 | 37.975 | 12.64 | 0 | 0 | 12.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.13 | 14.2.13 | 0 | 0 | 100 | 37.975 | 44.57 | Un. | 2 | 89.14 | 113.56
SINAPI-I | 3587 | 14.2.14 | 14.2.14 Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | 17.01 | Un. | 1 | 17.01 | 21.2625 | 6.32 | 0 | 0 | 6.32 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.14 | 14.2.14 | 0 | 0 | 100 | 21.2625 | 22.89 | Un. | 1 | 22.89 | 29.16
SINAPI | 92892 | 14.2.15 | 14.2.15 União FG roscável MF, diâmetro 1" | 22.65 | Un. | 4 | 90.6 | 113.25 | 76.52 | 0 | 0 | 76.52 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.15 | 14.2.15 | 0 | 0 | 100 | 113.25 | 34.16 | Un. | 4 | 136.64 | 174.07
SINAPI | 92894 | 14.2.16 | 14.2.16 União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | 36.24 | Un. | 2 | 72.48 | 90.6 | 44.3 | 0 | 0 | 44.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.16 | 14.2.16 | 0 | 0 | 100 | 90.6 | 56.32 | Un. | 2 | 112.64 | 143.49
SINAPI | 92369 | 14.2.17 | 14.2.17 Niple FG roscável diâmetro 1" | 8.93 | Un. | 2 | 17.86 | 22.325 | 8.94 | 0 | 0 | 8.94 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.2.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.17 | 14.2.17 | 0 | 0 | 100 | 22.325 | 22.72 | Un. | 2 | 45.44 | 57.89
|  | 14.3 | 14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 14.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3 | 14.3
SINAPI | 91790 | 14.3.1 | 14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0100mm | 27.64 | m | 15.5 | 428.42 | 535.525 | 220.41 | 0 | 0 | 220.41 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.5 | 100 | 535.53 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.1 | 14.3.1 | 100 | 535.53 | 0 | -0.005 | 45.2 | m | 15.5 | 700.6 | 892.49
SINAPI | 91791 | 14.3.2 | 14.3.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0150mm | 51.93 | m | 127.6 | 6626.268 | 8282.835 | 3613.632 | 0 | 0 | 3613.632 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 127.6 | 100 | 8282.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.2 | 14.3.2 | 100 | 8282.84 | 0 | -0.005 | 58.43 | m | 127.6 | 7455.67 | 9497.78
SINAPI | 91796 | 14.3.3 | 14.3.3 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0150mm | 24.85 | m | 18 | 447.3 | 559.125 | 578.7 | 0 | 0 | 578.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 100 | 559.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.3 | 14.3.3 | 100 | 559.13 | 0 | -0.005 | 49.71 | m | 18 | 894.78 | 1139.86
SINAPI | 90696 | 14.3.4 | 14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0200mm | 37.84 | m | 28.7 | 1086.008 | 1357.51 | 1358.371 | 0 | 0 | 1358.371 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28.7 | 100 | 1357.51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.4 | 14.3.4 | 100 | 1357.51 | 0 | 0 | 67.49 | m | 28.7 | 1936.96 | 2467.49
SINAPI | 90697 | 14.3.5 | 14.3.5 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0250mm | 63.58 | m | 34.9 | 2218.942 | 2773.6775 | 1833.646 | 0 | 0 | 1833.646 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 34.9 | 100 | 2773.68 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.5 | 14.3.5 | 100 | 2773.68 | 0 | -0.0025 | 113.12 | m | 34.9 | 3947.89 | 5029.22
SINAPI | 90698 | 14.3.6 | 14.3.6 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0300mm | 99.08 | m | 13 | 1288.04 | 1610.05 | 824.72 | 0 | 0 | 824.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100 | 1610.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.6 | 14.3.6 | 100 | 1610.05 | 0 | 0 | 180.77 | m | 13 | 2350.01 | 2993.68
|  | 14.3.7 | 14.3.7 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0150mm | 212.97 | Un. | 11 | 2342.67 | 2928.3375 | 262.13 | 0 | 0 | 262.13 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100 | 2928.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.7 | 14.3.7 | 100 | 2928.34 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.8 | 14.3.8 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0100mm | 32.82 | Un. | 1 | 32.82 | 41.025 | 16.78 | 0 | 0 | 16.78 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 41.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.8 | 14.3.8 | 100 | 41.03 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.9 | 14.3.9 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | 45.28 | Un. | 2 | 90.56 | 113.2 | 51.84 | 0 | 0 | 51.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 113.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.9 | 14.3.9 | 100 | 113.2 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.10 | 14.3.10 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | 66.35 | Un. | 2 | 132.7 | 165.875 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 165.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.10 | 14.3.10 | 100 | 165.88 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.11 | 14.3.11 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100mm | 8.42 | Un. | 2 | 16.84 | 21.05 | 13.54 | 0 | 0 | 13.54 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 21.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.11 | 14.3.11 | 100 | 21.05 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.12 | 14.3.12 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150mm | 40.85 | Un. | 5 | 204.25 | 255.3125 | 113.8 | 0 | 0 | 113.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 255.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.12 | 14.3.12 | 100 | 255.31 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.13 | 14.3.13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0100mm | 6.98 | Un. | 1 | 6.98 | 8.725 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 8.73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.13 | 14.3.13 | 100 | 8.73 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.14 | 14.3.14 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0150mm | 17.71 | Un. | 1 | 17.71 | 22.1375 | 25.65 | 0 | 0 | 25.65 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 22.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.14 | 14.3.14 | 100 | 22.14 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.15 | 14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0200mm | 35.31 | Un. | 3 | 105.93 | 132.4125 | 90.39 | 0 | 0 | 90.39 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 132.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.15 | 14.3.15 | 100 | 132.41 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.16 | 14.3.16 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0250mm | 66.35 | Un. | 2 | 132.7 | 165.875 | 66.9 | 0 | 0 | 66.9 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 165.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.16 | 14.3.16 | 100 | 165.88 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.17 | 14.3.17 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0300mm | 122.67 | Un. | 1 | 122.67 | 153.3375 | 37.89 | 0 | 0 | 37.89 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 153.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.17 | 14.3.17 | 100 | 153.34 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.18 | 14.3.18 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150x100mm | 27.17 | Un. | 11 | 298.87 | 373.5875 | 429.22 | 0 | 0 | 429.22 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100 | 373.59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.18 | 14.3.18 | 100 | 373.59 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.3.19 | 14.3.19 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100x75mm | 19.8 | Un. | 1 | 19.8 | 24.75 | 29.56 | 0 | 0 | 29.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.3.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 24.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.19 | 14.3.19 | 100 | 24.75 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
|  | 14.4 | 14.4 ACESSÓRIOS | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 14.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4 | 14.4 |  |  |  | 0
SINAPI-I | 11709 | 14.4.1 | 14.4.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0150mm | 15.1 | Un. | 11 | 166.1 | 207.625 | 175.67 | 0 | 0 | 175.67 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.1 | 14.4.1 | 0 | 0 | 100 | 207.625 | 31.49 | Un. | 11 | 346.39 | 441.27
SINAPI-I | 11708 | 14.4.2 | 14.4.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm | 8.8 | Un. | 1 | 8.8 | 11 | 14.64 | 0 | 0 | 14.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.2 | 14.4.2 | 0 | 0 | 100 | 11 | 13.4 | Un. | 1 | 13.4 | 17.07
SINAPI | 97902 | 14.4.3 | 14.4.3 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | 84.32 | Un. | 9 | 758.88 | 948.6 | 1691.82 | 0 | 0 | 1691.82 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 100 | 948.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.3 | 14.4.3 | 100 | 948.6 | 0 | 0 | 422.35 | Un. | 1 | 422.35 | 538.03
SINAPI | 6171 | 14.4.4 | 14.4.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | 14.64 | Un. | 9 | 131.76 | 164.7 | 786.96 | 0 | 0 | 786.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.4 | 14.4.4 | 0 | 0 | 100 | 164.7 | 21.16 | Un. | 9 | 190.44 | 242.6
SINAPI | 97901 | 14.4.5 | 14.4.5 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | 189.52 | Un. | 5 | 947.6 | 1184.5 | 618.2 | 0 | 0 | 618.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 1184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.5 | 14.4.5 | 100 | 1184.5 | 0 | 0 | 213.86 | Un. | 2 | 427.72 | 544.87
SINAPI | 83716 | 14.4.6 | 14.4.6 Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | 371.44 | Un. | 5 | 1857.2 | 2321.5 | 374.95 | 0 | 0 | 374.95 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.6 | 14.4.6 | 0 | 0 | 100 | 2321.5 | 304.75 | Un. | 5 | 1523.75 | 1941.11
SINAPI | 83446 | 14.4.7 | 14.4.7 Caixa de brita 40x40cm | 48.05 | Un. | 2 | 96.1 | 120.125 | 95.76 | 0 | 0 | 95.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 120.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.7 | 14.4.7 | 100 | 120.13 | 0 | -0.005 | 150.81 | Un. | 1 | 150.81 | 192.12
SINAPI | 97908 | 14.4.8 | 14.4.8 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | 1282.05 | Un. | 1 | 1282.05 | 1602.5625 | 654.93 | 0 | 0 | 654.93 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 1602.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.8 | 14.4.8 | 100 | 1602.56 | 0 | 0.0025 | 661.2045 | Un. | 1 | 661.2 | 842.3
SINAPI | 6171 | 14.4.9 | 14.4.9 Tampa de concreto 60cm para poço de visita | 14.64 | Un. | 1 | 14.64 | 18.3 | 90.99 | 0 | 0 | 90.99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.9 | 14.4.9 | 0 | 0 | 100 | 18.3 | 21.16 | Un. | 1 | 21.16 | 26.96
SINAPI-I | 39632 | 14.4.10 | 14.4.10 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | 16.23 | Un. | 5 | 81.15 | 101.4375 | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.10 | 14.4.10 | 0 | 0 | 100 | 101.4375 | 0.90653 | Un. | 5 | 4.53 | 5.77
SINAPI | 94230 | 14.4.11 | 14.4.11 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | 110.87 | m | 8 | 886.96 | 1108.7 | 293.76 | 0 | 0 | 293.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.11 | 14.4.11 | 0 | 0 | 100 | 1108.7 | 70.42 | m | 8 | 563.36 | 717.66
SINAPI | 94230 | 14.4.12 | 14.4.12 Calha de cobertura em PVC DN 130 | 47.77 | m | 2 | 95.54 | 119.425 | 87 | 0 | 0 | 87 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 14.4.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.12 | 14.4.12 | 0 | 0 | 100 | 119.425 | 70.42 | m | 2 | 140.84 | 179.42
|  | 15 | 15 EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1966.66 | 2458.335 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0% | 0 | [5 empty] | 5217.7 | 6646.83
SINAPI-I | 723 | 15.1 | 15.3.1 Conjunto Moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 220 Volts, trifásica | 926.15 | Un. | 2 | 1852.3 | 2315.375 | 5619.44 | 0 | 0 | 5619.44 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 15.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 100 | 2315.375 | 2504.72 | Un. | 2 | 5009.44 | 6381.53
SINAPI | 85195 | 15.2 | 15.3.2 Automático de bóia nível máximo | 40.66 | Un. | 1 | 40.66 | 50.825 | 164.98 | 0 | 0 | 164.98 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 15.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 100 | 50.825 | 69.42 | Un. | 1 | 69.42 | 88.43
SINAPI | 85195 | 15.3 | 15.3.3 Automático de bóia nível mínimo | 36.85 | Un. | 2 | 73.7 | 92.125 | 329.96 | 0 | 0 | 329.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 15.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 100 | 92.125 | 69.42 | Un. | 2 | 138.84 | 176.87
|  | 16 | 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 29956.92 | 37446.15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 16 |  |  |  | 13.1353 | 4918.66 |  |  |  | 69.5577 | 26046.69 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 82.69% | 30965.35 | [5 empty] | 22281.48 | 28384.37
|  | 16.1 | 16.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 16.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1 | 16.1
SINAPI | 89580 | 16.1.1 | 16.1.1 Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | 51.93 | m | 204 | 10593.72 | 13242.15 | 2576.52 | 0 | 0 | 2576.52 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.1 |  |  | 40 | 19.6078 | 2596.5 |  |  | 164 | 80.3922 | 10645.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.1 | 16.1.1 | 100 | 13242.15 | 0 | 0 | 54.9 | m | 30.6 | 1679.94 | 2140.08
SINAPI | 89512 | 16.1.2 | 16.1.2 Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | 27.64 | m | 108 | 2985.12 | 3731.4 | 1081.08 | 0 | 0 | 1081.08 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.2 |  |  | 21 | 19.4444 | 725.55 |  |  | 87 | 80.5556 | 3005.85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.2 | 16.1.2 | 100 | 3731.4 | 0 | 0 | 44.44 | m | 16.2 | 719.93 | 917.12
SINAPI | 89511 | 16.1.3 | 16.1.3 Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | 7.1 | m | 120 | 852 | 1065 | 963.6 | 0 | 0 | 963.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.3 |  |  | 24 | 20 | 213 |  |  | 96 | 80 | 852 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.3 | 16.1.3 | 100 | 1065 | 0 | 0 | 28.32 | m | 18 | 509.76 | 649.38
SINAPI | 89712 | 16.1.4 | 16.1.4 Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | 5.93 | m | 210 | 1245.3 | 1556.625 | 1390.2 | 0 | 0 | 1390.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.4 |  |  | 42 | 20 | 311.33 |  |  | 168 | 80 | 1245.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.4 | 16.1.4 | 100 | 1556.63 | 0 | -0.005 | 20.23 | m | 31.5 | 637.25 | 811.79
SINAPI | 89508 | 16.1.5 | 16.1.5 Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | 3.81 | m | 102 | 388.62 | 485.775 | 595.68 | 0 | 0 | 595.68 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.5 |  |  | 20 | 19.6078 | 95.25 |  |  | 82 | 80.3922 | 390.53 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.5 | 16.1.5 | 100 | 485.78 | 0 | -0.005 | 13.83 | m | 15.3 | 211.6 | 269.56
SINAPI-I | 20088 | 16.1.6 | 16.1.6 Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | 9.61 | Un. | 2 | 19.22 | 24.025 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 24.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.6 | 16.1.6 | 100 | 24.03 | 0 | -0.005 | 9.72 | Un. | 2 | 19.44 | 24.76
SINAPI | 89746 | 16.1.7 | 16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm | 13.34 | Un. | 11 | 146.74 | 183.425 | 74.36 | 0 | 0 | 74.36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.7 |  |  | 2 | 18.1818 | 33.35 |  |  | 9 | 81.8182 | 150.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.7 | 16.1.7 | 100 | 183.43 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89739 | 16.1.8 | 16.1.8 Joelho 45 graus série R 75mm | 11.06 | Un. | 18 | 199.08 | 248.85 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.8 |  |  | 3 | 16.6667 | 41.48 |  |  | 15 | 83.3333 | 207.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.8 | 16.1.8 | 100 | 248.85 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89732 | 16.1.9 | 16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm | 6.99 | Un. | 13 | 90.87 | 113.5875 | 66.56 | 0 | 0 | 66.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.9 |  |  | 2 | 15.3846 | 17.48 |  |  | 11 | 84.6154 | 96.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.9 | 16.1.9 | 100 | 113.59 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89726 | 16.1.10 | 16.1.10 Joelho 45 graus série R 40mm | 5.71 | Un. | 33 | 188.43 | 235.5375 | 175.89 | 0 | 0 | 175.89 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.10 |  |  | 6 | 18.1818 | 42.83 |  |  | 27 | 81.8182 | 192.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.10 | 16.1.10 | 100 | 235.54 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89744 | 16.1.11 | 16.1.11 Joelho 90 graus série R 100mm | 13.71 | Un. | 23 | 315.33 | 394.1625 | 155.94 | 0 | 0 | 155.94 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.11 |  |  | 4 | 17.3913 | 68.55 |  |  | 19 | 82.6087 | 325.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.11 | 16.1.11 | 100 | 394.16 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89737 | 16.1.12 | 16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm | 10.52 | Un. | 7 | 73.64 | 92.05 | 39.69 | 0 | 0 | 39.69 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.12 |  |  | 1 | 14.2857 | 13.15 |  |  | 6 | 85.7143 | 78.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.12 | 16.1.12 | 100 | 92.05 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89731 | 16.1.13 | 16.1.13 Joelho 90 graus série R 50mm | 6.58 | Un. | 80 | 526.4 | 658 | 425.6 | 0 | 0 | 425.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.13 |  |  | 16 | 20 | 131.6 |  |  | 64 | 80 | 526.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.13 | 16.1.13 | 100 | 658 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89724 | 16.1.14 | 16.1.14 Joelho 90 graus série R 40mm | 5.54 | Un. | 69 | 382.26 | 477.825 | 341.55 | 0 | 0 | 341.55 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.14 |  |  | 13 | 18.8406 | 90.03 |  |  | 56 | 81.1594 | 387.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.14 | 16.1.14 | 100 | 477.83 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89563 | 16.1.15 | 16.1.15 Junção simples série R 50mm | 9.06 | Un. | 6 | 54.36 | 67.95 | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.15 |  |  | 1 | 16.6667 | 11.33 |  |  | 5 | 83.3333 | 56.62 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.15 | 16.1.15 | 100 | 67.95 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89561 | 16.1.16 | 16.1.16 Junção simples série R 40mm | 6.35 | Un. | 3 | 19.05 | 23.8125 | 25.59 | 0 | 0 | 25.59 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100 | 23.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.16 | 16.1.16 | 100 | 23.81 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 95693 | 16.1.17 | 16.1.17 Luva de PVC série R 150mm | 13.28 | Un. | 13 | 172.64 | 215.8 | 162.76 | 0 | 0 | 162.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.17 |  |  | 2 | 15.3846 | 33.2 |  |  | 11 | 84.6154 | 182.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.17 | 16.1.17 | 100 | 215.8 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89856 | 16.1.18 | 16.1.18 Luva de PVC série R 100mm | 8.42 | Un. | 7 | 58.94 | 73.675 | 55.51 | 0 | 0 | 55.51 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.18 |  |  | 1 | 14.2857 | 10.53 |  |  | 6 | 85.7143 | 63.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.18 | 16.1.18 | 100 | 73.68 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89774 | 16.1.19 | 16.1.19 Luva de PVC série R 75mm | 6.42 | Un. | 8 | 51.36 | 64.2 | 56.96 | 0 | 0 | 56.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.19 |  |  | 1 | 12.5 | 8.03 |  |  | 7 | 87.5 | 56.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.19 | 16.1.19 | 100 | 64.2 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89753 | 16.1.20 | 16.1.20 Luva de PVC série R 50mm | 4.43 | Un. | 14 | 62.02 | 77.525 | 94.92 | 0 | 0 | 94.92 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.20 |  |  | 2 | 14.2857 | 11.08 |  |  | 12 | 85.7143 | 66.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.20 | 16.1.20 | 100 | 77.53 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89752 | 16.1.21 | 16.1.21 Luva de PVC série R 40mm | 3.12 | Un. | 7 | 21.84 | 27.3 | 35 | 0 | 0 | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.21 |  |  | 1 | 14.2857 | 3.9 |  |  | 6 | 85.7143 | 23.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.21 | 16.1.21 | 100 | 27.3 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89549 | 16.1.22 | 16.1.22 Redução excêntrica série R 75x50mm | 15.09 | Un. | 9 | 135.81 | 169.7625 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.22 |  |  | 1 | 11.1111 | 18.86 |  |  | 8 | 88.8889 | 150.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.22 | 16.1.22 | 100 | 169.76 | 0 | 0.0025 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 89546 | 16.1.23 | 16.1.23 Bucha de redução longa série R 50x40mm | 0.96 | Un. | 2 | 1.92 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.23 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.23 | 16.1.23 | 100 | 2.4 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
| cotação | 16.1.24 | 16.1.24 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | 25.1 | Un. | 23 | 577.3 | 721.625 | 104.19 | 0 | 0 | 104.19 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.24 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.24 |  |  | 4 | 17.3913 | 125.5 |  |  | 19 | 82.6087 | 596.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.24 | 16.1.24 | 100 | 721.63 | 0 | -0.005 | 37.92 | Un. | 4 | 151.68 | 193.23
SINAPI-I | 6138 | 16.1.25 | 16.1.25 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | 3.01 | Un. | 23 | 69.23 | 86.5375 | 51.06 | 0 | 0 | 51.06 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.25 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 100 | 86.54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.25 | 16.1.25 | 100 | 86.54 | 0 | -0.0025 | 1.97 | Un. | 4 | 7.88 | 10.04
SINAPI-I | 84 | 16.1.26 | 16.1.26 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | 2.69 | Un. | 17 | 45.73 | 57.1625 | 26.69 | 0 | 0 | 26.69 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.26 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 100 | 57.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.26 | 16.1.26 | 100 | 57.16 | 0 | 0.0025 | 0.33 | Un. | 3 | 0.99 | 1.26
SINAPI | 89796 | 16.1.27 | 16.1.27 Tê série R 100x50mm | 19.4 | Un. | 23 | 446.2 | 557.75 | 134.32 | 0 | 0 | 134.32 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.27 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.27 |  |  | 4 | 17.3913 | 97 |  |  | 19 | 82.6087 | 460.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.27 | 16.1.27 | 100 | 557.75 | 0 | 0 |  | Un. | 3.45 | 0 | 0
SINAPI | 89786 | 16.1.28 | 16.1.28 Tê série R 75x50mm | 15.55 | Un. | 21 | 326.55 | 408.1875 | 116.13 | 0 | 0 | 116.13 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.28 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.28 |  |  | 4 | 19.0476 | 77.75 |  |  | 17 | 80.9524 | 330.44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.28 | 16.1.28 | 100 | 408.19 | 0 | -0.0025 |  | Un. | 3.15 | 0 | 0
SINAPI | 89559 | 16.1.29 | 16.1.29 Tê série R 100mm | 22.02 | Un. | 2 | 44.04 | 55.05 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.29 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 55.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.29 | 16.1.29 | 100 | 55.05 | 0 | 0 |  | Un. | 0.3 | 0 | 0
SINAPI | 89550 | 16.1.30 | 16.1.30 Tê série R 75mm | 20.13 | Un. | 4 | 80.52 | 100.65 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.30 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 100.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.30 | 16.1.30 | 100 | 100.65 | 0 | 0 |  | Un. | 0.6 | 0 | 0
SINAPI | 89784 | 16.1.31 | 16.1.31 Tê série N 50mm | 11.31 | Un. | 50 | 565.5 | 706.875 | 225 | 0 | 0 | 225 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.1.31 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1.31 |  |  | 10 | 20 | 141.38 |  |  | 40 | 80 | 565.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.31 | 16.1.31 | 100 | 706.88 | 0 | -0.005 |  | Un. | 7.5 | 0 | 0
|  | 16.2 | 16.2 ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 16.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| cotação | 16.2.1 | 16.2.1 Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | 54.18 | Un. | 4 | 216.72 | 270.9 | 115.04 | 0 | 0 | 115.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100 | 270.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.1 | 16.2.1 | 100 | 270.9 | 0 | 0 | 60.9 | Un. | 1 | 60.9 | 77.58
| cotação | 16.2.2 | 16.2.2 Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | 34.73 | Un. | 18 | 625.14 | 781.425 | 362.7 | 0 | 0 | 362.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 18 | 100 | 781.43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.2 | 16.2.2 | 100 | 781.43 | 0 | -0.005 | 29.9 | Un. | 2 | 59.8 | 76.18
| cotação | 16.2.3 | 16.2.3 Corpo caixa seca 100x100x40mm | 16.97 | Un. | 6 | 101.82 | 127.275 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100 | 127.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.3 | 16.2.3 | 100 | 127.28 | 0 | -0.005 | 10.46 | Un. | 1 | 10.46 | 13.32
| cotação | 16.2.4 | 16.2.4 Grelha redonda de alumínio 150mm | 12.84 | Un. | 13 | 166.92 | 208.65 | 158.6 | 0 | 0 | 158.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.4 | 16.2.4 | 0 | 0 | 100 | 208.65 | 35.73 | Un. | 13 | 464.49 | 591.71
| cotação | 16.2.5 | 16.2.5 Grelha redonda de alumínio 100mm | 5.92 | Un. | 2 | 11.84 | 14.8 | 33.94 | 0 | 0 | 33.94 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.5 | 16.2.5 | 0 | 0 | 100 | 14.8 | 14.9 | Un. | 2 | 29.8 | 37.96
| cotação | 16.2.6 | 16.2.6 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | 46.91 | Un. | 5 | 234.55 | 293.1875 | 115.4 | 0 | 0 | 115.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.6 | 16.2.6 | 0 | 0 | 100 | 293.1875 | 41.99 | Un. | 5 | 209.95 | 267.46
| cotação | 16.2.7 | 16.2.7 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | 33.46 | Un. | 4 | 133.84 | 167.3 | 78.28 | 0 | 0 | 78.28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.7 | 16.2.7 | 0 | 0 | 100 | 167.3 | 25.99 | Un. | 4 | 103.96 | 132.43
SINAPI-I | 12618 | 16.2.8 | 16.2.8 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | 47.69 | Un. | 8 | 381.52 | 476.9 | 159.12 | 0 | 0 | 159.12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.8 | 16.2.8 | 0 | 0 | 100 | 476.9 | 43.89 | Un. | 8 | 351.12 | 447.29
SINAPI | 83626 | 16.2.9 | 16.2.9 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm | 78.17 | Un. | 40 | 3126.8 | 3908.5 | 938 | 0 | 0 | 938 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.9 | 16.2.9 | 0 | 0 | 100 | 3908.5 | 59.76 | Un. | 40 | 2390.4 | 3045.13
| cotação | 16.2.10 | 16.2.10 Antiespuma 150mm | 12.03 | Un. | 1 | 12.03 | 15.0375 | 24.56 | 0 | 0 | 24.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.10 | 16.2.10 | 0 | 0 | 100 | 15.0375 | 25.7 | Un. | 1 | 25.7 | 32.74
| cotação | 16.2.11 | 16.2.11 Tampa cega redonda de aluminio 250mm | 25.29 | Un. | 4 | 101.16 | 126.45 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.11 | 16.2.11 | 0 | 0 | 100 | 126.45 | 104.56 | Un. | 4 | 418.24 | 532.8
| cotação | 16.2.12 | 16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm | 9.87 | Un. | 4 | 39.48 | 49.35 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.12 | 16.2.12 | 0 | 0 | 100 | 49.35 | 65 | Un. | 4 | 260 | 331.21
| cotação | 16.2.13 | 16.2.13 Porta grelha redondo cromado 150mm | 5.22 | Un. | 18 | 93.96 | 117.45 | 276.12 | 0 | 0 | 276.12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.13 | 16.2.13 | 0 | 0 | 100 | 117.45 | 39 | Un. | 18 | 702 | 894.28
| cotação | 16.2.14 | 16.2.14 Porta grelha redondo cromado 100mm | 3.15 | Un. | 6 | 18.9 | 23.625 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.14 | 16.2.14 | 0 | 0 | 100 | 23.625 | 11.44 | Un. | 6 | 68.64 | 87.44
SINAPI | 98105 | 16.2.15 | 16.2.15 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | 181.88 | Un. | 1 | 181.88 | 227.35 | 164.98 | 0 | 0 | 164.98 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 227.35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.15 | 16.2.15 | 100 | 227.35 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 98106 | 16.2.16 | 16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | 356.08 | Un. | 1 | 356.08 | 445.1 | 215.43 | 0 | 0 | 215.43 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 445.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.16 | 16.2.16 | 100 | 445.1 | 0 | 0 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 98114 | 16.2.17 | 16.2.17 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | 37.27 | Un. | 2 | 74.54 | 93.175 | 161.78 | 0 | 0 | 161.78 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.17 | 16.2.17 | 0 | 0 | 100 | 93.175 | 513.7325 | Un. | 2 | 1027.46 | 1308.88
SINAPI | 89799 | 16.2.18 | 16.2.18 Terminal de ventilação 75mm | 7.99 | Un. | 9 | 71.91 | 89.8875 | 71.28 | 0 | 0 | 71.28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.18 | 16.2.18 | 0 | 0 | 100 | 89.8875 |  | Un. | 9 | 0 | 0
SINAPI | 89806 | 16.2.19 | 16.2.19 Terminal de ventilação 50mm | 6.01 | Un. | 6 | 36.06 | 45.075 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.19 | 16.2.19 | 0 | 0 | 100 | 45.075 |  | Un. | 6 | 0 | 0
SINAPI | 99253 | 16.2.20 | 16.2.20 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | 82.82 | Un. | 11 | 911.02 | 1138.775 | 1726.78 | 0 | 0 | 1726.78 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100 | 1138.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.20 | 16.2.20 | 100 | 1138.78 | 0 | -0.005 | 411.94 | Un. | 11 | 4531.34 | 5772.47
SINAPI | 98114 circ | 16.2.21 | 16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | 47.38 | Un. | 13 | 615.94 | 769.925 | 1019.07 | 0 | 0 | 1019.07 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.21 | 16.2.21 | 0 | 0 | 100 | 769.925 | 513.7325 | Un. | 13 | 6678.52 | 8507.77
SINAPI | 99272 | 16.2.22 | 16.2.22 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | 178.89 | Un. | 2 | 357.78 | 447.225 | 356.96 | 0 | 0 | 356.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 447.23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.22 | 16.2.22 | 100 | 447.23 | 0 | -0.005 |  | Un. | 0 | 0 | 0
SINAPI | 97908 | 16.2.23 | 16.2.23 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | 1282.05 | Un. | 1 | 1282.05 | 1602.5625 | 210.13 | 0 | 0 | 210.13 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.23 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 1602.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.23 | 16.2.23 | 100 | 1602.56 | 0 | 0.0025 | 546.95 | Un. | 1 | 546.95 | 696.76
SINAPI | 98114 | 16.2.24 | 16.2.24 Tampa de ferro fundido tipo pesado 060cm para poço de visita | 65.24 | Un. | 1 | 65.24 | 81.55 | 65.53 | 0 | 0 | 65.53 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 16.2.24 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.24 | 16.2.24 | 0 | 0 | 100 | 81.55 | 403.28 | Un. | 1 | 403.28 | 513.74
|  | 17 | 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  | 6627.29 | 8284.1125 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 0% | 0 | [5 empty] | 4589.3 | 5846.3
|  | 17.1 | 17.1 EQUIPA5ENTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 17.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 0
COMPOSIÇÃO |  | 17.1.1 | 17.1.1 Extintor PQS tipo ABC - 6kg | 150.47 | Un. | 8 | 1203.76 | 1504.7 | 1127.92 | 0 | 0 | 1127.92 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.1 | 17.1.1 | 0 | 0 | 100 | 1504.7 | 189.58 | Un. | 8 | 1516.64 | 1932.05
COMPOSIÇÃO ACIMA |  | 17.1.2 | 17.1.2 Suporte tipo L para extintor | 8.84 | Un. | 8 | 70.72 | 88.4 | 41.68 | 0 | 0 | 41.68 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.2 | 17.1.2 | 0 | 0 | 100 | 88.4 | 0 | Un. | 8 | 0 | 0
Cotação |  | 17.1.3 | 17.1.3 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | 30.08 | Un. | 2 | 60.16 | 75.2 | 62 | 0 | 0 | 62 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.3 | 17.1.3 | 0 | 0 | 100 | 75.2 | 98 | Un. | 2 | 196 | 249.68
SINAPI | 97599 | 17.1.4 | 17.1.4 Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | 63.73 | Un. | 5 | 318.65 | 398.3125 | 278.3 | 0 | 0 | 278.3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.4 | 17.1.4 | 0 | 0 | 100 | 398.3125 | 35.26 | Un. | 5 | 176.3 | 224.59
SINAPI | 97599 | 17.1.5 | 17.1.5 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | 81.5 | Un. | 38 | 3097 | 3871.25 | 1516.2 | 0 | 0 | 1516.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.5 | 17.1.5 | 0 | 0 | 100 | 3871.25 | 35.26 | Un. | 38 | 1339.88 | 1706.87
cotação |  | 17.1.6 | 17.1.6 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | 490.12 | Un. | 2 | 980.24 | 1225.3 | 869.74 | 0 | 0 | 869.74 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.6 | 17.1.6 | 0 | 0 | 100 | 1225.3 | 299 | Un. | 2 | 598 | 761.79
SINAPI-I | 37539 | 17.1.7 | 17.1.7 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | 24.91 | Un. | 9 | 224.19 | 280.2375 | 90 | 0 | 0 | 90 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.7 | 17.1.7 | 0 | 0 | 100 | 280.2375 | 21.18 | Un. | 9 | 190.62 | 242.83
SINAPI-I | 37539 | 17.1.8 | 17.1.8 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 249.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.8 | 17.1.8 | 0 | 0 | 100 | 249.1 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
SINAPI-I | 37539 | 17.1.9 | 17.1.9 Sinalizador fotoluminescente para extintor | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 249.1 | 80 | 0 | 0 | 80 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.9 | 17.1.9 | 0 | 0 | 100 | 249.1 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
SINAPI-I | 37539 | 17.1.10 | 17.1.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 31.1375 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.10 | 17.1.10 | 0 | 0 | 100 | 31.1375 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.11 | 17.1.11 Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 31.1375 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.11 | 17.1.11 | 0 | 0 | 100 | 31.1375 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.12 | 17.1.12 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 31.1375 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.12 | 17.1.12 | 0 | 0 | 100 | 31.1375 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.13 | 17.1.13 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 249.1 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 17.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.13 | 17.1.13 | 0 | 0 | 100 | 249.1 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
|  | 18 | 18 LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 46574.37 | 58217.9625 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 18 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 27.3637 | 15930.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 27.36% | 15930.58 | [5 empty] | 45061.77 | 57404.2
|  | 18.1 | 18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 18.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 10425 | 18.1.1 | 18.1.1 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | 82.48 | Un. | 7 | 577.36 | 721.7 | 1077.86 | 0 | 0 | 1077.86 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.1 | 18.1.1 | 0 | 0 | 100 | 721.7 | 78.24 | Un. | 7 | 547.68 | 697.69
SINAPI | 86938 | 18.1.2 | 18.1.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca | 356.26 | Un. | 2 | 712.52 | 890.65 | 84.36 | 0 | 0 | 84.36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.2 | 18.1.2 | 0 | 0 | 100 | 890.65 | 336.49 | Un. | 2 | 672.98 | 857.31
SINAPI | 86937 | 18.1.3 | 18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | 212.74 | Un. | 2 | 425.48 | 531.85 | 357.82 | 0 | 0 | 357.82 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.3 | 18.1.3 | 0 | 0 | 100 | 531.85 | 160.54 | Un. | 2 | 321.08 | 409.02
SINAPI | 95472 | 18.1.4 | 18.1.4 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | 451.2 | Un. | 2 | 902.4 | 1128 | 295.58 | 0 | 0 | 295.58 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.4 | 18.1.4 | 0 | 0 | 100 | 1128 | 650.34 | Un. | 2 | 1300.68 | 1656.94
SINAPI-I | 11786 | 18.1.5 | 18.1.5 Bacia sifonada infantil, cor branca | 174.5 | Un. | 12 | 2094 | 2617.5 | 2183.76 | 0 | 0 | 2183.76 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.5 | 18.1.5 | 0 | 0 | 100 | 2617.5 | 270.06 | Un. | 12 | 3240.72 | 4128.35
SINAPI-I | 10420 | 18.1.6 | 18.1.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | 126.38 | Un. | 9 | 1137.42 | 1421.775 | 651.96 | 0 | 0 | 651.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.6 | 18.1.6 | 0 | 0 | 100 | 1421.775 | 119.9 | Un. | 9 | 1079.1 | 1374.67
|  | 18.1.7 | 18.1.7 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | 169.2 | Un. | 2 | 338.4 | 423 | 85.2 | 0 | 0 | 85.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.7 | 18.1.7 | 0 | 0 | 100 | 423 |  | Un. | 2 | 0 | 0
|  | 18.1.8 | 18.1.8 Assento para bacia infantil, cor branca | 17.61 | Un. | 12 | 211.32 | 264.15 | 824.28 | 0 | 0 | 824.28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.8 | 18.1.8 | 0 | 0 | 100 | 264.15 |  | Un. | 12 | 0 | 0
|  | 18.1.9 | 18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | 16.08 | Un. | 9 | 144.72 | 180.9 | 618.21 | 0 | 0 | 618.21 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.9 | 18.1.9 | 0 | 0 | 100 | 180.9 |  | Un. | 9 | 0 | 0
SINAPI-I | 1747 | 18.1.10 | 18.1.10 Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | 679.03 | Un. | 2 | 1358.06 | 1697.575 | 584.54 | 0 | 0 | 584.54 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.10 | 18.1.10 | 0 | 0 | 100 | 1697.575 | 611.7255 | Un. | 2 | 1223.45 | 1558.55
SINAPI-I | 1747 | 18.1.11 | 18.1.11 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | 360.4 | Un. | 8 | 2883.2 | 3604 | 2142.96 | 0 | 0 | 2142.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.11 | 18.1.11 | 0 | 0 | 100 | 3604 | 211.2035 | Un. | 8 | 1689.63 | 2152.42
SINAPI-I | 1747 | 18.1.12 | 18.1.12 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | 179.94 | Un. | 4 | 719.76 | 899.7 | 960.72 | 0 | 0 | 960.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.12 | 18.1.12 | 0 | 0 | 100 | 899.7 | 150.8597 | Un. | 4 | 603.44 | 768.72
cotação |  | 18.1.13 | 18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | 785.45 | Un. | 1 | 785.45 | 981.8125 | 478.95 | 0 | 0 | 478.95 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.13 | 18.1.13 | 0 | 0 | 100 | 981.8125 | 355.01 | Un. | 1 | 355.01 | 452.25
SINAPI-I | 36791 | 18.1.14 | 18.1.14 Torneira de mesa, bica alta | 56.9 | Un. | 7 | 398.3 | 497.875 | 1449.56 | 0 | 0 | 1449.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.14 | 18.1.14 | 0 | 0 | 100 | 497.875 | 110.1 | Un. | 7 | 770.7 | 981.79
SINAPI-I | 13416 | 18.1.15 | 18.1.15 Torneira de parede | 47.69 | Un. | 14 | 667.66 | 834.575 | 1161.86 | 0 | 0 | 1161.86 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.15 | 18.1.15 | 0 | 0 | 100 | 834.575 | 53 | Un. | 14 | 742 | 945.23
SINAPI-I | 13415 | 18.1.16 | 18.1.16 Torneira de mesa, bica baixa | 52.45 | Un. | 5 | 262.25 | 327.8125 | 412.45 | 0 | 0 | 412.45 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.16 | 18.1.16 | 0 | 0 | 100 | 327.8125 | 64 | Un. | 5 | 320 | 407.65
SINAPI-I | 11777 | 18.1.17 | 18.1.17 Torneira elétrica, 5500W | 116.4 | Un. | 3 | 349.2 | 436.5 | 272.67 | 0 | 0 | 272.67 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.17 | 18.1.17 | 0 | 0 | 100 | 436.5 | 96.92 | Un. | 3 | 290.76 | 370.4
SINAPI-I | 11773 | 18.1.18 | 18.1.18 Torneira de parede, bica móvel | 147.29 | Un. | 4 | 589.16 | 736.45 | 373.56 | 0 | 0 | 373.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.18 | 18.1.18 | 0 | 0 | 100 | 736.45 | 123.2 | Un. | 4 | 492.8 | 627.78
SINAPI-I | 11772 | 18.1.19 | 18.1.19 Torneira de mesa, bica móvel | 247.47 | Un. | 7 | 1732.29 | 2165.3625 | 682.43 | 0 | 0 | 682.43 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.19 | 18.1.19 | 0 | 0 | 100 | 2165.3625 | 129.04 | Un. | 7 | 903.28 | 1150.69
SINAPI-I | 13984 | 18.1.20 | 18.1.20 Torneira para uso geral | 28.23 | Un. | 6 | 169.38 | 211.725 | 513.54 | 0 | 0 | 513.54 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.20 | 18.1.20 | 0 | 0 | 100 | 211.725 | 53.14 | Un. | 6 | 318.84 | 406.17
SINAPI-I | 11762 | 18.1.21 | 18.1.21 Torneira para jardim/mangueira | 75.89 | Un. | 11 | 834.79 | 1043.4875 | 941.49 | 0 | 0 | 941.49 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.21 | 18.1.21 | 0 | 0 | 100 | 1043.4875 | 76.04 | Un. | 11 | 836.44 | 1065.54
SINAPI-I | 11765 | 18.1.22 | 18.1.22 Torneira de bóia, diâmetro 25mm | 62.44 | Un. | 1 | 62.44 | 78.05 | 51.19 | 0 | 0 | 51.19 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.22 | 18.1.22 | 0 | 0 | 100 | 78.05 | 66.09 | Un. | 1 | 66.09 | 84.19
SINAPI | 89985 | 18.1.23 | 18.1.23 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | 69.06 | Un. | 19 | 1312.14 | 1640.175 | 1810.51 | 0 | 0 | 1810.51 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.23 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 100 | 1640.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.23 | 18.1.23 | 100 | 1640.18 | 0 | -0.005 | 98.76 | Un. | 10 | 987.6 | 1258.1
SINAPI | 89353 | 18.1.24 | 18.1.24 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | 90.9 | Un. | 5 | 454.5 | 568.125 | 183.5 | 0 | 0 | 183.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.24 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 568.13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.24 | 18.1.24 | 100 | 568.13 | 0 | -0.005 | 45.78 | Un. | 3 | 137.34 | 174.96
SINAPI | 94495 | 18.1.25 | 18.1.25 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | 44.86 | Un. | 8 | 358.88 | 448.6 | 350.96 | 0 | 0 | 350.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.25 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 100 | 448.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.25 | 18.1.25 | 100 | 448.6 | 0 | 0 | 87.54 | Un. | 4 | 350.16 | 446.07
SINAPI | 94497 | 18.1.26 | 18.1.26 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | 75.54 | Un. | 6 | 453.24 | 566.55 | 359.16 | 0 | 0 | 359.16 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.26 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100 | 566.55 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.26 | 18.1.26 | 100 | 566.55 | 0 | 0 | 132.42 | Un. | 3 | 397.26 | 506.07
SINAPI | 94500 | 18.1.27 | 18.1.27 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | 366.96 | Un. | 5 | 1834.8 | 2293.5 | 321.45 | 0 | 0 | 321.45 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.27 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100 | 2293.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.27 | 18.1.27 | 100 | 2293.5 | 0 | 0 | 398.9 | Un. | 3 | 1196.7 | 1524.48
SINAPI | 89987 | 18.1.28 | 18.1.28 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | 68.95 | Un. | 39 | 2689.05 | 3361.3125 | 994.5 | 0 | 0 | 994.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.28 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 100 | 3361.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.28 | 18.1.28 | 100 | 3361.31 | 0 | 0.0025 | 104.16 | Un. | 20 | 2083.2 | 2653.79
SINAPI | 94792 | 18.1.29 | 18.1.29 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | 80.43 | Un. | 10 | 804.3 | 1005.375 | 259.5 | 0 | 0 | 259.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.29 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 100 | 1005.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.29 | 18.1.29 | 100 | 1005.38 | 0 | -0.005 | 142.36 | Un. | 5 | 711.8 | 906.76
SINAPI | 94794 | 18.1.30 | 18.1.30 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | 130.54 | Un. | 12 | 1566.48 | 1958.1 | 531.84 | 0 | 0 | 531.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.30 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100 | 1958.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.30 | 18.1.30 | 100 | 1958.1 | 0 | 0 | 195.77 | Un. | 6 | 1174.62 | 1496.35
SINAPI-I | 11683 | 18.1.31 | 18.1.31 Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | 19.71 | Un. | 11 | 216.81 | 271.0125 | 411.51 | 0 | 0 | 411.51 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.31 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.31 | 18.1.31 | 0 | 0 | 100 | 271.0125 | 41.25 | Un. | 11 | 453.75 | 578.03
SINAPI-I | 11684 | 18.1.32 | 18.1.32 Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | 22 | Un. | 7 | 154 | 192.5 | 290.57 | 0 | 0 | 290.57 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.32 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.32 | 18.1.32 | 0 | 0 | 100 | 192.5 | 45.15 | Un. | 7 | 316.05 | 402.62
SINAPI | 9535 | 18.1.33 | 18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | 215.87 | Un. | 12 | 2590.44 | 3238.05 | 4218.72 | 0 | 0 | 4218.72 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.33 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.33 | 18.1.33 | 0 | 0 | 100 | 3238.05 | 58.86 | Un. | 12 | 706.32 | 899.78
SINAPI-I | 1370 | 18.1.34 | 18.1.34 Ducha higiênica | 48.79 | Un. | 4 | 195.16 | 243.95 | 695.64 | 0 | 0 | 695.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.34 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.34 | 18.1.34 | 0 | 0 | 100 | 243.95 | 60.87 | Un. | 4 | 243.48 | 310.17
SINAPI-I | 38190 | 18.1.35 | 18.1.35 Ducha elétrica 4000W com desviador | 195.52 | Un. | 4 | 782.08 | 977.6 | 443.96 | 0 | 0 | 443.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.35 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.35 | 18.1.35 | 0 | 0 | 100 | 977.6 | 558.54 | Un. | 4 | 2234.16 | 2846.1
SINAPI-I | 1367 | 18.1.36 | 18.1.36 Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | 102.05 | Un. | 5 | 510.25 | 637.8125 | 572.75 | 0 | 0 | 572.75 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.36 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.36 | 18.1.36 | 0 | 0 | 100 | 637.8125 | 144.59 | Un. | 5 | 722.95 | 920.97
SINAPI | 99635 | 18.1.37 | 18.1.37 Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | 142.22 | Un. | 23 | 3271.06 | 4088.825 | 2416.15 | 0 | 0 | 2416.15 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.37 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 100 | 4088.83 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.37 | 18.1.37 | 100 | 4088.83 | 0 | -0.005 | 228.59 | Un. | 19 | 4343.21 | 5532.82
SINAPI-I | 37106 | 18.1.38 | 18.1.38 Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | 4963.67 | Un. | 1 | 4963.67 | 6204.5875 | 4274.57 | 0 | 0 | 4274.57 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.38 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.38 | 18.1.38 | 0 | 0 | 100 | 6204.5875 | 2520.88 | Un. | 1 | 2520.88 | 3211.35
SINAPI-I | 12613 | 18.1.39 | 18.1.39 Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | 65.85 | Un. | 23 | 1514.55 | 1893.1875 | 175.95 | 0 | 0 | 175.95 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.39 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.39 | 18.1.39 | 0 | 0 | 100 | 1893.1875 | 15.86 | Un. | 23 | 364.78 | 464.69
SINAPI-I | 10236 | 18.1.40 | 18.1.40 Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | 63.78 | Un. | 1 | 63.78 | 79.725 | 191.98 | 0 | 0 | 191.98 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.40 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.40 | 18.1.40 | 0 | 0 | 100 | 79.725 | 74.57 | Un. | 1 | 74.57 | 94.99
SINAPI | 99629 | 18.1.41 | 18.1.41 Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | 120.19 | Un. | 1 | 120.19 | 150.2375 | 58.89 | 0 | 0 | 58.89 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.41 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.41 | 18.1.41 | 0 | 0 | 100 | 150.2375 | 70.63 | Un. | 1 | 70.63 | 89.98
SINAPI | 97900 | 18.1.42 | 18.1.42 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | 81.89 | Un. | 9 | 737.01 | 921.2625 | 742.68 | 0 | 0 | 742.68 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.42 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.42 | 18.1.42 | 0 | 0 | 100 | 921.2625 | 134.74 | Un. | 9 | 1212.66 | 1544.81
SINAPI | 97900 | 18.1.43 | 18.1.43 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | 905.6 | Un. | 1 | 905.6 | 1132 | 332.97 | 0 | 0 | 332.97 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.43 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.43 | 18.1.43 | 0 | 0 | 100 | 1132 | 2395.3778 | Un. | 1 | 2395.38 | 3051.47
SINAPI | 98114 | 18.1.44 | 18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | 64.09 | Un. | 9 | 576.81 | 721.0125 | 1324.8 | 0 | 0 | 1324.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.44 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.44 | 18.1.44 | 0 | 0 | 100 | 721.0125 | 128.4331 | Un. | 9 | 1155.9 | 1472.5
SINAPI | 98114 | 18.1.45 | 18.1.45 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | 149.09 | Un. | 2 | 298.18 | 372.725 | 498.36 | 0 | 0 | 498.36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.45 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.45 | 18.1.45 | 0 | 0 | 100 | 372.725 | 513.7325 | Un. | 2 | 1027.46 | 1308.88
SINAPI-I | 39139 | 18.1.46 | 18.1.46 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | 0.37 | Un. | 6 | 2.22 | 2.775 | 14.58 | 0 | 0 | 14.58 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.46 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.46 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.46 | 18.1.46 | 0 | 0 | 100 | 2.775 | 0.37 | Un. | 6 | 2.22 | 2.83
SINAPI-I | 39141 | 18.1.47 | 18.1.47 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | 0.52 | Un. | 13 | 6.76 | 8.45 | 39 | 0 | 0 | 39 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.47 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.47 | 18.1.47 | 0 | 0 | 100 | 8.45 | 0.49 | Un. | 13 | 6.37 | 8.11
SINAPI-I | 39142 | 18.1.48 | 18.1.48 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | 0.82 | Un. | 13 | 10.66 | 13.325 | 51.74 | 0 | 0 | 51.74 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.48 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.48 | 18.1.48 | 0 | 0 | 100 | 13.325 | 0.73 | Un. | 13 | 9.49 | 12.09
SINAPI-I | 39142 | 18.1.49 | 18.1.49 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | 0.94 | Un. | 20 | 18.8 | 23.5 | 91 | 0 | 0 | 91 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.49 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.49 | 18.1.49 | 0 | 0 | 100 | 23.5 | 0.73 | Un. | 20 | 14.6 | 18.6
SINAPI-I | 39145 | 18.1.50 | 18.1.50 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | 1.5 | Un. | 8 | 12 | 15 | 108 | 0 | 0 | 108 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.50 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.50 | 18.1.50 | 0 | 0 | 100 | 15 | 1.96 | Un. | 8 | 15.68 | 19.97
SINAPI | 95547 | 18.1.51 | 18.1.51 Porta-sabonete líquido de parede | 24.5 | Un. | 32 | 784 | 980 | 2043.84 | 0 | 0 | 2043.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.51 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.51 | 18.1.51 | 0 | 0 | 100 | 980 | 36.87 | Un. | 32 | 1179.84 | 1503
SINAPI | 95544 | 18.1.52 | 18.1.52 Porta papel-toalha de parede | 24.09 | Un. | 30 | 722.7 | 903.375 | 2157.6 | 0 | 0 | 2157.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.52 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.52 | 18.1.52 | 0 | 0 | 100 | 903.375 | 47.59 | Un. | 30 | 1427.7 | 1818.75
SINAPI-I | 11703 | 18.1.53 | 18.1.53 Porta papel higiênico em louça de embutir | 34.78 | Un. | 23 | 799.94 | 999.925 | 828 | 0 | 0 | 828 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.53 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.53 | 18.1.53 | 0 | 0 | 100 | 999.925 | 44.23 | Un. | 23 | 1017.29 | 1295.93
SINAPI-I | 11757 | 18.1.54 | 18.1.54 Saboneteira em louça de embutir | 28.75 | Un. | 17 | 488.75 | 610.9375 | 612 | 0 | 0 | 612 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 18.1.54 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.54 | 18.1.54 | 0 | 0 | 100 | 610.9375 | 43.12 | Un. | 17 | 733.04 | 933.82
|  | 19 | 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 6666.03 | 8332.5375 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 0% | 0 | [5 empty] | 8540.65 | 10879.9
|  | 19.1 | 19.1 AR CONDICIONADO CENTRAL | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1 | 19.1 | 0 | 0 |  | 0
|  | 19.1.1 | 19.1.1 Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.1.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1 | 19.1.1 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.1.1.1 | 19.1.1.1 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 431.85 | 154.98 | 0 | 0 | 154.98 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.1 | 19.1.1.1 | 0 | 0 | 100 | 431.85 | 637 | Un. | 1 | 637 | 811.47
| cotação | 19.1.1.2 | 19.1.1.2 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 431.85 | 143.99 | 0 | 0 | 143.99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.2 | 19.1.1.2 | 0 | 0 | 100 | 431.85 | 420 | Un. | 1 | 420 | 535.04
| cotação | 19.1.1.3 | 19.1.1.3 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 431.85 | 119.99 | 0 | 0 | 119.99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.3 | 19.1.1.3 | 0 | 0 | 100 | 431.85 | 360 | Un. | 1 | 360 | 458.6
|  | 19.2 | 19.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 0
|  | 19.2.1 | 19.2.1 Rede de dutos | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.2.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1 | 19.2.1 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.2.1.1 | 19.2.1.1 Duto para exaustão de ar 0 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 16.92 | Kg | 8 | 135.36 | 169.2 | 152 | 0 | 0 | 152 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.1 | 19.2.1.1 | 0 | 0 | 100 | 169.2 | 24.5 | Kg | 8 | 196 | 249.68
| cotação | 19.2.1.2 | 19.2.1.2 Duto para exaustão de ar 0 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 22.56 | Kg | 16 | 360.96 | 451.2 | 406.4 | 0 | 0 | 406.4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.2 | 19.2.1.2 | 0 | 0 | 100 | 451.2 | 165.8 | Kg | 16 | 2652.8 | 3379.4
| cotação | 19.2.1.3 | 19.2.1.3 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela 0 40 cm | 592.48 | Un. | 1 | 592.48 | 740.6 | 76.81 | 0 | 0 | 76.81 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.3 | 19.2.1.3 | 0 | 0 | 100 | 740.6 | 175 | Un. | 1 | 175 | 222.93
SINAPI | 97438 | 19.2.1.4 | 19.2.1.4 Conexão tipo curva 0 19,5 cm | 30.03 | Un. | 2 | 60.06 | 75.075 | 110.88 | 0 | 0 | 110.88 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.4 | 19.2.1.4 | 0 | 0 | 100 | 75.075 | 79.61 | Un. | 2 | 159.22 | 202.83
| cotação | 19.2.1.5 | 19.2.1.5 Conexão tipo curva 0 40 cm | 46.06 | Un. | 2 | 92.12 | 115.15 | 198.78 | 0 | 0 | 198.78 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.5 | 19.2.1.5 | 0 | 0 | 100 | 115.15 | 163.3026 | Un. | 2 | 326.61 | 416.07
| cotação | 19.2.1.6 | 19.2.1.6 Conexão alargadora de seção (expansão 0 19,5 / 0 40 cm) | 35.25 | Un. | 1 | 35.25 | 44.0625 | 133.49 | 0 | 0 | 133.49 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.6 | 19.2.1.6 | 0 | 0 | 100 | 44.0625 | 100 | Un. | 1 | 100 | 127.39
|  | 19.2.2 | 19.2.2 Equipamentos auxiliares | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.2.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.2 | 19.2.2 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.2.2.1 | 19.2.2.1 Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular 0 19,5 cm | 1326 | Un. | 1 | 1326 | 1657.5 | 765.13 | 0 | 0 | 765.13 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.2.1 | 19.2.2.1 | 0 | 0 | 100 | 1657.5 | 1311.9 | Un. | 1 | 1311.9 | 1671.23
|  | 19.2.3 | 19.2.3 Acessórios | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.2.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3 | 19.2.3 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.2.3.1 | 19.2.3.1 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 40 cm | 10.99 | Un. | 3 | 32.97 | 41.2125 | 120.63 | 0 | 0 | 120.63 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.1 | 19.2.3.1 | 0 | 0 | 100 | 41.2125 | 36.9 | Un. | 3 | 110.7 | 141.02
| cotação | 19.2.3.2 | 19.2.3.2 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 19,5 cm | 10.99 | Un. | 3 | 32.97 | 41.2125 | 81 | 0 | 0 | 81 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.2 | 19.2.3.2 | 0 | 0 | 100 | 41.2125 | 36.9 | Un. | 3 | 110.7 | 141.02
| cotação | 19.2.3.3 | 19.2.3.3 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão 0 40 cm | 10.99 | Un. | 2 | 21.98 | 27.475 | 79.54 | 0 | 0 | 79.54 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.3 | 19.2.3.3 | 0 | 0 | 100 | 27.475 | 36.9 | Un. | 2 | 73.8 | 94.01
| cotação | 19.2.3.4 | 19.2.3.4 Abraçadeira simples para duto de exaustão 0 40 cm | 9.64 | m | 3 | 28.92 | 36.15 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.4 | 19.2.3.4 | 0 | 0 | 100 | 36.15 | 15 | m | 3 | 45 | 57.33
|  | 19.3 | 19.3 GÁS COMBUSTÍVEL | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 |  | 0
|  | 19.3.1 | 19.3.1 Tubulações de aço carbono e conexões de ferro 5aleável | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.3.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1 | 19.3.1 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.3.1.1 | 19.3.1.1 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | 39.17 | m | 18 | 705.06 | 881.325 | 4949.46 | 0 | 0 | 4949.46 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.1 | 19.3.1.1 | 0 | 0 | 100 | 881.325 | 13.272 | m | 18 | 238.9 | 304.33
| cotação | 19.3.1.2 | 19.3.1.2 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | 33.84 | m | 18 | 609.12 | 761.4 | 3905.64 | 0 | 0 | 3905.64 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.2 | 19.3.1.2 | 0 | 0 | 100 | 761.4 | 9.875 | m | 18 | 177.75 | 226.44
| cotação | 19.3.1.3 | 19.3.1.3 Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 7.33 | Un. | 2 | 14.66 | 18.325 | 20.56 | 0 | 0 | 20.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.3 | 19.3.1.3 | 0 | 0 | 100 | 18.325 | 21.91 | Un. | 2 | 43.82 | 55.82
| cotação | 19.3.1.4 | 19.3.1.4 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 3.66 | Un. | 3 | 10.98 | 13.725 | 17.67 | 0 | 0 | 17.67 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.4 | 19.3.1.4 | 0 | 0 | 100 | 13.725 | 12.15 | Un. | 3 | 36.45 | 46.43
| cotação | 19.3.1.5 | 19.3.1.5 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | 3.15 | Un. | 3 | 9.45 | 11.8125 | 37.17 | 0 | 0 | 37.17 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.5 | 19.3.1.5 | 0 | 0 | 100 | 11.8125 | 24 | Un. | 3 | 72 | 91.72
| cotação | 19.3.1.6 | 19.3.1.6 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 2.43 | Un. | 8 | 19.44 | 24.3 | 33.84 | 0 | 0 | 33.84 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.6 | 19.3.1.6 | 0 | 0 | 100 | 24.3 | 14 | Un. | 8 | 112 | 142.68
| cotação | 19.3.1.7 | 19.3.1.7 Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 1.88 | Un. | 2 | 3.76 | 4.7 | 7.94 | 0 | 0 | 7.94 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.7 | 19.3.1.7 | 0 | 0 | 100 | 4.7 | 5.85 | Un. | 2 | 11.7 | 14.9
| cotação | 19.3.1.8 | 19.3.1.8 Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 8.85 | Un. | 2 | 17.7 | 22.125 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.8 | 19.3.1.8 | 0 | 0 | 100 | 22.125 | 30.34 | Un. | 2 | 60.68 | 77.3
| cotação | 19.3.1.9 | 19.3.1.9 União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 7.87 | Un. | 3 | 23.61 | 29.5125 | 100.5 | 0 | 0 | 100.5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.9 | 19.3.1.9 | 0 | 0 | 100 | 29.5125 | 67.3 | Un. | 3 | 201.9 | 257.2
| cotação | 19.3.1.10 | 19.3.1.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 5.64 | Un. | 3 | 16.92 | 21.15 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.10 | 19.3.1.10 | 0 | 0 | 100 | 21.15 | 27.2 | Un. | 3 | 81.6 | 103.95
| cotação | 19.3.1.11 | 19.3.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 4.65 | Un. | 5 | 23.25 | 29.0625 | 20 | 0 | 0 | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.11 | 19.3.1.11 | 0 | 0 | 100 | 29.0625 | 24 | Un. | 5 | 120 | 152.87
| cotação | 19.3.1.12 | 19.3.1.12 Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 94.23 | Un. | 4 | 376.92 | 471.15 | 160.04 | 0 | 0 | 160.04 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.12 | 19.3.1.12 | 0 | 0 | 100 | 471.15 | 60.58 | Un. | 4 | 242.32 | 308.69
SINAPI-I | 1163 | 19.3.1.13 | 19.3.1.13 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 1.96 | Un. | 1 | 1.96 | 2.45 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.13 | 19.3.1.13 | 0 | 0 | 100 | 2.45 | 3.68 | Un. | 1 | 3.68 | 4.69
SINAPI-I | 12395 | 19.3.1.14 | 19.3.1.14 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | 1.51 | Un. | 2 | 3.02 | 3.775 | 8.42 | 0 | 0 | 8.42 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.14 | 19.3.1.14 | 0 | 0 | 100 | 3.775 | 2.76 | Un. | 2 | 5.52 | 7.03
|  | 19.3.2 | 19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.3.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2 | 19.3.2 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 19.3.2.1 | 19.3.2.1 Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | 35.44 | Un. | 2 | 70.88 | 88.6 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.1 | 19.3.2.1 | 0 | 0 | 100 | 88.6 | 27 | Un. | 2 | 54 | 68.79
| cotação | 19.3.2.2 | 19.3.2.2 Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | 83.07 | Un. | 1 | 83.07 | 103.8375 | 54.99 | 0 | 0 | 54.99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.2 | 19.3.2.2 | 0 | 0 | 100 | 103.8375 | 122.9 | Un. | 1 | 122.9 | 156.56
| cotação | 19.3.2.3 | 19.3.2.3 Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | 83.07 | Un. | 2 | 166.14 | 207.675 | 119.98 | 0 | 0 | 119.98 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.3 | 19.3.2.3 | 0 | 0 | 100 | 207.675 | 66.14 | Un. | 2 | 132.28 | 168.51
| cotação | 19.3.2.4 | 19.3.2.4 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | 92.83 | Un. | 2 | 185.66 | 232.075 | 31.96 | 0 | 0 | 31.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.4 | 19.3.2.4 | 0 | 0 | 100 | 232.075 | 46.9 | Un. | 2 | 93.8 | 119.49
| cotação | 19.3.2.5 | 19.3.2.5 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | 532.98 | Un. | 1 | 532.98 | 666.225 | 55.99 | 0 | 0 | 55.99 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.5 | 19.3.2.5 | 0 | 0 | 100 | 666.225 | 49 | Un. | 1 | 49 | 62.42
SINAPI-I | 39138 | 19.3.2.6 | 19.3.2.6 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | 5.99 | Un. | 6 | 35.94 | 44.925 | 12.78 | 0 | 0 | 12.78 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.6 | 19.3.2.6 | 0 | 0 | 100 | 44.925 | 0.27 | Un. | 6 | 1.62 | 2.06
|  | 20 | 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 24230.52 | 30288.15 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 0% | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20.1 | 20.1 Captores | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 4274 | 20.1.1 | 20.1.1 Pára-raios, tipo Franklin | 111.03 | null | 1 | 111.03 | 138.7875 | 22 | 0 | 0 | 22 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.1.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.1 | 20.1.1 | 0 | 0 | 100 | 138.7875 | 82.14 | Un. | 1 | 82.14 | 104.64
SINAPI | 96973 | 20.1.2 | 20.1.2 Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 3555² | 27.31 | m | 600 | 16386 | 20482.5 | 6492 | 0 | 0 | 6492 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.1.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.2 | 20.1.2 | 0 | 0 | 100 | 20482.5 | 37.55 | m | 600 | 22530 | 28700.97
| cotação | 20.1.3 | 20.1.3 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 12 | 466.92 | 583.65 | 54.6 | 0 | 0 | 54.6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.1.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.3 | 20.1.3 | 0 | 0 | 100 | 583.65 | 77 | Un. | 12 | 924 | 1177.08
|  | 20.2 | 20.2 Conectores e Terminais | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI | 72263 | 20.2.1 | 20.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | 29.42 | null | 2 | 58.84 | 73.55 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.2.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.1 | 20.2.1 | 0 | 0 | 100 | 73.55 | 20.88 | Un. | 2 | 41.76 | 53.2
SINAPI | 72272 | 20.2.2 | 20.2.2 Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² | 13.57 | null | 40 | 542.8 | 678.5 | 146.8 | 0 | 0 | 146.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.2.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.2 | 20.2.2 | 0 | 0 | 100 | 678.5 | 13.91 | Un. | 40 | 556.4 | 708.8
SINAPI-I | 11854 | 20.2.3 | 20.2.3 Conector de furo vertical, 010mm/cabo de 35 mm² | 6.58 | null | 76 | 500.08 | 625.1 | 226.48 | 0 | 0 | 226.48 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.2.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.3 | 20.2.3 | 0 | 0 | 100 | 625.1 | 6.53 | Un. | 76 | 496.28 | 632.21
| cotação | 20.2.4 | 20.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, 010mm | 4.23 | null | 130 | 549.9 | 687.375 | 520 | 0 | 0 | 520 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.2.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.4 | 20.2.4 | 0 | 0 | 100 | 687.375 | 25 | Un. | 130 | 3250 | 4140.18
|  | 20.3 | 20.3 Cabos de Descida | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 20.3.1 | 20.3.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 34 | 1322.94 | 1653.675 | 156.4 | 100 | 156.39 | 0.01 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.3.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3.1 | 20.3.1 | 0 | 0 | 100 | 1653.675 | 16.49 | Un. | 34 | 560.66 | 714.22
|  | 20.4 | 20.4 Eletrodos de Terra | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  | 0
| cotação | 20.4.1 | 20.4.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 43 | 1673.13 | 2091.4125 | 197.8 | 0 | 0 | 197.8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.4.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.1 | 20.4.1 | 0 | 0 | 100 | 2091.4125 | 16.49 | Un. | 43 | 709.07 | 903.28
SINAPI-I | 3379 | 20.4.2 | 20.4.2 Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, 05/8"x3,00m | 33.48 | null | 2 | 66.96 | 83.7 | 67 | 0 | 0 | 67 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.4.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.2 | 20.4.2 | 0 | 0 | 100 | 83.7 | 38.5 | Un. | 2 | 77 | 98.09
SINAPI | 96977 | 20.4.3 | 20.4.3 Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | 33.08 | m | 75 | 2481 | 3101.25 | 822.75 | 0 | 0 | 822.75 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.4.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.3 | 20.4.3 | 0 | 0 | 100 | 3101.25 | 28,55 | m | 75 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20.5 | 20.5 Caixa de inspeção | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 |  | 0
SINAPI-I | 34641 + | 20.5.1 | 20.5.1 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | 35.46 | null | 2 | 70.92 | 88.65 | 30 | 0 | 0 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 20.5.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.5.1 | 20.5.1 | 0 | 0 | 100 | 88.65 | 56.14 | Un. | 2 | 112.28 | 143.03
|  | 21 | 21 SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 62006.31 | 77507.8875 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 21 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.9804 | 1534.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21 | 21 | 1.98% | 1534.97 | [5 empty] | 97363.67 | 124031.56
SINAPI-I | 11795 | 21.1 | 21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 43.5 | 8546.88 | 10683.6 | 12845.115 | 0 | 0 | 12845.115 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.21 | 9.6782 | 1033.98 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1 | 21.1 | 9.6782 | 1033.98 | 90.3218 | 9649.62 | 498.11 | m² | 43.5 | 21667.79 | 27602.6
SINAPI-I | 11795 | 21.2 | 21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 10.5 | 2063.04 | 2578.8 | 3290.91 | 0 | 0 | 3290.91 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.2 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 100 | 2578.8 | 498.11 | m² | 10.5 | 5230.16 | 6662.7
SINAPI-I | 11795 | 21.3 | 21.3 Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | 196.48 | m² | 53 | 10413.44 | 13016.8 | 15670.51 | 0 | 0 | 15670.51 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.3 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 100 | 13016.8 | 498.11 | m² | 53 | 26399.83 | 33630.74
SINAPI-I | 11795 | 21.4 | 21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 35.7 | 7014.336 | 8767.93 | 10473.309 | 0 | 0 | 10473.309 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.4 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 100 | 8767.93 | 498.11 | m² | 35.7 | 17782.53 | 22653.16
SINAPI-I | 20231 | 21.5 | 21.5 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | 64.73 | m | 65.8 | 4259.234 | 5324.0425 | 1993.74 | 0 | 0 | 1993.74 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.5 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 100 | 5324.0425 | 49.11 | m | 65.8 | 3231.44 | 4116.53
SINAPI | 96123 | 21.6 | 21.6 Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 99.5 | 4141.19 | 5176.4875 | 2235.765 | 0 | 0 | 2235.765 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.6 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.6298 | 9.6782 | 500.99 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.6 | 21.6 | 9.6782 | 500.99 | 90.3218 | 4675.4975 | 23.84 | m | 99.5 | 2372.08 | 3021.79
SINAPI | 96123 | 21.7 | 21.7 Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 130.8 | 5443.896 | 6804.88 | 2939.076 | 0 | 0 | 2939.076 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.7 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 100 | 6804.88 | 23.84 | m | 130.8 | 3118.27 | 3972.36
SINAPI | 96123 | 21.8 | 21.8 Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 90.4 | 3762.448 | 4703.06 | 2031.288 | 0 | 0 | 2031.288 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.8 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 100 | 4703.06 | 23.84 | m | 90.4 | 2155.14 | 2745.43
SINAPI | 96123 | 21.9 | 21.9 Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | 41.62 | m | 19.2 | 799.104 | 998.88 | 431.424 | 0 | 0 | 431.424 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.9 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 100 | 998.88 | 23.84 | m | 19.2 | 457.73 | 583.1
| cotação | 21.10 | 21.10 Barras de proteção c=300cm h=45cm | 191.03 | Un. | 2 | 382.06 | 477.575 | 242.38 | 0 | 0 | 242.38 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.10 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.10 | 21.10 | 0 | 0 | 100 | 477.575 | 283 | Un. | 2 | 566 | 721.03
SINAPI | 84862 | 21.11 | 21.11 Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | 143.82 | m | 10.9 | 1567.638 | 1959.5475 | 2570.002 | 0 | 0 | 2570.002 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.11 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.11 | 21.11 | 0 | 0 | 100 | 1959.5475 | 212.47 | m | 10.9 | 2315.92 | 2950.25
SINAPI | 74194/1 | 21.12 | 21.12 Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | 393.2 | m | 11.79 | 4635.828 | 5794.785 | 1190.6721 | 0 | 0 | 1190.6721 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.12 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.12 | 21.12 | 0 | 0 | 100 | 5794.785 | 244.29 | m | 11.79 | 2880.18 | 3669.06
| cotação | 21.13 | 21.13 Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água | 1710.77 | Un. | 1 | 1710.77 | 2138.4625 | 185.88 | 0 | 0 | 185.88 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.13 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.13 | 21.13 | 0 | 0 | 100 | 2138.4625 | 1149.96 | Un. | 1 | 1149.96 | 1464.93
SINAPI-I | 36215 | 21.14 | 21.14 Bancos retráteis para PNE | 727.07 | Cj | 2 | 1454.14 | 1817.675 | 457.96 | 0 | 0 | 457.96 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.14 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.14 | 21.14 | 0 | 0 | 100 | 1817.675 | 915.45 | Cj | 2 | 1830.9 | 2332.38
SINAPI-I | 36223 | 21.15 | 21.15 Barras 90 cm para PNE | 188.39 | Un. | 8 | 1507.12 | 1883.9 | 2322.24 | 0 | 0 | 2322.24 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.15 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.15 | 21.15 | 0 | 0 | 100 | 1883.9 | 110.89 | Un. | 8 | 887.12 | 1130.1
SINAPI-I | 36080 | 21.16 | 21.16 Barras 45 cm para PNE | 159.5 | Cj | 2 | 319 | 398.75 | 580.56 | 0 | 0 | 580.56 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.16 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.16 | 21.16 | 0 | 0 | 100 | 398.75 | 105.9 | Cj | 2 | 211.8 | 269.81
SIURB | 181201 | 21.17 | 21.17 Bancos de concreto da administração | 114.52 | m | 2.85 | 326.382 | 407.9775 | 413.934 | 0 | 0 | 413.934 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.17 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 100 | 407.9775 | 187.96 | m | 2.85 | 535.69 | 682.42
SIURB | 181201 | 21.18 | 21.18 Bancos de concreto do pátio | 114.52 | m | 9.2 | 1053.584 | 1316.98 | 1336.208 | 0 | 0 | 1336.208 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.18 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 100 | 1316.98 | 187.96 | m | 9.2 | 1729.23 | 2202.87
SINAPI-I | 12358 | 21.19 | 21.19 Mastros para bandeiras | 451.2 | Un. | 3 | 1353.6 | 1692 | 355.47 | 0 | 0 | 355.47 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.19 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.19 | 21.19 | 0 | 0 | 100 | 1692 | 141.54 | Un. | 3 | 424.62 | 540.92
| cotação | 21.20 | 21.20 Quadro negro | 460.38 | Un. | 2 | 920.76 | 1150.95 | 285.98 | 0 | 0 | 285.98 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.20 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.20 | 21.20 | 0 | 0 | 100 | 1150.95 | 1042.7083 | Un. | 2 | 2085.42 | 2656.62
SINAPI | 84874 | 21.21 | 21.21 Alçapão de acesso à caixa d'água | 331.86 | Un. | 1 | 331.86 | 414.825 | 83.43 | 0 | 0 | 83.43 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 21.21 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.21 | 21.21 | 0 | 0 | 100 | 414.825 | 331.86 | Un. | 1 | 331.86 | 422.76
|  | 22 | 22 SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1260.3968 | 1575.496 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 0 | 22 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22 | 22 | 0% | 0 | [5 empty] | 1951.19 | 2485.62
SINAPI | 73806/1 | 22.1 | 22.1 Limpeza final da obra | 1.04 | m² | 1211.92 | 1260.3968 | 1575.496 | 4690.1304 | 0 | 0 | 4690.1304 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  |  | 22.1 |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 100 | 1575.496 | 1.61 | m² | 1211.92 | 1951.19 | 2485.62
819865.5929
|  |  | SUBTOTAL C/BDI: | [68 empty] | 628667.96
[17 empty] | TOTAL 1 MEDIÇÃO |  |  | 50909.6837 |  | TOTAL2 MEDIÇÃO |  |  |  |  | 83977.95 |  |  | #DIV/0! | % | TOTAL3 MEDIÇÃO |  |  | 19677.75 | [37 empty] | 819865.5929
|  |  | SERVIÇOS NÃO PACTUADOS |  |  |  | 182377.8466 | 235137.4325 | [59 empty] | 0% | 0 |  | 72.27% | 169923.5537
|  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Limpeza inicial da obra | 1.04 | m² | 1211.92 | 1260.3968 | 1575.496 | [22 empty] | 80 | 1260.4 | 0 | 0 | 1260.4 | 242.39 | 20.0005 | 315.1 | [32 empty] | 100.0005 | 1575.5 | -0.00049508 | -0.004
|  |  | Barracão para escritório de obra | 164.1 | m² | 25.41 | 4169.781 | 5212.2262 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 | 5212.2262 |  |  | 5212.2262 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 100 | 5212.2262 | 0 | 0
|  |  | Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | 236.85 | m² | 3 | 710.55 | 888.1875 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 | 888.1875 |  |  | 888.1875 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 100 | 888.1875 | 0 | 0
|  |  | Tapume em chapa de madeira compensada h=2,20m | 25.34 | m² | 484 | 12264.56 | 15330.7 | [8 empty] | 50 | 7665.35 |  |  | 7665.35 | [9 empty] | 50 | 7665.35 | 0 | 0 | 7665.35 | [35 empty] | 100 | 15330.7 | 0 | 0
|  |  | Instalação definitiva de água | 2162 | Un. | 1 | 2162 | 2702.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 100 | 2702.5
|  |  | Instalação provisória de luz | 907.38 | Un. | 1 | 907.38 | 1134.225 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 | 1134.225 |  |  | 1134.225 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 100 | 1134.225 | 0 | 0
|  |  | Instalação provisória de água | 1329.66 | Un. | 1 | 1329.66 | 1662.075 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100 | 1662.075 |  |  | 1662.075 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 100 | 1662.075 | 0 | 0
|  |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Recomposição da ferragem estrutural | 4.32 | m | 1260 | 5443.2 | 6804 | [5 empty] | #DIV/0! | [16 empty] | 50 | 3402 | 0 | 0 | 3402 | 630 | 50 | 3402 | [32 empty] | 100 | 6804 | 0 | 0
|  |  | Aterro com areia com adensamento hidraulico | 28 | m³ | 1400 | 39200 | 49000 | [5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 75 | 36750 |  |  |  |  | 15 | 7350 | 0 | 0 | 7350 | [35 empty] | 90 | 44100 | 10 | 4900
|  |  | MUROS E PORTÕES | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Gradil de Concreto | 327.12 | Metro | 210 | 68695.2 | 85869 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 40 | 34347.6 |  |  | 34347.6 |  |  |  | 55 | 47227.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5 | 4293.45 | [32 empty] | 100 | 85869 | 0 | 0
|  |  | Portão de duas folhas de tubo de aço galvanizado, de abrir, incluso ferragens | 2096.2 | Un. | 2 | 4192.4 | 5240.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2 | 100 | 5240.5 | [21 empty] | 100 | 5240.5 | 0 | 0
|  |  | Estrutura de concreto para fixação | 423.76 | m³ | 1.6 | 678.016 | 847.53 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.6 | 100 | 847.53 | [21 empty] | 100 | 847.53 | 0 | 0
|  |  | Aço 5,0mm | 5.99 | kg | 7.4 | 44.326 | 55.4075 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.4 | 100 | 55.41 | [21 empty] | 100 | 55.41 | 0 | -0.0025
|  |  | Aço8,0mm | 5.59 | Un. | 2 | 11.18 | 13.975 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2 | 100 | 13.98 | [21 empty] | 100 | 13.98 | 0 | -0.005
|  |  | Treliça 5mm | 25.38 | Metro | 4 | 101.52 | 126.9 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4 | 100 | 126.9 | [21 empty] | 100 | 126.9 | 0 | 0
|  |  | Pintura esmalte duas demãos inclusive proteção com zarcão (1 demão) | 17.72 | m² | 48 | 850.56 | 1063.2 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 48 | 100 | 1063.2 | [21 empty] | 100 | 1063.2 | 0 | 0
|  |  | ESGOTO | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Concreto 20Mpa - tampa | 400.67 | m³ | 2.16 | 865.4472 | 1081.809 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1081.809
|  |  | Armadura - tampa | 5.99 | kg | 64.68 | 387.4332 | 484.2915 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 484.2915
|  |  | Alvenaria Tijolo maciço | 79.54 | m² | 42.6 | 3388.404 | 4235.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 4235.5
|  |  | Alvenaria de tijolo transposto | 62.71 | m² | 6.12 | 383.7852 | 479.74 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 479.74
|  |  | Chapisco 1:4 | 2.78 | m² | 42.06 | 116.9268 | 146.1585 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 146.1585
|  |  | Reboco | 9.18 | m² | 42.06 | 386.1108 | 482.6385 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 482.6385
|  |  | Emboço | 13.8 | m² | 42.06 | 580.428 | 725.535 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 725.535
|  |  | Concreto 15Mpa - Fundo | 385.27 | m³ | 2.16 | 832.1832 | 1040.229 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1040.229
|  |  | Armadura - fundo | 5.99 | kg | 64.68 | 387.4332 | 484.2915 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 484.2915
|  |  | Camada de brita - fundo (e=5cm) | 58.21 | m³ | 1.08 | 62.8668 | 78.5935 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 78.5935
|  |  | Tubo de PVC, diametro 100mm | 11.05 | Metro | 18 | 198.9 | 248.625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 248.625
|  |  | Curva PVC, longa, diametro=100mm | 26.49 | Un. | 3 | 79.47 | 99.3375 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 99.3375
|  |  | Tampa de inspeção | 14.71 | Un. | 6 | 88.26 | 110.325 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 110.325
|  |  | Lona plástica preta | 9.92 | m² | 22.5 | 223.2 | 279 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 279
|  |  | Caixa de passagem | 75.86 | Un. | 3 | 227.58 | 284.475 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 284.475
|  |  | Filtro anaeróbico e clorador | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Concreto 20Mpa - tampa | 400.67 | m³ | 1.5 | 601.005 | 751.2563 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 751.2563
|  |  | Armadura - Tampa | 5.99 | kg | 39.3 | 235.407 | 294.2588 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 294.2588
|  |  | Alvenaria Tijolo maciço | 79.54 | m² | 33 | 2624.82 | 3281.025 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 3281.025
|  |  | Concreto 15Mpa - Fundo | 385.27 | m³ | 1.14 | 439.2078 | 549.0098 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 549.0098
|  |  | Armadura - fundo | 5.99 | kg | 18.48 | 110.6952 | 138.38 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 138.38
|  |  | Chapisco 1:4 | 2.78 | m² | 33 | 91.74 | 114.675 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 114.675
|  |  | Reboco | 9.18 | m² | 33 | 302.94 | 378.675 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 378.675
|  |  | Emboço | 13.8 | m² | 33 | 455.4 | 569.25 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 569.25
|  |  | Concreto 20Mpa - tampa | 400.67 | m³ | 1.14 | 456.7638 | 570.9547 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 570.9547
|  |  | Armadura - Laje intermediária | 5.99 | kg | 36.96 | 221.3904 | 276.738 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 276.738
|  |  | Camada de brita nº3 e 4 (filtrante) e=30cm | 58.99 | m³ | 3.38 | 199.3862 | 249.24 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 249.24
|  |  | Tampa de inspeção | 14.71 | Un. | 3 | 44.13 | 55.1625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 55.1625
|  |  | Tubo de PVC, diametro 100mm | 11.05 | Metro | 6 | 66.3 | 82.875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 82.875
|  |  | Caixa cloradora 50x50x50cm | 180.67 | Un. | 3 | 542.01 | 677.5125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 677.5125
|  |  | Lona plástica preta | 9.92 | m² | 12 | 119.04 | 148.8 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 148.8
|  |  | Camada de brita - fundo (e=5cm) | 58.21 | m³ | 0.6 | 34.926 | 43.6575 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 43.6575
|  |  | Malha de aço para contenção da brita | 15.42 | m² | 12 | 185.04 | 231.3 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 231.3
|  |  | Sumidouro | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Concreto 20Mpa - tampa | 400.67 | m³ | 3.42 | 1370.2914 | 1712.8643 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1712.8643
|  |  | Armadura - tampa | 5.99 | kg | 95.64 | 572.8836 | 716.1045 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 716.1045
|  |  | Caixa de brita (filtrante) e=30cm | 58.99 | m³ | 28.8 | 1698.912 | 2123.64 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 2123.64
|  |  | Alvenaria de tijolo transposto | 62.71 | m² | 45 | 2821.95 | 3527.4375 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 3527.4375
|  |  | Tampa de inspeção | 14.71 | Un. | 6 | 88.26 | 110.325 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 110.325
|  |  | Tubo de PVC, diametro 100mm | 11.05 | Metro | 18 | 198.9 | 248.625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 248.625
|  |  | Lona plástica preta | 9.92 | m² | 54 | 535.68 | 669.6 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 669.6
|  |  | Manta geotextil (bidin) | 16.68 | m² | 45 | 750.6 | 938.25 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 938.25
|  |  | Malha de aço para contenção da brita | 15.42 | m² | 54 | 832.68 | 1040.85 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1040.85
|  |  |  | TOTAL REMOBILIZAÇÃO: | [66 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | SUBESTAÇÃO | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | Fornecimento e instalação de arruela de alumínio 4'' | 3.04 | PÇ | 2 | 6.08 | 7.6 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 7.6
|  |  | Fornecimento e instalação de arruela quadrada de alumínio furo 18mm | 1.04 | PÇ | 25 | 26 | 32.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 32.5
|  |  | Fornecimento e instalação de braçadeira galvanizada tipo D 4'' | 1.91 | PÇ | 3 | 5.73 | 7.1625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 7.1625
|  |  | Fornecimento e instalação de bucha de alumínio 4'' | 3.83 | PÇ | 4 | 15.32 | 19.15 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 19.15
|  |  | Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 750V - 95mm² | 14.81 | KG | 3 | 44.43 | 55.5375 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 55.5375
|  |  | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu 25mm² | 38.25 | PÇ | 25 | 956.25 | 1195.3125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1195.3125
|  |  | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu 2cc | 13.22 | PÇ | 40 | 528.8 | 661 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 661
|  |  | Fornecimento e instalação de cabo sintenax 12/20kV - 35mm² | 28.28 | PÇ | 90 | 2545.2 | 3181.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 3181.5
|  |  | Fornecimento e instalação de cadeia de suspensão polimérica para 15kV | 76.99 | Metro | 6 | 461.94 | 577.425 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 577.425
|  |  | Fornecimento e instalação de caixa 2x4'' uso embutido de pvc | 3.69 | Metro | 5 | 18.45 | 23.0625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 23.0625
|  |  | Fornecimento e instalação de caixa de medição conforme figura 31 e 33 de RIC de média tensão | 959.18 | kg | 1 | 959.18 | 1198.975 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1198.975
|  |  | Fornecimento e instalação de caixa de visita em pvc 200mm com tampa | 6.33 | Metro | 5 | 31.65 | 39.5625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 39.5625
|  |  | Fornecimento e instalação de caixa em alvenaria de passagem para cabos de média tensão 80x80x80cm com tampa de concreto com as letras MT gravadas em baixo relevo | 185.5 | PÇ | 1 | 185.5 | 231.875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 231.875
|  |  | Fornecimento e instalação de caixa em alvenaria de passagem para cabos de média tensão 80x80x80cm com tampa de concreto com as letras BT gravadas em baixo relevo | 185.5 | PÇ | 1 | 185.5 | 231.875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 231.875
|  |  | Fornecimento e instalação de chave fim de curso 250V - 1A | 43.71 | PÇ | 1 | 43.71 | 54.6375 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 54.6375
|  |  | Fornecimento e instalação de elo fusível de distribuição para 5H | 3.71 | PÇ | 3 | 11.13 | 13.9125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 13.9125
|  |  | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio PQS 4kg | 108.8 | PÇ | 1 | 108.8 | 136 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 136
|  |  | Fornecimento e instalação de fio de cobre isolado 750V - 2,5mm² | 1.98 | Un. | 30 | 59.4 | 74.25 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 74.25
|  |  | Fornecimento e instalação de gancho olhal | 10.26 | Un. | 6 | 61.56 | 76.95 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 76.95
|  |  | Fornecimento e instalação de gancho olhal para parafuso | 10.26 | PÇ | 6 | 61.56 | 76.95 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 76.95
|  |  | Fornecimento e instalação de grampo para linha viva | 23.38 | PÇ | 3 | 70.14 | 87.675 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 87.675
|  |  | Fornecimento e instalação de haste copperweld com conector 5/8''x2,4 | 33.48 | PÇ | 5 | 167.4 | 209.25 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 209.25
|  |  | Fornecimento e instalação de interruptor duplo conjugado com tomada | 21.1 | Metro | 1 | 21.1 | 26.375 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 26.375
|  |  | Fornecimento e instalação de isolado de pino para orla 15kV | 17.36 | PÇ | 7 | 121.52 | 151.9 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 151.9
|  |  | Fornecimento e instalação de laço de topo para alumínio 15KV | 4.01 | PÇ | 3 | 12.03 | 15.0375 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 15.0375
|  |  | Fornecimento e instalação de lumiária de emergencia 2x50w - 2horas | 378.26 | PÇ | 1 | 378.26 | 472.825 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 472.825
|  |  | Fornecimento e instalação de luminária para 100w - tipo tartaruga | 30.79 | PÇ | 2 | 61.58 | 76.975 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 76.975
|  |  | Fornecimento e instalação de luva de pvc rígido 4'' | 41.22 | PÇ | 3 | 123.66 | 154.575 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 154.575
|  |  | Fornecimento e instalação de luva de aluminio tipo pesado 100mm | 42.77 | PÇ | 1 | 42.77 | 53.4625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 53.4625
|  |  | Fornecimento e instalação de mão francesa normal de alumínio | 10.2 | PÇ | 14 | 142.8 | 178.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 178.5
|  |  | Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada 16x150mm | 4.47 | PÇ | 7 | 31.29 | 39.1125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 39.1125
|  |  | Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada 16x45mm | 2.62 | PÇ | 7 | 18.34 | 22.925 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 22.925
|  |  | Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada 16x150mm | 2.6 | PÇ | 14 | 36.4 | 45.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 45.5
|  |  | Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada 16x450mm | 7.54 | PÇ | 6 | 45.24 | 56.55 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 56.55
|  |  | Fornecimento e instalação de para-raios polimérico p/ 12kV com desligador | 178.6 | PÇ | 3 | 535.8 | 669.75 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 669.75
|  |  | Fornecimento e instalação de pino de cruzeta de alumínio para 15 kV | 22.24 | PÇ | 7 | 155.68 | 194.6 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 194.6
|  |  | Fornecimento e instalação de placa de advertencia "não operar com carga" | 24.91 | PÇ | 1 | 24.91 | 31.1375 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 31.1375
|  |  | Fornecimento e instalação de placa de advertencia "Perigo de morte alta tensão" | 24.91 | PÇ | 3 | 74.73 | 93.4125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 93.4125
|  |  | Fornecimento e instalação de chave fusível de distribuição 15kV - 300A base C para orla | 250.96 | PÇ | 3 | 752.88 | 941.1 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 941.1
|  |  | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar para 17kV-400A uso interno com punho de manobra para abertura sem carga | 1357.2 | PÇ | 1 | 1357.2 | 1696.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1696.5
|  |  | Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para eletroduto de alumínio 100mm | 9.49 | PÇ | 3 | 28.47 | 35.5875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 35.5875
|  |  | Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 240mm | 30.16 | PÇ | 2 | 60.32 | 75.4 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 75.4
|  |  | Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 250mm | 31.22 | PÇ | 2 | 62.44 | 78.05 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 78.05
|  |  | Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 270mm | 32.16 | PÇ | 1 | 32.16 | 40.2 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 40.2
|  |  | Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 290mm | 36.9 | PÇ | 1 | 36.9 | 46.125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 46.125
|  |  | Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 380mm | 41.45 | PÇ | 1 | 41.45 | 51.8125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 51.8125
|  |  | Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 400mm | 41.45 | PÇ | 1 | 41.45 | 51.8125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 51.8125
|  |  | Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 420mm | 41.45 | PÇ | 1 | 41.45 | 51.8125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 51.8125
|  |  | Fornecimento e instalação de concreto para base de postes | 423.76 | PÇ | 2 | 847.52 | 1059.4 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1059.4
|  |  | Fornecimento e instalação de conector de parafuso fendido 24mm | 3.76 | PÇ | 15 | 56.4 | 70.5 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 70.5
|  |  | Fornecimento e instalação de cruzeta de madeira tratada 10x12x240cm | 101.5 | PÇ | 7 | 710.5 | 888.125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 888.125
|  |  | Fornecimento e instalação de curva longa de pvc rígido 4'' | 28.71 | m³ | 1 | 28.71 | 35.8875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 35.8875
|  |  | Fornecimento e instalação de curva de pvc rígido 4'' | 25.81 | PÇ | 1 | 25.81 | 32.2625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 32.2625
|  |  | Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico 200A - 12kA com bobina de disparo e dispositivo de trava de operação | 1243.34 | PÇ | 1 | 1243.34 | 1554.175 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 1554.175
|  |  | Fornecimento e instalação de eletroduto em liga de alumínio 4'' c/3metros | 197.4 | PÇ | 1 | 197.4 | 246.75 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 246.75
|  |  | Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rígido 3/4'' c/ 3 metros | 10.9 | PÇ | 3 | 32.7 | 40.875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 40.875
|  |  | Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rígido 4'' c/ 3 metros | 71.18 | PÇ | 2 | 142.36 | 177.95 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 177.95
|  |  | fornecimento e instalação de porca de alumínio M 16x2 | 0.65 | PÇ | 12 | 7.8 | 9.75 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 9.75
|  |  | Fornecimento e instalação de postes de concreto tronco cônico com 11 metros de altura -4kn | 1112.59 | Un. | 2 | 2225.18 | 2781.475 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 2781.475
|  |  | Fornecimento e instalação de sapata para cabo 25mm | 7.42 | PÇ | 12 | 89.04 | 111.3 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 111.3
|  |  | Fornecimento e instalação de sela para cruzeta | 15.27 | PÇ | 7 | 106.89 | 133.6125 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 133.6125
|  |  | Fornecimento e instalação de tapete de borracha p/ 15kV | 117.5 | PÇ | 1 | 117.5 | 146.875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 146.875
|  |  | Fornecimento e instalação de terminais reticulado para 15 kV uso externo | 7.33 | PÇ | 8 | 58.64 | 73.3 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 73.3
|  |  | Fornecimento e instalação de terminal central 3/8'' | 7.33 | PÇ | 3 | 21.99 | 27.4875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 27.4875
|  |  | Fornecimento e instalação de transformador trifásico 75kVA - 15kV/127/220V | 5391.81 | PÇ | 1 | 5391.81 | 6739.7625 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 6739.7625
|  |  | Fornecimento e instalação de vergalhão de cobre 3/8' | 28.43 | m | 5 | 142.15 | 177.6875 | [5 empty] | #DIV/0! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 100 | 177.6875
[8 empty] | 235137.3125 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | TOTAL |  | % | 21.651 | 50909.6837 | % |  |  | 35.7144 | TOTAL | 83977.95 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 19677.75
|  | TOTAL ACUMULADO DO CONTRADO ORIGINAL C/BDI DE 25,00%: | [55 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 798591.5138
[32 empty] | total pref |  |  | 19677.75 |  | TOTAL | 8010.55 |  |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  |  | 7347.52
ADITIVO
|  |  | 24. REEQUILIBRIO | [28 empty] | % | 8.3686 | [37 empty] | %pago | valor pago c/bdi
|  |  | 13.1.6.1.1 #2,5mm² 750 VA | 0.89 | M | 7.200,00 | #VALUE! | #VALUE! | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | 13.1.10.1.1 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | 27.66 | PÇ | 116,00 | #VALUE! | #VALUE! | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | 3.4.1 Formas | 17.3 | M2 | 370,90 | #VALUE! | #VALUE! | [42 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | 3.2.1 Formas | 28.67 | M2 | 102,81 | #VALUE! | #VALUE! | [42 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | 21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | 378.27 | M2 | 39,29 | #VALUE! | #VALUE! | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | 21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha | 378.27 | M2 | 10,50 | #VALUE! | #VALUE! | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | 21.3 Armários e escaninhosem granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | 378.27 | M2 | 53,00 | #VALUE! | #VALUE! | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | 21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha | 378.27 | M2 | 35,70 | #VALUE! | #VALUE! | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
|  |  | 9.2.1.4 Cerâmica 10x10 | 18.45 | M2 | 460,27 | #VALUE! | #VALUE! | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | #VALUE!
[73 empty] | 100 | 0
[7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | [64 empty] | 100 | #VALUE!
[73 empty] | 100 | 0
|  | DIFERENÇA DE QUANTITATIVOS | [70 empty] | 100 | 0
|  | Item | Descrição do Item | Valor Unitário | Unid. | Quant. | Valor Total | Valor c/BDI de 25% | [42 empty] | Qtd da medição | [19 empty] | %pago | valor pago c/bdi
|  | 9 | REVESTIMENTOS | [67 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 9.1.1.1 | Chapisco interno | 5.39 | M2 | 1768.28 | 9531.03 | 11913.79 | [42 empty] | 1631 | 0.92237 | 10988.86 | [17 empty] | 0.92237 | 10988.86 | 99.0776 | 924.93
|  | 9.1.1.2 | Chapisco de teto | 5.39 | M2 | 868.66 | 4682.08 | 5852.6 | [42 empty] | 800 | 0.92096 | 5390 | [17 empty] | 0.92096 | 5390 | 99.079 | 462.6
|  | 9.1.1.3 | Emboço teto | 17.92 | M2 | 868.66 | 15566.39 | 19457.98 | [42 empty] | 780 | 0.89793 | 17471.99 | [17 empty] | 0.89793 | 17471.99 | 99.1021 | 1985.99
|  | 9.1.1.4 | Emboço interno | 17.92 | M2 | 809.0698 | 14498.53 | 18123.17 | [42 empty] | 740 | 0.91463 | 16576 | [17 empty] | 0.91463 | 16576 | 99.0854 | 1547.17
|  | 9.1.1.5 | Emboço externo | 17.92 | M2 | 576.5502 | 10331.78 | 12914.72 | [42 empty] | 510 | 0.88457 | 11423.99 | [17 empty] | 0.88457 | 11423.99 | 99.1154 | 1490.73
|  | 9.1.1.6 | Reboco teto | 21.4 | M2 | 143.92 | 3079.89 | 3849.86 | [42 empty] | 76 | 0.52807 | 2033 | [17 empty] | 0.52807 | 2033 | 99.4719 | 1816.86
[7 empty] | 57689.7 | 72112.12 | [44 empty] | 63883.84
|  | 10 | PAVIMENTAÇÃO | [67 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 10.10.1 | Piso cerâmico 30 x 30 cm PEI 5 | 35.12 | M2 | 78.54 | 2758.32 | 3447.91 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 3447.91
|  | 10.10.3 | Limpeza de piso cerâmico após aplicação do rejuntamento | 8.81 | M2 | 78.54 | 691.94 | 864.92 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 864.92
[7 empty] | 3450.26 | 4312.83 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 4312.83
[71 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
[7 empty] | 61139.95 | 76424.94 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 76424.94
[71 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
[71 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | DESMOBILIZAÇÃO E REMOBILIZAÇÃO | [70 empty] | 100 | 0
|  | Item | Descrição do Item | Valor Unitário | Unid. | Quant. | Valor Total | Valor c/BDI de 25,00% | [42 empty] | Qtd da medição | [19 empty] | %pago | valor pago c/bdi
|  | 9 | DESMOBILIZAÇÃO E REMOBILIZAÇÃO
|  | 9.1 | DESMOBILIZAÇÃO | [67 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 9.1.1 | MESTRE DE OBRAS | 26.54 | H | 40 | 1061.6 | 1327 | [42 empty] | 40 | 1 | 1327 | [17 empty] | 1 | 1327 | 99 | 0
|  | 9.1.2 | SERVENTES | 7.75 | H | 240 | 1860 | 2325 | [42 empty] | 240 | 1 | 2325 | [17 empty] | 1 | 2325 | 99 | 0
|  | 9.1.3 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV | 64 | CHP | 16 | 1024 | 1280 | [42 empty] | 16 | 1 | 1280 | [17 empty] | 1 | 1280 | 99 | 0
|  | 9.1.4 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV -11T (VU=6ANOS) | 102.77 | CHP | 32 | 3288.64 | 4110.8 | [42 empty] | 32 | 1 | 4110.8 | [17 empty] | 1 | 4110.8 | 99 | 0
|  | 9.1.5 | GUINDASTE MUNK, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M) | 113.49 | CHP | 8 | 907.92 | 1134.9 | [42 empty] | 8 | 1 | 1134.9 | [17 empty] | 1 | 1134.9 | 99 | 0
|  | 9.1.6 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) | 136.19 | CHP | 16 | 2179.04 | 2723.8 | [42 empty] | 16 | 1 | 2723.8 | [17 empty] | 1 | 2723.8 | 99 | 0
[6 empty] | Total | 10321.2 | 12901.5 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 12901.5
|  | 9.2 | REMOBILIZAÇÃO | [67 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 9.2.1 | MESTRE DE OBRAS | 26.54 | H | 40 | 1061.6 | 1327 | [42 empty] | 40 | 1 | 1327 | [17 empty] | 1 | 1327 | 99 | 0
|  | 9.2.2 | SERVENTES | 7.75 | H | 240 | 1860 | 2325 | [42 empty] | 240 | 1 | 2325 | [17 empty] | 1 | 2325 | 99 | 0
|  | 9.2.3 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV | 64 | CHP | 16 | 1024 | 1280 | [42 empty] | 16 | 1 | 1280 | [17 empty] | 1 | 1280 | 99 | 0
|  | 9.2.4 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV -11T (VU=6ANOS) | 102.77 | CHP | 32 | 3288.64 | 4110.8 | [42 empty] | 32 | 1 | 4110.8 | [17 empty] | 1 | 4110.8 | 99 | 0
|  | 9.2.5 | GUINDASTE MUNK, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M) | 113.49 | CHP | 8 | 907.92 | 1134.9 | [42 empty] | 8 | 1 | 1134.9 | [17 empty] | 1 | 1134.9 | 99 | 0
|  | 9.2.6 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) | 136.19 | CHP | 16 | 2179.04 | 2723.8 | [42 empty] | 16 | 1 | 2723.8 | [17 empty] | 1 | 2723.8 | 99 | 0
[6 empty] | Total | 10321.2 | 12901.5 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 12901.5
[7 empty] | 20642.4 | 25803 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 25803
[71 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | SERVIÇOS EXTRAS | [70 empty] | 100 | 0
|  | Item | Descrição do Item | Valor Unitário | Unid. | Quant. | Valor Total | Valor c/BDI | [62 empty] | %pago | valor pago c/bdi | #VALUE! | #VALUE!
|  | 1.1 | Lastro de Brita | 60.9 | M3 | 62.01 | 3776.41 | 4720.51 | [42 empty] | 62.01 | 1 | 4720.51 | [17 empty] | 1 | 4720.51 | 99 | 0
|  | 1.2 | Compactação de Terreno | 2.21 | M2 | 1240.1 | 2740.62 | 3425.78 | [42 empty] | 1240.1 | 1 | 3425.78 | [17 empty] | 1 | 3425.78 | 99 | 0
|  | 1.4 | Viga para contenção de aterro sob gradil de concreto | 1982.62 | M3 | 9.86 | 19548.63 | 24435.79 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 24435.79
[7 empty] | 26065.66 | 32582.08 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 32582.08
|  | 2. | PINTURA | [67 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 2.1 | Selador para pintura | 2.11 | M2 | 2054.94 | 4335.92 | 5419.9 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 5419.9
|  | 2.2 | Selador para esquadrias de madeira | 2.03 | M2 | 257.6 | 522.93 | 653.66 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 653.66
|  | 2.3 | Fundo para peças de ferro | 9.33 | M2 | 170.5 | 1590.77 | 1988.46 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 1988.46
|  | 2.4 2.4 | Pintura epóxi sobre esquadria de alumínio, incluindo fundo preparador p q , p p | 70.72 | M2 | 293.92 | 20786.02 | 25982.53 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 25982.53
[7 empty] | 27235.64 | 34044.55 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 34044.55
|  | 3 | ESQUADRIAS | [67 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 3.1 | Contra Marco | 75.92 | M2 | 133.16 | 10109.51 | 12636.88 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 12636.88
|  | 3.2 | Feragens para portas de madeira | 377.76 | CJ | 46 | 17376.96 | 21721.2 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 21721.2
[7 empty] | 27486.47 | 34358.08 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 34358.08
|  | 4 | VIDROS | [67 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 4.1 | Vidro martelado 4 mm | 60.35 | M2 | 12.5 | 754.38 | 942.97 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 942.97
|  | 4.2 | Vidro comum 6 mm | 134.6 | M2 | 41.88 | 5637.05 | 7046.31 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 7046.31
|  | 4.3 | Vidro temperado 6 mm | 180 | M2 | 61.5 | 11070 | 13837.5 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 13837.5
[7 empty] | 17461.42 | 21826.78 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 21826.78
|  | 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
|  | 5.1 | Proteção mecânica sobre impermeabilização com argamassa com brita leve | 52.2 | M2 | 97.64 | 5096.81 | 6371.01 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 6371.01
[7 empty] | 5096.81 | 6371.01 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 6371.01
|  | 6 | SUBESTAÇÃO | [67 empty] | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 6.1 | Alvenaria de 25 cm | 96.11 | M2 | 42 | 4036.62 | 5045.78 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 5045.78
|  | 6.2 | Chapisco interno | 5.39 | M2 | 42 | 226.38 | 282.98 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 282.98
|  | 6.3 | Chapisco externo | 5.39 | M2 | 42 | 226.38 | 282.98 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 282.98
|  | 6.4 | Emboço interno | 17.92 | M2 | 42 | 752.64 | 940.8 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 940.8
|  | 6.5 | Emboço externo | 17.92 | M2 | 42 | 752.64 | 940.8 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 940.8
|  | 6.6 | Reboco interno | 17 | M2 | 42 | 714 | 892.5 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 892.5
|  | 6.7 | Reboco externo | 9.18 | M2 | 42 | 385.56 | 481.95 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 481.95
|  | 6.8 | Chapisco de teto | 5.39 | M2 | 10.26 | 55.3 | 69.13 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 69.13
|  | 6.9 | Emboço teto | 17.92 | M2 | 10.26 | 183.86 | 229.83 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 229.83
|  | 6.10 | Reboco teto | 21.4 | M2 | 10.26 | 219.56 | 274.45 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 274.45
|  | 6.11 | Selador para pintura | 2.11 | M2 | 94.26 | 198.89 | 248.61 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 248.61
|  | 6.12 | Pintura acrílica s/ massa corrida externa/interna / / | 6.73 | M2 | 84 | 565.32 | 706.65 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 706.65
|  | 6.13 | Pintura PVA c/ massa corrida teto | 13.62 | M2 | 10.26 | 139.74 | 174.68 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 174.68
|  | 6.14 | Estaca de concreto | 53.91 | M | 24 | 1293.84 | 1617.3 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 1617.3
|  | 6.15 | Forma bloco de fundação | 31.58 | M2 | 11.52 | 363.8 | 454.75 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 454.75
|  | 6.16 | Armadura bloco de fundação | 5.59 | KG | 177.19 | 990.49 | 1238.11 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 1238.11
|  | 6.17 | Concreto fck 25 para bloco de fundação | 423.76 | M3 | 1.73 | 733.1048 | 916.38 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 916.38
|  | 6.18 | Forma para viga fundação | 31.58 | M2 | 11.52 | 363.8 | 454.75 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 454.75
|  | 6.19 | Armadura para viga fundação | 5.59 | KG | 227.18 | 1269.94 | 1587.43 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 1587.43
|  | 6.20 | Concreto fck 25 para viga fundação | 423.76 | M3 | 1.2 | 508.51 | 635.64 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 635.64
|  | 6.21 | Lastro de brita | 60.9 | M3 | 0.82 | 49.94 | 62.43 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 62.43
|  | 6.22 | Contra-piso 5 cm | 12.98 | M2 | 10.26 | 133.17 | 166.46 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 166.46
|  | 6.23 | Regularização de piso | 12.61 | M2 | 10.26 | 129.38 | 161.73 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 161.73
|  | 6.24 | Cimento desempenado | 36.88 | M2 | 10.26 | 378.39 | 472.99 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 472.99
|  | 6.25 | Forma para laje de concreto maciça -exclusive escoramento | 37.03 | M2 | 10.26 | 379.93 | 474.91 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 474.91
|  | 6.26 | Escoramento para laje de concrto maciça | 5.49 | M3 | 28.73 | 157.73 | 197.16 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 197.16
|  | 6.27 | Armadura Complementar para laje | 5.59 | KG | 84.9 | 474.59 | 593.24 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 593.24
|  | 6.28 | Concreto 25 mpa para laje | 423.76 | M3 | 1.23 | 521.22 | 651.53 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 651.53
|  | 6.29 | Forma para viga cobertura | 31.58 | M2 | 11.52 | 363.8 | 454.75 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 454.75
|  | 6.30 | Armadura para viga cobertura | 5.59 | KG | 227.18 | 1269.94 | 1587.43 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 1587.43
|  | 6.31 | Concreto fck 25 para viga cobertura | 423.76 | M3 | 1.2 | 508.51 | 635.64 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 635.64
|  | 6.32 | Esquadria de alumínio | 616.82 | M2 | 4.94 | 3047.09 | 3808.86 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 3808.86
|  | 6.33 | Ferragem para porta de alumínio | 142.44 | UN | 1 | 142.44 | 178.05 | [62 empty] | 0 | 0 | 100 | 178.05
|  | 6.34 | Pintura epóxi sobre esquadria de alumínio, incluindo fundo preparador | 70.72 | M2 | 9.88 | 698.71 | 873.39
[7 empty] | 22235.2148 | 27794.07
|  | TOTAL ACUMULADO DO ADITIVO C/BDI DE 25,00%: | [66 empty] | #REF! |  |  | 97833.13
|  | TOTAL ACUMULADO DO CONTRADO C/BDI DE 25,00% | [65 empty] | #REF! |  |  |  | 896424.6438
A fiscalização se responsabiliza pelos SERVIÇOS executados e devidamente comprovados nos períodos de medições. A partir do momento da apresentação dos boletins de medição aferidos pela fiscalização com os devidos SERVIÇOS executados, a responsabilidade por pagamentos, empenhos e documentação fica com os devidos setores responsáveis da Prefeitura Municipal do Rio Grande