## Plan1
| OBJETO: CRECHE PRÓ-INFÂNCIA - Assis Brasil | [12 empty] | BDI 30%
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 004/2013
| LOCAL: RIO GRANDE/RS | [5 empty] | FNDE |  |  |  | FNDE | pref
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | 1 medição | [8 empty] | 2 medição | [6 empty] | 3 medição |  |  |  |  | 4 medição |  |  |  |  | 5medição |  |  |  | 6 medição |  |  |  |  | 7medição |  |  |  |  | 8 medição |  |  |  |  | 9 medição |  |  | 10 medição | [5 empty] | ACUMULADO |  |  |  | NOVA LICITAÇÃO
| Descriçao do item | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor | c/BDI | Valor | %pago | valor pago | SALDO | % | % | data final | % do todo | % do item | valor | FNDE | TESTE | PREF |  | data inicio | data final | % do todo | Qtd da medição | % do item | valor |  | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor |  | %pago | valor pago s/bdi |  | valor a pagar | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor S/BDI
1 | 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0
1.1 | 1.1 Barracão para escritório de obra | 164.1 | m² | 0 | 0 |  | 2096.0709 | 100 | 2096.07 | 0.0009 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m² | 0 | 0
1.2 | 1.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | 235.85 | m² | 0 | 0 |  | 614.34 | 100 | 614.34 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m² | 0 | 0
1.3 | 1.3 Locação da obra | 4.52 | m² | 0 | 0 |  | 2726.82 | 100 | 2726.82 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m² | 0 | 0
2 | 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 4837.0016 | 6288.1021 |  |  |  |  | 0.41755 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 2 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0% | 0
2.1 | 2.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 2.1 | [5 empty] | 0 | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0% | 0 | 100% | 0
2.1.1 | 2.1.1 Concreto | 423.76 | m³ | 0 | 0 | 0 | 17591.04 | 100 | 17591.04 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m³ | 0 | 0
2.1.2 | 2.1.2 Aço | 5.59 | Kg | 0 | 0 | 0 | 5920.4 | 100 | 5920.4 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | Kg | 0 | 0
2.1.3 | 2.1.3 Escavação | 6.5 | m | 0 | 0 | 0 | 4675 | 100 | 4675 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m | 0 | 0
2.2 | 2.2 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 2.2 | [5 empty] | 0 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0% | 0 | 100% | 0
2.2.1 | 2.2.1 Concreto | 423.76 | m² | 6.16 | 2610.3616 | 3393.4701 | 2006.6816 | 0 | 0 | 2006.6816 | 0.22534 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.1 | 0% | 0 | 100% | 3393.4701 |  | m² | 6.16 | 0
2.2.2 | 2.2.2 Aço | 5.59 | Kg | 296 | 1654.64 | 2151.032 | 2305.84 | 0 | 0 | 2305.84 | 0.14283 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.2 | 0% | 0 | 100% | 2151.032 |  | Kg | 296 | 0
2.2.3 | 2.2.3 Escavação | 6.5 | m³ | 88 | 572 | 743.6 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0.049377 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.3 | 0% | 0 | 100% | 743.6 |  | m³ | 88 | 0
3 | 3 SUPERESTRUTURA |  |  |  | 237156.375 | 308303.3115 |  |  |  |  | 28.36 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 0.11 |  | 55.57% | 171320.04 | 3 |  |  |  | 2.854% | 8797.68 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3 | 58.42% | 138552.0814
3.1 | 3.1 PILARES |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 3.1 | [5 empty] | 0 | 3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 0% | 0 | 100% | 0
3.1.1 | 3.1.1 Formas | 31.58 | m² | 95.89 | 3028.2062 | 3936.6681 | 16518.955 | 100 | 16518.96 | -0.005 | 0.26141 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.1 | 0% | 0 | 100% | 3936.6681 |  | m² | 95.89 | 0
3.1.2 | 3.1.2 Armadura | 5.59 | Kg | 542.82 | 3034.3638 | 3944.6729 | 30514.209 | 100 | 30514.21 | -0.001 | 0.26194 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.2 | 0% | 0 | 100% | 3944.6729 |  | Kg | 542.82 | 0
3.1.3 | 3.1.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 7.84 | 3322.2784 | 4318.9619 | 11727.36 | 100 | 11727.36 | 0 | 0.28679 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.3 | 0% | 0 | 100% | 4318.9619 |  | m³ | 7.84 | 0
3.2 | 3.2 VIGAS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 3.2 | [5 empty] | 0 | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 0% | 0 | 100% | 0
3.2.1 | 3.2.1 Formas | 31.58 | m² | 1102.22 | 34808.1076 | 45250.5399 | 47153.68 | 60 | 28292.2 | 18861.48 | 3.0048 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2.1 |  |  | 0.02 | 793.15 | 71.96% | 32561.98 | 3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.1 | 71.96% | 25047.677 | 28.04% | 20202.8629 |  | m² | 309.07 | 0
3.2.2 | 3.2.2 Armadura | 5.59 | Kg | 4345.1 | 24289.109 | 31575.8417 | 47508.3277 | 60 | 28505 | 19003.3277 | 2.0967 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2.2 |  |  | 0.01 | 2842.082 | 65.41% | 20653.4 | 3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.2 | 65.41% | 15887.2384 | 34.59% | 15688.6033 |  | Kg | 1503.018 | 0
3.2.3 | 3.2.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 70.43 | 29845.4168 | 38799.05 | 36703.3792 | 60 | 22022.04 | 14681.3392 | 2.5764 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2.3 |  |  | 0.02 | 54.99 | 78.08% | 30293.33 | 3.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.3 | 78.08% | 23302.5624 | 21.92% | 15496.4876 |  | m³ | 15.44 | 0
3.3 | 3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 3.3 | [5 empty] | 0 | 3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 0% | 0 | 100% | 0
3.3.1 | 3.3.1 Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, contagem e escoramento | 50.53 | m² | 887.18 | 44829.2054 | 58277.967 | 68417.44 | 57.16 | 39107.4 | 29310.04 | 3.8698 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3.1 |  |  | 0.04 | 887.18 | 100% | 58277.97 | 3.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.1 | 100% | 44829.2054 | 0% | 13448.7616 |  | m² | 0 | 0
3.3.2 | 3.3.2 Armadura Complementar | 5.59 | Kg | 3002.74 | 16785.3166 | 21820.92 | 26014.8 | 57.16 | 14870.06 | 11144.74 | 1.449 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3.2 |  |  | 0.01 | 3002.739 | 100% | 21820.92 | 3.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.2 | 100% | 16785.311 | 3.33e-05% | 5035.609 |  | Kg | 0.001 | 0
3.3.3 | 3.3.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 29.97 | 12700.0872 | 16510.12 | 15603.904 | 42.87 | 6689.4 | 8914.504 | 1.0963 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3.3 |  |  | 0.01 | 14 | 46.71% | 7712.44 | 3.3.3 |  |  | 15.97 | 53.29% | 8797.68 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.3 | 100% | 12700.0872 | 0% | 3810.0328 |  | m³ | 0 | 0
3.4 | 3.4 CAIXA D'ÁGUA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 3.4 | [5 empty] | 0 | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 0% | 0 | 100% | 0
3.4.1 | 3.4.1 Formas | 31.58 | m² | 370.9 | 11713.022 | 15226.9286 | 11030.566 | 0 | 0 | 11030.566 | 1.0111 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.1 | 0% | 0 | 100% | 15226.9286 |  | m² | 370.9 | 0
3.4.2 | 3.4.2 Armadura | 5.59 | Kg | 6724.2 | 37588.278 | 48864.7614 | 52381.518 | 0 | 0 | 52381.518 | 3.2448 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.2 | 0% | 0 | 100% | 48864.7614 |  | Kg | 6724.2 | 0
3.4.3 | 3.4.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 35.9 | 15212.984 | 19776.87 | 11694.784 | 0 | 0 | 11694.784 | 1.3132 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.3 | 0% | 0 | 100% | 19776.87 |  | m³ | 35.9 | 0
4 | 4 PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 59649.2137 | 77543.9909 |  |  |  |  | 5.1491 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 0.01 |  | 25.64% | 19880.86 | 4 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 25.64% | 15292.9413
4.1 | 4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 4.1 | [5 empty] | 0 | 4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 0% | 0 | 100% | 0
4.1.1 | 4.1.1 Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | 8.71 | m | 33.28 | 289.8688 | 376.8294 | 9426.325 | 93.74 | 8836.24 | 590.085 | 0.025022 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.1 |  |  | 0 | 33.28 | 100% | 376.83 | 4.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.1 | 100% | 289.8688 | 0% | 86.9606 |  | m | 0 | 0
4.1.2 | 4.1.2 Levante de alvenaria de bloco cerâmico | 29.31 | m² | 334.31 | 9798.6261 | 12738.22 | 41098.1948 | 71.45 | 29364.66 | 11733.5348 | 0.84585 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.2 |  |  | 0.01 | 334.3098 | 100% | 12738.22 | 4.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.2 | 100% | 9798.6202 | 5.982e-05% | 2939.5998 |  | m² | 0.0002 | 0
4.1.3 | 4.1.3 Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | 4.95 | m | 374.18 | 1852.191 | 2407.8483 | 8125 | 57.16 | 4644.25 | 3480.75 | 0.15989 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.3 |  |  | 0 | 374.18 | 100% | 2407.85 | 4.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.3 | 100% | 1852.191 | 0% | 555.6573 |  | m | 0 | 0
4.1.4 | 4.1.4 Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | 81.94 | m² | 27.15 | 2224.671 | 2892.0723 | 1513.6125 | 0 | 0 | 1513.6125 | 0.19204 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.4 | 0% | 0 | 100% | 2892.0723 |  | m² | 27.15 | 0
4.1.5 | 4.1.5 Divisórias em Madeira com laminado com portas de 80x210cm | 235.38 | m² | 45.99 | 10825.1262 | 14072.67 | 6790.8834 | 0 | 0 | 6790.8834 | 0.93446 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.5 | 0% | 0 | 100% | 14072.67 |  | m² | 45.99 | 0
4.1.6 | 4.1.6 Divisórias em granito | 593.6 | m² | 52.74 | 31306.464 | 40698.4032 | 7259.1336 | 0 | 0 | 7259.1336 | 2.7025 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.6 | 0% | 0 | 100% | 40698.4032 |  | m² | 52.74 | 0
4.1.7 | 4.1.7 Vergas contínuas no perímetro das edificações | 10.73 | m | 150.61 | 1616.0453 | 2100.87 | 11377.2 | 64.26 | 7310.99 | 4066.21 | 0.1395 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.7 |  |  | 0 | 150.6095 | 100% | 2100.87 | 4.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.7 | 100% | 1616.0399 | 0.000332% | 484.8301 |  | m | 0.0005 | 0
4.1.8 | 4.1.8 Vergas e contravergas embutidas nas paredes | 10.73 | m | 161.81 | 1736.2213 | 2257.0877 | 9991.562 | 64.26 | 6420.58 | 3570.982 | 0.14988 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.8 |  |  | 0 | 161.81 | 100% | 2257.09 | 4.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.8 | 100% | 1736.2213 | 0% | 520.8664 |  | m | 0 | 0
5 | 5 ESQUADRIAS |  |  |  | 64653.1062 | 84048.9251 |  |  |  |  | 5.5811 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 5 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0% | 0
5.1 | 5.1 PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 5.1 | [5 empty] | 0 | 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1 | 0% | 0 | 100% | 0
5.1.1 | 5.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | 370.13 | Un. | 14 | 5181.82 | 6736.366 | 5896.52 | 0 | 0 | 5896.52 | 0.44731 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.1 | 0% | 0 | 100% | 6736.366 |  | Un. | 14 | 0
5.1.2 | 5.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | 433.35 | Un. | 4 | 1733.4 | 2253.42 | 1441.16 | 0 | 0 | 1441.16 | 0.14963 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.2 | 0% | 0 | 100% | 2253.42 |  | Un. | 4 | 0
5.1.3 | 5.1.3 PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | 348.72 | Un. | 14 | 4882.08 | 6346.704 | 4528.16 | 0 | 0 | 4528.16 | 0.42144 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.3 | 0% | 0 | 100% | 6346.704 |  | Un. | 14 | 0
5.1.4 | 5.1.4 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês | 319.84 | Un. | 6 | 1919.04 | 2494.752 | 2042.46 | 0 | 0 | 2042.46 | 0.16566 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.4 | 0% | 0 | 100% | 2494.752 |  | Un. | 6 | 0
5.1.5 | 5.1.5 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | 358.55 | Un. | 4 | 1434.2 | 1864.46 | 1403.76 | 0 | 0 | 1403.76 | 0.12381 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.5 | 0% | 0 | 100% | 1864.46 |  | Un. | 4 | 0
5.1.6 | 5.1.6 PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | 306.85 | Un. | 18 | 5523.3 | 7180.29 | 5674.68 | 0 | 0 | 5674.68 | 0.47679 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.6 | 0% | 0 | 100% | 7180.29 |  | Un. | 18 | 0
5.1.7 | 5.1.7 PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | 746.46 | Un. | 6 | 4478.76 | 5822.388 | 904.08 | 0 | 0 | 904.08 | 0.38662 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.7 | 0% | 0 | 100% | 5822.388 |  | Un. | 6 | 0
5.2 | 5.2 PORTAS DE FERRO | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 5.2 | [5 empty] | 0 | 5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
5.2.1 | 5.2.1 Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | 282.18 | Un. | 2 | 564.36 | 733.668 | 446.86 | 0 | 0 | 446.86 | 0.048718 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2.1 | 0% | 0 | 100% | 733.668 |  | Un. | 2 | 0
5.3 | 5.3 JANELAS DE FERRO | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 5.3 | [5 empty] | 0 | 5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
5.3.1 | 5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm | 101.97 | Un. | 6 | 611.82 | 795.366 | 854.94 | 0 | 0 | 854.94 | 0.052814 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.1 | 0% | 0 | 100% | 795.366 |  | Un. | 6 | 0
5.3.2 | 5.3.2 EF-11 pivotante 180 x 30 cm | 161.78 | Un. | 15 | 2426.7 | 3154.71 | 2275.95 | 0 | 0 | 2275.95 | 0.20948 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.2 | 0% | 0 | 100% | 3154.71 |  | Un. | 15 | 0
5.3.3 | 5.3.3 EF-12 pivotante 90 x 30 cm | 84.13 | Un. | 2 | 168.26 | 218.738 | 260.62 | 0 | 0 | 260.62 | 0.014525 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.3 | 0% | 0 | 100% | 218.738 |  | Un. | 2 | 0
5.3.4 | 5.3.4 EF-13 pivotante 210 x 30 cm | 181.18 | Un. | 10 | 1811.8 | 2355.34 | 1706.8 | 0 | 0 | 1706.8 | 0.1564 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.4 | 0% | 0 | 100% | 2355.34 |  | Un. | 10 | 0
5.3.5 | 5.3.5 EF-14 pivotante 210 x 60 cm | 336.57 | Un. | 8 | 2692.56 | 3500.328 | 1545.6 | 0 | 0 | 1545.6 | 0.23243 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.5 | 0% | 0 | 100% | 3500.328 |  | Un. | 8 | 0
5.3.6 | 5.3.6 EF-15 pivotante 240 x 30 cm | 203.18 | Un. | 2 | 406.36 | 528.268 | 306.16 | 0 | 0 | 306.16 | 0.035078 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.6 | 0% | 0 | 100% | 528.268 |  | Un. | 2 | 0
5.3.7 | 5.3.7 EF-16 pivotante 300 x 30 cm | 282.19 | Un. | 2 | 564.38 | 733.694 | 340.8 | 0 | 0 | 340.8 | 0.048719 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.7 | 0% | 0 | 100% | 733.694 |  | Un. | 2 | 0
5.3.8 | 5.3.8 EF-17 basculante 50 x 50 cm | 59.22 | Un. | 14 | 829.08 | 1077.804 | 1823.36 | 0 | 0 | 1823.36 | 0.071569 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.8 | 0% | 0 | 100% | 1077.804 |  | Un. | 14 | 0
5.3.9 | 5.3.9 EF-18 corrediça 120 x 60 cm | 197.87 | Un. | 1 | 197.87 | 257.231 | 180.93 | 0 | 0 | 180.93 | 0.017081 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.9 | 0% | 0 | 100% | 257.231 |  | Un. | 1 | 0
5.3.10 | 5.3.10 EF-19 corrediça 150 x 120 cm | 432.87 | Un. | 1 | 432.87 | 562.731 | 293.4 | 0 | 0 | 293.4 | 0.037367 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.10 | 0% | 0 | 100% | 562.731 |  | Un. | 1 | 0
5.3.11 | 5.3.11 EF-20 corrediça 120 x 90 cm | 294.41 | Un. | 2 | 588.82 | 765.466 | 391.76 | 0 | 0 | 391.76 | 0.050829 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.11 | 0% | 0 | 100% | 765.466 |  | Un. | 2 | 0
5.3.12 | 5.3.12 EF-21 corrediça 180 x 90 cm | 442.6 | Un. | 1 | 442.6 | 575.38 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | 0.038207 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.12 | 0% | 0 | 100% | 575.38 |  | Un. | 1 | 0
5.3.13 | 5.3.13 EF-22 corrediça 240 x 90 cm | 540.12 | Un. | 1 | 540.12 | 702.156 | 350.46 | 0 | 0 | 350.46 | 0.046625 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.13 | 0% | 0 | 100% | 702.156 |  | Un. | 1 | 0
5.3.14 | 5.3.14 EF-23 corrediça 240 x 120 cm | 719.95 | Un. | 2 | 1439.9 | 1871.87 | 877.72 | 0 | 0 | 877.72 | 0.1243 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.14 | 0% | 0 | 100% | 1871.87 |  | Un. | 2 | 0
5.3.15 | 5.3.15 EF-24 corrediça 300 x 120 cm | 893.85 | Un. | 2 | 1787.7 | 2324.01 | 1141.08 | 0 | 0 | 1141.08 | 0.15432 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.15 | 0% | 0 | 100% | 2324.01 |  | Un. | 2 | 0
5.3.16 | 5.3.16 EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio) | 1776.6 | Un. | 2 | 3553.2 | 4619.16 | 2007.66 | 0 | 0 | 2007.66 | 0.30672 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.16 | 0% | 0 | 100% | 4619.16 |  | Un. | 2 | 0
5.3.17 | 5.3.17 EF-26 corrediça 270 x 160 cm | 1176.88 | Un. | 5 | 5884.4 | 7649.72 | 3250.65 | 0 | 0 | 3250.65 | 0.50796 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.17 | 0% | 0 | 100% | 7649.72 |  | Un. | 5 | 0
5.3.18 | 5.3.18 EF-27 corrediça 360 x 160 cm | 1443.46 | Un. | 4 | 5773.84 | 7505.992 | 3722.84 | 0 | 0 | 3722.84 | 0.49842 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.18 | 0% | 0 | 100% | 7505.992 |  | Un. | 4 | 0
5.3.19 | 5.3.19 EF-28 corrediça 200 x 105 cm | 545.89 | Un. | 1 | 545.89 | 709.657 | 355.08 | 0 | 0 | 355.08 | 0.047123 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.19 | 0% | 0 | 100% | 709.657 |  | Un. | 1 | 0
5.3.20 | 5.3.20 Telas em nylon | 16.07 | m² | 10.26 | 164.8782 | 214.3417 | 725.2794 | 0 | 0 | 725.2794 | 0.014233 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.20 | 0% | 0 | 100% | 214.3417 |  | m² | 10.26 | 0
5.3.21 | 5.3.21 Veneziana metálica circular 0 = 120cm (Castelo D'água) | 509.49 | Un. | 9 | 4585.41 | 5960.92 | 1155.96 | 0 | 0 | 1155.96 | 0.39583 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.21 | 0% | 0 | 100% | 5960.92 |  | Un. | 9 | 0
5.4 | 5.4 GRADES E PORTÕES | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 5.4 | [5 empty] | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
5.4.1 | 5.4.1 Portões 90X110cm (cobogós) | 191.48 | U5 | 5 | 957.4 | 1244.62 | 918.4 | 0 | 0 | 918.4 | 0.082646 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.1 | 0% | 0 | 100% | 1244.62 |  | U5 | 5 | 0
5.4.2 | 5.4.2 Portões 90X200cm (cobogós) | 365.86 | U5 | 1 | 365.86 | 475.618 | 310.67 | 0 | 0 | 310.67 | 0.031582 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.2 | 0% | 0 | 100% | 475.618 |  | U5 | 1 | 0
5.4.3 | 5.4.3 Grades e portões h=210cm | 171.78 | m² | 12.6 | 2164.428 | 2813.7564 | 1892.394 | 0 | 0 | 1892.394 | 0.18684 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.3 | 0% | 0 | 100% | 2813.7564 |  | m² | 12.6 | 0
6 | 6 VIDROS |  |  |  | 6414.87 | 8339.331 |  |  |  |  | 0.55375 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 6 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0% | 0
6.1 | 6.1 PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | 174.29 | m² | 13.8 | 2405.202 | 3126.7626 | 4001.586 | 0 | 0 | 4001.586 | 0.20763 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 0% | 0 | 100% | 3126.7626 |  | m² | 13.8 | 0
6.2 | 6.2 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | 199.51 | m² | 13.8 | 2753.238 | 3579.2094 | 4001.586 | 0 | 0 | 4001.586 | 0.23767 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 0% | 0 | 100% | 3579.2094 |  | m² | 13.8 | 0
6.3 | 6.3 Espelhos 4mm | 179.49 | m² | 7 | 1256.43 | 1633.359 | 1189.86 | 0 | 0 | 1189.86 | 0.10846 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 0% | 0 | 100% | 1633.359 |  | m² | 7 | 0
7 | 7 COBERTURA |  |  |  | 159390.7615 | 207207.9852 |  |  |  |  | 13.7592 |  |  | 0.03 | 2434% | 50433.3 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 2.556% | 5296.66 | 7 |  |  |  | 51.57% | 106862.35 |  |  |  | 0.4059% | 840.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 78.87% | 125717.9196
7.1 | 7.1 Estrutura em Madeira para cobertura | 73.55 | m² | 1271.78 | 93539.419 | 121601.25 | 150298.9604 | 0 | 0 | 150298.9604 | 8.0747 | #DIV/0! |  | 0.02 | 25% | 30400.31 | 375.7474 | 0 | 30024.5726 | 7.1 |  |  | 0 | 29.655 | 2.332% | 2835.46 | 7.1 |  |  | 669.38 | 52.63% | 64002.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.1 | 79.97% | 74798.879 | 20.03% | 46802.371 |  | m² | 254.8 | 0
7.2 | 7.2 Telhas cerâmicas | 46.35 | m² | 1264.78 | 58622.553 | 76209.3189 | 64364.6542 | 0 | 0 | 64364.6542 | 5.0605 | #DIV/0! |  | 0.01 | 25% | 19052.33 | 160.9116 | 0 | 18891.4084 | 7.2 |  |  | 0 | 31.4051 | 2.483% | 1892.31 | 7.2 |  |  | 669.38 | 52.92% | 40333.49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 80.41% | 47137.0276 | 19.59% | 29072.2913 |  | m² | 247.7999 | 0
7.3 | 7.3 Telhas de vidro | 477.97 | m² | 7 | 3345.79 | 4349.527 | 142.8 | 0 | 0 | 142.8 | 0.28882 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 0% | 0 | 100% | 4349.527 |  | m² | 7 | 0
7.4 | 7.4 Cumeeiras/Espigões | 5.05 | m | 154.99 | 782.6995 | 1017.5094 | 1587.0976 | 0 | 0 | 1587.0976 | 0.067565 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | 0 | 35.001 | 22.58% | 229.78 | 7.4 |  |  | 99.99 | 64.51% | 656.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.4 | 87.1% | 681.7046 | 12.9% | 335.8048 |  | m | 19.999 | 0
7.5 | 7.5 Calha metálica | 33.16 | m | 2.5 | 82.9 | 107.77 | 69.65 | 0 | 0 | 69.65 | 0.0071562 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 100% | 107.77 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 100% | 82.9 | 0% | 24.87 |  | m | 0 | 0
7.6 | 7.6 Rufos de concreto | 28.2 | m | 107 | 3017.4 | 3922.62 | 4942.33 | 0 | 0 | 4942.33 | 0.26047 | #DIV/0! |  | 0 | 25% | 980.66 | 12.3558 | 0 | 968.3042 | 7.6 |  |  | 0 | 9.2503 | 8.645% | 339.11 | 7.6 |  |  | 51 | 47.66% | 1869.66 |  |  | 20 | 18.69% | 733.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.6 | 100% | 3017.4085 | -0.0002804% | 905.2115 |  | m | -0.0003 | 0
8 | 8 IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 9144.2876 | 11887.5649 |  |  |  |  | 0.78937 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 0 |  | 11.38% | 1352.4 | 8 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 | 11.38% | 1040.3245
8.1 | 8.1 Impermeabilização das vigas baldrame | 4.94 | m² | 210.59 | 1040.3146 | 1352.4 | 4311.05 | 70 | 3017.75 | 1293.3 | 0.089804 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.1 |  |  | 0 | 210.592 | 100% | 1352.4 | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.1 | 100% | 1040.3245 | -0.0009497% | 312.0755 |  | m² | -0.002 | 0
8.2 | 8.2 Impermeabilização de calhas (piso) | 23.43 | m² | 77 | 1804.11 | 2345.343 | 1682.45 | 0 | 0 | 1682.45 | 0.15574 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.2 | 0% | 0 | 100% | 2345.343 |  | m² | 77 | 0
8.3 | 8.3 Impermeabilização do castelo d'água | 49.58 | m² | 105 | 5205.9 | 6767.67 | 2294.25 | 0 | 0 | 2294.25 | 0.44939 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.3 | 0% | 0 | 100% | 6767.67 |  | m² | 105 | 0
8.4 | 8.4 Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | 4.94 | m² | 221.45 | 1093.963 | 1422.1519 | 11942.7985 | 0 | 0 | 11942.7985 | 0.094435 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 0% | 0 | 100% | 1422.1519 |  | m² | 221.45 | 0
9 | 9 REVESTIMENTOS | 0 |  |  | 93992.1811 | 122189.8263 |  |  |  |  | 8.1137 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 8.419% | 10286.9 | 9 |  |  |  | 0.4684% | 572.36 |  |  |  | 10.29% | 12578.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9 | 39.03% | 36681.154
9.1 | 9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.1 | [5 empty] | 0 | 9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 100% | 0
9.1.1 | 9.1.1 Paredes | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.1.1 | [5 empty] | 0 | 9.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1 |  |  | 100% | 0
9.1.1.1 | 9.1.1.1 Emboço | 17.92 | m² | 959.21 | 17189.0432 | 22345.75 | 14579.992 | 0 | 0 | 14579.992 | 1.4838 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.1 |  |  | 0 | 298.4805 | 31.12% | 6953.39 | 9.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91.56 | 9.545% | 2132.98 |  | 73 | 7.61% | 1308.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.1 | 48.27% | 8297.6858 | 51.73% | 14048.0642 |  | m² | 496.1695 | 0
9.1.1.2 | 9.1.1.2 Reboco | 17 | m² | 809.07 | 13754.19 | 17880.447 | 12945.12 | 0 | 0 | 12945.12 | 1.1873 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.2 | [7 empty] | 390.04 | 48.21% | 8619.88 |  | 100 | 12.36% | 1700 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.2 | 60.57% | 8330.68 | 39.43% | 9549.767 |  | m² | 319.03 | 0
9.1.1.3 | 9.1.1.3 Cerâmica 20x20cm | 18.08 | m² | 959.21 | 17342.5168 | 22545.28 | 20910.778 | 0 | 0 | 20910.778 | 1.4971 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 550 | 57.34% | 9944 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.3 | 57.34% | 9944 | 42.66% | 12601.28 |  | m² | 409.21 | 0
9.1.1.4 | 9.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20x20cm | 1.88 | m² | 959.21 | 1803.3148 | 2344.3 | 2014.341 | 0 | 0 | 2014.341 | 0.15567 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 300 | 31.28% | 564 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.4 | 31.28% | 564 | 68.72% | 1780.3 |  | m² | 659.21 | 0
9.1.2 | 9.1.2 Tetos | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.1.2 | [5 empty] | 0 | 9.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.2 |  |  | 100% | 0
9.1.2.1 | 9.1.2.1 Reboco | 21.4 | m² | 724.74 | 15509.436 | 20162.2668 | 7464.822 | 0 | 0 | 7464.822 | 1.3388 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.1.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65.62 | 9.054% | 1825.55 |  | 240 | 33.12% | 5136 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.2.1 | 42.17% | 6540.268 | 57.83% | 13621.9988 |  | m² | 419.12 | 0
9.2 | 9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.2 | [5 empty] | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2 |  |  | 100% | 0
9.2.1 | 9.2.1 Paredes e fachadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 9.2.1 | [5 empty] | 0 | 9.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1 |  |  | 100% | 0
9.2.1.1 | 9.2.1.1 Chapisco externo | 5.39 | m² | 460.27 | 2480.8553 | 3225.12 | 5152.9954 | 57.12 | 2943.39 | 2209.6054 | 0.21416 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.1 |  |  | 0 | 110.006 | 23.9% | 770.81 | 9.2.1.1 |  |  | 81.684 | 17.75% | 572.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.1 | 41.65% | 1033.2091 | 58.35% | 2191.9109 |  | m² | 268.58 | 0
9.2.1.2 | 9.2.1.2 Emboço | 17.92 | m² | 460.27 | 8248.0384 | 10722.4499 | 5992.7154 | 0 | 0 | 5992.7154 | 0.712 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.2 |  |  | 0 | 110.0062 | 23.9% | 2562.7 | 9.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.2 | 23.9% | 1971.3111 | 76.1% | 8751.1388 |  | m² | 350.2638 | 0
9.2.1.3 | 9.2.1.3 Reboco | 9.18 | m² | 576.55 | 5292.729 | 6880.5477 | 7437.495 | 0 | 0 | 7437.495 | 0.45689 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.3 | 0% | 0 | 100% | 6880.5477 |  | m² | 576.55 | 0
9.2.1.4 | 9.2.1.4 Cerâmica 10x10 | 19.27 | m² | 460.27 | 8869.4029 | 11530.2238 | 11621.8175 | 0 | 0 | 11621.8175 | 0.76564 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.4 | 0% | 0 | 100% | 11530.2238 |  | m² | 460.27 | 0
9.2.1.5 | 9.2.1.5 Rejuntamento de cerâmica 10x10 | 7.61 | m² | 460.27 | 3502.6547 | 4553.4511 | 966.567 | 0 | 0 | 966.567 | 0.30236 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.5 | 0% | 0 | 100% | 4553.4511 |  | m² | 460.27 | 0
10 | 10 PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 133523.361 | 173580.3693 |  |  |  |  | 11.5262 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 | 11.03% | 14723.5
10.1 | 10.1 Camada impermeabilizadora de concreto | 12.98 | m² | 1707 | 22156.86 | 28803.918 | 19630.5 | 0 | 0 | 19630.5 | 1.9127 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 600 | 35.15% | 7788 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | 35.15% | 7788 | 64.85% | 21015.918 |  | m² | 1107 | 0
10.2 | 10.2 Regularização de piso | 12.61 | m² | 1304.1 | 16444.701 | 21378.1113 | 13562.64 | 0 | 0 | 13562.64 | 1.4196 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 550 | 42.17% | 6935.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.2 | 42.17% | 6935.5 | 57.83% | 14442.6113 |  | m² | 754.1 | 0
10.3 | 10.3 Bloco de concreto intertravado | 40.85 | m² | 224 | 9150.4 | 11895.52 | 14286.72 | 0 | 0 | 14286.72 | 0.78989 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.3 | 0% | 0 | 100% | 11895.52 |  | m² | 224 | 0
10.4 | 10.4 Cerâmica | 16.98 | m² | 36 | 611.28 | 794.664 | 784.8 | 0 | 0 | 784.8 | 0.052768 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 0% | 0 | 100% | 794.664 |  | m² | 36 | 0
10.5 | 10.5 Rejuntamento de cerâmica | 2.82 | m² | 36 | 101.52 | 131.976 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0.0087636 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.5 | 0% | 0 | 100% | 131.976 |  | m² | 36 | 0
10.6 | 10.6 Cimento desempenado | 36.88 | m² | 470 | 17333.6 | 22533.68 | 11839.3 | 0 | 0 | 11839.3 | 1.4963 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.6 | 0% | 0 | 100% | 22533.68 |  | m² | 470 | 0
10.7 | 10.7 Granitina | 51.52 | m² | 885 | 45595.2 | 59273.76 | 13186.5 | 0 | 0 | 13186.5 | 3.9359 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.7 | 0% | 0 | 100% | 59273.76 |  | m² | 885 | 0
10.8 | 10.8 Calha de concreto com grelhas | 287.4 | m | 77 | 22129.8 | 28768.74 | 7314.23 | 0 | 0 | 7314.23 | 1.9103 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 0% | 0 | 100% | 28768.74 |  | m | 77 | 0
11 | 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  | 13694.552 | 17802.9176 |  |  |  |  | 1.1822 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 11 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 0% | 0
11.1 | 11.1 Soleiras em granito e=15cm | 55.74 | m | 32.8 | 1828.272 | 2376.7536 | 1982.432 | 0 | 0 | 1982.432 | 0.15782 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.1 | 0% | 0 | 100% | 2376.7536 |  | m | 32.8 | 0
11.2 | 11.2 Rodapé em cerâmica | 5.64 | m | 648 | 3654.72 | 4751.136 | 6492.96 | 0 | 0 | 6492.96 | 0.31549 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.2 | 0% | 0 | 100% | 4751.136 |  | m | 648 | 0
11.3 | 11.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica | 1.45 | m | 100 | 145 | 188.5 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0.012517 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 0% | 0 | 100% | 188.5 |  | m | 100 | 0
11.4 | 11.4 Rodameio de Madeira L=10cm | 14.72 | m | 548 | 8066.56 | 10486.528 | 8494 | 0 | 0 | 8494 | 0.69633 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.4 | 0% | 0 | 100% | 10486.528 |  | m | 548 | 0
12 | 12 PINTURA |  |  |  | 28209.52 | 36672.3843 |  |  |  |  | 2.4351 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 12 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12 | 0% | 0
12.1 | 12.1 Paredes internas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12.1 | [5 empty] | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1 | 0% | 0 | 100% | 0
12.1.1 | 12.1.1 Pintura acrílica c/ massa corrida | 14.1 | m² | 638.78 | 9006.798 | 11708.8374 | 9517.822 | 0 | 0 | 9517.822 | 0.7775 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1.1 | 0% | 0 | 100% | 11708.8374 |  | m² | 638.78 | 0
12.1.2 | 12.1.2 Pintura PVA | 6.25 | m² | 77.3 | 483.125 | 628.07 | 997.17 | 0 | 0 | 997.17 | 0.041705 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1.2 | 0% | 0 | 100% | 628.07 |  | m² | 77.3 | 0
12.2 | 12.2 Paredes externas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12.2 | [5 empty] | 0 | 12.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2 | 0% | 0 | 100% | 0
12.2.1 | 12.2.1 Pintura acrílica s/ massa corrida | 6.73 | m² | 606.18 | 4079.5914 | 5303.4688 | 7213.542 | 0 | 0 | 7213.542 | 0.35216 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2.1 | 0% | 0 | 100% | 5303.4688 |  | m² | 606.18 | 0
12.3 | 12.3 Tetos | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12.3 | [5 empty] | 0 | 12.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.3 | 0% | 0 | 100% | 0
12.3.1 | 12.3.1 Pintura PVA c/ massa corrida | 13.62 | m² | 732.68 | 9979.1016 | 12972.8321 | 8718.892 | 0 | 0 | 8718.892 | 0.86143 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.3.1 | 0% | 0 | 100% | 12972.8321 |  | m² | 732.68 | 0
12.4 | 12.4 Outros | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 12.4 | [5 empty] | 0 | 12.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 0% | 0 | 100% | 0
12.4.1 | 12.4.1 Pintura esmalte em portas em Madeira | 8.3 | m² | 257.6 | 2138.08 | 2779.504 | 3827.936 | 0 | 0 | 3827.936 | 0.18457 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.1 | 0% | 0 | 100% | 2779.504 |  | m² | 257.6 | 0
12.4.2 | 12.4.2 Tratamento em verniz em rodameio de Madeira | 7.83 | m² | 54.8 | 429.084 | 557.8 | 385.244 | 0 | 0 | 385.244 | 0.03704 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.2 | 0% | 0 | 100% | 557.8 |  | m² | 54.8 | 0
12.4.3 | 12.4.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | 12.28 | m² | 170.5 | 2093.74 | 2721.862 | 3021.26 | 0 | 0 | 3021.26 | 0.18074 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.3 | 0% | 0 | 100% | 2721.862 |  | m² | 170.5 | 0
13 | 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA |  |  |  | 128329.22 | 166827.946 |  |  |  |  | 11.0778 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 13 |  |  |  | 2.424% | 4043.39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13 | 2.424% | 3110.3
13.1 | 13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1 | [5 empty] | 0 | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1 | 0% | 0 | 100% | 0
13.1.1 | 13.1.1 Haste para aterramento | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.1 | [5 empty] | 0 | 13.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1 | 0% | 0 | 100% | 0
13.1.1.1 | 13.1.1.1 Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | 28.79 | Un. | 3 | 86.37 | 112.24 | 292.26 | 0 | 0 | 292.26 | 0.0074558 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.1 | 0% | 0 | 100% | 112.24 |  | Un. | 3 | 0
13.1.1.2 | 13.1.1.2 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com Tampa de ferro de 30cm. | 113.55 | Un. | 1 | 113.55 | 147.615 | 154.3 | 0 | 0 | 154.3 | 0.009802 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.2 | 0% | 0 | 100% | 147.615 |  | Un. | 1 | 0
13.1.1.3 | 13.1.1.3 Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | 4.7 | Un. | 3 | 14.1 | 18.33 | 100.02 | 0 | 0 | 100.02 | 0.0012172 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.3 | 0% | 0 | 100% | 18.33 |  | Un. | 3 | 0
13.1.2 | 13.1.2 Cordoalha de cobre nu | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.2 | [5 empty] | 0 | 13.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.2.1 | 13.1.2.1 Cordoalha de cobre nu 50mm². | 33.08 | m | 15 | 496.2 | 645.06 | 757.5 | 0 | 0 | 757.5 | 0.042834 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2.1 | 0% | 0 | 100% | 645.06 |  | m | 15 | 0
13.1.2.2 | 13.1.2.2 Cordoalha de cobre nu 35mm². | 27.31 | m | 8 | 218.48 | 284.024 | 310.8 | 0 | 0 | 310.8 | 0.01886 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2.2 | 0% | 0 | 100% | 284.024 |  | m | 8 | 0
13.1.3 | 13.1.3 Quadros de Força | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.3 | [5 empty] | 0 | 13.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.3.1 | 13.1.3.1 Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local. | 921.34 | Un. | 1 | 921.34 | 1197.742 | 656.93 | 0 | 0 | 656.93 | 0.079533 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.1 | 0% | 0 | 100% | 1197.742 |  | Un. | 1 | 0
13.1.3.2 | 13.1.3.2 Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | 557.42 | Un. | 1 | 557.42 | 724.646 | 234.1 | 0 | 0 | 234.1 | 0.048118 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.2 | 0% | 0 | 100% | 724.646 |  | Un. | 1 | 0
13.1.3.3 | 13.1.3.3 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 552.46 | Un. | 2 | 1104.92 | 1436.396 | 327.72 | 0 | 0 | 327.72 | 0.095381 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.3 | 0% | 0 | 100% | 1436.396 |  | Un. | 2 | 0
13.1.3.4 | 13.1.3.4 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 300.8 | Un. | 1 | 300.8 | 391.04 | 196.64 | 0 | 0 | 196.64 | 0.025966 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.4 | 0% | 0 | 100% | 391.04 |  | Un. | 1 | 0
13.1.3.5 | 13.1.3.5 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | 298.73 | Un. | 1 | 298.73 | 388.349 | 176.97 | 0 | 0 | 176.97 | 0.025787 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.5 | 0% | 0 | 100% | 388.349 |  | Un. | 1 | 0
13.1.3.6 | 13.1.3.6 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | 736.72 | Un. | 1 | 736.72 | 957.736 | 449.96 | 0 | 0 | 449.96 | 0.063596 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.6 | 0% | 0 | 100% | 957.736 |  | Un. | 1 | 0
13.1.4 | 13.1.4 Centro de distribuição de iluminação e tomadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.4 | [5 empty] | 0 | 13.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.4.1 | 13.1.4.1 Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 274.41 | Un. | 2 | 548.82 | 713.466 | 950.58 | 0 | 0 | 950.58 | 0.047376 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.1 | 0% | 0 | 100% | 713.466 |  | Un. | 2 | 0
13.1.4.2 | 13.1.4.2 Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 813.95 | Un. | 1 | 813.95 | 1058.135 | 789.26 | 0 | 0 | 789.26 | 0.070263 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.2 | 0% | 0 | 100% | 1058.135 |  | Un. | 1 | 0
13.1.4.3 | 13.1.4.23 Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | 547.41 | Un. | 1 | 547.41 | 711.633 | 557.83 | 0 | 0 | 557.83 | 0.047254 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.3 | 0% | 0 | 100% | 711.633 |  | Un. | 1 | 0
13.1.5 | 13.1.5 Eletrodutos e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.5 | [5 empty] | 0 | 13.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.5.1 | 13.1.5.1 Eletroduto metálico flexível, 03/4" | 11.61 | m | 160 | 1857.6 | 2414.88 | 745.6 | 0 | 0 | 745.6 | 0.16035 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.1 | 0% | 0 | 100% | 2414.88 |  | m | 160 | 0
13.1.5.2 | 13.1.5.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 03/4" | 3.22 | m | 1250 | 4025 | 5232.5 | 1912.5 | 57.16 | 1093.19 | 819.31 | 0.34745 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.2 |  |  | 800 | 64% | 3348.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.2 | 64% | 2576 | 36% | 2656.5 |  | m | 450 | 0
13.1.5.3 | 13.1.5.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 01" | 4.11 | m | 200 | 822 | 1068.6 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0.070958 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.3 |  |  | 130 | 65% | 694.59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.3 | 65% | 534.3 | 35% | 534.3 |  | m | 70 | 0
13.1.5.4 | 13.1.5.4 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, 0 3/4"x 3,00 m | 20.98 | Un. | 25 | 524.5 | 681.85 | 834.5 | 0 | 0 | 834.5 | 0.045277 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.4 | 0% | 0 | 100% | 681.85 |  | Un. | 25 | 0
13.1.5.5 | 13.1.5.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 01 1/2" | 13.4 | m | 30 | 402 | 522.6 | 250.5 | 0 | 0 | 250.5 | 0.034702 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.5 | 0% | 0 | 100% | 522.6 |  | m | 30 | 0
13.1.5.6 | 13.1.5.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 02" | 15.52 | m | 55 | 853.6 | 1109.68 | 545.6 | 0 | 0 | 545.6 | 0.073686 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.6 | 0% | 0 | 100% | 1109.68 |  | m | 55 | 0
13.1.5.7 | 13.1.5.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 03" | 24.94 | m | 60 | 1496.4 | 1945.32 | 742.2 | 0 | 0 | 742.2 | 0.12917 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.7 | 0% | 0 | 100% | 1945.32 |  | m | 60 | 0
13.1.5.8 | 13.1.5.8 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 04" | 35.49 | m | 60 | 2129.4 | 2768.22 | 946.8 | 0 | 0 | 946.8 | 0.18382 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.8 | 0% | 0 | 100% | 2768.22 |  | m | 60 | 0
13.1.5.9 | 13.1.5.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 05" | 53.01 | m | 200 | 10602 | 13782.6 | 3578 | 0 | 0 | 3578 | 0.9152 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.9 | 0% | 0 | 100% | 13782.6 |  | m | 200 | 0
13.1.5.10 | 13.1.5.10 Curva 90º de PVC, série reforçada, 0 3/4" | 2.68 | Un. | 180 | 482.4 | 627.12 | 239.4 | 0 | 0 | 239.4 | 0.041642 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.10 | 0% | 0 | 100% | 627.12 |  | Un. | 180 | 0
13.1.5.11 | 13.1.5.11 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 3/4", tipo "copo" | 0.75 | Un. | 800 | 600 | 780 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0.051794 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.11 | 0% | 0 | 100% | 780 |  | Un. | 800 | 0
13.1.5.12 | 13.1.5.12 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 1", tipo "copo" | 0.94 | Un. | 120 | 112.8 | 146.64 | 81.6 | 0 | 0 | 81.6 | 0.0097373 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.12 | 0% | 0 | 100% | 146.64 |  | Un. | 120 | 0
13.1.6 | 13.1.6 Cabos e Fios (condutores) | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.6 | [5 empty] | 0 | 13.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.6.1 | 13.1.6.1 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.6.1 | [5 empty] | 0 | 13.1.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.6.2 | 13.1.6.1.1 #2,5mm² | 1.98 | m | 7200 | 14256 | 18532.8 | 6984 | 0 | 0 | 6984 | 1.2306 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 0% | 0 | 100% | 18532.8 |  | m | 7200 | 0
13.1.6.3 | 13.1.6.1.2 #4mm² | 2.99 | m | 750 | 2242.5 | 2915.25 | 997.5 | 0 | 0 | 997.5 | 0.19358 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 0% | 0 | 100% | 2915.25 |  | m | 750 | 0
13.1.6.4 | 13.1.6.1.3 #6mm² | 4.12 | m | 300 | 1236 | 1606.8 | 696 | 0 | 0 | 696 | 0.1067 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.4 | 0% | 0 | 100% | 1606.8 |  | m | 300 | 0
13.1.6.2 | 13.1.6.2 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.6.2 | [5 empty] | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.6.1 | 13.1.6.2.1 #6mm² | 4.27 | m | 400 | 1708 | 2220.4 | 2128 | 0 | 0 | 2128 | 0.14744 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.1 | 0% | 0 | 100% | 2220.4 |  | m | 400 | 0
13.1.6.2 | 13.1.6.2.2 #10mm² | 6.07 | m | 100 | 607 | 789.1 | 697 | 0 | 0 | 697 | 0.052398 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 0% | 0 | 100% | 789.1 |  | m | 100 | 0
13.1.6.3 | 13.1.6.2.3 #16mm² | 8.6 | m | 500 | 4300 | 5590 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0.37119 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 0% | 0 | 100% | 5590 |  | m | 500 | 0
13.1.6.4 | 13.1.6.2.4 #25mm² | 12.6 | m | 25 | 315 | 409.5 | 227.5 | 0 | 0 | 227.5 | 0.027192 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.4 | 0% | 0 | 100% | 409.5 |  | m | 25 | 0
13.1.6.5 | 13.1.6.2.5 #35mm² | 16.9 | m | 125 | 2112.5 | 2746.25 | 1137.5 | 0 | 0 | 1137.5 | 0.18236 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.5 | 0% | 0 | 100% | 2746.25 |  | m | 125 | 0
13.1.6.6 | 13.1.6.2.6 #50mm² | 22.84 | m | 130 | 2969.2 | 3859.96 | 1604.2 | 0 | 0 | 1604.2 | 0.25631 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.6 | 0% | 0 | 100% | 3859.96 |  | m | 130 | 0
13.1.6.3 | 13.1.6.3 Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.6.3 | [5 empty] | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.6.3.1 | 13.1.6.3.1 3x1,5mm² | 5.02 | m | 50 | 251 | 326.3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0.021667 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3.1 | 0% | 0 | 100% | 326.3 |  | m | 50 | 0
13.1.6.3.2 | 13.1.6.3.2 3x2,5mm² | 9.51 | m | 60 | 570.6 | 741.78 | 174.6 | 0 | 0 | 174.6 | 0.049256 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3.2 | 0% | 0 | 100% | 741.78 |  | m | 60 | 0
13.1.7 | 13.1.7 Caixas de Passagem | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.7 | [5 empty] | 0 | 13.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.7.1 | 13.1.7.1 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, 03/4". | 10.56 | Un. | 8 | 84.48 | 109.824 | 34.96 | 0 | 0 | 34.96 | 0.0072926 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.1 | 0% | 0 | 100% | 109.824 |  | Un. | 8 | 0
13.1.7.2 | 13.1.7.2 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, 03/4". | 9.64 | Un. | 12 | 115.68 | 150.384 | 53.04 | 0 | 0 | 53.04 | 0.0099859 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.2 | 0% | 0 | 100% | 150.384 |  | Un. | 12 | 0
13.1.7.3 | 13.1.7.3 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, 03/4". | 8.79 | Un. | 14 | 123.06 | 159.978 | 100.1 | 0 | 0 | 100.1 | 0.010623 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.3 | 0% | 0 | 100% | 159.978 |  | Un. | 14 | 0
13.1.7.4 | 13.1.7.4 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, 03/4". | 11.38 | Un. | 3 | 34.14 | 44.382 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 0.0029471 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.4 | 0% | 0 | 100% | 44.382 |  | Un. | 3 | 0
13.1.7.5 | 13.1.7.5 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, 03/4". | 9.13 | Un. | 5 | 45.65 | 59.345 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0039407 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.5 | 0% | 0 | 100% | 59.345 |  | Un. | 5 | 0
13.1.7.6 | 13.1.7.6 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | 4.6 | Un. | 8 | 36.8 | 47.84 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | 0.0031767 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.6 | 0% | 0 | 100% | 47.84 |  | Un. | 8 | 0
13.1.7.7 | 13.1.7.7 Tampa cega para condulete metálico. | 3.63 | Un. | 14 | 50.82 | 66.066 | 24.36 | 0 | 0 | 24.36 | 0.004387 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.7 | 0% | 0 | 100% | 66.066 |  | Un. | 14 | 0
13.1.7.8 | 13.1.7.8 Tampa para condulete metálico com furo | 3.24 | Un. | 20 | 64.8 | 84.24 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0055938 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.8 | 0% | 0 | 100% | 84.24 |  | Un. | 20 | 0
13.1.7.9 | 13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | 7.18 | Un. | 300 | 2154 | 2800.2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0.18594 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.9 | 0% | 0 | 100% | 2800.2 |  | Un. | 300 | 0
13.1.7.10 | 13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | 12.37 | Un. | 150 | 1855.5 | 2412.15 | 169.5 | 57.12 | 96.82 | 72.68 | 0.16017 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.10 | 0% | 0 | 100% | 2412.15 |  | Un. | 150 | 0
13.1.7.11 | 13.1.7.11 Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com Tampa | 89.7 | Un. | 3 | 269.1 | 349.83 | 65.46 | 0 | 0 | 65.46 | 0.02323 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.11 | 0% | 0 | 100% | 349.83 |  | Un. | 3 | 0
13.1.7.12 | 13.1.7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com Tampa | 105.67 | Un. | 8 | 845.36 | 1098.968 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0.072974 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.12 | 0% | 0 | 100% | 1098.968 |  | Un. | 8 | 0
13.1.7.13 | 13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com Tampa | 189.52 | Un. | 8 | 1516.16 | 1971.008 | 539.28 | 0 | 0 | 539.28 | 0.13088 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.13 | 0% | 0 | 100% | 1971.008 |  | Un. | 8 | 0
13.1.8 | 13.1.8 Chaves com Fusíveis | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.8 | [5 empty] | 0 | 13.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.8.1 | 13.1.8.1 Base-fusível completa (com Tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | 22.16 | Un. | 4 | 88.64 | 115.232 | 94.2 | 0 | 0 | 94.2 | 0.0076517 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.1 | 0% | 0 | 100% | 115.232 |  | Un. | 4 | 0
13.1.8.2 | 13.1.8.2 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | 22.16 | Un. | 1 | 22.16 | 28.808 | 27.65 | 0 | 0 | 27.65 | 0.0019129 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.2 | 0% | 0 | 100% | 28.808 |  | Un. | 1 | 0
13.1.8.3 | 13.1.8.3 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | 90.57 | Un. | 1 | 90.57 | 117.741 | 132.42 | 0 | 0 | 132.42 | 0.0078183 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.3 | 0% | 0 | 100% | 117.741 |  | Un. | 1 | 0
13.1.8.4 | 13.1.8.4 Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | 70.61 | Un. | 3 | 211.83 | 275.379 | 243.33 | 0 | 0 | 243.33 | 0.018286 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.4 | 0% | 0 | 100% | 275.379 |  | Un. | 3 | 0
13.1.8.5 | 13.1.8.5 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | 30.8 | Un. | 1 | 30.8 | 40.04 | 37.65 | 0 | 0 | 37.65 | 0.0026588 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.5 | 0% | 0 | 100% | 40.04 |  | Un. | 1 | 0
13.1.8.6 | 13.1.8.6 Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 61.15 | Un. | 1 | 61.15 | 79.495 | 127.97 | 0 | 0 | 127.97 | 0.0052787 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.6 | 0% | 0 | 100% | 79.495 |  | Un. | 1 | 0
13.1.8.7 | 13.1.8.7 Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 61.15 | Un. | 1 | 61.15 | 79.495 | 35.65 | 0 | 0 | 35.65 | 0.0052787 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.7 | 0% | 0 | 100% | 79.495 |  | Un. | 1 | 0
13.1.8.8 | 13.1.8.8 Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 100.34 | Un. | 1 | 100.34 | 130.442 | 41.21 | 0 | 0 | 41.21 | 0.0086617 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.8 | 0% | 0 | 100% | 130.442 |  | Un. | 1 | 0
13.1.8.9 | 13.1.8.9 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | 19.37 | Un. | 1 | 19.37 | 25.181 | 27.62 | 0 | 0 | 27.62 | 0.0016721 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.9 | 0% | 0 | 100% | 25.181 |  | Un. | 1 | 0
13.1.8.10 | 13.1.8.10 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | 20.37 | Un. | 1 | 20.37 | 26.481 | 27.67 | 0 | 0 | 27.67 | 0.0017584 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.10 | 0% | 0 | 100% | 26.481 |  | Un. | 1 | 0
13.1.8.11 | 13.1.8.11 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | 76.8 | Un. | 3 | 230.4 | 299.52 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67 | 0.019889 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.11 | 0% | 0 | 100% | 299.52 |  | Un. | 3 | 0
13.1.8.12 | 13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | 88.17 | Un. | 2 | 176.34 | 229.242 | 27.56 | 0 | 0 | 27.56 | 0.015222 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.12 | 0% | 0 | 100% | 229.242 |  | Un. | 2 | 0
13.1.9 | 13.1.9 Disjuntores | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.9 | [5 empty] | 0 | 13.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.9.1 | 13.1.9.1 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 9.79 | Un. | 51 | 499.29 | 649.077 | 429.42 | 0 | 0 | 429.42 | 0.0431 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.1 | 0% | 0 | 100% | 649.077 |  | Un. | 51 | 0
13.1.9.2 | 13.1.9.2 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 9.79 | Un. | 2 | 19.58 | 25.454 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | 0.0016902 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.2 | 0% | 0 | 100% | 25.454 |  | Un. | 2 | 0
13.1.9.3 | 13.1.9.3 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 36.94 | Un. | 1 | 36.94 | 48.022 | 17.78 | 0 | 0 | 17.78 | 0.0031888 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.3 | 0% | 0 | 100% | 48.022 |  | Un. | 1 | 0
13.1.9.4 | 13.1.9.4 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 38.27 | Un. | 27 | 1033.29 | 1343.277 | 423.09 | 0 | 0 | 423.09 | 0.089197 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.4 | 0% | 0 | 100% | 1343.277 |  | Un. | 27 | 0
13.1.9.5 | 13.1.9.5 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | 50.3 | Un. | 1 | 50.3 | 65.39 | 232.83 | 0 | 0 | 232.83 | 0.0043421 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.5 | 0% | 0 | 100% | 65.39 |  | Un. | 1 | 0
13.1.9.6 | 13.1.9.6 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | 288.28 | Un. | 1 | 288.28 | 374.764 | 315.27 | 0 | 0 | 315.27 | 0.024885 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.6 | 0% | 0 | 100% | 374.764 |  | Un. | 1 | 0
13.1.9.7 | 13.1.9.7 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 32A | 241.37 | Un. | 2 | 482.74 | 627.562 | 421.68 | 0 | 0 | 421.68 | 0.041672 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.7 | 0% | 0 | 100% | 627.562 |  | Un. | 2 | 0
13.1.9.8 | 13.1.9.8 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 50A | 274.18 | Un. | 1 | 274.18 | 356.434 | 214.12 | 0 | 0 | 214.12 | 0.023668 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.8 | 0% | 0 | 100% | 356.434 |  | Un. | 1 | 0
13.1.9.9 | 13.1.9.9 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 2 | 1186.46 | 1542.398 | 490.74 | 0 | 0 | 490.74 | 0.10242 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.9 | 0% | 0 | 100% | 1542.398 |  | Un. | 2 | 0
13.1.9.10 | 13.1.9.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 1 | 593.23 | 771.199 | 245.37 | 0 | 0 | 245.37 | 0.05121 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.10 | 0% | 0 | 100% | 771.199 |  | Un. | 1 | 0
13.1.9.11 | 13.1.9.11 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 2 | 1186.46 | 1542.398 | 510.82 | 0 | 0 | 510.82 | 0.10242 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.11 | 0% | 0 | 100% | 1542.398 |  | Un. | 2 | 0
13.1.9.12 | 13.1.9.12 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | 630.99 | Un. | 2 | 1261.98 | 1640.574 | 1707.82 | 0 | 0 | 1707.82 | 0.10894 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.12 | 0% | 0 | 100% | 1640.574 |  | Un. | 2 | 0
13.1.9.13 | 13.1.9.13 Disjuntor tripolar tipo LFC35450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | 1644.27 | Un. | 1 | 1644.27 | 2137.551 | 456.65 | 0 | 0 | 456.65 | 0.14194 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.13 | 0% | 0 | 100% | 2137.551 |  | Un. | 1 | 0
13.1.9.14 | 13.1.9.14 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 144.84 | Un. | 70 | 10138.8 | 13180.44 | 10236.1 | 0 | 0 | 10236.1 | 0.87522 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.14 | 0% | 0 | 100% | 13180.44 |  | Un. | 70 | 0
13.1.9.15 | 13.1.9.15 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 253.09 | Un. | 1 | 253.09 | 329.017 | 499.95 | 0 | 0 | 499.95 | 0.021848 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.15 | 0% | 0 | 100% | 329.017 |  | Un. | 1 | 0
13.1.9.16 | 13.1.9.16 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | 593.44 | Un. | 4 | 2373.76 | 3085.888 | 1999.8 | 0 | 0 | 1999.8 | 0.20491 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.16 | 0% | 0 | 100% | 3085.888 |  | Un. | 4 | 0
13.1.10 | 13.1.10 Iluminação e Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10 | [5 empty] | 0 | 13.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.10.1 | 13.1.10.1 Luminárias | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10.1 | [5 empty] | 0 | 13.1.10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.10.1.1 | 13.1.10.1.1 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | 61.33 | Un. | 116 | 7114.28 | 9248.564 | 22849.68 | 0 | 0 | 22849.68 | 0.61413 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.1 | 0% | 0 | 100% | 9248.564 |  | Un. | 116 | 0
13.1.10.1.2 | 13.1.10.1.2 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | 56.62 | Un. | 19 | 1075.78 | 1398.514 | 1677.89 | 0 | 0 | 1677.89 | 0.092865 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.2 | 0% | 0 | 100% | 1398.514 |  | Un. | 19 | 0
13.1.10.1.3 | 13.1.10.1.3 Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | 30.36 | Un. | 12 | 364.32 | 473.616 | 479.4 | 0 | 0 | 479.4 | 0.031449 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.3 | 0% | 0 | 100% | 473.616 |  | Un. | 12 | 0
13.1.10.1.4 | 13.1.10.1.4 Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | 38.98 | Un. | 18 | 701.64 | 912.132 | 122.04 | 0 | 0 | 122.04 | 0.060568 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.4 | 0% | 0 | 100% | 912.132 |  | Un. | 18 | 0
13.1.10.1.5 | 13.1.10.1.5 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 247.05 | Un. | 2 | 494.1 | 642.33 | 524.58 | 0 | 0 | 524.58 | 0.042652 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.5 | 0% | 0 | 100% | 642.33 |  | Un. | 2 | 0
13.1.10.1.6 | 13.1.10.1.6 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 223.84 | Un. | 4 | 895.36 | 1163.968 | 765.72 | 0 | 0 | 765.72 | 0.077291 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.6 | 0% | 0 | 100% | 1163.968 |  | Un. | 4 | 0
13.1.10.1.7 | 13.1.10.1.7 Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 762 | Un. | 5 | 3810 | 4953 | 1130.15 | 0 | 0 | 1130.15 | 0.32889 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.7 | 0% | 0 | 100% | 4953 |  | Un. | 5 | 0
13.1.10.2 | 13.1.10.2 Interruptores | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10.2 | [5 empty] | 0 | 13.1.10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.10.2.1 | 13.1.10.2.1 Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | 6.34 | Un. | 1 | 6.34 | 8.242 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0.00054729 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.1 | 0% | 0 | 100% | 8.242 |  | Un. | 1 | 0
13.1.10.2.2 | 13.1.10.2.2 Interruptor simples, 10A, 250V | 6.34 | Un. | 49 | 310.66 | 403.858 | 271.95 | 0 | 0 | 271.95 | 0.026817 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.2 | 0% | 0 | 100% | 403.858 |  | Un. | 49 | 0
13.1.10.2.3 | 13.1.10.2.3 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | 11.35 | Un. | 2 | 22.7 | 29.51 | 18.64 | 0 | 0 | 18.64 | 0.0019595 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.3 | 0% | 0 | 100% | 29.51 |  | Un. | 2 | 0
13.1.10.2.4 | 13.1.10.2.4 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | 20.21 | Un. | 5 | 101.05 | 131.365 | 45.45 | 0 | 0 | 45.45 | 0.008723 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.4 | 0% | 0 | 100% | 131.365 |  | Un. | 5 | 0
13.1.10.2.5 | 13.1.10.2.5 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | 7.61 | Un. | 2 | 15.22 | 19.786 | 9.86 | 0 | 0 | 9.86 | 0.0013138 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.5 | 0% | 0 | 100% | 19.786 |  | Un. | 2 | 0
13.1.10.2.6 | 13.1.10.2.6 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | 10.21 | Un. | 18 | 183.78 | 238.914 | 137.7 | 0 | 0 | 137.7 | 0.015865 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.6 | 0% | 0 | 100% | 238.914 |  | Un. | 18 | 0
13.1.10.2.7 | 13.1.10.2.7 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | 14.39 | Un. | 2 | 28.78 | 37.414 | 31.86 | 0 | 0 | 31.86 | 0.0024844 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.7 | 0% | 0 | 100% | 37.414 |  | Un. | 2 | 0
13.1.10.2.8 | 13.1.10.2.8 Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | 15.64 | Un. | 1 | 15.64 | 20.332 | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0.0013501 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.8 | 0% | 0 | 100% | 20.332 |  | Un. | 1 | 0
13.1.10.2.9 | 13.1.10.2.9 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | 89.91 | Un. | 6 | 539.46 | 701.298 | 140.64 | 0 | 0 | 140.64 | 0.046568 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.9 | 0% | 0 | 100% | 701.298 |  | Un. | 6 | 0
13.1.10.2.10 | 13.1.10.2.10 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | 2 | Un. | 49 | 98 | 127.4 | 84.28 | 0 | 0 | 84.28 | 0.0084597 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.10 | 0% | 0 | 100% | 127.4 |  | Un. | 49 | 0
13.1.10.2.11 | 13.1.10.2.11 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | 2.16 | Un. | 20 | 43.2 | 56.16 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0.0037292 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.11 | 0% | 0 | 100% | 56.16 |  | Un. | 20 | 0
13.1.10.2.12 | 13.1.10.2.12 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | 2.27 | Un. | 5 | 11.35 | 14.755 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0.00097977 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.12 | 0% | 0 | 100% | 14.755 |  | Un. | 5 | 0
13.1.10.2.13 | 13.1.10.2.13 Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | 3.52 | Un. | 1 | 3.52 | 4.576 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0.00030386 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.13 | 0% | 0 | 100% | 4.576 |  | Un. | 1 | 0
13.1.10.3 | 13.1.10.3 Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10.3 | [5 empty] | 0 | 13.1.10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.10.1 | 13.1.10.3.1 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 13.41 | Un. | 14 | 187.74 | 244.062 | 72.1 | 0 | 0 | 72.1 | 0.016206 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1 | 0% | 0 | 100% | 244.062 |  | Un. | 14 | 0
13.1.10.2 | 13.1.10.3.2 Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | 15.64 | Un. | 7 | 109.48 | 142.324 | 62.65 | 0 | 0 | 62.65 | 0.0094507 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2 | 0% | 0 | 100% | 142.324 |  | Un. | 7 | 0
13.1.10.3 | 13.1.10.3.3 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 13.41 | Un. | 191 | 2561.31 | 3329.703 | 933.99 | 0 | 0 | 933.99 | 0.2211 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.3 | 0% | 0 | 100% | 3329.703 |  | Un. | 191 | 0
13.1.10.4 | 13.1.10.3.4 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | 20.54 | Un. | 8 | 164.32 | 213.616 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | 0.014185 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4 | 0% | 0 | 100% | 213.616 |  | Un. | 8 | 0
13.1.10.5 | 13.1.10.3.5 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | 2.45 | Un. | 191 | 467.95 | 608.335 | 330.43 | 0 | 0 | 330.43 | 0.040395 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.5 | 0% | 0 | 100% | 608.335 |  | Un. | 191 | 0
13.1.10.6 | 13.1.10.3.6 Espelho com furo. | 2 | Un. | 28 | 56 | 72.8 | 49.84 | 0 | 0 | 49.84 | 0.0048341 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.6 | 0% | 0 | 100% | 72.8 |  | Un. | 28 | 0
13.1.10.4 | 13.1.10.4 Fixadores | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.1.10.4 | [5 empty] | 0 | 13.1.10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.1.10.4.1 | 13.1.10.4.1 Chumbadores 3/8"CBA | 2.72 | Un. | 64 | 174.08 | 226.304 | 115.84 | 0 | 0 | 115.84 | 0.015027 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.1 | 0% | 0 | 100% | 226.304 |  | Un. | 64 | 0
13.1.10.4.2 | 13.1.10.4.2 Parafuso e bucha S6 | 0.25 | Un. | 1200 | 300 | 390 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0.025897 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.2 | 0% | 0 | 100% | 390 |  | Un. | 1200 | 0
13.1.10.4.3 | 13.1.10.4.3 Suspensão simples para tirante 1/4" | 7.99 | Un. | 32 | 255.68 | 332.384 | 87.04 | 0 | 0 | 87.04 | 0.022071 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.3 | 0% | 0 | 100% | 332.384 |  | Un. | 32 | 0
13.1.10.4.4 | 13.1.10.4.4 Suspensão para luminária | 4.23 | Un. | 32 | 135.36 | 175.968 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0.011685 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.4 | 0% | 0 | 100% | 175.968 |  | Un. | 32 | 0
13.1.10.4.5 | 13.1.10.4.5 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | 0.09 | Un. | 300 | 27 | 35.1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.0023307 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.5 | 0% | 0 | 100% | 35.1 |  | Un. | 300 | 0
13.1.10.4.6 | 13.1.10.4.6 Vergalhão rosca total 1/4" | 6.71 | m | 120 | 805.2 | 1046.76 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0.069508 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.6 | 0% | 0 | 100% | 1046.76 |  | m | 120 | 0
13.2 | 13.2 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2 | [5 empty] | 0 | 13.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.1 | 13.2.1 Equipamentos Passivos | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.1 | [5 empty] | 0 | 13.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.1.1 | 13.2.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 552.72 | Un. | 4 | 2210.88 | 2874.144 | 1251.88 | 0 | 0 | 1251.88 | 0.19085 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.1 | 0% | 0 | 100% | 2874.144 |  | Un. | 4 | 0
13.2.1.2 | 13.2.1.2 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | 343.1 | Un. | 1 | 343.1 | 446.03 | 300.97 | 0 | 0 | 300.97 | 0.029618 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.2 | 0% | 0 | 100% | 446.03 |  | Un. | 1 | 0
13.2.1.3 | 13.2.1.3 Guia de Cabos Frontal, fechado | 51.7 | Un. | 6 | 310.2 | 403.26 | 300.42 | 0 | 0 | 300.42 | 0.026778 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.3 | 0% | 0 | 100% | 403.26 |  | Un. | 6 | 0
13.2.1.4 | 13.2.1.4 Guia de Cabos Traseiro | 46.06 | Un. | 6 | 276.36 | 359.268 | 314.52 | 0 | 0 | 314.52 | 0.023856 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.4 | 0% | 0 | 100% | 359.268 |  | Un. | 6 | 0
13.2.1.5 | 13.2.1.5 Trava Path Panel | 9.4 | Un. | 6 | 56.4 | 73.32 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0.0048686 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.5 | 0% | 0 | 100% | 73.32 |  | Un. | 6 | 0
13.2.1.6 | 13.2.1.6 Guia de Cabos Vertical, fechado | 77.08 | Un. | 2 | 154.16 | 200.408 | 203.06 | 0 | 0 | 203.06 | 0.013308 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.6 | 0% | 0 | 100% | 200.408 |  | Un. | 2 | 0
13.2.1.7 | 13.2.1.7 Guia de Cabos Superior, fechado | 84.74 | Un. | 1 | 84.74 | 110.162 | 101.53 | 0 | 0 | 101.53 | 0.0073151 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.7 | 0% | 0 | 100% | 110.162 |  | Un. | 1 | 0
13.2.2 | 13.2.2 Cabos em par trançados | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.2 | [5 empty] | 0 | 13.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.3.2.1 | 13.2.2.1 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | 4.46 | m | 890 | 3969.4 | 5160.22 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0.34265 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.3.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.3.2.1 | 0% | 0 | 100% | 5160.22 |  | m | 890 | 0
13.3.2.2 | 13.2.2.2 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | 5.09 | m | 8 | 40.72 | 52.936 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0035151 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.3.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.3.2.2 | 0% | 0 | 100% | 52.936 |  | m | 8 | 0
13.2.3 | 13.2.3 Cabos de Conexão | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.3 | [5 empty] | 0 | 13.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.3.1 | 13.2.3.1 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m | 10.34 | Un. | 41 | 423.94 | 551.122 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0.036596 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.1 | 0% | 0 | 100% | 551.122 |  | Un. | 41 | 0
13.2.3.2 | 13.2.3.2 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m | 8.93 | Un. | 48 | 428.64 | 557.232 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0.037002 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.2 | 0% | 0 | 100% | 557.232 |  | Un. | 48 | 0
13.2.3.3 | 13.2.3.3 Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | 14.1 | Un. | 35 | 493.5 | 641.55 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0.042601 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.3 | 0% | 0 | 100% | 641.55 |  | Un. | 35 | 0
13.2.3.4 | 13.2.3.4 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | 22.09 | Un. | 15 | 331.35 | 430.755 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0.028603 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.4 | 0% | 0 | 100% | 430.755 |  | Un. | 15 | 0
13.2.4 | 13.2.4 Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.4 | [5 empty] | 0 | 13.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.4.1 | 13.2.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | 24.01 | Un. | 41 | 984.41 | 1279.733 | 537.1 | 0 | 0 | 537.1 | 0.084978 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4.1 | 0% | 0 | 100% | 1279.733 |  | Un. | 41 | 0
13.2.4.2 | 13.2.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) | 16.42 | Un. | 2 | 32.84 | 42.692 | 11.38 | 0 | 0 | 11.38 | 0.0028349 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4.2 | 0% | 0 | 100% | 42.692 |  | Un. | 2 | 0
13.2.5 | 13.2.5 Caixas e acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.5 | [5 empty] | 0 | 13.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.5.1 | 13.2.5.1 Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, 0 3/4" | 24.91 | Un. | 2 | 49.82 | 64.766 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0043006 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.1 | 0% | 0 | 100% | 64.766 |  | Un. | 2 | 0
13.2.5.2 | 13.2.5.2 Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tempão em ferro fundido | 437.08 | Un. | 1 | 437.08 | 568.204 | 333.92 | 0 | 0 | 333.92 | 0.03773 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.2 | 0% | 0 | 100% | 568.204 |  | Un. | 1 | 0
13.2.5.3 | 13.2.5.3 Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epóxi, na cor cinza, com fundo de Madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | 294.23 | Un. | 2 | 588.46 | 764.998 | 27.98 | 0 | 0 | 27.98 | 0.050798 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.3 | 0% | 0 | 100% | 764.998 |  | Un. | 2 | 0
13.2.5.4 | 13.2.5.4 Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | 8.23 | Un. | 1 | 8.23 | 10.699 | 16.11 | 0 | 0 | 16.11 | 0.00071044 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.4 | 0% | 0 | 100% | 10.699 |  | Un. | 1 | 0
13.2.5.5 | 13.2.5.5 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | 14.35 | Un. | 13 | 186.55 | 242.515 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0.016104 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.5 | 0% | 0 | 100% | 242.515 |  | Un. | 13 | 0
13.2.5.6 | 13.2.5.6 Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | 8.23 | Un. | 1 | 8.23 | 10.699 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00071044 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.6 | 0% | 0 | 100% | 10.699 |  | Un. | 1 | 0
13.2.5.7 | 13.2.5.7 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | 3.32 | Un. | 1 | 3.32 | 4.316 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.00028659 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.7 | 0% | 0 | 100% | 4.316 |  | Un. | 1 | 0
13.2.5.8 | 13.2.5.8 Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | 3.48 | Un. | 14 | 48.72 | 63.336 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0.0042057 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.8 | 0% | 0 | 100% | 63.336 |  | Un. | 14 | 0
13.2.6 | 13.2.6 Eletrodutos e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.6 | [5 empty] | 0 | 13.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.6.1 | 13.2.6.1 Eletrodutos metálicos ultra flexíveis aspirado: | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.6.1 | [5 empty] | 0 | 13.2.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.6.1.1 | 13.2.6.1.1 0 1" | 6.96 | m | 1 | 6.96 | 9.048 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | 0.00060081 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1.1 | 0% | 0 | 100% | 9.048 |  | m | 1 | 0
13.2.6.1.2 | 13.2.6.1.2 0 3/4" | 5.55 | m | 70 | 388.5 | 505.05 | 279.3 | 0 | 0 | 279.3 | 0.033537 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1.2 | 0% | 0 | 100% | 505.05 |  | m | 70 | 0
13.2.6.2 | 13.2.6.2 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado 0 3/4" | 8.15 | m | 10 | 81.5 | 105.95 | 169.9 | 0 | 0 | 169.9 | 0.0070354 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.2 | 0% | 0 | 100% | 105.95 |  | m | 10 | 0
13.2.6.3 | 13.2.6.3 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável 0 3/4" | 6.99 | m | 45 | 314.55 | 408.915 | 904.05 | 0 | 0 | 904.05 | 0.027153 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.3 | 0% | 0 | 100% | 408.915 |  | m | 45 | 0
13.2.6.4 | 13.2.6.4 Eletroduto de PEAD flexível corrugado 0 4" | 40.38 | m | 10 | 403.8 | 524.94 | 58.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0.034857 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.4 | 0% | 0 | 100% | 524.94 |  | m | 10 | 0
13.2.6.5 | 13.2.6.5 Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos 0 3/4" | 3.3 | Un. | 75 | 247.5 | 321.75 | 182.25 | 0 | 0 | 182.25 | 0.021365 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.5 | 0% | 0 | 100% | 321.75 |  | Un. | 75 | 0
13.2.6.6 | 13.2.6.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, 01/4"X2" | 5.55 | Un. | 75 | 416.25 | 541.125 | 481.5 | 0 | 0 | 481.5 | 0.035932 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.6 | 0% | 0 | 100% | 541.125 |  | Un. | 75 | 0
13.2.6.7 | 13.2.6.7 Bucha S/8 | 0.17 | Un. | 75 | 12.75 | 16.575 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0011006 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.7 | 0% | 0 | 100% | 16.575 |  | Un. | 75 | 0
13.2.6.8 | 13.2.6.8 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | 0.27 | Un. | 75 | 20.25 | 26.325 | 17.25 | 0 | 0 | 17.25 | 0.0017481 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.8 | 0% | 0 | 100% | 26.325 |  | Un. | 75 | 0
13.2.6.9 | 13.2.6.9 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.06 | Un. | 75 | 4.5 | 5.85 | 39.75 | 0 | 0 | 39.75 | 0.00038846 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.9 | 0% | 0 | 100% | 5.85 |  | Un. | 75 | 0
13.2.6.10 | 13.2.6.10 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.05 | Un. | 100 | 5 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0.00043162 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.10 | 0% | 0 | 100% | 6.5 |  | Un. | 100 | 0
13.2.7 | 13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.7 | [5 empty] | 0 | 13.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.7.1 | 13.2.7.1 Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | 77.3 | Un. | 12 | 927.6 | 1205.88 | 1707.48 | 0 | 0 | 1707.48 | 0.080074 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.1 | 0% | 0 | 100% | 1205.88 |  | Un. | 12 | 0
13.2.7.2 | 13.2.7.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | 26.32 | Un. | 6 | 157.92 | 205.296 | 47.94 | 0 | 0 | 47.94 | 0.013632 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.2 | 0% | 0 | 100% | 205.296 |  | Un. | 6 | 0
13.2.7.3 | 13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | 25.38 | Un. | 1 | 25.38 | 32.994 | 8.15 | 0 | 0 | 8.15 | 0.0021909 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.3 | 0% | 0 | 100% | 32.994 |  | Un. | 1 | 0
13.2.7.4 | 13.2.7.4 Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | 19.46 | Un. | 2 | 38.92 | 50.596 | 21.32 | 0 | 0 | 21.32 | 0.0033597 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.4 | 0% | 0 | 100% | 50.596 |  | Un. | 2 | 0
13.2.7.5 | 13.2.7.5 Saída Vertical p/ eletrodutos, 03/4" | 2.91 | Un. | 15 | 43.65 | 56.745 | 149.85 | 0 | 0 | 149.85 | 0.003768 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.5 | 0% | 0 | 100% | 56.745 |  | Un. | 15 | 0
13.2.7.6 | 13.2.7.6 Terminal de fechamento, 100x50mm | 4.31 | Un. | 4 | 17.24 | 22.412 | 48.88 | 0 | 0 | 48.88 | 0.0014882 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.6 | 0% | 0 | 100% | 22.412 |  | Un. | 4 | 0
13.2.7.7 | 13.2.7.7 Junção Simples, 50mm | 2.4 | Un. | 40 | 96 | 124.8 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 0.0082871 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.7 | 0% | 0 | 100% | 124.8 |  | Un. | 40 | 0
13.2.7.8 | 13.2.7.8 mão Francesa, 38x38x210 mm | 15.89 | Un. | 20 | 317.8 | 413.14 | 1113.4 | 0 | 0 | 1113.4 | 0.027434 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.8 | 0% | 0 | 100% | 413.14 |  | Un. | 20 | 0
13.2.7.9 | 13.2.7.9 Parafuso cabeça lentilha, com fenda, 01/4" | 0.19 | Un. | 25 | 4.75 | 6.175 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0.00041004 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.9 | 0% | 0 | 100% | 6.175 |  | Un. | 25 | 0
13.2.7.10 | 13.2.7.10 Parafuso cabeça lentilha, autotravante, 01/4" | 0.29 | Un. | 160 | 46.4 | 60.32 | 102.4 | 0 | 0 | 102.4 | 0.0040054 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.10 | 0% | 0 | 100% | 60.32 |  | Un. | 160 | 0
13.2.7.11 | 13.2.7.11 Suspensão ômega, 100x50mm | 4.01 | Un. | 3 | 12.03 | 15.639 | 33.99 | 0 | 0 | 33.99 | 0.0010385 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.11 | 0% | 0 | 100% | 15.639 |  | Un. | 3 | 0
13.2.7.12 | 13.2.7.12 Porca losangular com mola, 01/4" | 0.61 | Un. | 25 | 15.25 | 19.825 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0.0013164 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.12 | 0% | 0 | 100% | 19.825 |  | Un. | 25 | 0
13.2.7.13 | 13.2.7.13 Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, 01/4"x3000mm | 20.13 | Un. | 3 | 60.39 | 78.507 | 196.65 | 0 | 0 | 196.65 | 0.0052131 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.13 | 0% | 0 | 100% | 78.507 |  | Un. | 3 | 0
13.2.7.14 | 13.2.7.14 Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.09 | Un. | 300 | 27 | 35.1 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0.0023307 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.14 | 0% | 0 | 100% | 35.1 |  | Un. | 300 | 0
13.2.7.15 | 13.2.7.15 Box reto 03/4" em alumínio | 1.86 | Un. | 15 | 27.9 | 36.27 | 54.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0.0024084 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.15 | 0% | 0 | 100% | 36.27 |  | Un. | 15 | 0
13.2.8 | 13.2.8 Dutos de passagem e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.8 | [5 empty] | 0 | 13.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.8.1 | 13.2.8.1 Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | 10.14 | Un. | 10 | 101.4 | 131.82 | 37.6 | 0 | 0 | 37.6 | 0.0087532 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.1 | 0% | 0 | 100% | 131.82 |  | Un. | 10 | 0
13.2.8.2 | 13.2.8.2 Divisor "L" 2000mm. (*) | 17.39 | Un. | 10 | 173.9 | 226.07 | 165.5 | 0 | 0 | 165.5 | 0.015012 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.2 | 0% | 0 | 100% | 226.07 |  | Un. | 10 | 0
13.2.8.3 | 13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | 20.68 | Un. | 20 | 413.6 | 537.68 | 135.4 | 0 | 0 | 135.4 | 0.035703 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.3 | 0% | 0 | 100% | 537.68 |  | Un. | 20 | 0
13.2.8.4 | 13.2.8.4 Derivação "L" (*) | 8.08 | Un. | 2 | 16.16 | 21.008 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0.001395 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.4 | 0% | 0 | 100% | 21.008 |  | Un. | 2 | 0
13.2.8.5 | 13.2.8.5 Fixa cabo(*) | 2.26 | Un. | 40 | 90.4 | 117.52 | 93.2 | 0 | 0 | 93.2 | 0.0078036 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.5 | 0% | 0 | 100% | 117.52 |  | Un. | 40 | 0
13.2.8.6 | 13.2.8.6 Terminal (*) | 2.59 | Un. | 4 | 10.36 | 13.468 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0.00089431 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.6 | 0% | 0 | 100% | 13.468 |  | Un. | 4 | 0
13.2.8.7 | 13.2.8.7 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | 13.38 | Un. | 7 | 93.66 | 121.758 | 47.46 | 0 | 0 | 47.46 | 0.0080851 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.7 | 0% | 0 | 100% | 121.758 |  | Un. | 7 | 0
13.2.9 | 13.2.9 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 13.2.9 | [5 empty] | 0 | 13.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.9 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
13.2.9.1 | 13.2.9.1 Pontos lógicos, categoria 6 | 7.17 | Un. | 41 | 293.97 | 382.161 | 4099.59 | 0 | 0 | 4099.59 | 0.025377 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.9.1 | 0% | 0 | 100% | 382.161 |  | Un. | 41 | 0
14 | 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  | 40344.348 | 52447.6624 |  |  |  |  | 3.4827 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 14 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 29.12% | 15271.89 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 | 29.12% | 11747.61
14.1 | 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 14.1 | [5 empty] | 0 | 14.1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1 |  |  | 100% | 0
14.1.1 | 14.1.1 Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.08 | m | 172 | 701.76 | 912.288 | 2119.04 | 0 | 0 | 2119.04 | 0.060578 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 172 | 100% | 912.29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.1 | 100% | 701.76 | 0% | 210.528 |  | m | 0 | 0
14.1.2 | 14.1.2 Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | 6.95 | m | 169 | 1174.55 | 1526.915 | 2315.3 | 0 | 0 | 2315.3 | 0.10139 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169 | 100% | 1526.92 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.2 | 100% | 1174.55 | 0% | 352.365 |  | m | 0 | 0
14.1.3 | 14.1.3 Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | 11.64 | m | 66 | 768.24 | 998.712 | 1107.48 | 0 | 0 | 1107.48 | 0.066317 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 | 100% | 998.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.3 | 100% | 768.24 | 0% | 230.472 |  | m | 0 | 0
14.1.4 | 14.1.4 Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | 19.22 | m | 39 | 749.58 | 974.454 | 698.88 | 0 | 0 | 698.88 | 0.064706 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 100% | 974.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.4 | 100% | 749.58 | 0% | 224.874 |  | m | 0 | 0
14.1.5 | 14.1.5 Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | 37.37 | m | 87 | 3251.19 | 4226.547 | 1872.24 | 0 | 0 | 1872.24 | 0.28065 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 62 | 71.26% | 3012.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.5 | 71.26% | 2316.94 | 28.74% | 1909.607 |  | m | 25 | 0
14.1.6 | 14.1.6 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | 2.6 | Un. | 125 | 325 | 422.5 | 91.25 | 0 | 0 | 91.25 | 0.028055 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125 | 100% | 422.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.6 | 100% | 325 | 0% | 97.5 |  | Un. | 0 | 0
14.1.7 | 14.1.7 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | 2.96 | Un. | 30 | 88.8 | 115.44 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0076655 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 100% | 115.44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.7 | 100% | 88.8 | 0% | 26.64 |  | Un. | 0 | 0
14.1.8 | 14.1.8 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | 6.45 | Un. | 30 | 193.5 | 251.55 | 59.1 | 0 | 0 | 59.1 | 0.016704 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 100% | 251.55 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.8 | 100% | 193.5 | 0% | 58.05 |  | Un. | 0 | 0
14.1.9 | 14.1.9 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | 17.07 | Un. | 11 | 187.77 | 244.101 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | 0.016209 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100% | 244.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.9 | 100% | 187.77 | 0% | 56.331 |  | Un. | 0 | 0
14.1.10 | 14.1.10 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | 10.11 | Un. | 1 | 10.11 | 13.143 | 6.57 | 0 | 0 | 6.57 | 0.00087273 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 13.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.10 | 100% | 10.11 | 0% | 3.033 |  | Un. | 0 | 0
14.1.11 | 14.1.11 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | 12.21 | Un. | 1 | 12.21 | 15.873 | 6.89 | 0 | 0 | 6.89 | 0.001054 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 15.87 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.11 | 100% | 12.21 | 0% | 3.663 |  | Un. | 0 | 0
14.1.12 | 14.1.12 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | 27.38 | Un. | 5 | 136.9 | 177.97 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | 0.011818 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 177.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.12 | 100% | 136.9 | 0% | 41.07 |  | Un. | 0 | 0
14.1.13 | 14.1.13 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | 156.59 | Un. | 1 | 156.59 | 203.567 | 7.98 | 0 | 0 | 7.98 | 0.013517 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 203.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.13 | 100% | 156.59 | 0% | 46.977 |  | Un. | 0 | 0
14.1.14 | 14.1.14 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 2.67 | Un. | 13 | 34.71 | 45.123 | 7.02 | 0 | 0 | 7.02 | 0.0029963 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100% | 45.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.14 | 100% | 34.71 | 0% | 10.413 |  | Un. | 0 | 0
14.1.15 | 14.1.15 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 4.78 | Un. | 4 | 19.12 | 24.856 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0.0016505 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100% | 24.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.15 | 100% | 19.12 | 0% | 5.736 |  | Un. | 0 | 0
14.1.16 | 14.1.16 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | 5.67 | Un. | 2 | 11.34 | 14.742 | 4.64 | 0 | 0 | 4.64 | 0.00097891 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 14.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.16 | 100% | 11.34 | 0% | 3.402 |  | Un. | 0 | 0
14.1.17 | 14.1.17 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 8.07 | Un. | 5 | 40.35 | 52.455 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0034832 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 52.46 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.17 | 100% | 40.35 | 0% | 12.105 |  | Un. | 0 | 0
14.1.18 | 14.1.18 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | 9.61 | Un. | 11 | 105.71 | 137.423 | 29.81 | 0 | 0 | 29.81 | 0.0091253 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100% | 137.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.18 | 100% | 105.71 | 0% | 31.713 |  | Un. | 0 | 0
14.1.19 | 14.1.19 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | 13.35 | Un. | 12 | 160.2 | 208.26 | 33.96 | 0 | 0 | 33.96 | 0.013829 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 208.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.19 | 100% | 160.2 | 0% | 48.06 |  | Un. | 0 | 0
14.1.20 | 14.1.20 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 16.66 | Un. | 6 | 99.96 | 129.948 | 24.06 | 0 | 0 | 24.06 | 0.0086289 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100% | 129.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.20 | 100% | 99.96 | 0% | 29.988 |  | Un. | 0 | 0
14.1.21 | 14.1.21 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.64 | Un. | 91 | 331.24 | 430.612 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0.028594 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 100% | 430.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.21 | 100% | 331.24 | 0% | 99.372 |  | Un. | 0 | 0
14.1.22 | 14.1.22 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 4.39 | Un. | 28 | 122.92 | 159.796 | 82.04 | 0 | 0 | 82.04 | 0.010611 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 100% | 159.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.22 | 100% | 122.92 | 0% | 36.876 |  | Un. | 0 | 0
14.1.23 | 14.1.23 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 7.47 | Un. | 20 | 149.4 | 194.22 | 184.2 | 0 | 0 | 184.2 | 0.012897 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 100% | 194.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.23 | 100% | 149.4 | 0% | 44.82 |  | Un. | 0 | 0
14.1.24 | 14.1.24 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 19.7 | Un. | 10 | 197 | 256.1 | 113.2 | 0 | 0 | 113.2 | 0.017006 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 100% | 256.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.24 | 100% | 197 | 0% | 59.1 |  | Un. | 0 | 0
14.1.25 | 14.1.25 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 58.99 | Un. | 4 | 235.96 | 306.748 | 78.76 | 0 | 0 | 78.76 | 0.020369 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 50% | 153.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.25 | 50% | 117.98 | 50% | 188.768 |  | Un. | 2 | 0
14.1.26 | 14.1.26 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.1 | Un. | 5 | 20.5 | 26.65 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0.0017696 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 26.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.26 | 100% | 20.5 | 0% | 6.15 |  | Un. | 0 | 0
14.1.27 | 14.1.27 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | 5.43 | Un. | 3 | 16.29 | 21.177 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | 0.0014062 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100% | 21.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.27 | 100% | 16.29 | 0% | 4.887 |  | Un. | 0 | 0
14.1.28 | 14.1.28 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | 8.52 | Un. | 2 | 17.04 | 22.152 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0.001471 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 22.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.28 | 100% | 17.04 | 0% | 5.112 |  | Un. | 0 | 0
14.1.29 | 14.1.29 Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | 8.36 | Un. | 12 | 100.32 | 130.416 | 40.56 | 0 | 0 | 40.56 | 0.00866 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 130.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.29 | 100% | 100.32 | 0% | 30.096 |  | Un. | 0 | 0
14.1.30 | 14.1.30 Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | 7.44 | Un. | 64 | 476.16 | 619.008 | 333.44 | 0 | 0 | 333.44 | 0.041104 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 100% | 619.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.30 | 100% | 476.16 | 0% | 142.848 |  | Un. | 0 | 0
14.1.31 | 14.1.31 Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 5.18 | Un. | 13 | 67.34 | 87.542 | 92.69 | 0 | 0 | 92.69 | 0.005813 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100% | 87.54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.31 | 100% | 67.34 | 0% | 20.202 |  | Un. | 0 | 0
14.1.32 | 14.1.32 Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | 5.1 | Un. | 12 | 61.2 | 79.56 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0.005283 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 79.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.32 | 100% | 61.2 | 0% | 18.36 |  | Un. | 0 | 0
14.1.33 | 14.1.33 Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | 4.42 | Un. | 12 | 53.04 | 68.952 | 17.64 | 0 | 0 | 17.64 | 0.0045786 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 68.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.33 | 100% | 53.04 | 0% | 15.912 |  | Un. | 0 | 0
14.1.34 | 14.1.34 Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | 10.56 | Un. | 7 | 73.92 | 96.096 | 17.71 | 0 | 0 | 17.71 | 0.006381 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 100% | 96.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.34 | 100% | 73.92 | 0% | 22.176 |  | Un. | 0 | 0
14.1.35 | 14.1.35 Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | 4.86 | Un. | 3 | 14.58 | 18.954 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0012586 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100% | 18.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.35 | 100% | 14.58 | 0% | 4.374 |  | Un. | 0 | 0
14.1.36 | 14.1.36 Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | 3.25 | Un. | 7 | 22.75 | 29.575 | 59.08 | 0 | 0 | 59.08 | 0.0019639 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 100% | 29.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.36 | 100% | 22.75 | 0% | 6.825 |  | Un. | 0 | 0
14.1.37 | 14.1.37 Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | 3.7 | Un. | 8 | 29.6 | 38.48 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0.0025552 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 100% | 38.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.37 | 100% | 29.6 | 0% | 8.88 |  | Un. | 0 | 0
14.1.38 | 14.1.38 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.93 | Un. | 17 | 66.81 | 86.853 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0.0057673 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 100% | 86.85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.38 | 100% | 66.81 | 0% | 20.043 |  | Un. | 0 | 0
14.1.39 | 14.1.39 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 5.31 | Un. | 13 | 69.03 | 89.739 | 35.88 | 0 | 0 | 35.88 | 0.0059589 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100% | 89.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.39 | 100% | 69.03 | 0% | 20.709 |  | Un. | 0 | 0
14.1.40 | 14.1.40 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 9.89 | Un. | 17 | 168.13 | 218.569 | 62.22 | 0 | 0 | 62.22 | 0.014514 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 100% | 218.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.40 | 100% | 168.13 | 0% | 50.439 |  | Un. | 0 | 0
14.1.41 | 14.1.41 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 23.85 | Un. | 8 | 190.8 | 248.04 | 110.8 | 0 | 0 | 110.8 | 0.016471 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 100% | 248.04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.41 | 100% | 190.8 | 0% | 57.24 |  | Un. | 0 | 0
14.1.42 | 14.1.42 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 49.53 | Un. | 6 | 297.18 | 386.334 | 119.94 | 0 | 0 | 119.94 | 0.025654 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100% | 386.33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.42 | 100% | 297.18 | 0% | 89.154 |  | Un. | 0 | 0
14.1.43 | 14.1.43 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | 4.31 | Un. | 13 | 56.03 | 72.839 | 100.62 | 0 | 0 | 100.62 | 0.0048367 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100% | 72.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.43 | 100% | 56.03 | 0% | 16.809 |  | Un. | 0 | 0
14.1.44 | 14.1.44 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | 7.71 | Un. | 4 | 30.84 | 40.092 | 19.68 | 0 | 0 | 19.68 | 0.0026622 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100% | 40.09 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.44 | 100% | 30.84 | 0% | 9.252 |  | Un. | 0 | 0
14.1.45 | 14.1.45 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 6.73 | Un. | 26 | 174.98 | 227.474 | 109.72 | 0 | 0 | 109.72 | 0.015105 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 100% | 227.47 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.45 | 100% | 174.98 | 0% | 52.494 |  | Un. | 0 | 0
14.1.46 | 14.1.46 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 10.2 | Un. | 3 | 30.6 | 39.78 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | 0.0026415 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.46 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100% | 39.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.46 | 100% | 30.6 | 0% | 9.18 |  | Un. | 0 | 0
14.1.47 | 14.1.47 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 27.16 | Un. | 2 | 54.32 | 70.616 | 14.26 | 0 | 0 | 14.26 | 0.0046891 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 70.62 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.47 | 100% | 54.32 | 0% | 16.296 |  | Un. | 0 | 0
14.1.48 | 14.1.48 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 52.38 | Un. | 14 | 733.32 | 953.316 | 104.3 | 0 | 0 | 104.3 | 0.063303 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.48 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 100% | 953.32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.48 | 100% | 733.32 | 0% | 219.996 |  | Un. | 0 | 0
14.1.49 | 14.1.49 União de PVC soldável diâmetro 25mm | 6.05 | Un. | 2 | 12.1 | 15.73 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0010445 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 15.73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.49 | 100% | 12.1 | 0% | 3.63 |  | Un. | 0 | 0
14.1.50 | 14.1.50 União de PVC soldável diâmetro 32mm | 10.04 | Un. | 2 | 20.08 | 26.104 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0017334 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.50 | 100% | 20.08 | 0% | 6.024 |  | Un. | 0 | 0
14.1.51 | 14.1.51 União de PVC soldável diâmetro 50mm | 19.93 | Un. | 4 | 79.72 | 103.636 | 50.28 | 0 | 0 | 50.28 | 0.0068817 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100% | 103.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.51 | 100% | 79.72 | 0% | 23.916 |  | Un. | 0 | 0
14.1.52 | 14.1.52 União de PVC soldável diâmetro 85mm | 174.64 | Un. | 2 | 349.28 | 454.064 | 68.52 | 0 | 0 | 68.52 | 0.030151 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 454.06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.52 | 100% | 349.28 | 0% | 104.784 |  | Un. | 0 | 0
14.1.53 | 14.1.53 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | 1.84 | Un. | 74 | 136.16 | 177.008 | 20.72 | 0 | 0 | 20.72 | 0.011754 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 100% | 177.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.53 | 100% | 136.16 | 0% | 40.848 |  | Un. | 0 | 0
14.1.54 | 14.1.54 Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | 2.11 | Un. | 17 | 35.87 | 46.631 | 5.44 | 0 | 0 | 5.44 | 0.0030964 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 100% | 46.63 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.54 | 100% | 35.87 | 0% | 10.761 |  | Un. | 0 | 0
14.1.55 | 14.1.55 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | 3.38 | Un. | 23 | 77.74 | 101.062 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0.0067108 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.55 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 100% | 101.06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.55 | 100% | 77.74 | 0% | 23.322 |  | Un. | 0 | 0
14.2 | 14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 14.2 | [5 empty] | 0 | 14.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
14.2.1 | 14.2.1 Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | 15.15 | m | 18 | 272.7 | 354.51 | 240.3 | 0 | 0 | 240.3 | 0.02354 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.1 | 0% | 0 | 100% | 354.51 |  | m | 18 | 0
14.2.2 | 14.2.2 Tubo FG roscável, diâmetro 1" | 41.38 | m | 24 | 993.12 | 1291.056 | 411.6 | 0 | 0 | 411.6 | 0.08573 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.2 | 0% | 0 | 100% | 1291.056 |  | m | 24 | 0
14.2.3 | 14.2.3 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 56.39 | m | 36 | 2030.04 | 2639.052 | 707.4 | 0 | 0 | 707.4 | 0.17524 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.3 | 0% | 0 | 100% | 2639.052 |  | m | 36 | 0
14.2.4 | 14.2.4 Tubo FG roscável, diâmetro 3" | 97.21 | m | 12 | 1166.52 | 1516.476 | 492.48 | 0 | 0 | 492.48 | 0.1007 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.4 | 0% | 0 | 100% | 1516.476 |  | m | 12 | 0
14.2.5 | 14.2.5 Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | 6.99 | Un. | 2 | 13.98 | 18.174 | 9.06 | 0 | 0 | 9.06 | 0.0012068 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.5 | 0% | 0 | 100% | 18.174 |  | Un. | 2 | 0
14.2.6 | 14.2.6 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | 10.31 | Un. | 4 | 41.24 | 53.612 | 18.12 | 0 | 0 | 18.12 | 0.00356 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.6 | 0% | 0 | 100% | 53.612 |  | Un. | 4 | 0
14.2.7 | 14.2.7 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 23.76 | Un. | 4 | 95.04 | 123.552 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | 0.0082042 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.7 | 0% | 0 | 100% | 123.552 |  | Un. | 4 | 0
14.2.8 | 14.2.8 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | 12.22 | Un. | 15 | 183.3 | 238.29 | 91.95 | 0 | 0 | 91.95 | 0.015823 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.8 | 0% | 0 | 100% | 238.29 |  | Un. | 15 | 0
14.2.9 | 14.2.9 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | 65.47 | Un. | 8 | 523.76 | 680.888 | 132.48 | 0 | 0 | 132.48 | 0.045213 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.9 | 0% | 0 | 100% | 680.888 |  | Un. | 8 | 0
14.2.10 | 14.2.10 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | 9.51 | Un. | 1 | 9.51 | 12.363 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0.00082094 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.10 | 0% | 0 | 100% | 12.363 |  | Un. | 1 | 0
14.2.11 | 14.2.11 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | 14.62 | Un. | 1 | 14.62 | 19.006 | 8.99 | 0 | 0 | 8.99 | 0.001262 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.11 | 0% | 0 | 100% | 19.006 |  | Un. | 1 | 0
14.2.12 | 14.2.12 Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 26.09 | Un. | 1 | 26.09 | 33.917 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0.0022522 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.12 | 0% | 0 | 100% | 33.917 |  | Un. | 1 | 0
14.2.13 | 14.2.13 Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | 15.19 | Un. | 2 | 30.38 | 39.494 | 12.64 | 0 | 0 | 12.64 | 0.0026225 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.13 | 0% | 0 | 100% | 39.494 |  | Un. | 2 | 0
14.2.14 | 14.2.14 Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | 17.01 | Un. | 1 | 17.01 | 22.113 | 6.32 | 0 | 0 | 6.32 | 0.0014684 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.14 | 0% | 0 | 100% | 22.113 |  | Un. | 1 | 0
14.2.15 | 14.2.15 União FG roscável MF, diâmetro 1" | 22.65 | Un. | 4 | 90.6 | 117.78 | 76.52 | 0 | 0 | 76.52 | 0.0078209 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.15 | 0% | 0 | 100% | 117.78 |  | Un. | 4 | 0
14.2.16 | 14.2.16 União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | 36.24 | Un. | 2 | 72.48 | 94.224 | 44.3 | 0 | 0 | 44.3 | 0.0062567 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.16 | 0% | 0 | 100% | 94.224 |  | Un. | 2 | 0
14.2.17 | 14.2.17 Niple FG roscável diâmetro 1" | 8.93 | Un. | 2 | 17.86 | 23.218 | 8.94 | 0 | 0 | 8.94 | 0.0015417 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.17 | 0% | 0 | 100% | 23.218 |  | Un. | 2 | 0
14.3 | 14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 14.3 | [5 empty] | 0 | 14.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
14.3.1 | 14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0100mm | 27.64 | m | 15.5 | 428.42 | 556.946 | 220.41 | 0 | 0 | 220.41 | 0.036983 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.1 | 0% | 0 | 100% | 556.946 |  | m | 15.5 | 0
14.3.2 | 14.3.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0150mm | 51.93 | m | 127.6 | 6626.268 | 8614.1484 | 3613.632 | 0 | 0 | 3613.632 | 0.572 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.2 | 0% | 0 | 100% | 8614.1484 |  | m | 127.6 | 0
14.3.3 | 14.3.3 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0150mm | 24.85 | m | 18 | 447.3 | 581.49 | 578.7 | 0 | 0 | 578.7 | 0.038613 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.3 | 0% | 0 | 100% | 581.49 |  | m | 18 | 0
14.3.4 | 14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0200mm | 37.84 | m | 28.7 | 1086.008 | 1411.8104 | 1358.371 | 0 | 0 | 1358.371 | 0.093748 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.4 | 0% | 0 | 100% | 1411.8104 |  | m | 28.7 | 0
14.3.5 | 14.3.5 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0250mm | 63.58 | m | 34.9 | 2218.942 | 2884.6246 | 1833.646 | 0 | 0 | 1833.646 | 0.19155 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.5 | 0% | 0 | 100% | 2884.6246 |  | m | 34.9 | 0
14.3.6 | 14.3.6 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0300mm | 99.08 | m | 13 | 1288.04 | 1674.452 | 824.72 | 0 | 0 | 824.72 | 0.11119 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.6 | 0% | 0 | 100% | 1674.452 |  | m | 13 | 0
14.3.7 | 14.3.7 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0150mm | 212.97 | Un. | 11 | 2342.67 | 3045.471 | 262.13 | 0 | 0 | 262.13 | 0.20223 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.7 | 0% | 0 | 100% | 3045.471 |  | Un. | 11 | 0
14.3.8 | 14.3.8 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0100mm | 32.82 | Un. | 1 | 32.82 | 42.666 | 16.78 | 0 | 0 | 16.78 | 0.0028331 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.8 | 0% | 0 | 100% | 42.666 |  | Un. | 1 | 0
14.3.9 | 14.3.9 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | 45.28 | Un. | 2 | 90.56 | 117.728 | 51.84 | 0 | 0 | 51.84 | 0.0078175 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.9 | 0% | 0 | 100% | 117.728 |  | Un. | 2 | 0
14.3.10 | 14.3.10 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | 66.35 | Un. | 2 | 132.7 | 172.51 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0.011455 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.10 | 0% | 0 | 100% | 172.51 |  | Un. | 2 | 0
14.3.11 | 14.3.11 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100mm | 8.42 | Un. | 2 | 16.84 | 21.892 | 13.54 | 0 | 0 | 13.54 | 0.0014537 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.11 | 0% | 0 | 100% | 21.892 |  | Un. | 2 | 0
14.3.12 | 14.3.12 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150mm | 40.85 | Un. | 5 | 204.25 | 265.525 | 113.8 | 0 | 0 | 113.8 | 0.017632 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.12 | 0% | 0 | 100% | 265.525 |  | Un. | 5 | 0
14.3.13 | 14.3.13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0100mm | 6.98 | Un. | 1 | 6.98 | 9.074 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | 0.00060254 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.13 | 0% | 0 | 100% | 9.074 |  | Un. | 1 | 0
14.3.14 | 14.3.14 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0150mm | 17.71 | Un. | 1 | 17.71 | 23.023 | 25.65 | 0 | 0 | 25.65 | 0.0015288 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.14 | 0% | 0 | 100% | 23.023 |  | Un. | 1 | 0
14.3.15 | 14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0200mm | 35.31 | Un. | 3 | 105.93 | 137.709 | 90.39 | 0 | 0 | 90.39 | 0.0091443 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.15 | 0% | 0 | 100% | 137.709 |  | Un. | 3 | 0
14.3.16 | 14.3.16 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0250mm | 66.35 | Un. | 2 | 132.7 | 172.51 | 66.9 | 0 | 0 | 66.9 | 0.011455 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.16 | 0% | 0 | 100% | 172.51 |  | Un. | 2 | 0
14.3.17 | 14.3.17 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0300mm | 122.67 | Un. | 1 | 122.67 | 159.471 | 37.89 | 0 | 0 | 37.89 | 0.010589 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.17 | 0% | 0 | 100% | 159.471 |  | Un. | 1 | 0
14.3.18 | 14.3.18 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150x100mm | 27.17 | Un. | 11 | 298.87 | 388.531 | 429.22 | 0 | 0 | 429.22 | 0.0258 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.18 | 0% | 0 | 100% | 388.531 |  | Un. | 11 | 0
14.3.19 | 14.3.19 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100x75mm | 19.8 | Un. | 1 | 19.8 | 25.74 | 29.56 | 0 | 0 | 29.56 | 0.0017092 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.19 | 0% | 0 | 100% | 25.74 |  | Un. | 1 | 0
14.4 | 14.4 ACESSÓRIOS | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 14.4 | [5 empty] | 0 | 14.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
14.4.1 | 14.4.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0150mm | 15.1 | Un. | 11 | 166.1 | 215.93 | 175.67 | 0 | 0 | 175.67 | 0.014338 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.1 | 0% | 0 | 100% | 215.93 |  | Un. | 11 | 0
14.4.2 | 14.4.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm | 8.8 | Un. | 1 | 8.8 | 11.44 | 14.64 | 0 | 0 | 14.64 | 0.00075965 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.2 | 0% | 0 | 100% | 11.44 |  | Un. | 1 | 0
14.4.3 | 14.4.3 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | 84.32 | Un. | 9 | 758.88 | 986.544 | 1691.82 | 0 | 0 | 1691.82 | 0.065509 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.3 | 0% | 0 | 100% | 986.544 |  | Un. | 9 | 0
14.4.4 | 14.4.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | 14.64 | Un. | 9 | 131.76 | 171.288 | 786.96 | 0 | 0 | 786.96 | 0.011374 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.4 | 0% | 0 | 100% | 171.288 |  | Un. | 9 | 0
14.4.5 | 14.4.5 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | 189.52 | Un. | 5 | 947.6 | 1231.88 | 668.2 | 0 | 0 | 668.2 | 0.0818 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.5 | 0% | 0 | 100% | 1231.88 |  | Un. | 5 | 0
14.4.6 | 14.4.6 Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | 371.44 | Un. | 5 | 1857.2 | 2414.36 | 374.95 | 0 | 0 | 374.95 | 0.16032 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.6 | 0% | 0 | 100% | 2414.36 |  | Un. | 5 | 0
14.4.7 | 14.4.7 Caixa de brita 40x40cm | 48.05 | Un. | 2 | 96.1 | 124.93 | 95.76 | 0 | 0 | 95.76 | 0.0082957 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.7 | 0% | 0 | 100% | 124.93 |  | Un. | 2 | 0
14.4.8 | 14.4.8 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | 1282.05 | Un. | 1 | 1282.05 | 1666.665 | 855.17 | 0 | 0 | 855.17 | 0.11067 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.8 | 0% | 0 | 100% | 1666.665 |  | Un. | 1 | 0
14.4.9 | 14.4.9 Tampa de concreto 60cm para poço de visita | 14.64 | Un. | 1 | 14.64 | 19.032 | 90.99 | 0 | 0 | 90.99 | 0.0012638 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.9 | 0% | 0 | 100% | 19.032 |  | Un. | 1 | 0
14.4.10 | 14.4.10 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | 16.23 | Un. | 5 | 81.15 | 105.495 | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 | 0.0070052 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.10 | 0% | 0 | 100% | 105.495 |  | Un. | 5 | 0
14.4.11 | 14.4.11 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | 110.87 | m | 8 | 886.96 | 1153.048 | 293.76 | 0 | 0 | 293.76 | 0.076566 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.11 | 0% | 0 | 100% | 1153.048 |  | m | 8 | 0
14.4.12 | 14.4.12 Calha de cobertura em PVC DN 130 | 47.77 | m | 2 | 95.54 | 124.202 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0.0082473 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.12 | 0% | 0 | 100% | 124.202 |  | m | 2 | 0
15 | 15 EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1966.66 | 2556.658 |  |  |  |  | 0.16977 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 15 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 0% | 0
15.1 | 15.3.1 Conjunto Moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 220 Volts, trifásica | 926.15 | Un. | 2 | 1852.3 | 2407.99 | 7619.24 | 0 | 0 | 7619.24 | 0.1599 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.1 | 0% | 0 | 100% | 2407.99 |  | Un. | 2 | 0
15.2 | 15.3.2 Automático de bóia nível máximo | 40.66 | Un. | 1 | 40.66 | 52.858 | 164.98 | 0 | 0 | 164.98 | 0.0035099 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 0% | 0 | 100% | 52.858 |  | Un. | 1 | 0
15.3 | 15.3.3 Automático de bóia nível mínimo | 36.85 | Un. | 2 | 73.7 | 95.81 | 329.96 | 0 | 0 | 329.96 | 0.006362 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.3 | 0% | 0 | 100% | 95.81 |  | Un. | 2 | 0
16 | 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 29956.92 | 38943.996 |  |  |  |  | 2.586 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 16 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 34.9% | 13589.92 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 41.49% | 12429.83
16.1 | 16.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 16.1 | [5 empty] | 0 | 16.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1 | 0% | 0 | 100% | 0
16.1.1 | 16.1.1 Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | 51.93 | m | 204 | 10593.72 | 13771.836 | 2984.52 | 0 | 0 | 2984.52 | 0.91449 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 102 | 50% | 6885.92 |  | 25 | 12.25% | 1298.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.1 | 62.25% | 6595.11 | 37.75% | 7176.726 |  | m | 77 | 0
16.1.2 | 16.1.2 Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | 27.64 | m | 108 | 2985.12 | 3880.656 | 1297.08 | 0 | 0 | 1297.08 | 0.25769 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 50% | 1940.33 |  | 15 | 13.89% | 414.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.2 | 63.89% | 1907.16 | 36.11% | 1973.496 |  | m | 39 | 0
16.1.3 | 16.1.3 Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | 7.1 | m | 120 | 852 | 1107.6 | 1083.6 | 0 | 0 | 1083.6 | 0.073548 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 50% | 553.8 |  | 15 | 12.5% | 106.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.3 | 62.5% | 532.5 | 37.5% | 575.1 |  | m | 45 | 0
16.1.4 | 16.1.4 Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | 5.93 | m | 210 | 1245.3 | 1618.89 | 1621.2 | 0 | 0 | 1621.2 | 0.1075 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 105 | 50% | 809.45 |  | 20 | 9.524% | 118.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.4 | 59.52% | 741.25 | 40.48% | 877.64 |  | m | 85 | 0
16.1.5 | 16.1.5 Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | 3.81 | m | 102 | 388.62 | 505.206 | 595.68 | 0 | 0 | 595.68 | 0.033547 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 50% | 252.6 |  | 10 | 9.804% | 38.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.5 | 59.8% | 232.41 | 40.2% | 272.796 |  | m | 41 | 0
16.1.6 | 16.1.6 Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | 9.61 | Un. | 2 | 19.22 | 24.986 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 | 0.0016591 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 50% | 12.49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.6 | 50% | 9.61 | 50% | 15.376 |  | Un. | 1 | 0
16.1.7 | 16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm | 13.34 | Un. | 11 | 146.74 | 190.762 | 74.36 | 0 | 0 | 74.36 | 0.012667 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 54.55% | 104.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.7 | 54.55% | 80.04 | 45.45% | 110.722 |  | Un. | 5 | 0
16.1.8 | 16.1.8 Joelho 45 graus série R 75mm | 11.06 | Un. | 18 | 199.08 | 258.804 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92 | 0.017185 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 50% | 129.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.8 | 50% | 99.54 | 50% | 159.264 |  | Un. | 9 | 0
16.1.9 | 16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm | 6.99 | Un. | 13 | 90.87 | 118.131 | 66.56 | 0 | 0 | 66.56 | 0.0078442 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 53.85% | 63.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.9 | 53.85% | 48.93 | 46.15% | 69.201 |  | Un. | 6 | 0
16.1.10 | 16.1.10 Joelho 45 graus série R 40mm | 5.71 | Un. | 33 | 188.43 | 244.959 | 175.89 | 0 | 0 | 175.89 | 0.016266 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 51.52% | 126.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.10 | 51.52% | 97.07 | 48.48% | 147.889 |  | Un. | 16 | 0
16.1.11 | 16.1.11 Joelho 90 graus série R 100mm | 13.71 | Un. | 23 | 315.33 | 409.929 | 155.94 | 0 | 0 | 155.94 | 0.02722 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 52.17% | 213.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.11 | 52.17% | 164.52 | 47.83% | 245.409 |  | Un. | 11 | 0
16.1.12 | 16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm | 10.52 | Un. | 7 | 73.64 | 95.732 | 39.69 | 0 | 0 | 39.69 | 0.0063569 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 57.14% | 54.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.12 | 57.14% | 42.08 | 42.86% | 53.652 |  | Un. | 3 | 0
16.1.13 | 16.1.13 Joelho 90 graus série R 50mm | 6.58 | Un. | 80 | 526.4 | 684.32 | 505.6 | 0 | 0 | 505.6 | 0.045441 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 50% | 342.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.13 | 50% | 263.2 | 50% | 421.12 |  | Un. | 40 | 0
16.1.14 | 16.1.14 Joelho 90 graus série R 40mm | 5.54 | Un. | 69 | 382.26 | 496.938 | 341.55 | 0 | 0 | 341.55 | 0.032998 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 50.72% | 252.07 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.14 | 50.72% | 193.9 | 49.28% | 303.038 |  | Un. | 34 | 0
16.1.15 | 16.1.15 Junção simples série R 50mm | 9.06 | Un. | 6 | 54.36 | 70.668 | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | 0.0046925 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 50% | 35.33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.15 | 50% | 27.18 | 50% | 43.488 |  | Un. | 3 | 0
16.1.16 | 16.1.16 Junção simples série R 40mm | 6.35 | Un. | 3 | 19.05 | 24.765 | 25.59 | 0 | 0 | 25.59 | 0.0016445 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 66.67% | 16.51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.16 | 66.67% | 12.7 | 33.33% | 12.065 |  | Un. | 1 | 0
16.1.17 | 16.1.17 Luva de PVC série R 150mm | 13.28 | Un. | 13 | 172.64 | 224.432 | 162.76 | 0 | 0 | 162.76 | 0.014903 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 53.85% | 120.85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.17 | 53.85% | 92.96 | 46.15% | 131.472 |  | Un. | 6 | 0
16.1.18 | 16.1.18 Luva de PVC série R 100mm | 8.42 | Un. | 7 | 58.94 | 76.622 | 55.51 | 0 | 0 | 55.51 | 0.0050879 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 57.14% | 43.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.18 | 57.14% | 33.68 | 42.86% | 42.942 |  | Un. | 3 | 0
16.1.19 | 16.1.19 Luva de PVC série R 75mm | 6.42 | Un. | 8 | 51.36 | 66.768 | 56.96 | 0 | 0 | 56.96 | 0.0044336 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 50% | 33.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.19 | 50% | 25.68 | 50% | 41.088 |  | Un. | 4 | 0
16.1.20 | 16.1.20 Luva de PVC série R 50mm | 4.43 | Un. | 14 | 62.02 | 80.626 | 94.92 | 0 | 0 | 94.92 | 0.0053538 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 50% | 40.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.20 | 50% | 31.01 | 50% | 49.616 |  | Un. | 7 | 0
16.1.21 | 16.1.21 Luva de PVC série R 40mm | 3.12 | Un. | 7 | 21.84 | 28.392 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0.0018853 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 57.14% | 16.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.21 | 57.14% | 12.48 | 42.86% | 15.912 |  | Un. | 3 | 0
16.1.22 | 16.1.22 Redução excêntrica série R 75x50mm | 15.09 | Un. | 9 | 135.81 | 176.553 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12 | 0.011724 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 55.56% | 98.09 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.22 | 55.56% | 75.45 | 44.44% | 101.103 |  | Un. | 4 | 0
16.1.23 | 16.1.23 Bucha de redução longa série R 50x40mm | 0.96 | Un. | 2 | 1.92 | 2.496 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0.00016574 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 50% | 1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.23 | 50% | 0.96 | 50% | 1.536 |  | Un. | 1 | 0
16.1.24 | 16.1.24 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | 25.1 | Un. | 23 | 577.3 | 750.49 | 104.19 | 0 | 0 | 104.19 | 0.049835 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 52.17% | 391.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.24 | 52.17% | 301.2 | 47.83% | 449.29 |  | Un. | 11 | 0
16.1.25 | 16.1.25 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | 3.01 | Un. | 23 | 69.23 | 89.999 | 51.06 | 0 | 0 | 51.06 | 0.0059762 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 52.17% | 46.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.25 | 52.17% | 36.12 | 47.83% | 53.879 |  | Un. | 11 | 0
16.1.26 | 16.1.26 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | 2.69 | Un. | 17 | 45.73 | 59.449 | 26.69 | 0 | 0 | 26.69 | 0.0039476 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 52.94% | 31.47 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.26 | 52.94% | 24.21 | 47.06% | 35.239 |  | Un. | 8 | 0
16.1.27 | 16.1.27 Tê série R 100x50mm | 19.4 | Un. | 23 | 446.2 | 580.06 | 134.32 | 0 | 0 | 134.32 | 0.038518 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 52.17% | 302.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.27 | 52.17% | 232.8 | 47.83% | 347.26 |  | Un. | 11 | 0
16.1.28 | 16.1.28 Tê série R 75x50mm | 15.55 | Un. | 21 | 326.55 | 424.515 | 116.13 | 0 | 0 | 116.13 | 0.028189 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 52.38% | 222.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.28 | 52.38% | 171.05 | 47.62% | 253.465 |  | Un. | 10 | 0
16.1.29 | 16.1.29 Tê série R 100mm | 22.02 | Un. | 2 | 44.04 | 57.252 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | 0.0038017 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 50% | 28.63 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.29 | 50% | 22.02 | 50% | 35.232 |  | Un. | 1 | 0
16.1.30 | 16.1.30 Tê série R 75mm | 20.13 | Un. | 4 | 80.52 | 104.676 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0.0069508 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 50% | 52.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.30 | 50% | 40.26 | 50% | 64.416 |  | Un. | 2 | 0
16.1.31 | 16.1.31 Tê série N 50mm | 11.31 | Un. | 50 | 565.5 | 735.15 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0.048816 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 50% | 367.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.31 | 50% | 282.75 | 50% | 452.4 |  | Un. | 25 | 0
16.2 | 16.2 ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 16.2 | [5 empty] | 0 | 16.2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
16.2.1 | 16.2.1 Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | 54.18 | Un. | 4 | 216.72 | 281.736 | 115.04 | 0 | 0 | 115.04 | 0.018708 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.1 | 0% | 0 | 100% | 281.736 |  | Un. | 4 | 0
16.2.2 | 16.2.2 Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | 34.73 | Un. | 18 | 625.14 | 812.682 | 362.7 | 0 | 0 | 362.7 | 0.053964 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.2 | 0% | 0 | 100% | 812.682 |  | Un. | 18 | 0
16.2.3 | 16.2.3 Corpo caixa seca 100x100x40mm | 16.97 | Un. | 6 | 101.82 | 132.366 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0087895 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.3 | 0% | 0 | 100% | 132.366 |  | Un. | 6 | 0
16.2.4 | 16.2.4 Grelha redonda de alumínio 150mm | 12.84 | Un. | 13 | 166.92 | 216.996 | 158.6 | 0 | 0 | 158.6 | 0.014409 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.4 | 0% | 0 | 100% | 216.996 |  | Un. | 13 | 0
16.2.5 | 16.2.5 Grelha redonda de alumínio 100mm | 5.92 | Un. | 2 | 11.84 | 15.392 | 33.94 | 0 | 0 | 33.94 | 0.0010221 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.5 | 0% | 0 | 100% | 15.392 |  | Un. | 2 | 0
16.2.6 | 16.2.6 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | 46.91 | Un. | 5 | 234.55 | 304.915 | 115.4 | 0 | 0 | 115.4 | 0.020247 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.6 | 0% | 0 | 100% | 304.915 |  | Un. | 5 | 0
16.2.7 | 16.2.7 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | 33.46 | Un. | 4 | 133.84 | 173.992 | 78.28 | 0 | 0 | 78.28 | 0.011554 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.7 | 0% | 0 | 100% | 173.992 |  | Un. | 4 | 0
16.2.8 | 16.2.8 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | 47.69 | Un. | 8 | 381.52 | 495.976 | 159.12 | 0 | 0 | 159.12 | 0.032934 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.8 | 0% | 0 | 100% | 495.976 |  | Un. | 8 | 0
16.2.9 | 16.2.9 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm | 78.17 | Un. | 40 | 3126.8 | 4064.84 | 938 | 0 | 0 | 938 | 0.26992 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.9 | 0% | 0 | 100% | 4064.84 |  | Un. | 40 | 0
16.2.10 | 16.2.10 Antiespuma 150mm | 12.03 | Un. | 1 | 12.03 | 15.639 | 204.54 | 0 | 0 | 204.54 | 0.0010385 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.10 | 0% | 0 | 100% | 15.639 |  | Un. | 1 | 0
16.2.11 | 16.2.11 Tampa cega redonda de aluminio 250mm | 25.29 | Un. | 4 | 101.16 | 131.508 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0.0087325 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.11 | 0% | 0 | 100% | 131.508 |  | Un. | 4 | 0
16.2.12 | 16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm | 9.87 | Un. | 4 | 39.48 | 51.324 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 | 0.0034081 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.12 | 0% | 0 | 100% | 51.324 |  | Un. | 4 | 0
16.2.13 | 16.2.13 Porta grelha redondo cromado 150mm | 5.22 | Un. | 18 | 93.96 | 122.148 | 276.12 | 0 | 0 | 276.12 | 0.008111 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.13 | 0% | 0 | 100% | 122.148 |  | Un. | 18 | 0
16.2.14 | 16.2.14 Porta grelha redondo cromado 100mm | 3.15 | Un. | 6 | 18.9 | 24.57 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 0.0016315 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.14 | 0% | 0 | 100% | 24.57 |  | Un. | 6 | 0
16.2.15 | 16.2.15 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | 181.88 | Un. | 1 | 181.88 | 236.444 | 164.98 | 0 | 0 | 164.98 | 0.015701 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.15 | 0% | 0 | 100% | 236.444 |  | Un. | 1 | 0
16.2.16 | 16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | 356.08 | Un. | 1 | 356.08 | 462.904 | 215.43 | 0 | 0 | 215.43 | 0.030738 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.16 | 0% | 0 | 100% | 462.904 |  | Un. | 1 | 0
16.2.17 | 16.2.17 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | 37.27 | Un. | 2 | 74.54 | 96.902 | 161.78 | 0 | 0 | 161.78 | 0.0064346 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.17 | 0% | 0 | 100% | 96.902 |  | Un. | 2 | 0
16.2.18 | 16.2.18 Terminal de ventilação 75mm | 7.99 | Un. | 9 | 71.91 | 93.483 | 71.28 | 0 | 0 | 71.28 | 0.0062075 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.18 | 0% | 0 | 100% | 93.483 |  | Un. | 9 | 0
16.2.19 | 16.2.19 Terminal de ventilação 50mm | 6.01 | Un. | 6 | 36.06 | 46.878 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 | 0.0031128 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.19 | 0% | 0 | 100% | 46.878 |  | Un. | 6 | 0
16.2.20 | 16.2.20 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | 82.82 | Un. | 11 | 911.02 | 1184.326 | 1726.78 | 0 | 0 | 1726.78 | 0.078642 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.20 | 0% | 0 | 100% | 1184.326 |  | Un. | 11 | 0
16.2.21 | 16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | 47.38 | Un. | 13 | 615.94 | 800.722 | 1019.07 | 0 | 0 | 1019.07 | 0.05317 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.21 | 0% | 0 | 100% | 800.722 |  | Un. | 13 | 0
16.2.22 | 16.2.22 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | 178.89 | Un. | 2 | 357.78 | 465.114 | 356.96 | 0 | 0 | 356.96 | 0.030885 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.22 | 0% | 0 | 100% | 465.114 |  | Un. | 2 | 0
16.2.23 | 16.2.23 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | 1282.05 | Un. | 1 | 1282.05 | 1666.665 | 210.13 | 0 | 0 | 210.13 | 0.11067 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.23 | 0% | 0 | 100% | 1666.665 |  | Un. | 1 | 0
16.2.24 | 16.2.24 Tampa de ferro fundido tipo pesado 060cm para poço de visita | 65.24 | Un. | 1 | 65.24 | 84.812 | 65.53 | 0 | 0 | 65.53 | 0.0056317 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.24 | 0% | 0 | 100% | 84.812 |  | Un. | 1 | 0
17 | 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  | 6627.29 | 8615.477 |  |  |  |  | 0.57209 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 17 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17 | 0% | 0
17.1 | 17.1 EQUIPA5ENTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 17.1 | [5 empty] | 0 | 17.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1 | 0% | 0 | 100% | 0
17.1.1 | 17.1.1 Extintor PQS tipo ABC - 6kg | 150.47 | Un. | 8 | 1203.76 | 1564.888 | 1127.92 | 0 | 0 | 1127.92 | 0.10391 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.1 | 0% | 0 | 100% | 1564.888 |  | Un. | 8 | 0
17.1.2 | 17.1.2 Suporte tipo L para extintor | 8.84 | Un. | 8 | 70.72 | 91.936 | 41.68 | 0 | 0 | 41.68 | 0.0061048 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.2 | 0% | 0 | 100% | 91.936 |  | Un. | 8 | 0
17.1.3 | 17.1.3 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | 30.08 | Un. | 2 | 60.16 | 78.208 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0.0051932 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.3 | 0% | 0 | 100% | 78.208 |  | Un. | 2 | 0
17.1.4 | 17.1.4 Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | 63.73 | Un. | 5 | 318.65 | 414.245 | 278.3 | 0 | 0 | 278.3 | 0.027507 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.4 | 0% | 0 | 100% | 414.245 |  | Un. | 5 | 0
17.1.5 | 17.1.5 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | 81.5 | Un. | 38 | 3097 | 4026.1 | 1820.2 | 0 | 0 | 1820.2 | 0.26734 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.5 | 0% | 0 | 100% | 4026.1 |  | Un. | 38 | 0
17.1.6 | 17.1.6 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | 490.12 | Un. | 2 | 980.24 | 1274.312 | 869.74 | 0 | 0 | 869.74 | 0.084618 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.6 | 0% | 0 | 100% | 1274.312 |  | Un. | 2 | 0
17.1.7 | 17.1.7 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | 24.91 | Un. | 9 | 224.19 | 291.447 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0.019353 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.7 | 0% | 0 | 100% | 291.447 |  | Un. | 9 | 0
17.1.8 | 17.1.8 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 259.064 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0.017203 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.8 | 0% | 0 | 100% | 259.064 |  | Un. | 8 | 0
17.1.9 | 17.1.9 Sinalizador fotoluminescente para extintor | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 259.064 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0.017203 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.9 | 0% | 0 | 100% | 259.064 |  | Un. | 8 | 0
17.1.10 | 17.1.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 32.383 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0021503 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.10 | 0% | 0 | 100% | 32.383 |  | Un. | 1 | 0
17.1.11 | 17.1.11 Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 32.383 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0021503 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.11 | 0% | 0 | 100% | 32.383 |  | Un. | 1 | 0
17.1.12 | 17.1.12 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 32.383 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0021503 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.12 | 0% | 0 | 100% | 32.383 |  | Un. | 1 | 0
17.1.13 | 17.1.13 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 259.064 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 0.017203 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.13 | 0% | 0 | 100% | 259.064 |  | Un. | 8 | 0
18 | 18 LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 46574.37 | 60546.681 |  |  |  |  | 4.0205 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 18 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 27.36% | 16567.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18 | 27.36% | 12744.45
18.1 | 18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 18.1 | [5 empty] | 0 | 18.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1 | 0% | 0 | 100% | 0
18.1.1 | 18.1.1 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | 82.48 | Un. | 7 | 577.36 | 750.568 | 1294.16 | 0 | 0 | 1294.16 | 0.04984 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.1 | 0% | 0 | 100% | 750.568 |  | Un. | 7 | 0
18.1.2 | 18.1.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca | 356.26 | Un. | 2 | 712.52 | 926.276 | 84.36 | 0 | 0 | 84.36 | 0.061507 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.2 | 0% | 0 | 100% | 926.276 |  | Un. | 2 | 0
18.1.3 | 18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | 212.74 | Un. | 2 | 425.48 | 553.124 | 357.82 | 0 | 0 | 357.82 | 0.036729 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.3 | 0% | 0 | 100% | 553.124 |  | Un. | 2 | 0
18.1.4 | 18.1.4 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | 451.2 | Un. | 2 | 902.4 | 1173.12 | 295.58 | 0 | 0 | 295.58 | 0.077898 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.4 | 0% | 0 | 100% | 1173.12 |  | Un. | 2 | 0
18.1.5 | 18.1.5 Bacia sifonada infantil, cor branca | 174.5 | Un. | 12 | 2094 | 2722.2 | 2183.76 | 0 | 0 | 2183.76 | 0.18076 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.5 | 0% | 0 | 100% | 2722.2 |  | Un. | 12 | 0
18.1.6 | 18.1.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | 126.38 | Un. | 9 | 1137.42 | 1478.646 | 651.96 | 0 | 0 | 651.96 | 0.098186 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.6 | 0% | 0 | 100% | 1478.646 |  | Un. | 9 | 0
18.1.7 | 18.1.7 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | 169.2 | Un. | 2 | 338.4 | 439.92 | 85.2 | 0 | 0 | 85.2 | 0.029212 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.7 | 0% | 0 | 100% | 439.92 |  | Un. | 2 | 0
18.1.8 | 18.1.8 Assento para bacia infantil, cor branca | 17.61 | Un. | 12 | 211.32 | 274.716 | 824.28 | 0 | 0 | 824.28 | 0.018242 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.8 | 0% | 0 | 100% | 274.716 |  | Un. | 12 | 0
18.1.9 | 18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | 16.08 | Un. | 9 | 144.72 | 188.136 | 618.21 | 0 | 0 | 618.21 | 0.012493 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.9 | 0% | 0 | 100% | 188.136 |  | Un. | 9 | 0
18.1.10 | 18.1.10 Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | 679.03 | Un. | 2 | 1358.06 | 1765.478 | 584.54 | 0 | 0 | 584.54 | 0.11723 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.10 | 0% | 0 | 100% | 1765.478 |  | Un. | 2 | 0
18.1.11 | 18.1.11 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | 360.4 | Un. | 8 | 2883.2 | 3748.16 | 2142.96 | 0 | 0 | 2142.96 | 0.24889 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.11 | 0% | 0 | 100% | 3748.16 |  | Un. | 8 | 0
18.1.12 | 18.1.12 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | 179.94 | Un. | 4 | 719.76 | 935.688 | 960.72 | 0 | 0 | 960.72 | 0.062132 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.12 | 0% | 0 | 100% | 935.688 |  | Un. | 4 | 0
18.1.13 | 18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | 785.45 | Un. | 1 | 785.45 | 1021.085 | 478.95 | 0 | 0 | 478.95 | 0.067803 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.13 | 0% | 0 | 100% | 1021.085 |  | Un. | 1 | 0
18.1.14 | 18.1.14 Torneira de mesa, bica alta | 56.9 | Un. | 7 | 398.3 | 517.79 | 1449.56 | 0 | 0 | 1449.56 | 0.034383 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.14 | 0% | 0 | 100% | 517.79 |  | Un. | 7 | 0
18.1.15 | 18.1.15 Torneira de parede | 47.69 | Un. | 14 | 667.66 | 867.958 | 1161.86 | 0 | 0 | 1161.86 | 0.057635 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.15 | 0% | 0 | 100% | 867.958 |  | Un. | 14 | 0
18.1.16 | 18.1.16 Torneira de mesa, bica baixa | 52.45 | Un. | 5 | 262.25 | 340.925 | 412.45 | 0 | 0 | 412.45 | 0.022638 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.16 | 0% | 0 | 100% | 340.925 |  | Un. | 5 | 0
18.1.17 | 18.1.17 Torneira elétrica, 5500W | 116.4 | Un. | 3 | 349.2 | 453.96 | 272.67 | 0 | 0 | 272.67 | 0.030144 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.17 | 0% | 0 | 100% | 453.96 |  | Un. | 3 | 0
18.1.18 | 18.1.18 Torneira de parede, bica móvel | 147.29 | Un. | 4 | 589.16 | 765.908 | 373.56 | 0 | 0 | 373.56 | 0.050858 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.18 | 0% | 0 | 100% | 765.908 |  | Un. | 4 | 0
18.1.19 | 18.1.19 Torneira de mesa, bica móvel | 247.47 | Un. | 7 | 1732.29 | 2251.977 | 682.43 | 0 | 0 | 682.43 | 0.14954 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.19 | 0% | 0 | 100% | 2251.977 |  | Un. | 7 | 0
18.1.20 | 18.1.20 Torneira para uso geral | 28.23 | Un. | 6 | 169.38 | 220.194 | 513.54 | 0 | 0 | 513.54 | 0.014621 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.20 | 0% | 0 | 100% | 220.194 |  | Un. | 6 | 0
18.1.21 | 18.1.21 Torneira para jardim/mangueira | 75.89 | Un. | 11 | 834.79 | 1085.227 | 941.49 | 0 | 0 | 941.49 | 0.072062 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.21 | 0% | 0 | 100% | 1085.227 |  | Un. | 11 | 0
18.1.22 | 18.1.22 Torneira de bóia, diâmetro 25mm | 62.44 | Un. | 1 | 62.44 | 81.172 | 51.19 | 0 | 0 | 51.19 | 0.00539 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.22 | 0% | 0 | 100% | 81.172 |  | Un. | 1 | 0
18.1.23 | 18.1.23 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | 69.06 | Un. | 19 | 1312.14 | 1705.782 | 1810.51 | 0 | 0 | 1810.51 | 0.11327 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 100% | 1705.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.23 | 100% | 1312.14 | 0% | 393.642 |  | Un. | 0 | 0
18.1.24 | 18.1.24 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | 90.9 | Un. | 5 | 454.5 | 590.85 | 183.5 | 0 | 0 | 183.5 | 0.039234 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 590.85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.24 | 100% | 454.5 | 0% | 136.35 |  | Un. | 0 | 0
18.1.25 | 18.1.25 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | 44.85 | Un. | 8 | 358.88 | 466.544 | 350.96 | 0 | 0 | 350.96 | 0.03098 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 100% | 466.54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.25 | 100% | 358.88 | 0% | 107.664 |  | Un. | 0 | 0
18.1.26 | 18.1.26 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | 75.54 | Un. | 6 | 453.24 | 589.212 | 359.16 | 0 | 0 | 359.16 | 0.039125 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100% | 589.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.26 | 100% | 453.24 | 0% | 135.972 |  | Un. | 0 | 0
18.1.27 | 18.1.27 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | 366.96 | Un. | 5 | 1834.8 | 2385.24 | 321.45 | 0 | 0 | 321.45 | 0.15839 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 2385.24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.27 | 100% | 1834.8 | 0% | 550.44 |  | Un. | 0 | 0
18.1.28 | 18.1.28 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | 68.95 | Un. | 39 | 2689.05 | 3495.765 | 994.5 | 0 | 0 | 994.5 | 0.23213 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 100% | 3495.77 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.28 | 100% | 2689.05 | 0% | 806.715 |  | Un. | 0 | 0
18.1.29 | 18.1.29 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | 80.43 | Un. | 10 | 804.3 | 1045.59 | 259.5 | 0 | 0 | 259.5 | 0.06943 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 100% | 1045.59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.29 | 100% | 804.3 | 0% | 241.29 |  | Un. | 0 | 0
18.1.30 | 18.1.30 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | 130.54 | Un. | 12 | 1566.48 | 2036.424 | 531.84 | 0 | 0 | 531.84 | 0.13522 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 2036.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.30 | 100% | 1566.48 | 0% | 469.944 |  | Un. | 0 | 0
18.1.31 | 18.1.31 Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | 19.71 | Un. | 11 | 216.81 | 281.853 | 411.51 | 0 | 0 | 411.51 | 0.018716 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.31 | 0% | 0 | 100% | 281.853 |  | Un. | 11 | 0
18.1.32 | 18.1.32 Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | 22 | Un. | 7 | 154 | 200.2 | 290.57 | 0 | 0 | 290.57 | 0.013294 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.32 | 0% | 0 | 100% | 200.2 |  | Un. | 7 | 0
18.1.33 | 18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | 215.87 | Un. | 12 | 2590.44 | 3367.572 | 4218.72 | 0 | 0 | 4218.72 | 0.22362 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.33 | 0% | 0 | 100% | 3367.572 |  | Un. | 12 | 0
18.1.34 | 18.1.34 Ducha higiênica | 48.79 | Un. | 4 | 195.16 | 253.708 | 695.64 | 0 | 0 | 695.64 | 0.016847 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.34 | 0% | 0 | 100% | 253.708 |  | Un. | 4 | 0
18.1.35 | 18.1.35 Ducha elétrica 4000W com desviador | 195.52 | Un. | 4 | 782.08 | 1016.704 | 443.96 | 0 | 0 | 443.96 | 0.067512 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.35 | 0% | 0 | 100% | 1016.704 |  | Un. | 4 | 0
18.1.36 | 18.1.36 Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | 102.05 | Un. | 5 | 510.25 | 663.325 | 572.75 | 0 | 0 | 572.75 | 0.044047 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.36 | 0% | 0 | 100% | 663.325 |  | Un. | 5 | 0
18.1.37 | 18.1.37 Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | 142.22 | Un. | 23 | 3271.06 | 4252.378 | 2416.15 | 0 | 0 | 2416.15 | 0.28237 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 100% | 4252.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.37 | 100% | 3271.06 | 0% | 981.318 |  | Un. | 0 | 0
18.1.38 | 18.1.38 Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | 4963.67 | Un. | 1 | 4963.67 | 6452.771 | 4274.57 | 0 | 0 | 4274.57 | 0.42848 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.38 | 0% | 0 | 100% | 6452.771 |  | Un. | 1 | 0
18.1.39 | 18.1.39 Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | 65.85 | Un. | 23 | 1514.55 | 1968.915 | 175.95 | 0 | 0 | 175.95 | 0.13074 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.39 | 0% | 0 | 100% | 1968.915 |  | Un. | 23 | 0
18.1.40 | 18.1.40 Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | 63.78 | Un. | 1 | 63.78 | 82.914 | 192.54 | 0 | 0 | 192.54 | 0.0055057 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.40 | 0% | 0 | 100% | 82.914 |  | Un. | 1 | 0
18.1.41 | 18.1.41 Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | 120.19 | Un. | 1 | 120.19 | 156.247 | 58.89 | 0 | 0 | 58.89 | 0.010375 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.41 | 0% | 0 | 100% | 156.247 |  | Un. | 1 | 0
18.1.42 | 18.1.42 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | 81.89 | Un. | 9 | 737.01 | 958.113 | 742.68 | 0 | 0 | 742.68 | 0.063621 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.42 | 0% | 0 | 100% | 958.113 |  | Un. | 9 | 0
18.1.43 | 18.1.43 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | 905.6 | Un. | 1 | 905.6 | 1177.28 | 332.97 | 0 | 0 | 332.97 | 0.078175 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.43 | 0% | 0 | 100% | 1177.28 |  | Un. | 1 | 0
18.1.44 | 18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | 64.09 | Un. | 9 | 576.81 | 749.853 | 1324.8 | 0 | 0 | 1324.8 | 0.049792 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.44 | 0% | 0 | 100% | 749.853 |  | Un. | 9 | 0
18.1.45 | 18.1.45 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | 149.09 | Un. | 2 | 298.18 | 387.634 | 498.36 | 0 | 0 | 498.36 | 0.02574 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.45 | 0% | 0 | 100% | 387.634 |  | Un. | 2 | 0
18.1.46 | 18.1.46 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | 0.37 | Un. | 6 | 2.22 | 2.886 | 14.58 | 0 | 0 | 14.58 | 0.00019164 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.46 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.46 | 0% | 0 | 100% | 2.886 |  | Un. | 6 | 0
18.1.47 | 18.1.47 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | 0.52 | Un. | 13 | 6.76 | 8.788 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0.00058355 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.47 | 0% | 0 | 100% | 8.788 |  | Un. | 13 | 0
18.1.48 | 18.1.48 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | 0.82 | Un. | 13 | 10.66 | 13.858 | 51.74 | 0 | 0 | 51.74 | 0.00092021 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.48 | 0% | 0 | 100% | 13.858 |  | Un. | 13 | 0
18.1.49 | 18.1.49 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | 0.94 | Un. | 20 | 18.8 | 24.44 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0.0016229 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.49 | 0% | 0 | 100% | 24.44 |  | Un. | 20 | 0
18.1.50 | 18.1.50 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | 1.5 | Un. | 8 | 12 | 15.6 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0.0010359 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.50 | 0% | 0 | 100% | 15.6 |  | Un. | 8 | 0
18.1.51 | 18.1.51 Porta-sabonete líquido de parede | 24.5 | Un. | 32 | 784 | 1019.2 | 2043.84 | 0 | 0 | 2043.84 | 0.067678 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.51 | 0% | 0 | 100% | 1019.2 |  | Un. | 32 | 0
18.1.52 | 18.1.52 Porta papel-toalha de parede | 24.09 | Un. | 30 | 722.7 | 939.51 | 2157.6 | 0 | 0 | 2157.6 | 0.062386 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.52 | 0% | 0 | 100% | 939.51 |  | Un. | 30 | 0
18.1.53 | 18.1.53 Porta papel higiênico em louça de embutir | 34.78 | Un. | 23 | 799.94 | 1039.922 | 828 | 0 | 0 | 828 | 0.069054 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.53 | 0% | 0 | 100% | 1039.922 |  | Un. | 23 | 0
18.1.54 | 18.1.54 Saboneteira em louça de embutir | 28.75 | Un. | 17 | 488.75 | 635.375 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0.042191 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.54 | 0% | 0 | 100% | 635.375 |  | Un. | 17 | 0
19 | 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 6666.03 | 8665.839 |  |  |  |  | 0.57544 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 19 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19 | 0% | 0
19.1 | 19.1 AR CONDICIONADO CENTRAL | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.1 | [5 empty] | 0 | 19.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1 | 0% | 0 | 100% | 0
19.1.1 | 19.1.1 Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.1.1 | [5 empty] | 0 | 19.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1 | 0% | 0 | 100% | 0
19.1.1.1 | 19.1.1.1 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 449.124 | 154.98 | 0 | 0 | 154.98 | 0.029823 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.1 | 0% | 0 | 100% | 449.124 |  | Un. | 1 | 0
19.1.1.2 | 19.1.1.2 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 449.124 | 143.99 | 0 | 0 | 143.99 | 0.029823 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.2 | 0% | 0 | 100% | 449.124 |  | Un. | 1 | 0
19.1.1.3 | 19.1.1.3 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 449.124 | 119.99 | 0 | 0 | 119.99 | 0.029823 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.3 | 0% | 0 | 100% | 449.124 |  | Un. | 1 | 0
19.2 | 19.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.2 | [5 empty] | 0 | 19.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
19.2.1 | 19.2.1 Rede de dutos | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.2.1 | [5 empty] | 0 | 19.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
19.2.1.1 | 19.2.1.1 Duto para exaustão de ar 0 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 16.92 | Kg | 8 | 135.36 | 175.968 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0.011685 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.1 | 0% | 0 | 100% | 175.968 |  | Kg | 8 | 0
19.2.1.2 | 19.2.1.2 Duto para exaustão de ar 0 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 22.56 | Kg | 16 | 360.96 | 469.248 | 406.4 | 0 | 0 | 406.4 | 0.031159 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.2 | 0% | 0 | 100% | 469.248 |  | Kg | 16 | 0
19.2.1.3 | 19.2.1.3 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela 0 40 cm | 592.48 | Un. | 1 | 592.48 | 770.224 | 76.81 | 0 | 0 | 76.81 | 0.051145 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.3 | 0% | 0 | 100% | 770.224 |  | Un. | 1 | 0
19.2.1.4 | 19.2.1.4 Conexão tipo curva 0 19,5 cm | 30.03 | Un. | 2 | 60.06 | 78.078 | 110.88 | 0 | 0 | 110.88 | 0.0051846 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.4 | 0% | 0 | 100% | 78.078 |  | Un. | 2 | 0
19.2.1.5 | 19.2.1.5 Conexão tipo curva 0 40 cm | 46.06 | Un. | 2 | 92.12 | 119.756 | 198.78 | 0 | 0 | 198.78 | 0.0079521 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.5 | 0% | 0 | 100% | 119.756 |  | Un. | 2 | 0
19.2.1.6 | 19.2.1.6 Conexão alargadora de seção (expansão 0 19,5 / 0 40 cm) | 35.25 | Un. | 1 | 35.25 | 45.825 | 133.49 | 0 | 0 | 133.49 | 0.0030429 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.6 | 0% | 0 | 100% | 45.825 |  | Un. | 1 | 0
19.2.2 | 19.2.2 Equipamentos auxiliares | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.2.2 | [5 empty] | 0 | 19.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
19.2.2.1 | 19.2.2.1 Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular 0 19,5 cm | 1326 | Un. | 1 | 1326 | 1723.8 | 765.13 | 0 | 0 | 765.13 | 0.11446 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.2.1 | 0% | 0 | 100% | 1723.8 |  | Un. | 1 | 0
19.2.3 | 19.2.3 Acessórios | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.2.3 | [5 empty] | 0 | 19.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
19.2.3.1 | 19.2.3.1 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 40 cm | 10.99 | Un. | 3 | 32.97 | 42.861 | 120.63 | 0 | 0 | 120.63 | 0.0028461 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.1 | 0% | 0 | 100% | 42.861 |  | Un. | 3 | 0
19.2.3.2 | 19.2.3.2 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 19,5 cm | 10.99 | Un. | 3 | 32.97 | 42.861 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0.0028461 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.2 | 0% | 0 | 100% | 42.861 |  | Un. | 3 | 0
19.2.3.3 | 19.2.3.3 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão 0 40 cm | 10.99 | Un. | 2 | 21.98 | 28.574 | 79.54 | 0 | 0 | 79.54 | 0.0018974 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.3 | 0% | 0 | 100% | 28.574 |  | Un. | 2 | 0
19.2.3.4 | 19.2.3.4 Abraçadeira simples para duto de exaustão 0 40 cm | 9.64 | m | 3 | 28.92 | 37.596 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 0.0024965 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.4 | 0% | 0 | 100% | 37.596 |  | m | 3 | 0
19.3 | 19.3 GÁS COMBUSTÍVEL | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.3 | [5 empty] | 0 | 19.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
19.3.1 | 19.3.1 Tubulações de aço carbono e conexões de ferro 5aleável | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.3.1 | [5 empty] | 0 | 19.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
19.3.1.1 | 19.3.1.1 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | 39.17 | m | 18 | 705.06 | 916.578 | 4949.46 | 0 | 0 | 4949.46 | 0.060863 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.1 | 0% | 0 | 100% | 916.578 |  | m | 18 | 0
19.3.1.2 | 19.3.1.2 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | 33.84 | m | 18 | 609.12 | 791.856 | 3905.64 | 0 | 0 | 3905.64 | 0.052581 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.2 | 0% | 0 | 100% | 791.856 |  | m | 18 | 0
19.3.1.3 | 19.3.1.3 Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 7.33 | Un. | 2 | 14.66 | 19.058 | 20.56 | 0 | 0 | 20.56 | 0.0012655 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.3 | 0% | 0 | 100% | 19.058 |  | Un. | 2 | 0
19.3.1.4 | 19.3.1.4 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 3.66 | Un. | 3 | 10.98 | 14.274 | 17.67 | 0 | 0 | 17.67 | 0.00094783 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.4 | 0% | 0 | 100% | 14.274 |  | Un. | 3 | 0
19.3.1.5 | 19.3.1.5 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | 3.15 | Un. | 3 | 9.45 | 12.285 | 37.17 | 0 | 0 | 37.17 | 0.00081576 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.5 | 0% | 0 | 100% | 12.285 |  | Un. | 3 | 0
19.3.1.6 | 19.3.1.6 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 2.43 | Un. | 8 | 19.44 | 25.272 | 33.84 | 0 | 0 | 33.84 | 0.0016781 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.6 | 0% | 0 | 100% | 25.272 |  | Un. | 8 | 0
19.3.1.7 | 19.3.1.7 Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 1.88 | Un. | 2 | 3.76 | 4.888 | 7.94 | 0 | 0 | 7.94 | 0.00032458 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.7 | 0% | 0 | 100% | 4.888 |  | Un. | 2 | 0
19.3.1.8 | 19.3.1.8 Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 8.85 | Un. | 2 | 17.7 | 23.01 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0015279 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.8 | 0% | 0 | 100% | 23.01 |  | Un. | 2 | 0
19.3.1.9 | 19.3.1.9 União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 7.87 | Un. | 3 | 23.61 | 30.693 | 100.5 | 0 | 0 | 100.5 | 0.0020381 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.9 | 0% | 0 | 100% | 30.693 |  | Un. | 3 | 0
19.3.1.10 | 19.3.1.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 5.64 | Un. | 3 | 16.92 | 21.996 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0014606 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.10 | 0% | 0 | 100% | 21.996 |  | Un. | 3 | 0
19.3.1.11 | 19.3.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 4.65 | Un. | 5 | 23.25 | 30.225 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.002007 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.11 | 0% | 0 | 100% | 30.225 |  | Un. | 5 | 0
19.3.1.12 | 19.3.1.12 Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 94.23 | Un. | 4 | 376.92 | 489.996 | 160.04 | 0 | 0 | 160.04 | 0.032537 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.12 | 0% | 0 | 100% | 489.996 |  | Un. | 4 | 0
19.3.1.13 | 19.3.1.13 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 1.96 | Un. | 1 | 1.96 | 2.548 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0.00016919 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.13 | 0% | 0 | 100% | 2.548 |  | Un. | 1 | 0
19.3.1.14 | 19.3.1.14 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | 1.51 | Un. | 2 | 3.02 | 3.926 | 8.42 | 0 | 0 | 8.42 | 0.0002607 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.14 | 0% | 0 | 100% | 3.926 |  | Un. | 2 | 0
19.3.2 | 19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 0 | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 19.3.2 | [5 empty] | 0 | 19.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
19.3.2.1 | 19.3.2.1 Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | 35.44 | Un. | 2 | 70.88 | 92.144 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0.0061186 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.1 | 0% | 0 | 100% | 92.144 |  | Un. | 2 | 0
19.3.2.2 | 19.3.2.2 Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | 83.07 | Un. | 1 | 83.07 | 107.991 | 54.99 | 0 | 0 | 54.99 | 0.0071709 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.2 | 0% | 0 | 100% | 107.991 |  | Un. | 1 | 0
19.3.2.3 | 19.3.2.3 Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | 83.07 | Un. | 2 | 166.14 | 215.982 | 119.98 | 0 | 0 | 119.98 | 0.014342 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.3 | 0% | 0 | 100% | 215.982 |  | Un. | 2 | 0
19.3.2.4 | 19.3.2.4 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | 92.83 | Un. | 2 | 185.66 | 241.358 | 31.96 | 0 | 0 | 31.96 | 0.016027 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.4 | 0% | 0 | 100% | 241.358 |  | Un. | 2 | 0
19.3.2.5 | 19.3.2.5 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | 532.98 | Un. | 1 | 532.98 | 692.874 | 55.99 | 0 | 0 | 55.99 | 0.046009 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.5 | 0% | 0 | 100% | 692.874 |  | Un. | 1 | 0
19.3.2.6 | 19.3.2.6 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | 5.99 | Un. | 6 | 35.94 | 46.722 | 12.78 | 0 | 0 | 12.78 | 0.0031025 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.6 | 0% | 0 | 100% | 46.722 |  | Un. | 6 | 0
20 | 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 24035.97 | 31246.761 |  |  |  |  | 2.0749 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 20 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | 0% | 0
20.1 | 20.1 Captores | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.1 | [5 empty] | 0 | 20.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1 | 0% | 0 | 100% | 0
20.1.1 | 20.1.1 Pára-raios, tipo Franklin | 111.03 | null | 1 | 111.03 | 144.339 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0.0095845 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.1 | 0% | 0 | 100% | 144.339 |  | null | 1 | 0
20.1.2 | 20.1.2 Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 3555² | 27.31 | m | 600 | 16386 | 21301.8 | 6492 | 0 | 0 | 6492 | 1.4145 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.2 | 0% | 0 | 100% | 21301.8 |  | m | 600 | 0
20.1.3 | 20.1.3 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 12 | 466.92 | 606.996 | 54.6 | 0 | 0 | 54.6 | 0.040306 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.3 | 0% | 0 | 100% | 606.996 |  | null | 12 | 0
20.2 | 20.2 Conectores e Terminais | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.2 | [5 empty] | 0 | 20.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
20.2.1 | 20.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | 29.42 | null | 2 | 58.84 | 76.492 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0050793 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.1 | 0% | 0 | 100% | 76.492 |  | null | 2 | 0
20.2.2 | 20.2.2 Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² | 13.57 | null | 40 | 542.8 | 705.64 | 146.8 | 0 | 0 | 146.8 | 0.046856 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.2 | 0% | 0 | 100% | 705.64 |  | null | 40 | 0
20.2.3 | 20.2.3 Conector de furo vertical, 010mm/cabo de 35 mm² | 6.58 | null | 76 | 500.08 | 650.104 | 226.48 | 0 | 0 | 226.48 | 0.043169 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.3 | 0% | 0 | 100% | 650.104 |  | null | 76 | 0
20.2.4 | 20.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, 010mm | 4.23 | null | 130 | 549.9 | 714.87 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0.047469 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.4 | 0% | 0 | 100% | 714.87 |  | null | 130 | 0
20.3 | 20.3 Cabos de Descida | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.3 | [5 empty] | 0 | 20.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
20.3.1 | 20.3.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 34 | 1322.94 | 1719.822 | 156.4 | 0 | 0 | 156.4 | 0.1142 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3.1 | 0% | 0 | 100% | 1719.822 |  | null | 34 | 0
20.4 | 20.4 Eletrodos de Terra | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.4 | [5 empty] | 0 | 20.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
20.4.1 | 20.4.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 38 | 1478.58 | 1922.154 | 197.8 | 100 | 197.8 | 0 | 0.12764 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.1 | 0% | 0 | 100% | 1922.154 |  | null | 38 | 0
20.4.2 | 20.4.2 Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, 05/8"x3,00m | 33.48 | null | 2 | 66.96 | 87.048 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0.0057802 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.2 | 0% | 0 | 100% | 87.048 |  | null | 2 | 0
20.4.3 | 20.4.3 Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | 33.08 | m | 75 | 2481 | 3225.3 | 822.75 | 0 | 0 | 822.75 | 0.21417 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.3 | 0% | 0 | 100% | 3225.3 |  | m | 75 | 0
20.5 | 20.5 Caixa de inspeção | [8 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [7 empty] | 20.5 | [5 empty] | 0 | 20.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.5 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
20.5.1 | 20.5.1 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | 35.46 | null | 2 | 70.92 | 92.196 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.0061221 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.5.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.5.1 | 0% | 0 | 100% | 92.196 |  | null | 2 | 0
21 | 21 SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 62006.31 | 80608.2048 |  |  |  |  | 5.3526 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 21 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21 | 0% | 0
21.1 | 21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 43.5 | 8546.88 | 11110.944 | 12845.115 | 0 | 0 | 12845.115 | 0.7378 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1 | 0% | 0 | 100% | 11110.944 |  | m² | 43.5 | 0
21.2 | 21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 10.5 | 2063.04 | 2681.952 | 3290.91 | 0 | 0 | 3290.91 | 0.17809 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.2 | 0% | 0 | 100% | 2681.952 |  | m² | 10.5 | 0
21.3 | 21.3 Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | 196.48 | m² | 53 | 10413.44 | 13537.472 | 15670.51 | 0 | 0 | 15670.51 | 0.89892 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.3 | 0% | 0 | 100% | 13537.472 |  | m² | 53 | 0
21.4 | 21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 35.7 | 7014.336 | 9118.6368 | 10473.309 | 0 | 0 | 10473.309 | 0.6055 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.4 | 0% | 0 | 100% | 9118.6368 |  | m² | 35.7 | 0
21.5 | 21.5 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | 64.73 | m | 65.8 | 4259.234 | 5537.0042 | 1993.74 | 0 | 0 | 1993.74 | 0.36767 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.5 | 0% | 0 | 100% | 5537.0042 |  | m | 65.8 | 0
21.6 | 21.6 Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 99.5 | 4141.19 | 5383.547 | 2235.765 | 0 | 0 | 2235.765 | 0.35748 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.6 | 0% | 0 | 100% | 5383.547 |  | m | 99.5 | 0
21.7 | 21.7 Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 130.8 | 5443.896 | 7077.07 | 2939.076 | 0 | 0 | 2939.076 | 0.46994 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.7 | 0% | 0 | 100% | 7077.07 |  | m | 130.8 | 0
21.8 | 21.8 Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 90.4 | 3762.448 | 4891.19 | 2031.288 | 0 | 0 | 2031.288 | 0.32479 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.8 | 0% | 0 | 100% | 4891.19 |  | m | 90.4 | 0
21.9 | 21.9 Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | 41.62 | m | 19.2 | 799.104 | 1038.83 | 431.424 | 0 | 0 | 431.424 | 0.068981 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.9 | 0% | 0 | 100% | 1038.83 |  | m | 19.2 | 0
21.10 | 21.10 Barras de proteção c=300cm h=45cm | 191.03 | Un. | 2 | 382.06 | 496.678 | 242.38 | 0 | 0 | 242.38 | 0.032981 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.10 | 0% | 0 | 100% | 496.678 |  | Un. | 2 | 0
21.11 | 21.11 Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | 143.82 | m | 10.9 | 1567.638 | 2037.9294 | 2570.002 | 0 | 0 | 2570.002 | 0.13532 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.11 | 0% | 0 | 100% | 2037.9294 |  | m | 10.9 | 0
21.12 | 21.12 Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | 393.2 | m | 11.79 | 4635.828 | 6026.5764 | 1190.6721 | 0 | 0 | 1190.6721 | 0.40018 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.12 | 0% | 0 | 100% | 6026.5764 |  | m | 11.79 | 0
21.13 | 21.13 Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água | 1710.77 | Un. | 1 | 1710.77 | 2224.001 | 185.88 | 0 | 0 | 185.88 | 0.14768 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.13 | 0% | 0 | 100% | 2224.001 |  | Un. | 1 | 0
21.14 | 21.14 Bancos retráteis para PNE | 727.07 | Cj | 2 | 1454.14 | 1890.382 | 457.96 | 0 | 0 | 457.96 | 0.12553 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.14 | 0% | 0 | 100% | 1890.382 |  | Cj | 2 | 0
21.15 | 21.15 Barras 90 cm para PNE | 188.39 | Un. | 8 | 1507.12 | 1959.256 | 2322.24 | 0 | 0 | 2322.24 | 0.1301 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.15 | 0% | 0 | 100% | 1959.256 |  | Un. | 8 | 0
21.16 | 21.16 Barras 45 cm para PNE | 159.5 | Cj | 2 | 319 | 414.7 | 580.56 | 0 | 0 | 580.56 | 0.027537 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.16 | 0% | 0 | 100% | 414.7 |  | Cj | 2 | 0
21.17 | 21.17 Bancos de concreto da administração | 114.52 | m | 2.85 | 326.382 | 424.29 | 413.934 | 0 | 0 | 413.934 | 0.028174 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.17 | 0% | 0 | 100% | 424.29 |  | m | 2.85 | 0
21.18 | 21.18 Bancos de concreto do pátio | 114.52 | m | 9.2 | 1053.584 | 1369.65 | 1336.208 | 0 | 0 | 1336.208 | 0.090949 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.18 | 0% | 0 | 100% | 1369.65 |  | m | 9.2 | 0
21.19 | 21.19 Mastros para bandeiras | 451.2 | Un. | 3 | 1353.6 | 1759.68 | 355.47 | 0 | 0 | 355.47 | 0.11685 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.19 | 0% | 0 | 100% | 1759.68 |  | Un. | 3 | 0
21.20 | 21.20 Quadro negro | 460.38 | Un. | 2 | 920.76 | 1196.988 | 285.98 | 0 | 0 | 285.98 | 0.079483 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.20 | 0% | 0 | 100% | 1196.988 |  | Un. | 2 | 0
21.21 | 21.21 Alçapão de acesso à caixa d'água | 331.86 | Un. | 1 | 331.86 | 431.418 | 83.43 | 0 | 0 | 83.43 | 0.028647 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.21 | 0% | 0 | 100% | 431.418 |  | Un. | 1 | 0
22 | 22 SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1260.3968 | 1638.5158 |  |  |  |  | 0.1088 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 22 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22 | 0% | 0
22.1 | 22.1 Limpeza final da obra | 1.04 | m² | 1211.92 | 1260.3968 | 1638.5158 | 4690.1304 | 0 | 0 | 4690.1304 | 0.1088 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22.1 | 0% | 0 | 100% | 1638.5158 |  | m²
[5 empty] | 1158432.7245 | [5 empty] | 107.8878 |  |  |  | TOTAL FNDE |  | 549.0049 | PREF SUB | 49884.2851 | [5 empty] | TOTAL | 208136.84 |  |  |  |  | TOTAL | 120275.78 |  |  |  | TOTAL | 58848.96 |  |  | TOTAL | 35351.71 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  |  | 1133922.3275
| TOTAL GERAL DA OBRA: | 1711735.37 |  |  |  | 1711735.4609
| SUBTOTAL S/BDI: | [25 empty] | TOT PREF | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 372040.1108
[15 empty] | TOTAL 1 MEDIÇÃO |  |  | 549.0049 | 0.032073 | % | [47 empty] | 1133922.3275
| SERVIÇOS NÃO PACTUADOS |  |  |  | 158286.9398 | 205773.0116 | [59 empty] | 70.53% | 111637.673
| SERVIÇOS PRELIMINARES | [25 empty] | 23 | [37 empty] | 23 |  |  | 100% | 0
| Barracão para escritório de obra | 164.1 | m² | 25.41 | 4169.781 | 5420.71 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100% | 5420.71 |  |  | 5420.71 | [46 empty] | 100% | 4169.781 | 0% | 1250.929 |  | m² | 0 | 0
| Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | 236.85 | m² | 3 | 710.55 | 923.715 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100% | 923.715 |  |  | 923.715 | [7 empty] | 23.2 | [37 empty] | 23.2 | 100% | 710.55 | 0% | 213.165 |  | m² | 0 | 0
| Instalação definitiva de água | 2162 | Un. | 1 | 2162 | 2810.6 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 23.3 | [37 empty] | 23.3 | 0% | 0 | 100% | 2810.6 |  | Un. | 1 | 0
| Instalação provisória de luz | 907.38 | Un. | 1 | 907.38 | 1179.594 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100% | 1179.594 |  |  | 1179.594 | [46 empty] | 100% | 907.38 | 0% | 272.214 |  | Un. | 0 | 0
| Instalação provisória de água | 1329.66 | Un. | 1 | 1329.66 | 1728.558 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 100% | 1728.558 |  |  | 1728.558 | [7 empty] | 23.5 | [37 empty] | 23.5 | 100% | 1329.66 | 0% | 398.898 |  | Un. | 0 | 0
| INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | [25 empty] | 23.6 | [37 empty] | 23.6 |  |  | 100% | 0
| Recomposição da ferragem estrutural | 4.32 | m | 1260 | 5443.2 | 7076.16 | [17 empty] | 1260 | 100% | 7076.16 | 23.7 | [37 empty] | 23.7 | 100% | 5443.2 | 0% | 1632.96 |  | m | 0 | 0
| Impermeabilização | 4.94 | m² | 325 | 1605.5 | 2087.15 | [17 empty] | 325 | 100% | 2087.15 | 24 | [37 empty] | 24 | 100% | 1605.5 | 0% | 481.65 |  | m² | 0 | 0
| MUROS E PORTÕES | [44 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 100% | 0
| Gradil de Concreto | 327.12 | Metro | 280 | 91593.6 | 119071.68 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | 92.86% | 110566.56 |  |  | 110566.56 |  |  |  |  | 20 | 7.143% | 8505.12 | 25 | [37 empty] | 25 | 100% | 91593.6 | 0% | 27478.08 |  | Metro | 0 | 0
| Portão de duas folhas de tubo de aço galvanizado, de abrir, incluso ferragens | 2096.2 | Un. | 2 | 4192.4 | 5450.12 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 25.1 | [7 empty] | 2 | 100% | 5450.12 | [8 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 25.1 | 100% | 4192.4 | 0% | 1257.72 |  | Un. | 0 | 0
| Estrutura de concreto para fixação | 423.76 | m³ | 1.6 | 678.016 | 881.43 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 25.2 | [7 empty] | 1.6 | 100% | 881.43 | [27 empty] | 25.2 | 100% | 678.016 | 0% | 203.414 |  | m³ | 0 | 0
| Aço 5,0mm | 5.99 | kg | 7.4 | 44.326 | 57.63 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 25.3 | [7 empty] | 7.4 | 100% | 57.63 | [27 empty] | 25.3 | 100% | 44.326 | 0% | 13.304 |  | kg | 0 | 0
| Aço8,0mm | 5.59 | Un. | 2 | 11.18 | 14.534 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 25.4 | [7 empty] | 2 | 100% | 14.53 | [27 empty] | 25.4 | 100% | 11.18 | 0% | 3.354 |  | Un. | 0 | 0
| Treliça 5mm | 25.38 | Metro | 4 | 101.52 | 131.976 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 25.5 | [7 empty] | 4 | 100% | 131.98 | [27 empty] | 25.5 | 100% | 101.52 | 0% | 30.456 |  | Metro | 0 | 0
| Pintura esmalte duas demãos inclusive proteção com zarcão (1 demão) | 17.72 | m² | 48 | 850.56 | 1105.728 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 25.6 | [7 empty] | 48 | 100% | 1105.73 | [27 empty] | 25.6 | 100% | 850.56 | 0% | 255.168 |  | m² | 0 | 0
| ESGOTO | [25 empty] | 25.7 | [37 empty] | 25.7 |  |  | 100% | 0
| Concreto 20Mpa - tampa | 400.67 | m³ | 2.16 | 865.4472 | 1125.09 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26 | [37 empty] | 26 | 0% | 0 | 100% | 1125.09 |  | m³ | 2.16 | 0
| Armadura - tampa | 5.99 | kg | 64.68 | 387.4332 | 503.6632 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.1 | [37 empty] | 26.1 | 0% | 0 | 100% | 503.6632 |  | kg | 64.68 | 0
| Alvenaria Tijolo maciço | 79.54 | m² | 42.6 | 3388.404 | 4404.92 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.2 | [37 empty] | 26.2 | 0% | 0 | 100% | 4404.92 |  | m² | 42.6 | 0
| Alvenaria de tijolo transposto | 62.71 | m² | 6.12 | 383.7852 | 498.93 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.3 | [37 empty] | 26.3 | 0% | 0 | 100% | 498.93 |  | m² | 6.12 | 0
| Chapisco 1:4 | 2.78 | m² | 42.06 | 116.9268 | 152.01 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.4 | [37 empty] | 26.4 | 0% | 0 | 100% | 152.01 |  | m² | 42.06 | 0
| Reboco | 9.18 | m² | 42.06 | 386.1108 | 501.944 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.5 | [37 empty] | 26.5 | 0% | 0 | 100% | 501.944 |  | m² | 42.06 | 0
| Emboço | 13.8 | m² | 42.06 | 580.428 | 754.5564 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.6 | [37 empty] | 26.6 | 0% | 0 | 100% | 754.5564 |  | m² | 42.06 | 0
| Concreto 15Mpa - Fundo | 385.27 | m³ | 2.16 | 832.1832 | 1081.83 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.7 | [37 empty] | 26.7 | 0% | 0 | 100% | 1081.83 |  | m³ | 2.16 | 0
| Armadura - fundo | 5.99 | kg | 64.68 | 387.4332 | 503.6632 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.8 | [37 empty] | 26.8 | 0% | 0 | 100% | 503.6632 |  | kg | 64.68 | 0
| Camada de brita - fundo (e=5cm) | 58.21 | m³ | 1.08 | 62.8668 | 81.7268 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.9 | [37 empty] | 26.9 | 0% | 0 | 100% | 81.7268 |  | m³ | 1.08 | 0
| Tubo de PVC, diametro 100mm | 11.05 | Metro | 18 | 198.9 | 258.57 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.10 | [37 empty] | 26.10 | 0% | 0 | 100% | 258.57 |  | Metro | 18 | 0
| Curva PVC, longa, diametro=100mm | 26.49 | Un. | 3 | 79.47 | 103.311 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.11 | [37 empty] | 26.11 | 0% | 0 | 100% | 103.311 |  | Un. | 3 | 0
| Tampa de inspeção | 14.71 | Un. | 6 | 88.26 | 114.738 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.12 | [37 empty] | 26.12 | 0% | 0 | 100% | 114.738 |  | Un. | 6 | 0
| Lona plástica preta | 9.92 | m² | 22.5 | 223.2 | 290.16 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.13 | [37 empty] | 26.13 | 0% | 0 | 100% | 290.16 |  | m² | 22.5 | 0
| Caixa de passagem | 75.86 | Un. | 3 | 227.58 | 295.854 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 26.14 | [37 empty] | 26.14 | 0% | 0 | 100% | 295.854 |  | Un. | 3 | 0
| Filtro anaeróbico e clorador | [25 empty] | 26.15 | [37 empty] | 26.15 |  |  | 100% | 0
| Concreto 20Mpa - tampa | 400.67 | m³ | 1.5 | 601.005 | 781.3065 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27 | [37 empty] | 27 | 0% | 0 | 100% | 781.3065 |  | m³ | 1.5 | 0
| Armadura - Tampa | 5.99 | kg | 39.3 | 235.407 | 306.0291 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.1 | [37 empty] | 27.1 | 0% | 0 | 100% | 306.0291 |  | kg | 39.3 | 0
| Alvenaria Tijolo maciço | 79.54 | m² | 33 | 2624.82 | 3412.266 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.2 | [37 empty] | 27.2 | 0% | 0 | 100% | 3412.266 |  | m² | 33 | 0
| Concreto 15Mpa - Fundo | 385.27 | m³ | 1.14 | 439.2078 | 570.9701 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.3 | [37 empty] | 27.3 | 0% | 0 | 100% | 570.9701 |  | m³ | 1.14 | 0
| Armadura - fundo | 5.99 | kg | 18.48 | 110.6952 | 143.91 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.4 | [37 empty] | 27.4 | 0% | 0 | 100% | 143.91 |  | kg | 18.48 | 0
| Chapisco 1:4 | 2.78 | m² | 33 | 91.74 | 119.262 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.5 | [37 empty] | 27.5 | 0% | 0 | 100% | 119.262 |  | m² | 33 | 0
| Reboco | 9.18 | m² | 33 | 302.94 | 393.822 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.6 | [37 empty] | 27.6 | 0% | 0 | 100% | 393.822 |  | m² | 33 | 0
| Emboço | 13.8 | m² | 33 | 455.4 | 592.02 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.7 | [37 empty] | 27.7 | 0% | 0 | 100% | 592.02 |  | m² | 33 | 0
| Concreto 20Mpa - tampa | 400.67 | m³ | 1.14 | 456.7638 | 593.7929 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.8 | [37 empty] | 27.8 | 0% | 0 | 100% | 593.7929 |  | m³ | 1.14 | 0
| Armadura - Laje intermediária | 5.99 | kg | 36.96 | 221.3904 | 287.8075 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.9 | [37 empty] | 27.9 | 0% | 0 | 100% | 287.8075 |  | kg | 36.96 | 0
| Camada de brita nº3 e 4 (filtrante) e=30cm | 58.99 | m³ | 3.38 | 199.3862 | 259.21 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.10 | [37 empty] | 27.10 | 0% | 0 | 100% | 259.21 |  | m³ | 3.38 | 0
| Tampa de inspeção | 14.71 | Un. | 3 | 44.13 | 57.369 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.11 | [37 empty] | 27.11 | 0% | 0 | 100% | 57.369 |  | Un. | 3 | 0
| Tubo de PVC, diametro 100mm | 11.05 | Metro | 6 | 66.3 | 86.19 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.12 | [37 empty] | 27.12 | 0% | 0 | 100% | 86.19 |  | Metro | 6 | 0
| Caixa cloradora 50x50x50cm | 180.67 | Un. | 3 | 542.01 | 704.613 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.13 | [37 empty] | 27.13 | 0% | 0 | 100% | 704.613 |  | Un. | 3 | 0
| Lona plástica preta | 9.92 | m² | 12 | 119.04 | 154.752 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.14 | [37 empty] | 27.14 | 0% | 0 | 100% | 154.752 |  | m² | 12 | 0
| Camada de brita - fundo (e=5cm) | 58.21 | m³ | 0.6 | 34.926 | 45.41 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.15 | [37 empty] | 27.15 | 0% | 0 | 100% | 45.41 |  | m³ | 0.6 | 0
| Malha de aço para contenção da brita | 15.42 | m² | 12 | 185.04 | 240.552 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 27.16 | [37 empty] | 27.16 | 0% | 0 | 100% | 240.552 |  | m² | 12 | 0
| Sumidouro | [25 empty] | 27.17 | [37 empty] | 27.17 |  |  | 100% | 0
| Concreto 20Mpa - tampa | 400.67 | m³ | 3.42 | 1370.2914 | 1781.3788 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28 | [37 empty] | 28 | 0% | 0 | 100% | 1781.3788 |  | m³ | 3.42 | 0
| Armadura - tampa | 5.99 | kg | 95.64 | 572.8836 | 744.74 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28.1 | [37 empty] | 28.1 | 0% | 0 | 100% | 744.74 |  | kg | 95.64 | 0
| Caixa de brita (filtrante) e=30cm | 58.99 | m³ | 28.8 | 1698.912 | 2208.58 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28.2 | [37 empty] | 28.2 | 0% | 0 | 100% | 2208.58 |  | m³ | 28.8 | 0
| Alvenaria de tijolo transposto | 62.71 | m² | 45 | 2821.95 | 3668.535 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28.3 | [37 empty] | 28.3 | 0% | 0 | 100% | 3668.535 |  | m² | 45 | 0
| Tampa de inspeção | 14.71 | Un. | 6 | 88.26 | 114.738 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28.4 | [37 empty] | 28.4 | 0% | 0 | 100% | 114.738 |  | Un. | 6 | 0
| Tubo de PVC, diametro 100mm | 11.05 | Metro | 18 | 198.9 | 258.57 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28.5 | [37 empty] | 28.5 | 0% | 0 | 100% | 258.57 |  | Metro | 18 | 0
| Lona plástica preta | 9.92 | m² | 54 | 535.68 | 696.384 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28.6 | [37 empty] | 28.6 | 0% | 0 | 100% | 696.384 |  | m² | 54 | 0
| Manta geotextil (bidin) | 16.68 | m² | 45 | 750.6 | 975.78 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28.7 | [37 empty] | 28.7 | 0% | 0 | 100% | 975.78 |  | m² | 45 | 0
| Malha de aço para contenção da brita | 15.42 | m² | 54 | 832.68 | 1082.484 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 28.8 | [37 empty] | 28.8 | 0% | 0 | 100% | 1082.484 |  | m² | 54 | 0
[68 empty] | 100% | 0
| SUBESTAÇÃO | [66 empty] | 100% | 0
| Fornecimento e instalação de arruela de alumínio 4'' | 3.04 | PÇ | 2 | 6.08 | 7.904 | [5 empty] | #DIV/0! | [53 empty] | 0% | 0 | 100% | 7.904 |  | PÇ | 2 | 0
| Fornecimento e instalação de arruela quadrada de alumínio furo 18mm | 1.04 | PÇ | 25 | 26 | 33.8 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.5 | [37 empty] | 29.5 | 0% | 0 | 100% | 33.8 |  | PÇ | 25 | 0
| Fornecimento e instalação de braçadeira galvanizada tipo D 4'' | 1.91 | PÇ | 3 | 5.73 | 7.449 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.6 | [37 empty] | 29.6 | 0% | 0 | 100% | 7.449 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de bucha de alumínio 4'' | 3.83 | PÇ | 4 | 15.32 | 19.916 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.7 | [37 empty] | 29.7 | 0% | 0 | 100% | 19.916 |  | PÇ | 4 | 0
| Fornecimento e instalação de cabo de cobre isolado 750V - 95mm² | 38.25 | PÇ | 25 | 956.25 | 1243.125 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.8 | [37 empty] | 29.8 | 0% | 0 | 100% | 1243.125 |  | PÇ | 25 | 0
| Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu 25mm² | 13.22 | PÇ | 40 | 528.8 | 687.44 | [5 empty] | #DIV/0! | [53 empty] | 0% | 0 | 100% | 687.44 |  | PÇ | 40 | 0
| Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu 2cc | 32.9 | PÇ | 40 | 1316 | 1710.8 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.9 | [37 empty] | 29.9 | 0% | 0 | 100% | 1710.8 |  | PÇ | 40 | 0
| Fornecimento e instalação de cabo sintenax 12/20kV - 35mm² | 28.28 | PÇ | 80 | 2262.4 | 2941.12 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.10 | [37 empty] | 29.10 | 0% | 0 | 100% | 2941.12 |  | PÇ | 80 | 0
| Fornecimento e instalação de cadeia de suspensão polimérica para 15kV | 76.99 | Metro | 6 | 461.94 | 600.522 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.12 | [37 empty] | 29.12 | 0% | 0 | 100% | 600.522 |  | Metro | 6 | 0
| Fornecimento e instalação de caixa 2x4'' uso embutido de pvc | 3.69 | Metro | 5 | 18.45 | 23.985 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.13 | [37 empty] | 29.13 | 0% | 0 | 100% | 23.985 |  | Metro | 5 | 0
| Fornecimento e instalação de caixa de medição conforme figura 31 e 33 de RIC de média tensão | 959.18 | kg | 1 | 959.18 | 1246.934 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.14 | [37 empty] | 29.14 | 0% | 0 | 100% | 1246.934 |  | kg | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de caixa de visita em pvc 200mm com tampa | 6.33 | Metro | 5 | 31.65 | 41.145 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.15 | [37 empty] | 29.15 | 0% | 0 | 100% | 41.145 |  | Metro | 5 | 0
| Fornecimento e instalação de caixa em alvenaria de passagem para cabos de média tensão 80x80x80cm com tampa de concreto com as letras MT gravadas em baixo relevo | 185.5 | PÇ | 2 | 371 | 482.3 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.16 | [37 empty] | 29.16 | 0% | 0 | 100% | 482.3 |  | PÇ | 2 | 0
| Fornecimento e instalação de caixa em alvenaria de passagem para cabos de média tensão 80x80x80cm com tampa de concreto com as letras BT gravadas em baixo relevo | 185.5 | PÇ | 1 | 185.5 | 241.15 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.17 | [37 empty] | 29.17 | 0% | 0 | 100% | 241.15 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de chave fim de curso 250V - 1A | 43.71 | PÇ | 1 | 43.71 | 56.823 | [5 empty] | #DIV/0! | [53 empty] | 0% | 0 | 100% | 56.823 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de elo fusível de distribuição para 5H | 3.71 | PÇ | 3 | 11.13 | 14.469 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.19 | [37 empty] | 29.19 | 0% | 0 | 100% | 14.469 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de extintor de incêndio PQS 4kg | 108.8 | PÇ | 1 | 108.8 | 141.44 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.20 | [37 empty] | 29.20 | 0% | 0 | 100% | 141.44 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de fio de cobre isolado 750V - 2,5mm² | 1.98 | Un. | 30 | 59.4 | 77.22 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.21 | [37 empty] | 29.21 | 0% | 0 | 100% | 77.22 |  | Un. | 30 | 0
| Fornecimento e instalação de gancho olhal | 10.26 | Un. | 6 | 61.56 | 80.028 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.22 | [37 empty] | 29.22 | 0% | 0 | 100% | 80.028 |  | Un. | 6 | 0
| Fornecimento e instalação de gancho olhal para parafuso | 10.26 | PÇ | 6 | 61.56 | 80.028 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.23 | [37 empty] | 29.23 | 0% | 0 | 100% | 80.028 |  | PÇ | 6 | 0
| Fornecimento e instalação de grampo para linha viva | 23.38 | PÇ | 3 | 70.14 | 91.182 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.24 | [37 empty] | 29.24 | 0% | 0 | 100% | 91.182 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de haste copperweld com conector 5/8''x2,4 | 33.48 | PÇ | 5 | 167.4 | 217.62 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.25 | [37 empty] | 29.25 | 0% | 0 | 100% | 217.62 |  | PÇ | 5 | 0
[27 empty] | 29.26 | [37 empty] | 29.26 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0
| Fornecimento e instalação de interruptor duplo conjugado com tomada | 21.1 | Metro | 1 | 21.1 | 27.43 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.28 | [37 empty] | 29.28 | 0% | 0 | 100% | 27.43 |  | Metro | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de isolado de pino para orla 15kV | 17.36 | PÇ | 4 | 69.44 | 90.272 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.30 | [37 empty] | 29.30 | 0% | 0 | 100% | 90.272 |  | PÇ | 4 | 0
| Fornecimento e instalação de lumiária de emergencia 2x50w - 2horas | 378.26 | PÇ | 1 | 378.26 | 491.738 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.31 | [37 empty] | 29.31 | 0% | 0 | 100% | 491.738 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de luminária para 100w - tipo tartaruga | 30.79 | PÇ | 2 | 61.58 | 80.054 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.32 | [37 empty] | 29.32 | 0% | 0 | 100% | 80.054 |  | PÇ | 2 | 0
| Fornecimento e instalação de luva de pvc rígido 4'' | 41.22 | PÇ | 3 | 123.66 | 160.758 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.33 | [37 empty] | 29.33 | 0% | 0 | 100% | 160.758 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de luva de aluminio tipo pesado 100mm | 42.77 | PÇ | 1 | 42.77 | 55.601 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.34 | [37 empty] | 29.34 | 0% | 0 | 100% | 55.601 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de mão francesa normal de alumínio | 10.2 | PÇ | 14 | 142.8 | 185.64 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.35 | [37 empty] | 29.35 | 0% | 0 | 100% | 185.64 |  | PÇ | 14 | 0
| Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada 16x150mm | 4.47 | PÇ | 7 | 31.29 | 40.677 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.36 | [37 empty] | 29.36 | 0% | 0 | 100% | 40.677 |  | PÇ | 7 | 0
| Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada 16x45mm | 2.62 | PÇ | 10 | 26.2 | 34.06 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.37 | [37 empty] | 29.37 | 0% | 0 | 100% | 34.06 |  | PÇ | 10 | 0
| Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada 16x450mm | 2.68 | PÇ | 6 | 16.08 | 20.904 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.38 | [37 empty] | 29.38 | 0% | 0 | 100% | 20.904 |  | PÇ | 6 | 0
| Fornecimento e instalação de para-raios polimérico p/ 12kV com desligador | 178.6 | PÇ | 3 | 535.8 | 696.54 | [5 empty] | #DIV/0! | [53 empty] | 0% | 0 | 100% | 696.54 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de pino de cruzeta de alumínio para 15 kV | 22.24 | PÇ | 4 | 88.96 | 115.648 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.39 | [37 empty] | 29.39 | 0% | 0 | 100% | 115.648 |  | PÇ | 4 | 0
| Fornecimento e instalação de placa de advertencia "não operar com carga" | 24.91 | PÇ | 1 | 24.91 | 32.383 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.40 | [37 empty] | 29.40 | 0% | 0 | 100% | 32.383 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de placa de advertencia "Perigo de morte alta tensão" | 24.91 | PÇ | 3 | 74.73 | 97.149 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.41 | [37 empty] | 29.41 | 0% | 0 | 100% | 97.149 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de chave fusível de distribuição 15kV - 300A base C para orla | 250.96 | PÇ | 3 | 752.88 | 978.744 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.42 | [37 empty] | 29.42 | 0% | 0 | 100% | 978.744 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar para 17kV-400A uso interno com punho de manobra para abertura sem carga | 1357.2 | PÇ | 1 | 1357.2 | 1764.36 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.43 | [37 empty] | 29.43 | 0% | 0 | 100% | 1764.36 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para eletroduto de alumínio 100mm | 9.49 | PÇ | 3 | 28.47 | 37.011 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.44 | [37 empty] | 29.44 | 0% | 0 | 100% | 37.011 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 240mm | 30.16 | PÇ | 2 | 60.32 | 78.416 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.45 | [37 empty] | 29.45 | 0% | 0 | 100% | 78.416 |  | PÇ | 2 | 0
| Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 250mm | 31.22 | PÇ | 2 | 62.44 | 81.172 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.46 | [37 empty] | 29.46 | 0% | 0 | 100% | 81.172 |  | PÇ | 2 | 0
| Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 270mm | 32.16 | PÇ | 2 | 64.32 | 83.616 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.47 | [37 empty] | 29.47 | 0% | 0 | 100% | 83.616 |  | PÇ | 2 | 0
| Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 290mm | 36.9 | PÇ | 2 | 73.8 | 95.94 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.48 | [37 empty] | 29.48 | 0% | 0 | 100% | 95.94 |  | PÇ | 2 | 0
| Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 380mm | 41.45 | PÇ | 1 | 41.45 | 53.885 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.49 | [37 empty] | 29.49 | 0% | 0 | 100% | 53.885 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 400mm | 41.45 | PÇ | 1 | 41.45 | 53.885 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.50 | [37 empty] | 29.50 | 0% | 0 | 100% | 53.885 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de cinta galvanizada para poste tronco cônico 420mm | 41.45 | PÇ | 1 | 41.45 | 53.885 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.51 | [37 empty] | 29.51 | 0% | 0 | 100% | 53.885 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de concreto para base de postes | 423.76 | PÇ | 1 | 423.76 | 550.888 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.52 | [37 empty] | 29.52 | 0% | 0 | 100% | 550.888 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de conector de parafuso fendido 24mm | 3.76 | PÇ | 15 | 56.4 | 73.32 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.53 | [37 empty] | 29.53 | 0% | 0 | 100% | 73.32 |  | PÇ | 15 | 0
| Fornecimento e instalação de cruzeta de madeira tratada 10x12x240cm | 101.5 | PÇ | 7 | 710.5 | 923.65 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.54 | [37 empty] | 29.54 | 0% | 0 | 100% | 923.65 |  | PÇ | 7 | 0
| Fornecimento e instalação de curva longa de pvc rígido 4'' | 28.71 | m³ | 1 | 28.71 | 37.323 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.55 | [37 empty] | 29.55 | 0% | 0 | 100% | 37.323 |  | m³ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de curva de pvc rígido 4'' | 25.81 | PÇ | 1 | 25.81 | 33.553 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.56 | [37 empty] | 29.56 | 0% | 0 | 100% | 33.553 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de disjuntor trifásico 200A - 12kA com bobina de disparo e dispositivo de trava de operação | 1243.34 | PÇ | 1 | 1243.34 | 1616.342 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.57 | [37 empty] | 29.57 | 0% | 0 | 100% | 1616.342 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de eletroduto em liga de alumínio 4'' c/3metros | 197.4 | PÇ | 1 | 197.4 | 256.62 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.58 | [37 empty] | 29.58 | 0% | 0 | 100% | 256.62 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rígido 3/4'' c/ 3 metros | 10.9 | PÇ | 3 | 32.7 | 42.51 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.59 | [37 empty] | 29.59 | 0% | 0 | 100% | 42.51 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rígido 4'' c/ 3 metros | 71.18 | PÇ | 2 | 142.36 | 185.068 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.60 | [37 empty] | 29.60 | 0% | 0 | 100% | 185.068 |  | PÇ | 2 | 0
| Fornecimento e instalação de sapata para cabo 25mm | 7.42 | PÇ | 12 | 89.04 | 115.752 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.61 | [37 empty] | 29.61 | 0% | 0 | 100% | 115.752 |  | PÇ | 12 | 0
| Fornecimento e instalação de sela para cruzeta | 15.27 | PÇ | 7 | 106.89 | 138.957 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.61 | [37 empty] | 29.61 | 0% | 0 | 100% | 138.957 |  | PÇ | 7 | 0
| Fornecimento e instalação de tapete de borracha p/ 15kV | 117.5 | PÇ | 1 | 117.5 | 152.75 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.61 | [37 empty] | 29.61 | 0% | 0 | 100% | 152.75 |  | PÇ | 1 | 0
| Fornecimento e instalação de terminais reticulado para 15 kV uso externo | 7.33 | PÇ | 8 | 58.64 | 76.232 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.61 | [37 empty] | 29.61 | 0% | 0 | 100% | 76.232 |  | PÇ | 8 | 0
| Fornecimento e instalação de terminal central 3/8'' | 7.33 | PÇ | 3 | 21.99 | 28.587 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.62 | [37 empty] | 29.62 | 0% | 0 | 100% | 28.587 |  | PÇ | 3 | 0
| Fornecimento e instalação de vergalhões de cobre 3/8" | 28.43 | m | 5 | 142.15 | 184.795 | [5 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 29.63 | [37 empty] | 29.63 | 0% | 0 | 100% | 184.795 |  | m | 5 | 0
| Fornecimento e instalação de transformador trifásico 75kVA - 15kV/127/220V | 5391.81 | PÇ | 1 | 5391.81 | 7009.353 |  |  |  | % NÃO COMP |  | #DIV/0! | [14 empty] | 29.64 | [37 empty] | 29.64 | 0% | 0 | 100% | 7009.353 |  | PÇ | 1 | 0
[9 empty] | 205773.01 | 58.2288 |  | #DIV/0! |  |  | TOTAL | 119819.137 |  | PREF SUB2 | 119819.137 | [5 empty] | TOTAL | 17668.43 | 29.65 |  |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 7641.42 |  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0.02 |  |  |  | TOTAL | 0.02 |  |  |  | TOTAL | 0.02 |  | TOTAL | 0.02 |  |  |  | TOTAL | 0.02 | 29.65
TOTAL ACUMULADO DO CONTRADO ORIGINAL S/BDI: | [29 empty] | TOTAL PREF | [7 empty] | 29.67 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 483677.7838 |  | 29.67 |  |  | #REF!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRADO ORIGINAL C/BDI DE 27,54%: | [55 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 616882.6454 |  |  |  |  | #REF!
[27 empty] | 29.67 | [9 empty] | 3.7135 | [27 empty] | 29.67
[25 empty] | 141990.9522 |  | 29.67 |  |  |  | 82052.1371 |  |  |  |  | 4014676% |  |  |  | 24116.9366 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.67
[25 empty] | 83814.3178 | [5 empty] | 38223.6429 |  |  |  |  | 2634362% |  |  |  | 11234.7734 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.02
| 24. REEQUILIBRIO | [64 empty] | %pago | valor pago s/bdi
| 13.1.6.1.1 #2,5mm² 750 VA | 0.89 | M | 7.200,00 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | M | #VALUE! | #VALUE!
| 13.1.10.1.1 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | 27.66 | PÇ | 116,00 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | PÇ | #VALUE! | #VALUE!
| 3.4.1 Formas | 17.3 | M2 | 370,90 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | M2 | #VALUE! | #VALUE!
| 3.2.1 Formas | 28.67 | M2 | 309,07 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | M2 | #VALUE! | #VALUE!
| 21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | 378.27 | M2 | 43,50 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | M2 | #VALUE! | #VALUE!
| 21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha | 378.27 | M2 | 10,50 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | M2 | #VALUE! | #VALUE!
| 21.3 Armários e escaninhosem granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | 378.27 | M2 | 53,00 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | M2 | #VALUE! | #VALUE!
| 21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha | 378.27 | M2 | 35,70 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | M2 | #VALUE! | #VALUE!
| 9.2.1.4 Cerâmica 10x10 | 18.45 | M2 | 460,27 | #VALUE! | #VALUE! | [59 empty] | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | M2 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
DIFERENÇA DE QUANTITATIVOS- ASSIS BRASIL
Item | Descrição do Item | Valor Unitário | Unid. | Quant. | Valor Total | Valor c/BDI de 27,54% | [33 empty] | % do item | valor s/bdi | [24 empty] | %pago | valor pago s/bdi |  |  |  | Unid.
9 | REVESTIMENTOS | [37 empty] | Qtd da medição | [26 empty] | 0% | 0 | 100% | 0
9.1.1.1 | Chapisco interno | 5.39 | M2 | 1768.28 | 9531.03 | 12155.87 | [32 empty] | 1040.04 | 0.58816 | 5605.82 | [24 empty] | 58.82% | 5605.8161 | 41.18% | 6550.0539 |  | M2 | 728.24 | 0
9.1.1.2 | Chapisco de teto | 5.39 | M2 | 868.66 | 4682.08 | 5971.52 | [32 empty] | 310 | 0.35687 | 1670.9 | [24 empty] | 35.69% | 1670.9009 | 64.31% | 4300.6191 |  | M2 | 558.66 | 0
9.1.1.3 | Emboço teto | 17.92 | M2 | 868.66 | 15566.39 | 19853.37 | [32 empty] | 310 | 0.35687 | 5555.2 | [24 empty] | 35.69% | 5555.201 | 64.31% | 14298.169 |  | M2 | 558.66 | 0
9.1.1.4 | Emboço interno | 17.92 | M2 | 809.0698 | 14498.53 | 18491.43 | [32 empty] | 400 | 0.49439 | 7168 | [24 empty] | 49.44% | 7168 | 50.56% | 11323.43 |  | M2 | 409.0698 | 0
9.1.1.5 | Emboço externo | 17.92 | M2 | 576.5502 | 10331.78 | 13177.15 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0 | 100% | 13177.15 |  | M2 | 576.5502 | 0
9.1.1.6 | Reboco teto | 21.4 | M2 | 143.92 | 3079.89 | 3928.09 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0 | 100% | 3928.09 |  | M2 | 143.92 | 0
[5 empty] | 57689.69 | 73577.43
10 | PAVIMENTAÇÃO
10.10.1 | Piso cerâmico 30 x 30 cm PEI 5 | 35.12 | M2 | 78.54 | 2758.32 | 3517.97 | [64 empty] | M2
10.10.3 | Limpeza de piso cerâmico após aplicação do rejuntamento | 8.81 | M2 | 78.54 | 691.94 | 882.5 | [64 empty] | M2
[5 empty] | 3450.26 | 4400.47
[5 empty] | 61139.95 | 77977.9 | [34 empty] | 19999.92
DESMOBILIZAÇÃO E REMOBILIZAÇÃO | [65 empty] | %pago | valor pago s/bdi
11 | DESMOBILIZAÇÃO E REMOBILIZAÇÃO
11.1 | DESMOBILIZAÇÃO
11.1.1 | MESTRE DE OBRAS | 26.54 | H | 40 | 1061.6 | 1353.9646 | [32 empty] | 40 | 1 | 1061.6 | [24 empty] | 100% | 1061.6 | 0% | 292.3646 |  | H | 0 | 0
11.1.2 | SERVENTES | 7.75 | H | 240 | 1860 | 2372.244 | [32 empty] | 240 | 1 | 1860 | [24 empty] | 100% | 1860 | 0% | 512.244 |  | H | 0 | 0
11.1.3 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV | 64 | CHP | 16 | 1024 | 1306.0096 | [32 empty] | 16 | 1 | 1024 | [24 empty] | 100% | 1024 | 0% | 282.0096 |  | CHP | 0 | 0
11.1.4 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV -11T (VU=6ANOS) | 102.77 | CHP | 32 | 3288.64 | 4194.3315 | [32 empty] | 32 | 1 | 3288.64 | [24 empty] | 100% | 3288.64 | 0% | 905.6915 |  | CHP | 0 | 0
11.1.5 | GUINDASTE MUNK, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M) | 113.49 | CHP | 8 | 907.92 | 1157.9612 | [32 empty] | 8 | 1 | 907.92 | [24 empty] | 100% | 907.92 | 0% | 250.0412 |  | CHP | 0 | 0
11.1.6 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) | 136.19 | CHP | 16 | 2179.04 | 2779.1476 | [32 empty] | 16 | 1 | 2179.04 | [24 empty] | 100% | 2179.04 | 0% | 600.1076 |  | CHP | 0 | 0
|  |  |  | Total | 10321.2 | 13163.6585
11.2 | REMOBILIZAÇÃO
11.2.1 | MESTRE DE OBRAS | 26.54 | H | 40 | 1061.6 | 1353.9646 | [32 empty] | 40 | 1 | 1061.6 | [24 empty] | 100% | 1061.6 | 0% | 292.3646 |  | H | 0 | 0
11.2.2 | SERVENTES | 7.75 | H | 240 | 1860 | 2372.244 | [32 empty] | 240 | 1 | 1860 | [24 empty] | 100% | 1860 | 0% | 512.244 |  | H | 0 | 0
11.2.3 | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV | 64 | CHP | 16 | 1024 | 1306.0096 | [32 empty] | 16 | 1 | 1024 | [24 empty] | 100% | 1024 | 0% | 282.0096 |  | CHP | 0 | 0
11.2.4 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV -11T (VU=6ANOS) | 102.77 | CHP | 32 | 3288.64 | 4194.3315 | [32 empty] | 32 | 1 | 3288.64 | [24 empty] | 100% | 3288.64 | 0% | 905.6915 |  | CHP | 0 | 0
11.2.5 | GUINDASTE MUNK, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M) | 113.49 | CHP | 8 | 907.92 | 1157.9612 | [32 empty] | 8 | 1 | 907.92 | [24 empty] | 100% | 907.92 | 0% | 250.0412 |  | CHP | 0 | 0
11.2.6 | CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) | 136.19 | CHP | 16 | 2179.04 | 2779.1476 | [32 empty] | 16 | 1 | 2179.04 | [24 empty] | 100% | 2179.04 | 0% | 600.1076 |  | CHP | 0 | 0
|  |  |  | Total | 10321.2 | 13163.66
|  | TOTAL DESMOBILIZAÇÃO E REMOBILIZAÇÃO: |  |  | 20642.4 | 26327.3185 | [34 empty] | 20642.4
SERVIÇOS EXTRAS
Item | Descrição do Item | Valor Unitário | Unid. | Quant. | Valor Total | Valor c/BDI de 27,54% | [32 empty] | Qtd da medição | % do item | valor s/bdi | [24 empty] | %pago | valor pago s/bdi |  |  |  | Unid.
1.1 | Lastro de Brita | 60.9 | M3 | 62.01 | 3776.41 | 4816.43 | [32 empty] | 62.01 | 1 | 3776.41 | [24 empty] | 100% | 3776.41 | 0% | 1040.02 |  | M3 | 0 | 0
1.2 | Compactação de Terreno | 2.21 | M2 | 1240.1 | 2740.62 | 3495.39 | [32 empty] | 1240.1 | 1 | 2740.62 | [24 empty] | 100% | 2740.62 | 0% | 754.77 |  | M2 | 0 | 0
1.3 | Aterro | 56.13 | M3 | 2135 | 119837.55 | 152840.81 | [32 empty] | 620.05 | 0.29042 | 34803.41 | [24 empty] | 29.04% | 34803.4065 | 70.96% | 118037.4035 |  | M3 | 1514.95 | 0
1.4 | Viga para contenção de aterro sob gradil de concreto | 1982.62 | M3 | 19.65 | 38958.48 | 49687.65 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0% | 0 | 100% | 49687.65 |  | M3 | 19.65 | 0
[5 empty] | 165313.06 | 210840.28
2. | PINTURA | [64 empty] | 0% | 0 | 100% | 0
2.1 | Selador para pintura | 2.11 | M2 | 2054.94 | 4335.92 | 5530.03 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 5530.03 |  | M2
2.2 | Selador para esquadrias de madeira | 2.03 | M2 | 257.6 | 522.93 | 666.94 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 666.94 |  | M2
2.3 | Fundo para peças de ferro | 9.33 | M2 | 170.5 | 1590.77 | 2028.87 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 2028.87 |  | M2
2.4 2.4 | Pintura epóxi sobre esquadria de alumínio, incluindo fundo preparador p q , p p | 70.72 | M2 | 293.92 | 20786.02 | 26510.49 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 26510.49 |  | M2
[5 empty] | 27235.64 | 34736.33 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 34736.33
3 | ESQUADRIAS | [64 empty] | 0% | 0 | 100% | 0
3.1 | Contra Marco | 75.92 | M2 | 133.16 | 10109.51 | 12893.67 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 12893.67 |  | M2
3.2 | Feragens para portas de madeira | 377.76 | CJ | 46 | 17376.96 | 22162.57 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 22162.57 |  | CJ
[5 empty] | 27486.47 | 35056.24 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 35056.24
4 | VIDROS | [64 empty] | 0% | 0 | 100% | 0
4.1 | Vidro martelado 4 mm | 60.35 | M2 | 12.5 | 754.38 | 962.13 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 962.13 |  | M2
4.2 | Vidro comum 6 mm | 134.6 | M2 | 41.88 | 5637.05 | 7189.49 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 7189.49 |  | M2
4.3 | Vidro temperado 6 mm | 180 | M2 | 61.5 | 11070 | 14118.68 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 14118.68 |  | M2
[5 empty] | 17461.42 | 22270.3 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 22270.3
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [64 empty] | 0% | 0 | 100% | 0
5.1 | Proteção mecânica sobre impermeabilização com argamassa com brita leve | 52.2 | M2 | 97.64 | 5096.81 | 6500.47 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 6500.47 |  | M2
[5 empty] | 5096.81 | 6500.47 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 6500.47
6 | SUBESTAÇÃO | [64 empty] | 0% | 0 | 100% | 0
6.1 | Alvenaria de 25 cm | 96.11 | M2 | 42 | 4036.62 | 5148.31 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 5148.31 |  | M2
6.2 | Chapisco interno | 5.39 | M2 | 42 | 226.38 | 288.73 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 288.73 |  | M2
6.3 | Chapisco externo | 5.39 | M2 | 42 | 226.38 | 288.73 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 288.73 |  | M2
6.4 | Emboço interno | 17.92 | M2 | 42 | 752.64 | 959.92 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 959.92 |  | M2
6.5 | Emboço externo | 17.92 | M2 | 42 | 752.64 | 959.92 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 959.92 |  | M2
6.6 | Reboco interno | 17 | M2 | 42 | 714 | 910.64 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 910.64 |  | M2
6.7 | Reboco externo | 9.18 | M2 | 42 | 385.56 | 491.74 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 491.74 |  | M2
6.8 | Chapisco de teto | 5.39 | M2 | 10.26 | 55.3 | 70.53 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 70.53 |  | M2
6.9 | Emboço teto | 17.92 | M2 | 10.26 | 183.86 | 234.5 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 234.5 |  | M2
6.10 | Reboco teto | 21.4 | M2 | 10.26 | 219.56 | 280.03 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 280.03 |  | M2
6.11 | Selador para pintura | 2.11 | M2 | 94.26 | 198.89 | 253.66 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 253.66 |  | M2
6.12 | Pintura acrílica s/ massa corrida externa/interna / / | 6.73 | M2 M2 | 84 | 565.32 | 721.01 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 721.01 |  | M2 M2
6.13 | Pintura PVA c/ massa corrida teto | 13.62 | M2 | 10.26 | 139.74 | 178.22 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 178.22 |  | M2
6.14 | Estaca de concreto | 53.91 | M | 24 | 1293.84 | 1650.16 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 1650.16 |  | M
6.15 | Forma bloco de fundação | 31.58 | M2 | 11.52 | 363.8 | 463.99 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 463.99 |  | M2
6.16 | Armadura bloco de fundação | 5.59 | KG | 177.19 | 990.4921 | 1263.27 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 1263.27 |  | KG
6.17 | Concreto fck 25 para bloco de fundação | 423.76 | M3 | 1.73 | 733.1048 | 935 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 935 |  | M3
6.18 | Forma para viga fundação | 31.58 | M2 | 11.52 | 363.8 | 463.99 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 463.99 |  | M2
6.19 | Armadura para viga fundação | 5.59 | KG | 227.18 | 1269.94 | 1619.68 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 1619.68 |  | KG
6.20 | Concreto fck 25 para viga fundação | 423.76 | M3 | 1.2 | 508.51 | 648.55 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 648.55 |  | M3
6.21 | Lastro de brita | 60.9 | M3 | 0.82 | 49.94 | 63.69 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 63.69 |  | M3
6.22 | Contra-piso 5 cm | 12.98 | M2 | 10.26 | 133.17 | 169.85 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 169.85 |  | M2
6.23 | Regularização de piso | 12.61 | M2 | 10.26 | 129.38 | 165.01 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 165.01 |  | M2
6.24 | Cimento desempenado | 36.88 | M2 | 10.26 | 378.39 | 482.6 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 482.6 |  | M2
6.25 | Forma para laje de concreto maciça -exclusive escoramento | 37.03 | M2 | 10.26 | 379.93 | 484.56 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 484.56 |  | M2
6.26 | Escoramento para laje de concrto maciça | 5.49 | M3 | 28.73 | 157.73 | 201.17 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 201.17 |  | M3
6.27 | Armadura Complementar para laje | 5.59 | KG | 84.9 | 474.59 | 605.29 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 605.29 |  | KG
6.28 | Concreto 25 mpa para laje | 423.76 | M3 | 1.23 | 521.22 | 664.76 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 664.76 |  | M3
6.29 | Forma para viga cobertura | 31.58 | M2 | 11.52 | 363.8 | 463.99 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 463.99 |  | M2
6.30 | Armadura para viga cobertura | 5.59 | KG | 227.18 | 1269.94 | 1619.68 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 1619.68 |  | KG
6.31 | Concreto fck 25 para viga cobertura | 423.76 | M3 | 1.2 | 508.51 | 648.55 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 648.55 |  | M3
6.32 | Esquadria de alumínio | 616.82 | M2 | 4.94 | 3047.08 | 3886.25 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 3886.25 |  | M2
6.33 | Ferragem para porta de alumínio | 142.44 | UN | 1 | 142.44 | 181.67 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 181.67 |  | UN
6.34 | Pintura epóxi sobre esquadria de alumínio, incluindo fundo preparador | 70.72 | M2 | 9.88 | 698.71 | 891.13 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 891.13 |  | M2
[5 empty] | 22235.2069 | 28358.78 | [59 empty] | 0% | 0 | 100% | 28358.78
9 | LIMPEZA DE TERRENO | [64 empty] | 0% | 0 | 100% | 0
9.1 | Limpeza inicial de terreno | 2.01 | M2 | 4270 | 8582.7 | 10946.38 | [32 empty] | 3400 | 0.79625 | 6834 | [24 empty] | 79.63% | 6834 | 20.37% | 4112.38 |  | M2 | 870 | 0
[5 empty] | 8582.7 | 10946.38 | [34 empty] | 48154.44
10 | DEMOLIÇÕES
10.1 | Demolição de laje pré-moldada deteriorada | 130.05 | M2 | 16.44 | 2138.02 | 2726.83 | [64 empty] | M2
10.2 | Remoção de reboco de teto | 3.36 | M2 | 143.92 | 483.57 | 616.75 | [64 empty] | M2
10.3 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | 12.255 | M3 | 22.19 | 271.95 | 346.85 | [64 empty] | M3
10.4 | Transporte de entulho com caminhão basculante | 3.38 | M3 | 22.1975 | 75.04 | 95.7 | [64 empty] | M3
[5 empty] | 2968.58 | 3786.13
|  | TOTAL SERVIÇOS EXTRAS: |  |  | 276379.8869 | 352494.9
TOTAL ACUMULADO DO ADITIVO S/BDI: | [66 empty] | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO DO ADITIVO C/BDI DE 27,54%: | [66 empty] | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO DO CONTRADO C/BDI DE 27,54% | [65 empty] | #VALUE!

## Licitação
OBJETO: UNIDADE PROINFANCIA ASSIS BRASIL
DATABASE - 03/19
LOCAL: RIO GRANDE/RS
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [10 empty] | 1 medição | [8 empty] | 2 medição | [6 empty] | 3 medição |  |  |  |  | 4 medição |  |  |  |  | 5medição |  |  |  | 6 medição |  |  |  |  | 7medição |  |  |  |  | 8 medição |  |  |  |  | 9 medição |  |  | 10 medição | [5 empty] | ACUMULADO |  |  |  | NOVA LICITAÇÃO
CÓDIGO | FONTE |  | Descriçao do item | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor | c/BDI | Valor | %pago | valor pago | SALDO | % | % | data final | % do todo | % do item | valor | FNDE | TESTE | PREF |  | data inicio | data final | % do todo | Qtd da medição | % do item | valor |  | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor | Qtd da medição | % do item | valor | data inicio | data final | Qtd da medição | % do item | valor |  | %pago | valor pago s/bdi |  | valor a pagar | Valor Unitario | Un. de Medida | Quant. | Valor S/BDI | Valor C/BDI
|  | 1 | 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 480 | 611.47
|  | 1.1 | 1.1 Barracão para escritório de obra | 164.1 | m² | 0 | 0 |  | 2096.0709 | 100 | 2096.07 | 0.0009 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
SINAPI | 4813 | 1.2 | 1.2 Placa de obra em chapa zincada, conforme modelo do Governo Federal | 235.85 | m² | 0 | 0 |  | 614.34 | 100 | 614.34 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0% | 0 | 100% | 0 | 160 | m² | 3 | 480 | 611.47
|  | 1.3 | 1.3 Locação da obra | 4.52 | m² | 0 | 0 |  | 2726.82 | 100 | 2726.82 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m² | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | 4837.0016 | 6288.1021 |  |  |  |  | 0.41755 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 2 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0% | 0 | [5 empty] | 6724.71 | 8566.61
|  | 2.1 | 2.1 FUNDAÇÕES - SAPATAS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 2.1 | [5 empty] | 0 | 2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0% | 0 | 100% | 0
|  | 2.1.1 | 2.1.1 Concreto | 423.76 | m³ | 0 | 0 | 0 | 17591.04 | 100 | 17591.04 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.1 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m³ | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.2 | 2.1.2 Aço | 5.59 | Kg | 0 | 0 | 0 | 5920.4 | 100 | 5920.4 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | Kg | 0 | 0 | 0
|  | 2.1.3 | 2.1.3 Escavação | 6.5 | m | 0 | 0 | 0 | 4675 | 100 | 4675 | 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | m | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | 2.2 FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA - ESTACAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 2.2 | [5 empty] | 0 | 2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI | 94965 | 2.2.1 | 2.2.1 Concreto | 423.76 | m² | 6.16 | 2610.3616 | 3393.4701 | 2006.6816 | 0 | 0 | 2006.6816 | 0.22534 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.1 | 0% | 0 | 100% | 3393.4701 | 343.05 | m² | 6.16 | 2113.19 | 2691.99
COMPOSIÇÃO | 1 | 2.2.2 | 2.2.2 Aço | 5.59 | Kg | 296 | 1654.64 | 2151.032 | 2305.84 | 0 | 0 | 2305.84 | 0.14283 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.2 | 0% | 0 | 100% | 2151.032 | 12.44 | Kg | 296 | 3682.24 | 4690.81
SINAPI | 72917 | 2.2.3 | 2.2.3 Escavação | 6.5 | m³ | 88 | 572 | 743.6 | 2420 | 0 | 0 | 2420 | 0.049377 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.2.3 | 0% | 0 | 100% | 743.6 | 10.56 | m³ | 88 | 929.28 | 1183.81
|  | 3 | 3 SUPERESTRUTURA |  |  |  | 237156.375 | [5 empty] | 28.36 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 0.11 |  | #VALUE! | 171320.04 | 3 |  |  |  | #VALUE! | 8797.68 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | 3 | 58.42% | 138552.0814 | [5 empty] | 118523.29 | 150986.82
|  | 3.1 | 3.1 PILARES |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 3.1 | [5 empty] | 0 | 3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI | 92269 | 3.1.1 | 3.1.1 Formas | 31.58 | m² | 95.89 | 3028.2062 | 3936.6681 | 16518.955 | 100 | 16518.96 | -0.005 | 0.26141 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.1 | 0% | 0 | 100% | 3936.6681 | 83.91 | m² | 14.3835 | 1206.92 | 1537.5
COMP | 25 | 3.1.2 | 3.1.2 Armadura | 5.59 | Kg | 542.82 | 3034.3638 | 3944.6729 | 30514.209 | 100 | 30514.21 | -0.001 | 0.26194 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.2 | 0% | 0 | 100% | 3944.6729 | 7.24 | Kg | 81.423 | 589.5 | 750.96
SINAPI | 94965 | 3.1.3 | 3.1.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 7.84 | 3322.2784 | 4318.9619 | 11727.36 | 100 | 11727.36 | 0 | 0.28679 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.1.3 | 0% | 0 | 100% | 4318.9619 | 343.05 | m³ | 1.176 | 403.43 | 513.93
|  | 3.2 | 3.2 VIGAS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 3.2 | [5 empty] | 0 | 3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI | 92265 | 3.2.1 | 3.2.1 Formas | 31.58 | m² | 1102.22 | 34808.1076 | 45250.5399 | 47153.68 | 60 | 28292.2 | 18861.48 | 3.0048 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2.1 |  |  | 0.02 | 793.15 | 71.96% | 32561.98 | 3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.1 | 71.96% | 25047.677 | 28.04% | 20202.8629 | 71.14 | m² | 309.07 | 21987.24 | 28009.55
COMP | 24 | 3.2.2 | 3.2.2 Armadura | 5.59 | Kg | 4345.1 | 24289.109 | 31575.8417 | 47508.3277 | 60 | 28505 | 19003.3277 | 2.0967 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2.2 |  |  | 0.01 | 2842.082 | 65.41% | 20653.4 | 3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.2 | 65.41% | 15887.2384 | 34.59% | 15688.6033 | 9.18 | Kg | 1503.018 | 13797.71 | 17576.9
SINAPI | 94965 | 3.2.3 | 3.2.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 70.43 | 29845.4168 | 38799.05 | 36703.3792 | 60 | 22022.04 | 14681.3392 | 2.5764 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.2.3 |  |  | 0.02 | 54.99 | 78.08% | 30293.33 | 3.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.2.3 | 78.08% | 23302.5624 | 21.92% | 15496.4876 | 343.05 | m³ | 15.44 | 5296.69 | 6747.45
|  | 3.3 | 3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 3.3 | [5 empty] | 0 | 3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 0% | 0 | 100% | 0
|  | 3.3.1 | 3.3.1 Lajes Pré Fabricadas: fornecimento, contagem e escoramento | 50.53 | m² | 887.18 | 44829.2054 | 58277.967 | 68417.44 | 57.16 | 39107.4 | 29310.04 | 3.8698 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3.1 |  |  | 0.04 | 887.18 | 100% | 58277.97 | 3.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.1 | 100% | 44829.2054 | 0% | 13448.7616 |  | m² | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.2 | 3.3.2 Armadura Complementar | 5.59 | Kg | 3002.74 | 16785.3166 | 21820.92 | 26014.8 | 57.16 | 14870.06 | 11144.74 | 1.449 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3.2 |  |  | 0.01 | 3002.739 | 100% | 21820.92 | 3.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.2 | 100% | 16785.311 | 3.33e-05% | 5035.609 |  | Kg | 0.001 | 0 | 0
|  | 3.3.3 | 3.3.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 29.97 | 12700.0872 | 16510.12 | 15603.904 | 42.87 | 6689.4 | 8914.504 | 1.0963 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3.3 |  |  | 0.01 | 14 | 46.71% | 7712.44 | 3.3.3 |  |  | 15.97 | 53.29% | 8797.68 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3.3 | 100% | 12700.0872 | 0% | 3810.0328 |  | m³ | 0 | 0 | 0
|  | 3.4 | 3.4 CAIXA D'ÁGUA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 3.4 | [5 empty] | 0 | 3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI | 90997 | 3.4.1 | 3.4.1 Formas | 31.58 | m² | 370.9 | 11713.022 | 15226.9286 | 11030.566 | 0 | 0 | 11030.566 | 1.0111 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.1 | 0% | 0 | 100% | 15226.9286 | 15.92 | m² | 370.9 | 5904.73 | 7522.04
COMPOSIÇÃO | 2 | 3.4.2 | 3.4.2 Armadura | 5.59 | Kg | 6724.2 | 37588.278 | 48864.7614 | 52381.518 | 0 | 0 | 52381.518 | 3.2448 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.2 | 0% | 0 | 100% | 48864.7614 | 8.48 | Kg | 6724.2 | 57021.22 | 72639.33
SINAPI | 94965 | 3.4.3 | 3.4.3 Concreto 25 mpa | 423.76 | m³ | 35.9 | 15212.984 | 19776.87 | 11694.784 | 0 | 0 | 11694.784 | 1.3132 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.4.3 | 0% | 0 | 100% | 19776.87 | 343.06 | m³ | 35.9 | 12315.85 | 15689.16
|  | 4 | 4 PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 59649.2137 | 77543.9909 |  |  |  |  | 5.1491 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 0.01 |  | 25.64% | 19880.86 | 4 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4 | 25.64% | 15292.9413 | [5 empty] | 51015.66 | 64988.85
|  | 4.1 | 4.1 ALVENARIA E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 4.1 | [5 empty] | 0 | 4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 0% | 0 | 100% | 0
|  | 4.1.1 | 4.1.1 Marcação 1ª fiada alvenaria de bloco cerâmico | 8.71 | m | 33.28 | 289.8688 | 376.8294 | 9426.325 | 93.74 | 8836.24 | 590.085 | 0.025022 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.1 |  |  | 0 | 33.28 | 100% | 376.83 | 4.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.1 | 100% | 289.8688 | 0% | 86.9606 |  | m | 0 | 0 | 0
SINAPI | 87521 | 4.1.2 | 4.1.2 Levante de alvenaria de bloco cerâmico | 29.31 | m² | 334.31 | 9798.6261 | 12738.22 | 41098.1948 | 71.45 | 29364.66 | 11733.5348 | 0.84585 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.2 |  |  | 0.01 | 334.3098 | 100% | 12738.22 | 4.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.2 | 100% | 9798.6202 | 5.982e-05% | 2939.5998 | 57.94 | m² | 33.431 | 1936.99 | 2467.53
|  | 4.1.3 | 4.1.3 Aperto de alvenaria de bloco cerâmico | 4.95 | m | 374.18 | 1852.191 | 2407.8483 | 8125 | 57.16 | 4644.25 | 3480.75 | 0.15989 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.3 |  |  | 0 | 374.18 | 100% | 2407.85 | 4.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.3 | 100% | 1852.191 | 0% | 555.6573 |  | m | 0 | 0 | 0
SINAPI | 73937/3 | 4.1.4 | 4.1.4 Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogós) | 81.94 | m² | 27.15 | 2224.671 | 2892.0723 | 1513.6125 | 0 | 0 | 1513.6125 | 0.19204 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.4 | 0% | 0 | 100% | 2892.0723 | 114.77 | m² | 27.15 | 3116.01 | 3969.49
SINAPI | 73909/1 | 4.1.5 | 4.1.5 Divisórias em Madeira com laminado com portas de 80x210cm | 235.38 | m² | 45.99 | 10825.1262 | 14072.67 | 6790.8834 | 0 | 0 | 6790.8834 | 0.93446 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.5 | 0% | 0 | 100% | 14072.67 | 197.48 | m² | 45.99 | 9082.11 | 11569.7
SINAPI | 79627 | 4.1.6 | 4.1.6 Divisórias em granito | 593.6 | m² | 52.74 | 31306.464 | 40698.4032 | 7259.1336 | 0 | 0 | 7259.1336 | 2.7025 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.6 | 0% | 0 | 100% | 40698.4032 | 699.29 | m² | 52.74 | 36880.55 | 46982.13
|  | 4.1.7 | 4.1.7 Vergas contínuas no perímetro das edificações | 10.73 | m | 150.61 | 1616.0453 | 2100.87 | 11377.2 | 64.26 | 7310.99 | 4066.21 | 0.1395 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.7 |  |  | 0 | 150.6095 | 100% | 2100.87 | 4.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.7 | 100% | 1616.0399 | 0.000332% | 484.8301 |  | m | 0.0005 | 0 | 0
|  | 4.1.8 | 4.1.8 Vergas e contravergas embutidas nas paredes | 10.73 | m | 161.81 | 1736.2213 | 2257.0877 | 9991.562 | 64.26 | 6420.58 | 3570.982 | 0.14988 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.1.8 |  |  | 0 | 161.81 | 100% | 2257.09 | 4.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1.8 | 100% | 1736.2213 | 0% | 520.8664 |  | m | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 ESQUADRIAS |  |  |  | 64653.1062 | 84048.9251 |  |  |  |  | 5.5811 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 5 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0% | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.1 | 5.1 PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 5.1 | [5 empty] | 0 | 5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI | 90843 | 5.1.1 | 5.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm | 370.13 | Un. | 14 | 5181.82 | 6736.366 | 5896.52 | 0 | 0 | 5896.52 | 0.44731 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.1 | 0% | 0 | 100% | 6736.366 | 821.51 | Un. | 14 | 11501.14 | 14651.3
SINAPI | 90843+ cot01 | 5.1.2 | 5.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm | 433.35 | Un. | 4 | 1733.4 | 2253.42 | 1441.16 | 0 | 0 | 1441.16 | 0.14963 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.2 | 0% | 0 | 100% | 2253.42 | 905.51 | Un. | 4 | 3622.04 | 4614.12
SINAPI | 90841 | 5.1.3 | 5.1.3 PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm | 348.72 | Un. | 14 | 4882.08 | 6346.704 | 4528.16 | 0 | 0 | 4528.16 | 0.42144 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.3 | 0% | 0 | 100% | 6346.704 | 642.7714 | Un. | 14 | 8998.8 | 11463.57
SINAPI | 90841 | 5.1.4 | 5.1.4 PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês - em alumínio | 319.84 | Un. | 6 | 1919.04 | 2494.752 | 2042.46 | 0 | 0 | 2042.46 | 0.16566 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.4 | 0% | 0 | 100% | 2494.752 | 214.2571 | Un. | 6 | 1285.54 | 1637.65
SINAPI | 90841 | 5.1.5 | 5.1.5 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm | 358.55 | Un. | 4 | 1434.2 | 1864.46 | 1403.76 | 0 | 0 | 1403.76 | 0.12381 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.5 | 0% | 0 | 100% | 1864.46 | 749.9 | Un. | 4 | 2999.6 | 3821.19
SINAPI | 90843+ 34389 | 5.1.6 | 5.1.6 PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm | 306.85 | Un. | 18 | 5523.3 | 7180.29 | 5674.68 | 0 | 0 | 5674.68 | 0.47679 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.6 | 0% | 0 | 100% | 7180.29 | 864.69 | Un. | 18 | 15564.42 | 19827.51
SINAPI | 91334 | 5.1.7 | 5.1.7 PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm | 746.46 | Un. | 6 | 4478.76 | 5822.388 | 904.08 | 0 | 0 | 904.08 | 0.38662 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.1.7 | 0% | 0 | 100% | 5822.388 | 1.060,97 | Un. | 6 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 5.2 | 5.2 PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 5.2 | [5 empty] | 0 | 5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0
SINAPI | 91341 | 5.2.1 | 5.2.1 Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água) | 282.18 | Un. | 2 | 564.36 | 733.668 | 446.86 | 0 | 0 | 446.86 | 0.048718 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.2.1 | 0% | 0 | 100% | 733.668 | 302.65 | Un. | 2 | 605.3 | 771.09
|  | 5.3 | 5.3 JANELAS DE ALUMÍNIO | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 5.3 | [5 empty] | 0 | 5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3 | 0%
SINAPI | 94575 | 5.3.1 | 5.3.1 EF-10 pivotante 120 x 30 cm | 101.97 | Un. | 6 | 611.82 | 795.366 | 854.94 | 0 | 0 | 854.94 | 0.052814 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.1 | 0% | 0 | 100% | 795.366 | 268.344 | Un. | 6 | 1610.06 | 2051.06
SINAPI | 94576 | 5.3.2 | 5.3.2 EF-11 pivotante 180 x 30 cm | 161.78 | Un. | 15 | 2426.7 | 3154.71 | 2275.95 | 0 | 0 | 2275.95 | 0.20948 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.2 | 0% | 0 | 100% | 3154.71 | 402.516 | Un. | 15 | 6037.74 | 7691.48
SINAPI | 94577 | 5.3.3 | 5.3.3 EF-12 pivotante 90 x 30 cm | 84.13 | Un. | 2 | 168.26 | 218.738 | 260.62 | 0 | 0 | 260.62 | 0.014525 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.3 | 0% | 0 | 100% | 218.738 | 201.258 | Un. | 2 | 402.52 | 512.77
SINAPI | 94578 | 5.3.4 | 5.3.4 EF-13 pivotante 210 x 30 cm | 181.18 | Un. | 10 | 1811.8 | 2355.34 | 1706.8 | 0 | 0 | 1706.8 | 0.1564 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.4 | 0% | 0 | 100% | 2355.34 | 939.204 | Un. | 10 | 9392.04 | 11964.52
SINAPI | 94579 | 5.3.5 | 5.3.5 EF-14 pivotante 210 x 60 cm | 336.57 | Un. | 8 | 2692.56 | 3500.328 | 1545.6 | 0 | 0 | 1545.6 | 0.23243 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.5 | 0% | 0 | 100% | 3500.328 | 939.204 | Un. | 8 | 7513.63 | 9571.61
SINAPI | 94580 | 5.3.6 | 5.3.6 EF-15 pivotante 240 x 30 cm | 203.18 | Un. | 2 | 406.36 | 528.268 | 306.16 | 0 | 0 | 306.16 | 0.035078 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.6 | 0% | 0 | 100% | 528.268 | 536.688 | Un. | 2 | 1073.38 | 1367.38
SINAPI | 94581 | 5.3.7 | 5.3.7 EF-16 pivotante 300 x 30 cm | 282.19 | Un. | 2 | 564.38 | 733.694 | 340.8 | 0 | 0 | 340.8 | 0.048719 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.7 | 0% | 0 | 100% | 733.694 | 670.86 | Un. | 2 | 1341.72 | 1709.22
| COMPOSIÇÃO | 5.3.8 | 5.3.8 EF-17 basculante 50 x 50 cm | 59.22 | Un. | 14 | 829.08 | 1077.804 | 1823.36 | 0 | 0 | 1823.36 | 0.071569 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.8 | 0% | 0 | 100% | 1077.804 | 298.1124 | Un. | 14 | 4173.57 | 5316.71
SINAPI | 94585 | 5.3.9 | 5.3.9 EF-18 corrediça 120 x 60 cm | 197.87 | Un. | 1 | 197.87 | 257.231 | 180.93 | 0 | 0 | 180.93 | 0.017081 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.9 | 0% | 0 | 100% | 257.231 | 384.7968 | Un. | 1 | 384.8 | 490.2
SINAPI | 94582 | 5.3.10 | 5.3.10 EF-19 corrediça 150 x 120 cm | 432.87 | Un. | 1 | 432.87 | 562.731 | 293.4 | 0 | 0 | 293.4 | 0.037367 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.10 | 0% | 0 | 100% | 562.731 | 841.212 | Un. | 1 | 841.21 | 1071.62
SINAPI | 94582 | 5.3.11 | 5.3.11 EF-20 corrediça 120 x 90 cm | 294.41 | Un. | 2 | 588.82 | 765.466 | 391.76 | 0 | 0 | 391.76 | 0.050829 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.11 | 0% | 0 | 100% | 765.466 | 757.0908 | Un. | 2 | 1514.18 | 1928.91
SINAPI | 94584 | 5.3.12 | 5.3.12 EF-21 corrediça 180 x 90 cm | 442.6 | Un. | 1 | 442.6 | 575.38 | 270.97 | 0 | 0 | 270.97 | 0.038207 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.12 | 0% | 0 | 100% | 575.38 | 1147.0086 | Un. | 1 | 1147.01 | 1461.18
SINAPI | 94585 | 5.3.13 | 5.3.13 EF-22 corrediça 240 x 90 cm | 540.12 | Un. | 1 | 540.12 | 702.156 | 350.46 | 0 | 0 | 350.46 | 0.046625 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.13 | 0% | 0 | 100% | 702.156 | 1154.3904 | Un. | 1 | 1154.39 | 1470.58
SINAPI | 94585 | 5.3.14 | 5.3.14 EF-23 corrediça 240 x 120 cm | 719.95 | Un. | 2 | 1439.9 | 1871.87 | 877.72 | 0 | 0 | 877.72 | 0.1243 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.14 | 0% | 0 | 100% | 1871.87 | 1539.1872 | Un. | 2 | 3078.37 | 3921.54
SINAPI | 94585 | 5.3.15 | 5.3.15 EF-24 corrediça 300 x 120 cm | 893.85 | Un. | 2 | 1787.7 | 2324.01 | 1141.08 | 0 | 0 | 1141.08 | 0.15432 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.15 | 0% | 0 | 100% | 2324.01 | 1923.984 | Un. | 2 | 3847.97 | 4901.93
SINAPI | 94585 | 5.3.16 | 5.3.16 EF-25* corrediça 460 x 150 cm (específica p/ regiões de clima frio) | 1776.6 | Un. | 2 | 3553.2 | 4619.16 | 2007.66 | 0 | 0 | 2007.66 | 0.30672 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.16 | 0% | 0 | 100% | 4619.16 | 3687.636 | Un. | 2 | 7375.27 | 9395.36
SINAPI | 94585 | 5.3.17 | 5.3.17 EF-26 corrediça 270 x 160 cm | 1176.88 | Un. | 5 | 5884.4 | 7649.72 | 3250.65 | 0 | 0 | 3250.65 | 0.50796 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.17 | 0% | 0 | 100% | 7649.72 | 2308.7808 | Un. | 5 | 11543.9 | 14705.77
SINAPI | 94586 | 5.3.18 | 5.3.18 EF-27 corrediça 360 x 160 cm | 1443.46 | Un. | 4 | 5773.84 | 7505.992 | 3722.84 | 0 | 0 | 3722.84 | 0.49842 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.18 | 0% | 0 | 100% | 7505.992 | 4586.976 | Un. | 4 | 18347.9 | 23373.39
SINAPI | 94585 | 5.3.19 | 5.3.19 EF-28 corrediça 200 x 105 cm | 545.89 | Un. | 1 | 545.89 | 709.657 | 355.08 | 0 | 0 | 355.08 | 0.047123 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.19 | 0% | 0 | 100% | 709.657 | 1122.324 | Un. | 1 | 1122.32 | 1429.72
orse | 1897 | 5.3.20 | 5.3.20 Telas em nylon | 16.07 | m² | 10.26 | 164.8782 | 214.3417 | 725.2794 | 0 | 0 | 725.2794 | 0.014233 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.20 | 0% | 0 | 100% | 214.3417 | 28.44 | m² | 10.26 | 291.79 | 371.71
SINAPI-I | 11194 | 5.3.21 | 5.3.21 Veneziana metálica circular 0 = 120cm (Castelo D'água) | 509.49 | Un. | 9 | 4585.41 | 5960.92 | 1155.96 | 0 | 0 | 1155.96 | 0.39583 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.3.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.3.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.3.21 | 0% | 0 | 100% | 5960.92 | 628.7398 | Un. | 9 | 5658.66 | 7208.57
|  | 5.4 | 5.4 GRADES E PORTÕES | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 5.4 | [5 empty] | 0 | 5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4
SINAPI | 73933/3 | 5.4.1 | 5.4.1 Portões 90X110cm (cobogós) | 191.48 | U5 | 5 | 957.4 | 1244.62 | 918.4 | 0 | 0 | 918.4 | 0.082646 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.1 | 0% | 0 | 100% | 1244.62 | 355.113 | Un. | 5 | 1775.57 | 2261.9
SINAPI | 73933/3 | 5.4.2 | 5.4.2 Portões 90X200cm (cobogós) | 365.86 | U5 | 1 | 365.86 | 475.618 | 310.67 | 0 | 0 | 310.67 | 0.031582 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.2 | 0% | 0 | 100% | 475.618 | 645.66 | Un. | 1 | 645.66 | 822.51
SINAPI | 73932/1 | 5.4.3 | 5.4.3 Grades e portões h=210cm | 171.78 | m² | 12.6 | 2164.428 | 2813.7564 | 1892.394 | 0 | 0 | 1892.394 | 0.18684 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 5.4.3 | 0% | 0 | 100% | 2813.7564 | 276.37 | m² | 12.6 | 3482.26 | 4436.05
|  | 6 | 6 VIDROS |  |  |  | 6414.87 | 8339.331 |  |  |  |  | 0.55375 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 6 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0% | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
SINAPI | 73838/1 | 6.1 | 6.1 PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm | 174.29 | m² | 13.8 | 2405.202 | 3126.7626 | 4001.586 | 0 | 0 | 4001.586 | 0.20763 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 0% | 0 | 100% | 3126.7626 | 1082.6138 | m² | 6.9 | 7470.03 | 9516.07
SINAPI-I | 34391 | 6.2 | 6.2 Vidro laminado de fechamento - parte superior dos fundos do pátio central e=10mm (somente em regiões frias) | 199.51 | m² | 13.8 | 2753.238 | 3579.2094 | 4001.586 | 0 | 0 | 4001.586 | 0.23767 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 0% | 0 | 100% | 3579.2094 | 442.91 | m² | 13.8 | 6112.16 | 7786.28
SINAPI | 74125/2 | 6.3 | 6.3 Espelhos 4mm | 179.49 | m² | 7 | 1256.43 | 1633.359 | 1189.86 | 0 | 0 | 1189.86 | 0.10846 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 0% | 0 | 100% | 1633.359 | 395,38 | m² | 7 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 7 | 7 COBERTURA |  |  |  | 159390.7615 | 207207.9852 |  |  |  |  | 13.7592 |  |  | 0.03 | 2434% | 50433.3 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 2.556% | 5296.66 | 7 |  |  |  | 51.57% | 106862.35 |  |  |  | 0.4059% | 840.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7 | 78.87% | 125717.9196 | [5 empty] | 43445.05 | 55344.65
SINAPI | 92539 | 7.1 | 7.1 Estrutura em Madeira para cobertura | 73.55 | m² | 1271.78 | 93539.419 | 121601.25 | 150298.9604 | 0 | 0 | 150298.9604 | 8.0747 | #REF! |  | 0.02 | 25% | 30400.31 | 375.7474 | 0 | 30024.5726 | 7.1 |  |  | 0 | 29.655 | 2.332% | 2835.46 | 7.1 |  |  | 669.38 | 52.63% | 64002.77 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.1 | 79.97% | 74798.879 | 20.03% | 46802.371 | 52.3 | m² | 377.47 | 19741.68 | 25148.93
SINAPI | 94201 | 7.2 | 7.2 Telhas cerâmicas | 46.35 | m² | 1264.78 | 58622.553 | 76209.3189 | 64364.6542 | 0 | 0 | 64364.6542 | 5.0605 | #REF! |  | 0.01 | 25% | 19052.33 | 160.9116 | 0 | 18891.4084 | 7.2 |  |  | 0 | 31.4051 | 2.483% | 1892.31 | 7.2 |  |  | 669.38 | 52.92% | 40333.49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 80.41% | 47137.0276 | 19.59% | 29072.2913 | 49.01 | m² | 394.8308 | 19350.66 | 24650.81
SINAPI | 94444 | 7.3 | 7.3 Telhas de vidro | 477.97 | m² | 7 | 3345.79 | 4349.527 | 142.8 | 0 | 0 | 142.8 | 0.28882 | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 0% | 0 | 100% | 4349.527 | 480.17 | m² | 7 | 3361.19 | 4281.82
SINAPI | 94219 | 7.4 | 7.4 Cumeeiras/Espigões | 5.05 | m | 154.99 | 782.6995 | 1017.5094 | 1587.0976 | 0 | 0 | 1587.0976 | 0.067565 | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |  |  | 0 | 35.001 | 22.58% | 229.78 | 7.4 |  |  | 99.99 | 64.51% | 656.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.4 | 87.1% | 681.7046 | 12.9% | 335.8048 | 26.73 | m | 19.999 | 534.57 | 680.99
SINAPI | 94227 | 7.5 | 7.5 Calha metálica | 33.16 | m | 2.5 | 82.9 | 107.77 | 69.65 | 0 | 0 | 69.65 | 0.0071562 | #REF! |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 100% | 107.77 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 100% | 82.9 | 0% | 24.87 | 43.38 | m | 2.5 | 108.45 | 138.15
SINAPI | 94231 | 7.6 | 7.6 Rufos de concreto | 28.2 | m | 107 | 3017.4 | 3922.62 | 4942.33 | 0 | 0 | 4942.33 | 0.26047 | #REF! |  | 0 | 25% | 980.66 | 12.3558 | 0 | 968.3042 | 7.6 |  |  | 0 | 9.2503 | 8.645% | 339.11 | 7.6 |  |  | 51 | 47.66% | 1869.66 |  |  | 20 | 18.69% | 733.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7.6 | 100% | 3017.4085 | -0.0002804% | 905.2115 | 32.57 | m | 10.7 | 348.5 | 443.95
|  | 8 | 8 IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 9144.2876 | 11887.5649 |  |  |  |  | 0.78937 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 0 |  | 11.38% | 1352.4 | 8 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8 | 11.38% | 1040.3245 | [5 empty] | 15952.84 | 20322.33
|  | 8.1 | 8.1 Impermeabilização das vigas baldrame | 4.94 | m² | 210.59 | 1040.3146 | 1352.4 | 4311.05 | 70 | 3017.75 | 1293.3 | 0.089804 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.1 |  |  | 0 | 210.592 | 100% | 1352.4 | 8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.1 | 100% | 1040.3245 | -0.0009497% | 312.0755 |  | m² | -0.002 | 0 | 0
SINAPI | 98557 | 8.2 | 8.2 Impermeabilização de calhas (piso) | 23.43 | m² | 77 | 1804.11 | 2345.343 | 1682.45 | 0 | 0 | 1682.45 | 0.15574 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.2 | 0% | 0 | 100% | 2345.343 | 28.68 | m² | 77 | 2208.36 | 2813.23
SINAPI | 98546 | 8.3 | 8.3 Impermeabilização do castelo d'água | 49.58 | m² | 105 | 5205.9 | 6767.67 | 2294.25 | 0 | 0 | 2294.25 | 0.44939 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.3 | 0% | 0 | 100% | 6767.67 | 60.31 | m² | 105 | 6332.55 | 8067.04
SINAPI | 73968/1 | 8.4 | 8.4 Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica | 4.94 | m² | 221.45 | 1093.963 | 1422.1519 | 11942.7985 | 0 | 0 | 11942.7985 | 0.094435 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 0% | 0 | 100% | 1422.1519 | 33.47 | m² | 221.45 | 7411.93 | 9442.06
|  | 9 | 9 REVESTIMENTOS | 0 |  |  | 93992.1811 | 122189.8263 |  |  |  |  | 8.1137 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 8.419% | 10286.9 | 9 |  |  |  | 0.4684% | 572.36 |  |  |  | 10.29% | 12578.41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9 | 39.03% | 36681.154 |  |  | 0 |  |  | 119857.61 | 152686.62
|  | 9.1 | 9.1 REVESTIMENTOS INTERNOS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.1 | [5 empty] | 0 | 9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1 |  |  | 100% | 0
|  | 9.1.1 | 9.1.1 Paredes | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.1.1 | [5 empty] | 0 | 9.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1 |  |  | 100% | 0
SINAPI | 89048 | 9.1.1.1 | 9.1.1.1 Emboço | 17.92 | m² | 959.21 | 17189.0432 | 22345.75 | 14579.992 | 0 | 0 | 14579.992 | 1.4838 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.1 |  |  | 0 | 298.4805 | 31.12% | 6953.39 | 9.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91.56 | 9.545% | 2132.98 |  | 73 | 7.61% | 1308.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.1 | 48.27% | 8297.6858 | 51.73% | 14048.0642 | 26.86 | m² | 496.1695 | 13327.11 | 16977.41 | 815.1995
SINAPI | 89048 | 9.1.1.2 | 9.1.1.2 Reboco | 17 | m² | 809.07 | 13754.19 | 17880.447 | 12945.12 | 0 | 0 | 12945.12 | 1.1873 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.2 |  |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.2 | [7 empty] | 390.04 | 48.21% | 8619.88 |  | 100 | 12.36% | 1700 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.2 | 60.57% | 8330.68 | 39.43% | 9549.767 | 26.86 | m² | 319.03 | 8569.15 | 10916.24 | 5013.4769
SINAPI | 93393 | 9.1.1.3 | 9.1.1.3 Cerâmica 20x20cm | 18.08 | m² | 959.21 | 17342.5168 | 22545.28 | 20910.778 | 0 | 0 | 20910.778 | 1.4971 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 550 | 57.34% | 9944 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.3 | 57.34% | 9944 | 42.66% | 12601.28 | 34.75 | m² | 409.21 | 14220.05 | 18114.92
|  | 9.1.1.4 | 9.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20x20cm | 1.88 | m² | 959.21 | 1803.3148 | 2344.3 | 2014.341 | 0 | 0 | 2014.341 | 0.15567 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.1.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 300 | 31.28% | 564 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.1.4 | 31.28% | 564 | 68.72% | 1780.3 |  | m² | 659.21 | 0 | 0
|  | 9.1.2 | 9.1.2 Tetos | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.1.2 | [5 empty] | 0 | 9.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.2 |  |  | 100% | 0
SINAPI | 90407 | 9.1.2.1 | 9.1.2.1 Reboco | 21.4 | m² | 724.74 | 15509.436 | 20162.2668 | 7464.822 | 0 | 0 | 7464.822 | 1.3388 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.1.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.1.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 65.62 | 9.054% | 1825.55 |  | 240 | 33.12% | 5136 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.1.2.1 | 42.17% | 6540.268 | 57.83% | 13621.9988 | 37.15 | m² | 419.12 | 15570.31 | 19835.02
|  | 9.2 | 9.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.2 | [5 empty] | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2 |  |  | 100% | 0
|  | 9.2.1 | 9.2.1 Paredes e fachadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 9.2.1 | [5 empty] | 0 | 9.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1 |  |  | 100% | 0
SINAPI | 87900 | 9.2.1.1 | 9.2.1.1 Chapisco externo | 5.39 | m² | 460.27 | 2480.8553 | 3225.12 | 5152.9954 | 57.12 | 2943.39 | 2209.6054 | 0.21416 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.1 |  |  | 0 | 110.006 | 23.9% | 770.81 | 9.2.1.1 |  |  | 81.684 | 17.75% | 572.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.1 | 41.65% | 1033.2091 | 58.35% | 2191.9109 | 6.15 | m² | 138.081 | 849.2 | 1081.8
SINAPI | 87775 | 9.2.1.2 | 9.2.1.2 Emboço | 17.92 | m² | 460.27 | 8248.0384 | 10722.4499 | 5992.7154 | 0 | 0 | 5992.7154 | 0.712 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.2 |  |  | 0 | 110.0062 | 23.9% | 2562.7 | 9.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.2 | 23.9% | 1971.3111 | 76.1% | 8751.1388 | 40.98 | m² | 350.2638 | 14353.81 | 18285.32
SINAPI | 87778 | 9.2.1.3 | 9.2.1.3 Reboco | 9.18 | m² | 576.55 | 5292.729 | 6880.5477 | 7437.495 | 0 | 0 | 7437.495 | 0.45689 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.3 | 0% | 0 | 100% | 6880.5477 | 49.44 | m² | 576.55 | 28504.63 | 36312.05
SINAPI | 87264 | 9.2.1.4 | 9.2.1.4 Cerâmica 10x10 | 19.27 | m² | 460.27 | 8869.4029 | 11530.2238 | 11621.8175 | 0 | 0 | 11621.8175 | 0.76564 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.4 | 0% | 0 | 100% | 11530.2238 | 53.15 | m² | 460.27 | 24463.35 | 31163.86
|  | 9.2.1.5 | 9.2.1.5 Rejuntamento de cerâmica 10x10 | 7.61 | m² | 460.27 | 3502.6547 | 4553.4511 | 966.567 | 0 | 0 | 966.567 | 0.30236 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.2.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.2.1.5 | 0% | 0 | 100% | 4553.4511 |  | m² | 460.27 | 0 | 0
|  | 10 | 10 PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 133523.361 | 173580.3693 |  |  |  |  | 11.5262 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 10 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10 | 11.03% | 14723.5 |  |  | 0 |  |  | 206952.43 | 263636.7
SINAPI | 87702 | 10.1 | 10.1 Camada impermeabilizadora de concreto | 12.98 | m² | 1707 | 22156.86 | 28803.918 | 19630.5 | 0 | 0 | 19630.5 | 1.9127 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 600 | 35.15% | 7788 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | 35.15% | 7788 | 64.85% | 21015.918 | 44.08 | m² | 1107 | 48796.56 | 62161.94
SINAPI | 40780 | 10.2 | 10.2 Regularização de piso | 12.61 | m² | 1304.1 | 16444.701 | 21378.1113 | 13562.64 | 0 | 0 | 13562.64 | 1.4196 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 550 | 42.17% | 6935.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.2 | 42.17% | 6935.5 | 57.83% | 14442.6113 | 9.04 | m² | 978.075 | 8841.8 | 11263.57
SINAPI | 92394 | 10.3 | 10.3 Bloco de concreto intertravado | 40.85 | m² | 224 | 9150.4 | 11895.52 | 14286.72 | 0 | 0 | 14286.72 | 0.78989 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.3 | 0% | 0 | 100% | 11895.52 | 42.61 | m² | 224 | 9544.64 | 12158.92
SINAPI | 93390 | 10.4 | 10.4 Cerâmica | 16.98 | m² | 36 | 611.28 | 794.664 | 784.8 | 0 | 0 | 784.8 | 0.052768 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 0% | 0 | 100% | 794.664 | 28.86 | m² | 36 | 1038.96 | 1323.53
INCLUSO NO ITEM 10.4 |  | 10.5 | 10.5 Rejuntamento de cerâmica | 2.82 | m² | 36 | 101.52 | 131.976 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6 | 0.0087636 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.5 | 0% | 0 | 100% | 131.976 |  | m² | 36 | 0 | 0
SINAPI | 68333 | 10.6 | 10.6 Cimento desempenado | 36.88 | m² | 470 | 17333.6 | 22533.68 | 11839.3 | 0 | 0 | 11839.3 | 1.4963 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.6 | 0% | 0 | 100% | 22533.68 | 46.25 | m² | 470 | 21737.5 | 27691.4
SINAPI | 84191 | 10.7 | 10.7 Granitina | 51.52 | m² | 885 | 45595.2 | 59273.76 | 13186.5 | 0 | 0 | 13186.5 | 3.9359 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.7 | 0% | 0 | 100% | 59273.76 | 107.15 | m² | 885 | 94827.75 | 120801.07
composição |  | 10.8 | 10.8 Calha de concreto com grelhas | 287.4 | m | 77 | 22129.8 | 28768.74 | 7314.23 | 0 | 0 | 7314.23 | 1.9103 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 0% | 0 | 100% | 28768.74 | 287.86 | m | 77 | 22165.22 | 28236.27
|  | 11 | 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  | 13694.552 | 17802.9176 |  |  |  |  | 1.1822 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 11 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11 | 0% | 0 | [5 empty] | 19496.4 | 24836.46
SINAPI | 98689 | 11.1 | 11.1 Soleiras em granito e=15cm | 55.74 | m | 32.8 | 1828.272 | 2376.7536 | 1982.432 | 0 | 0 | 1982.432 | 0.15782 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.1 | 0% | 0 | 100% | 2376.7536 | 87.71 | m | 32.8 | 2876.89 | 3664.87
SINAPI | 88650 | 11.2 | 11.2 Rodapé em cerâmica | 5.64 | m | 648 | 3654.72 | 4751.136 | 6492.96 | 0 | 0 | 6492.96 | 0.31549 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.2 | 0% | 0 | 100% | 4751.136 | 9.06 | m | 648 | 5870.88 | 7478.91
JÁ INCLUSO ITEM 11.2 |  | 11.3 | 11.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica | 1.45 | m | 100 | 145 | 188.5 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0.012517 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 0% | 0 | 100% | 188.5 |  | m | 100 | 0 | 0
SINAPI | 84162 | 11.4 | 11.4 Rodameio de Madeira L=10cm | 14.72 | m | 548 | 8066.56 | 10486.528 | 8494 | 0 | 0 | 8494 | 0.69633 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 11.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11.4 | 0% | 0 | 100% | 10486.528 | 19.6143 | m | 548 | 10748.63 | 13692.68
|  | 12 | 12 PINTURA |  |  |  | 28209.52 | 36672.3843 |  |  |  |  | 2.4351 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 12 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12 | 0% | 0 | [5 empty] | 48003.5 | 61151.67
|  | 12.1 | 12.1 Paredes internas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 12.1 | [5 empty] | 0 | 12.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1 | 0% | 0 | 100% | 0
COMPOSIÇÃO |  | 12.1.1 | 12.1.1 Pintura acrílica c/ massa corrida | 14.1 | m² | 638.78 | 9006.798 | 11708.8374 | 9517.822 | 0 | 0 | 9517.822 | 0.7775 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1.1 | 0% | 0 | 100% | 11708.8374 | 23.75 | m² | 638.78 | 15171.03 | 19326.38
SINAPI | 88487 | 12.1.2 | 12.1.2 Pintura PVA | 6.25 | m² | 77.3 | 483.125 | 628.07 | 997.17 | 0 | 0 | 997.17 | 0.041705 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.1.2 | 0% | 0 | 100% | 628.07 | 9.45 | m² | 77.3 | 730.49 | 930.57
|  | 12.2 | 12.2 Paredes externas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 12.2 | [5 empty] | 0 | 12.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI | 88489 | 12.2.1 | 12.2.1 Pintura acrílica s/ massa corrida | 6.73 | m² | 606.18 | 4079.5914 | 5303.4688 | 7213.542 | 0 | 0 | 7213.542 | 0.35216 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.2.1 | 0% | 0 | 100% | 5303.4688 | 11.81 | m² | 606.18 | 7158.99 | 9119.84
|  | 12.3 | 12.3 Tetos | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 12.3 | [5 empty] | 0 | 12.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.3 | 0% | 0 | 100% | 0
composição |  | 12.3.1 | 12.3.1 Pintura PVA c/ massa corrida | 13.62 | m² | 732.68 | 9979.1016 | 12972.8321 | 8718.892 | 0 | 0 | 8718.892 | 0.86143 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.3.1 | 0% | 0 | 100% | 12972.8321 | 21.39 | m² | 732.68 | 15672.03 | 19964.6
|  | 12.4 | 12.4 Outros | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 12.4 | [5 empty] | 0 | 12.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI | 73739/1 | 12.4.1 | 12.4.1 Pintura esmalte em portas em Madeira | 8.3 | m² | 257.6 | 2138.08 | 2779.504 | 3827.936 | 0 | 0 | 3827.936 | 0.18457 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.1 | 0% | 0 | 100% | 2779.504 | 15.52 | m² | 257.6 | 3997.95 | 5092.99
SINAPI | 40905 | 12.4.2 | 12.4.2 Tratamento em verniz em rodameio de Madeira | 7.83 | m² | 54.8 | 429.084 | 557.8 | 385.244 | 0 | 0 | 385.244 | 0.03704 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.2 | 0% | 0 | 100% | 557.8 | 19.84 | m² | 54.8 | 1087.23 | 1385.02
SINAPI | 73924/3 | 12.4.3 | 12.4.3 Pintura esmalte em esquadrias e grades de ferro | 12.28 | m² | 170.5 | 2093.74 | 2721.862 | 3021.26 | 0 | 0 | 3021.26 | 0.18074 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 12.4.3 | 0% | 0 | 100% | 2721.862 | 24.55 | m² | 170.5 | 4185.78 | 5332.27
|  | 13 | 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA |  |  |  | 128329.22 | 166827.946 |  |  |  |  | 11.0778 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 13 |  |  |  | 2.424% | 4043.39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13 | 2.424% | 3110.3 | [5 empty] | 148809.53 | 189568.46
|  | 13.1 | 13.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1 | [5 empty] | 0 | 13.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1 |  |  | 100% | 0
|  | 13.1.1 | 13.1.1 Haste para aterramento | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.1 | [5 empty] | 0 | 13.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1 |  |  | 100% | 0
SINAPI | 96985 | 13.1.1.1 | 13.1.1.1 Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento. | 28.79 | Un. | 3 | 86.37 | 112.24 | 292.26 | 0 | 0 | 292.26 | 0.0074558 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.1 | 0% | 0 | 100% | 112.24 | 47.84 | Un. | 3 | 143.52 | 182.83
composição |  | 13.1.1.2 | 13.1.1.2 Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com Tampa de ferro de 30cm. | 113.55 | Un. | 1 | 113.55 | 147.615 | 154.3 | 0 | 0 | 154.3 | 0.009802 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.2 | 0% | 0 | 100% | 147.615 | 60.78 | Un. | 1 | 60.78 | 77.43
SINAPI | 93081 | 13.1.1.3 | 13.1.1.3 Conector em bronze para conecção de dois cabos com a haste. | 4.7 | Un. | 3 | 14.1 | 18.33 | 100.02 | 0 | 0 | 100.02 | 0.0012172 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.1.3 | 0% | 0 | 100% | 18.33 | 12.6 | Un. | 3 | 37.8 | 48.15
|  | 13.1.2 | 13.1.2 Cordoalha de cobre nu | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.2 | [5 empty] | 0 | 13.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 96974 | 13.1.2.1 | 13.1.2.1 Cordoalha de cobre nu 50mm². | 33.08 | m | 15 | 496.2 | 645.06 | 757.5 | 0 | 0 | 757.5 | 0.042834 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2.1 | 0% | 0 | 100% | 645.06 | 47.55 | m | 15 | 713.25 | 908.61
SINAPI | 96973 | 13.1.2.2 | 13.1.2.2 Cordoalha de cobre nu 35mm². | 27.31 | m | 8 | 218.48 | 284.024 | 310.8 | 0 | 0 | 310.8 | 0.01886 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.2.2 | 0% | 0 | 100% | 284.024 | 37.55 | m | 8 | 300.4 | 382.68
|  | 13.1.3 | 13.1.3 Quadros de Força | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.3 | [5 empty] | 0 | 13.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.3.1 | 13.1.3.1 Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A, padrão da concessionária local. | 921.34 | Un. | 1 | 921.34 | 1197.742 | 656.93 | 0 | 0 | 656.93 | 0.079533 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.1 | 0% | 0 | 100% | 1197.742 | 841.76 | Un. | 1 | 841.76 | 1072.32
| cotação | 13.1.3.2 | 13.1.3.2 Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção. | 557.42 | Un. | 1 | 557.42 | 724.646 | 234.1 | 0 | 0 | 234.1 | 0.048118 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.2 | 0% | 0 | 100% | 724.646 | 666.39 | Un. | 1 | 666.39 | 848.91
| cotação | 13.1.3.3 | 13.1.3.3 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 552.46 | Un. | 2 | 1104.92 | 1436.396 | 327.72 | 0 | 0 | 327.72 | 0.095381 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.3 | 0% | 0 | 100% | 1436.396 | 596 | Un. | 2 | 1192 | 1518.49
| cotação | 13.1.3.4 | 13.1.3.4 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção. | 300.8 | Un. | 1 | 300.8 | 391.04 | 196.64 | 0 | 0 | 196.64 | 0.025966 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.4 | 0% | 0 | 100% | 391.04 | 484 | Un. | 1 | 484 | 616.57
| cotação | 13.1.3.5 | 13.1.3.5 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção. | 298.73 | Un. | 1 | 298.73 | 388.349 | 176.97 | 0 | 0 | 176.97 | 0.025787 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.5 | 0% | 0 | 100% | 388.349 | 500 | Un. | 1 | 500 | 636.95
|  | 13.1.3.6 | 13.1.3.6 Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco | 736.72 | Un. | 1 | 736.72 | 957.736 | 449.96 | 0 | 0 | 449.96 | 0.063596 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.3.6 | 0% | 0 | 100% | 957.736 | 386 | Un. | 1 | 386 | 491.73
| cotação | 13.1.4 | 13.1.4 Centro de distribuição de iluminação e tomadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.4 | [5 empty] | 0 | 13.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4
SINAPI | 74131/5 | 13.1.4.1 | 13.1.4.1 Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 274.41 | Un. | 2 | 548.82 | 713.466 | 950.58 | 0 | 0 | 950.58 | 0.047376 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.1 | 0% | 0 | 100% | 713.466 | 493.86 | Un. | 2 | 987.72 | 1258.26
SINAPI | 74131/8 | 13.1.4.2 | 13.1.4.2 Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. | 813.95 | Un. | 1 | 813.95 | 1058.135 | 789.26 | 0 | 0 | 789.26 | 0.070263 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.2 | 0% | 0 | 100% | 1058.135 | 1187.94 | Un. | 1 | 1187.94 | 1513.32
SINAPI | 74131/8 | 13.1.4.3 | 13.1.4.23 Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente. | 547.41 | Un. | 1 | 547.41 | 711.633 | 557.83 | 0 | 0 | 557.83 | 0.047254 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.4.3 | 0% | 0 | 100% | 711.633 | 1187.94 | Un. | 1 | 1187.94 | 1513.32
|  | 13.1.5 | 13.1.5 Eletrodutos e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.5 | [5 empty] | 0 | 13.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.5.1 | 13.1.5.1 Eletroduto metálico flexível, 03/4" | 11.61 | m | 160 | 1857.6 | 2414.88 | 745.6 | 0 | 0 | 745.6 | 0.16035 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.1 | 0% | 0 | 100% | 2414.88 | 23.588 | m | 160 | 3774.08 | 4807.8
SINAPI | 91855 | 13.1.5.2 | 13.1.5.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 03/4" | 3.22 | m | 1250 | 4025 | 5232.5 | 1912.5 | 57.16 | 1093.19 | 819.31 | 0.34745 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.2 |  |  | 800 | 64% | 3348.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.2 | 64% | 2576 | 36% | 2656.5 | 6.01 | m | 450 | 2704.5 | 3445.26
SINAPI | 91856 | 13.1.5.3 | 13.1.5.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 01" | 4.11 | m | 200 | 822 | 1068.6 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0.070958 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.3 |  |  | 130 | 65% | 694.59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.3 | 65% | 534.3 | 35% | 534.3 | 8.61 | m | 70 | 602.7 | 767.78
SINAPI | 95749 | 13.1.5.4 | 13.1.5.4 Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, 0 3/4"x 3,00 m | 20.98 | Un. | 25 | 524.5 | 681.85 | 834.5 | 0 | 0 | 834.5 | 0.045277 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.4 | 0% | 0 | 100% | 681.85 | 22.42 | Un. | 25 | 560.5 | 714.02
SINAPI | 97667 | 13.1.5.5 | 13.1.5.5 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 01 1/2" | 13.4 | m | 30 | 402 | 522.6 | 250.5 | 0 | 0 | 250.5 | 0.034702 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.5 | 0% | 0 | 100% | 522.6 | 5.95 | m | 30 | 178.5 | 227.39
SINAPI | 97668 | 13.1.5.6 | 13.1.5.6 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 02" | 15.52 | m | 55 | 853.6 | 1109.68 | 545.6 | 0 | 0 | 545.6 | 0.073686 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.6 | 0% | 0 | 100% | 1109.68 | 9.14 | m | 55 | 502.7 | 640.39
SINAPI | 97669 | 13.1.5.7 | 13.1.5.7 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 03" | 24.94 | m | 60 | 1496.4 | 1945.32 | 742.2 | 0 | 0 | 742.2 | 0.12917 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.7 | 0% | 0 | 100% | 1945.32 | 14.61 | m | 60 | 876.6 | 1116.7
SINAPI | 97670 | 13.1.5.8 | 13.1.5.8 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 04" | 35.49 | m | 60 | 2129.4 | 2768.22 | 946.8 | 0 | 0 | 946.8 | 0.18382 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.8 | 0% | 0 | 100% | 2768.22 | 18.78 | m | 60 | 1126.8 | 1435.43
SINAPI | 97670 | 13.1.5.9 | 13.1.5.9 Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, 05" | 53.01 | m | 200 | 10602 | 13782.6 | 3578 | 0 | 0 | 3578 | 0.9152 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.9 | 0% | 0 | 100% | 13782.6 | 18.78 | m | 200 | 3756 | 4784.77
SINAPI | 91890 | 13.1.5.10 | 13.1.5.10 Curva 90º de PVC, série reforçada, 0 3/4" | 2.68 | Un. | 180 | 482.4 | 627.12 | 239.4 | 0 | 0 | 239.4 | 0.041642 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.10 | 0% | 0 | 100% | 627.12 | 7.67 | Un. | 180 | 1380.6 | 1758.75
SINAPI | 91185 | 13.1.5.11 | 13.1.5.11 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 3/4", tipo "copo" | 0.75 | Un. | 800 | 600 | 780 | 376 | 0 | 0 | 376 | 0.051794 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.11 | 0% | 0 | 100% | 780 | 4.91 | Un. | 800 | 3928 | 5003.88
SINAPI | 91185 | 13.1.5.12 | 13.1.5.12 Abraçadeira de aço galvanizado, 0 1", tipo "copo" | 0.94 | Un. | 120 | 112.8 | 146.64 | 81.6 | 0 | 0 | 81.6 | 0.0097373 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.5.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.5.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.5.12 | 0% | 0 | 100% | 146.64 | 4.91 | Un. | 120 | 589.2 | 750.58
|  | 13.1.6 | 13.1.6 Cabos e Fios (condutores) | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.6 | [5 empty] | 0 | 13.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6
|  | 13.1.6.1 | 13.1.6.1 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.6.1 | [5 empty] | 0 | 13.1.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.1
SINAPI | 91926 | 13.1.6.2 | 13.1.6.1.1 #2,5mm² | 1.98 | m | 7200 | 14256 | 18532.8 | 6984 | 0 | 0 | 6984 | 1.2306 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 0% | 0 | 100% | 18532.8 | 2.6 | m | 7200 | 18720 | 23847.41
SINAPI | 91928 | 13.1.6.3 | 13.1.6.1.2 #4mm² | 2.99 | m | 750 | 2242.5 | 2915.25 | 997.5 | 0 | 0 | 997.5 | 0.19358 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 0% | 0 | 100% | 2915.25 | 4.15 | m | 750 | 3112.5 | 3965.01
SINAPI | 91930 | 13.1.6.4 | 13.1.6.1.3 #6mm² | 4.12 | m | 300 | 1236 | 1606.8 | 696 | 0 | 0 | 696 | 0.1067 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.4 | 0% | 0 | 100% | 1606.8 | 5.66 | m | 300 | 1698 | 2163.08
|  | 13.1.6.2 | 13.1.6.2 Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.6.2 | [5 empty] | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2
SINAPI | 91930 | 13.1.6.1 | 13.1.6.2.1 #6mm² | 4.27 | m | 400 | 1708 | 2220.4 | 2128 | 0 | 0 | 2128 | 0.14744 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.1 | 0% | 0 | 100% | 2220.4 | 5.66 | m | 400 | 2264 | 2884.11
SINAPI | 92979 | 13.1.6.2 | 13.1.6.2.2 #10mm² | 6.07 | m | 100 | 607 | 789.1 | 697 | 0 | 0 | 697 | 0.052398 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.2 | 0% | 0 | 100% | 789.1 | 5.841 | m | 100 | 584.1 | 744.08
SINAPI | 91934 | 13.1.6.3 | 13.1.6.2.3 #16mm² | 8.6 | m | 500 | 4300 | 5590 | 4025 | 0 | 0 | 4025 | 0.37119 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3 | 0% | 0 | 100% | 5590 | 14.09 | m | 500 | 7045 | 8974.63
SINAPI | 92983 | 13.1.6.4 | 13.1.6.2.4 #25mm² | 12.6 | m | 25 | 315 | 409.5 | 227.5 | 0 | 0 | 227.5 | 0.027192 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.4 | 0% | 0 | 100% | 409.5 | 15.82 | m | 25 | 395.5 | 503.83
SINAPI | 92985 | 13.1.6.5 | 13.1.6.2.5 #35mm² | 16.9 | m | 125 | 2112.5 | 2746.25 | 1137.5 | 0 | 0 | 1137.5 | 0.18236 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.5 | 0% | 0 | 100% | 2746.25 | 21.21 | m | 125 | 2651.25 | 3377.43
SINAPI | 92987 | 13.1.6.6 | 13.1.6.2.6 #50mm² | 22.84 | m | 130 | 2969.2 | 3859.96 | 1604.2 | 0 | 0 | 1604.2 | 0.25631 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.6 | 0% | 0 | 100% | 3859.96 | 30.39 | m | 130 | 3950.7 | 5032.8
|  | 13.1.6.3 | 13.1.6.3 Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.6.3 | [5 empty] | 0 | 13.1.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3
SINAPI-I | 39257 | 13.1.6.3.1 | 13.1.6.3.1 3x1,5mm² | 5.02 | m | 50 | 251 | 326.3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0.021667 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3.1 | 0% | 0 | 100% | 326.3 | 3.42 | m | 50 | 171 | 217.84
SINAPI-I | 39258 | 13.1.6.3.2 | 13.1.6.3.2 3x2,5mm² | 9.51 | m | 60 | 570.6 | 741.78 | 174.6 | 0 | 0 | 174.6 | 0.049256 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.6.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.6.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.6.3.2 | 0% | 0 | 100% | 741.78 | 5.08 | m | 60 | 304.8 | 388.28
|  | 13.1.7 | 13.1.7 Caixas de Passagem | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.7 | [5 empty] | 0 | 13.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7 | 0%
SINAPI | 95795 | 13.1.7.1 | 13.1.7.1 Condulete metálico, entradas lisas, tipo T, 03/4". | 10.56 | Un. | 8 | 84.48 | 109.824 | 34.96 | 0 | 0 | 34.96 | 0.0072926 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.1 | 0% | 0 | 100% | 109.824 | 24.93 | Un. | 8 | 199.44 | 254.07
SINAPI | 95778 | 13.1.7.2 | 13.1.7.2 Condulete metálico, entradas lisas, tipo C, 03/4". | 9.64 | Un. | 12 | 115.68 | 150.384 | 53.04 | 0 | 0 | 53.04 | 0.0099859 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.2 | 0% | 0 | 100% | 150.384 | 21.78 | Un. | 12 | 261.36 | 332.95
SINAPI | 95779 | 13.1.7.3 | 13.1.7.3 Condulete metálico, entradas lisas, tipo E, 03/4". | 8.79 | Un. | 14 | 123.06 | 159.978 | 100.1 | 0 | 0 | 100.1 | 0.010623 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.3 | 0% | 0 | 100% | 159.978 | 20.13 | Un. | 14 | 281.82 | 359.01
SINAPI | 95801 | 13.1.7.4 | 13.1.7.4 Condulete metálico, entradas lisas, tipo X, 03/4". | 11.38 | Un. | 3 | 34.14 | 44.382 | 15.06 | 0 | 0 | 15.06 | 0.0029471 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.4 | 0% | 0 | 100% | 44.382 | 29.83 | Un. | 3 | 89.49 | 114
SINAPI | 95787 | 13.1.7.5 | 13.1.7.5 Condulete metálico, entradas lisas, tipo LR, 03/4". | 9.13 | Un. | 5 | 45.65 | 59.345 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6 | 0.0039407 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.5 | 0% | 0 | 100% | 59.345 | 21.61 | Un. | 5 | 108.05 | 137.64
SINAPI-I | 38092 | 13.1.7.6 | 13.1.7.6 Tampa para condulete metálico com entrada para tomada 2P+T | 4.6 | Un. | 8 | 36.8 | 47.84 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | 0.0031767 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.6 | 0% | 0 | 100% | 47.84 | 2.09 | Un. | 8 | 16.72 | 21.3
SINAPI-I | 38091 | 13.1.7.7 | 13.1.7.7 Tampa cega para condulete metálico. | 3.63 | Un. | 14 | 50.82 | 66.066 | 24.36 | 0 | 0 | 24.36 | 0.004387 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.7 | 0% | 0 | 100% | 66.066 | 2.2 | Un. | 14 | 30.8 | 39.24
SINAPI-I | 38092 | 13.1.7.8 | 13.1.7.8 Tampa para condulete metálico com furo | 3.24 | Un. | 20 | 64.8 | 84.24 | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0055938 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.8 | 0% | 0 | 100% | 84.24 | 2.09 | Un. | 20 | 41.8 | 53.25
SINAPI-I | 1872 | 13.1.7.9 | 13.1.7.9 Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2" | 7.18 | Un. | 300 | 2154 | 2800.2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0.18594 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.9 | 0% | 0 | 100% | 2800.2 | 1.53 | Un. | 300 | 459 | 584.72
SINAPI-I | 10569 | 13.1.7.10 | 13.1.7.10 Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4" | 12.37 | Un. | 150 | 1855.5 | 2412.15 | 169.5 | 57.12 | 96.82 | 72.68 | 0.16017 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.10 | 0% | 0 | 100% | 2412.15 | 2.85 | Un. | 150 | 427.5 | 544.59
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.7.11 | 13.1.7.11 Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com Tampa | 89.7 | Un. | 3 | 269.1 | 349.83 | 65.46 | 0 | 0 | 65.46 | 0.02323 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.11 | 0% | 0 | 100% | 349.83 | 72.39 | Un. | 3 | 217.17 | 276.65
SINAPI | 97887 | 13.1.7.12 | 13.1.7.12 Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com Tampa | 105.67 | Un. | 8 | 845.36 | 1098.968 | 162.64 | 0 | 0 | 162.64 | 0.072974 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.12 | 0% | 0 | 100% | 1098.968 | 95.575 | Un. | 8 | 764.6 | 974.02
SINAPI | 97887 | 13.1.7.13 | 13.1.7.13 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com Tampa | 189.52 | Un. | 8 | 1516.16 | 1971.008 | 539.28 | 0 | 0 | 539.28 | 0.13088 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.7.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.7.13 | 0% | 0 | 100% | 1971.008 | 191.15 | Un. | 8 | 1529.2 | 1948.05
|  | 13.1.8 | 13.1.8 Chaves com Fusíveis | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.8 | [5 empty] | 0 | 13.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8
SINAPI | 72327 | 13.1.8.1 | 13.1.8.1 Base-fusível completa (com Tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A. | 22.16 | Un. | 4 | 88.64 | 115.232 | 94.2 | 0 | 0 | 94.2 | 0.0076517 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.1 | 0% | 0 | 100% | 115.232 | 6.63 | Un. | 4 | 26.52 | 33.78
SINAPI | 72327 | 13.1.8.2 | 13.1.8.2 Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A. | 22.16 | Un. | 1 | 22.16 | 28.808 | 27.65 | 0 | 0 | 27.65 | 0.0019129 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.2 | 0% | 0 | 100% | 28.808 | 6.63 | Un. | 1 | 6.63 | 8.45
SINAPI-I | 12359 | 13.1.8.3 | 13.1.8.3 Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A | 90.57 | Un. | 1 | 90.57 | 117.741 | 132.42 | 0 | 0 | 132.42 | 0.0078183 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.3 | 0% | 0 | 100% | 117.741 | 135.18 | Un. | 1 | 135.18 | 172.21
SINAPI | 72341 | 13.1.8.4 | 13.1.8.4 Contator de potência, bobina 110V/60Hz. | 70.61 | Un. | 3 | 211.83 | 275.379 | 243.33 | 0 | 0 | 243.33 | 0.018286 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.4 | 0% | 0 | 100% | 275.379 | 256.27 | Un. | 3 | 768.81 | 979.39
| cotação | 13.1.8.5 | 13.1.8.5 Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio. | 30.8 | Un. | 1 | 30.8 | 40.04 | 37.65 | 0 | 0 | 37.65 | 0.0026588 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.5 | 0% | 0 | 100% | 40.04 | 28.49 | Un. | 1 | 28.49 | 36.29
SINAPI | 88547 | 13.1.8.6 | 13.1.8.6 Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 61.15 | Un. | 1 | 61.15 | 79.495 | 127.97 | 0 | 0 | 127.97 | 0.0052787 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.6 | 0% | 0 | 100% | 79.495 | 76.37 | Un. | 1 | 76.37 | 97.29
SINAPI | 85195 | 13.1.8.7 | 13.1.8.7 Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 61.15 | Un. | 1 | 61.15 | 79.495 | 35.65 | 0 | 0 | 35.65 | 0.0052787 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.7 | 0% | 0 | 100% | 79.495 | 69.42 | Un. | 1 | 69.42 | 88.43
| cotação | 13.1.8.8 | 13.1.8.8 Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF). | 100.34 | Un. | 1 | 100.34 | 130.442 | 41.21 | 0 | 0 | 41.21 | 0.0086617 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.8 | 0% | 0 | 100% | 130.442 | 65.39 | Un. | 1 | 65.39 | 83.3
| cotação | 13.1.8.9 | 13.1.8.9 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF. | 19.37 | Un. | 1 | 19.37 | 25.181 | 27.62 | 0 | 0 | 27.62 | 0.0016721 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.9 | 0% | 0 | 100% | 25.181 | 27 | Un. | 1 | 27 | 34.4
| cotação | 13.1.8.10 | 13.1.8.10 Comutador com retenção, 22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF | 20.37 | Un. | 1 | 20.37 | 26.481 | 27.67 | 0 | 0 | 27.67 | 0.0017584 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.10 | 0% | 0 | 100% | 26.481 | 27 | Un. | 1 | 27 | 34.4
SINAPI | 72941 | 13.1.8.11 | 13.1.8.11 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S | 76.8 | Un. | 3 | 230.4 | 299.52 | 5.67 | 0 | 0 | 5.67 | 0.019889 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.11 | 0% | 0 | 100% | 299.52 | 170.19 | Un. | 3 | 510.57 | 650.42
SINAPI | 72941 | 13.1.8.12 | 13.1.8.12 Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S | 88.17 | Un. | 2 | 176.34 | 229.242 | 27.56 | 0 | 0 | 27.56 | 0.015222 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.8.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.8.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.8.12 | 0% | 0 | 100% | 229.242 | 170.19 | Un. | 2 | 340.38 | 433.61
|  | 13.1.9 | 13.1.9 Disjuntores | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.9 | [5 empty] | 0 | 13.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9
SINAPI | 93655 | 13.1.9.1 | 13.1.9.1 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 9.79 | Un. | 51 | 499.29 | 649.077 | 429.42 | 0 | 0 | 429.42 | 0.0431 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.1 | 0% | 0 | 100% | 649.077 | 9.63 | Un. | 51 | 491.13 | 625.65
SINAPI | 93656 | 13.1.9.2 | 13.1.9.2 mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 9.79 | Un. | 2 | 19.58 | 25.454 | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | 0.0016902 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.2 | 0% | 0 | 100% | 25.454 | 9.63 | Un. | 2 | 19.26 | 24.54
SINAPI | 93662 | 13.1.9.3 | 13.1.9.3 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A | 36.94 | Un. | 1 | 36.94 | 48.022 | 17.78 | 0 | 0 | 17.78 | 0.0031888 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.3 | 0% | 0 | 100% | 48.022 | 43.11 | Un. | 1 | 43.11 | 54.92
SINAPI | 93663 | 13.1.9.4 | 13.1.9.4 mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A | 38.27 | Un. | 27 | 1033.29 | 1343.277 | 423.09 | 0 | 0 | 423.09 | 0.089197 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.4 | 0% | 0 | 100% | 1343.277 | 43.11 | Un. | 27 | 1163.97 | 1482.78
SINAPI | 93668 | 13.1.9.5 | 13.1.9.5 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A | 50.3 | Un. | 1 | 50.3 | 65.39 | 232.83 | 0 | 0 | 232.83 | 0.0043421 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.5 | 0% | 0 | 100% | 65.39 | 91.98 | Un. | 1 | 91.98 | 117.17
| cotação | 13.1.9.6 | 13.1.9.6 mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A | 288.28 | Un. | 1 | 288.28 | 374.764 | 315.27 | 0 | 0 | 315.27 | 0.024885 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.6 | 0% | 0 | 100% | 374.764 | 69.74 | Un. | 1 | 69.74 | 88.84
SINAPI | 93671 | 13.1.9.7 | 13.1.9.7 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 32A | 241.37 | Un. | 2 | 482.74 | 627.562 | 421.68 | 0 | 0 | 421.68 | 0.041672 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.7 | 0% | 0 | 100% | 627.562 | 57.83 | Un. | 2 | 115.66 | 147.34
SINAPI | 93673 | 13.1.9.8 | 13.1.9.8 mini-Disjuntor tripolar, tipo MSx2, curva C, 50A | 274.18 | Un. | 1 | 274.18 | 356.434 | 214.12 | 0 | 0 | 214.12 | 0.023668 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.8 | 0% | 0 | 100% | 356.434 | 69.59 | Un. | 1 | 69.59 | 88.65
| cotação | 13.1.9.9 | 13.1.9.9 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 2 | 1186.46 | 1542.398 | 490.74 | 0 | 0 | 490.74 | 0.10242 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.9 | 0% | 0 | 100% | 1542.398 | 144.45 | Un. | 2 | 288.9 | 368.03
| cotação | 13.1.9.10 | 13.1.9.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 1 | 593.23 | 771.199 | 245.37 | 0 | 0 | 245.37 | 0.05121 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.10 | 0% | 0 | 100% | 771.199 | 179.06 | Un. | 1 | 179.06 | 228.1
| cotação | 13.1.9.11 | 13.1.9.11 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V | 593.23 | Un. | 2 | 1186.46 | 1542.398 | 510.82 | 0 | 0 | 510.82 | 0.10242 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.11 | 0% | 0 | 100% | 1542.398 | 299.81 | Un. | 2 | 599.62 | 763.86
| cotação | 13.1.9.12 | 13.1.9.12 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V | 630.99 | Un. | 2 | 1261.98 | 1640.574 | 1707.82 | 0 | 0 | 1707.82 | 0.10894 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.12 | 0% | 0 | 100% | 1640.574 | 299.81 | Un. | 2 | 599.62 | 763.86
SINAPI | 74130/8 | 13.1.9.13 | 13.1.9.13 Disjuntor tripolar tipo LFC35450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V | 1644.27 | Un. | 1 | 1644.27 | 2137.551 | 456.65 | 0 | 0 | 456.65 | 0.14194 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.13 | 0% | 0 | 100% | 2137.551 | 909.52 | Un. | 1 | 909.52 | 1158.64
| cotação | 13.1.9.14 | 13.1.9.14 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 144.84 | Un. | 70 | 10138.8 | 13180.44 | 10236.1 | 0 | 0 | 10236.1 | 0.87522 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.14 | 0% | 0 | 100% | 13180.44 | 118.09 | Un. | 70 | 8266.3 | 10530.44
| cotação | 13.1.9.15 | 13.1.9.15 Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA. | 253.09 | Un. | 1 | 253.09 | 329.017 | 499.95 | 0 | 0 | 499.95 | 0.021848 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.15 | 0% | 0 | 100% | 329.017 | 135.98 | Un. | 1 | 135.98 | 173.22
SINAPI-I | 39471 | 13.1.9.16 | 13.1.9.16 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA | 593.44 | Un. | 4 | 2373.76 | 3085.888 | 1999.8 | 0 | 0 | 1999.8 | 0.20491 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.9.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.9.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.9.16 | 0% | 0 | 100% | 3085.888 | 73.42 | Un. | 4 | 293.68 | 374.12
|  | 13.1.10 | 13.1.10 Iluminação e Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10 | [5 empty] | 0 | 13.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10
|  | 13.1.10.1 | 13.1.10.1 Luminárias | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10.1 | [5 empty] | 0 | 13.1.10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1
SINAPI | 73953/8 | 13.1.10.1.1 | 13.1.10.1.1 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo | 61.33 | Un. | 116 | 7114.28 | 9248.564 | 22849.68 | 0 | 0 | 22849.68 | 0.61413 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.1 | 0% | 0 | 100% | 9248.564 | 174.58 | Un. | 116 | 20251.28 | 25798.11
SINAPI | 73953/4 | 13.1.10.1.2 | 13.1.10.1.2 Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo | 56.62 | Un. | 19 | 1075.78 | 1398.514 | 1677.89 | 0 | 0 | 1677.89 | 0.092865 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.2 | 0% | 0 | 100% | 1398.514 | 132.4 | Un. | 19 | 2515.6 | 3204.62
SINAPI | 97608 | 13.1.10.1.3 | 13.1.10.1.3 Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer. | 30.36 | Un. | 12 | 364.32 | 473.616 | 479.4 | 0 | 0 | 479.4 | 0.031449 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.3 | 0% | 0 | 100% | 473.616 | 71.61 | Un. | 12 | 859.32 | 1094.69
SINAPI | 97608 | 13.1.10.1.4 | 13.1.10.1.4 Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W. | 38.98 | Un. | 18 | 701.64 | 912.132 | 122.04 | 0 | 0 | 122.04 | 0.060568 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.4 | 0% | 0 | 100% | 912.132 | 71.61 | Un. | 18 | 1288.98 | 1642.03
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.10.1.5 | 13.1.10.1.5 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 247.05 | Un. | 2 | 494.1 | 642.33 | 524.58 | 0 | 0 | 524.58 | 0.042652 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.5 | 0% | 0 | 100% | 642.33 | 223.5 | Un. | 2 | 447 | 569.43
COMPOSIÇÃO |  | 13.1.10.1.6 | 13.1.10.1.6 Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 223.84 | Un. | 4 | 895.36 | 1163.968 | 765.72 | 0 | 0 | 765.72 | 0.077291 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.6 | 0% | 0 | 100% | 1163.968 | 230.54 | Un. | 4 | 922.16 | 1174.74
| não tem no sinapi | 13.1.10.1.7 | 13.1.10.1.7 Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d´água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%). | 762 | Un. | 5 | 3810 | 4953 | 1130.15 | 0 | 0 | 1130.15 | 0.32889 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1.7 | 0% | 0 | 100% | 4953 | 70 | Un. | 5 | 350 | 445.87
|  | 13.1.10.2 | 13.1.10.2 Interruptores | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10.2 | [5 empty] | 0 | 13.1.10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.1 | 13.1.10.2.1 Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V. | 6.34 | Un. | 1 | 6.34 | 8.242 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0.00054729 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.1 | 0% | 0 | 100% | 8.242 | 21.12 | Un. | 1 | 21.12 | 26.9
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.2 | 13.1.10.2.2 Interruptor simples, 10A, 250V | 6.34 | Un. | 49 | 310.66 | 403.858 | 271.95 | 0 | 0 | 271.95 | 0.026817 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.2 | 0% | 0 | 100% | 403.858 | 21.12 | Un. | 49 | 1034.88 | 1318.33
SINAPI | 91981 | 13.1.10.2.3 | 13.1.10.2.3 Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V | 11.35 | Un. | 2 | 22.7 | 29.51 | 18.64 | 0 | 0 | 18.64 | 0.0019595 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.3 | 0% | 0 | 100% | 29.51 | 37.15 | Un. | 2 | 74.3 | 94.65
SINAPI | 91967 | 13.1.10.2.4 | 13.1.10.2.4 Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V | 20.21 | Un. | 5 | 101.05 | 131.365 | 45.45 | 0 | 0 | 45.45 | 0.008723 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.4 | 0% | 0 | 100% | 131.365 | 45.79 | Un. | 5 | 228.95 | 291.66
SINAPI | 91955 | 13.1.10.2.5 | 13.1.10.2.5 Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V | 7.61 | Un. | 2 | 15.22 | 19.786 | 9.86 | 0 | 0 | 9.86 | 0.0013138 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.5 | 0% | 0 | 100% | 19.786 | 26.07 | Un. | 2 | 52.14 | 66.42
SINAPI | 92033 | 13.1.10.2.6 | 13.1.10.2.6 Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V | 10.21 | Un. | 18 | 183.78 | 238.914 | 137.7 | 0 | 0 | 137.7 | 0.015865 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.6 | 0% | 0 | 100% | 238.914 | 59.54 | Un. | 18 | 1071.72 | 1365.26
SINAPI | 91969 | 13.1.10.2.7 | 13.1.10.2.7 Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V | 14.39 | Un. | 2 | 28.78 | 37.414 | 31.86 | 0 | 0 | 31.86 | 0.0024844 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.7 | 0% | 0 | 100% | 37.414 | 60.57 | Un. | 2 | 121.14 | 154.32
SINAPI | 91953 | 13.1.10.2.8 | 13.1.10.2.8 Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó. | 15.64 | Un. | 1 | 15.64 | 20.332 | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | 0.0013501 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.8 | 0% | 0 | 100% | 20.332 | 21.12 | Un. | 1 | 21.12 | 26.9
SINAPI | 91983 | 13.1.10.2.9 | 13.1.10.2.9 Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho. | 89.91 | Un. | 6 | 539.46 | 701.298 | 140.64 | 0 | 0 | 140.64 | 0.046568 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.9 | 0% | 0 | 100% | 701.298 | 84.38 | Un. | 6 | 506.28 | 644.95
JÁ INCLUSO NOS ITENS DE INTERRUPTORES |  | 13.1.10.2.10 | 13.1.10.2.10 Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples. | 2 | Un. | 49 | 98 | 127.4 | 84.28 | 0 | 0 | 84.28 | 0.0084597 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.10 | 0% | 0 | 100% | 127.4 |  | Un. | 49 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.11 | 13.1.10.2.11 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções. | 2.16 | Un. | 20 | 43.2 | 56.16 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0.0037292 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.11 | 0% | 0 | 100% | 56.16 |  | Un. | 20 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.12 | 13.1.10.2.12 Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções. | 2.27 | Un. | 5 | 11.35 | 14.755 | 9.15 | 0 | 0 | 9.15 | 0.00097977 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.12 | 0% | 0 | 100% | 14.755 |  | Un. | 5 | 0 | 0
|  | 13.1.10.2.13 | 13.1.10.2.13 Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções. | 3.52 | Un. | 1 | 3.52 | 4.576 | 2.44 | 0 | 0 | 2.44 | 0.00030386 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2.13 | 0% | 0 | 100% | 4.576 |  | Un. | 1 | 0 | 0
|  | 13.1.10.3 | 13.1.10.3 Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10.3 | [5 empty] | 0 | 13.1.10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.3
SINAPI | 91994 | 13.1.10.1 | 13.1.10.3.1 Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 13.41 | Un. | 14 | 187.74 | 244.062 | 72.1 | 0 | 0 | 72.1 | 0.016206 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.1 | 0% | 0 | 100% | 244.062 | 18.42 | Un. | 14 | 257.88 | 328.51
| cotação | 13.1.10.2 | 13.1.10.3.2 Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T. | 15.64 | Un. | 7 | 109.48 | 142.324 | 62.65 | 0 | 0 | 62.65 | 0.0094507 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.2 | 0% | 0 | 100% | 142.324 | 25 | Un. | 7 | 175 | 222.93
SINAPI | 91994 | 13.1.10.3 | 13.1.10.3.3 Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta. | 13.41 | Un. | 191 | 2561.31 | 3329.703 | 933.99 | 0 | 0 | 933.99 | 0.2211 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.3 | 0% | 0 | 100% | 3329.703 | 18.42 | Un. | 191 | 3518.22 | 4481.86
SINAPI | 72339 | 13.1.10.4 | 13.1.10.3.4 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta. | 20.54 | Un. | 8 | 164.32 | 213.616 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | 0.014185 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4 | 0% | 0 | 100% | 213.616 | 55.35 | Un. | 8 | 442.8 | 564.08
SINAPI-I | 38092 | 13.1.10.5 | 13.1.10.3.5 Espelho com entrada para tomada circular 2P+T. | 2.45 | Un. | 191 | 467.95 | 608.335 | 330.43 | 0 | 0 | 330.43 | 0.040395 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.5 | 0% | 0 | 100% | 608.335 | 2.09 | Un. | 191 | 399.19 | 508.53
SINAPI-I | 38092 | 13.1.10.6 | 13.1.10.3.6 Espelho com furo. | 2 | Un. | 28 | 56 | 72.8 | 49.84 | 0 | 0 | 49.84 | 0.0048341 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.6 | 0% | 0 | 100% | 72.8 | 2.09 | Un. | 28 | 58.52 | 74.55
|  | 13.1.10.4 | 13.1.10.4 Fixadores | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.1.10.4 | [5 empty] | 0 | 13.1.10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SINAPI-I | 11964 | 13.1.10.4.1 | 13.1.10.4.1 Chumbadores 3/8"CBA | 2.72 | Un. | 64 | 174.08 | 226.304 | 115.84 | 0 | 0 | 115.84 | 0.015027 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.1 | 0% | 0 | 100% | 226.304 | 0.97 | Un. | 64 | 62.08 | 79.08
SINAPI-I | 11950 | 13.1.10.4.2 | 13.1.10.4.2 Parafuso e bucha S6 | 0.25 | Un. | 1200 | 300 | 390 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0.025897 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.2 | 0% | 0 | 100% | 390 | 0.22 | Un. | 1200 | 264 | 336.31
| cotação | 13.1.10.4.3 | 13.1.10.4.3 Suspensão simples para tirante 1/4" | 7.99 | Un. | 32 | 255.68 | 332.384 | 87.04 | 0 | 0 | 87.04 | 0.022071 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.3 | 0% | 0 | 100% | 332.384 | 49.39 | Un. | 32 | 1580.48 | 2013.37
| cotação | 13.1.10.4.4 | 13.1.10.4.4 Suspensão para luminária | 4.23 | Un. | 32 | 135.36 | 175.968 | 13.12 | 0 | 0 | 13.12 | 0.011685 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.4 | 0% | 0 | 100% | 175.968 | 49.39 | Un. | 32 | 1580.48 | 2013.37
SINAPI-I | 39997 | 13.1.10.4.5 | 13.1.10.4.5 Porca sextavada e arruela lisa 1/4" | 0.09 | Un. | 300 | 27 | 35.1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.0023307 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.5 | 0% | 0 | 100% | 35.1 | 0.12 | Un. | 300 | 36 | 45.86
SINAPI-I | 39996 | 13.1.10.4.6 | 13.1.10.4.6 Vergalhão rosca total 1/4" | 6.71 | m | 120 | 805.2 | 1046.76 | 15.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0.069508 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.1.10.4.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.1.10.4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.1.10.4.6 | 0% | 0 | 100% | 1046.76 | 2.37 | m | 120 | 284.4 | 362.3
|  | 13.2 | 13.2 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2 | [5 empty] | 0 | 13.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2
|  | 13.2.1 | 13.2.1 Equipamentos Passivos | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.1 | [5 empty] | 0 | 13.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1
SINAPI | 98302 | 13.2.1.1 | 13.2.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | 552.72 | Un. | 4 | 2210.88 | 2874.144 | 1251.88 | 0 | 0 | 1251.88 | 0.19085 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.1 | 0% | 0 | 100% | 2874.144 | 641.53 | Un. | 4 | 2566.12 | 3268.98
| cotação | 13.2.1.2 | 13.2.1.2 Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura | 343.1 | Un. | 1 | 343.1 | 446.03 | 300.97 | 0 | 0 | 300.97 | 0.029618 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.2 | 0% | 0 | 100% | 446.03 | 200 | Un. | 1 | 200 | 254.78
| cotação | 13.2.1.3 | 13.2.1.3 Guia de Cabos Frontal, fechado | 51.7 | Un. | 6 | 310.2 | 403.26 | 300.42 | 0 | 0 | 300.42 | 0.026778 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.3 | 0% | 0 | 100% | 403.26 | 27 | Un. | 6 | 162 | 206.37
| cotação | 13.2.1.4 | 13.2.1.4 Guia de Cabos Traseiro | 46.06 | Un. | 6 | 276.36 | 359.268 | 314.52 | 0 | 0 | 314.52 | 0.023856 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.4 | 0% | 0 | 100% | 359.268 | 27 | Un. | 6 | 162 | 206.37
| cotação | 13.2.1.5 | 13.2.1.5 Trava Path Panel | 9.4 | Un. | 6 | 56.4 | 73.32 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0.0048686 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.5 | 0% | 0 | 100% | 73.32 | 149.45 | Un. | 6 | 896.7 | 1142.31
| cotação | 13.2.1.6 | 13.2.1.6 Guia de Cabos Vertical, fechado | 77.08 | Un. | 2 | 154.16 | 200.408 | 203.06 | 0 | 0 | 203.06 | 0.013308 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.6 | 0% | 0 | 100% | 200.408 | 44.23 | Un. | 2 | 88.46 | 112.69
| cotação | 13.2.1.7 | 13.2.1.7 Guia de Cabos Superior, fechado | 84.74 | Un. | 1 | 84.74 | 110.162 | 101.53 | 0 | 0 | 101.53 | 0.0073151 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.1.7 | 0% | 0 | 100% | 110.162 | 44.23 | Un. | 1 | 44.23 | 56.34
|  | 13.2.2 | 13.2.2 Cabos em par trançados | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.2 | [5 empty] | 0 | 13.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.2
SINAPI-I | 39599 | 13.3.2.1 | 13.2.2.1 Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 | 4.46 | m | 890 | 3969.4 | 5160.22 | 890 | 0 | 0 | 890 | 0.34265 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.3.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.3.2.1 | 0% | 0 | 100% | 5160.22 | 2.21 | m | 890 | 1966.9 | 2505.63
SINAPI | 98268 | 13.3.2.2 | 13.2.2.2 Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares | 5.09 | m | 8 | 40.72 | 52.936 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0035151 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.3.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.3.2.2 | 0% | 0 | 100% | 52.936 | 11.04 | m | 8 | 88.32 | 112.51
|  | 13.2.3 | 13.2.3 Cabos de Conexão | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.3 | [5 empty] | 0 | 13.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3
| cotação | 13.2.3.1 | 13.2.3.1 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 m | 10.34 | Un. | 41 | 423.94 | 551.122 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0.036596 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.1 | 0% | 0 | 100% | 551.122 | 14.9 | Un. | 41 | 610.9 | 778.23
| cotação | 13.2.3.2 | 13.2.3.2 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 m | 8.93 | Un. | 48 | 428.64 | 557.232 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0.037002 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.2 | 0% | 0 | 100% | 557.232 | 13.25 | Un. | 48 | 636 | 810.2
| cotação | 13.2.3.3 | 13.2.3.3 Cabos de conexões - Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros | 14.1 | Un. | 35 | 493.5 | 641.55 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0.042601 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.3 | 0% | 0 | 100% | 641.55 | 27.9 | Un. | 35 | 976.5 | 1243.96
| cotação | 13.2.3.4 | 13.2.3.4 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m | 22.09 | Un. | 15 | 331.35 | 430.755 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0.028603 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.3.4 | 0% | 0 | 100% | 430.755 | 13.25 | Un. | 15 | 198.75 | 253.19
|  | 13.2.4 | 13.2.4 Tomadas | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.4 | [5 empty] | 0 | 13.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SINAPI | 98307 | 13.2.4.1 | 13.2.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | 24.01 | Un. | 41 | 984.41 | 1279.733 | 537.1 | 0 | 0 | 537.1 | 0.084978 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4.1 | 0% | 0 | 100% | 1279.733 | 40.09 | Un. | 41 | 1643.69 | 2093.9
| cotação | 13.2.4.2 | 13.2.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) | 16.42 | Un. | 2 | 32.84 | 42.692 | 11.38 | 0 | 0 | 11.38 | 0.0028349 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.4.2 | 0% | 0 | 100% | 42.692 | 8.93 | Un. | 2 | 17.86 | 22.75
|  | 13.2.5 | 13.2.5 Caixas e acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.5 | [5 empty] | 0 | 13.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5
| cotação | 13.2.5.1 | 13.2.5.1 Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, 0 3/4" | 24.91 | Un. | 2 | 49.82 | 64.766 | 10.3 | 0 | 0 | 10.3 | 0.0043006 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.1 | 0% | 0 | 100% | 64.766 | 7.2 | Un. | 2 | 14.4 | 18.34
COMPOSIÇÃO |  | 13.2.5.2 | 13.2.5.2 Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tempão em ferro fundido | 437.08 | Un. | 1 | 437.08 | 568.204 | 333.92 | 0 | 0 | 333.92 | 0.03773 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.2 | 0% | 0 | 100% | 568.204 | 814.14 | Un. | 1 | 814.14 | 1037.13
SINAPI | 83367 | 13.2.5.3 | 13.2.5.3 Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epóxi, na cor cinza, com fundo de Madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm | 294.23 | Un. | 2 | 588.46 | 764.998 | 27.98 | 0 | 0 | 27.98 | 0.050798 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.3 | 0% | 0 | 100% | 764.998 | 445.1 | Un. | 2 | 890.2 | 1134.03
SINAPI-I | 7543 | 13.2.5.4 | 13.2.5.4 Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45 | 8.23 | Un. | 1 | 8.23 | 10.699 | 16.11 | 0 | 0 | 16.11 | 0.00071044 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.4 | 0% | 0 | 100% | 10.699 | 3.44 | Un. | 1 | 3.44 | 4.38
SINAPI-I | 39351 | 13.2.5.5 | 13.2.5.5 Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45 | 14.35 | Un. | 13 | 186.55 | 242.515 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0.016104 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.5 | 0% | 0 | 100% | 242.515 | 2.65 | Un. | 13 | 34.45 | 43.89
SINAPI-I | 7543 | 13.2.5.6 | 13.2.5.6 Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F | 8.23 | Un. | 1 | 8.23 | 10.699 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00071044 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.6 | 0% | 0 | 100% | 10.699 | 3.44 | Un. | 1 | 3.44 | 4.38
SINAPI-I | 39351 | 13.2.5.7 | 13.2.5.7 Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV) | 3.32 | Un. | 1 | 3.32 | 4.316 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.00028659 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.7 | 0% | 0 | 100% | 4.316 | 2.65 | Un. | 1 | 2.65 | 3.38
SINAPI-I | 2556 | 13.2.5.8 | 13.2.5.8 Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado | 3.48 | Un. | 14 | 48.72 | 63.336 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0.0042057 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.5.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.5.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.5.8 | 0% | 0 | 100% | 63.336 | 1.36 | Un. | 14 | 19.04 | 24.26
|  | 13.2.6 | 13.2.6 Eletrodutos e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.6 | [5 empty] | 0 | 13.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6
|  | 13.2.6.1 | 13.2.6.1 Eletrodutos metálicos ultra flexíveis aspirado: | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.6.1 | [5 empty] | 0 | 13.2.6.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1
SINAPI | 95750 | 13.2.6.1.1 | 13.2.6.1.1 0 1" | 6.96 | m | 1 | 6.96 | 9.048 | 5.11 | 0 | 0 | 5.11 | 0.00060081 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1.1 | 0% | 0 | 100% | 9.048 | 26.67 | m | 1 | 26.67 | 33.97
SINAPI | 95749 | 13.2.6.1.2 | 13.2.6.1.2 0 3/4" | 5.55 | m | 70 | 388.5 | 505.05 | 279.3 | 0 | 0 | 279.3 | 0.033537 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.1.2 | 0% | 0 | 100% | 505.05 | 22.42 | m | 70 | 1569.4 | 1999.26
| cotação | 13.2.6.2 | 13.2.6.2 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado 0 3/4" | 8.15 | m | 10 | 81.5 | 105.95 | 169.9 | 0 | 0 | 169.9 | 0.0070354 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.2 | 0% | 0 | 100% | 105.95 | 5.6 | m | 10 | 56 | 71.34
| cotação | 13.2.6.3 | 13.2.6.3 Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável 0 3/4" | 6.99 | m | 45 | 314.55 | 408.915 | 904.05 | 0 | 0 | 904.05 | 0.027153 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.3 | 0% | 0 | 100% | 408.915 | 5.6 | m | 45 | 252 | 321.02
SINAPI | 97670 | 13.2.6.4 | 13.2.6.4 Eletroduto de PEAD flexível corrugado 0 4" | 40.38 | m | 10 | 403.8 | 524.94 | 58.8 | 0 | 0 | 58.8 | 0.034857 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.4 | 0% | 0 | 100% | 524.94 | 18.78 | m | 10 | 187.8 | 239.24
SINAPI | 91175 | 13.2.6.5 | 13.2.6.5 Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos 0 3/4" | 3.3 | Un. | 75 | 247.5 | 321.75 | 182.25 | 0 | 0 | 182.25 | 0.021365 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.5 | 0% | 0 | 100% | 321.75 | 2.93 | Un. | 75 | 219.75 | 279.94
SINAPI-I | 11976 | 13.2.6.6 | 13.2.6.6 Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, 01/4"X2" | 5.55 | Un. | 75 | 416.25 | 541.125 | 481.5 | 0 | 0 | 481.5 | 0.035932 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.6 | 0% | 0 | 100% | 541.125 | 0.48 | Un. | 75 | 36 | 45.86
SINAPI-I | 4376 | 13.2.6.7 | 13.2.6.7 Bucha S/8 | 0.17 | Un. | 75 | 12.75 | 16.575 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0011006 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.7 | 0% | 0 | 100% | 16.575 | 0.21 | Un. | 75 | 15.75 | 20.06
SINAPI-I | 11059 | 13.2.6.8 | 13.2.6.8 Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado | 0.27 | Un. | 75 | 20.25 | 26.325 | 17.25 | 0 | 0 | 17.25 | 0.0017481 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.8 | 0% | 0 | 100% | 26.325 | 0.13 | Un. | 75 | 9.75 | 12.42
SINAPI-I | 39997 | 13.2.6.9 | 13.2.6.9 Porca sextavada, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.06 | Un. | 75 | 4.5 | 5.85 | 39.75 | 0 | 0 | 39.75 | 0.00038846 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.9 | 0% | 0 | 100% | 5.85 | 0.12 | Un. | 75 | 9 | 11.47
SINAPI-I | 39211 | 13.2.6.10 | 13.2.6.10 Arruela lisa, aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.05 | Un. | 100 | 5 | 6.5 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0.00043162 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.6.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.6.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.6.10 | 0% | 0 | 100% | 6.5 | 1.07 | Un. | 100 | 107 | 136.31
|  | 13.2.7 | 13.2.7 Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.7 | [5 empty] | 0 | 13.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7
| cotação | 13.2.7.1 | 13.2.7.1 Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm | 77.3 | Un. | 12 | 927.6 | 1205.88 | 1707.48 | 0 | 0 | 1707.48 | 0.080074 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.1 | 0% | 0 | 100% | 1205.88 | 80.85 | Un. | 12 | 970.2 | 1235.94
| cotação | 13.2.7.2 | 13.2.7.2 Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa,100x50mm | 26.32 | Un. | 6 | 157.92 | 205.296 | 47.94 | 0 | 0 | 47.94 | 0.013632 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.2 | 0% | 0 | 100% | 205.296 | 26.29 | Un. | 6 | 157.74 | 200.94
| cotação | 13.2.7.3 | 13.2.7.3 Te Vertical de Descida, liso, com tampa,100x50mm | 25.38 | Un. | 1 | 25.38 | 32.994 | 8.15 | 0 | 0 | 8.15 | 0.0021909 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.3 | 0% | 0 | 100% | 32.994 | 42 | Un. | 1 | 42 | 53.5
| cotação | 13.2.7.4 | 13.2.7.4 Te Horizontal 90°, liso, com tampa,100x50mm | 19.46 | Un. | 2 | 38.92 | 50.596 | 21.32 | 0 | 0 | 21.32 | 0.0033597 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.4 | 0% | 0 | 100% | 50.596 | 54 | Un. | 2 | 108 | 137.58
| cotação | 13.2.7.5 | 13.2.7.5 Saída Vertical p/ eletrodutos, 03/4" | 2.91 | Un. | 15 | 43.65 | 56.745 | 149.85 | 0 | 0 | 149.85 | 0.003768 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.5 | 0% | 0 | 100% | 56.745 | 5.82 | Un. | 15 | 87.3 | 111.21
| cotação | 13.2.7.6 | 13.2.7.6 Terminal de fechamento, 100x50mm | 4.31 | Un. | 4 | 17.24 | 22.412 | 48.88 | 0 | 0 | 48.88 | 0.0014882 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.6 | 0% | 0 | 100% | 22.412 | 55.09 | Un. | 4 | 220.36 | 280.72
| cotação | 13.2.7.7 | 13.2.7.7 Junção Simples, 50mm | 2.4 | Un. | 40 | 96 | 124.8 | 319.6 | 0 | 0 | 319.6 | 0.0082871 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.7 | 0% | 0 | 100% | 124.8 | 3 | Un. | 40 | 120 | 152.87
SINAPI | 95574 | 13.2.7.8 | 13.2.7.8 mão Francesa, 38x38x210 mm | 15.89 | Un. | 20 | 317.8 | 413.14 | 1113.4 | 0 | 0 | 1113.4 | 0.027434 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.8 | 0% | 0 | 100% | 413.14 | 28.36 | Un. | 20 | 567.2 | 722.56
SINAPI-I | 39443 | 13.2.7.9 | 13.2.7.9 Parafuso cabeça lentilha, com fenda, 01/4" | 0.19 | Un. | 25 | 4.75 | 6.175 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0.00041004 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.9 | 0% | 0 | 100% | 6.175 | 0.09 | Un. | 25 | 2.25 | 2.87
SINAPI-I | 39443 | 13.2.7.10 | 13.2.7.10 Parafuso cabeça lentilha, autotravante, 01/4" | 0.29 | Un. | 160 | 46.4 | 60.32 | 102.4 | 0 | 0 | 102.4 | 0.0040054 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.10 | 0% | 0 | 100% | 60.32 | 0.09 | Un. | 160 | 14.4 | 18.34
| cotação | 13.2.7.11 | 13.2.7.11 Suspensão ômega, 100x50mm | 4.01 | Un. | 3 | 12.03 | 15.639 | 33.99 | 0 | 0 | 33.99 | 0.0010385 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.11 | 0% | 0 | 100% | 15.639 | 2.23 | Un. | 3 | 6.69 | 8.52
| cotação | 13.2.7.12 | 13.2.7.12 Porca losangular com mola, 01/4" | 0.61 | Un. | 25 | 15.25 | 19.825 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0.0013164 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.12 | 0% | 0 | 100% | 19.825 | 2.25 | Un. | 25 | 56.25 | 71.66
SINAPI-I | 11060 | 13.2.7.13 | 13.2.7.13 Vergalhão rosca total (tirante),em aço galvanizado a quente, 01/4"x3000mm | 20.13 | Un. | 3 | 60.39 | 78.507 | 196.65 | 0 | 0 | 196.65 | 0.0052131 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.13 | 0% | 0 | 100% | 78.507 | 17.06 | Un. | 3 | 51.18 | 65.2
| cotação | 13.2.7.14 | 13.2.7.14 Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, 01/4" | 0.09 | Un. | 300 | 27 | 35.1 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0.0023307 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.14 | 0% | 0 | 100% | 35.1 | 0.2 | Un. | 300 | 60 | 76.43
| cotação | 13.2.7.15 | 13.2.7.15 Box reto 03/4" em alumínio | 1.86 | Un. | 15 | 27.9 | 36.27 | 54.9 | 0 | 0 | 54.9 | 0.0024084 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.7.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.7.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.7.15 | 0% | 0 | 100% | 36.27 | 4.1 | Un. | 15 | 61.5 | 78.34
| cotação | 13.2.8 | 13.2.8 Dutos de passagem e Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.8 | [5 empty] | 0 | 13.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| cotação | 13.2.8.1 | 13.2.8.1 Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*) | 10.14 | Un. | 10 | 101.4 | 131.82 | 37.6 | 0 | 0 | 37.6 | 0.0087532 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.1 | 0% | 0 | 100% | 131.82 | 265.59 | Un. | 10 | 2655.9 | 3383.35
| cotação | 13.2.8.2 | 13.2.8.2 Divisor "L" 2000mm. (*) | 17.39 | Un. | 10 | 173.9 | 226.07 | 165.5 | 0 | 0 | 165.5 | 0.015012 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.2 | 0% | 0 | 100% | 226.07 | 8.43 | Un. | 10 | 84.3 | 107.39
| cotação | 13.2.8.3 | 13.2.8.3 Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*) | 20.68 | Un. | 20 | 413.6 | 537.68 | 135.4 | 0 | 0 | 135.4 | 0.035703 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.3 | 0% | 0 | 100% | 537.68 | 5 | Un. | 20 | 100 | 127.39
| cotação | 13.2.8.4 | 13.2.8.4 Derivação "L" (*) | 8.08 | Un. | 2 | 16.16 | 21.008 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0.001395 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.4 | 0% | 0 | 100% | 21.008 | 7.84 | Un. | 2 | 15.68 | 19.97
| cotação | 13.2.8.5 | 13.2.8.5 Fixa cabo(*) | 2.26 | Un. | 40 | 90.4 | 117.52 | 93.2 | 0 | 0 | 93.2 | 0.0078036 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.5 | 0% | 0 | 100% | 117.52 | 0.12 | Un. | 40 | 4.8 | 6.11
| cotação | 13.2.8.6 | 13.2.8.6 Terminal (*) | 2.59 | Un. | 4 | 10.36 | 13.468 | 18.2 | 0 | 0 | 18.2 | 0.00089431 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.6 | 0% | 0 | 100% | 13.468 | 0.3 | Un. | 4 | 1.2 | 1.53
| cotação | 13.2.8.7 | 13.2.8.7 Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege | 13.38 | Un. | 7 | 93.66 | 121.758 | 47.46 | 0 | 0 | 47.46 | 0.0080851 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.8.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.8.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.8.7 | 0% | 0 | 100% | 121.758 | 4.41 | Un. | 7 | 30.87 | 39.33
|  | 13.2.9 | 13.2.9 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 13.2.9 | [5 empty] | 0 | 13.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.9
| cotação | 13.2.9.1 | 13.2.9.1 Pontos lógicos, categoria 6 | 7.17 | Un. | 41 | 293.97 | 382.161 | 4099.59 | 0 | 0 | 4099.59 | 0.025377 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.2.9.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.2.9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.2.9.1 | 0% | 0 | 100% | 382.161 | 25 | Un. | 41 | 1025 | 1305.75
|  | 14 | 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  |  | 40344.348 | 52447.6624 |  |  |  |  | 3.4827 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 14 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 29.12% | 15271.89 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 | 29.12% | 11747.61 |  |  | 0 |  |  | 51443.27 | 65533.59
|  | 14.1 | 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 14.1 | [5 empty] | 0 | 14.1 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1 |  |  | 100% | 0
SINAPI | 89356 | 14.1.1 | 14.1.1 Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.08 | m | 172 | 701.76 | 912.288 | 2119.04 | 0 | 0 | 2119.04 | 0.060578 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 172 | 100% | 912.29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.1 | 100% | 701.76 | 0% | 210.528 | 15.22 | m | 172 | 2617.84 | 3334.87
SINAPI | 89357 | 14.1.2 | 14.1.2 Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm | 6.95 | m | 169 | 1174.55 | 1526.915 | 2315.3 | 0 | 0 | 2315.3 | 0.10139 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 169 | 100% | 1526.92 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.2 | 100% | 1174.55 | 0% | 352.365 | 20.94 | m | 169 | 3538.86 | 4508.15
SINAPI | 91788 | 14.1.3 | 14.1.3 Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm | 11.64 | m | 66 | 768.24 | 998.712 | 1107.48 | 0 | 0 | 1107.48 | 0.066317 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 66 | 100% | 998.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.3 | 100% | 768.24 | 0% | 230.472 | 26.96 | m | 66 | 1779.36 | 2266.73
SINAPI | 89450 | 14.1.4 | 14.1.4 Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm | 19.22 | m | 39 | 749.58 | 974.454 | 698.88 | 0 | 0 | 698.88 | 0.064706 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 100% | 974.45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.4 | 100% | 749.58 | 0% | 224.874 | 17.89 | m | 39 | 697.71 | 888.81
SINAPI | 89452 | 14.1.5 | 14.1.5 Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm | 37.37 | m | 87 | 3251.19 | 4226.547 | 1872.24 | 0 | 0 | 1872.24 | 0.28065 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 62 | 71.26% | 3012.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.5 | 71.26% | 2316.94 | 28.74% | 1909.607 | 36.66 | m | 87 | 3189.42 | 4063
SINAPI | 94656 | 14.1.6 | 14.1.6 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 25x3/4" | 2.6 | Un. | 125 | 325 | 422.5 | 91.25 | 0 | 0 | 91.25 | 0.028055 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 125 | 100% | 422.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.6 | 100% | 325 | 0% | 97.5 | 4.43 | Un. | 125 | 553.75 | 705.42
SINAPI | 89391 | 14.1.7 | 14.1.7 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 32x1" | 2.96 | Un. | 30 | 88.8 | 115.44 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0.0076655 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 100% | 115.44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.7 | 100% | 88.8 | 0% | 26.64 | 6.31 | Un. | 30 | 189.3 | 241.15
SINAPI | 94662 | 14.1.8 | 14.1.8 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 50x1.1/2" | 6.45 | Un. | 30 | 193.5 | 251.55 | 59.1 | 0 | 0 | 59.1 | 0.016704 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 100% | 251.55 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.8 | 100% | 193.5 | 0% | 58.05 | 8.87 | Un. | 30 | 266.1 | 338.98
SINAPI | 89616 | 14.1.9 | 14.1.9 Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, diâmetro 85x3" | 17.07 | Un. | 11 | 187.77 | 244.101 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | 0.016209 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100% | 244.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.9 | 100% | 187.77 | 0% | 56.331 | 28.7 | Un. | 11 | 315.7 | 402.17
SINAPI | 94708 | 14.1.10 | 14.1.10 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 25x3/4" | 10.11 | Un. | 1 | 10.11 | 13.143 | 6.57 | 0 | 0 | 6.57 | 0.00087273 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 13.14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.10 | 100% | 10.11 | 0% | 3.033 | 17.59 | Un. | 1 | 17.59 | 22.41
SINAPI | 94709 | 14.1.11 | 14.1.11 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 32x1" | 12.21 | Un. | 1 | 12.21 | 15.873 | 6.89 | 0 | 0 | 6.89 | 0.001054 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 15.87 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.11 | 100% | 12.21 | 0% | 3.663 | 21.98 | Un. | 1 | 21.98 | 28
SINAPI | 94711 | 14.1.12 | 14.1.12 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 50x1.1/2" | 27.38 | Un. | 5 | 136.9 | 177.97 | 35.6 | 0 | 0 | 35.6 | 0.011818 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 177.97 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.12 | 100% | 136.9 | 0% | 41.07 | 40.31 | Un. | 5 | 201.55 | 256.75
SINAPI | 94714 | 14.1.13 | 14.1.13 Adaptador PVC soldável com flanges livres, diâmetro 85x3" | 156.59 | Un. | 1 | 156.59 | 203.567 | 7.98 | 0 | 0 | 7.98 | 0.013517 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 100% | 203.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.13 | 100% | 156.59 | 0% | 46.977 | 180.33 | Un. | 1 | 180.33 | 229.72
SINAPI | 829 | 14.1.14 | 14.1.14 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 2.67 | Un. | 13 | 34.71 | 45.123 | 7.02 | 0 | 0 | 7.02 | 0.0029963 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100% | 45.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.14 | 100% | 34.71 | 0% | 10.413 | 0.6 | Un. | 13 | 7.8 | 9.94
SINAPI-I | 813 | 14.1.15 | 14.1.15 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 4.78 | Un. | 4 | 19.12 | 24.856 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0.0016505 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100% | 24.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.15 | 100% | 19.12 | 0% | 5.736 | 2.8 | Un. | 4 | 11.2 | 14.27
SINAPI-I | 820 | 14.1.16 | 14.1.16 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 50x32mm | 5.67 | Un. | 2 | 11.34 | 14.742 | 4.64 | 0 | 0 | 4.64 | 0.00097891 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 14.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.16 | 100% | 11.34 | 0% | 3.402 | 3.56 | Un. | 2 | 7.12 | 9.07
SINAPI-I | 816 | 14.1.17 | 14.1.17 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 8.07 | Un. | 5 | 40.35 | 52.455 | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | 0.0034832 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 52.46 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.17 | 100% | 40.35 | 0% | 12.105 | 6.06 | Un. | 5 | 30.3 | 38.6
SINAPI-I | 814 | 14.1.18 | 14.1.18 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x32mm | 9.61 | Un. | 11 | 105.71 | 137.423 | 29.81 | 0 | 0 | 29.81 | 0.0091253 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 100% | 137.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.18 | 100% | 105.71 | 0% | 31.713 | 7.32 | Un. | 11 | 80.52 | 102.57
SINAPI-I | 822 | 14.1.19 | 14.1.19 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 60x50mm | 13.35 | Un. | 12 | 160.2 | 208.26 | 33.96 | 0 | 0 | 33.96 | 0.013829 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 208.26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.19 | 100% | 160.2 | 0% | 48.06 | 9.64 | Un. | 12 | 115.68 | 147.36
SINAPI-I | 817 | 14.1.20 | 14.1.20 Bucha de redução, PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 16.66 | Un. | 6 | 99.96 | 129.948 | 24.06 | 0 | 0 | 24.06 | 0.0086289 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100% | 129.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.20 | 100% | 99.96 | 0% | 29.988 | 13.4 | Un. | 6 | 80.4 | 102.42
SINAPI | 89481 | 14.1.21 | 14.1.21 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.64 | Un. | 91 | 331.24 | 430.612 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0.028594 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 91 | 100% | 430.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.21 | 100% | 331.24 | 0% | 99.372 | 3.27 | Un. | 91 | 297.57 | 379.07
SINAPI | 89492 | 14.1.22 | 14.1.22 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 4.39 | Un. | 28 | 122.92 | 159.796 | 82.04 | 0 | 0 | 82.04 | 0.010611 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28 | 100% | 159.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.22 | 100% | 122.92 | 0% | 36.876 | 4.94 | Un. | 28 | 138.32 | 176.21
SINAPI | 89501 | 14.1.23 | 14.1.23 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 7.47 | Un. | 20 | 149.4 | 194.22 | 184.2 | 0 | 0 | 184.2 | 0.012897 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 100% | 194.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.23 | 100% | 149.4 | 0% | 44.82 | 9.46 | Un. | 20 | 189.2 | 241.02
SINAPI | 89505 | 14.1.24 | 14.1.24 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 19.7 | Un. | 10 | 197 | 256.1 | 113.2 | 0 | 0 | 113.2 | 0.017006 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 100% | 256.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.24 | 100% | 197 | 0% | 59.1 | 23.46 | Un. | 10 | 234.6 | 298.86
SINAPI | 89521 | 14.1.25 | 14.1.25 Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 58.99 | Un. | 4 | 235.96 | 306.748 | 78.76 | 0 | 0 | 78.76 | 0.020369 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 50% | 153.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.25 | 50% | 117.98 | 50% | 188.768 | 84.26 | Un. | 4 | 337.04 | 429.36
SINAPI | 89485 | 14.1.26 | 14.1.26 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 25mm | 4.1 | Un. | 5 | 20.5 | 26.65 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0.0017696 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 26.65 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.26 | 100% | 20.5 | 0% | 6.15 | 3.78 | Un. | 5 | 18.9 | 24.08
SINAPI | 89493 | 14.1.27 | 14.1.27 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 32mm | 5.43 | Un. | 3 | 16.29 | 21.177 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | 0.0014062 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100% | 21.18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.27 | 100% | 16.29 | 0% | 4.887 | 6.38 | Un. | 3 | 19.14 | 24.38
SINAPI | 89502 | 14.1.28 | 14.1.28 Joelho 45º PVC soldável, diâmetro 50mm | 8.52 | Un. | 2 | 17.04 | 22.152 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0.001471 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 22.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.28 | 100% | 17.04 | 0% | 5.112 | 10.65 | Un. | 2 | 21.3 | 27.13
SINAPI | 89366 | 14.1.29 | 14.1.29 Joelho 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x3/4" | 8.36 | Un. | 12 | 100.32 | 130.416 | 40.56 | 0 | 0 | 40.56 | 0.00866 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 130.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.29 | 100% | 100.32 | 0% | 30.096 | 10.75 | Un. | 12 | 129 | 164.33
SINAPI | 90373 | 14.1.30 | 14.1.30 Joelho de redução 90º PVC soldável com bucha de latão, diâmetro 25x1/2" | 7.44 | Un. | 64 | 476.16 | 619.008 | 333.44 | 0 | 0 | 333.44 | 0.041104 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 64 | 100% | 619.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.30 | 100% | 476.16 | 0% | 142.848 | 9.98 | Un. | 64 | 638.72 | 813.67
SINAPI | 3538 | 14.1.31 | 14.1.31 Joelho de redução 90º PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 5.18 | Un. | 13 | 67.34 | 87.542 | 92.69 | 0 | 0 | 92.69 | 0.005813 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100% | 87.54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.31 | 100% | 67.34 | 0% | 20.202 | 2.64 | Un. | 13 | 34.32 | 43.72
SINAPI | 89528 | 14.1.32 | 14.1.32 Luva de PVC soldável diâmetro 25mm | 5.1 | Un. | 12 | 61.2 | 79.56 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 | 0.005283 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.32 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 79.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.32 | 100% | 61.2 | 0% | 18.36 | 2.61 | Un. | 12 | 31.32 | 39.9
SINAPI | 89541 | 14.1.33 | 14.1.33 Luva de PVC soldável diâmetro 32mm | 4.42 | Un. | 12 | 53.04 | 68.952 | 17.64 | 0 | 0 | 17.64 | 0.0045786 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 68.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.33 | 100% | 53.04 | 0% | 15.912 | 3.93 | Un. | 12 | 47.16 | 60.08
SINAPI | 89575 | 14.1.34 | 14.1.34 Luva de PVC soldável diâmetro 50mm | 10.56 | Un. | 7 | 73.92 | 96.096 | 17.71 | 0 | 0 | 17.71 | 0.006381 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 100% | 96.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.34 | 100% | 73.92 | 0% | 22.176 | 7.55 | Un. | 7 | 52.85 | 67.33
SINAPI | 89597 | 14.1.35 | 14.1.35 Luva de PVC soldável diâmetro 60mm | 4.86 | Un. | 3 | 14.58 | 18.954 | 21.3 | 0 | 0 | 21.3 | 0.0012586 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.35 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100% | 18.95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.35 | 100% | 14.58 | 0% | 4.374 | 13.69 | Un. | 3 | 41.07 | 52.32
SINAPI | 89614 | 14.1.36 | 14.1.36 Luva de PVC soldável diâmetro 85mm | 3.25 | Un. | 7 | 22.75 | 29.575 | 59.08 | 0 | 0 | 59.08 | 0.0019639 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 100% | 29.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.36 | 100% | 22.75 | 0% | 6.825 | 41.52 | Un. | 7 | 290.64 | 370.25
SINAPI | 89385 | 14.1.37 | 14.1.37 Luva de redução de PVC soldável com rosca diâmetro 25x1/2" | 3.7 | Un. | 8 | 29.6 | 38.48 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0.0025552 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 100% | 38.48 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.37 | 100% | 29.6 | 0% | 8.88 | 5.28 | Un. | 8 | 42.24 | 53.81
SINAPI | 89617 | 14.1.38 | 14.1.38 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 25mm | 3.93 | Un. | 17 | 66.81 | 86.853 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0.0057673 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 100% | 86.85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.38 | 100% | 66.81 | 0% | 20.043 | 4.7 | Un. | 17 | 79.9 | 101.78
SINAPI | 89620 | 14.1.39 | 14.1.39 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 32mm | 5.31 | Un. | 13 | 69.03 | 89.739 | 35.88 | 0 | 0 | 35.88 | 0.0059589 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100% | 89.74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.39 | 100% | 69.03 | 0% | 20.709 | 7.68 | Un. | 13 | 99.84 | 127.19
SINAPI | 89625 | 14.1.40 | 14.1.40 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 50mm | 9.89 | Un. | 17 | 168.13 | 218.569 | 62.22 | 0 | 0 | 62.22 | 0.014514 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.40 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 100% | 218.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.40 | 100% | 168.13 | 0% | 50.439 | 14.67 | Un. | 17 | 249.39 | 317.7
SINAPI | 89628 | 14.1.41 | 14.1.41 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 60mm | 23.85 | Un. | 8 | 190.8 | 248.04 | 110.8 | 0 | 0 | 110.8 | 0.016471 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.41 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 100% | 248.04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.41 | 100% | 190.8 | 0% | 57.24 | 30.09 | Un. | 8 | 240.72 | 306.65
SINAPI | 89631 | 14.1.42 | 14.1.42 Tê de 90º PVC soldável, diâmetro 85mm | 49.53 | Un. | 6 | 297.18 | 386.334 | 119.94 | 0 | 0 | 119.94 | 0.025654 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.42 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100% | 386.33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.42 | 100% | 297.18 | 0% | 89.154 | 82.65 | Un. | 6 | 495.9 | 631.73
SINAPI | 89439 | 14.1.43 | 14.1.43 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 25x1/2" | 4.31 | Un. | 13 | 56.03 | 72.839 | 100.62 | 0 | 0 | 100.62 | 0.0048367 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13 | 100% | 72.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.43 | 100% | 56.03 | 0% | 16.809 | 6.42 | Un. | 13 | 83.46 | 106.32
SINAPI | 89439 | 14.1.44 | 14.1.44 Tê de redução PVC soldável com rosca central, diâmetro 32x3/4" | 7.71 | Un. | 4 | 30.84 | 40.092 | 19.68 | 0 | 0 | 19.68 | 0.0026622 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100% | 40.09 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.44 | 100% | 30.84 | 0% | 9.252 | 7.704 | Un. | 4 | 30.82 | 39.26
SINAPI | 89622 | 14.1.45 | 14.1.45 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm | 6.73 | Un. | 26 | 174.98 | 227.474 | 109.72 | 0 | 0 | 109.72 | 0.015105 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 26 | 100% | 227.47 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.45 | 100% | 174.98 | 0% | 52.494 | 9.03 | Un. | 26 | 234.78 | 299.09
SINAPI | 89627 | 14.1.46 | 14.1.46 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm | 10.2 | Un. | 3 | 30.6 | 39.78 | 13.47 | 0 | 0 | 13.47 | 0.0026415 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.46 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 100% | 39.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.46 | 100% | 30.6 | 0% | 9.18 | 13.88 | Un. | 3 | 41.64 | 53.05
SINAPI | 89627 | 14.1.47 | 14.1.47 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 60x25mm | 27.16 | Un. | 2 | 54.32 | 70.616 | 14.26 | 0 | 0 | 14.26 | 0.0046891 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.47 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 70.62 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.47 | 100% | 54.32 | 0% | 16.296 | 16.656 | Un. | 2 | 33.31 | 42.43
SINAPI | 89632 | 14.1.48 | 14.1.48 Tê de redução PVC soldável, diâmetro 85x60mm | 52.38 | Un. | 14 | 733.32 | 953.316 | 104.3 | 0 | 0 | 104.3 | 0.063303 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.48 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14 | 100% | 953.32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.48 | 100% | 733.32 | 0% | 219.996 | 68.06 | Un. | 14 | 952.84 | 1213.82
SINAPI | 89536 | 14.1.49 | 14.1.49 União de PVC soldável diâmetro 25mm | 6.05 | Un. | 2 | 12.1 | 15.73 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0.0010445 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.49 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 15.73 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.49 | 100% | 12.1 | 0% | 3.63 | 8.1 | Un. | 2 | 16.2 | 20.64
SINAPI | 89552 | 14.1.50 | 14.1.50 União de PVC soldável diâmetro 32mm | 10.04 | Un. | 2 | 20.08 | 26.104 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 | 0.0017334 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.50 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.50 | 100% | 20.08 | 0% | 6.024 | 12.49 | Un. | 2 | 24.98 | 31.82
SINAPI | 89594 | 14.1.51 | 14.1.51 União de PVC soldável diâmetro 50mm | 19.93 | Un. | 4 | 79.72 | 103.636 | 50.28 | 0 | 0 | 50.28 | 0.0068817 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 100% | 103.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.51 | 100% | 79.72 | 0% | 23.916 | 25.22 | Un. | 4 | 100.88 | 128.51
SINAPI | 89615 | 14.1.52 | 14.1.52 União de PVC soldável diâmetro 85mm | 174.64 | Un. | 2 | 349.28 | 454.064 | 68.52 | 0 | 0 | 68.52 | 0.030151 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 100% | 454.06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.52 | 100% | 349.28 | 0% | 104.784 | 171.48 | Un. | 2 | 342.96 | 436.9
| cotação | 14.1.53 | 14.1.53 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1/2" | 1.84 | Un. | 74 | 136.16 | 177.008 | 20.72 | 0 | 0 | 20.72 | 0.011754 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 74 | 100% | 177.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.53 | 100% | 136.16 | 0% | 40.848 | 1.01 | Un. | 74 | 74.74 | 95.21
| cotação | 14.1.54 | 14.1.54 Plugue de PVC com rosca diâmetro 3/4" | 2.11 | Un. | 17 | 35.87 | 46.631 | 5.44 | 0 | 0 | 5.44 | 0.0030964 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 100% | 46.63 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.54 | 100% | 35.87 | 0% | 10.761 | 1.5 | Un. | 17 | 25.5 | 32.48
| cotação | 14.1.55 | 14.1.55 Plugue de PVC com rosca diâmetro 1.1/4" | 3.38 | Un. | 23 | 77.74 | 101.062 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59 | 0.0067108 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.1.55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.1.55 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 100% | 101.06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.1.55 | 100% | 77.74 | 0% | 23.322 | 8.69 | Un. | 23 | 199.87 | 254.61
|  | 14.2 | 14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 14.2 | [5 empty] | 0 | 14.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2
SINAPI | 92688 | 14.2.1 | 14.2.1 Tubo FG roscável, diâmetro 3/4" | 15.15 | m | 18 | 272.7 | 354.51 | 240.3 | 0 | 0 | 240.3 | 0.02354 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.1 | 0% | 0 | 100% | 354.51 | 24.81 | m | 18 | 446.58 | 568.9
SINAPI | 97498 | 14.2.2 | 14.2.2 Tubo FG roscável, diâmetro 1" | 41.38 | m | 24 | 993.12 | 1291.056 | 411.6 | 0 | 0 | 411.6 | 0.08573 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.2 | 0% | 0 | 100% | 1291.056 | 27.52 | m | 24 | 660.48 | 841.39
SINAPI | 92365 | 14.2.3 | 14.2.3 Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 56.39 | m | 36 | 2030.04 | 2639.052 | 707.4 | 0 | 0 | 707.4 | 0.17524 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.3 | 0% | 0 | 100% | 2639.052 | 38.82 | m | 36 | 1397.52 | 1780.3
SINAPI | 92368 | 14.2.4 | 14.2.4 Tubo FG roscável, diâmetro 3" | 97.21 | m | 12 | 1166.52 | 1516.476 | 492.48 | 0 | 0 | 492.48 | 0.1007 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.4 | 0% | 0 | 100% | 1516.476 | 87.1 | m | 12 | 1045.2 | 1331.48
SINAPI-I | 765 | 14.2.5 | 14.2.5 Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4" | 6.99 | Un. | 2 | 13.98 | 18.174 | 9.06 | 0 | 0 | 9.06 | 0.0012068 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.5 | 0% | 0 | 100% | 18.174 | 5.27 | Un. | 2 | 10.54 | 13.43
SINAPI | 92701 | 14.2.6 | 14.2.6 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3/4" | 10.31 | Un. | 4 | 41.24 | 53.612 | 18.12 | 0 | 0 | 18.12 | 0.00356 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.6 | 0% | 0 | 100% | 53.612 | 20.56 | Un. | 4 | 82.24 | 104.77
SINAPI | 92386 | 14.2.7 | 14.2.7 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 23.76 | Un. | 4 | 95.04 | 123.552 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8 | 0.0082042 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.7 | 0% | 0 | 100% | 123.552 | 46.68 | Un. | 4 | 186.72 | 237.86
SINAPI | 92382 | 14.2.8 | 14.2.8 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 1" | 12.22 | Un. | 15 | 183.3 | 238.29 | 91.95 | 0 | 0 | 91.95 | 0.015823 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.8 | 0% | 0 | 100% | 238.29 | 33.05 | Un. | 15 | 495.75 | 631.54
SINAPI | 92636 | 14.2.9 | 14.2.9 Joelho 90º FG roscável, diâmetro 3" | 65.47 | Un. | 8 | 523.76 | 680.888 | 132.48 | 0 | 0 | 132.48 | 0.045213 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.9 | 0% | 0 | 100% | 680.888 | 109.7 | Un. | 8 | 877.6 | 1117.97
SINAPI | 92370 | 14.2.10 | 14.2.10 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1" | 9.51 | Un. | 1 | 9.51 | 12.363 | 4.32 | 0 | 0 | 4.32 | 0.00082094 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.10 | 0% | 0 | 100% | 12.363 | 23.7 | Un. | 1 | 23.7 | 30.19
SINAPI | 92374 | 14.2.11 | 14.2.11 Luva FG, F/F roscável, diâmetro 1.1/2" | 14.62 | Un. | 1 | 14.62 | 19.006 | 8.99 | 0 | 0 | 8.99 | 0.001262 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.11 | 0% | 0 | 100% | 19.006 | 31.92 | Un. | 1 | 31.92 | 40.66
SINAPI | 92639 | 14.2.12 | 14.2.12 Te 90º FG roscável, diâmetro 1.1/2" | 26.09 | Un. | 1 | 26.09 | 33.917 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0.0022522 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.12 | 0% | 0 | 100% | 33.917 | 61.59 | Un. | 1 | 61.59 | 78.46
SINAPI | 92637 | 14.2.13 | 14.2.13 Te 90º FG roscável, diâmetro 1" | 15.19 | Un. | 2 | 30.38 | 39.494 | 12.64 | 0 | 0 | 12.64 | 0.0026225 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.13 | 0% | 0 | 100% | 39.494 | 44.57 | Un. | 2 | 89.14 | 113.56
SINAPI-I | 3587 | 14.2.14 | 14.2.14 Te 45º FG roscável, diâmetro 1" | 17.01 | Un. | 1 | 17.01 | 22.113 | 6.32 | 0 | 0 | 6.32 | 0.0014684 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.14 | 0% | 0 | 100% | 22.113 | 22.89 | Un. | 1 | 22.89 | 29.16
SINAPI | 92892 | 14.2.15 | 14.2.15 União FG roscável MF, diâmetro 1" | 22.65 | Un. | 4 | 90.6 | 117.78 | 76.52 | 0 | 0 | 76.52 | 0.0078209 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.15 | 0% | 0 | 100% | 117.78 | 34.16 | Un. | 4 | 136.64 | 174.07
SINAPI | 92894 | 14.2.16 | 14.2.16 União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2" | 36.24 | Un. | 2 | 72.48 | 94.224 | 44.3 | 0 | 0 | 44.3 | 0.0062567 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.16 | 0% | 0 | 100% | 94.224 | 56.32 | Un. | 2 | 112.64 | 143.49
SINAPI | 92369 | 14.2.17 | 14.2.17 Niple FG roscável diâmetro 1" | 8.93 | Un. | 2 | 17.86 | 23.218 | 8.94 | 0 | 0 | 8.94 | 0.0015417 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.2.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.2.17 | 0% | 0 | 100% | 23.218 | 22.72 | Un. | 2 | 45.44 | 57.89
|  | 14.3 | 14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 14.3 | [5 empty] | 0 | 14.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0
SINAPI | 91790 | 14.3.1 | 14.3.1 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0100mm | 27.64 | m | 15.5 | 428.42 | 556.946 | 220.41 | 0 | 0 | 220.41 | 0.036983 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.1 | 0% | 0 | 100% | 556.946 | 45.2 | m | 15.5 | 700.6 | 892.49
SINAPI | 91791 | 14.3.2 | 14.3.2 Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, 0150mm | 51.93 | m | 127.6 | 6626.268 | 8614.1484 | 3613.632 | 0 | 0 | 3613.632 | 0.572 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.2 | 0% | 0 | 100% | 8614.1484 | 58.43 | m | 127.6 | 7455.67 | 9497.78
SINAPI | 91796 | 14.3.3 | 14.3.3 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0150mm | 24.85 | m | 18 | 447.3 | 581.49 | 578.7 | 0 | 0 | 578.7 | 0.038613 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.3 | 0% | 0 | 100% | 581.49 | 49.71 | m | 18 | 894.78 | 1139.86
SINAPI | 90696 | 14.3.4 | 14.3.4 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0200mm | 37.84 | m | 28.7 | 1086.008 | 1411.8104 | 1358.371 | 0 | 0 | 1358.371 | 0.093748 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.4 | 0% | 0 | 100% | 1411.8104 | 67.49 | m | 28.7 | 1936.96 | 2467.49
SINAPI | 90697 | 14.3.5 | 14.3.5 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0250mm | 63.58 | m | 34.9 | 2218.942 | 2884.6246 | 1833.646 | 0 | 0 | 1833.646 | 0.19155 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.5 | 0% | 0 | 100% | 2884.6246 | 113.12 | m | 34.9 | 3947.89 | 5029.22
SINAPI | 90698 | 14.3.6 | 14.3.6 Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, 0300mm | 99.08 | m | 13 | 1288.04 | 1674.452 | 824.72 | 0 | 0 | 824.72 | 0.11119 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.6 | 0% | 0 | 100% | 1674.452 | 180.77 | m | 13 | 2350.01 | 2993.68
|  | 14.3.7 | 14.3.7 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0150mm | 212.97 | Un. | 11 | 2342.67 | 3045.471 | 262.13 | 0 | 0 | 262.13 | 0.20223 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.7 | 0% | 0 | 100% | 3045.471 |  | Un. | 11 | 0 | 0
|  | 14.3.8 | 14.3.8 Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, 0100mm | 32.82 | Un. | 1 | 32.82 | 42.666 | 16.78 | 0 | 0 | 16.78 | 0.0028331 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.8 | 0% | 0 | 100% | 42.666 |  | Un. | 1 | 0 | 0
|  | 14.3.9 | 14.3.9 Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | 45.28 | Un. | 2 | 90.56 | 117.728 | 51.84 | 0 | 0 | 51.84 | 0.0078175 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.9 | 0% | 0 | 100% | 117.728 |  | Un. | 2 | 0 | 0
|  | 14.3.10 | 14.3.10 Joelho 90 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, 0150mm | 66.35 | Un. | 2 | 132.7 | 172.51 | 33.76 | 0 | 0 | 33.76 | 0.011455 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.10 | 0% | 0 | 100% | 172.51 |  | Un. | 2 | 0 | 0
|  | 14.3.11 | 14.3.11 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100mm | 8.42 | Un. | 2 | 16.84 | 21.892 | 13.54 | 0 | 0 | 13.54 | 0.0014537 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.11 | 0% | 0 | 100% | 21.892 |  | Un. | 2 | 0 | 0
|  | 14.3.12 | 14.3.12 Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150mm | 40.85 | Un. | 5 | 204.25 | 265.525 | 113.8 | 0 | 0 | 113.8 | 0.017632 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.12 | 0% | 0 | 100% | 265.525 |  | Un. | 5 | 0 | 0
|  | 14.3.13 | 14.3.13 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0100mm | 6.98 | Un. | 1 | 6.98 | 9.074 | 8.93 | 0 | 0 | 8.93 | 0.00060254 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.13 | 0% | 0 | 100% | 9.074 |  | Un. | 1 | 0 | 0
|  | 14.3.14 | 14.3.14 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0150mm | 17.71 | Un. | 1 | 17.71 | 23.023 | 25.65 | 0 | 0 | 25.65 | 0.0015288 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.14 | 0% | 0 | 100% | 23.023 |  | Un. | 1 | 0 | 0
|  | 14.3.15 | 14.3.15 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0200mm | 35.31 | Un. | 3 | 105.93 | 137.709 | 90.39 | 0 | 0 | 90.39 | 0.0091443 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.15 | 0% | 0 | 100% | 137.709 |  | Un. | 3 | 0 | 0
|  | 14.3.16 | 14.3.16 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0250mm | 66.35 | Un. | 2 | 132.7 | 172.51 | 66.9 | 0 | 0 | 66.9 | 0.011455 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.16 | 0% | 0 | 100% | 172.51 |  | Un. | 2 | 0 | 0
|  | 14.3.17 | 14.3.17 Luva de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, com junta elástica integrada, 0300mm | 122.67 | Un. | 1 | 122.67 | 159.471 | 37.89 | 0 | 0 | 37.89 | 0.010589 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.17 | 0% | 0 | 100% | 159.471 |  | Un. | 1 | 0 | 0
|  | 14.3.18 | 14.3.18 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0150x100mm | 27.17 | Un. | 11 | 298.87 | 388.531 | 429.22 | 0 | 0 | 429.22 | 0.0258 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.18 | 0% | 0 | 100% | 388.531 |  | Un. | 11 | 0 | 0
|  | 14.3.19 | 14.3.19 Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, 0100x75mm | 19.8 | Un. | 1 | 19.8 | 25.74 | 29.56 | 0 | 0 | 29.56 | 0.0017092 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.3.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.3.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.3.19 | 0% | 0 | 100% | 25.74 |  | Un. | 1 | 0 | 0
|  | 14.4 | 14.4 ACESSÓRIOS | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 14.4 | [5 empty] | 0 | 14.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI-I | 11709 | 14.4.1 | 14.4.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0150mm | 15.1 | Un. | 11 | 166.1 | 215.93 | 175.67 | 0 | 0 | 175.67 | 0.014338 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.1 | 0% | 0 | 100% | 215.93 | 31.49 | Un. | 11 | 346.39 | 441.27
SINAPI-I | 11708 | 14.4.2 | 14.4.2 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm | 8.8 | Un. | 1 | 8.8 | 11.44 | 14.64 | 0 | 0 | 14.64 | 0.00075965 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.2 | 0% | 0 | 100% | 11.44 | 13.4 | Un. | 1 | 13.4 | 17.07
SINAPI | 97902 | 14.4.3 | 14.4.3 Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm | 84.32 | Un. | 9 | 758.88 | 986.544 | 1691.82 | 0 | 0 | 1691.82 | 0.065509 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.3 | 0% | 0 | 100% | 986.544 | 422.35 | Un. | 9 | 3801.15 | 4842.28
SINAPI | 6171 | 14.4.4 | 14.4.4 Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção | 14.64 | Un. | 9 | 131.76 | 171.288 | 786.96 | 0 | 0 | 786.96 | 0.011374 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.4 | 0% | 0 | 100% | 171.288 | 21.16 | Un. | 9 | 190.44 | 242.6
SINAPI | 97901 | 14.4.5 | 14.4.5 Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm | 189.52 | Un. | 5 | 947.6 | 1231.88 | 668.2 | 0 | 0 | 668.2 | 0.0818 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.5 | 0% | 0 | 100% | 1231.88 | 213.86 | Un. | 5 | 1069.3 | 1362.18
SINAPI | 83716 | 14.4.6 | 14.4.6 Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo | 371.44 | Un. | 5 | 1857.2 | 2414.36 | 374.95 | 0 | 0 | 374.95 | 0.16032 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.6 | 0% | 0 | 100% | 2414.36 | 304.75 | Un. | 5 | 1523.75 | 1941.11
SINAPI | 83446 | 14.4.7 | 14.4.7 Caixa de brita 40x40cm | 48.05 | Un. | 2 | 96.1 | 124.93 | 95.76 | 0 | 0 | 95.76 | 0.0082957 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.7 | 0% | 0 | 100% | 124.93 | 150.81 | Un. | 2 | 301.62 | 384.23
SINAPI | 97908 | 14.4.8 | 14.4.8 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm | 1282.05 | Un. | 1 | 1282.05 | 1666.665 | 855.17 | 0 | 0 | 855.17 | 0.11067 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.8 | 0% | 0 | 100% | 1666.665 | 661.2045 | Un. | 1 | 661.2 | 842.3
SINAPI | 6171 | 14.4.9 | 14.4.9 Tampa de concreto 60cm para poço de visita | 14.64 | Un. | 1 | 14.64 | 19.032 | 90.99 | 0 | 0 | 90.99 | 0.0012638 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.9 | 0% | 0 | 100% | 19.032 | 21.16 | Un. | 1 | 21.16 | 26.96
SINAPI-I | 39632 | 14.4.10 | 14.4.10 Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria | 16.23 | Un. | 5 | 81.15 | 105.495 | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 | 0.0070052 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.10 | 0% | 0 | 100% | 105.495 | 0.90653 | Un. | 5 | 4.53 | 5.77
SINAPI | 94230 | 14.4.11 | 14.4.11 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha | 110.87 | m | 8 | 886.96 | 1153.048 | 293.76 | 0 | 0 | 293.76 | 0.076566 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.11 | 0% | 0 | 100% | 1153.048 | 70.42 | m | 8 | 563.36 | 717.66
SINAPI | 94230 | 14.4.12 | 14.4.12 Calha de cobertura em PVC DN 130 | 47.77 | m | 2 | 95.54 | 124.202 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0.0082473 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14.4.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 14.4.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14.4.12 | 0% | 0 | 100% | 124.202 | 70.42 | m | 2 | 140.84 | 179.42
|  | 15 | 15 EQUIPAMENTOS |  |  |  | 1966.66 | 2556.658 |  |  |  |  | 0.16977 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 15 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | 0% | 0 | [5 empty] | 5217.7 | 6646.83
SINAPI-I | 723 | 15.1 | 15.3.1 Conjunto Moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 220 Volts, trifásica | 926.15 | Un. | 2 | 1852.3 | 2407.99 | 7619.24 | 0 | 0 | 7619.24 | 0.1599 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.1 | 0% | 0 | 100% | 2407.99 | 2504.72 | Un. | 2 | 5009.44 | 6381.53
SINAPI | 85195 | 15.2 | 15.3.2 Automático de bóia nível máximo | 40.66 | Un. | 1 | 40.66 | 52.858 | 164.98 | 0 | 0 | 164.98 | 0.0035099 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 0% | 0 | 100% | 52.858 | 69.42 | Un. | 1 | 69.42 | 88.43
SINAPI | 85195 | 15.3 | 15.3.3 Automático de bóia nível mínimo | 36.85 | Un. | 2 | 73.7 | 95.81 | 329.96 | 0 | 0 | 329.96 | 0.006362 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15.3 | 0% | 0 | 100% | 95.81 | 69.42 | Un. | 2 | 138.84 | 176.87
|  | 16 | 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 29956.92 | 38943.996 |  |  |  |  | 2.586 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 16 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 34.9% | 13589.92 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | 41.49% | 12429.83 | [5 empty] | 54044.22 | 68846.93
|  | 16.1 | 16.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 16.1 | [5 empty] | 0 | 16.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI | 89580 | 16.1.1 | 16.1.1 Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm | 51.93 | m | 204 | 10593.72 | 13771.836 | 2984.52 | 0 | 0 | 2984.52 | 0.91449 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 102 | 50% | 6885.92 |  | 25 | 12.25% | 1298.25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.1 | 62.25% | 6595.11 | 37.75% | 7176.726 | 54.9 | m | 204 | 11199.6 | 14267.17
SINAPI | 89512 | 16.1.2 | 16.1.2 Tubo de PVC rígido esgoto série R 100mm | 27.64 | m | 108 | 2985.12 | 3880.656 | 1297.08 | 0 | 0 | 1297.08 | 0.25769 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 54 | 50% | 1940.33 |  | 15 | 13.89% | 414.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.2 | 63.89% | 1907.16 | 36.11% | 1973.496 | 44.44 | m | 108 | 4799.52 | 6114.11
SINAPI | 89511 | 16.1.3 | 16.1.3 Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm | 7.1 | m | 120 | 852 | 1107.6 | 1083.6 | 0 | 0 | 1083.6 | 0.073548 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 50% | 553.8 |  | 15 | 12.5% | 106.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.3 | 62.5% | 532.5 | 37.5% | 575.1 | 28.32 | m | 120 | 3398.4 | 4329.22
SINAPI | 89712 | 16.1.4 | 16.1.4 Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm | 5.93 | m | 210 | 1245.3 | 1618.89 | 1621.2 | 0 | 0 | 1621.2 | 0.1075 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 105 | 50% | 809.45 |  | 20 | 9.524% | 118.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.4 | 59.52% | 741.25 | 40.48% | 877.64 | 20.23 | m | 210 | 4248.3 | 5411.91
SINAPI | 89508 | 16.1.5 | 16.1.5 Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm | 3.81 | m | 102 | 388.62 | 505.206 | 595.68 | 0 | 0 | 595.68 | 0.033547 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 | 50% | 252.6 |  | 10 | 9.804% | 38.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.5 | 59.8% | 232.41 | 40.2% | 272.796 | 13.83 | m | 102 | 1410.66 | 1797.04
SINAPI-I | 20088 | 16.1.6 | 16.1.6 Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha 100mm | 9.61 | Un. | 2 | 19.22 | 24.986 | 50.86 | 0 | 0 | 50.86 | 0.0016591 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 50% | 12.49 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.6 | 50% | 9.61 | 50% | 15.376 | 9.72 | Un. | 2 | 19.44 | 24.76
SINAPI | 89746 | 16.1.7 | 16.1.7 Joelho 45 graus série R 100mm | 13.34 | Un. | 11 | 146.74 | 190.762 | 74.36 | 0 | 0 | 74.36 | 0.012667 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 54.55% | 104.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.7 | 54.55% | 80.04 | 45.45% | 110.722 | 16.68 | Un. | 11 | 183.48 | 233.74
SINAPI | 89739 | 16.1.8 | 16.1.8 Joelho 45 graus série R 75mm | 11.06 | Un. | 18 | 199.08 | 258.804 | 97.92 | 0 | 0 | 97.92 | 0.017185 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 50% | 129.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.8 | 50% | 99.54 | 50% | 159.264 | 13.37 | Un. | 18 | 240.66 | 306.58
SINAPI | 89732 | 16.1.9 | 16.1.9 Joelho 45 graus série R 50mm | 6.99 | Un. | 13 | 90.87 | 118.131 | 66.56 | 0 | 0 | 66.56 | 0.0078442 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 53.85% | 63.61 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.9 | 53.85% | 48.93 | 46.15% | 69.201 | 7.95 | Un. | 13 | 103.35 | 131.66
SINAPI | 89726 | 16.1.10 | 16.1.10 Joelho 45 graus série R 40mm | 5.71 | Un. | 33 | 188.43 | 244.959 | 175.89 | 0 | 0 | 175.89 | 0.016266 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 17 | 51.52% | 126.19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.10 | 51.52% | 97.07 | 48.48% | 147.889 | 5.29 | Un. | 33 | 174.57 | 222.38
SINAPI | 89744 | 16.1.11 | 16.1.11 Joelho 90 graus série R 100mm | 13.71 | Un. | 23 | 315.33 | 409.929 | 155.94 | 0 | 0 | 155.94 | 0.02722 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 52.17% | 213.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.11 | 52.17% | 164.52 | 47.83% | 245.409 | 16.72 | Un. | 23 | 384.56 | 489.89
SINAPI | 89737 | 16.1.12 | 16.1.12 Joelho 90 graus série R 75mm | 10.52 | Un. | 7 | 73.64 | 95.732 | 39.69 | 0 | 0 | 39.69 | 0.0063569 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 57.14% | 54.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.12 | 57.14% | 42.08 | 42.86% | 53.652 | 12.82 | Un. | 7 | 89.74 | 114.32
SINAPI | 89731 | 16.1.13 | 16.1.13 Joelho 90 graus série R 50mm | 6.58 | Un. | 80 | 526.4 | 684.32 | 505.6 | 0 | 0 | 505.6 | 0.045441 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 50% | 342.16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.13 | 50% | 263.2 | 50% | 421.12 | 7.56 | Un. | 80 | 604.8 | 770.45
SINAPI | 89724 | 16.1.14 | 16.1.14 Joelho 90 graus série R 40mm | 5.54 | Un. | 69 | 382.26 | 496.938 | 341.55 | 0 | 0 | 341.55 | 0.032998 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 35 | 50.72% | 252.07 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.14 | 50.72% | 193.9 | 49.28% | 303.038 | 6.93 | Un. | 69 | 478.17 | 609.14
SINAPI | 89563 | 16.1.15 | 16.1.15 Junção simples série R 50mm | 9.06 | Un. | 6 | 54.36 | 70.668 | 50.7 | 0 | 0 | 50.7 | 0.0046925 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 50% | 35.33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.15 | 50% | 27.18 | 50% | 43.488 | 13.71 | Un. | 6 | 82.26 | 104.79
SINAPI | 89561 | 16.1.16 | 16.1.16 Junção simples série R 40mm | 6.35 | Un. | 3 | 19.05 | 24.765 | 25.59 | 0 | 0 | 25.59 | 0.0016445 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 66.67% | 16.51 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.16 | 66.67% | 12.7 | 33.33% | 12.065 | 8.67 | Un. | 3 | 26.01 | 33.13
SINAPI | 95693 | 16.1.17 | 16.1.17 Luva de PVC série R 150mm | 13.28 | Un. | 13 | 172.64 | 224.432 | 162.76 | 0 | 0 | 162.76 | 0.014903 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 53.85% | 120.85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.17 | 53.85% | 92.96 | 46.15% | 131.472 | 34.59 | Un. | 13 | 449.67 | 572.83
SINAPI | 89856 | 16.1.18 | 16.1.18 Luva de PVC série R 100mm | 8.42 | Un. | 7 | 58.94 | 76.622 | 55.51 | 0 | 0 | 55.51 | 0.0050879 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 57.14% | 43.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.18 | 57.14% | 33.68 | 42.86% | 42.942 | 12.44 | Un. | 7 | 87.08 | 110.93
SINAPI | 89774 | 16.1.19 | 16.1.19 Luva de PVC série R 75mm | 6.42 | Un. | 8 | 51.36 | 66.768 | 56.96 | 0 | 0 | 56.96 | 0.0044336 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 50% | 33.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.19 | 50% | 25.68 | 50% | 41.088 | 10.13 | Un. | 8 | 81.04 | 103.24
SINAPI | 89753 | 16.1.20 | 16.1.20 Luva de PVC série R 50mm | 4.43 | Un. | 14 | 62.02 | 80.626 | 94.92 | 0 | 0 | 94.92 | 0.0053538 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 50% | 40.31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.20 | 50% | 31.01 | 50% | 49.616 | 6.11 | Un. | 14 | 85.54 | 108.97
SINAPI | 89752 | 16.1.21 | 16.1.21 Luva de PVC série R 40mm | 3.12 | Un. | 7 | 21.84 | 28.392 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0.0018853 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.21 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 57.14% | 16.22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.21 | 57.14% | 12.48 | 42.86% | 15.912 | 4.43 | Un. | 7 | 31.01 | 39.5
SINAPI | 89549 | 16.1.22 | 16.1.22 Redução excêntrica série R 75x50mm | 15.09 | Un. | 9 | 135.81 | 176.553 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12 | 0.011724 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.22 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 55.56% | 98.09 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.22 | 55.56% | 75.45 | 44.44% | 101.103 | 9.69 | Un. | 9 | 87.21 | 111.1
SINAPI | 89546 | 16.1.23 | 16.1.23 Bucha de redução longa série R 50x40mm | 0.96 | Un. | 2 | 1.92 | 2.496 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0.00016574 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 50% | 1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.23 | 50% | 0.96 | 50% | 1.536 | 7.22 | Un. | 2 | 14.44 | 18.4
| cotação | 16.1.24 | 16.1.24 Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm | 25.1 | Un. | 23 | 577.3 | 750.49 | 104.19 | 0 | 0 | 104.19 | 0.049835 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 52.17% | 391.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.24 | 52.17% | 301.2 | 47.83% | 449.29 | 37.92 | Un. | 23 | 872.16 | 1111.04
SINAPI-I | 6138 | 16.1.25 | 16.1.25 Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm | 3.01 | Un. | 23 | 69.23 | 89.999 | 51.06 | 0 | 0 | 51.06 | 0.0059762 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 52.17% | 46.96 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.25 | 52.17% | 36.12 | 47.83% | 53.879 | 1.97 | Un. | 23 | 45.31 | 57.72
SINAPI-I | 84 | 16.1.26 | 16.1.26 Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1" | 2.69 | Un. | 17 | 45.73 | 59.449 | 26.69 | 0 | 0 | 26.69 | 0.0039476 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 9 | 52.94% | 31.47 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.26 | 52.94% | 24.21 | 47.06% | 35.239 | 0.33 | Un. | 17 | 5.61 | 7.15
SINAPI | 89796 | 16.1.27 | 16.1.27 Tê série R 100x50mm | 19.4 | Un. | 23 | 446.2 | 580.06 | 134.32 | 0 | 0 | 134.32 | 0.038518 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 52.17% | 302.64 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.27 | 52.17% | 232.8 | 47.83% | 347.26 | 27.33 | Un. | 23 | 628.59 | 800.76
SINAPI | 89786 | 16.1.28 | 16.1.28 Tê série R 75x50mm | 15.55 | Un. | 21 | 326.55 | 424.515 | 116.13 | 0 | 0 | 116.13 | 0.028189 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 52.38% | 222.37 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.28 | 52.38% | 171.05 | 47.62% | 253.465 | 21.97 | Un. | 21 | 461.37 | 587.74
SINAPI | 89559 | 16.1.29 | 16.1.29 Tê série R 100mm | 22.02 | Un. | 2 | 44.04 | 57.252 | 13.84 | 0 | 0 | 13.84 | 0.0038017 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 50% | 28.63 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.29 | 50% | 22.02 | 50% | 35.232 | 39.41 | Un. | 2 | 78.82 | 100.41
SINAPI | 89550 | 16.1.30 | 16.1.30 Tê série R 75mm | 20.13 | Un. | 4 | 80.52 | 104.676 | 20.36 | 0 | 0 | 20.36 | 0.0069508 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 50% | 52.34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.30 | 50% | 40.26 | 50% | 64.416 | 23.84 | Un. | 4 | 95.36 | 121.48
SINAPI | 89784 | 16.1.31 | 16.1.31 Tê série N 50mm | 11.31 | Un. | 50 | 565.5 | 735.15 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0.048816 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.1.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.1.31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25 | 50% | 367.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.1.31 | 50% | 282.75 | 50% | 452.4 | 13.41 | Un. | 50 | 670.5 | 854.15
|  | 16.2 | 16.2 ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 16.2 | [5 empty] | 0 | 16.2 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2 | 0% | 0 | 100% | 0
| cotação | 16.2.1 | 16.2.1 Corpo caixa sifonada 250x230x75mm | 54.18 | Un. | 4 | 216.72 | 281.736 | 115.04 | 0 | 0 | 115.04 | 0.018708 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.1 | 0% | 0 | 100% | 281.736 | 60.9 | Un. | 4 | 243.6 | 310.32
| cotação | 16.2.2 | 16.2.2 Corpo caixa sifonada 150x185x75mm | 34.73 | Un. | 18 | 625.14 | 812.682 | 362.7 | 0 | 0 | 362.7 | 0.053964 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.2 | 0% | 0 | 100% | 812.682 | 29.9 | Un. | 18 | 538.2 | 685.61
| cotação | 16.2.3 | 16.2.3 Corpo caixa seca 100x100x40mm | 16.97 | Un. | 6 | 101.82 | 132.366 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0087895 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.3 | 0% | 0 | 100% | 132.366 | 10.46 | Un. | 6 | 62.76 | 79.95
| cotação | 16.2.4 | 16.2.4 Grelha redonda de alumínio 150mm | 12.84 | Un. | 13 | 166.92 | 216.996 | 158.6 | 0 | 0 | 158.6 | 0.014409 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.4 | 0% | 0 | 100% | 216.996 | 35.73 | Un. | 13 | 464.49 | 591.71
| cotação | 16.2.5 | 16.2.5 Grelha redonda de alumínio 100mm | 5.92 | Un. | 2 | 11.84 | 15.392 | 33.94 | 0 | 0 | 33.94 | 0.0010221 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.5 | 0% | 0 | 100% | 15.392 | 14.9 | Un. | 2 | 29.8 | 37.96
| cotação | 16.2.6 | 16.2.6 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 150mm | 46.91 | Un. | 5 | 234.55 | 304.915 | 115.4 | 0 | 0 | 115.4 | 0.020247 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.6 | 0% | 0 | 100% | 304.915 | 41.99 | Un. | 5 | 209.95 | 267.46
| cotação | 16.2.7 | 16.2.7 Grelha redonda escamoteável em aço inox, cromada, com caixilho 100mm | 33.46 | Un. | 4 | 133.84 | 173.992 | 78.28 | 0 | 0 | 78.28 | 0.011554 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.7 | 0% | 0 | 100% | 173.992 | 25.99 | Un. | 4 | 103.96 | 132.43
SINAPI-I | 12618 | 16.2.8 | 16.2.8 Calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250cm x 129mm x 140mm | 47.69 | Un. | 8 | 381.52 | 495.976 | 159.12 | 0 | 0 | 159.12 | 0.032934 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.8 | 0% | 0 | 100% | 495.976 | 43.89 | Un. | 8 | 351.12 | 447.29
SINAPI | 83626 | 16.2.9 | 16.2.9 Grelha para calha de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 500mmx128mmx20mm | 78.17 | Un. | 40 | 3126.8 | 4064.84 | 938 | 0 | 0 | 938 | 0.26992 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.9 | 0% | 0 | 100% | 4064.84 | 59.76 | Un. | 40 | 2390.4 | 3045.13
| cotação | 16.2.10 | 16.2.10 Antiespuma 150mm | 12.03 | Un. | 1 | 12.03 | 15.639 | 204.54 | 0 | 0 | 204.54 | 0.0010385 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.10 | 0% | 0 | 100% | 15.639 | 25.7 | Un. | 1 | 25.7 | 32.74
| cotação | 16.2.11 | 16.2.11 Tampa cega redonda de aluminio 250mm | 25.29 | Un. | 4 | 101.16 | 131.508 | 52.8 | 0 | 0 | 52.8 | 0.0087325 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.11 | 0% | 0 | 100% | 131.508 | 104.56 | Un. | 4 | 418.24 | 532.8
| cotação | 16.2.12 | 16.2.12 Porta grelha redondo cromado 250mm | 9.87 | Un. | 4 | 39.48 | 51.324 | 61.36 | 0 | 0 | 61.36 | 0.0034081 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.12 | 0% | 0 | 100% | 51.324 | 65 | Un. | 4 | 260 | 331.21
| cotação | 16.2.13 | 16.2.13 Porta grelha redondo cromado 150mm | 5.22 | Un. | 18 | 93.96 | 122.148 | 276.12 | 0 | 0 | 276.12 | 0.008111 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.13 | 0% | 0 | 100% | 122.148 | 39 | Un. | 18 | 702 | 894.28
| cotação | 16.2.14 | 16.2.14 Porta grelha redondo cromado 100mm | 3.15 | Un. | 6 | 18.9 | 24.57 | 73.8 | 0 | 0 | 73.8 | 0.0016315 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.14 | 0% | 0 | 100% | 24.57 | 11.44 | Un. | 6 | 68.64 | 87.44
SINAPI | 98105 | 16.2.15 | 16.2.15 Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm | 181.88 | Un. | 1 | 181.88 | 236.444 | 164.98 | 0 | 0 | 164.98 | 0.015701 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.15 | 0% | 0 | 100% | 236.444 | 491.59 | Un. | 1 | 491.59 | 626.24
SINAPI | 98106 | 16.2.16 | 16.2.16 Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm | 356.08 | Un. | 1 | 356.08 | 462.904 | 215.43 | 0 | 0 | 215.43 | 0.030738 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.16 | 0% | 0 | 100% | 462.904 | 813.11 | Un. | 1 | 813.11 | 1035.82
SINAPI | 98114 | 16.2.17 | 16.2.17 Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial | 37.27 | Un. | 2 | 74.54 | 96.902 | 161.78 | 0 | 0 | 161.78 | 0.0064346 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.17 | 0% | 0 | 100% | 96.902 | 513.7325 | Un. | 2 | 1027.46 | 1308.88
SINAPI | 89799 | 16.2.18 | 16.2.18 Terminal de ventilação 75mm | 7.99 | Un. | 9 | 71.91 | 93.483 | 71.28 | 0 | 0 | 71.28 | 0.0062075 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.18 | 0% | 0 | 100% | 93.483 | 39.96 | Un. | 9 | 359.64 | 458.15
SINAPI | 89806 | 16.2.19 | 16.2.19 Terminal de ventilação 50mm | 6.01 | Un. | 6 | 36.06 | 46.878 | 38.7 | 0 | 0 | 38.7 | 0.0031128 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.19 | 0% | 0 | 100% | 46.878 | 29.01 | Un. | 6 | 174.06 | 221.74
SINAPI | 99253 | 16.2.20 | 16.2.20 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | 82.82 | Un. | 11 | 911.02 | 1184.326 | 1726.78 | 0 | 0 | 1726.78 | 0.078642 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.20 | 0% | 0 | 100% | 1184.326 | 411.94 | Un. | 11 | 4531.34 | 5772.47
SINAPI | 98114 circ | 16.2.21 | 16.2.21 Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção | 47.38 | Un. | 13 | 615.94 | 800.722 | 1019.07 | 0 | 0 | 1019.07 | 0.05317 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.21 | 0% | 0 | 100% | 800.722 | 513.7325 | Un. | 13 | 6678.52 | 8507.77
SINAPI | 99272 | 16.2.22 | 16.2.22 Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm | 178.89 | Un. | 2 | 357.78 | 465.114 | 356.96 | 0 | 0 | 356.96 | 0.030885 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.22 | 0% | 0 | 100% | 465.114 | 1006.0892 | Un. | 2 | 2012.18 | 2563.32
SINAPI | 97908 | 16.2.23 | 16.2.23 Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm | 1282.05 | Un. | 1 | 1282.05 | 1666.665 | 210.13 | 0 | 0 | 210.13 | 0.11067 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.23 | 0% | 0 | 100% | 1666.665 | 546.95 | Un. | 1 | 546.95 | 696.76
SINAPI | 98114 | 16.2.24 | 16.2.24 Tampa de ferro fundido tipo pesado 060cm para poço de visita | 65.24 | Un. | 1 | 65.24 | 84.812 | 65.53 | 0 | 0 | 65.53 | 0.0056317 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16.2.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 16.2.24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16.2.24 | 0% | 0 | 100% | 84.812 | 403.28 | Un. | 1 | 403.28 | 513.74
|  | 17 | 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  | 6627.29 | 8615.477 |  |  |  |  | 0.57209 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 17 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17 | 0% | 0 | [5 empty] | 4589.3 | 5846.3
|  | 17.1 | 17.1 EQUIPA5ENTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 17.1 | [5 empty] | 0 | 17.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1 | 0% | 0 | 100% | 0
COMPOSIÇÃO |  | 17.1.1 | 17.1.1 Extintor PQS tipo ABC - 6kg | 150.47 | Un. | 8 | 1203.76 | 1564.888 | 1127.92 | 0 | 0 | 1127.92 | 0.10391 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.1 | 0% | 0 | 100% | 1564.888 | 189.58 | Un. | 8 | 1516.64 | 1932.05
COMPOSIÇÃO ACIMA |  | 17.1.2 | 17.1.2 Suporte tipo L para extintor | 8.84 | Un. | 8 | 70.72 | 91.936 | 41.68 | 0 | 0 | 41.68 | 0.0061048 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.2 | 0% | 0 | 100% | 91.936 | 0 | Un. | 8 | 0 | 0
Cotação |  | 17.1.3 | 17.1.3 Suporte tipo bandeja para bloco autônomo de emergência (2x55W) | 30.08 | Un. | 2 | 60.16 | 78.208 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0.0051932 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.3 | 0% | 0 | 100% | 78.208 | 98 | Un. | 2 | 196 | 249.68
SINAPI | 97599 | 17.1.4 | 17.1.4 Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes | 63.73 | Un. | 5 | 318.65 | 414.245 | 278.3 | 0 | 0 | 278.3 | 0.027507 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.4 | 0% | 0 | 100% | 414.245 | 35.26 | Un. | 5 | 176.3 | 224.59
SINAPI | 97599 | 17.1.5 | 17.1.5 Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" | 81.5 | Un. | 38 | 3097 | 4026.1 | 1820.2 | 0 | 0 | 1820.2 | 0.26734 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.5 | 0% | 0 | 100% | 4026.1 | 35.26 | Un. | 38 | 1339.88 | 1706.87
cotação |  | 17.1.6 | 17.1.6 Bloco autônomo 2x55W para iluminação de emergência no pátio | 490.12 | Un. | 2 | 980.24 | 1274.312 | 869.74 | 0 | 0 | 869.74 | 0.084618 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.6 | 0% | 0 | 100% | 1274.312 | 299 | Un. | 2 | 598 | 761.79
SINAPI-I | 37539 | 17.1.7 | 17.1.7 Sinalizador fotoluminescente de saída para direita | 24.91 | Un. | 9 | 224.19 | 291.447 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0.019353 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.7 | 0% | 0 | 100% | 291.447 | 21.18 | Un. | 9 | 190.62 | 242.83
SINAPI-I | 37539 | 17.1.8 | 17.1.8 Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 259.064 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0.017203 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.8 | 0% | 0 | 100% | 259.064 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
SINAPI-I | 37539 | 17.1.9 | 17.1.9 Sinalizador fotoluminescente para extintor | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 259.064 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0.017203 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.9 | 0% | 0 | 100% | 259.064 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
SINAPI-I | 37539 | 17.1.10 | 17.1.10 Sinalizador fotoluminescente "Proibido Fumar" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 32.383 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0021503 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.10 | 0% | 0 | 100% | 32.383 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.11 | 17.1.11 Sinalizador fotoluminescente "Proibido produzir chamas" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 32.383 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 0.0021503 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.11 | 0% | 0 | 100% | 32.383 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.12 | 17.1.12 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio" | 24.91 | Un. | 1 | 24.91 | 32.383 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 0.0021503 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.12 | 0% | 0 | 100% | 32.383 | 21.18 | Un. | 1 | 21.18 | 26.98
SINAPI-I | 37539 | 17.1.13 | 17.1.13 Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico" | 24.91 | Un. | 8 | 199.28 | 259.064 | 124.8 | 0 | 0 | 124.8 | 0.017203 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.1.13 | 0% | 0 | 100% | 259.064 | 21.18 | Un. | 8 | 169.44 | 215.85
|  | 18 | 18 LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 46574.37 | 60546.681 |  |  |  |  | 4.0205 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 18 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 27.36% | 16567.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18 | 27.36% | 12744.45 | [5 empty] | 52367.21 | 66710.6
|  | 18.1 | 18.1 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 18.1 | [5 empty] | 0 | 18.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1 | 0% | 0 | 100% | 0
SINAPI-I | 10425 | 18.1.1 | 18.1.1 Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca | 82.48 | Un. | 7 | 577.36 | 750.568 | 1294.16 | 0 | 0 | 1294.16 | 0.04984 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.1 | 0% | 0 | 100% | 750.568 | 78.24 | Un. | 7 | 547.68 | 697.69
SINAPI | 86938 | 18.1.2 | 18.1.2 Cuba de embutir oval grande, cor branca | 356.26 | Un. | 2 | 712.52 | 926.276 | 84.36 | 0 | 0 | 84.36 | 0.061507 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.2 | 0% | 0 | 100% | 926.276 | 336.49 | Un. | 2 | 672.98 | 857.31
SINAPI | 86937 | 18.1.3 | 18.1.3 Cuba de embutir redonda pequena, cor branca | 212.74 | Un. | 2 | 425.48 | 553.124 | 357.82 | 0 | 0 | 357.82 | 0.036729 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.3 | 0% | 0 | 100% | 553.124 | 160.54 | Un. | 2 | 321.08 | 409.02
SINAPI | 95472 | 18.1.4 | 18.1.4 Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca | 451.2 | Un. | 2 | 902.4 | 1173.12 | 295.58 | 0 | 0 | 295.58 | 0.077898 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.4 | 0% | 0 | 100% | 1173.12 | 650.34 | Un. | 2 | 1300.68 | 1656.94
SINAPI-I | 11786 | 18.1.5 | 18.1.5 Bacia sifonada infantil, cor branca | 174.5 | Un. | 12 | 2094 | 2722.2 | 2183.76 | 0 | 0 | 2183.76 | 0.18076 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.5 | 0% | 0 | 100% | 2722.2 | 270.06 | Un. | 12 | 3240.72 | 4128.35
SINAPI-I | 10420 | 18.1.6 | 18.1.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca | 126.38 | Un. | 9 | 1137.42 | 1478.646 | 651.96 | 0 | 0 | 651.96 | 0.098186 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.6 | 0% | 0 | 100% | 1478.646 | 119.9 | Un. | 9 | 1079.1 | 1374.67
|  | 18.1.7 | 18.1.7 Assento para bacia com abertura frontal, cor branca | 169.2 | Un. | 2 | 338.4 | 439.92 | 85.2 | 0 | 0 | 85.2 | 0.029212 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.7 | 0% | 0 | 100% | 439.92 |  | Un. | 2 | 0 | 0
|  | 18.1.8 | 18.1.8 Assento para bacia infantil, cor branca | 17.61 | Un. | 12 | 211.32 | 274.716 | 824.28 | 0 | 0 | 824.28 | 0.018242 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.8 | 0% | 0 | 100% | 274.716 |  | Un. | 12 | 0 | 0
|  | 18.1.9 | 18.1.9 Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca | 16.08 | Un. | 9 | 144.72 | 188.136 | 618.21 | 0 | 0 | 618.21 | 0.012493 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.9 | 0% | 0 | 100% | 188.136 |  | Un. | 9 | 0 | 0
SINAPI-I | 1747 | 18.1.10 | 18.1.10 Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho | 679.03 | Un. | 2 | 1358.06 | 1765.478 | 584.54 | 0 | 0 | 584.54 | 0.11723 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.10 | 0% | 0 | 100% | 1765.478 | 611.7255 | Un. | 2 | 1223.45 | 1558.55
SINAPI-I | 1747 | 18.1.11 | 18.1.11 Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido | 360.4 | Un. | 8 | 2883.2 | 3748.16 | 2142.96 | 0 | 0 | 2142.96 | 0.24889 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.11 | 0% | 0 | 100% | 3748.16 | 211.2035 | Un. | 8 | 1689.63 | 2152.42
SINAPI-I | 1747 | 18.1.12 | 18.1.12 Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido | 179.94 | Un. | 4 | 719.76 | 935.688 | 960.72 | 0 | 0 | 960.72 | 0.062132 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.12 | 0% | 0 | 100% | 935.688 | 150.8597 | Un. | 4 | 603.44 | 768.72
cotação |  | 18.1.13 | 18.1.13 Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm | 785.45 | Un. | 1 | 785.45 | 1021.085 | 478.95 | 0 | 0 | 478.95 | 0.067803 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.13 | 0% | 0 | 100% | 1021.085 | 355.01 | Un. | 1 | 355.01 | 452.25
SINAPI-I | 36791 | 18.1.14 | 18.1.14 Torneira de mesa, bica alta | 56.9 | Un. | 7 | 398.3 | 517.79 | 1449.56 | 0 | 0 | 1449.56 | 0.034383 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.14 | 0% | 0 | 100% | 517.79 | 110.1 | Un. | 7 | 770.7 | 981.79
SINAPI-I | 13416 | 18.1.15 | 18.1.15 Torneira de parede | 47.69 | Un. | 14 | 667.66 | 867.958 | 1161.86 | 0 | 0 | 1161.86 | 0.057635 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.15 | 0% | 0 | 100% | 867.958 | 53 | Un. | 14 | 742 | 945.23
SINAPI-I | 13415 | 18.1.16 | 18.1.16 Torneira de mesa, bica baixa | 52.45 | Un. | 5 | 262.25 | 340.925 | 412.45 | 0 | 0 | 412.45 | 0.022638 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.16 | 0% | 0 | 100% | 340.925 | 64 | Un. | 5 | 320 | 407.65
SINAPI-I | 11777 | 18.1.17 | 18.1.17 Torneira elétrica, 5500W | 116.4 | Un. | 3 | 349.2 | 453.96 | 272.67 | 0 | 0 | 272.67 | 0.030144 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.17 | 0% | 0 | 100% | 453.96 | 96.92 | Un. | 3 | 290.76 | 370.4
SINAPI-I | 11773 | 18.1.18 | 18.1.18 Torneira de parede, bica móvel | 147.29 | Un. | 4 | 589.16 | 765.908 | 373.56 | 0 | 0 | 373.56 | 0.050858 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.18 | 0% | 0 | 100% | 765.908 | 123.2 | Un. | 4 | 492.8 | 627.78
SINAPI-I | 11772 | 18.1.19 | 18.1.19 Torneira de mesa, bica móvel | 247.47 | Un. | 7 | 1732.29 | 2251.977 | 682.43 | 0 | 0 | 682.43 | 0.14954 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.19 | 0% | 0 | 100% | 2251.977 | 129.04 | Un. | 7 | 903.28 | 1150.69
SINAPI-I | 13984 | 18.1.20 | 18.1.20 Torneira para uso geral | 28.23 | Un. | 6 | 169.38 | 220.194 | 513.54 | 0 | 0 | 513.54 | 0.014621 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.20 | 0% | 0 | 100% | 220.194 | 53.14 | Un. | 6 | 318.84 | 406.17
SINAPI-I | 11762 | 18.1.21 | 18.1.21 Torneira para jardim/mangueira | 75.89 | Un. | 11 | 834.79 | 1085.227 | 941.49 | 0 | 0 | 941.49 | 0.072062 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.21 | 0% | 0 | 100% | 1085.227 | 76.04 | Un. | 11 | 836.44 | 1065.54
SINAPI-I | 11765 | 18.1.22 | 18.1.22 Torneira de bóia, diâmetro 25mm | 62.44 | Un. | 1 | 62.44 | 81.172 | 51.19 | 0 | 0 | 51.19 | 0.00539 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.22 | 0% | 0 | 100% | 81.172 | 66.09 | Un. | 1 | 66.09 | 84.19
SINAPI | 89985 | 18.1.23 | 18.1.23 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4" | 69.06 | Un. | 19 | 1312.14 | 1705.782 | 1810.51 | 0 | 0 | 1810.51 | 0.11327 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  | 19 | 100% | 1705.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.23 | 100% | 1312.14 | 0% | 393.642 | 98.76 | Un. | 19 | 1876.44 | 2390.4
SINAPI | 89353 | 18.1.24 | 18.1.24 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4" | 90.9 | Un. | 5 | 454.5 | 590.85 | 183.5 | 0 | 0 | 183.5 | 0.039234 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 590.85 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.24 | 100% | 454.5 | 0% | 136.35 | 45.78 | Un. | 5 | 228.9 | 291.6
SINAPI | 94495 | 18.1.25 | 18.1.25 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1" | 44.85 | Un. | 8 | 358.88 | 466.544 | 350.96 | 0 | 0 | 350.96 | 0.03098 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.25 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 100% | 466.54 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.25 | 100% | 358.88 | 0% | 107.664 | 87.54 | Un. | 8 | 700.32 | 892.14
SINAPI | 94497 | 18.1.26 | 18.1.26 Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2" | 75.54 | Un. | 6 | 453.24 | 589.212 | 359.16 | 0 | 0 | 359.16 | 0.039125 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 100% | 589.21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.26 | 100% | 453.24 | 0% | 135.972 | 132.42 | Un. | 6 | 794.52 | 1012.14
SINAPI | 94500 | 18.1.27 | 18.1.27 Registro de gaveta bruto, diâmetro 3" | 366.96 | Un. | 5 | 1834.8 | 2385.24 | 321.45 | 0 | 0 | 321.45 | 0.15839 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.27 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 100% | 2385.24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.27 | 100% | 1834.8 | 0% | 550.44 | 398.9 | Un. | 5 | 1994.5 | 2540.79
SINAPI | 89987 | 18.1.28 | 18.1.28 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4" | 68.95 | Un. | 39 | 2689.05 | 3495.765 | 994.5 | 0 | 0 | 994.5 | 0.23213 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 39 | 100% | 3495.77 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.28 | 100% | 2689.05 | 0% | 806.715 | 104.16 | Un. | 39 | 4062.24 | 5174.89
SINAPI | 94792 | 18.1.29 | 18.1.29 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1" | 80.43 | Un. | 10 | 804.3 | 1045.59 | 259.5 | 0 | 0 | 259.5 | 0.06943 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.29 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 100% | 1045.59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.29 | 100% | 804.3 | 0% | 241.29 | 142.36 | Un. | 10 | 1423.6 | 1813.52
SINAPI | 94794 | 18.1.30 | 18.1.30 Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2" | 130.54 | Un. | 12 | 1566.48 | 2036.424 | 531.84 | 0 | 0 | 531.84 | 0.13522 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.30 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 | 100% | 2036.42 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.30 | 100% | 1566.48 | 0% | 469.944 | 195.77 | Un. | 12 | 2349.24 | 2992.7
SINAPI-I | 11683 | 18.1.31 | 18.1.31 Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2" | 19.71 | Un. | 11 | 216.81 | 281.853 | 411.51 | 0 | 0 | 411.51 | 0.018716 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.31 | 0% | 0 | 100% | 281.853 | 41.25 | Un. | 11 | 453.75 | 578.03
SINAPI-I | 11684 | 18.1.32 | 18.1.32 Ligação flexível metálica para pia de 3/4" | 22 | Un. | 7 | 154 | 200.2 | 290.57 | 0 | 0 | 290.57 | 0.013294 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.32 | 0% | 0 | 100% | 200.2 | 45.15 | Un. | 7 | 316.05 | 402.62
SINAPI | 9535 | 18.1.33 | 18.1.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W, cor branca | 215.87 | Un. | 12 | 2590.44 | 3367.572 | 4218.72 | 0 | 0 | 4218.72 | 0.22362 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.33 | 0% | 0 | 100% | 3367.572 | 58.86 | Un. | 12 | 706.32 | 899.78
SINAPI-I | 1370 | 18.1.34 | 18.1.34 Ducha higiênica | 48.79 | Un. | 4 | 195.16 | 253.708 | 695.64 | 0 | 0 | 695.64 | 0.016847 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.34 | 0% | 0 | 100% | 253.708 | 60.87 | Un. | 4 | 243.48 | 310.17
SINAPI-I | 38190 | 18.1.35 | 18.1.35 Ducha elétrica 4000W com desviador | 195.52 | Un. | 4 | 782.08 | 1016.704 | 443.96 | 0 | 0 | 443.96 | 0.067512 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.35 | 0% | 0 | 100% | 1016.704 | 558.54 | Un. | 4 | 2234.16 | 2846.1
SINAPI-I | 1367 | 18.1.36 | 18.1.36 Chuveiro elétrico, 5500W, acabamento cromado | 102.05 | Un. | 5 | 510.25 | 663.325 | 572.75 | 0 | 0 | 572.75 | 0.044047 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.36 | 0% | 0 | 100% | 663.325 | 144.59 | Un. | 5 | 722.95 | 920.97
SINAPI | 99635 | 18.1.37 | 18.1.37 Válvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1.1/2" | 142.22 | Un. | 23 | 3271.06 | 4252.378 | 2416.15 | 0 | 0 | 2416.15 | 0.28237 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.37 |  |  |  |  | 0 |  |  | 23 | 100% | 4252.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.37 | 100% | 3271.06 | 0% | 981.318 | 228.59 | Un. | 23 | 5257.57 | 6697.62
SINAPI-I | 37106 | 18.1.38 | 18.1.38 Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros | 4963.67 | Un. | 1 | 4963.67 | 6452.771 | 4274.57 | 0 | 0 | 4274.57 | 0.42848 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.38 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.38 | 0% | 0 | 100% | 6452.771 | 2520.88 | Un. | 1 | 2520.88 | 3211.35
SINAPI-I | 12613 | 18.1.39 | 18.1.39 Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm | 65.85 | Un. | 23 | 1514.55 | 1968.915 | 175.95 | 0 | 0 | 175.95 | 0.13074 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.39 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.39 | 0% | 0 | 100% | 1968.915 | 15.86 | Un. | 23 | 364.78 | 464.69
SINAPI-I | 10236 | 18.1.40 | 18.1.40 Válvula de pé com crivo, 1.1/2" | 63.78 | Un. | 1 | 63.78 | 82.914 | 192.54 | 0 | 0 | 192.54 | 0.0055057 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.40 | 0% | 0 | 100% | 82.914 | 74.57 | Un. | 1 | 74.57 | 94.99
SINAPI | 99629 | 18.1.41 | 18.1.41 Válvula de retenção com portinhola de bronze, 1" | 120.19 | Un. | 1 | 120.19 | 156.247 | 58.89 | 0 | 0 | 58.89 | 0.010375 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.41 | 0% | 0 | 100% | 156.247 | 70.63 | Un. | 1 | 70.63 | 89.98
SINAPI | 97900 | 18.1.42 | 18.1.42 Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD | 81.89 | Un. | 9 | 737.01 | 958.113 | 742.68 | 0 | 0 | 742.68 | 0.063621 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.42 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.42 | 0% | 0 | 100% | 958.113 | 134.74 | Un. | 9 | 1212.66 | 1544.81
SINAPI | 97900 | 18.1.43 | 18.1.43 Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas | 905.6 | Un. | 1 | 905.6 | 1177.28 | 332.97 | 0 | 0 | 332.97 | 0.078175 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.43 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.43 | 0% | 0 | 100% | 1177.28 | 2395.3778 | Un. | 1 | 2395.38 | 3051.47
SINAPI | 98114 | 18.1.44 | 18.1.44 Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve | 64.09 | Un. | 9 | 576.81 | 749.853 | 1324.8 | 0 | 0 | 1324.8 | 0.049792 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.44 | 0% | 0 | 100% | 749.853 | 128.4331 | Un. | 9 | 1155.9 | 1472.5
SINAPI | 98114 | 18.1.45 | 18.1.45 Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve | 149.09 | Un. | 2 | 298.18 | 387.634 | 498.36 | 0 | 0 | 498.36 | 0.02574 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.45 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.45 | 0% | 0 | 100% | 387.634 | 513.7325 | Un. | 2 | 1027.46 | 1308.88
SINAPI-I | 39139 | 18.1.46 | 18.1.46 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm | 0.37 | Un. | 6 | 2.22 | 2.886 | 14.58 | 0 | 0 | 14.58 | 0.00019164 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.46 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.46 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.46 | 0% | 0 | 100% | 2.886 | 0.37 | Un. | 6 | 2.22 | 2.83
SINAPI-I | 39141 | 18.1.47 | 18.1.47 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm | 0.52 | Un. | 13 | 6.76 | 8.788 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0.00058355 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.47 | 0% | 0 | 100% | 8.788 | 0.49 | Un. | 13 | 6.37 | 8.11
SINAPI-I | 39142 | 18.1.48 | 18.1.48 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm | 0.82 | Un. | 13 | 10.66 | 13.858 | 51.74 | 0 | 0 | 51.74 | 0.00092021 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.48 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.48 | 0% | 0 | 100% | 13.858 | 0.73 | Un. | 13 | 9.49 | 12.09
SINAPI-I | 39142 | 18.1.49 | 18.1.49 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm | 0.94 | Un. | 20 | 18.8 | 24.44 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0.0016229 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.49 | 0% | 0 | 100% | 24.44 | 0.73 | Un. | 20 | 14.6 | 18.6
SINAPI-I | 39145 | 18.1.50 | 18.1.50 Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 85 mm | 1.5 | Un. | 8 | 12 | 15.6 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0.0010359 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.50 | 0% | 0 | 100% | 15.6 | 1.96 | Un. | 8 | 15.68 | 19.97
SINAPI | 95547 | 18.1.51 | 18.1.51 Porta-sabonete líquido de parede | 24.5 | Un. | 32 | 784 | 1019.2 | 2043.84 | 0 | 0 | 2043.84 | 0.067678 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.51 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.51 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.51 | 0% | 0 | 100% | 1019.2 | 36.87 | Un. | 32 | 1179.84 | 1503
SINAPI | 95544 | 18.1.52 | 18.1.52 Porta papel-toalha de parede | 24.09 | Un. | 30 | 722.7 | 939.51 | 2157.6 | 0 | 0 | 2157.6 | 0.062386 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.52 | 0% | 0 | 100% | 939.51 | 47.59 | Un. | 30 | 1427.7 | 1818.75
SINAPI-I | 11703 | 18.1.53 | 18.1.53 Porta papel higiênico em louça de embutir | 34.78 | Un. | 23 | 799.94 | 1039.922 | 828 | 0 | 0 | 828 | 0.069054 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.53 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.53 | 0% | 0 | 100% | 1039.922 | 44.23 | Un. | 23 | 1017.29 | 1295.93
SINAPI-I | 11757 | 18.1.54 | 18.1.54 Saboneteira em louça de embutir | 28.75 | Un. | 17 | 488.75 | 635.375 | 612 | 0 | 0 | 612 | 0.042191 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18.1.54 |  |  | 0 |  |  | 0 | 18.1.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 18.1.54 | 0% | 0 | 100% | 635.375 | 43.12 | Un. | 17 | 733.04 | 933.82
|  | 19 | 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | 6666.03 | 8665.839 |  |  |  |  | 0.57544 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 19 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19 | 0% | 0 | [5 empty] | 8540.65 | 10879.9
|  | 19.1 | 19.1 AR CONDICIONADO CENTRAL | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.1 | [5 empty] | 0 | 19.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1
|  | 19.1.1 | 19.1.1 Acessórios | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.1.1 | [5 empty] | 0 | 19.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1
| cotação | 19.1.1.1 | 19.1.1.1 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 30 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 449.124 | 154.98 | 0 | 0 | 154.98 | 0.029823 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.1 | 0% | 0 | 100% | 449.124 | 637 | Un. | 1 | 637 | 811.47
| cotação | 19.1.1.2 | 19.1.1.2 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 21 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 449.124 | 143.99 | 0 | 0 | 143.99 | 0.029823 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.2 | 0% | 0 | 100% | 449.124 | 420 | Un. | 1 | 420 | 535.04
| cotação | 19.1.1.3 | 19.1.1.3 Gaiola anti-furto em aço para aparelho condicionador de janela 10 kBTU/h | 345.48 | Un. | 1 | 345.48 | 449.124 | 119.99 | 0 | 0 | 119.99 | 0.029823 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.1.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.1.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.1.1.3 | 0% | 0 | 100% | 449.124 | 360 | Un. | 1 | 360 | 458.6
|  | 19.2 | 19.2 VENTILAÇÃO MECÂNICA | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.2 | [5 empty] | 0 | 19.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2
|  | 19.2.1 | 19.2.1 Rede de dutos | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.2.1 | [5 empty] | 0 | 19.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1
| cotação | 19.2.1.1 | 19.2.1.1 Duto para exaustão de ar 0 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 16.92 | Kg | 8 | 135.36 | 175.968 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0.011685 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.1 | 0% | 0 | 100% | 175.968 | 24.5 | Kg | 8 | 196 | 249.68
| cotação | 19.2.1.2 | 19.2.1.2 Duto para exaustão de ar 0 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m²) | 22.56 | Kg | 16 | 360.96 | 469.248 | 406.4 | 0 | 0 | 406.4 | 0.031159 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.2 | 0% | 0 | 100% | 469.248 | 165.8 | Kg | 16 | 2652.8 | 3379.4
| cotação | 19.2.1.3 | 19.2.1.3 Boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela 0 40 cm | 592.48 | Un. | 1 | 592.48 | 770.224 | 76.81 | 0 | 0 | 76.81 | 0.051145 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.3 | 0% | 0 | 100% | 770.224 | 175 | Un. | 1 | 175 | 222.93
SINAPI | 97438 | 19.2.1.4 | 19.2.1.4 Conexão tipo curva 0 19,5 cm | 30.03 | Un. | 2 | 60.06 | 78.078 | 110.88 | 0 | 0 | 110.88 | 0.0051846 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.4 | 0% | 0 | 100% | 78.078 | 79.61 | Un. | 2 | 159.22 | 202.83
| cotação | 19.2.1.5 | 19.2.1.5 Conexão tipo curva 0 40 cm | 46.06 | Un. | 2 | 92.12 | 119.756 | 198.78 | 0 | 0 | 198.78 | 0.0079521 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.5 | 0% | 0 | 100% | 119.756 | 163.3026 | Un. | 2 | 326.61 | 416.07
| cotação | 19.2.1.6 | 19.2.1.6 Conexão alargadora de seção (expansão 0 19,5 / 0 40 cm) | 35.25 | Un. | 1 | 35.25 | 45.825 | 133.49 | 0 | 0 | 133.49 | 0.0030429 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.1.6 | 0% | 0 | 100% | 45.825 | 100 | Un. | 1 | 100 | 127.39
|  | 19.2.2 | 19.2.2 Equipamentos auxiliares | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.2.2 | [5 empty] | 0 | 19.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.2
| cotação | 19.2.2.1 | 19.2.2.1 Coifa industrial simples de exaustão tipo "ilha" 60 x 90 com descarga centrada circular 0 19,5 cm | 1326 | Un. | 1 | 1326 | 1723.8 | 765.13 | 0 | 0 | 765.13 | 0.11446 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.2.1 | 0% | 0 | 100% | 1723.8 | 1311.9 | Un. | 1 | 1311.9 | 1671.23
|  | 19.2.3 | 19.2.3 Acessórios | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.2.3 | [5 empty] | 0 | 19.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| cotação | 19.2.3.1 | 19.2.3.1 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 40 cm | 10.99 | Un. | 3 | 32.97 | 42.861 | 120.63 | 0 | 0 | 120.63 | 0.0028461 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.1 | 0% | 0 | 100% | 42.861 | 36.9 | Un. | 3 | 110.7 | 141.02
| cotação | 19.2.3.2 | 19.2.3.2 Apoio simples ("berço") para tubulação horizontal de exaustão 0 19,5 cm | 10.99 | Un. | 3 | 32.97 | 42.861 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0.0028461 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.2 | 0% | 0 | 100% | 42.861 | 36.9 | Un. | 3 | 110.7 | 141.02
| cotação | 19.2.3.3 | 19.2.3.3 Apoio simples ("berço") para tubulação vertical de exaustão 0 40 cm | 10.99 | Un. | 2 | 21.98 | 28.574 | 79.54 | 0 | 0 | 79.54 | 0.0018974 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.3 | 0% | 0 | 100% | 28.574 | 36.9 | Un. | 2 | 73.8 | 94.01
| cotação | 19.2.3.4 | 19.2.3.4 Abraçadeira simples para duto de exaustão 0 40 cm | 9.64 | m | 3 | 28.92 | 37.596 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 0.0024965 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.2.3.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.2.3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.2.3.4 | 0% | 0 | 100% | 37.596 | 15 | m | 3 | 45 | 57.33
|  | 19.3 | 19.3 GÁS COMBUSTÍVEL | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.3 | [5 empty] | 0 | 19.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3
|  | 19.3.1 | 19.3.1 Tubulações de aço carbono e conexões de ferro 5aleável | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.3.1 | [5 empty] | 0 | 19.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1
| cotação | 19.3.1.1 | 19.3.1.1 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4" | 39.17 | m | 18 | 705.06 | 916.578 | 4949.46 | 0 | 0 | 4949.46 | 0.060863 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.1 | 0% | 0 | 100% | 916.578 | 13.272 | m | 18 | 238.9 | 304.33
| cotação | 19.3.1.2 | 19.3.1.2 Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2" | 33.84 | m | 18 | 609.12 | 791.856 | 3905.64 | 0 | 0 | 3905.64 | 0.052581 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.2 | 0% | 0 | 100% | 791.856 | 9.875 | m | 18 | 177.75 | 226.44
| cotação | 19.3.1.3 | 19.3.1.3 Tê de redução NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 7.33 | Un. | 2 | 14.66 | 19.058 | 20.56 | 0 | 0 | 20.56 | 0.0012655 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.3 | 0% | 0 | 100% | 19.058 | 21.91 | Un. | 2 | 43.82 | 55.82
| cotação | 19.3.1.4 | 19.3.1.4 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2" | 3.66 | Un. | 3 | 10.98 | 14.274 | 17.67 | 0 | 0 | 17.67 | 0.00094783 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.4 | 0% | 0 | 100% | 14.274 | 12.15 | Un. | 3 | 36.45 | 46.43
| cotação | 19.3.1.5 | 19.3.1.5 Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro 1/2"x1/4" | 3.15 | Un. | 3 | 9.45 | 12.285 | 37.17 | 0 | 0 | 37.17 | 0.00081576 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.5 | 0% | 0 | 100% | 12.285 | 24 | Un. | 3 | 72 | 91.72
| cotação | 19.3.1.6 | 19.3.1.6 Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 2.43 | Un. | 8 | 19.44 | 25.272 | 33.84 | 0 | 0 | 33.84 | 0.0016781 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.6 | 0% | 0 | 100% | 25.272 | 14 | Un. | 8 | 112 | 142.68
| cotação | 19.3.1.7 | 19.3.1.7 Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 1.88 | Un. | 2 | 3.76 | 4.888 | 7.94 | 0 | 0 | 7.94 | 0.00032458 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.7 | 0% | 0 | 100% | 4.888 | 5.85 | Un. | 2 | 11.7 | 14.9
| cotação | 19.3.1.8 | 19.3.1.8 Meia luva com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 8.85 | Un. | 2 | 17.7 | 23.01 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0.0015279 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.8 | 0% | 0 | 100% | 23.01 | 30.34 | Un. | 2 | 60.68 | 77.3
| cotação | 19.3.1.9 | 19.3.1.9 União NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 7.87 | Un. | 3 | 23.61 | 30.693 | 100.5 | 0 | 0 | 100.5 | 0.0020381 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.9 | 0% | 0 | 100% | 30.693 | 67.3 | Un. | 3 | 201.9 | 257.2
| cotação | 19.3.1.10 | 19.3.1.10 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 5.64 | Un. | 3 | 16.92 | 21.996 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 0.0014606 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.10 | 0% | 0 | 100% | 21.996 | 27.2 | Un. | 3 | 81.6 | 103.95
| cotação | 19.3.1.11 | 19.3.1.11 Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2" | 4.65 | Un. | 5 | 23.25 | 30.225 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0.002007 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.11 | 0% | 0 | 100% | 30.225 | 24 | Un. | 5 | 120 | 152.87
| cotação | 19.3.1.12 | 19.3.1.12 Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 94.23 | Un. | 4 | 376.92 | 489.996 | 160.04 | 0 | 0 | 160.04 | 0.032537 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.12 | 0% | 0 | 100% | 489.996 | 60.58 | Un. | 4 | 242.32 | 308.69
SINAPI-I | 1163 | 19.3.1.13 | 19.3.1.13 Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4" | 1.96 | Un. | 1 | 1.96 | 2.548 | 3.11 | 0 | 0 | 3.11 | 0.00016919 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.13 | 0% | 0 | 100% | 2.548 | 3.68 | Un. | 1 | 3.68 | 4.69
SINAPI-I | 12395 | 19.3.1.14 | 19.3.1.14 Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4" | 1.51 | Un. | 2 | 3.02 | 3.926 | 8.42 | 0 | 0 | 8.42 | 0.0002607 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.1.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.1.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.1.14 | 0% | 0 | 100% | 3.926 | 2.76 | Un. | 2 | 5.52 | 7.03
|  | 19.3.2 | 19.3.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 0 | [7 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 19.3.2 | [5 empty] | 0 | 19.3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2
| cotação | 19.3.2.1 | 19.3.2.1 Pig tail flexível de borracha para botijão P45 | 35.44 | Un. | 2 | 70.88 | 92.144 | 32.2 | 0 | 0 | 32.2 | 0.0061186 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.1 | 0% | 0 | 100% | 92.144 | 27 | Un. | 2 | 54 | 68.79
| cotação | 19.3.2.2 | 19.3.2.2 Regulador de 1° estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2" | 83.07 | Un. | 1 | 83.07 | 107.991 | 54.99 | 0 | 0 | 54.99 | 0.0071709 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.2 | 0% | 0 | 100% | 107.991 | 122.9 | Un. | 1 | 122.9 | 156.56
| cotação | 19.3.2.3 | 19.3.2.3 Regulador de 2° estágio, baixa pressão, NPT com registro | 83.07 | Un. | 2 | 166.14 | 215.982 | 119.98 | 0 | 0 | 119.98 | 0.014342 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.3 | 0% | 0 | 100% | 215.982 | 66.14 | Un. | 2 | 132.28 | 168.51
| cotação | 19.3.2.4 | 19.3.2.4 Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8" | 92.83 | Un. | 2 | 185.66 | 241.358 | 31.96 | 0 | 0 | 31.96 | 0.016027 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.4 | 0% | 0 | 100% | 241.358 | 46.9 | Un. | 2 | 93.8 | 119.49
| cotação | 19.3.2.5 | 19.3.2.5 Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4" | 532.98 | Un. | 1 | 532.98 | 692.874 | 55.99 | 0 | 0 | 55.99 | 0.046009 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.5 | 0% | 0 | 100% | 692.874 | 49 | Un. | 1 | 49 | 62.42
SINAPI-I | 39138 | 19.3.2.6 | 19.3.2.6 Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4" | 5.99 | Un. | 6 | 35.94 | 46.722 | 12.78 | 0 | 0 | 12.78 | 0.0031025 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19.3.2.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19.3.2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.3.2.6 | 0% | 0 | 100% | 46.722 | 0.27 | Un. | 6 | 1.62 | 2.06
|  | 20 | 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 24035.97 | 31246.761 |  |  |  |  | 2.0749 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 20 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20.1 | 20.1 Captores | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.1 | [5 empty] | 0 | 20.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1
SINAPI-I | 4274 | 20.1.1 | 20.1.1 Pára-raios, tipo Franklin | 111.03 | null | 1 | 111.03 | 144.339 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0.0095845 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.1.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.1 | 0% | 0 | 100% | 144.339 | 82.14 | Un. | 1 | 82.14 | 104.64
SINAPI | 96973 | 20.1.2 | 20.1.2 Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 3555² | 27.31 | m | 600 | 16386 | 21301.8 | 6492 | 0 | 0 | 6492 | 1.4145 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.1.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.2 | 0% | 0 | 100% | 21301.8 | 37.55 | m | 600 | 22530 | 28700.97
| cotação | 20.1.3 | 20.1.3 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 12 | 466.92 | 606.996 | 54.6 | 0 | 0 | 54.6 | 0.040306 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.1.3 | 0% | 0 | 100% | 606.996 | 77 | Un. | 12 | 924 | 1177.08
|  | 20.2 | 20.2 Conectores e Terminais | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.2 | [5 empty] | 0 | 20.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2
SINAPI | 72263 | 20.2.1 | 20.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm² | 29.42 | null | 2 | 58.84 | 76.492 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 0.0050793 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.2.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.1 | 0% | 0 | 100% | 76.492 | 20.88 | Un. | 2 | 41.76 | 53.2
SINAPI | 72272 | 20.2.2 | 20.2.2 Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm² | 13.57 | null | 40 | 542.8 | 705.64 | 146.8 | 0 | 0 | 146.8 | 0.046856 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.2 | 0% | 0 | 100% | 705.64 | 13.91 | Un. | 40 | 556.4 | 708.8
SINAPI-I | 11854 | 20.2.3 | 20.2.3 Conector de furo vertical, 010mm/cabo de 35 mm² | 6.58 | null | 76 | 500.08 | 650.104 | 226.48 | 0 | 0 | 226.48 | 0.043169 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.3 | 0% | 0 | 100% | 650.104 | 6.53 | Un. | 76 | 496.28 | 632.21
| cotação | 20.2.4 | 20.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, 010mm | 4.23 | null | 130 | 549.9 | 714.87 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0.047469 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.2.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.2.4 | 0% | 0 | 100% | 714.87 | 25 | Un. | 130 | 3250 | 4140.18
|  | 20.3 | 20.3 Cabos de Descida | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.3 | [5 empty] | 0 | 20.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| cotação | 20.3.1 | 20.3.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 34 | 1322.94 | 1719.822 | 156.4 | 0 | 0 | 156.4 | 0.1142 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.3.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.3.1 | 0% | 0 | 100% | 1719.822 | 16.49 | Un. | 34 | 560.66 | 714.22
|  | 20.4 | 20.4 Eletrodos de Terra | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.4 | [5 empty] | 0 | 20.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4
| cotação | 20.4.1 | 20.4.1 Barra de aço galvanizado, 010mm x 6,00m | 38.91 | null | 38 | 1478.58 | 1922.154 | 197.8 | 100 | 197.8 | 0 | 0.12764 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.4.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.1 | 0% | 0 | 100% | 1922.154 | 16.49 | Un. | 38 | 626.62 | 798.25
SINAPI-I | 3379 | 20.4.2 | 20.4.2 Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, 05/8"x3,00m | 33.48 | null | 2 | 66.96 | 87.048 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0.0057802 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.2 | 0% | 0 | 100% | 87.048 | 38.5 | Un. | 2 | 77 | 98.09
SINAPI | 96977 | 20.4.3 | 20.4.3 Cordoalha de cobre nu , 50 mm² | 33.08 | m | 75 | 2481 | 3225.3 | 822.75 | 0 | 0 | 822.75 | 0.21417 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.4.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.4.3 | 0% | 0 | 100% | 3225.3 | 28,55 | m | 75 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 20.5 | 20.5 Caixa de inspeção | [8 empty] | 0 |  | #REF! | [7 empty] | 20.5 | [5 empty] | 0 | 20.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.5
SINAPI-I | 34641 + | 20.5.1 | 20.5.1 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | 35.46 | null | 2 | 70.92 | 92.196 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0.0061221 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.5.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20.5.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 20.5.1 | 0% | 0 | 100% | 92.196 | 56.14 | Un. | 2 | 112.28 | 143.03
|  | 21 | 21 SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 62006.31 | 80608.2048 |  |  |  |  | 5.3526 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 21 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21 | 0% | 0 | [5 empty] | 97363.67 | 124031.56
SINAPI-I | 11795 | 21.1 | 21.1 Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 43.5 | 8546.88 | 11110.944 | 12845.115 | 0 | 0 | 12845.115 | 0.7378 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.1 | 0% | 0 | 100% | 11110.944 | 498.11 | m² | 43.5 | 21667.79 | 27602.6
SINAPI-I | 11795 | 21.2 | 21.2 Lavatórios em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 10.5 | 2063.04 | 2681.952 | 3290.91 | 0 | 0 | 3290.91 | 0.17809 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.2 | 0% | 0 | 100% | 2681.952 | 498.11 | m² | 10.5 | 5230.16 | 6662.7
SINAPI-I | 11795 | 21.3 | 21.3 Armários e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) | 196.48 | m² | 53 | 10413.44 | 13537.472 | 15670.51 | 0 | 0 | 15670.51 | 0.89892 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.3 | 0% | 0 | 100% | 13537.472 | 498.11 | m² | 53 | 26399.83 | 33630.74
SINAPI-I | 11795 | 21.4 | 21.4 Prateleiras em granito Cinza Andorinha | 196.48 | m² | 35.7 | 7014.336 | 9118.6368 | 10473.309 | 0 | 0 | 10473.309 | 0.6055 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.4 | 0% | 0 | 100% | 9118.6368 | 498.11 | m² | 35.7 | 17782.53 | 22653.16
SINAPI-I | 20231 | 21.5 | 21.5 Rodamão em granito h=10cm Cinza Andorinha | 64.73 | m | 65.8 | 4259.234 | 5537.0042 | 1993.74 | 0 | 0 | 1993.74 | 0.36767 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.5 | 0% | 0 | 100% | 5537.0042 | 49.11 | m | 65.8 | 3231.44 | 4116.53
SINAPI | 96123 | 21.6 | 21.6 Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 99.5 | 4141.19 | 5383.547 | 2235.765 | 0 | 0 | 2235.765 | 0.35748 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.6 | 0% | 0 | 100% | 5383.547 | 23.84 | m | 99.5 | 2372.08 | 3021.79
SINAPI | 96123 | 21.7 | 21.7 Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 130.8 | 5443.896 | 7077.07 | 2939.076 | 0 | 0 | 2939.076 | 0.46994 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.7 | 0% | 0 | 100% | 7077.07 | 23.84 | m | 130.8 | 3118.27 | 3972.36
SINAPI | 96123 | 21.8 | 21.8 Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha | 41.62 | m | 90.4 | 3762.448 | 4891.19 | 2031.288 | 0 | 0 | 2031.288 | 0.32479 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.8 | 0% | 0 | 100% | 4891.19 | 23.84 | m | 90.4 | 2155.14 | 2745.43
SINAPI | 96123 | 21.9 | 21.9 Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha | 41.62 | m | 19.2 | 799.104 | 1038.83 | 431.424 | 0 | 0 | 431.424 | 0.068981 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.9 | 0% | 0 | 100% | 1038.83 | 23.84 | m | 19.2 | 457.73 | 583.1
| cotação | 21.10 | 21.10 Barras de proteção c=300cm h=45cm | 191.03 | Un. | 2 | 382.06 | 496.678 | 242.38 | 0 | 0 | 242.38 | 0.032981 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.10 | 0% | 0 | 100% | 496.678 | 283 | Un. | 2 | 566 | 721.03
SINAPI | 84862 | 21.11 | 21.11 Guarda-corpos metalico castelo d'água h=120cm | 143.82 | m | 10.9 | 1567.638 | 2037.9294 | 2570.002 | 0 | 0 | 2570.002 | 0.13532 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.11 | 0% | 0 | 100% | 2037.9294 | 212.47 | m | 10.9 | 2315.92 | 2950.25
SINAPI | 74194/1 | 21.12 | 21.12 Escadas metálicas do castelo d'água com proteção | 393.2 | m | 11.79 | 4635.828 | 6026.5764 | 1190.6721 | 0 | 0 | 1190.6721 | 0.40018 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.12 | 0% | 0 | 100% | 6026.5764 | 244.29 | m | 11.79 | 2880.18 | 3669.06
| cotação | 21.13 | 21.13 Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água | 1710.77 | Un. | 1 | 1710.77 | 2224.001 | 185.88 | 0 | 0 | 185.88 | 0.14768 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.13 | 0% | 0 | 100% | 2224.001 | 1149.96 | Un. | 1 | 1149.96 | 1464.93
SINAPI-I | 36215 | 21.14 | 21.14 Bancos retráteis para PNE | 727.07 | Cj | 2 | 1454.14 | 1890.382 | 457.96 | 0 | 0 | 457.96 | 0.12553 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.14 | 0% | 0 | 100% | 1890.382 | 915.45 | Cj | 2 | 1830.9 | 2332.38
SINAPI-I | 36223 | 21.15 | 21.15 Barras 90 cm para PNE | 188.39 | Un. | 8 | 1507.12 | 1959.256 | 2322.24 | 0 | 0 | 2322.24 | 0.1301 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.15 | 0% | 0 | 100% | 1959.256 | 110.89 | Un. | 8 | 887.12 | 1130.1
SINAPI-I | 36080 | 21.16 | 21.16 Barras 45 cm para PNE | 159.5 | Cj | 2 | 319 | 414.7 | 580.56 | 0 | 0 | 580.56 | 0.027537 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.16 | 0% | 0 | 100% | 414.7 | 105.9 | Cj | 2 | 211.8 | 269.81
SIURB | 181201 | 21.17 | 21.17 Bancos de concreto da administração | 114.52 | m | 2.85 | 326.382 | 424.29 | 413.934 | 0 | 0 | 413.934 | 0.028174 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.17 | 0% | 0 | 100% | 424.29 | 187.96 | m | 2.85 | 535.69 | 682.42
SIURB | 181201 | 21.18 | 21.18 Bancos de concreto do pátio | 114.52 | m | 9.2 | 1053.584 | 1369.65 | 1336.208 | 0 | 0 | 1336.208 | 0.090949 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.18 | 0% | 0 | 100% | 1369.65 | 187.96 | m | 9.2 | 1729.23 | 2202.87
SINAPI-I | 12358 | 21.19 | 21.19 Mastros para bandeiras | 451.2 | Un. | 3 | 1353.6 | 1759.68 | 355.47 | 0 | 0 | 355.47 | 0.11685 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.19 | 0% | 0 | 100% | 1759.68 | 141.54 | Un. | 3 | 424.62 | 540.92
| cotação | 21.20 | 21.20 Quadro negro | 460.38 | Un. | 2 | 920.76 | 1196.988 | 285.98 | 0 | 0 | 285.98 | 0.079483 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.20 | 0% | 0 | 100% | 1196.988 | 1042.7083 | Un. | 2 | 2085.42 | 2656.62
SINAPI | 84874 | 21.21 | 21.21 Alçapão de acesso à caixa d'água | 331.86 | Un. | 1 | 331.86 | 431.418 | 83.43 | 0 | 0 | 83.43 | 0.028647 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.21 | 0% | 0 | 100% | 431.418 | 331.86 | Un. | 1 | 331.86 | 422.76
|  | 22 | 22 SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1260.3968 | 1638.5158 |  |  |  |  | 0.1088 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 22 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22 | 0% | 0 | [5 empty] | 1951.19 | 2485.62
SINAPI | 73806/1 | 22.1 | 22.1 Limpeza final da obra | 1.04 | m² | 1211.92 | 1260.3968 | 1638.5158 | 4690.1304 | 0 | 0 | 4690.1304 | 0.1088 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 22.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 22.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 22.1 | 0% | 0 | 100% | 1638.5158 | 1.61 | m² | 1211.92 | 1951.19 | 2485.62
[7 empty] | 1158432.7245 | [5 empty] | 107.8878 |  |  |  | TOTAL FNDE |  | 549.0049 | PREF SUB | 49884.2851 | [5 empty] | TOTAL | 208136.84 |  |  |  |  | TOTAL | 120275.78 |  |  |  | TOTAL | 58848.96 |  |  | TOTAL | #VALUE! |  |  |  | TOTAL | #VALUE! |  |  |  | TOTAL | #VALUE! |  |  |  | TOTAL | #VALUE! |  | TOTAL | #VALUE! |  |  |  | TOTAL | #VALUE! |  |  |  |  | 1133922.3275
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA: | 1711735.37 |  |  |  | #VALUE!
|  |  | SERVIÇOS NÃO PACTUADOS | [71 empty] | 189202.7666 | 241025.4044
|  | 23 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [71 empty] | 98176.3083 | 125066.7991
SINAPI | 73822/2 |  | Limpeza Inicial da obra (terreno) | [68 empty] | 0.48 | M2 | 4270 | 2049.6 | 2610.9854
COMP |  | 23.3 | Instalação provisória de água e esgoto | [68 empty] | 2071.134 | Un. | 1 | 2071.134 | 2638.4176
SINAPI | 41598 | 23.4 | Instalação provisória de luz | [68 empty] | 1413.63 | Un. | 1 | 1413.63 | 1800.8233
SINAPI | 79482 | 23.6 | Aterro com adensamento hidraúlico | [68 empty] | 61.15 | m³ | 1514.995 | 92641.9443 | 118016.5728
|  | 25 | PORTÕES E ACESSÓRIOS | [71 empty] | 14131.5358 | 18002.1635
| COMP |  | Portão de correr, conforme projeto | [68 empty] | 2037.7841 | Un. | 2 | 4075.5682 | 5191.8663
|  |  | Viga Baldrame para portão | [68 empty] | 1124.4996 | Un. | 1 | 1124.4996 | 1432.5001
SINAPI | 95468 |  | Pintura esmalte duas demãos inclusive proteção com zarcão (1 demão) | [68 empty] | 35.47 | M2 | 42 | 1489.74 | 1897.7798
COTAÇÃO |  |  | Gradil Pré-Moldado | [68 empty] | 442.96 | m³ | 16.8 | 7441.728 | 9480.0173
|  | 25 | PINTURA E REVESTIMENTOS | [71 empty] | 10715.2598 | 13650.1694
SINAPI | 87900 |  | CHAPISCO INTERNO | [68 empty] | 6.15 | M2 | 728.24 | 4478.676 | 5705.3854
SINAPI | 88485 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | [68 empty] | 1.75 | M2 | 1244.96 | 2178.68 | 2775.4205
SINAPI | 88484 |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | [68 empty] | 2.05 | M2 | 732.68 | 1501.994 | 1913.3902
SINAPI | 75889 |  | Pintura para esquadrias de alumínio | [68 empty] | 18.3 | M2 | 139.6672 | 2555.9098 | 3255.9734
|  | 26 | ESGOTO | [71 empty] | 44811.2868 | 57085.0983
| COMP |  | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO - CONFORME PROJETO | [68 empty] | 5371.0318 | Un. | 3 | 16113.0954 | 20526.4722
| COMP |  | FOSSA SÉPTICA- CONFORME PROJETO | [68 empty] | 4478.4742 | Un. | 3 | 13435.4226 | 17115.3849
| COMP |  | CLORADOR POR PASTILHA | [68 empty] | 588.81 | Un. | 6 | 3532.86 | 4500.5104
| COMP |  | FILTRO ANAEROBIO, CONFORME PROJETO | [68 empty] | 3909.9696 | Un. | 3 | 11729.9088 | 14942.7308
|  | 27 | LAJE EPS | [71 empty] | 21368.376 | 27221.1742
COMP | 28 |  | RETIRADA DO REVESTIMENTO DAS LAJES DE EPS | [68 empty] | 2.35 | Un. | 370.4 | 870.44 | 1108.8535
COMP | 29 |  | REVESTIMENTO LAJES EPES | [68 empty] | 55.34 | Un. | 370.4 | 20497.936 | 26112.3207
|  | TOTAL: | [72 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Catia Cilene Borges do Pinho |  |  | Paulo Cesar Ferrari Pires | [67 empty] | Paulo Cesar Ferrari Pires
|  |  | CREA/RS 195518 |  |  | CREA/RS 139940 | [67 empty] | CREA/RS 139940

## Cronograma
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE - UNIDADE PROINFÂNCIA ASSIS BRASIL
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | % REFERENTE A OBRA
ETAPA |  | #VALUE! | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | #VALUE!
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | 611.47 | [18 empty] | #VALUE!
| 2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 8566.61 | [18 empty] | #VALUE!
| 3 SUPERESTRUTURA | 150986.82 | [18 empty] | #VALUE!
| 4 PAREDES E PAINÉIS | 64988.85 | [18 empty] | #VALUE!
| 5 ESQUADRIAS | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
| 6 VIDROS | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
| 7 COBERTURA | 55344.65 | [18 empty] | #VALUE!
| 8 IMPERMEABILIZAÇÃO | 20322.33 | [18 empty] | #VALUE!
| 9 REVESTIMENTOS | 152686.62 | [18 empty] | #VALUE!
| 10 PAVIMENTAÇÃO | 263636.7 | [18 empty] | #VALUE!
| 11 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 24836.46 | [18 empty] | #VALUE!
| 12 PINTURA | 61151.67 | [18 empty] | #VALUE!
| 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA | 189568.46 | [18 empty] | #VALUE!
| 14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 65533.59 | [18 empty] | #VALUE!
| 15 EQUIPAMENTOS | 6646.83 | [18 empty] | #VALUE!
| 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 68846.93 | [18 empty] | #VALUE!
| 17 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 5846.3 | [18 empty] | #VALUE!
| 18 LOUÇAS E METAIS | 66710.6 | [18 empty] | #VALUE!
| 19 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 10879.9 | [18 empty] | #VALUE!
| 20 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS AT5OSFÉRICAS (SPDA) | #VALUE! | [18 empty] | #VALUE!
| 21 SERVIÇOS DIVERSOS | 124031.56 | [18 empty] | #VALUE!
| 22 SERVIÇOS FINAIS | 2485.62 | [18 empty] | #VALUE!
| SERVIÇOS NÃO PACTUADOS | 241025.4044 | [18 empty] | #VALUE!
| Catia Cilene Borges do Pinho |  |  | Paulo Cesar Ferrari Pires
| CREA/RS 195518 |  |  | CREA/RS 139940