## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR UNIT. C/ BDI (R$) | TOTAL | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209 | SINAPI | Placa de obra | m² | 2 | 302.44 | 383.25 | 766.5 | 0.6016%
[6 empty] | Subtotal Item 1 |  | 766.5
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 90778 | SINAPI | Engenheiro Civil de obra pleno | h | 44 | 99.09 | 125.57 | 5525.08 | 4.337%
[6 empty] | Subtotal Item 2 |  | 5525.08
3 | PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO
3.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 94.28 | 2.62 | 3.32 | 313.01 | 0.2457%
3.2 | 97650 | SINAPI | Remoção de trama de madeira do telhado | m² | 94.28 | 5.63 | 7.13 | 672.22 | 0.5276%
3.3 | 97640 | SINAPI | Remoção de forro sem reaproveitamento | m² | 68.08 | 1.35 | 1.71 | 116.42 | 0.09138%
3.4 | 92550 | SINAPI | Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso içamento | un | 10 | 1639.73 | 2077.87 | 20778.7 | 16.31%
3.5 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² | 94.28 | 15.02 | 19.03 | 1794.15 | 1.408%
3.6 | 102234 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² | 94.28 | 20.35 | 25.79 | 2431.48 | 1.908%
3.7 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² | 94.28 | 44.12 | 55.91 | 5271.19 | 4.137%
3.8 | 94223 | SINAPI | Cumeeira para telha de fibrocimento | m | 14.5 | 75.29 | 95.41 | 1383.45 | 1.086%
3.9 | 96116 | SINAPI | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 68.08 | 87.97 | 111.48 | 7589.56 | 5.957%
3.10 | CP02 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | Instalação de luminárias com reaproveitamento | un | 7 | 11.95 | 15.14 | 105.98 | 0.08318%
3.11 | 91831 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado DN 20 mm | m | 9 | 7.58 | 9.61 | 86.49 | 0.06789%
3.12 | 91924 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação | m | 18 | 2.73 | 3.46 | 62.28 | 0.04888%
3.13 | 97589 | SINAPI | Luminária tiplo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W - fornecimento e instalação | un | 2 | 41.02 | 51.98 | 103.96 | 0.0816%
[6 empty] | Subtotal Item 3 |  | 40708.89
4 | PAVILHÃO LESTE
4.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 186.64 | 2.62 | 3.32 | 619.64 | 0.4864%
4.2 | 97640 | SINAPI | Remoção de forro sem reaproveitamento | m² | 126.71 | 1.35 | 1.71 | 216.67 | 0.1701%
4.3 | 97650 | SINAPI | Remoção de trama de madeira do telhado | m² | 46.66 | 5.63 | 7.13 | 332.69 | 0.2611%
4.4 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² | 46.66 | 15.02 | 19.03 | 887.94 | 0.6969%
4.5 | 102234 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² | 186.64 | 20.35 | 25.79 | 4813.45 | 3.778%
4.6 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² | 186.64 | 44.12 | 55.91 | 10435.04 | 8.19%
4.7 | 94223 | SINAPI | Cumeeira para telha de fibrocimento | m | 24.3 | 75.29 | 95.41 | 2318.46 | 1.82%
4.8 | 96116 | SINAPI | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 87.2 | 87.97 | 111.48 | 9721.06 | 7.63%
4.9 | CP01 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, com reaproveitamento (apenas instalação) | m² | 39.51 | 13.53 | 17.15 | 677.6 | 0.5318%
4.10 | CP02 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | Instalação de luminárias com reaproveitamento | un | 22 | 11.95 | 15.14 | 333.08 | 0.2614%
4.11 | CP03 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | Fechamento lateral do telhado com "passarinheira" | m | 23.6 | 13.52 | 17.13 | 404.27 | 0.3173%
[6 empty] | Subtotal Item 4 |  | 30759.9
5 | PAVILHÃO OESTE
5.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 200.61 | 2.62 | 3.32 | 666.03 | 0.5228%
5.2 | 97640 | SINAPI | Remoção de forro sem reaproveitamento | m² | 137.37 | 1.35 | 1.71 | 234.9 | 0.1844%
5.3 | 97650 | SINAPI | Remoção de trama de madeira do telhado | m² | 50.1525 | 5.63 | 7.13 | 357.59 | 0.2807%
5.4 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² | 50.1525 | 15.02 | 19.03 | 954.4 | 0.7491%
5.5 | 102234 | SINAPI | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² | 200.61 | 20.35 | 25.79 | 5173.73 | 4.061%
5.6 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² | 200.61 | 44.12 | 55.91 | 11216.11 | 8.803%
5.7 | 94223 | SINAPI | Cumeeira para telha de fibrocimento | m | 26.65 | 75.29 | 95.41 | 2542.68 | 1.996%
5.8 | 96116 | SINAPI | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 137.37 | 87.97 | 111.48 | 15314.01 | 12.02%
5.9 | CP02 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | Instalação de luminárias com reaproveitamento | un | 28 | 11.95 | 15.14 | 423.92 | 0.3327%
5.10 | CP03 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | Fechamento lateral do telhado com "passarinheira" | m | 25.95 | 13.52 | 17.13 | 444.52 | 0.3489%
[6 empty] | Subtotal Item 5 |  | 37327.89
6 | ALPENDRE
6.1 | CP04 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | Remoção de pilares de madeira do alpendre, sem reaproveitamento | un | 18 | 8.46 | 10.72 | 192.96 | 0.1515%
6.2 | CP05 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | Pilar seção 10x10 cm - madeira de lei | un | 18 | 75.39 | 95.53 | 1719.54 | 1.35%
6.3 | 102219 | SINAPI | Pintura de acabamento, esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos, cor azul | m² | 20.16 | 13.3 | 16.85 | 339.7 | 0.2666%
[6 empty] | Subtotal Item 6 |  | 2252.2
7 | CALHAS E RUFOS
7.1 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado #24 desenvolvimento até 50 cm | m | 36.4 | 108.69 | 137.73 | 5013.37 | 3.935%
7.2 | 94231 | SINAPI | Execução de rufos metálicas em chapa galvanizada | m | 6 | 62.24 | 78.87 | 473.22 | 0.3714%
[6 empty] | Subtotal Item 7 |  | 5486.59
8 | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | C1628 | SEINFRA | Limpeza final de obra | m² | 481.53 | 5.83 | 7.39 | 3558.51 | 2.793%
8.2 | 100981 | SINAPI | Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km em caminhão basculante 6 m³ | m³ | 24.0765 | 33.43 | 42.36 | 1019.88 | 0.8005%
[6 empty] | Subtotal Item 8 |  | 4578.39
TOTAL COM BDI | [7 empty] | 127405.44 | 100%
Rio Grande/RS, 18 de maio de 2022.
Responsável Técnico
João Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI
Item | Descrição | Unidade | Quant. | Área | Comprim. | Altura | Largura | Fator correção (reapr.) | Total | OBS.
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra | m² |  | 2 |  |  |  |  | 2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Engenheiro Civil de obra pleno | h | 44 | [5 empty] | 44 | 1 h por dia
PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO
3.1 | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² |  | 94.28 |  |  |  |  | 94.28 | Área de projeção
3.2 | Remoção de trama de madeira do telhado | m² |  | 94.28 |  |  |  |  | 94.28 | Área de projeção
3.3 | Remoção de forro sem reaproveitamento | m² |  | 68.08 |  |  |  |  | 68.08 | Área da cozinha, área de serviço, lavabo e sala de aula 06
3.4 | Fabricação e instalação de tesoura interna de madeira, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso içamento | un | 10 | [5 empty] | 10
3.5 | Trama de madeira composta por terças para telhados de 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² |  | 94.28 |  |  |  |  | 94.28 | Área de projeção
3.6 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² |  | 94.28 |  |  |  |  | 94.28 | Área de projeção
3.7 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² |  | 94.28 |  |  |  |  | 94.28 | Área de projeção
3.8 | Cumeeira para telha de fibrocimento | m |  |  | 14.5 |  |  |  | 14.5
3.9 | Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais | m² |  | 68.08 |  |  |  |  | 68.08 | Área da cozinha, área de serviço, lavabo e sala de aula 06
3.10 | Instalação de luminárias com reaproveitamento | un | 7 | [5 empty] | 7
3.11 | Eletroduto flexível corrugado DN 20 mm | m |  |  | 9 |  |  |  | 9
3.12 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalação | m |  |  | 18 |  |  |  | 18
3.13 | Luminária tiplo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W - fornecimento e instalação | un | 2 | [5 empty] | 2
PAVILHÃO LESTE
4.1 | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² |  | 186.64 |  |  |  |  | 186.64 | Área de projeção
4.2 | Remoção de forro de madeira sem reaproveitamento | m² |  | 126.71 |  |  |  |  | 126.71 | Área das salas de aula: 01, 02, 03 e 04
4.3 | Remoção de trama de madeira do telhado | m² |  | 186.64 |  |  |  | 0.25 | 46.66 | Considerando substituição de 25% do madeiramento
4.4 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² |  | 186.64 |  |  |  | 0.25 | 46.66 | Área de projeção
4.5 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² |  | 186.64 |  |  |  |  | 186.64 | Área de projeção
4.6 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² |  | 186.64 |  |  |  |  | 186.64 | Área de projeção
4.7 | Cumeeira para telha de fibrocimento | m |  |  | 24.3 |  |  |  | 24.3
4.8 | Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais | m² |  | 87.2 |  |  |  |  | 87.2 | Área das salas de aula: 01, 02 e 03
4.9 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² |  | 39.51 |  |  |  |  | 39.51 | Área da sala de aula 04
4.10 | Instalação de luminárias com reaproveitamento | un | 22 | [5 empty] | 22
4.11 | Fechamento lateral do telhado com "passarinheira" | m |  |  | 23.6 |  |  |  | 23.6 | Metragem linear da parede
PAVILHÃO OESTE
5.1 | Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento | m² |  | 200.61 |  |  |  |  | 200.61 | Área de projeção
5.2 | Remoção de forro de madeira sem reaproveitamento | m² |  | 137.37 |  |  |  |  | 137.37 | Área das salas: direção, supervisão, sala de aula 07, sanitários, biblioteca e lab. de informática
5.3 | Remoção de trama de madeira do telhado | m² |  | 200.61 |  |  |  | 0.25 | 50.1525 | Considerando substituição de 25% do madeiramento
5.4 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento | m² |  | 200.61 |  |  |  | 0.25 | 50.1525 | Área de projeção
5.5 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor, 2 demãos | m² |  | 200.61 |  |  |  |  | 200.61 | Área de projeção
5.6 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm | m² |  | 200.61 |  |  |  |  | 200.61 | Área de projeção
5.7 | Cumeeira para telha de fibrocimento | m |  |  | 26.65 |  |  |  | 26.65
5.8 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² |  | 137.37 |  |  |  |  | 137.37 | Área das salas: direção, supervisão, sala de aula 07, sanitários, biblioteca e lab. de informática
5.9 | Instalação de luminárias com reaproveitamento | un | 28 | [5 empty] | 28
5.10 | Fechamento lateral do telhado com "passarinheira" | m |  |  | 25.95 |  |  |  | 25.95 | Metragem linear da parede
ALPENDRE
6.1 | Remoção de pilares de madeira do alpendre, sem reaproveitamento | un | 18 | [5 empty] | 18
6.2 | Pilar seção 10x10 cm - madeira de lei | un | 18 | [5 empty] | 18
6.3 | Pintura de acabamento, esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos, cor azul | m² |  | 20.16 |  |  |  |  | 20.16
CALHAS
7.1 | Calha em chapa de aço galvanizado #24 desenvolvimento até 50 cm | m |  |  | 36.4 |  |  |  | 36.4 | Águas furtadas e área de serviço
7.2 | Execução de rufos metálicas em chapa galvanizada | m |  |  | 6 |  |  |  | 6 | Parede de divisa com o vizinho - Pav. Da direção
SERVIÇOS FINAIS
8.1 | Limpeza final de obra | m² |  | 481.53 |  |  |  |  | 481.53 | Área de projeção
8.2 | Carga manual de entulho | m³ | 24.0765 | [5 empty] | 24.0765 | Estimativa

## Composições Próprias
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Item | Código das composições | Descrição | Consumo | Unid. | Custos Unit. (R$) | Custos do item
[6 empty] | Material | Mão de obra | total
CP01 | Composição Própria | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, com reaproveitamento (apenas instalação)
| Sinapi - I - 39443 | Parafuso dry wall, em aço zincado, cabeça lemtilha e ponta broca (LB), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm | 2.1912 | un | 0,25 | 0.5478
| Sinapi - I - 40547 | Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm | 0.0132 | cento | 28,28 | 0.3733
| Sinapi - I - 40552 | Parafuso, atarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm | 0.0333 | cento | 48,48 | 1.6144
| Sinapi - I - 43131 | Arame galvanizado 6 BWG, d= 5,16 mm (0,157 kg/m) ou 8 BWG, d = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG d= 3,40 mm (0,0713 kg/m) | 0.0426 | kg | 29,21 | 1.2443
| Sinapi - C - 88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | 0.4994 | h | 19,53 |  | 9.7533
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 3.7798 | 9.7533 | 13.5331
CP02 | Composição Própria | Instalação de luminária com reaproveitamento
| Sinapi -C - 88273 | Eletricista com encargos complementares | 0.4 | h | 20.73 |  | 8.292
| Sinapi - C -88316 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | 0.2 | h | 18.3 |  | 3.66
|  | Total da composição | 1 | m² |  |  | 11.952 | 11.952
CP03 | Composição Própria | Fechamento lateral do telhado com "passarinheira"
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.4 | h | 16.92 |  | 6.768
| Cotação | Passarinheira Proteção Placa Fechada Telha Fibrocimento Amianto Ondulada 6mm Cinza | 2.85 | un | 1.4 | 3.99
| Sinapi - I - 13246 | Parafuso para fixação | 6 | un | 0.46 | 2.76
|  | total da composição | 1 | m |  | 6.75 | 6.768 | 13.518
CP04 | Composição Própria | Remoção de pilares de madeira do alpendre, sem reaproveitamento
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.5 | h | 16.92 |  | 8.46
|  | Total da composição | 1 | un |  | 0 | 8.46 | 8.46
CP05 | Composição Própria | Pilar seção 10x10 cm - madeira de lei
| Sinapi - I -3989 | Madeira nativa/regional serrada aplainada | 0.028 | m³ | 1957.78 | 54.8178
| Sinapi -C - 88273 | Marceneiro com encargos complementares | 0.5 | h | 14.07 |  | 7.035
| Sinapi - C -88316 | Servente com encargos complementares | 0.8 | h | 16.92 |  | 13.536
|  | Total da composição | 1 | m² |  | 54.8178 | 20.571 | 75.3888

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
Nº TC/CR |  | OBRA
Reforma na cobertura da EMEF Navegantes
LOCAL DA OBRA: Rua Vasco da Gama, 301, Navegantes– Rio Grande/RS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 3%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
[6 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 0.8% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  | L | 7% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 1.8% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.69% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.72% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Local: Data:
Rio Grande - RS 18 de janeiro de 2022.
| Responsável Técnico |  |  |  | Responsável Tomador
Nome: | João Pedro Melo de Almeida |  |  |  | Nome:
Título: | Engenheiro Civil |  |  |  | Título:
CREA: | RS235965
𝑩𝑫𝑰.𝑫𝑬𝑺=((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)^∗ (𝟏+𝑫𝑭)^∗ (𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑪𝑷−𝑰𝑺𝑺−𝑪𝑹𝑷𝑩))−𝟏

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Secretaria de Município da Educação
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA NA COBERTURA DA EMEF NAVEGANTES
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | PARCELA | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 766.5 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5 | 766.5
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5525.08 | Parcela (%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | Parcela (R$) | 690.635 | 690.635 | 690.635 | 690.635 | 690.635 | 690.635 | 690.635 | 690.635
|  |  | Acumulado (%) | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 690.635 | 1381.27 | 2071.905 | 2762.54 | 3453.175 | 4143.81 | 4834.445 | 5525.08
3 | PAVILHÃO COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO | 40708.89 | Parcela (%) | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 13569.63 | 13569.63 | 13569.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 13569.63 | 27139.26 | 40708.89 | 40708.89 | 40708.89 | 40708.89 | 40708.89 | 40708.89
4 | PAVILHÃO LESTE | 30759.9 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 12303.96 | 18455.94 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 12303.96 | 30759.9 | 30759.9 | 30759.9 | 30759.9
5 | PAVILHÃO OESTE | 37327.89 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18663.945 | 18663.945 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18663.945 | 37327.89 | 37327.89
6 | ALPENDRE | 2252.2 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.32 | 900.88
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.32 | 2252.2
7 | CALHAS E RUFOS | 5486.59 | Parcela (%) | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 3291.954 | 2194.636 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 3291.954 | 5486.59 | 5486.59 | 5486.59 | 5486.59 | 5486.59
8 | SERVIÇOS FINAIS | 4578.39 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578.39
|  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4578.39
|  | 127405.44 | Parcela (%) | 11.79% | 11.19% | 13.78% | 11.92% | 15.03% | 15.19% | 16.25% | 4.843%
|  |  | Parcela (R$) | 15026.765 | 14260.265 | 17552.219 | 15189.231 | 19146.575 | 19354.58 | 20705.9 | 6169.905
|  |  | Acumulado (%) | 11.79% | 22.99% | 36.76% | 48.69% | 63.71% | 78.91% | 95.16% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 15026.765 | 29287.03 | 46839.249 | 62028.48 | 81175.055 | 100529.635 | 121235.535 | 127405.44
Rio Grande/RS, 18 de maio de 2022
Responsável Técnico
João Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965